## 20230203 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周重点工作完成情况 | 下周重点工作计划 | 存在困难及需支持事项
圣茸研发线(OMS项目) | 郝五龙、徐瑞阳、王越帅、刘盼、王梓澄、万乐明、吴胜 | OMS 整体进度25%。 【计划提测时间】3月15日提测，按原计划推进 【计划上线时间】4月15日上线,目前进度正常。 【风险说明】暂无 | 1、保税订单一二线功能开发，后端进度80%。计划提测时间 2月27日 2、生成单据功能开发（核注清单、核放单等）30%。计划提测时间 2月27日 3、直报订单功能开发 10%。计划提测时间 3月15日 | 1、保税订单一二线功能开发 2、生成单据功能开发 ： 核注清单、核放单、入库计划单 3、直报订单功能开发 4、订单模板功能开发
圣茸研发线(WMS项目) | 徐创 石安 姜军 饶浪君 刘盼 乔震 王梓澄 袁方杰 闫晨浩 夏金华 | 整体进度15%。 【计划提测时间】3月15日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月15日上线，按原计划推进。 【风险说明】WMS剩余70%左右需求未评审，且需求要与业务方确认，若需求未与业务方确认容易出现大量需求变更 | 1、wms基础数据管理需求（测试进度60%） 2、PC端入库管理（入库计划单、理货单、理货单审核、入库审核、上架分配策略）（除上架分配策略、越库及入库模板打印外的功能 0202已提测） 3、RF端入库管理（到货确认任务及详情、待理货任务列表、理货详情、理货完成、上架任务、上架详情、上架完成）（开发进度80%，预计0210提测 新增需求到货确认任务及详情、RF端登陆对接需要等待中台环境部署完成） 4、人员分配策略需求开发（前后端联调中，预计提测时间0203） 5、出库管理需求（开发进度10% 待0202与业务方确认需求后再进行开发 预计提测时间0224） | 1、需求评审、需求分析 2、数据库表结构设计 3、入库管理PC端、RF端需求开发 4、出库管理PC端、RF端需求开发 5、人员分配策略需求开发
圣茸研发线(CCMS项目) | 毛新焕、刘盼、莫佳伟、石恒、翟德仁、王家斌、金建、姜晓龙、房志刚 | 整体进度15%。 【计划提测时间】3月15日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月15日上线，按原计划推进。 【风险说明】暂无 | 1、保税核注 开发进度15% 预计提测时间 2023/2/20 -详情 90% -新增(oms对接) 90% -单证校验 20% 2、报关单/备案清单 开发进度50% 预计提测时间 2023/2/20 -舱单对接 100% -船期对接 100% -运抵对接 100% -舱单比对 100% -校验配置增删改查 90% -单证检验 30% -申报/批量申报 50% -申报回执处理25% 3、通用功能 开发进度100% 预计提测时间 2023/2/20 -hs编码 100% 4、综合查询 开发进度50% 预计提测时间 2023/2/20 -通关状态查询 70% -通关异常动态 70% -进口税金管理 80% 5、 系统设置 开发进度90% 预计提测时间 2023/2/20 -企业风险单位管理 100% -申报单位维护 100% -报关口岸设置 80% | 1、核注清单等与oms对接 2、核放单开发
圣茸研发线(TMS项目) | 董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 整体进度50% 一期开发： 【计划提测时间】3月15日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月15日上线，按原计划推进。 【风险说明】： OMS与TMS的数据交换部分的原型还未给无法评审，暂未进行开发跟进。 | 1、根据原型进行司机管理功能开发已提测，测试进度（5%）。 2、根据原型进行车辆管理功能开发已提测，测试进度（5%）。 3、根据原型进行证件预警功能开发（进度70%），预计2月13日提测。 4、根据原型进行门点管理功能开发（进度50%），预计2月13日提测。 5、木牛APP根据原型进行证件管理开发（进度50%），预计2月28日提测。 6、对木牛进行本地化改造（进度45%），预计2月28日提测。 7、对木牛本地化调用线上增值服务接口进行改造设计（进度45%），预计2月28日提测。 | 1、司机管理功能测试。 2、车辆管理功能测试。 3、根据原型进行证件预警功能开发，目前接口已完成，等待前端联调。 4、根据原型进行门点管理功能开发，目前接口开发中。 5、木牛APP根据原型进行证件管理开发，目前接口已完成，等待APP端联调。 6、对木牛进行本地化改造，目前改造中。 7、对木牛本地化调用线上增值服务接口进行改造设计，目前改造中。
圣茸研发线(BMS项目) | 戴永培 李文民 罗益 | bms整体进度15% 【计划提测时间】3月15号提测，按计划推进。 【计划上线时间】4月15号上线，按计划推进。 【风险说明】暂无 | 1、订单管理，费用管理功能开发完成，预计2月13号提测 2、订单管理，费用管理前后端联调30% 3、账单管理功能开发完成70%，预计2月13号提测 4、前端框架升级vue2升级vue3 | 1、订单管理，费用管理，账单管理功能自测，前后端完成联调 2、开票申请，付款申请功能开发 3、bms剩余需求评审完成
圣茸研发线(中台项目) | 诸静明 王新兴 孙杨 王志超 赵斌 钟晚飞 | 整体进度80% 【计划提测时间】2月24日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月15日上线，按原计划推进。 | 一、完成主要工作内容 1、用户权限：已完成，等待对接联调； 2、物料数据：已完成 3、客户/供应商管理：80%，2月10号提测 4、配置管理：已完成； 5、用户中心迁移架构优化：已完成 | 客户/供应商管理：跟进 客户管理、供应商管理与工厂管理功能测试进度
圣茸研发线(门户项目) | 夏金华 白宇 宋宜超 | 等待产品出需求,由于门户优先级相对较低,开发资源优先分配到wms | 无 | 无
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1.完成浙商、dhl等紧急需求的开发以及上线 2.线上环境日常维护
中源家居 | 王佳鹏、崔贺、易发东、朱钰麟、柳阳、黄鸿强、徐陆强、朱禹龙 | 一期试运行： 本周解决10个需求、14个BUG，剩余7个需求未解决，整体上线排期：1个P1级、5个P2需求计划02-08日完成,1个P2需求计划02-16日完成） 二期开发： 测试情况：按期提测，按原计划推进； 计划上线时间：2月6日上线，按原计划推进。 | 1、内部运输字段需根据sap的字段调整。 2、台账数据传输接口新增字段。 3、物流计划列表页字段新增下内部编号。 4、放舱锁单不区分跨境和传统的订单，判断删除。 5、费用预警功能。 6、异常费用录入时支持负数。 7、商品清关HS编码税率配置。 8、目的港和卸货港联动关系。 9、物料历史数据同步。 以上内容均以发布完成。 | 1、装箱清单中装箱计划变更逻辑优化。 2、易仓接口对接需求。 3、表体字段位置调整功能。
东方日升 | 吴既稳、王佳鹏、崔贺、葛金俊、王梓澄 | 二期试运行阶段: 本周解决需求5个，问题1个，剩余3需求及问题。协助处理问题8个 | 1、CKZC-2661物流执行系统优化需求进度 80% 2、CKZC-2660订单池系统优化需求进度 80% 3、订舱托书导出修改支持混包商品完成 4、订单号跳转问题修复完成 5、台账及关务资料体积字段位数优化完成 6、委托、提单列表支持内部编号查询完成 7、增加批量修改提单号功能已提测（进度10%） | 1、物流执行系统优化上线 2、订单池系统优化上线 3、批量修改提单号功能测试及发布
大叶园林 | 吴既稳、徐瑞阳 张林伟、朱宇龙、杨博、柳阳 | 线上回归测试阶段： 【计划提测时间】01月09日，按原计划推进 【计划上线时间】01月13日，较原计划延期3天。01月16日部署完成 计划02月08日交付客户测试 | 1、完成两轮线上回归测试 2、菜单权限配置完成 3、供应商管理流程测试完成 4、订舱、拖车、报关委托流程测试 90% 5、出运报表上线测试完成 6、拖车app外网配置 7、物流计划同步台账缺陷修复完成 | 1、完成线上回归测试 2、UAT测试支持
爱柯迪 | 吴既稳、 徐瑞阳、万乐明 | 测试阶段： 【计划提测时间】01月06日，较原计划延期一周，主要因为费用接口一直未确认，台账接口对方配合度较差 【计划上线时间】01月13日 暂无明确上线时间，主要原因，对方暂时无法提供机器。 | 1、装箱计划excel导入测试问题修复100% 2、费用接口开发80% （因其他事务，产品知晓） | 1、出口报关单对接港东南 2、装箱计划excel导入功能迭代开发 3、费用接口开发联调（预计下周三） | 客户仍无法明确服务器提供时间
供应商门户 | 桂雷虎，姜纬，汪振远，易发东，王梓澄，赵俊杰，赵洋洋，杨博，李文民 | 一期试运行： 1、本周无问题。 二期开发： 【计划提测时间】整体2月1日提测，按原计划推进； 【计划上线时间】2月6日上线，按原计划推进； | 1、CKZC-2562 云豹>进出口业务>出口台账>台账详情增加寻源TAB（测试进度 80%） 2、CKZC-2346 云豹>进出口业务>出口台账>物流跟踪（测试进度 50%） 3、CKZC-2392 供应商门户>物流订单委托异常流程 （已提测） 3、CKZC-2325 云豹>供应商门户>财务模块 （已提测） | 1、中源供应商门户二期发布 2、CKZC-2069 云豹>物流供应商门户>增加邮件推送功能开发 3、加贸问题修复及新需求开发
海天塑机 | 易发东、孙钦臣、金建、黄鸿强、卢鑫、王佳鹏、崔贺、吴既稳、徐瑞阳、张林伟、徐陆强、房志刚、朱禹龙 | 【计划提测时间】1月13日，实际1月17日提测，较原计划延期2天，原因：中源家居增加紧急需求和处理日升线上问题； 【计划上线时间】2月3日，预估延期2天左右，延期原因：节前节后人员请假导致测试进度缓慢、客户提供生产机器时间较晚；预计2月8号交付给客户。 【风险说明】 | 1、整体功能测试（测试中）。 2、与海天接口联调（已完成，预计2月6号内部测试完成）。 3、系统部署（进行中，预计2月4号部署完成、系统初始化完成）。 | 1、生产环境业务流程回归验证。 2、交付用户进行UAT测试 | 目前因海天尚未做好域名映射，当前部署采用IP方案，后续域名到位后调整
云豹项目 | 王佳鹏、崔贺、易发东、朱钰麟、柳阳、黄鸿强、徐陆强、朱禹龙、吴既稳、孙钦臣、桂雷虎、金建、葛金俊、杨博、徐瑞阳、赵俊杰、赵洋洋、王梓澄、卢鑫、黄鸿强、张林伟 |  | 1、报关单打印优化（测试中） 2、贸易术语与费用分类设置及触发规则（测试中） 3、增加批量修改提单号功能已提测（进度10%） | 1、报关单打印优化上线 2、贸易术语与费用分类设置及触发规则上线 3、批量修改提单号功能测试及发布
张家港项目 | 董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 |  | 1、货代注册、物流企业注册和司机注册的接口文档输出（进度80%） | 1、订单信息、委派运输公司和委派司机的接口文档输出 2、接口对接开发
木牛、遛马项目 | 董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 |  | 1、【遛马】电子围栏半径从默认的5公里改成1公里（已上线） 2、【木牛】订单费用导出时将费用的明细也一并导出（已上线） 3、【木牛】新增进口和出口业务，提箱地址和还箱地址增加前端缓存功能，会记忆上一次录入选择的内容并且自动带入（已上线） | 1、满帮平台实单测试

## 20230210 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周重点工作完成情况 | 下周重点工作计划 | 存在困难及需支持事项
圣茸研发线(OMS项目) | 郝五龙、徐瑞阳、王越帅、刘盼、王梓澄、万乐明、吴胜 | OMS 整体进度30% 【计划提测时间】3月15日提测，按原计划推进 【计划上线时间】4月15日上线,目前进度正常。 【风险说明】暂无 | 1.保税订单一二线功能开发，后端进度80%（剩余需要对接联调，预计下周开始）。计划提测时间 2月27日 2.生成单据功能开发。计划提测时间 2月27日 - 核注清单 90% (开始与 CMS 对接) - 核放 20%、越库 50%，一日游 50% 3.直报订单功能开发 30%。计划提测时间 3月15日 4.出库计划单对接 50% （开发完成，等待联调） 5.系统设置-模板管理 100% 6.系统设置-证件管理 40% | 1. 保税订单一二线功能开发 2. 生成单据功能开发（核注清单、核注单等对接） 3. 直报订单功能开发 4. 订单证件管理 5. 整体流程梳理，与各系统对接接口
圣茸研发线(WMS项目) | 徐创 石安 姜军 饶浪君 刘盼 乔震 王梓澄 袁方杰 闫晨浩 夏金华 | 整体进度20%。 【计划提测时间】3月15日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月15日上线，按原计划推进。 【风险说明】WMS剩余70%左右需求未评审。本周产品圣茸现场确认需求，出入库的需求还有部分需求变更。预计0210产品给出需求完成计划 | 1.wms基础数据管理需求（测试进度90%） 2.PC端入库管理（入库计划单、理货单、理货单审核、入库审核、上架分配策略）（除上架分配策略、越库及入库模板打印外的功能 0202已提测）（测试进度30%） 3.RF端入库管理（到货确认任务及详情、待理货任务列表、理货详情、理货完成、上架任务、上架详情、上架完成）（0210已提测。RF端登陆对接需要等待中台环境部署完成） 4.人员分配策略需求开发（已提测-测试进度10%） 5.PC端出库管理需求（开发进度60%（存在未明确及变更的需求内容）预计提测时间0224） 5.RF端出库管理需求（开发进度20%（存在未明确及变更的需求内容）预计提测时间0224） | 1.需求评审、需求分析 2.数据库表结构设计 3.入库管理PC端、RF端需求开发 4.出库管理PC端、RF端需求开发 5.在库管理需求评审
圣茸研发线(CCMS项目) | 毛新焕、刘盼、莫佳伟、石恒、翟德仁、王家斌、金建、姜晓龙、房志刚 | 整体进度25% 【计划提测时间】3月15日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月15日上线，按原计划推进。 | 1. 保税核注 开发进度30% 预计提测时间 2023/2/28 -详情 100% -新增(oms对接) 100% -作废 100% -单证校验 50% -申报校验 50% -保存/审核完成 50% -冻结/解冻 50% 2. 报关单/备案清单 开发进度55% 预计提测时间 2023/2/28 -新增(oms对接) 80% -备案清单/报关单作废 100% -备案清单/报关单同步QD号 50% -校验配置增删改查 90% -单证检验 30% -申报/批量申报 50% -申报回执处理25% 3. 核放单 开发进度60% 预计提测时间 2023/2/20 -新增 80% -删除 100% -表体查询 80% -表体tab数量查询 100% -冻结/解冻 100% -状态刷新 60% 4. 出入库单 开发进度 30% 预计提测时间 2023/2/28 新增/修改 100% 列表查询 80% 详情查询 80% 冻结解冻 100% 删除 100% 5. 综合查询 开发进度60% 预计提测时间 2023/2/28 -通关状态查询 60% -通关异常动态 60% -进口税金管理 60% 6. 系统设置 开发进度95% 预计提测时间 2023/2/20 -企业风险单位管理 75% -申报单位维护 100% -报关口岸设置 100% | 1. 各类单证与oms对接 2. 核放单开发 3. 物流账册开发
圣茸研发线(TMS项目) | 董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 整体进度60% 一期开发： 【计划提测时间】3月15日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月15日上线，按原计划推进。 【风险说明】： OMS与TMS的数据交换部分的原型还未给无法评审，暂未进行开发跟进。 | 1、根据原型进行司机管理功能开发已提测，测试进度（10%）。 2、根据原型进行车辆管理功能开发已提测，测试进度（10%）。 3、根据原型进行证件预警功能开发已提测，因为提前提测了，所以测试预计下周开始测试。 4、根据原型进行门点管理功能开发已提测，因为提前提测了，所以测试预计下周开始测试。 5、木牛APP根据原型进行证件管理开发（进度80%），预计2月28日提测。 6、对木牛进行本地化改造（进度60%），预计2月28日提测。 7、对木牛本地化调用线上增值服务接口进行改造设计（进度60%），预计2月28日提测。 | 1、司机管理功能测试。 2、车辆管理功能测试。 3、证件预警功能测试。 4、门点管理功能测试。 5、木牛APP根据原型进行证件管理开发，目前接口已完成，等待APP端联调。 6、对木牛进行本地化改造，目前改造中。 7、对木牛本地化调用线上增值服务接口进行改造设计，目前改造中。 | APP上的对接乔震在本周完成RF已分配的需求之后，下周会开始对接；测试人员因本周要验收大叶、中源等项目的生产环境挤占了测试进度，但因为提测时间准时，所以测试进度影响不大。
圣茸研发线(BMS项目) | 戴永培 李文民 罗益 | bms整体进度25% 【计划提测时间】3月15号提测，按计划推进。 【计划上线时间】4月15号上线，按计划推进。 【风险说明】BMS需要的和外部发票凭证等接口 文档还未提供，可能无法及时开发，BMS对应费 用规则生成费用部分需求没有整理完成， 暂时没有进行对应开发对接 | 1.订单管理，费用管理，账单管理功能自测，前后端完成联调完成 2.开票申请，付款申请功能开发完成30%，提测时间2月20号 -开票/付款申请详情 100% -开票/付款申请分页查询100% 3.sso用户中心接入 | 1.开票申请，付款申请功能开发自测联调 2.发票管理，款项管理功能开发
圣茸研发线(中台项目) | 诸静明 王新兴 孙杨 王志超 赵斌 钟晚飞 | 整体进度90% 【计划提测时间】2月24日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月15日上线，按原计划推进。 | 一、完成主要工作内容 1. SaaS、私有化版本的表结构精简、验证 80% 3. 客户/供应商管理：100%，等待联调 5. 由单应用调整为多应用，前端/后端代码改造 90% 6. 容器化部署 已完成 6. 私有化版本数据初始化脚本整理 30% | 客户/供应商管理：联调测试 初始化数据脚本、表结构精简 圣茸用户中心部署测试、联调
圣茸研发线(门户项目) | 夏金华 白宇 宋宜超 | 等待产品出需求,由于门户优先级相对较低,开发资源优先分配到wms
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1.线上环境维护以及保障 2.处理紧急需求 | 1.线上环境维护以及保障 2.处理紧急需求
中源家居 | 王佳鹏、崔贺、易发东、朱钰麟、柳阳、黄鸿强、徐陆强、朱禹龙、董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 一期试运行： 本周解决7个需求、19个BUG，剩余9个需求未解决，整体上线排期：1个P1级需求计划02-13日完成、5个P2需求计划02-15日完成,3个P2需求计划02-17日完成） 二期开发： 按计划上线，目前在内部测试阶段。 | 1、装箱清单中装箱计划变更逻辑优化。 2、物流计划更新状态逻辑优化。 3、新增字段【计划回复货好时间】。 4、箱数件数带出逻辑优化及名称修改。 5、生产环境bug修复，其中自测问题13个，用户反馈问题6个。 以上内容均已发布完成。 | 1、物流计划生成台账时字段置灰限制逻辑优化 2、易仓接口对接需求。 3、物流计划删除逻辑优化。
东方日升 | 吴既稳、王佳鹏、崔贺、葛金俊、王梓澄、董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 二期试运行阶段: 本周解决需求2个，问题1个，剩余2需求及问题。协助处理问题3个 | 1、拖车部分增加批量修改提单号功能（已发布） 2、国内运力管理新增字段（测试中） 3、订单页面优化（已发布） 4、生成物流执行台账时增加校验（已发布） 5、订单池需求优化（预计下周三上线） | 1、日升仓管APP增加自动更新功能 2、日升仓管APP用户使用过程中的问题修复 3、修改功率需求开发
大叶园林 | 吴既稳、徐瑞阳 张林伟、朱宇龙、杨博、柳阳、董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 线上UAT测试阶段： 【计划提测时间】01月09日，按原计划推进 【计划上线时间】01月13日，较原计划延期3天。01月16日部署完成 正在进行UAT测试，反馈错误问题较少，当日及时解决了 | 1、拖车信息同步到装箱清单错误修复（已发布） 2、物流计划同步接口商品信息重复问题修复（客户接口数据问题） 3、出货通知单映射接口数据组装错误修复（客户接口不一致） 4、出运报表（已发布） | 1、拖车部分大叶用户测试过程中反馈问题修复
爱柯迪 | 吴既稳、 徐瑞阳、万乐明 | 测试阶段： 【计划提测时间】01月06日，较原计划延期一周，主要因为费用接口一直未确认，台账接口对方配合度较差 【计划上线时间】01月13日 暂无明确上线时间，主要原因，对方暂时无法提供机器。 | 1、装箱清单导入需求迭代开发（待测试）
供应商门户 | 桂雷虎，姜纬，汪振远，易发东，王梓澄，赵俊杰，赵洋洋，杨博，李文民，柳阳，卢鑫，孙钦臣，徐陆强 | 二期开发： 2月6日中源已上线，内部测试问题12例，计划2月13号完成修复上线 | 1. 门户物流跟踪配置测试，修复BUG（100%，下周一发布） 2. 台账异常变更流程开发联调，修复BUG（100%，下周一发布） 3. 寻源报价功能BUG修复（100%，已发布） 4. 中源门户二期发布（100%） | 1. 邮件推送功能开发联调，提测 2. CKZC-3049 订舱修改记录 3. CKZC-2991 海天>供应商门户整体功能迁移至海天分支 4. CKZC-2688 供应商门户>物流订单优化(01/16)
海天塑机 | 易发东、孙钦臣、金建、黄鸿强、卢鑫、王佳鹏、崔贺、吴既稳、徐瑞阳、张林伟、徐陆强、房志刚、朱禹龙、董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 【计划提测时间】1月13日，实际1月17日提测，较原计划延期2天，原因：中源家居增加紧急需求和处理日升线上问题； 【计划上线时间】2月3日，预估延期12天左右，延期原因：问题较多导致测试进度缓慢、客户提供生产机器时间较晚；预计2月15号交付给客户。 【风险说明】 | 1、拖车部分司机app扫码进厂与海天系统打通（已发布） 2、生产环境测试回归（测试中，进度55%）。 | 1、生产环境测试回归。
云豹项目 | 王佳鹏、崔贺、易发东、朱钰麟、柳阳、黄鸿强、徐陆强、朱禹龙、吴既稳、孙钦臣、桂雷虎、金建、葛金俊、杨博、徐瑞阳、赵俊杰、赵洋洋、王梓澄、卢鑫、黄鸿强、张林伟、董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 |  | 1、拖车部分增加批量修改提单号功能（已发布） 2、大叶、海天、日升拖车通用需求合并入主线（已发布） | 1、优化迭代
张家港项目 | 董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 |  | 1、货代、物流企业、司机注册接口文档（已完成） 2、订单、委派物流企业、委派司机接口文档（已完成） | 1、注册接口、订单接口、委派接口联调
木牛、骝马项目 | 董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 |  | 1、骝马系统成本明细导出，根据业务要求做箱时间限制从一个月变更为70天（已发布） 2、满帮平台实单测试（已完成）
大连通世泰 | 桂雷虎，赵俊杰，杨博 | 【计划提测时间】3月15日基础模块需求提测 【计划上线时间】3月20号基础模块需求上线 【风险说明】 | 1、CKZC-2884 云豹>加贸账册>料件备案报错 （已完成） 2、CKZC-2887 云豹>加贸手账册管理>核注清单问题（已完成） 3、账册核销周期天数计算错误（已完成） | 1、核注清单订阅需求开发

## 20230217 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周重点工作完成情况 | 下周重点工作计划 | 存在困难及需支持事项
圣茸研发线(OMS项目) | 郝五龙、徐瑞阳、王越帅、刘盼、王梓澄、万乐明、吴胜 | OMS 整体进度35%。一期排期如下 ： 【计划提测时间】3月10日提测，按原计划推进 【计划上线时间】3月20日上线,目前进度正常。 【风险说明】暂无 | 1、进出口直报订单功能开发 55%。计划提测时间 3月3日 2、运输委托订单开发 5%。计划提测时间 3月3日 3、订单模板导入功能开发 10%。计划提测时间 3月3日 | 1、进出口直报订单功能开发。 2、运输委托订单开发 。 3、订单模板导入功能开发。
圣茸研发线(WMS项目) | 徐创 石安 姜军 饶浪君 宋宜超 乔震 褚宇能 袁方杰 闫晨浩 白宇 夏金华 | 整体进度25%。 【计划提测时间】二期3月15日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月15日上线，按原计划推进。 【风险说明】分期上线方案风险暂无 | 1、wms基础数据管理需求（测试通过） 2、PC端入库管理（入库计划单、理货单、理货单审核、入库审核、上架分配策略）（除上架分配策略、越库及入库模板打印外的功能 0202已提测，需求变更部分预计0217提测）（测试进度60%） 3、RF端入库管理（到货确认任务及详情、待理货任务列表、理货详情、理货完成、上架任务、上架详情、上架完成）（0210已提测。需求变更部分预计0222提测） 4、人员分配策略需求开发（测试进度90%） 5、PC端出库管理需求（本周需求变更评审后-开发进度60%）预计提测时间0224） 6、RF端出库管理需求（本周需求变更评审后-开发进度30%）预计提测时间0301） 7、盘点规则策略（0216已提测，测试进度10%） 8、入库、出库需求变更评审、单据查询需求、领料还料管理需求、业务流程配置管理需求评审、物料绑定管理需求评审 | 1、需求评审、需求分析 2、数据库表结构设计 3、入库管理PC端、RF端需求变更开发 4、出库管理PC端、RF端需求变更开发 5、领料还料管理需求开发 6、业务流程配置管理需求开发 7、库存管理需求评审
圣茸研发线(CCMS项目) | 毛新焕、刘盼、莫佳伟、石恒、翟德仁、王家斌、金建、姜晓龙、房志刚 | CCMS 一期进度30%， 【计划提测时间】 2023/3/3 【计划上线时间】4月1日上线，按原计划推进。 二期进度 30% 【计划提测时间】2023/4/3 【计划上线时间】4月18日上线，按原计划推进。 目前进度正常。 | 1、 保税核注 开发进度35% 预计提测时间 2023/3/10 -单证校验 50% -申报校验 50% -保存/审核完成 50% -冻结/解冻 50% -退回修改 50% -企业风险 70% 2、 报关单/备案清单 开发进度60% 预计提测时间 2023/3/3 -校验配置增删改查 90% -单证检验 30% -申报/批量申报 70% -回执处理 50% -调用制单 10% -调用模版 90% 3、 核放单 开发进度70% 预计提测时间 2023/3/3 -新增 80% -表体查询 80% -状态刷新 80% 4、 出入库单 开发进度 40% 预计提测时间 2023/3/10 详情 50% 列表查询 100% 详情查询 100% 5、 综合查询 开发进度80% 预计提测时间 2023/2/28 -通关状态查询 100% -通关异常动态 100% -进口税金管理 80% -报关单比对 20% 6、 系统设置 开发进度95% 预计提测时间 2023/2/20 -模版设置 95% 7、委托核注 开发进度20% 预计提测时间 2023/3/3 -列表搜索100% -新增oms对接 50% -单证校验 30% -保存完成 50% -企业风险 100% -冻结解冻 100% | 1、 各类单证与oms对接 2、 调用制单 3、 出口报关单识别
圣茸研发线(TMS项目) | 董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 整体进度70% 一期开发： 【计划提测时间】3月13日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月1日上线，按原计划推进。 【风险说明】： | 1、根据原型进行司机管理功能开发已提测，测试进度（10%）。 2、根据原型进行车辆管理功能开发已提测，测试进度（50%）。 3、根据原型进行证件预警功能开发已提测，测试暂未开始。 4、根据原型进行门点管理功能开发已提测，测试进度（50%）。 5、木牛APP根据原型进行证件管理开发已提测，测试暂未开始。 6、对木牛进行本地化改造（进度70%），预计2月28日提测。 7、对木牛本地化调用线上增值服务接口进行改造设计（进度70%），预计2月28日提测。 | 1、司机管理功能测试。 2、车辆管理功能测试。 3、证件预警功能测试。 4、门点管理功能测试。 5、木牛APP证件管理功能测试。 6、对木牛进行本地化改造，目前改造中。 7、对木牛本地化调用线上增值服务接口进行改造设计，目前改造中。 8、TMS上的核放单需求开发设计。
圣茸研发线(BMS项目) | 戴永培 李文民 罗益 | bms整体进度35% 二期上线 【计划提测时间】3月15日提测，按计划推进。 【计划上线时间】4月18号上线，按计划推进。 【风险说明】分期上线方案风险暂无 | 1、开票申请后台开发进度100%，开票申请进度100%，发票管理功能开发10%，列表页查询100%，详情接口100% 2、账单管理前后端联调完成，开票申请70% 列表页查询100% 详情页面40% 3、测试进度，结算初始化测试100% ，汇率管理测试进度100%，费用名录测试进度100%， 订单管理测试进度100%（排除订单详情部分） | 1、付款申请，开票申请功能联调 2、发票管理，款项管理功能接口开发 3、订单管理，费用管理，账单管理功能测试，对应问题修复
圣茸研发线(中台项目) | 诸静明 王新兴 孙杨 王志超 赵斌 钟晚飞 | 整体进度90% 【计划提测时间】2月24日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月1日上线，按原计划推进。 | 1、用户权限：完成 用户权限 部署开发，目前处于圣茸环境部署及业务测试验证阶段； 2、客户/供应商管理：完成 客户管理、供应商管理与工厂管理功能前后端功能开发，目前处于联调测试阶段（还未提测）； 3、配置管理：完成 审批流管理、钉钉配置等80%功能开发，目前处于开发阶段； | 1、门户用户权限：门户登录、用户权限等模块的开发，因项目线上问题紧急处理冲突，预计下周一（2月20日）开始开发 2、用户权限：用户权限 部署至圣茸环境后，业务测试验证中，预计2月28日前验证完成； 3、客户/供应商管理：客户管理、供应商管理与工厂管理功能待测试，预计2月24日完成测试； 4、配置管理：审批流管理、钉钉配置等功能开发测试，预计2月24日前完成测试；
圣茸研发线(门户项目) | 夏金华 白宇 宋宜超 | 等待产品出需求,由于门户优先级相对较低,开发资源优先分配到wms
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1、报关saas以及自营环境日常维护 2、其他紧急需求开发 | 1、报关saas以及自营环境日常维护 2、其他紧急需求开发
中源家居 | 王佳鹏、崔贺、易发东、朱钰麟、柳阳、黄鸿强、徐陆强、朱禹龙、董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 一期试运行： 本周解决4个需求、10个BUG，剩余5个需求未解决，整体上线排期：2个P1级需求计划02-20日完成、3个P2需求计划02-22日完成） 二期开发： 按计划上线，目前在内部测试阶段。 | 1、放舱信息锁单逻辑调整发布。 2、易仓接口对接提测。 3、单证导出模板数据源添加。 4、线上bug修复，其中自测6个，客户提出4个。 | 1、物流计划更新失败单价取值逻辑优化。 2、销售订单新增字段【PO、销售组、销售办公室、业务员】。 3、SKD件商品清关资料需求。 4、易仓接口对接需求发布。
东方日升 | 吴既稳、王佳鹏、崔贺、葛金俊、王梓澄、董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 二期试运行阶段: 本周解决需求5个，问题1个 | 1、交付批次作废审核通过校验需求 完成 2、物流计划-物流执行添加单证人员及操作人员需求 完成 3、系统增加消息推送功能 完成 4、日升二期>国内/外可提货计划>装车明细tab>批量修改操作方式修改 完成 5、执行进度跳转提货计划优化 完成 6、国内交付批次新增联系人、运价查询优化 进度（80%）周一上线 | 1、国内交付批次优化上线
大叶园林 | 吴既稳 张林伟、朱宇龙、杨博、柳阳、董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 线上UAT测试阶段： 【计划提测时间】01月09日，按原计划推进 【计划上线时间】01月13日，较原计划延期3天。01月16日部署完成 正在进行试运行阶段，上线需求5项，暂无缺陷遗留 | 1、毛净重、箱型箱量带出（完成） 2、物流计划>物流计划发票号查询与显示（完成） 3、推送大叶状态接口新增字段、新增放舱信息推送 （完成） 4、大叶园林>物流计划>物流计划发票号查询与显示（完成） 5、物料维护企业内部规格型号（完成） | 1、报关草单商品表体拆分 上线试单 2、报关单申报要素品牌需获取对应台账商品 上线试单 3、全流程培训后的需求收集及反馈
爱柯迪 | 吴既稳、 张林伟、万乐明 | 测试阶段： 【计划提测时间】01月06日，较原计划延期一周，主要因为费用接口一直未确认，台账接口对方配合度较差 【计划上线时间】01月13日 暂无明确上线时间，预计3月中旬给出机器 | 1、物料接口调试 50%（客户物料信息暂未整理完成） 2、出口退税报表需求开发 已提测 4、装箱计划优化 已提测 |  | 部署工作待机器提供后执行
供应商门户 | 桂雷虎，姜纬，汪振远，易发东，王梓澄，赵俊杰，赵洋洋，杨博，李文民，柳阳，卢鑫，孙钦臣，徐陆强 | 二期开发： 2月6日中源已上线，内部测试问题12例已修复，2月13号已上线 | 1、门户相关功能合并至海天分支（100%） 2、中源异常委托流程发布（100%， 已发布） 3、中源sso升级（100%， 已发布） 4、订舱修改记录（已完成） | 1、邮件推送功能发布 2、供应商门户>物流订单优化(01/16) 3、订舱修改记录发布
海天塑机 | 易发东、孙钦臣、金建、黄鸿强、卢鑫、王佳鹏、崔贺、吴既稳、徐瑞阳、张林伟、徐陆强、房志刚、朱禹龙、董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 【计划提测时间】1月13日，实际1月17日提测，较原计划延期2天，原因：中源家居增加紧急需求和处理日升线上问题； 【计划上线时间】2月6日，预估延期30天左右，延期原因：内部测试时间较长，问题较多导致测试进度缓慢、客户提供生产机器时间较晚、等待实施产品验证；预计3月6号交付给客户。 【风险说明】 | 1、海天TMS>混包场景下报关、清关生成优化（开发中）。 2、台账生成发票号规则（已上线） 3、云豹>进出口业务>出口台账>增加寻源后待引入费用变更需求（开发中） 4、海天>进出口业务>出运计划>列表增加记录类型、SKD标志、是否随机出运（已上线） 5、物料接口申报要素生成修改（开发中）。 | 1、生产环境实施、产品验证回归。
云豹项目 | 王佳鹏、崔贺、易发东、朱钰麟、柳阳、黄鸿强、徐陆强、朱禹龙、吴既稳、孙钦臣、桂雷虎、金建、葛金俊、杨博、徐瑞阳、赵俊杰、赵洋洋、王梓澄、卢鑫、黄鸿强、张林伟、董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 |  | 1、台账列表页展示优化 2、云豹>内部编号命名配置（待测试） 3、云豹>进出口业务>出口台账>增加寻源后待引入费用变更需求（待测试） 4、家联>订舱托书优化（待测试） | 1、云豹>内部编号命名配置发布 2、云豹>进出口业务>出口台账>增加寻源后待引入费用变更需求发布 3、家联>订舱托书优化发布
张家港项目 | 董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 |  | 1、注册接口、订单接口、委派接口（100%），对方暂未开始联系我方联调 2、从张家港域名登录后木牛logo替换为张家港的logo（100%） | 1、订单、委派司机、委派物流企业接口开发
木牛、骝马项目 | 董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 |  | 1、木牛小程序显示工厂联系人和联系方式并且支持拨打电话
大连通世泰 | 桂雷虎，赵俊杰，杨博 | 【计划提测时间】3月15日基础模块需求提测 【计划上线时间】3月20号基础模块需求上线 【风险说明】 | 1、CKZC-2945 云豹>加贸手账册前端优化（100%，下周一发布） 2、CKZC-2944 云豹>加贸管理>核注清单查询优化（100%，下周一发布） | 1、云豹>加贸账册>单损耗导入模板优化(P1） 2、云豹>加贸管理>手账册、核注导入导出优化(P2）

## 20230224 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周重点工作完成情况 | 下周重点工作计划 | 存在困难及需支持事项
圣茸研发线(OMS项目) | 郝五龙、徐瑞阳、王越帅、刘盼、王梓澄、万乐明、吴胜 | OMS 整体进度40%。一期排期如下 ： 【计划提测时间】3月10日提测，按原计划推进 【计划上线时间】3月20日上线,目前进度正常。 【风险说明】暂无 | 1、进出口直报订单功能开发 65%。计划提测时间 3月3日 2、运输委托订单开发 35%。计划提测时间 3月3日 3、订单模板导入功能开发 30%。计划提测时间 3月3日 4、施耐德模板解析功能开发 50%。计划提测时间 3月3日 | 1、进出口直报订单功能开发 2、运输委托订单开发 3、订单模板导入功能开发 4、施耐德模板解析功能开发
圣茸研发线(WMS项目) | 徐创 石安 姜军 饶浪君 宋宜超 乔震 褚宇能 袁方杰 闫晨浩 白宇 夏金华 | 整体进度35%。 【计划提测时间】二期3月17日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月17日上线，按原计划推进。 【风险说明】分期上线方案风险暂无 | 1、盘点规则策略（测试通过） 2、PC端入库管理（入库计划单、理货单、理货单审核、入库审核、上架分配策略）（除上架分配策略、越库及入库模板打印外的功能 0202已提测，需求变更部分0217已提测）（测试进度60%） 3、RF端入库管理（到货确认任务及详情、待理货任务列表、理货详情、理货完成、上架任务、上架详情、上架完成）（0222已提测包含需求变更部分）（测试进度50%） 4、PC端出库管理需求（需求变更评审后开发进度90%）预计提测时间0224） 5、RF端出库管理需求（需求变更评审后-开发进度60%）预计提测时间0303） 6、领料还料需求开发（开发进度40% 预计提测时间0302） 7、单据查询及导出需求、物料绑定管理需求（0223已提测） 8、业务属性管理需求（开发进度30% 预计提测时间0302） 9、库存管理需求、移库功能需求评审 | 1、需求评审、需求分析 2、数据库表结构设计 3、入库管理PC端、RF端保障测试 4、出库管理PC端、RF端需求变更开发 5、领料还料管理需求开发 6、业务流程配置管理需求开发 7、库存管理需求开发 8、移库功能需求开发
圣茸研发线(CCMS项目) | 毛新焕、刘盼、莫佳伟、石恒、翟德仁、王家斌、金建、姜晓龙、房志刚 | CMS 整体进度45%。一期排期如下 ： 【计划提测时间】3月3日提测，按原计划推进 【计划上线时间】3月20日上线,目前进度正常。 【风险说明】暂无 | 1、系统设置 已提测 测试进度 30% -模版设置 100% 2、综合查询 开发进度90% 预计提测时间 2023/2/28 -进口税金管理 80% -报关单比对 80% -税金管理 80% -税金比对 80% 3、报关单/备案清单 开发进度70% 预计提测时间 2023/3/3 -数据埋点 100% -审单完成 100% -校验配置增删改查 90% -单证检验 30% -申报/批量申报 70% -回执处理 50% -调用制单 10% -调用模版 90% 4、委托核注 开发进度70% 预计提测时间 2023/3/3 -新增oms对接 80% -单证校验 100% -保存完成 90% -审核/制单完成 90% -历史记录 90% -核注清单下载 90% -申报/批量申报 90% -获取回执 90% -出口识别 90% -画布 90% -调用制单 -电委 40% 5、保税核注 开发进度35% 预计提测时间 2023/3/10 -单证校验 50% -申报校验 50% -保存/审核完成 50% -冻结/解冻 50% -退回修改 50% -企业风险 70% 6、核放单 开发进度70% 预计提测时间 2023/3/3 -新增 80% -表体查询 80% -状态刷新 80% 7、出入库单 开发进度 40% 预计提测时间 2023/3/10 详情 50% 列表查询 100% 详情查询 100% | 1、接口联调 2、调用历史报关单 3、出口报关单画布
圣茸研发线(TMS项目) | 董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 整体进度85% 一期开发： 【计划提测时间】3月15日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月1日上线，按原计划推进。 【风险说明】： | 1、根据原型进行司机管理功能开发已提测，测试进度（80%）。 2、根据原型进行车辆管理功能开发已提测，测试进度（90%）。 3、根据原型进行证件预警功能开发已提测，测试进度（90%）。 4、根据原型进行门点管理功能开发已提测，测试进度（90%）。 5、木牛APP根据原型进行证件管理开发已提测，测试进度（50%）。 6、对木牛进行本地化改造（进度80%），预计2月28日提测。 7、对木牛本地化调用线上增值服务接口进行改造设计（进度80%），预计2月28日提测。 8、TMS上的核放单需求开发设计（进度50%）。 | 1、司机管理功能测试和缺陷修复验证。 2、车辆管理功能测试和缺陷修复验证。 3、证件预警功能测试和缺陷修复验证。 4、门点管理功能测试和缺陷修复验证。 5、木牛APP证件管理功能测试。 6、对木牛进行本地化改造，目前改造中。 7、对木牛本地化调用线上增值服务接口进行改造设计，目前改造中。 8、TMS上的核放单需求开发设计。
圣茸研发线(BMS项目) | 戴永培 李文民 罗益 | bms整体进度40% 二期上线 【计划提测时间】3月15日提测，按计划推进。 【计划上线时间】4月18号上线，按计划推进。 【风险说明】分期上线方案风险暂无 | 1、前后端联调完成情况：开票申请列表页查询100% 详情页面80% 2、测试进度：订单管理测试进度100%，费用管理80% | 1、后台进度，发票管理，款项管理开发 2、前端：付款申请管理页面开发联调 3、测试：费用管理，账单管理模块测试
圣茸研发线(中台项目) | 诸静明 王新兴 孙杨 王志超 赵斌 钟晚飞 | 整体进度95% 【计划提测时间】2月24日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月15日上线，按原计划推进。 | 1、门户用户权限：完成 门户登录、用户权限等模块的开发测试，已部署至圣茸测试环境，待业务验证； 2、平台首页：确定平台保税业务/非保税业务系统入口及登录首页需求,预计3月1日完成测试 3、用户权限：完成 平台用户权限 部署，待业务验证； 4、配置管理：完成 审批流管理、钉钉配置等功能开发测试，已部署至圣茸测试环境，待业务验证； | 1、客户/供应商管理：跟进 客户管理、供应商管理与工厂管理功能测试； 2、门户用户权限：跟进 门户登录、用户权限等模块在圣茸测试环境的验证进度，及时优化业务需求； 3用户权限：跟进 平台用户权限 在圣茸测试环境的验证进度，及时优化业务需求； 4、配置管理：跟进 审批流管理、钉钉配置等功能在圣茸测试环境的验证进度，及时优化业务需求；
圣茸研发线(门户项目) | 夏金华 白宇 宋宜超 | 等待产品出需求,由于门户优先级相对较低,开发资源优先分配到wms
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1、运维误操作数据库导致巨航报关抬头被修改的问题数据修复 2、易豹登录超时问题排查,加了白名单,周五无复现,后续继续观察 3、其他业务需求开发,日常维护 | 1、报关saas以及自营环境日常维护 2、其他紧急需求开发
中源家居 | 王佳鹏、崔贺、易发东、朱钰麟、柳阳、黄鸿强、徐陆强、朱禹龙、董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 一期试运行： 本周解决9个需求、2个BUG，剩余4个需求未解决，整体上线排期：4个P2级需求计划03-02日完成） 二期开发： 按计划上线，目前在内部测试阶段。 | 1、CKZC-3158 中源>销售订单新增字段【PO、销售组、销售办公室、业务员】。 2、CKZC-3297 中源>销售订单新增字段。 3、CKZC-3226 中源>物流计划更新失败单价取值逻辑优化。 4、CKZC-3219 中源>锁单状态下的台账无法删除。 5、CKZC-3349 中源>订舱拖书的备注栏优化。 6、CKZC-3251 中源>物料接口新增默认值。 7、CKZC-3250 中源>装箱清单新增内部编号字段。 8、CKZC-3229 中源>下载excel拖书模版新增编号命名。 9、CKZC-2547 中源二期>易仓接口对接需求。 以上内容均已发布上线。 | 1、CKZC-3377 中源>业务分配规则。 2、CKZC-3348 中源>收发通ID唯一校验。
东方日升 | 吴既稳、王佳鹏、崔贺、葛金俊、王梓澄、董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 二期试运行阶段: 本周解决需求5个，问题1个 | 1、交付批次作废审核通过校验需求 完成 2、物流计划-物流执行添加单证人员及操作人员需求 完成 3、系统增加消息推送功能 完成 4、日升二期>国内/外可提货计划>装车明细tab>批量修改操作方式修改 完成 5、执行进度跳转提货计划优化 完成 6、国内交付批次新增联系人、运价查询优化 进度（80%）周一上线 7、日升仓管APP增加自动更新功能接口联调（50%） 8、导出司机信息登记表筛选条件放开（100%） | 1、国内交付批次优化上线 2、日升叫号增加门卫已登记状态 3、门卫针对拖车订单进行签到动作 4、日升用户测试过程中反馈问题修复 5、日升仓管APP增加自动更新功能接口联调
大叶园林 | 吴既稳 张林伟、朱宇龙、杨博、柳阳、董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 线上UAT测试阶段： 【计划提测时间】01月09日，按原计划推进 【计划上线时间】01月13日，较原计划延期3天。01月16日部署完成 正在进行试运行阶段，上线需求5项，暂无缺陷遗留 | 1、毛净重、箱型箱量带出（完成） 2、物流计划>物流计划发票号查询与显示（完成） 3、推送大叶状态接口新增字段、新增放舱信息推送 （完成） 4、大叶园林>物流计划>物流计划发票号查询与显示（完成） 5、物料维护企业内部规格型号（完成） 6、导出司机信息登记表筛选条件放开（100%） | 1、报关草单商品表体拆分 上线试单 2、报关单申报要素品牌需获取对应台账商品 上线试单 3、全流程培训后的需求收集及反馈 4、大叶大屏显示调整 5、大叶用户测试过程中反馈问题修复
爱柯迪 | 吴既稳、 张林伟、万乐明 | 测试阶段： 【计划提测时间】01月06日，较原计划延期一周，主要因为费用接口一直未确认，台账接口对方配合度较差 【计划上线时间】01月13日 暂无明确上线时间，预计3月中旬给出机器 | 1、物料接口调试 50%（客户物料信息暂未整理完成） 2、出口退税报表需求开发 已提测 3、装箱计划优化 已提测 | 1、配合测试及缺陷修复
供应商门户 | 桂雷虎，姜纬，汪振远，易发东，王梓澄，赵俊杰，赵洋洋，杨博，李文民，柳阳，卢鑫，孙钦臣，徐陆强 | 二期开发： 中源：2月6日已上线，内部测试验收中 海天：供应商相关功能已合并海天分支，内部回归测试 | 1、邮件推送功能开发（100%，开发完成，已提测） 2、中源客商中心委托管理问题排查（100% ，已解决） 3、协同配置开发-中源 （100%，已上线） 4、门户端功能优化-中源（100%，已上线） 5、门户端线下接单撤回bug（已修复） 6、供应商增加拖车同步转发木牛逻辑（100%，开发完成，已提测） | 1、异常变更-变更出运开发 2、出口台账列表字段展示初始化设置开发 3、供应商增加拖车同步转发木牛逻辑上线 4、供应商门户配合测试
海天塑机 | 易发东、孙钦臣、金建、黄鸿强、卢鑫、王佳鹏、崔贺、吴既稳、徐瑞阳、张林伟、徐陆强、房志刚、朱禹龙、董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 | 整体进度：94% 【计划提测时间】1月13日，实际1月17日提测，较原计划延期2天，原因：中源家居增加紧急需求和处理日升线上问题；测试环境、生产环境测试已完成。 【计划上线时间】2月6日，预估延期37天左右，延期原因：内部测试时间较长，问题较多导致测试进度缓慢、客户提供生产机器时间较晚、等待实施产品验证；生产环境实施、产品回归进度40%，预计3月13号实施、产品回归完成，并交付给客户。 【风险说明】 | 1、海天TMS>混包场景下报关、清关生成优化（开发中）。 2、云豹>进出口业务>出口台账>增加寻源后待引入费用变更需求（开发中） 3、物料接口申报要素生成修改（已上线）。 4、生产环境实施、产品验证回归（进行中）。 | 1、海天TMS>混包场景下报关、清关生成优化。 2、云豹>进出口业务>出口台账>增加寻源后待引入费用变更需求。 3、生产环境实施、产品验证回归。
云豹项目 | 王佳鹏、崔贺、易发东、朱钰麟、柳阳、黄鸿强、徐陆强、朱禹龙、吴既稳、孙钦臣、桂雷虎、金建、葛金俊、杨博、徐瑞阳、赵俊杰、赵洋洋、王梓澄、卢鑫、黄鸿强、张林伟、董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 |  | 1、见大连通世泰工作描述 2、导出司机信息登记表筛选条件放开（100%）
张家港项目 | 董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 |  | 1、订单、委派司机、委派物流企业接口开发（50%） | 1、订单、委派司机、委派物流企业接口开发
木牛、骝马项目 | 董华俊、吕帅、徐波、倪东、乔震、吴良 |  | 1、骝马下单接口文档和订阅回推文档编写（50%） 2、增加门点联系人和联系方式（100%） | 1、骝马下单接口文档和订阅回推文档编写
大连通世泰 | 桂雷虎，赵俊杰，杨博 | 【计划提测时间】3月15日基础模块需求提测 【计划上线时间】3月20号基础模块需求上线 【风险说明】 | 1、云豹>加贸手账册前端优化（100%，已上线） 2、云豹>加贸管理>核注清单查询优化（100%，已上线） | 1、加贸账册>账册报核管理(P2） 2、云豹>加贸管理>数据预定优化(P1） 3、云豹>加贸账册>单损耗导入模板优化(P1）

## 20230317 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周重点工作完成情况 | 下周重点工作计划 | 存在困难及需支持事项
圣茸研发线(OMS项目) | 郝五龙 徐瑞阳 王越帅 柳阳 倪东 罗益 万乐明 吴胜 | 一期进度90% 排期如下 【计划提测时间】3月3日提测,目前已全部测试完成 【计划上线时间】4月1日上线,目前进度正常 【风险说明】 一期追加需求： 1、 直报订单实现归并原则并与CMS 数据互通。预计 3月25 完成 2、 导出清关资料功能。预计 3月25 完成 3、 通用模板导入。优先级相对较低，等产品确定具体时间、 二期整体进度55% 【计划提测时间】3月20日部分功能提测，3月29日前二期功能全提测。 【计划上线时间】4月17日上线 【风险说明】暂无 | 1、OMS 一期功能功能调整及缺陷修复 2、归并原则功能开发。70% 预计 3月20 提测后端功能。 3、保税一二线订单列表、详情页功能开发。70% 预计3月20 提测 4、核放单、核注清单功能开发 30% 预计3月27 提测 5、系统设置：单证模板管理、FTA 管理、证件管理、订单模板导入等功能开发。30% 预计3月27 提测 | 1、OMS 一期功能功能调整及缺陷修复 2、二期提测功能缺陷修复 3、核放单、核注清单功能、出入库计划单开发 4、系统设置：单证模板管理、FTA 管理、证件管理、订单模板等导入功能开发。 5、 施耐德 TCT、GTV 接口功能开发 6、 订单关务、集装箱、仓储、拖车、费用、FTA 功能开发。
圣茸研发线(WMS项目) | 徐创 石安 姜军 饶浪君 宋宜超 乔震 褚宇能 相聪聪 袁方杰 闫晨浩 白宇 夏金华 | 整体进度50%。 【计划提测时间】 二期3月17日提测 【计划上线时间】二期4月17日上线，按原计划推进。 【风险说明】分期上线方案风险暂无 | 1、二期整体功能已提测 2、PC端入库管理（除越库及入库模板打印外的功能）（测试进度80%） 3、RF端入库管理（除RF端对接打印机的功能)（测试进度90%） 4、PC端、RF端出库管理需求（测试进度80%） 5、PC端、RF端领料还料需求（测试进度70%） 6、库存总览、货位库存需求开发（0317已提测） 7、PC端在库管理-盘点功能需求（0317已提测） 8、RF端在库管理-盘点功能需求（开发进度30%，预计提测时间0321) 9、PC端加工作业需求(联调自测中，预计提测时间0320） 10、RF端加工作业需求(开发进度20%，预计提测时间0327） | 1、需求评审、需求分析 2、数据库表结构设计 3、入库管理PC端、RF端保障测试 4、出库管理PC端、RF端需求保障测试 5、领料还料管理需求保障测试 6、业务流程配置管理需求保障测试 7、库存管理需求开发 8、移库功能需求开发 9、加工作业需求开发 10、在库管理-盘点功能需求开发
圣茸研发线(CCMS项目) | 毛新焕 刘盼 莫佳伟 石恒 翟德仁 王家斌 金建 姜晓龙 房志刚 相聪聪 宋宜超 | 一期进度100% 排期如下 【计划提测时间】3月3日提测,目前已全部测试完成 【计划上线时间】4月1日上线,目前进度正常 【风险说明】暂无 二期进度50% 排期如下 【计划提测时间】3月23日提测 【计划上线时间】4月17日上线,目前进度正常 【风险说明】暂无 | 1、 系统设置 测试完成 2、 综合查询 测试完成 3、 报关单/备案清单 测试完成 4、 委托核注 测试完成 5、 物流核注 开发进度80% 预计提测时间 2023/3/21 6、 核放单 开发进度85% 预计提测时间 2023/3/23 7、出入库单 开发进度 85% 预计提测时间 2023/3/21 8、物流账册 开发进度 50% 预计提测时间 2023/3/21 9、业务申报表 开发进度 40% 预计提测时间 2023/3/23 | 1、 修复测试问题 2、 二期需求开发
圣茸研发线(TMS项目) | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 一期进度100% 排期如下 【计划提测时间】3月3日提测,目前已全部测试完成 【计划上线时间】4月1日上线,目前进度正常 【风险说明】暂无 二期开发进度： 【计划提测时间】3月25日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月18日上线，按原计划推进。 【风险说明】：暂无 | 1、TMS派车单功能完成（100%） 2、提供给WMS根据司机姓名和手机号查询信息的dubbo接口（100%） | 1、TMS核放单功能开发 2、装柜推荐接口开发 3、提供给OMS核放单上输入车牌号可以带出来车自重、车架号、车架重等信息的http接口
圣茸研发线(BMS项目) | 戴永培 李文民 罗益 | bms整体进度70% 二期上线 【计划提测时间】3月23日提测。 【计划上线时间】4月18号上线，按计划推进。 【风险说明】因为对应的计费价格管理功能开发难度比预先计划要复杂麻烦 ，整体开发工期增加三天,周末加班解决 | 1、后端开发情况：计费规则管理列表页100%，详情页100%，计费价格管理列表页100%，详情页100% 2、前后端联调完成情况：发票管理列表页100%，发票管理详情页100%，款项管理页100%，款项详情页100% 3、测试情况：完成发票测试用例，整体测试用例完成60%；完成开票申请测试60%，完成付款申请40%，整体测试进度35% | 1、后端：与oms等2期功能完成对应的自动计费功能开发和实现。 2、前端：核销管理开发联调，自动计费，价格管理，记录管理开发联调。 3、测试：完成款项管理、核销管理测试用例，整体测试用例完成80%；完成付款申请测试60%，发票管理50%，整体测试进度50%
圣茸研发线(中台项目) | 诸静明 王新兴 王志超 赵斌 钟晚飞 | 一期进度100% 排期如下 【计划提测时间】3月3日提测,目前已全部测试完成 【计划上线时间】4月1日上线,目前进度正常 【风险说明】 二期开发进度30%： 【计划提测时间】3月24日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月18日上线，按原计划推进。 【风险说明】：暂无 | 1、用户权限：供应链平台的 用户权限，按照目前的需求，已经100%； 2、客户/供应商/工厂：一期功能已经100%，二期还有一个合同审批对接钉钉的事情还未完成（未完成的原因是圣茸那边没有提供钉钉审批的模板）； 3、物料/备案：一期功能已经100%，二期归并关系还在开发中（未完成的原因是因一期需求调整，优先级较高，计划在二期上线）预计3月24完成 | 1、物料、备案功能开发
圣茸研发线(门户项目) | 夏金华 白宇 宋宜超 | 优先级较低,产品预计3月22日确定具体负责人
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 日常自营以及saas环境维护 | 日常自营以及saas环境维护
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 易发东 黄鸿强 徐陆强 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 一期试运行： 本周解决1个需求，新增5个需求。整体上线排期：1个P1级需求计划03-20日完成、4个P2需求计划03-22日完成 二期开发： 按计划上线，目前在产品培训阶段。 | 1、本周主要为保障实单测试 | 1、台账表体新增物流计划内部编号。 2、销售订单和物流计划【更新失败】tab新增改派按钮。 3、客户条数限制增加
东方日升 | 吴既稳 王佳鹏 崔贺 葛金俊 王梓澄 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 二期试运行阶段： 本周解决需求9个，新增需求4个。解决问题2个。协助处理数据5项，多以修改发票号为主 | 1、DOTC-39 需求开发完成（100%，已上线） 2、DOTC-40 需求开发完成（100%，待测试） 3、修复国内拖车点击删除订单无法删除的问题（100%，已上线） 4、门卫签到功能（100%，已上线） 5、拖车管理列表 - 订单汇总TAB页上的提单号字段显示不正确的问题（100%，已上线） 6、国内运力取消车型匹配（已上线） 7、DOTC-39 国内拖车列表优化（100%，已上线） 8、DOTC-35 国内订单管理>新增交付批次时增加“合同签约主体”校验（100% ，已上线） 9、DOTC-36 国内/外订单管理>批量上传附件时根据文件名判断文件类型(100% ,已上线) | 1、DOTC-44 订单池>相关功能优化20230316(P1) 2、DOTC-42 国外物流需求池>目的地国家取值调整 3、功率修改讨论
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱宇龙 杨博 柳阳 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 试运行阶段： 本周解决需求10项，解决问题4项。目前已在其部署的正式环境中进行试单 | 1、DYYL-21 需求开发完成（100%，已上线） 2、撤回委派司机，会清空直客上的司机信息（100%，已上线） 3、司机白名单不根据组织ID进行过滤，支持大叶和领越互通（100%，已上线） 4、台账生成报关资料增加手工归并操作（100% 已上线） 5、报关单表体拆分优化（100 已上线） 6、业务反馈关务问题统一修改（100%已上线） 7、台账生成订舱托书中的数据源添加（100%已上线） 8、报关资料收货人信息带入调整（100%已上线） 9、正式环境部署 已完成 | 1、报关单excel导出优化（开发中） 2、新增项次-批次号字段
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 万乐明 易发东 孙钦臣 | 内部测试阶段 本周解决需求2项，测试中2项 | 1、外销单证单据多票合并影响调整（已提测） 2、现场沟通部署方案 3、针对爱柯迪服务部署的方案调整同步 4、台账费用待审核改成费用待确认（测试中） 5、费用分摊功能（开发中） | 1、完成服务器中间件的部署 2、改造项目内部涉及外部基础参数的数据获取 3、改造前端静态资源加载来源 4、测试接入客户服务器进行测试 | 因爱科迪内部运维要求，无法访问外网，必须收拢对外访问入口，因此需对异步消息、http请求进行交互改造；先进行章鱼内部功能发布，生态内对接改造计划4月底完成
供应商门户 | 桂雷虎，姜纬，汪振远，王梓澄，赵俊杰，赵洋洋，杨博，徐陆强 | 中源：2月6日已上线，内部测试验收中 本周暂无BUG，需求新增3个，计划3月29号上线 海天：供应商相关功能已合并海天分支，内部回归测试 | 1、云豹>联动供应商门户提单在线确认(P1)（40%，下周三发布） | 1、云豹>联动供应商门户提单在线确认(P1)
海天塑机 | 易发东 孙钦臣 金建 黄鸿强 卢鑫 王佳鹏 崔贺 吴既稳 徐瑞阳 张林伟 徐陆强 房志刚 朱禹龙 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 本周海天项目开始试运行，试运行说明：本周解决15个需求和17个问题，剩余8需求和0个BUG未解决，整体上线排期：6个P1级需求计划下周完成，2个P2需求计划下周完成 | 1、处理客户测试问题17个（已解决）。 2、15个优化需求（已上线）。 3、出口台账字段名称修改（开发中）。 4、出运计划>接口调整、数据交互改动（待测试）。 5、参数中心>品名后描述配置（待开发）。 6、清关资料交互优化（开发中）。 7、混包场景下报关、清关生成优化（测试中）。 8、七十余万条物料数据导入（待处理）。 | 1、支持客户测试。 2、出口台账字段名称修改。 3、出运计划>接口调整、数据交互改动。 4、参数中心>品名后描述配置。 5、清关资料交互优化。 6、混包场景下报关、清关生成优化。 7、七十余万条物料数据导入。
云豹项目 | 王佳鹏 崔贺 易发东 柳阳 黄鸿强 徐陆强 朱禹龙 吴既稳 孙钦臣 桂雷虎 金建 葛金俊 杨博 徐瑞阳 赵俊杰 赵洋洋 王梓澄 卢鑫 黄鸿强 张林伟 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、见大连通世泰进度 | 1、见大连通世泰开发计划
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | １、订单新增和修改接口对接完成 ２、张家港针对骝马本地化部署所需功能确认完成，下周进入开发阶段 | 1、张家港本地部署骝马系统改造
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、木牛系统问题跟踪与修复 2、张家港需求开发（20%） | 1、张家港需求开发
大连通世泰 | 桂雷虎，赵俊杰，赵洋洋，杨博 | 基础模块需求进度90% 【计划提测时间】3月15日基础模块需求提测 【计划上线时间】3月20号基础模块需求上线 3月10日和15号版本已上线，客户验证中 【风险说明】 | 1、CKZC-3391 账册管理>理论库存与试算平衡以账册料件备案序号数据级别（100%,已上线） 2、CKZC-3390 账册管理>账册报核料件明细页支持导入备案级库存（100%,已上线） 3、CKZC-3389 账册管理>试算平衡/报核自动关联核注清单优化（100%,已上线） 4、CKZC-3375 账册管理>盘点库存支持备案级库存（100%,已上线） 5、CKZC-3292 加贸账册>盘点库存、平衡表模板优化（100%,已上线） 6、CKZC-3476 加贸账册>核注清单同步优化（100%,已上线） 7、CKZC-3468 账册管理>理论库存优化（100%,已上线） | 1、CKZC-3470 通世泰>账册报核>核算通过后处理 2、CKZC-2854 云豹>加贸管理>手账册、核注导入导出优化
同富特美刻 | 桂雷虎、姜纬、褚宇能、赵洋洋、杨博、董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、确认参与人员 2、产品经理介绍大概业务内容及整体计划 | 1、项目启动 2、产品方案调研

## 20230324 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周重点工作完成情况 | 下周重点工作计划 | 存在困难及需支持事项
圣茸研发线(OMS项目) | 郝五龙 徐瑞阳 王越帅 柳阳 倪东 罗益 万乐明 吴胜 | OMS 一期进度80%排期如下： 【计划提测时间】3月3日提测，本已测完,本周五又添加了需求。 【计划上线时间】4月17日上线，目前进度正常。 【风险说明】暂无 二期进度70%排期如下： 【计划提测时间】3月20日部分功能提测，3月29日前二期功能全提测。 【计划上线时间】4月17日上线 【风险说明】 1、TCT 接口尚未评审,周末才能出需求 2、保税一线出境、二线出区列表详情字段未确认,周末才能出需求 3、OMS 一期需求追加如需在上线前(4.1) 完成，会导致二期功能整体提测时间延期 | 1、OMS 一期新需求开发。预计提测时间 3.29 2、保税一线进境、二线入区列表详情功能联调开发。预计提测时间 3.27 3、归并原则功能开发。已提测 4、CMS 核注清单、备案清单功能对接。已提测 3、金二出入库单开发对接 80%。预计提测时间 3.28 4、出入库计划对接 80%。预计提测时间 3.28 5、核放单对接 60%。预计提测时间 3.28 6、施耐德 GTV 接口开发 40% 预计提测时间 3.30 7、模板管理、证件管理、FTA 管理功能开发 80% 预计提测时间 3.29 | 1、OMS 直报订单改造 （圣茸一期追加需求）预计提测时间 3.29 2、OMS 重量分摊功能改造 （圣茸一期追加需求）预计提测时间 3.29 3、金二出入库单开发对接。预计提测时间 3.28 4、出入库计划对接。预计提测时间 3.28 5、核放单对接。预计提测时间 3.28 6、施耐德 GTV 接口开发 7、保税一线出境、二线出区列表详情功能联调开发。预计提测时间 3.30 8、模板管理、证件管理、FTA 管理功能开发 80% 预计提测时间 3.29 9、订单详情、关务、附件、拖车、费用 tab 开发 预计提测时间 3.29
圣茸研发线(WMS项目) | 徐创 石安 姜军 饶浪君 宋宜超 乔震 褚宇能 相聪聪 袁方杰 闫晨浩 白宇 夏金华 | 整体进度60%。 【计划提测时间】 二期3月17日已提测 【计划上线时间】二期4月17日上线，按原计划推进。 【风险说明】风险暂无 | 1、二期整体功能已提测 2、仓库基础数据、单据查询导出（回归测试进度50%） 3、PC端、RF端出库管理（除派车、出库模板打印外的功能）（回归测试进度60%） 4、PC端、RF端入库管理（除入库模板打印外的功能）（回归测试进度70%） 5、库存总览、货位库存需求开发（测试进度50%，存在需求变更-开发） 6、PC端、RF端领料还料需求（测试进度80%） 7、PC端、RF端在库管理-移库功能需求（测试进度60%） 8、PC端、RF端在库管理-盘点功能需求（测试进度50%） 9、PC端加工作业需求(测试进度20%）、RF端加工作业需求(开发进度80%，预计提测时间0327） 10、WMS派车功能(开发进度40%，待OMS提供生成运输委托接口，预计提测时间0331） | 1、需求评审、需求分析 2、二期整体功能保障测试及缺陷修复 3、三期移库、盘点、加工作业功能提测及缺陷修复 4、统计报表功能开发 5、加工作业需求开发 6、派车功能开发 7、费用同步BMS 8、统计报表功能开发 9、越库功能开发
圣茸研发线(CCMS项目) | 毛新焕 刘盼 莫佳伟 石恒 翟德仁 王家斌 金建 姜晓龙 房志刚 相聪聪 宋宜超 | 二期进度70% 排期如下 【计划提测时间】3月23日提测,目前测试进度10% 【计划上线时间】4月17日上线,目前进度正常 【风险说明】暂无 | 1. 物流核注 测试进度 50% 2. 出入库单 测试进度 50% 3. 物流账册 测试进度 50% 4. 核放单 开发进度100% 待测试 5. 业务申报表 开发进度100% 待测试 | 1. 修复测试问题 2. 三期需求开发
圣茸研发线(TMS项目) | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 开发整体进度80% 二期开发： 【计划提测时间】4月3日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月18日上线，按原计划推进。 【风险说明】： WMS派车需求可能存在风险,截止周五产品还未确认需求 | 1、TMS核放单功能生成前后端对接完成（100%） 2、装柜推荐功能完成（100%） | 1、TMS核放单功能测试 2、TMS核放单打印功能开发 3、装柜推荐功能测试
圣茸研发线(BMS项目) | 戴永培 李文民 罗益 | bms整体进度70% 二期上线 【计划提测时间】3月17日提测除费用自动计算模块外的其他功能。 【计划上线时间】4月18号上线，按计划推进。 【风险说明】风险暂无 | 1、后端开发情况：计费规则，计费价格，计费记录管理页面功能开发进度100%，计费功能制单费，金二出库单费，出境报关费，出口报关费本地mock功能开发进度80%,二期提测时间3月31日 2、前后端联调完成情况：发票管理，款项管理，核销管理开发联调100%，计费规则详情页 80% 计费规则列表页80% 计费价格列表页20% 3、测试进度：付款申请管理测试进度60%,发票管理测试进度60%,款项管理测试进度35%,核销管理测试进度10% | 1、后端：对接完成oms,wms,cms剩余自动计费费用项，修复测试问题 2、前端：联调完成对应的计费规则，计费价格，计费记录管理，修复测试问题 3、测试：除计费规则外完成一轮bms项目功能测试
圣茸研发线(中台项目) | 诸静明 王新兴 王志超 赵斌 钟晚飞 | 一期进度90% 排期如下 【计划提测时间】3月3日提测,目前已全部测试完成 【计划上线时间】4月1日上线,目前进度正常 【风险说明】 二期开发进度60%： 【计划提测时间】3月24日提测，按原计划推进。 【计划上线时间】4月18日上线，按原计划推进。 【风险说明】：暂无 | 1、平台用户权限：已部署至圣茸线上环境，跟进使用情况，本周工作如下： 调整用户sso登录信息增加 租户id、orgid等接口信息，以便各业务模块进行按照租户id进行数据隔离； 2、客户/供应商/工厂管理：已部署至圣茸线上环境，跟进使用情况，本周工作如下： 协助OMS等模块接口获取客户数据,完成合同在钉钉中审批的模板及流程配置。 | 1、跟进开发组织结构中支持维护海关十位代码等新需求进度； 2、跟进调整用户sso登录信息增加 租户id、orgid等接口信息进度，以便各业务模块进行按照租户id进行数据隔离； 3、评审并跟进开发按照登录用户所属租户id进行等新需求进度； 4、评审并跟进开发AEO合规、所属租户、食品类行业等数据维护需求； 5、协助OMS等模块接口获取客户数据； 6、完成合同在钉钉中审批的模板及流程配置。
圣茸研发线(门户项目) | 夏金华 白宇 宋宜超 | 优先级较低,暂无需求落实. 由于目前产品经理还没落实，且需要集成个业务模块。工作量还是不少的,有一定风险.
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 报关自营以及saas日常维护,需求开发 | 报关自营以及saas日常维护,需求开发
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 易发东 黄鸿强 徐陆强 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 一期试运行： 本周解决8个需求。剩余1个需求未解决，预计03-30发布。 二期开发： 按计划上线，目前在产品培训阶段。 | 1、台账TAB费用包干费汇总统计展示。 2、物流计划新增字段。 3、订舱拖书和拖车拖书商品明细合并。 4、放舱接口数据回传新增。 5、装箱结果手动变更时装箱清单数量改成可更改。 6、台账表体新增物流计划内部编号。 7、销售订单和物流计划【更新失败】tab新增改派按钮。 8、客户条数限制增加。 | 1、供应商门户相关需求优化。
东方日升 | 吴既稳 王佳鹏 崔贺 葛金俊 王梓澄 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 二期试运行： 本周解决需求4个，剩余5个需求预计03-30发布 | 1、DOTC-40 需求完成 2、修复南通吉华的数据无法在国内供应商门户上显示的问题 3、合同接口bug修复 4、拖车单删除错误bug修复 5、根据订单号获取台账跟踪数据接口对接（开发中，预计下周三交付） 6、国内发票号申领功能开发中（周二） | 1、根据订单号查询台账跟踪数据接口对接 2、剩余需求开发
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱宇龙 杨博 柳阳 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 试运行阶段： 本周解决需求5个，解决bug4项，剩余需求3项 | 1、拖车列表页面小标和数据行总计问题修复 2、司机白名单列表分页问题修复 3、仓管司机白名单不区分组织 4、修复物流计划号不区分组织产生重复问题 5、修复SSO退出登录账号信息错乱问题 6、上线需求DYYL-33 7、DYYL-34风控参数校验等级配置（开发中） | 1、仓库端大屏&仓库端&司机APP优化 2、台账保税物料生成报关单逻辑优化
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 万乐明 易发东 孙钦臣 | 本周部署阶段，当前进度80%，进度较慢 | 1、静态资源上传及前端资源重新打包 2、中台基础参数及报关相关参数迁移 3、部署器部署 | 1、内部验证测试 2、周六现场部署测试 | 客户要求提前完成部署，有一定的质量风险。 且服务器限制较多，部署进度缓慢 周六出差客户现场进行部署，并周日安排测试验证
供应商门户 | 桂雷虎，姜纬，汪振远，王梓澄，赵俊杰，赵洋洋，杨博，徐陆强 | 中源：2月6日已上线，内部测试验收中 本周新增BUG 8个，解决4个，剩余4个，周一解决 海天：供应商相关功能已合并海天分支，内部回归测试 | 1、云豹>联动供应商门户提单在线确认（测试中） 2、拖车委托同步木牛失败（100%） 3、司机派车信息导入问题（100%） 4、文件下载命名问题（100%） | 1、供应商门户配合测试，问题修复
海天塑机 | 易发东 孙钦臣 金建 黄鸿强 卢鑫 王佳鹏 崔贺 吴既稳 徐瑞阳 张林伟 徐陆强 房志刚 朱禹龙 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 本周海天项目试运行，试运行说明：本周解决13个bug，上线9个需求，2个需求测试完成待发布，2个需求测试中，8个需求开发中，剩余2个BUG未解决，整体上线排期：2个未解决bug和12个未上线需求计划下周完成 | 1、处理客户测试问题13个（已解决）。 2、9个优化需求（已上线）、2个需求（测试完成待发布）。 3、7万余条物料数据导入（已完成）。 4、运输条款、运费条款按贸易术语自动带出（开发中）。 5、台账生成报关/清关资料逻辑优化（开发中）。 6、包装种类优化（开发中）。 7、订舱托书详情HS字段优化（开发中）。 8、出口公司字段特殊处理，兼容境内境外（开发中）。 9、品名后描述配置（开发中）。 10、搜索功能优化（测试中）。 11、出口台账默认参数（开发中）。 12、出口公司匹配特殊化处理（测试中）。 13、清关资料下载优化（开发中）。 | 1、支持客户测试。 2、完成未解决bug和剩余需求。 | 周六、周日值班追赶海天紧急需求（HTSJ-96）
云豹项目 | 王佳鹏 崔贺 易发东 柳阳 黄鸿强 徐陆强 朱禹龙 吴既稳 孙钦臣 桂雷虎 金建 葛金俊 杨博 徐瑞阳 赵俊杰 赵洋洋 王梓澄 卢鑫 黄鸿强 张林伟 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 见大连通世泰介绍
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、骝马系统本地化改造进度（60%） 2、还款计划列表根据计划还款时间+司机姓名进行顺序排列（100%） 2、会员缴费需求确认（100%） | 1、骝马系统本地化改造
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、木牛线上问题修复
大连通世泰 | 桂雷虎，赵俊杰，赵洋洋，杨博 | 基础模块需求进度95% 【计划提测时间】3月15日基础模块需求提测 【计划上线时间】3月20号基础模块需求上线 3月10日和15号版本已上线，客户验证中 【风险说明】 | 1、CKZC-3592 加贸管理>手账册、核注导入导出优化(P2）（100% 已上线） 2、CKZC-2854 通世泰>账册报核>导入库存增加逻辑(P1) （100% 已上线） 3、CKZC-3470 通世泰>账册报核>核算通过后处理(P3)（70%） | 1、CKZC-3470 通世泰>账册报核>核算通过后处理上线 2、账册单损耗数据订阅 3、核注历史数据核销标志处理
同富特美刻 | 桂雷虎、姜纬、褚宇能、赵洋洋、杨博、董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、 参与同富项目启动会（100%） 2、 整理港口，国家，hscode编码和报关单样例交付给客户（100%） | 1、调用客户金蝶接口测试环境，获取基础数据字段

## 20230414 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周重点工作完成情况 | 下周重点工作计划 | 存在困难及需支持事项
圣茸研发线(OMS项目) | 罗益 柳阳 郝五龙 王越帅 吴胜 万乐明 | 一期进度100%排期如下： 【计划提测时间】3月3日提测。后续追加需求已测试完成 【计划上线时间】4月1日上线，目前进度正常。 【风险说明】暂无 二期进度90%排期如下： 【计划提测时间】3月20日部分功能提测，4月7日前二期功能全提测。 【计划上线时间】4月17日上线 【风险说明】生成代理核注与代理报关单功能评审较晚，且产品要求二期上线，预计测试完成时间 4.19 | 1、施耐德 TCT 接口开发 100% (已提测) 2、代理核注、代理报关单功能开发 （80% 预计提测时间 4.17) 3、三期功能：订单流转节点功能开发(20%) 4、三期功能：兰精导入功能开发 （10%) 5、三期功能：非保订单功能详情页开发(30%) 6、入区送货单、出区调拨单功能开发（20%) 7、二期集成测试 | 1、兰精导入功能开发 （预计提测日期 4.24) 2、非保订单详情页面开发 （预计提测日期 4.20) 3、入区送货单、出区调拨单功能开发（预计提测日期 4.24) 4、订单流转节点功能开发 （预计提测日期 4.24) 5、二期功能：代理核注、代理报关单功能开发 （80% 预计提测时间 4.17) 6、二期集成测试
圣茸研发线(WMS项目) | 褚宇能 徐创 石安 袁方杰 闫晨浩 白宇 乔震 | 整体进度80%。 【计划提测时间】 二期3月17日已提测 三期4月7已提测（除打印功能，需配置大量模块) 【计划上线时间】 二期4月17日上线，按原计划推进。 三期4月24日上线，按原计划推进。 【风险说明】 | 1、二期功能集成测试（测试进度90%） 2、三期整体功能测试（在库管理-盘点、移库、物料维护、加工作业、设备管理、冻结库存、（测试进度80%、（WMS新建加工作业单、移库单时需在OMS创建订单,该功能待OMS提供接口) 3、出库单、入库单、理货单、分拣单模板打印功能开发(测试进度30%) 4、(五期) 统计报表（库龄分析、周期库存、历史库存、操作及时率、库容周转率、异常报告、盘点损益、破损率分析、收发准确率、（测试进度25%) 5、(五期) 统计报表（出入库明细、库容利用率、（开发进度60%，预计4.18提测) 6、业务方提出的报表需求（目前暂定66个、暂未评审投入开发) | 1、二期功能集成测试 2、二期整体功能出入库、领料还料功能保障测试及缺陷修复 3、三期整体功能移库、盘点、加工作业功能保障测试及缺陷修复 4、统计报表功能开发 5、越库功能开发 6、模块设置打印功能开发 7、二期新增需求开发
圣茸研发线(CCMS项目) | 刘盼 相聪聪 宋宜超 石恒 莫佳伟 王家斌 房志刚 姜晓龙 | 二期进度95% 排期如下 【计划提测时间】3月23日提测,目前测试进度95%,新增代理报关单需求， 在测试中，预计19号测完 【计划上线时间】4月17日上线,目前进度正常 【风险说明】风险暂无 三期进度70% 排期如下 【计划提测时间】4月17日提测,目前开发进度90% 【计划上线时间】4月24日上线,目前进度正常 【风险说明】风险暂无 | 1、物流核注 测试进度 100% 2、出入库单 测试进度 100% 3、物流账册 测试进度 100% 4、业务申报表 测试进度 100% 5、核放单 测试进度 100% 6、H账册 开发进度90% 7、非保仓储-入区送货单 开发进度90% 8、非保仓储-出区调拨单 开发进度90% | 1、三期需求开发
圣茸研发线(TMS项目) | 董华俊 倪东 吴良 | 一期进度100%： 【计划提测时间】3月3日提测。 【计划上线时间】4月1日上线。 【风险说明】暂无 二期进度100%： 【计划提测时间】4月7日提测。 【计划上线时间】4月17日上线。 【风险说明】暂无 | 1、OMS需要的根据订单号查询节点状态和节点时间的dubbo接口（100%) 2、核放单测试（100%) 3、WMS派单到TMS测试（100%)
圣茸研发线(BMS项目) | 石恒 李文民 罗益 | 二期进度55% 【计划提测时间】自动计费功能4月19提测，其他功能3月21日提测 目前测试进度70% 【计划上线时间】4月24日上线 【风险说明】报关紧急需求较多，无足够测试开发资源 | 1、自动计费 开发进度 100% 待测试 2、订单管理 测试进度80% 3、费用管理 测试进度90% 4、账单管理 测试进度90% 5、开票申请 测试进度90% 6、付款申请 测试进度90% 7、发票管理 测试进度80% 8、款项管理 测试进度80% 9、核销管理 测试进度80% | 1、自动计费需求联调测试
圣茸研发线(中台项目) | 于刘欣 姜波 谈国熊 汪明 | 整体进度96% 【计划提测时间】2月24日提测，按原计划推进 【计划上线时间】4月24日上线，按原计划推进 | 1、按org_id对用户管理与结算单位的数据进行隔离等需求，已发布至线上； 2、租户与结算单位分开维护需求交流，已跟客户确定，待客户提供结算单位所需维护的字段及逻辑； 3、修复线上新建帐号的无法登录问题； 4、支持帐号带小数点等特殊符号逻辑，已发布至线上； 5、生成超级管理员帐号等历史帐号数据处理，已发布至线上； 6、调整按照租户id隔离改为org_id隔离，已完成，待发布； 7、跟进OMS等模块接口获取模糊搜索客户接口需求，已完成，待对接； 8、跟进合同审批、Excel导入等需求进度，开发中，预计4月20日完成开发； | 1、合同审批、Excel导入等需求开发
圣茸研发线(门户项目) | 王越帅 白宇 宋宜超 | 优先级较低,暂无需求落实. | 尚未开始
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 黄鸿强 徐陆强 | 一期试运行，新增4个需求04-17发布 | 1、补件单生成台账毛重、净重、体积取值改动。 2、中源大屏提单号字段改成发票号 3、app仓管拍照核验增加手动核验功能 | 1、台账删除自动解锁。 2、异常费用新增责任人。 3、台账内部编号显示所有关联物流计划的内部编号。 4、台账获取订单按钮新增逻辑。
东方日升 | 吴既稳 王佳鹏 崔贺 葛金俊 王梓澄 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 二期试运行 本周新增需求4个，上线需求10个，解决问题5个，剩余需求3个 | 需求清单如下： 1、增加已派单tab页面，并且对应增加角标，数据直接显示已派供应商但供应商未派司机的数据 2、已派车tab页的数据直接显示供应商已派司机的数据 3、订单汇总展开显示的订单上展示物流供应商和司机信息 4、门点字段拆成4个字段，当只有一条数据的时候，直接将拿一条数据显示出来，如果有多条，那么就按照现在的样式不变 5、原产地证商品嘻嘻中企业联系人带出优化 6、发起删除所有装车明细时，同时删除对应的物流计划及台账 7、出口台账贸易术语未EXW和FOB时目的港非必填 8、查询报关单增加美元价统计 9、生成物流需求池提醒新增的人员 10、出口台账详情增加物流追踪状态展示 11、费用计量单位排序优化 12、台账、物流计划、国内拖车添加订单交付人信息 13、物流计划添加批次号展示 14、需求池列表、审批变更列表排序优化 15、运力选择列表新增车型展示 | 1、原产地证运输细节生成优化(P1) 2、国内订单>执行进度中生产交付状态与物流交付状态tooltip显示(P1) 3、日升>数据中心>报表中心>提货概览
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱宇龙 杨博 柳阳 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 试运行阶段： 本周新增需求9个、完成需求及问题7个，剩余8个需求，应验收要求， 预计5月21日前完成本阶段需求 | 1、批量派车页面显示优化 2、仓库端APP呼号优化 3、仓库端APP添加司机白名单优化 4、首页展示板块优化 5、物流计划&台账装箱明细字段取值优化 6、散货商品生成拖车单优化 7、协助大叶开发人员梳理相关表结构信息 | 1、出口台账 查询条件设置 功能优化 2、生成拖车托书页面添加仓库装运计划表 3、电子围栏司机打卡设置为5公里 4、出口台账列表tab调整 5、报关资料导出EXCEL格式调整 6、台账操作优化&拖车派单批量生成二维码
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 万乐明 易发东 孙钦臣 | UAT测试阶段： 本周新增需求2个、完成需求3个、剩余2个需求 本周金蝶方配合较积极，完成物料、客户、台账信息的推送 | 1、运输条款、运费条款按贸易术语自动带出 2、外销单数据权限需求-新增创建人信息 3、出口台账详情>增加物流追踪状态展示 4、完成金蝶客户信息、物料信息、外销单据信息的推送 | 1、金蝶方费用接口的对接调试 | 金蝶技术人员响应很不积极，配合度不高
供应商门户 | 桂雷虎 汪振远 赵洋洋 杨博 | 本周新增2个需求，上线2个需求（中源环境），剩余7个（3个开发中，4个待开发） 预计4月20号上线3个需求 | 1、CKZC-3641 供应商门户>订舱委托时将订单备注直接显示在委托信息中（100%，已发布中源环境） 2、CKZC-3640 供应商门户>物流执行订单同提单事件汇报优化（100%，已发布中源环境） 3、CKZC-2994 云豹>供应商门户>财务模块协议价格开发（90%） 4、CKZC-3644 供应商门户>支持将报关任务委托至报关行（40%） | 1、CKZC-2994 云豹>供应商门户>财务模块协议价格开发 2、CKZC-3644 供应商门户>支持将报关任务委托至报关行 3、CKZC-3643 供应商门户支持绑定绑定小笨鸟
海天塑机 | 黄鸿强 易发东、孙钦臣 徐陆强 | 本周海天项目试运行说明：本周解决3个线上bug，上线10个需求，5个需求测试中，3个需求开发中，5个需求待开发，剩余0个BUG未解决，整体上线排期：13个未上线需求计划下周完成 | 1、处理客户测试问题3个（已解决)。 2、上线10个优化需求（已上线)。 3、清关资料生成下载其他类资料（测试中)。 4、清关资料生成英文转译大写优化（测试中)。 5、清关资料配置优化（测试中)。 6、托书打印数据源完善（测试中)。 7、生成报关资料优化（测试中)。 8、清关资料 —【buyer】字段取值调整（开发中)。 9、清关资料商品数量单位转译优化（开发中)。 10、清关资料Description取值优化（开发中)。 11、5个需求待开发（待开发)。 | 1、清关资料相关需求发布 2、报关资料、托书等需求发布 3、清关资料、物料需求优化功能开发
云豹项目 | 王佳鹏 崔贺 易发东 柳阳 黄鸿强 徐陆强 朱禹龙 吴既稳 孙钦臣 桂雷虎 金建 葛金俊 杨博 徐瑞阳 赵俊杰 赵洋洋 王梓澄 卢鑫 黄鸿强 张林伟 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 发布1个需求 | 1、推送报关单数据到得邦增加美元价格、完税价格、汇率、核注清单编号、结关日期等字段（已上线)。
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、提供一个车队使用的小程序，可支持非办公场景进行派车，查看作业进度（进度50%) 2、用户创建同事帐号选择企业角色时，区分业务人员和财务人员，针对不同角色给予不同权限（进度50%) 3、供应商维护上的合作业务，支持用户自行输入合作业务类型，同时保留内置的合作业务类型，并对所有的合作业务类型统一存储到一个表中（进度50%) 4、右上角增加木牛小程序码，可以扫码打开小程序，木牛系统同时存在【小程序下载/APP下载】两个按钮，张家港木牛系统上只需要【小程序下载】 | 1、提供一个车队使用的小程序，可支持非办公场景进行派车，查看作业进度 2、用户创建同事帐号选择企业角色时，区分业务人员和财务人员，针对不同角色给予不同权限 3、供应商维护上的合作业务，支持用户自行输入合作业务类型，同时保留内置的合作业务类型，并对所有的合作业务类型统一存储到一个表中
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、全局菜单页面整理（进度50%、 2、费用项目根据用户自行进行管理和添加（进度50%、 | 1、全局菜单页面整理 2、费用项目根据用户自行进行管理和添加
大连通世泰 | 桂雷虎 赵俊杰 杨博 | 基础模块需求进度100%，中期管理需求产品设计中 【计划提测时间】 【计划上线时间】 基础功能需求已开发完成，客户验证中 【风险说明】 | 1、CKZC-3667 云豹(通世泰)>账册报核>清单tab下增加试算按钮(P1)（100%，已提测） 2、账册备案暂存/申报单一窗口，拆包逻辑优化（100%） 3、核注清单订阅历史数据增加申报日期（100%） | 1、云豹(通世泰)>账册报核>清单tab下增加试算按钮 发布
同富特美刻 | 桂雷虎 姜纬 褚宇能 赵洋洋 杨博 | 产品流程设计中（整体需求评审后，再给出计划提测时间和计划上线时间、 【说明】 | 1、同富对接接口文档整理嘛，已发送给客户 | 1、物料/客户主数据接口开发 2、储运托单接口开发
恒林家居 | 赵俊杰、王梓澄 易发东、徐瑞阳、孙钦臣 朱禹龙 | 需求调研中 | 暂无 | 暂无
家联科技 | 易发东、崔贺、孙钦臣、卢鑫、朱禹龙 | 正式运行： 本周上线3个需求 | 1、台账列表"待出运"和“已出运”tab流入流出条件优化（已上线)。 2、清关资料-发票模板>增加数据源（已上线)。
云豹2.0 | 柳阳、李敏华、卢鑫、王佳鹏、崔贺、王家斌、徐波、徐陆强、万乐明 | 已完成需求评审，待设计评审。 | 1、完成需求评审，初步完成技术设计。 | 1、技术评审。 2、应用搭建，基础参数、加贸等代码迁移，启动编码工作。 | 需求要尽快定稿封版（产品反馈本周末）
运营工作台 | 柳阳、敏华、卢鑫 吴既稳、姜纬、夏金华、徐波 李文民、白宇 | 已完成需求评审，待设计评审。 | 1、完成需求评审，初步完成技术设计。 2、完成应用搭建 3、接入中台基础参数 | 1、技术评审。 2、数据中心代码迁移，启动编码工作。

## 20240421 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周重点工作完成情况 | 下周重点工作计划 | 存在困难及需支持事项
圣茸项目 | 罗益 柳阳 郝五龙 王越帅 吴胜 万乐明 褚宇能 徐创 石安 袁方杰 闫晨浩 白宇 乔震 刘盼 相聪聪 宋宜超 石恒 莫佳伟 王家斌 房志刚 姜晓龙 | 本周圣茸项目一期试运行说明： 缺陷数19个已解决15个,剩余4个优先级低不影响业务(已和圣茸同步)，新需求数60个,已解决 26,未解决34 (阻塞和优先级高的会在下周一解决上线，已和圣茸同步) 整体上线排期：6个中高优先级需求和4个bug计划下周完成. 圣茸二期已发布至集成测试环境,和圣茸共同测试.测试情况说明: 缺陷数5个,已解决3个,未解决数2个.新需求数27个已解决1个未解决26个. 整体上线排期:下周完成2个bug修改.根据圣茸的要求,优先保证下周圣茸一期测试通过后再完成二期新需求. | 1、配合圣茸一期上线内容测试. 2、配合圣茸二期内容在测试环境测试 3、开发圣茸在一期,二期内容测试时提出的需求以及bug修复 4、OMS非保订单基本功能开发,出区调拨单、入区送货单功能开发,订单节点流转功能开发,代理核注、代理报关单功能开发提测,导出清关资料功能开发,一日游功能开发 5、WMS出库单、入库单、理货单、分拣单模板打印功能开发,部分统计报表开发提测,二期新增需求开发（10个新增需求4.20已提测，剩余9个新增需求待评审) 6、CCMS生产环境舱单、运抵问题解决 已完成,备案清单、报关单模块，增加检验检疫校验 已完成,三期出区调拨单开发完成,三期入区送货单开发完成,三期H账册开发完成 7、BMS除自动计费,全部测试完成 8、CRM中台完成租户与结算单位分开维护需求交流，已跟客户确定，客户已提供结算单位所需维护的字段及逻辑，待确认后设计产品方案.调整按照租户id隔离改为org_id隔离，待发布 | 1、配合圣茸一期上线内容测试. 2、配合圣茸二期内容在测试环境测试 3、开发圣茸在一期,二期内容测试时提出的需求以及bug修复
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1.日常报关需求开发上线
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 黄鸿强 徐陆强 | 一期试运行 | 1、台账删除自动解锁。 2、异常费用新增责任人。 3、台账内部编号显示所有关联物流计划的内部编号。 4、台账获取订单按钮新增逻辑。 | 1、基于跨境模式新增字段
东方日升 | 吴既稳 王佳鹏 崔贺 葛金俊 王梓澄 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 二期验收： 本周上线需求6个，解决问题1项，测试中2个 | 1、原产地证运输细节生成优化 2、可提货计划加载慢优化 3、新增生成物流计划时对备件单价的校验提示 4、国内订单交付批次新增预计车数确认车数的展示 5、报关单特殊关系确认栏优化 6、物料管理>列表新增“申报单价” 7、物流追踪问题排查 | 1、提货报表开发
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱宇龙 杨博 柳阳 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 试运行阶段： 本周上线需求5个，测试中2个，剩余需求4个 | 1、报关资料Excel导出模版调整 2、报关资料下载文件名规则调整 3、台账生成报关单申报要素合并的优化 4、清关资料制作页面的调整 5、出口台账查询条件设置功能优化 6、电子围栏司机打卡设置为5公里（已上线） 7、生成拖车托书页面添加仓库装运计划表（已上线） 8、台账操作优化&拖车派单批量生成二维码（已上线） | 1、台账tab调整 2、拖车相关需求开发
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 万乐明 易发东 孙钦臣 | UAT测试阶段 本周上线需求2个 | 1、装箱清单净重字段展示 2、费用标识优化 3、新增业务员字段联调通过 4、费用接口联调完成 | 1、委托流程测试配合
供应商门户 | 桂雷虎 汪振远 赵洋洋 杨博 | 本周上线3个需求（中源环境），剩余4个（1个开发中，3个待开发） | 1、CKZC-3639 供应商门户>一键跳转至用户中心和客商中心(100%, 中源环境已发布) 2、CKZC-3644 供应商门户>支持将报关任务委托至报关行(100%, 中源环境已发布) 3、CKZC-3643 供应商门户支持绑定绑定小笨鸟(100%, 中源环境已发布) 4、CKZC-3698 供应商门户>新增委托人和接单人(80%) | 1、CKZC-3698 供应商门户>新增委托人和接单人(4月23号发布)
海天塑机 | 黄鸿强 易发东、孙钦臣 徐陆强 | 本周海天项目试运行说明：本周解决9个线上bug，上线5个需求，4个需求测试中，4个需求开发中，3个需求待开发，剩余1个BUG未解决，整体上线排期：11个未上线需求和1个bug计划下周完成 | 1、处理客户测试问题9个（已解决)。 2、上线5个优化需求（已上线)。 3、出口报关单随附单据模版优化（测试中）。 4、台账整机出运取值优化（测试中）。 5、清关资料、订舱拖书模板增加数据源（测试中）。 6、SKD业务BOM信息维护取值优化（测试中）。 7、出口台账商品增加PO NO字段（开发中）。 8、报关单运费填写优化（开发中）。 9、出运计划接口商品信息增加参考净重字段（开发中）。 10、清关资料>箱号字段支持批量粘贴（待开发）。 11、配件净重取值逻辑优化（待开发）。 12、样式问题优化（待开发）。 13、台账增加商品信息列设置（待开发）。 | 1、客户UAT测试支持。 2、完成未解决bug和剩余需求
云豹项目 | 王佳鹏 崔贺 易发东 柳阳 黄鸿强 徐陆强 朱禹龙 吴既稳 孙钦臣 桂雷虎 金建 葛金俊 杨博 徐瑞阳 赵俊杰 赵洋洋 王梓澄 卢鑫 黄鸿强 张林伟 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、提供一个车队使用的小程序，可支持非办公场景进行派车，查看作业进度（已上线） 2、用户创建同事帐号选择企业角色时，区分业务人员和财务人员，针对不同角色给予不同权限（已上线） 3、供应商维护上的合作业务，支持用户自行输入合作业务类型，同时保留内置的合作业务类型，并对所有的合作业务类型统一存储到一个表中（已上线） | 1、张家港货代小程序推送模板调试 2、根据张家港的要求隐藏不需要的菜单和功能
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、全局菜单页面整理（已上线） 2、费用项目根据用户自行进行管理和添加（80%） | 1、费用项目根据用户自行进行管理和添加 2、首页样式调整 3、我的业务增加tab分页
大连通世泰 | 桂雷虎 赵俊杰 杨博 | 基础模块需求进度100%，中期管理需求产品设计中 【计划提测时间】 【计划上线时间】 基础功能需求已开发完成，客户验证中 【风险说明】 | 1、云豹(通世泰)>账册报核>清单tab下增加试算按钮（100%,已上线） 2、配合客户验证需求及问题 | 1、配合客户验证需求及问题
同富特美刻 | 桂雷虎 姜纬 褚宇能 赵洋洋 杨博 | 产品流程设计中（整体需求评审后，再给出计划提测时间和计划上线时间） 【说明】 | 1、测试环境搭建（100%） 2、物料/客户主数据接口联调（40%） | 1、物料/客户主数据接口联调 2、物流计划功能开发 3、9710功能开发
恒林家居 | 赵俊杰、王梓澄 易发东、徐瑞阳、孙钦臣 朱禹龙 | 需求调研中 | 1、单点登录功能方案确定（已确定方案，待与恒林技术沟通）。 | 1、去客户现场初步沟通接口对接方案。
家联科技 | 易发东、崔贺、孙钦臣、卢鑫、朱禹龙 | 正式运行： 本周上线1个需求 | 1、船期预警优化（已上线）。
云豹2.0 | 王梓澄、李敏华、卢鑫、王佳鹏、崔贺、姜炜、徐波、李文民、万乐明 | 整体进度15% | 1、业务参数名称配置 100% 2、拖车下单 50% 3、订舱/报关价格维护表接口变更设计接口定义(95%) 4、确认放舱功能开发&联调(开发100%&联调80%) 5、云豹2.0>舱单,VGM(接口定义90%) 6、台账接口、订舱接口开发（80%） | 1、列表查询 2、寻源管理代码迁移 3、物流追踪代码迁移

## 20230428 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 |  |  | 存在困难及需支持事项
圣茸项目 | 罗益 柳阳 郝五龙 王越帅 吴胜 万乐明 褚宇能 徐创 石安 袁方杰 闫晨浩 白宇 乔震 刘盼 相聪聪 宋宜超 石恒 莫佳伟 王家斌 房志刚 姜晓龙 | 本周圣茸项目一期试运行说明： 本周一4月24日根据圣茸的要求,一期的内容修改后再次上线 缺陷数新增9个,新需求7个,已解决2个,剩余7个五一后待需求设计完研发解决 目前待开发需求7个,都为低优先级问题.待设计及评审问题11个. 整体上线排期：5月6日完成阻塞性新需求的设计以及开发测试 圣茸二期已发布至集成测试环境,和圣茸共同测试.测试情况说明: 缺陷数新增8个,全为新需求,已解决2个 整体上线排期:5月12日完成二期新增需求开发 | 1、配合圣茸一期上线内容测试. 2、配合圣茸二期内容在测试环境测试 3、开发圣茸在一期,二期内容测试时提出的需求以及bug修复 4、OMS一日游功能开发 90%,订单节点流转功能开发50%,非保订单导入导出功能70%,出区调拨单、入区送货单功能,非保订单列表详情页,导出清关资料开发完成 5、WMS增加按钮跳过RF枪操作,派车功能,出入库字段补充,出货标签优化,出库自动分配及手动分配优化,领料自动分配及手动分配优化,非仓库派车&自有车辆支持人车分离开发完成.三期整体功能测试（在库管理-盘点、移库、物料维护、加工作业、设备管理、冻结库存),测试进度80%.出库单、入库单、理货单、分拣单模板打印功能测试进度90% 统计报表（库龄分析、周期库存、历史库存、操作及时率、库容周转率、异常报告、盘点损益、破损率分析、收发准确率、库容利用率）测试进度70% 6、三期出区调拨单,入区送货单,H账册测试90% | 1、配合圣茸一期上线内容测试. 2、配合圣茸二期内容在测试环境测试 3、开发圣茸在一期,二期内容测试时提出的需求以及bug修复 4、圣茸三期需求开发
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1、日常报关工作维护以及开发 2、本周单一北京数据中心断网近半个小时,引起所有连接的报关卡失效,对业务造成了一定影响. 3、周三晚单一窗口修改了加密方案,导致东方多维和东方口岸的报关单下载都不可使用.东方多维在周四下午恢复,东方口岸在周五早上恢复.报关单下载问题东方口岸多次出现问题,切响应较慢.为此,正在研究通过自研RPA的方式来获取报关单信息. | 日常报关工作维护以及开发
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 黄鸿强 徐陆强 | 试运行 | 1、基于跨境模式新增字段 | 1、物流计划删除逻辑变更 2、贸易国、订单字段取值优化 3、基于跨境模式优化物流计划信息
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 王梓澄 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 二期验收阶段 本周日升上线2个，优化问题1项 | 1、物料信息申报单位取值优化 2、报关单特殊关系确认栏位优化 3、物流需求池待选列表加载速度优化 | 1、原产地证取值优化 2、吉化供应商系统接口对接
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱宇龙 杨博 柳阳 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 中期验收阶段 本周上线需求6个 | 1、页面字段命名统一规范修改 2、台账详情新增进仓回执tab页 3、报关单列表列字段新增带出 4、报关单pdf导出格式修改 5、报关单订阅与草单匹配优化 6、清关模版数据源添加 7、大屏显示添加柜号展示 8、拖车订单信息批量修改逻辑优化
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 万乐明 | UAT试运行阶段 | 1、配合安全漏洞检查升级软件版本（完成） 2、订舱拖车流程测试完成 3、外销单据物流追踪开发中 | 1、外销单据物流追踪测试上线
供应商门户 | 桂雷虎 汪振远 赵洋洋 杨博 | 本周新增2个需求，上线1需求（中源环境），1个提测中，共剩余4未开发 | 1、CKZC-3698 供应商门户>新增委托人和接单人(100%) 2、中源>供应商门户必填字段优化（已提测） | 1、CKZC-3636 主线>上月对账单遗留未对账的费用自动在次月账单生成 2、CKZC-3598 主线>供应商门户>供应商端接收到客户异常退回的费用和对账单显示退回原因 3、CKZC-3597 主线>供应商门户>供应商端寻源中标后同步生成费用
海天塑机 | 黄鸿强 易发东、孙钦臣 徐陆强 | 本周海天项目试运行说明：本周解决3个线上bug，上线10个需求，1个需求测试中，2个需求开发中，剩余0个BUG未解决，整体上线排期：3个未上线需求计划下周完成 | 1、处理客户测试问题3个（已解决)。 2、出运计划/出口台账表体中标识型号字段名称统一（已上线）。 3、清关资料>表体增加PO NO字段展示（已上线）。（已上线）。 4、清关资料-模板完善数据源（已上线）。 5、清关资料>箱号字段支持批量粘贴（已上线）。 6、配件净重取值逻辑优化（已上线）。 7、出运计划接口>商品信息增加参考净重字段（已上线）。 8、出口台账>商品增加PO NO字段（已上线）。 9、关务资料样式问题优化（已上线）。 10、报关单运费填写优化（已上线）。 11、关务资料打印模板增加数据源（已上线）。 12、境内抬头参数/境外客户参数-个人章功能调整（测试中）。 13、台账>增加商品信息列设置（开发中）。 14、清关资料下载优化（开发中）。 | 1、客户UAT测试支持。 2、境内抬头参数/境外客户参数-个人章功能调整发布上线。 3、台账>增加商品信息列设置开发。 4、清关资料下载优化开发。
云豹项目 | 王佳鹏 崔贺 易发东 柳阳 黄鸿强 徐陆强 朱禹龙 吴既稳 孙钦臣 桂雷虎 金建 葛金俊 杨博 徐瑞阳 赵俊杰 赵洋洋 王梓澄 卢鑫 黄鸿强 张林伟 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 见通世泰工作
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、测试环境部署 2、骝马货代端小程序提交到张家港小程序帐号 | 1、张家港生产环境部署
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、车队小程序增加撤回派单和司机电话呼叫功能 2、木牛PC端菜单权限功能 3、木牛系统bug修复
大连通世泰 | 桂雷虎 赵俊杰 杨博 | 基础功能需求已开发完成，客户验证中。 中期管理边角料模块开发中，预计5月5号上线 | 1、云豹>加贸手账册>理论库存与账册试算平衡增加异步导出P1（已上线） 2、配合客户验证需求及问题 | 1、配合客户验证需求及问题 2、云豹(通世泰)>内销管理>边角料内销提取明细商品(P2) 3、云豹(通世泰)>边角料管理>导入和导出修改(P1) 4、云豹(通世泰)>边角料管理>界面优化20230425(P1) 5、云豹(通世泰)>试算平衡>相关优化20230412(P2)
同富特美刻 | 桂雷虎 姜纬 褚宇能 赵洋洋 杨博 | 整体进度（5%） 【计划提测时间】5月31号 【计划上线时间】6月30号 【风险说明】 | 1、测试环境搭建（100%） 2、物料/客户主数据接口联调（40%） | 1、物料/客户主数据接口联调 2、物流计划功能开发 3、9710功能开发
恒林家居 | 赵俊杰、王梓澄 易发东、徐瑞阳、孙钦臣 朱禹龙 | 需求调研中 | 1、客户现场沟通接口对接方案（部分接口方案已确定）。
家联科技 | 易发东、孙钦臣、卢鑫、朱禹龙 | 正式运行 | 无
云豹2.0 | 王梓澄、李敏华、卢鑫、王佳鹏、崔贺、姜炜、徐波、李文民、朱禹龙 | 整体进度90%，因为节前人员请假，提测时间延后约1天 | 1、订舱委托需求开发联调（100%） 2、列表开发（90%） 3、船期查询开发联调（100%） 4、拖车模块开发联调（100%） | 1、预计05-06号提测

## 20230506 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
圣茸项目 | 罗益 柳阳 郝五龙 王越帅 吴胜 万乐明 褚宇能 徐创 石安 袁方杰 闫晨浩 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 莫佳伟 王家斌 房志刚 姜晓龙 | 本周圣茸项目一期试运行说明： 本周圣茸未新增缺陷和需求，一期遗留缺陷和新需求中需要优先解决17个【19个问题中包含2个重复问题】，目前已经解决5个，3个待开发，9个待需求设计。计划在下周5月12日前解决且上线 | 1、配合圣茸一期上线内容测试. 2、配合圣茸二期内容在测试环境测试 3、开发圣茸在一期,二期内容测试时提出的需求以及bug修复 4、OMS加工订单、移库订单功能、区内转入订单、区内转出订单功能、区间转入订单、区间转出订单功能、保税转非订单、移库订单功能、加工订单功能开发,预计5月12日提测.一期新增需求开发 ,预计提测日期 5.10 5、wms二期新增需求开发,开发进度80% 预计0509提测.三期整体功能测试（在库管理-盘点、移库、物料维护、加工作业、设备管理、冻结库存）测试进度90%,WMS新建加工作业单、移库单时需在OMS创建订单用于计费,该功能待OMS提供接口,出库单、入库单、理货单、分拣单模板打印功能开发测试完成,(五期) 统计报表（库龄分析、周期库存、历史库存、操作及时率、库容周转率、异常报告、盘点损益、破损率分析、收发准确率、库容利用率）（测试进度80%） 6、CCMS三期出区调拨单测试完成,三期入区送货单测试完成,三期H账册测试完成 7、BMS自动计费 测试进度 10%,款项/核销 oms对接需求 开发进度100% | 1、配合圣茸一期上线内容测试. 2、配合圣茸二期内容在测试环境测试 3、开发圣茸在一期,二期内容测试时提出的需求以及bug修复 4、圣茸三期需求开发
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1、DHL相关需求开发 2、自营以及Saas相关需求开发 3、日常维护 | 1、DHL相关需求开发 2、自营以及Saas相关需求开发 3、日常维护 4、RPA机器人开发报关单下载功能
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 黄鸿强 徐陆强 | 试运行 | 1、基于跨境模式优化物流计划信息 | 1、物流计划删除逻辑变更 2、贸易国、订单字段取值优化
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 王梓澄 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 二期收尾 | 1、提货概览报表开发中(预计5.10完成) 2、原产地证生成联系人取值优化 3、全局>体积(CMB)修改为体积(CBM) | 1、提货概览上线 2、功率变更需求确认 3、供应商接口文档提供 4、下载订舱托书文件命名
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱宇龙 杨博 柳阳 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 试运行阶段 | 1、物流追踪信息同步问题处理 2、仓库大屏字体展示调整 | 1、参数中心进出口制单默认参数配置优化
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 万乐明 | UAT测试 | 1、装箱清单权限控制上线 2、外销单据物流跟踪表上线 | 1、进口台账对接文档 2、拖车流程测试跟踪
供应商门户 | 桂雷虎 汪振远 赵洋洋 杨博 | 本周剩余4个需求，2个测试中，2个开发中，预计下周上线 | 1、CKZC-2994 云豹>供应商门户>财务模块>协议价格，完成缺陷修复（待发布） 2、CKZC-3598 主线>供应商门户>供应商端接收到客户异常退回的费用和对账单显示退回原因（待联调） 3、CKZC-3652 云豹>计费规则条件新增是否落箱及预提，完成开发，已提测（待测试） 4、CKZC-3597 主线>供应商门户>供应商端寻源中标后同步生成费用，开发中（20%） | 1、CKZC-3598 主线>供应商门户>供应商端接收到客户异常退回的费用和对账单显示退回原因（待联调） 2、CKZC-3597 主线>供应商门户>供应商端寻源中标后同步生成费用，开发中（20%）
海天塑机 | 黄鸿强 易发东、孙钦臣 徐陆强 | 本周海天项目试运行说明：本周解决2个线上bug，上线2个需求，3个需求开发中，1个需求待开发，剩余0个BUG未解决，整体上线排期：4个未上线需求计划下周完成 | 1、处理客户测试问题2个（已解决)。 2、境内抬头参数/境外客户参数-个人章功能调整（已发布）。 3、清关资料详情页-字段优化（已发布）。 4、运保杂速算优化（开发中）。 5、出口台账-货运信息合计优化（开发中）。 6、报关资料印章增加境外客户章（待开发）。 7、清关资料下载优化（开发中）。 | 1、运保杂速算优化开发中。 2、出口台账-货运信息合计优化开发。 3、报关资料印章增加境外客户章待开发。 4、清关资料下载优化开发中。
云豹项目 | 王佳鹏 崔贺 易发东 柳阳 黄鸿强 徐陆强 朱禹龙 吴既稳 孙钦臣 桂雷虎 金建 葛金俊 杨博 徐瑞阳 赵俊杰 赵洋洋 王梓澄 卢鑫 黄鸿强 张林伟 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、张家港服务器部署（50%） 2、张家港代码优化（50%） | 1、张家港服务器部署 2、张家港代码优化
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、订单费用导出适应纵向导出额外费用（100%） 2、我的业务增加tab分页（50%） 3、首页样式调整（50%） | 1、我的业务增加tab分页 2、首页样式调整
大连通世泰 | 桂雷虎 赵俊杰 杨博 | 配合客户验证中 | 1、配合客户验证需求及问题 2、云豹(通世泰)>内销管理>边角料内销提取明细商品(P2)（已上线） 3、云豹(通世泰)>边角料管理>导入和导出修改(P1)（已上线） 4、云豹(通世泰)>边角料管理>界面优化20230425(P1)（已上线） 5、云豹(通世泰)>试算平衡>相关优化20230412(P2)（已上线） | 1、配合客户验证需求及问题 2、理论库存计算时长优化
同富特美刻 | 桂雷虎 姜纬 褚宇能 赵洋洋 杨博 | 整体进度（5%） 【计划提测时间】5月31号 【计划上线时间】6月30号 【风险说明】 | 1、物流计划功能开发（20%） 2、9710订单设计(100%)， 3、9710订单开发进度(20%) | 1、物流计划功能开发 2、9710功能开发
恒林家居 | 赵俊杰、王梓澄 易发东、徐瑞阳、孙钦臣 朱禹龙 | 需求调研中
家联科技 | 易发东、孙钦臣、卢鑫、朱禹龙 | 正式运行 | 无
云豹2.0 | 王梓澄、李敏华、卢鑫、王佳鹏、崔贺、姜炜、徐波、李文民、朱禹龙 | 开发完成，待测试 | 本周完成开发及联调工作，并在开发环境自测。目前除与外部对接的需求外，整体开发已完成100%。 | 完成页面功能测试 | 订舱、拖车、报关委托方式需尽快确认

## 20230512 (hidden)
| 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
圣茸项目 | 罗益 柳阳 郝五龙 吴胜 万乐明 褚宇能 徐创 石安 袁方杰 闫晨浩 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 莫佳伟 王家斌 房志刚 姜晓龙 | 一期试运行阶段： 解决需求及缺陷16个，剩余3个； 下周全部解决 | 1、配合圣茸一期上线内容测试. 2、配合圣茸二期内容在测试环境测试 3、开发圣茸在一期,二期内容测试时提出的需求以及bug修复 4、OMS区内区间转入订单、区内转出订单功能开发（40% 预计提测时间5.19）、保税转非订单开发（45% 预计提测时间 5.19）、移库订单功能开发、加工订单功能开发、二期新增需求开发 5、WMS二期新增需求开发,包括WMS-PC增加按钮跳过RF枪操作、出入库字段补充、出库自动分配及手动分配优化、领料自动分配及手动分配优化、非仓库派车&自有车辆支持人车分离、WMS-RF派车功能、出货标签优化、出库单、入库单、理货单、分拣单模板打印功能开发完成、三期整体功能测试（测试进度90%） 6、CCMS关务单证查询条件及列表增加字段 7、BMS自动计费 测试进度 30% 8、CRM圣茸CRM-客户/工厂管理中支持按照18位社会信用代码查询10位检验检疫编码完成上线、用户权限-区分租户及结算单位（已上线）、圣茸CRM-用户权限-提供结算单位接口及切换OMS（已上线）、BMS(待测试)、WMS(未联调)、圣茸CRM-客户/供应商/工厂管理的相关附加中增加 公章等类型（已上线） | 1、配合圣茸一期上线内容测试. 2、配合圣茸二期内容在测试环境测试 3、开发圣茸在一期,二期内容测试时提出的需求以及bug修复 由于新增需求量改动很大已经与圣茸沟通过下周完成
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1、20230510迭代开发/测试上线（11个需求+3个任务） 2、20230511迭代开发/测试上线（2个任务） 3、报关saas环境搭建 4、QQ机器人开发 | 1、20230517迭代开发/测试上线 2、QQ机器人自动回复查询功能上线
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 黄鸿强 徐陆强 | 试运行阶段 | 1、中源>基于跨境模式优化物流计划信息（100%）。 2、中源>贸易国、订单字段取值优化（100%）。 3、中源>物流计划删除逻辑变更（100%）。 4、中源>新增数据源（已上线 100%） 5、中源>台账和费用明细显示客户名称 编号 （已上线 100%） 6、中源>清关数据自动拆分（已上线 100%） 7、中源>清关资料下载优化（开发100%,已提测） | 1、中源>物料导出数据条数限制 2、中源>目的港事件汇报优化
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 王梓澄 | 二期验收 | 1、提货概览联调完成（待测试） 2、日升对接群问题排查解决(已解决100%) 3、出口台账>下载订舱托书文件命名(已发布) 4、日升二期>跨台账制作清关资料 联调 100% 5、日升原产地证问题处理（100%）。 6、关务问题优化 | 项目POM升级 原产地证增加审核流
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱禹龙 杨博 柳阳 | 试运行阶段 | 1、物流船期EDI消息处理改造（完成） 2、清关文件数据源添加（完成） 3、参数中心进出口制单默认参数配置优化（待测试） 4、状态栏tab优化（待测试） 5、修复报关单列表字段重复问题（完成） 6、大叶线上报关单生成excel优化 | 出口台账增加已完结Tab 【DYYL-115】 订阅报关单数据与草单匹配机制优化【DYYL-110】 报关合并文件的下载进行重命名【DYYL-117】 进出口报关草单合同协议号超长时截取逻辑调整【DYYL-119】 装运计划号重定向拖车管理页面优化【DYYL-118】
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 杨博 | UAT测试阶段 | 1、 历史报关单数据导入 2、 跨台账制作清关资料需求开发 100% 3、 出口台账>签收日期(开发完成） 4、消息队列经ESB转发后的问题排查 5、获取用户菜单资源接口超时问题排查 | 1、消息队列经ESB转发后连接不上的处理方案 2、中台用户中心菜单接口超时跟进 3、进口台账对接文档及接口
供应商门户 | 桂雷虎 汪振远 赵洋洋 杨博 | 试运行阶段： 本周剩余1个需求，2个测试中，1个开发中，预计下周上线 | 1、CKZC-3597 主线>供应商门户>供应商端寻源中标后同步生成费用，已发布（100%） 2、CKZC-3636 主线>上月对账单遗留未对账的费用自动在次月账单生成，已提测（待测试） 3、CKZC-3598 主线>供应商门户>供应商端接收到客户异常退回的费用和对账单显示退回原因，已提测（测试中） 4、CKZC-3642 供应商门户>单笔订单费用提交核对及锁定，开发中（5%） | 1、CKZC-3642 供应商门户>单笔订单费用提交核对及锁定
海天塑机 | 黄鸿强 易发东、孙钦臣 徐陆强 | 试运行阶段： 本周解决5个线上bug，上线8个需求，1个需求测试中，2个需求开发中，6个需求待开发，剩余0个BUG未解决，整体上线排期：9个未上线需求计划下周完成 | 1、处理客户线上问题 5个（已解决)。 2、上线8个需求（已上线）。 3、配件随机报关归并优化（测试中）。 4、清关资料下载优化（开发中）。 5、报关资料港口信息联动优化（开发中）。 6、海天报关资料导出样式优化（待开发）。 7、清关资料详情页取值优化（待开发）。 8、配件按类别归并优化（待开发）。 9、出口台账生成售达方名称及收货人地址转大写（待开发）。 10、清关资料生成件数单位默认从出口台账带出（待开发）。 11、出口台账-货运信息合计优化（待开发）。 | 1、配件随机报关归并优化上线。 2、清关资料下载优化开发并上线。 3、报关资料港口信息联动优化开发并上线。 4、海天报关资料导出样式优化开发并上线。 5、清关资料详情页取值优化开发并上线。 6、配件按类别归并优化开发并上线。 7、出口台账生成售达方名称及收货人地址转大写开发并上线。 8、清关资料生成件数单位默认从出口台账带出开发并上线。 9、出口台账-货运信息合计优化开发并上线。
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | UAT测试阶段 | 1、张家港服务器部署（100%） 2、张家港代码优化（70%） | 1、张家港代码优化
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、我的业务增加tab分页提测（100%） 2、首页样式调整（100%） 3、司机运输进港或完成还箱（100%） | 1、费用项目根据用户自行进行管理和添加
大连通世泰 | 桂雷虎 金建 赵俊杰 杨博 | UAT测试阶段 | 1、理论库存计算时长优化（100%） 2、配合客户验证中 | 1、试算平衡计算时长优化 2、核注清单导出增加sheet内容和调整 3、平衡表数据核对
同富特美刻 | 桂雷虎 金建 褚宇能 赵洋洋 杨博 | 整体进度（25%） 【计划提测时间】5月31号 【计划上线时间】6月30号 【风险说明】 | 1、物流计划功能开发（自测联调完成，100%） 2、9710订单开发进度(90%，剩余申报待测试) 3、物流计划生成台账（70%） 4、报关单需求梳理，开发改造进度(20%) | 1、物流计划生成台账 2、物流执行台账调整 3、台账生成报关单开发改造
恒林家居 | 赵俊杰、王梓澄 易发东、徐瑞阳、孙钦臣 朱禹龙 | 需求调研阶段
家联科技 | 易发东、孙钦臣、卢鑫、朱禹龙 | 正式运行阶段 |  | 1、出口管理>清关资料排序优化开发。
云豹2.0 | 王梓澄、李敏华、卢鑫、王佳鹏、崔贺、姜炜、徐波、李文民、朱禹龙 |  | 项目提测： 1、各tab查询及列表字段 2、委托（直订、转指代、报关、拖车）基本流程完成 | 完成测试及发布
云豹项目 | 王佳鹏 崔贺 易发东 柳阳 黄鸿强 徐陆强 朱禹龙 吴既稳 孙钦臣 桂雷虎 金建 葛金俊 杨博 徐瑞阳 赵俊杰 赵洋洋 王梓澄 卢鑫 黄鸿强 张林伟 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、进口制单服务合并到出口制单服务（测试中）。

## 20230519 (hidden)
| 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
圣茸项目 | 罗益 柳阳 郝五龙 吴胜 万乐明 褚宇能 徐创 石安 袁方杰 闫晨浩 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 莫佳伟 王家斌 房志刚 姜晓龙 | 一期试运行阶段： 本周用户继续一期线上测试,提出新需求3个及缺陷2个，已全部解决.当前剩余剩余1个新需求； 下周五解决. 二期试运行暂停.等一期试运行通过正式运行时,用户再进行二期试运行.预计下周可开始二期试运行 | 1、配合圣茸一期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS项目本周新增需求5个,需8.5人/日的工作量.包括表体界面调整,保税订单>生成时增加报关单申报单位,订单修改>优化逻辑修改,申报单据删除后订单可支持重新生成,Excel导入增补字段(已完成).本周完成工作加工、移库订单功能对接 (80% 剩余 BMS 对接部分需产品确定),区内转入订单、区内转出订单功能开发 （80% 剩下内容需产品确定 预计提测时间5.26）,区间转入订单、区间转出订单功能开发 （80% 剩下内容需产品确定 预计提测时间5.26）,保税转非订单开发 （80% 剩下内容需产品确定 预计提测时间5.26）,非保订单导入功能开发100%,二期新增需求开发共5个完成. 4、WMS项目二期新增需求开发,包括PC端:还料入库手动分配货位优化,出入库手动分配货位优化,各业务异常查看交互调整(开发进度20%，预计0526提测).RF端:理货时支持打印兰精定制化上架标签(开发联调中，预计0523提测),理货任务详情增加“已理货”TAB(开发联调中，预计0523提测),各业务反馈异常交互调整(开发进度20%，预计0526提测).三期WMS新建加工作业单、移库单时需在OMS创建订单用于计费（联调测试中，预计提测0522）出库单、入库单、理货单、分拣单模板打印功能开发(测试完成） 5、CCMS项目舱单查询增加公路舱单获取已提测,报关单、备案清单、核注清单、委托核注清单》详情页》表体交互优化 已发布,一期优化19项 - CMS-复审标记功能 开发进度 30%.5月26日提测 6、BMS项目本周全流程测试共提bug25个,除有一个bug需要产品明确,其他已修复完成.自动计费功能CCMS已完成测试,其他功能需下周完成测试 7、CRM项目提供提供企业计量单位查询的 Dubbo 接口完成,系统管理>基础参数>企业计量单位增加字段已提测 | 1、配合圣茸一期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、预计下周圣茸二期上线,配合相关的需求开发以及bug修改 3、各子项目需求开发以及bug修改
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1、20230517迭代开发/测试上线（11个需求和任务） 2、20230518迭代开发/测试上线（2个任务） 3、QQ机器人查询功能本周已上线 | 1、20230524迭代需求/任务测试（16个需求和任务）
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 黄鸿强 徐陆强 | 二期待确认上线。剩余两个需求未完成，完成之后客户可确认上线。预计下周三之前完成。 | 1、物料导出数据条数限制 2、物流计划按优先级置顶排序 3、台账关联物流计划数据量太多加载优化 4、台账新增待放舱tab页 | 1、清关资料新增字段ZYJJ-85补充 2、物流计划变更提醒
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 王梓澄 | 二期上线 | 1、提货概览上线 2、跨台账制作清关资料 3、关务问题优化（体积精度相关） 4、产地证打印及数据预定优化 5、配合导出系统使用率情况 6、首页登录背景替换、icon替换 | 1、日升二期>原产地证部分字段输入规范优化 2、日升二期>台账生成报关资料物料数据取值优化 3、日升二期>清关资料配置
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱禹龙 杨博 柳阳 | 确认上线 | DYYL-105 大叶园林>状态栏tab优化 DYYL-107 大叶园林>参数中心进出口制单默认参数配置优化 DYYL-120 大叶园林>台账提单提单附件上传逻辑限制解除 DYYL-117 大叶园林>报关合并文件的下载进行重命名 DYYL-118 大叶园林>装运计划号重定向拖车管理页面优化 DYYL-119 大叶园林>进出口报关草单合同协议号超长时截取逻辑调整 BUG 包装数量和托盘数量无穷大修复 DYYL-110 大叶园林>订阅报关单数据与草单匹配机制优化 | 1、DYYL-113 进出口制单审核tab筛选优化 2、DYYL-114 台账数据回推大叶T100优化 3、DYYL-115 台账新增已完结tab 4、DYYL-116 页面栏位开启tab数量限制 5、DYYL-121 首页待办与台账状态一致 6、DYYL-108 台账生成草单保持商品顺序一致
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 杨博 | UAT测试阶段 | 1、IKDD-17爱柯迪>费用分摊功能 2、KDD-88 爱柯迪>出口台账>新增签收日期字段 3、IKDD-4爱柯迪>跨台账制作清关资料需求 4、帮助解决消息队列接收问题 | 1、进口台账对接接口开发 2、手帐册模块部署 3、单一窗口小程序协助部署
供应商门户 | 桂雷虎 汪振远 赵洋洋 杨博 | 需求迭代中，共剩余2个需求，2个开发中，预计下周上线 | 1、CKZC-3642 直客、门户事件汇报费用节点，完成接口开发，直客端联调进行100%，门户待联调（联调中） | 1、CKZC-3523 主线>供应商门户>物流订单费用待确认tab
海天塑机 | 黄鸿强 易发东、孙钦臣 徐陆强 | 本周海天项目试运行说明：本周解决2个线上bug，上线2个需求，2个需求测试中，2个需求开发中，9个需求待开发，剩余1个BUG未解决，整体上线排期：13个未上线需求计划下周完成 | 缺陷： 1、整机出运+配件出运合并生成台账，记录类型都变成了整机出运安排（已修复）。 2、配件生成清关资料报未知系统错误（已修复）。 3、出运计划生成台账超时（性能问题，待优化）。 需求： 1、出口台账保存性能优化（已上线）。 2、配件随机报关归并优化（已上线）。 3、海天报关资料导出样式优化（测试中）。 4、配件按类别归并优化（测试中）。 5、清关资料下载优化（开发中）。 6、出运计划及台账增加合同日期字段（开发中）。 7、清关资料生成优化（待开发）。 8、SKD清关逻辑优化（待开发）。 9、整机配件合并出运报关优化（待开发）。 10、清关资料增加数据源（待开发）。 11、清关资料详情页取值优化（待开发）。 12、出口台账生成售达方名称及收货人地址转大写（待开发）。 13、清关资料生成件数单位默认从出口台账带出（待开发）。 14、报关资料港口信息联动优化（待开发）。 15、出口台账-货运信息合计优化（待开发）。 | 1、出运计划生成台账超时优化。 2、海天报关资料导出样式优化上线。 3、配件按类别归并优化上线。 4、清关资料下载优化开发。 5、出运计划及台账增加合同日期字段开发。 6、清关资料生成优化开发。 7、SKD清关逻辑优化开发。 8、整机配件合并出运报关优化开发。 9、清关资料增加数据源开发。 10、清关资料详情页取值优化开发。 11、出口台账生成售达方名称及收货人地址转大写开发。 12、清关资料生成件数单位默认从出口台账带出开发。 13、报关资料港口信息联动优化开发。 14、出口台账-货运信息合计优化开发。
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | UAT测试阶段（整体进度90%） | 1、张家港运营系统UAT测试问题修复 2、张家港运营系统代码精简和优化 | 1、张家港运营系统UAT测试问题修复
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、修复木牛系统创建同事账号后登录小程序后报错的问题 2、费用项目根据用户自行进行管理和添加（50%） | 1、费用项目根据用户自行进行管理和添加 2、木牛菜单和按钮根据张家港提供的文档要求进行隐藏优化 3、木牛拒单功能
大连通世泰 | 桂雷虎 金建 赵俊杰 杨博 | 配合客户验证中 | 1、试算平衡计算时长优化（验证中70%） 2、理论库存计算数据核对（60%） | 1、试算平衡计算时长优化验证 2、理论库存计算数据核对 3、核注清单导出增加sheet内容和调整
同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | 整体进度（55%） 【计划提测时间】5月31号 【计划上线时间】6月30号 【风险说明】暂无 | 1、物流执行生成台账开发（100%） 2、台账功能调整（70%） 3、同富特美刻-支持储运托单审核后才能生成报关资料规则，开发、联调(90%) 4、支持根据台账、装箱结果拆分生成清关资料 开发、联调(90%) 5、同富特美刻-清关资料配置改造，开发、联调(100%); 6、同富特美刻-9710订单测试问题修复(100%) | 1、台账功能调整 2、台账生成报关单/清关资料开发改造 3、反审核接口开发 4、智能开票功能开发
恒林家居 | 赵俊杰、王梓澄 易发东、徐瑞阳、孙钦臣 朱禹龙 | 需求调研阶段
家联科技 | 易发东、孙钦臣、卢鑫、朱禹龙 | 正式运行阶段 本周开发1个需求，剩余一个需求待开发。 | 1、清关资料排序优化（待测试）。 | 1、物料中心>BOM管理>新增一般贸易BOM（待开发）。
云豹2.0 | 王梓澄、李敏华、卢鑫、王佳鹏、崔贺、姜炜、徐波、李文民、朱禹龙 | 测试完成 | 本周主要进行细节验证及整体流程回归 | 暂无
云豹项目 | 王佳鹏 崔贺 易发东 柳阳 黄鸿强 徐陆强 朱禹龙 吴既稳 孙钦臣 桂雷虎 金建 葛金俊 杨博 徐瑞阳 赵俊杰 赵洋洋 王梓澄 卢鑫 黄鸿强 张林伟 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、进口制单服务合并到出口制单服务（测试完成，待发布）。

## 20230526 (hidden)
| 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
圣茸项目 | 罗益 柳阳 郝五龙 吴胜 万乐明 褚宇能 徐创 石安 袁方杰 闫晨浩 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 莫佳伟 王家斌 房志刚 姜晓龙 | 一期线上试运行阶段： 本周圣茸线上测试6单,其中5单已发送单一.2单结关,1单海放 本周新增缺陷和需求共计20个已解决19个,剩余1个下周解决 二期试运行暂停.等一期试运行通过正式运行时,用户再进行二期试运行 | 1、配合圣茸一期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS项目本周新增需求8个，合计工时 7人日.已上线2个.其他功能开发:加工、移库订单功能对接 (90% 预计提测时间6.9),区内转入订单、区内转出订单功能开发 （80% 预计提测时间6.9）,区间转入订单、区间转出订单功能开发 （80% 预计提测时间6.9）,保税转非订单开发 （80% 预计提测时间6.9）,订单相关字段修改(P1) （100%）,系统测试问题及优化需求 (90%),订单生成出入库单时出入库单表体订单项号取值逻辑调整 (已提测). 4、wms项目本周新增需求开发6个已完成,剩余7个开发中,预计5月31日提测.三期整体功能测试（在库管理-盘点、移库、物料维护、加工作业、设备管理、冻结库存）（测试进度95%）,(五期) 统计报表测试进度90% 5、CCMS项目一期优化19项,复审标记功能周四已发布,至此一期19项新需求完成开发.完成RMUI-2376报关模板管理，功能优化,RMUI-2372 CMS-报关单未展示商品检疫检验编码 6、BMS项目自动计费 测试进度 35%,发现之前测试的一些问题没测出,本周重点解决这些问题. 7、中台项目RMUI-2305企业计量单位增加字段提测,RMUI-2308提供企业计量单位查询的 Dubbo 接口 (待发布) | 1、配合圣茸一期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、预计下周圣茸二期上线,配合相关的需求开发以及bug修改 3、各子项目需求开发以及bug修改
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1.20230524迭代发布(11个需求和任务) | 1.20230531迭代发布(14个需求和任务) 2.QQ机器人推送功能上线
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 黄鸿强 徐陆强 | 待推进二期上线确认。客户要求的必上需求，预计在下周一全部上线。 | 1、物流计划锁定 2、放舱信息必填非必填字段需求变更 | 1、台账费用TAB新增费用分类（周一完成） 2、报关委托供应商和出口口岸自动带出（周一完成） 3、集装箱号和内部编号关系建立逻辑补充
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 王梓澄 | 二期确认上线 | 1、DOTC-138 原产地证部分字段输入规范优化 2、DOTC-132 台账生成报关资料物料数据取值优化 3、清关资料自定义配置上线 4、进出口模块合并发布上线 5、DOTC-154风控参数>（进出口）高风险设置>价格区间修改为黄色提醒 | 1、DOTC-146日升二期>订单/物流需求中港口输入规范优化 2、DOTC-134日升二期>原产地证商品归并申报
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱禹龙 杨博 柳阳 | 试运行阶段 | 1、DYYL-108 出口报关制单的商品顺序调整 2、DYYL-113 进、出口报关单数据权限优化 3、DYYL-114 推送T100接口逻辑优化 4、DYYL-116 页面栏位开启数量限制 5、DYYL-121 首页待办事项栏位调整 6、DYYL-139 物流计划生成台账时引入合同协议号逻辑修改【需求后补】 7、DYYL-115 出口台账增加已完结Tab（上周遗留，本周二发布） 8、线上台账生成报关单时合同模板取值优化 9、修复了起运港选择非港口的情况下，生成拖车订单后无法委派出去的问题 | 1、DYYL-111大叶园林>出运物流计划报表需求调整 1、jar 依赖版本统一升级
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 杨博 | UAT测试阶段 | 1、费用分摊 2、修复费用同步爱柯迪问题修复 3、费用同步金蝶调试通过 4、中台用户中心加载慢问题修复 5、加贸功能模块部署 | 1、增补报关单数据导入 2、小程序部署 3、jar依赖升级发布 4、进口台账接口联调
供应商门户 | 桂雷虎 汪振远 赵洋洋 杨博 | 本周暂无新增需求，剩余2个需求下周发布 | 1、CKZC-3642 供应商门户&直客，事件汇报费用节点，已提测（待测试） 2、CKZC-3523 主线>供应商门户>物流订单费用待确认tab，已提测（待测试） | 1、CKZC-3642 供应商门户&直客，事件汇报费用节点 2、CKZC-3523 主线>供应商门户>物流订单费用待确认tab
海天塑机 | 黄鸿强 易发东、孙钦臣 徐陆强 | 海天项目试运行说明：本周解决2个线上bug，上线3个需求，3个需求测试中，1个需求待测试，3个需求开发中，14个需求待开发，剩余1个bug待发布，整体上线排期：13个未上线需求和1个BUG计划下周按优先级完成 | 缺陷 1、清关资料重复生成（已解决）。 2、报关资料-发票号未取值（已解决）。 3、出运计划生成台账超时（已开发完成待测试）。 需求 1、清关资料生成件数单位默认从出口台账带出（已上线）。 2、整机配件合并出运报关优化（已上线）。 3、清关资料增加数据源（已上线）。 4、商品体积位数取值优化（测试中）。 5、清关资料生成优化（测试中）。 6、出口报关随机报关申报要素取值优化（待测试）。 7、出口报关资料合同中删除shipment date（测试中）。 8、报关资料港口信息联动优化（开发中）。 9、清关资料下载优化（开发中）。 10、出运计划及台账增加合同日期字段（开发中）。 11、剩余14个需求待开发。 | 缺陷 1、出运计划生成台账超时发布。 需求 1、商品体积位数取值优化测试。 2、清关资料生成优化测试。 3、出口报关随机报关申报要素取值优化测试。 4、出口报关资料合同中删除shipment date测试。 5、报关资料港口信息联动优化开发。 6、清关资料下载优化开发。 7、出运计划及台账增加合同日期字段开发。 8、剩余14个需求开发。
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、张家港运营系统UAT测试问题修复 | 1、OITS-1572 【木牛】张家港需求汇总2
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、费用项目根据用户自行进行管理和添加 2、木牛菜单和按钮根据张家港提供的文档要求进行隐藏优化 3、木牛拒单功能 | 1、OITS-1553 司机异常反馈 2、OITS-1551 司机端>调用地图导航 3、OITS-1552 司机端>费用上传 4、OITS-1534 【圣茸】tms业务列表增加标签字段展示 5、OITS-1446 【同富特美刻】木牛仓库端、司机小程序、司机app增加签收单功能
大连通世泰 | 桂雷虎 金建 赵俊杰 杨博 | 试算平衡优化已完成，配合客户验证中 | 1. CKZC-3871 云豹(通世泰)>试算平衡/理论库存>逻辑修改(P1) （100% 已上线） 2. CKZC-3857 云豹>加贸账册>核注导出优化P1 （100% 已上线） | 配合客户验证数据 | 服务器资源紧张，建议独立调整为计算型服务器
同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | 整体进度（75%） 【计划提测时间】5月31号 【计划上线时间】6月30号 【风险说明】暂无 | 1、TFTM-13 同富>出口台账>收发通优化P1（80%，联调中） 2. 反审核接口开发（开发完成） 3、关务清关资料、报关资料生成提测，测试问题修复(100%) 4、开票设置开发、联调，提测(100%) 5、智能开票功能开发(10%) | 1、TFTM-12 同富>装箱结果导入需求P1 2、智能开票功能开发 3、TFTM-13 同富>出口台账>收发通优化P1
恒林家居 | 赵俊杰、王梓澄 易发东、徐瑞阳、孙钦臣 朱禹龙 | 需求调研中
家联科技 | 易发东、孙钦臣、卢鑫、朱禹龙 | 正式运行，本周上线1个需求 | 1、清关资料排序优化（已发布）。 | 1、物料中心>BOM管理>一般贸易BOM需求开发。
艾罗 | 徐创、汪振远、相聪聪、万乐明 | 项目启动 | 项目启动，方案确认及需求调研
创客 | 徐瑞阳、赵俊杰、袁方杰 | 项目启动 | 项目启动，方案确认及需求调研
云豹2.0 | 王梓澄、李敏华、卢鑫、王佳鹏、崔贺、姜炜、徐波、李文民、朱禹龙 | 测试完成。 | 本周暂无 | 暂无
云豹项目 | 王佳鹏 崔贺 易发东 柳阳 黄鸿强 徐陆强 朱禹龙 吴既稳 孙钦臣 桂雷虎 金建 葛金俊 杨博 徐瑞阳 赵俊杰 赵洋洋 王梓澄 卢鑫 黄鸿强 张林伟 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 | 本周发布1个技术优化需求 | 1、进出口制单合并（已发布）。

## 20230602 (hidden)
| 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
圣茸项目 | 罗益 柳阳 郝五龙 吴胜 万乐明 褚宇能 徐创 石安 袁方杰 闫晨浩 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 莫佳伟 王家斌 房志刚 姜晓龙 | 一期线上试运行阶段： 目前圣茸已经使用施耐德二家公司试运行且可以投入正式使用，计划6月中旬之前会把所有直报相关的企业投入到生产上使用，本周一期新增缺陷和需求共计8个【已经解决4个，剩下4个优化需求预计下周二全部解决】 二期集成测试环境运行阶段: 新增缺陷和需求共计8个（已经解决4个【其中两个待测试】，剩余4【其中两个阻塞问题下周会优先解决】） | 1、配合圣茸一期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS项目完成:加工、移库订单功能对接 (90%),区内转入订单、区内转出订单功能开发 （80% ),区间转入订单、区间转出订单功能开发 （80%),保税转非订单开发 （80%).以上需求6.9日提测.完成系统测试问题及优化需求,订单管理表体界面调整,订单修改优化逻辑.以及其他5条需求 4、WMS完成13条需求提测,已通过12条.三期整体功能测试通过95% 5、CCMS发布报关模板管理功能优化,报关单未展示商品检疫检验编码,原始舱单 主子提单号问题修复.待发布阿里识别问题修复 6、BMS自动计费测试进度 40% | 1、配合圣茸一期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、配合圣茸二期集成测试,配合相关的需求开发以及bug修改 3、各子项目需求开发以及bug修改
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 本周三完成总计14个需求或任务单的发布 | 7个需求的开发以及发布
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 黄鸿强 徐陆强 | 待推进二期上线确认。客户要求的必上需求，预计在下周一全部上线。 | 1、物流计划锁定 2、放舱信息必填非必填字段需求变更 | 1、台账费用TAB新增费用分类（周一完成） 2、报关委托供应商和出口口岸自动带出（周一完成） 3、集装箱号和内部编号关系建立逻辑补充
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 王梓澄 | 上线运行 | 1、DOTC-146日升二期>订单/物流需求中港口输入规范优化 2、DOTC-134日升二期>原产地证商品归并申报 3、DOTC-162日升二期>国内业务分配规则优化
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱禹龙 杨博 柳阳 | 上线试运行 | 1、DYYL-111大叶园林>出运物流计划报表需求调整 2、DYYL-147大叶园林>订舱托书提单是铁路类型时提单份数不必填 3、DYYL-138 大叶园林>报关单手动匹配优化 4、优化散货类型装箱单特殊处理 5、服务器问题处理 | 1、大叶园林单一窗口卡到期，数据补充
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 杨博 | UAT测试阶段 | 1、手册数据预定 2、2-5月份报关单数据导入 3、费用问题修复 | 1、手册数据导出，导入客户方数据库进行验证
供应商门户 | 桂雷虎 汪振远 赵洋洋 杨博 | 本周暂无需求 | 本周暂无需求
海天塑机 | 黄鸿强 易发东、孙钦臣 徐陆强 | 本周海天项目试运行说明：本周解决4个线上bug，发布7个需求，3个需求测试中，4个需求开发中，15个需求待开发，剩余0个BUG待解决，整体上线排期：19个未上线需求计划下周按优先级完成 | 缺陷 1、报关单生成页面没有展示件数字段（已解决）。 2、清关资料列表页‘新建’按钮点击，点击报错，不能生成清关资料（已解决）。 3、进口台账生成报关单，结果生成了出口的报关单（已解决）。 4、出运计划生成台账连接服务器失败（已解决）。 需求 1、7个需求已发布（已上线）。 2、供应商门户>通用需求代码合并（测试中）。 3、出运计划及出口台账查询条件优化（测试中）。 4、商品体积位数取值优化（测试中）。 5、清关资料下载优化（开发中，下周一提测）。 6、报关单二次归并（开发中，下周一提测）。 7、清关资料体外数据导入（开发中，下周二提测）。 8、报关单表体商品导入功能（开发中，下周二提测）。 9、15个需求（待开发，预计下周五可提测4个需求）。 | 需求 1、供应商门户>通用需求代码合并。 2、出运计划及出口台账查询条件优化。 3、商品体积位数取值优化。 4、清关资料下载优化。 5、报关单二次归并。 6、清关资料体外数据导入。 7、报关单表体商品导入功能。 8、15个需求根据优先级开发。
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、OITS-1581【张家港】张家港需求汇总1 | 1、OITS-1572【张家港】张家港需求汇总2 2、OITS-1584【张家港】张家港需求汇总3
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、OITS-1553 【木牛】司机异常反馈（100%） 2、OITS-1565 【圣茸】司机异常反馈（50%），预计6月6日提测 4、OITS-1534 【圣茸】tms业务列表增加标签字段展示（100%） 5、OITS-1446 【同富特美刻】木牛仓库端、司机小程序、司机app增加签收单功能（100%） | 1、OITS-1551 司机端>调用地图导航 2、OITS-1552 司机端>费用上传 3、OITS-1565 【圣茸】司机异常反馈
大连通世泰 | 桂雷虎 金建 赵俊杰 杨博 | 配合客户验证中 | 1、配合客户验证理论库存/试算平衡数据，目前数据已核对一致
同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | 整体进度（90%） 【计划提测时间】5月31号 【计划上线时间】6月30号 剩余智能开票功能，预计下周二提测 【风险说明】暂无 | 1、TFTM-13 同富>出口台账>收发通优化P1 (开发完成，已提测) 2、TFTM-12 同富>装箱结果导入需求P1 (开发完成，已提测) 3、9710订单申报，测试（100%） 4、开票功能开发（60%，下周二提测） 5、同富储运拖单接口联调与同富联调（60%） | 1、开票功能开发（下周二提测） 2、同富储运拖单接口，物料接口，客户接口与同富联调
恒林家居 | 赵俊杰、王梓澄 易发东、徐瑞阳、孙钦臣 朱禹龙 | 需求调研中，本周初步评审整体流程，接口对接方案讨论 | 1、整体流程初步评审（已完成）。 2、接口方案、字段确认（确认中，预计下周出接口文档）。 | 1、接口文档编写。
家联科技 | 易发东、孙钦臣、卢鑫、朱禹龙 | 正式运行阶段，本周解决两个线上缺陷。 | 1、台账详情商品信息列表数量、单价、总价、毛重等数字列输入框小数问题（已解决）。 2、台账详情订单商品导入后，选中总价输入框之后鼠标滚动会修改总价（已解决）。
艾罗 | 徐创、汪振远、相聪聪、万乐明 | 需求调研中
创客 | 徐瑞阳、赵俊杰、袁方杰 | 开发联调阶段（65%） 【计划提测时间】5月31号 【计划上线时间】6月19号 【风险说明】下游尚未提供接口 | 1、完成测试搭建 2、需求开发联调测试 | 1、完成联调及测试 | 目前下游对接接口尚未提供（今晚提供），周末值班追一下进度
云豹2.0 | 王梓澄、李敏华、王佳鹏、崔贺、姜炜、徐波、李文民、朱禹龙 | 测试完成。 | 本周暂无 | 暂无
云豹项目 | 王佳鹏 崔贺 易发东 柳阳 黄鸿强 徐陆强 朱禹龙 吴既稳 孙钦臣 桂雷虎 金建 葛金俊 杨博 徐瑞阳 赵俊杰 赵洋洋 王梓澄 卢鑫 黄鸿强 张林伟 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良

## 20230609 (hidden)
| 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
圣茸项目 | 罗益 柳阳 郝五龙 吴胜 万乐明 褚宇能 徐创 石安 袁方杰 闫晨浩 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 莫佳伟 王家斌 房志刚 姜晓龙 | 一期线上试运行阶段： 本周一期新增10个问题【已经解决8个，其中一个待需求设计，另外一个解决中预计下周一解决】 二期集成测试环境测试阶段: 二期 新增7个需求【待需求设计】 本周在集成测试环境进行了演练且流程可正常走通，下周一会对圣茸进行二期培训。 | 1、配合圣茸一期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS项目完成:加工、移库订单功能对接,以及其他7条需求.区内区间转入转出订单开发,保转非订单开发(80%),订单增加检验检疫校验等3条需求开发,提测时间6.16日. 4、WMS完成1条需求变更 5、CCMS完成阿里识别问题修复,集报核注清单，增加金二出入库单明细展示.关务管理，调整比对逻辑，同时增加比对弹窗内的回填逻辑下周一提测 6、BMS自动计费测试进度 80% 7、司机异常反馈需求完成（100%） 8、在进行核放单业务派车时，需将车牌号、车架重、车自动等信息反填至圣茸核放单已完成（100%） 9、司机端调用地图导航功能开发（20%） 10、司机端费用上传（40%） | 1、配合圣茸一期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、配合圣茸二期集成测试,配合相关的需求开发以及bug修改 3、各子项目需求开发以及bug修改
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 20230607迭代开发/测试上线（10个需求或任务） | 20230614迭代开发/测试上线(8个需求)
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 黄鸿强 徐陆强 | 待推进二期上线确认。客户要求必上需求已全部发布。 | 1、台账费用TAB新增费用分类 2、报关委托供应商和出口口岸自动带出 | 1、集装箱号和内部编号关系建立逻辑补充（周一发布） 2、跨境物流计划跟踪报表（周三发布）
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 王梓澄 | 二期上线运行 | （1）web页签UI优化 （2）产地证字段优化 （3）原产地证商品归并申报 （4）订单/物流需求中港口输入规范优化 （5）日升供应商门户登录问题，中台SSO更新引起，已解决
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱禹龙 杨博 柳阳 | 上线试运行 本周上线需求5个，修复问题2项 | （1）出运物流计划报表需求调整 （2）进口报关制单PDF导出模板添加“自报自缴”字段 （3）进口报关单保存过后，非编辑状态自报自缴字段应置灰不可编辑 （4）出运物流计划报表当同箱型数量大于等于10时，排序有问题 （5）出口台账出口台账列表tab中，台账业务节点有时间但未从tab中移除 | 暂无
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 杨博 | UAT测试 | 1、手册数据导入并验证 2、sso前端包更新 | 暂无
供应商门户 | 桂雷虎 汪振远 赵洋洋 杨博 | 本周暂无需求 | 本周暂无需求
海天塑机 | 黄鸿强 易发东、姜纬 徐陆强 | 本周海天项目试运行说明：本周解决2个线上bug，发布6个需求，2个需求测试中，5个需求待测试，4个需求开发中，9个需求待开发，剩余0个BUG待解决，整体上线排期：20个未上线需求计划下周按优先级完成 | 缺陷 1、用户中心企业无法同步为合作伙伴（配置问题，已解决）。 2、供应商门户订舱拖书无法下载（跨域问题，已解决）。 需求 1、6个需求已发布（已上线）。 2、出运计划及出口台账查询条件优化（测试中）。 3、商品体积位数取值优化（测试中）。 4、清关资料箱单前端优化（待测试）。 5、出运计划及台账增加合同日期字段（待测试）。 6、清关资料下载优化（待测试）。 7、报关单表体商品导入功能（待测试）。 8、供应商门户提单确认（待测试）。 9、出运计划接口增加付款描述（开发中，计划下周一提测）。 10、清关资料批量下载支持excel（开发中，计划下周二提测）。 11、台账详情>装箱安排详情（开发中，计划下周一提测）。 12、报关资料港口信息联动优化（开发中，计划下周三提测）。 13、9个需求待开发（待开发，预计下周五之前可以提测5个）。 | 1、报关资料港口信息联动优化。 2、出运计划及出口台账查询条件优化。 3、商品体积位数取值优化。 4、清关资料箱单前端优化。 5、出运计划及台账增加合同日期字段。 6、清关资料下载优化。 7、报关单表体商品导入功能。 8、供应商门户提单确认。 9、出运计划接口增加付款描述。 10、清关资料批量下载支持excel。 11、台账详情>装箱安排详情。 12、9个需求待开发。 | 恒林项目预计6月20号左右开始开发，海天后续需求开发人员可能不够
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、本周新增7个需求，已完成上周剩余15个需求 | 1、完成上周新增的7个需求，修复用户UAT测试过程中的问题
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、【骝马】司机账户管理编辑司机信息，放开VIP修改需求发布（100%） 2、【木牛】司机异常反馈需求已发布（100%） 3、【木牛】司机端调用地图导航功能开发（20%） | 1、【木牛】司机端调用地图导航功能开发 2、【骝马】应付运价维护调整
大连通世泰 | 桂雷虎 金建 赵俊杰 杨博 | 本周暂无需求 | 本周暂无需求
同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】 已提测，内部测试中 【计划上线时间】6月30号 【风险说明】暂无 | 1、开票功能开发，对接诺诺网开票接口（100%） 2、同富特美刻-台账多收发通客户填充报关单和清关资料开发(30%) 3、物料，客户接口与同富联调（100%） 4、托运拖单与报关单报文推送接口与同富联调（60%） 5、拖车签收单测试中（进度80%） | 1、同富特美刻-台账多收发通客户填充报关单和清关资料开发(下周一提测) 2、同富储运拖单接口，物料接口，客户接口与同富联调
恒林家居 | 赵俊杰、王梓澄 易发东、姜纬、莫佳伟 朱禹龙 | 需求调研、设计阶段 | 1、接口对接文档编写（已完成）。 | 1、需求评审。
家联科技 | 易发东、王梓澄、朱禹龙 | 正式运行阶段，本周发布1个需求，1个需求待测试。 | 1、出口台账>监管方式字段优化（已上线）。 2、进出口业务>出口业务>拖车管理优化（待测试）。 | 1、进出口业务>出口业务>拖车管理优化上线。 2、物料中心>BOM管理>一般贸易BOM（待开发）。
艾罗 | 徐创、汪振远、相聪聪、万乐明 | 需求设计中 系统接口对接需求评审 | 系统接口对接需求评审，输出接口文档 艾罗测试环境搭建 | 预计需求评审
创客 | 张保 、徐瑞阳、赵俊杰、袁方杰 | 开发联调阶段（90%） 【计划提测时间】5月31号 【计划上线时间】6月19号 | 1.MIT物料数据推送接口（90%和MIT联调结束，海外仓提出需要将物料也推送到海外仓，另外增加4个字段） 2.MIT询价单数据推送接口（100%和MIT联调结束） 3.MIT物流单数据接口推送（100%和MIT联调结束） 4.MIT入库单数据接口推送（100%，MIT暂未正式联调，但有数据入库） 5.模拟放舱数据回推MIT接口（接口100%，MIT联调结束，与FMS系统未联调） 6.模拟入库单数据回推MIT接口（接口100%，MIT联调结束，与FMS系统未联调） 7.模拟物流信息回推MIT接口（接口100%，MIT联调结束，与FMS未联调） 8.模拟物流单数据回推MIT（接口100%，MIT联调结束，与FMS未联调） 9。FMS订舱接口（接口100%，已调通，数据落库FMS） 10.FMS问题报关接口（接口80%） 11.MIT尾程单接口推送（30%，接口文档已给出） 12.对上周测试环境BUG的整体修复（100%） 13.给MIT接口文档（100%，全部给出） 14.给FMS接口文档（90%，缺一个提单接口） 15、客户机器今天刚到，在安排安装调试 | 1、业务全流程回归验证 2、同步开展正式环境的部署准备工作 | 周六进行云豹、货代、海外仓等三方联调
云豹2.0 | 王梓澄、李敏华、王佳鹏、崔贺、姜炜、徐波、李文民、朱禹龙 | 测试完成。 | 本周暂无 | 暂无
云豹项目 | 王佳鹏 崔贺 易发东 柳阳 黄鸿强 徐陆强 朱禹龙 吴既稳 桂雷虎 金建 葛金俊 杨博 徐瑞阳 赵俊杰 赵洋洋 王梓澄 卢鑫 黄鸿强 张林伟 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良

## 20230621 (hidden)
| 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
圣茸项目 | 郝五龙 吴胜 褚宇能 石安 闫晨浩 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 房志刚 | 一期试运行： 本周一期新增7个问题【已解决并上线6个，剩余1个待测试排查】 二期集成测试联调阶段: 本周已和圣茸线上对接了所有jira需求以及缺陷问题共计40个,基本全是二期的新需求,下周会依据优先级解决 | 1、配合圣茸一期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS项目完成:订单增加检验检疫校验,散货车辆车型变更同步至OMS、WMS,申报单据删除后订单可支持重新生成,境内收货人与境外发货人下拉参数调整,直报订单>删除与保存逻辑控制,保税仓储-一日游业务 (85% 预计提测日期 6.26) 4、WMS项目完成:WMS-PC入库单详情页增加【到货返工】按钮、WMS-PC入库结果核对时变更实入货位及入库手动分配货位列表优化、WMS-PC&RF各业务物料编号核对流程自定义配置 5、BMS项目完成:自动计费 测试进度 95%,剩余一个重新计费问题需要修改,预计6月25号修改完 | 1、配合圣茸一期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、配合圣茸二期集成测试,配合相关的需求开发以及bug修改 3、各子项目需求开发以及bug修改
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 翟德仁 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1、20230620发布，共计需求&任务6个 2、QQ推送工具上线,根据用户需求不断完善,修改 3、自定义报表工具开发 | 1、日常需求开发 2、QQ推送工具完善开发 3、自定义报表工具开发 4、运维工具开发
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 黄鸿强 徐陆强 | 正式上线 本周解决1个需求 | 1、进出口业务统计功能上线 | 暂无
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 王梓澄 | 正式上线 本周解决2个需求和1个问题，剩余1个需求计划下周完成 | 1、修复装车明细功率为空时，批量修改列表报错（已发布） 2、出口委托增加委托企业查询（待发布） 3、正式环境中应用日志处理（完成） 4、章鱼项目统计接口合并上线（完成） 5、进出口业务>出口业务>拖车管理添加委托时间 供应商名称查询条件（已提测） | 1、产地证字段优化
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱禹龙 柳阳 | 一期试运行： 本周解决6个需求，剩余3个需求未解决 预计27号发布 | 1、目的港查询条件优化（已发布） 2、报关导出文件名称命名修改（已发布） 3、台账增加出通单号列字段（已发布） 4、订舱托书提单要求修改为不必填（已发布） 5、线下确认放舱优化（开发完成） 6、物料信息添加必填项（已发布） 7、台账生成报关单添加信息必填项（已发布） 8、章鱼项目统计接口合并上线（完成） 9、拖车Tab问题优化【拖车需求】（已提测） 10、拖车箱封照查看【拖车需求】（已提测） | 1、线下确认放舱优化 2、拖车Tab问题优化 3、拖车箱封照查看优化
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 杨博 | UAT测试阶段： 本周解决1个需求，2个需求开发完成（下周发布） | 爱柯迪>新版计费规则配置（测试中） 章鱼项目统计接口合并（完成） | 1升级后的POM重新部署 2、新版本计费规则配置上线
海天塑机 | 黄鸿强 易发东、姜纬 徐陆强 | 一期试运行： 本周解决0个线上bug，发布3个需求，2个需求测试中，2个需求待测试，3个需求开发中，9个需求待开发，剩余0个BUG待解决，整体上线排期：16个未上线需求计划下周按优先级完成 | 1、客户进出口统计（已发布）。 2、SKD清关逻辑优化（已发布）。 3、出口报关配件默认归并优化（已发布）。 4、箱单与shipment advice联动关系优化（测试中）。 5、审批流自动审核（测试中）。 6、供应商门户提单确认（待测试）。 7、提单类型默认为正本（待测试）。 8、台账增加归档功能（开发中）。 9、台账生成报关资料境内货源地处理（开发中）。 10、报关资料配件归并功能优化（开发中）。 11、9个需求待开发（待开发）。 | 1、箱单与shipment advice联动关系优化。 2、审批流自动审核。 3、供应商门户提单确认。 4、提单类型默认为正本。 5、台账增加归档功能。 6、台账生成报关资料境内货源地处理。 7、报关资料配件归并功能优化。 8、9个需求待开发。
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、OITS-1636 运营成本（进度20%） 2、OITS-1635 导出功能只导出列设置中已选的字段（进度20%） 3、OITS-1627 订单费用界面优化（进度20%） 4、OITS-1625 工厂-物流状态查询（进度50%） | 1、OITS-1636 运营成本 2、OITS-1635 导出功能只导出列设置中已选的字段 3、OITS-1627 订单费用界面优化 4、OITS-1625 工厂-物流状态查询
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、OITS-1626 关于物流企业注册界面和字段的优化（进度50%） | 1、OITS-1626 关于物流企业注册界面和字段的优化
同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】5月11号提测，按计划推进 【计划上线时间】6月30号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、技术优化pom文件升级（100%） 2、清关资料文件生成字段添加开完成 (100%) 3、全流程回归测试（50%） 4、部署文件，脚本，配置整理（80%） | 1、全流程回归测试 2、部署文件，脚本，配置整理 3、项目部署 | 同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】5月11号提测，按计划推进 【计划上线时间】6月30号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、技术优化pom文件升级（100%） 2、清关资料文件生成字段添加开完成 (100%) 3、全流程回归测试（50%） 4、部署文件，脚本，配置整理（80%） | 1、全流程回归测试 2、部署文件，脚本，配置整理 3、项目部署 | 同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】5月11号提测，按计划推进 【计划上线时间】6月30号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、技术优化pom文件升级（100%） 2、清关资料文件生成字段添加开完成 (100%) 3、全流程回归测试（50%） 4、部署文件，脚本，配置整理（80%） | 1、全流程回归测试 2、部署文件，脚本，配置整理 3、项目部署 | 同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】5月11号提测，按计划推进 【计划上线时间】6月30号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、技术优化pom文件升级（100%） 2、清关资料文件生成字段添加开完成 (100%) 3、全流程回归测试（50%） 4、部署文件，脚本，配置整理（80%） | 1、全流程回归测试 2、部署文件，脚本，配置整理 3、项目部署 | 同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】5月11号提测，按计划推进 【计划上线时间】6月30号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、技术优化pom文件升级（100%） 2、清关资料文件生成字段添加开完成 (100%) 3、全流程回归测试（50%） 4、部署文件，脚本，配置整理（80%） | 1、全流程回归测试 2、部署文件，脚本，配置整理 3、项目部署 | 同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】5月11号提测，按计划推进 【计划上线时间】6月30号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、技术优化pom文件升级（100%） 2、清关资料文件生成字段添加开完成 (100%) 3、全流程回归测试（50%） 4、部署文件，脚本，配置整理（80%） | 1、全流程回归测试 2、部署文件，脚本，配置整理 3、项目部署 | 同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】5月11号提测，按计划推进 【计划上线时间】6月30号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、技术优化pom文件升级（100%） 2、清关资料文件生成字段添加开完成 (100%) 3、全流程回归测试（50%） 4、部署文件，脚本，配置整理（80%） | 1、全流程回归测试 2、部署文件，脚本，配置整理 3、项目部署 | 同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】5月11号提测，按计划推进 【计划上线时间】6月30号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、技术优化pom文件升级（100%） 2、清关资料文件生成字段添加开完成 (100%) 3、全流程回归测试（50%） 4、部署文件，脚本，配置整理（80%） | 1、全流程回归测试 2、部署文件，脚本，配置整理 3、项目部署
恒林家居 | 赵俊杰、王梓澄 易发东、姜纬、莫佳伟 朱禹龙 | 需求评审、设计阶段 | 1、海外客户管理功能部署方案沟通确认（已确定）。 | 1、出口台账、装箱清单、报关资料、清关资料、拖车等模块评审。 2、进口业务评审。 3、技术方案设计。
家联科技 | 易发东、王梓澄、朱禹龙 | 正式上线 本周解决1个需求 | 1、物料中心>BOM管理>一般贸易BOM（已发布）。 | 暂无
艾罗 | 徐创、汪振远、相聪聪、万乐明 | 需求评审、设计阶段 | 1、物料中心需求开发（开发进度100%） 2、境外客户配置参数需求开发（开发进度100%） | 1、装箱清单、报关资料、清关资料、物流追踪等需求评审。
创客 | 张保 、徐瑞阳、赵俊杰、袁方杰 | 开发联调阶段（98%） 【计划提测时间】5月31号提测，按计划推进 【计划上线时间】6月19号上线，按计划部署上线。 【风险说明】MIT、海外仓接口参数有调整风险，文件存储方案调整涉及部分代码调整 | 1、报关单表头目的国，商品最终目的国从台账的目的国修改（100%） 2、报关随附单据PDF修改（80%） 3、创客、海外长尾程单对接（100%） 4、头程业务流程测试（100%，头程跟对接方的所有流程已经走完） 5、尾程联调测试（100%，云豹这边工作已完成，MIT和海外仓有参数调整） 6、bug修复和细节优化（80%） | 1、全流程业务串行验证 2、线上环境回归验证 3、缺陷及优化需求开发 4、文件存储方案制定及改造 | 1、文件存储方案调整，涉及部分代码开发调整
春风动力 | 桂雷虎 金建 赵洋洋 杨博 | 需求调研中 | 1、手册标准版测试环境部署
云豹2.0 | 王梓澄、李敏华、王佳鹏、崔贺、姜炜、徐波、李文民、朱禹龙 |  | 暂无 | 云豹2.0相关流程对接（小笨鸟、大笨鸟相关对接工作，需求已流转过来，待评审）
云豹项目 | 王佳鹏 崔贺 易发东 柳阳 黄鸿强 徐陆强 朱禹龙 吴既稳 桂雷虎 金建 葛金俊 杨博 徐瑞阳 赵俊杰 赵洋洋 王梓澄 卢鑫 黄鸿强 张林伟 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良

## 20230630 (hidden)
| 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
圣茸项目 | 郝五龙 吴胜 褚宇能 石安 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 房志刚 | 需求调研阶段 | 1、本周圣茸现场介绍了提供的功能,并对客户的需求进行收集,同时对部署方案给出技术支持 | 1、配合圣茸线上部署服务
利恩宁项目 | 郝五龙 吴胜 褚宇能 石安 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 房志刚 | 一期线上验收完成： 本周一期新增8个问题【已解决并上线7个，剩余1个待需求设计】，本周已经通过线上会议确定了一期直报业务已经全部迁移至线上 二期集成测试联调阶段: 将于下周二（7月4日）发布上线.二期40个需求,其中13个阻塞性需求,本周五评审了11个,还有2待需求设计.预计下周解决所有阻塞性问题 | 1、配合圣茸一期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS项目完成:散货车辆车型变更同步至OMS、WMS(预计提测日期 7.7) ,圣茸OMS-保税仓储-一日游业务(85% 预计提测日期 7.7),WMS退回订单则到"待修改"页签下展示,增加"删除出库单"按钮( 预计提测日期 7.5),Excel导入,兼容多sheet页签,生成时增加报关单申报单位,商品单价、总计运算逻辑调整 4、BMS项目完成自动计费开发测试以及相关bug修改 5、CRM项目完成uct迁移(从云上迁到测试机器) 进度80%(域名未配置) | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目需求开发以及bug修改
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1、20230628版本发布,共计需求/任务12个 2、自定义报表工具开发,已部分提测,预计下周完成 3、自定义运维工具开发,预计7月中完成 4、攻防演练配合 | 1、日常需求开发 2、QQ推送工具完善开发 3、自定义报表工具开发 4、运维工具开发
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 王梓澄 | 已上线 | （1）可提货计划一览表加载速度优化 （2）订单接口中目的港名称字段长度校验调整 （3）服务器故障修复 （4）历史文件链接数据修复 （5）OITS-1630 进出口业务>出口业务>拖车管理添加委托时间 供应商名称查询条件（100%） | （1）单证查询新增随附单据生成。支持批量下载
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱禹龙 柳阳 | 上线运行阶段 | （1）报关单随附单据模版的调整 （2）台账列表增加出通单号字段展示 （3）线下放舱确认优化 （4）箱封照照片的处理 （5）OITS-1622 拖车箱封照查看【拖车需求】（100%） （6）OITS-1621 拖车Tab问题优化【拖车需求】（100%）
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 杨博 | UAT测试 | （1）计费规则配置上线 （2）港东南报关单委托流程测试 （3）爱柯迪报关单委托港东南附件信息的特殊处理（爱柯迪不允许提供链接供外部下载） （4）台账生成订舱托书体积小数位处理 （5）运费条款、运输条款联动 （6）装箱单号检索条件修复 （7）费用同步金蝶流程测试协助 （8）实施已完成供应商联系，工作群创建。继续加强培训工作 | （1）费用模块同步金蝶失败问题修复 （2）港东南报关单委托文件传输调整后联调 （3）支持实施现场全流程测试 （4）手册模块的测试支持
海天塑机 | 王梓澄 易发东、姜纬 徐陆强 | 本周海天项目UAT测试阶段，运行说明：本周解决3个线上bug，发布10个需求，4个需求测试中，3个需求待测试，3个需求开发中，3个需求待开发，剩余2个BUG待解决（计划今天解决），整体上线排期：13个未上线需求计划下周按优先级完成 | 缺陷： 1、门户端无法获取费用项目（已解决）。 2、出运生成台账-商品信息未带出（已解决）。 3、清关资料导出数据源失效（已解决）。 4、出运计划列拉宽以后内容未自适应展示（处理中）。 5、供应商门户-船期查询功能无数据（处理中）。 需求： 1、发布10个需求（已发布）。 2、供应商门户提单确认（测试中）。 3、免费件随机出运报关优化（测试中）。 4、报关单信息导入模板优化（测试中）。 5、报关单委托优化（测试中）。 6、装箱安排>出运备注/运输方式 字段优化（待测试）。 7、供应商门户>报关委托文件调整为EXCEL（待测试）。 8、报关资料港口信息联动优化（待测试）。 9、清关资料生成性能优化（开发中）。 10、台账增加归档功能（开发中）。 11、台账>增加商品信息列设置（开发中）。 12、单台整机时报关资料、清关资料归并优化（待开发）。 13、新增寻源中送货点字段优化（待开发）。 14、装箱安排中机型字段优化（待开发）。 | 1、报关单委托优化。 2、供应商门户提单确认。 3、免费件随机出运报关优化。 4、报关单信息导入模板优化。 5、报关资料港口信息联动优化。 6、装箱安排>出运备注/运输方式 字段优化。 7、供应商门户>报关委托文件调整为EXCEL。 8、台账>增加商品信息列设置。 9、清关资料生成性能优化。 10、台账增加归档功能。 11、装箱安排中机型字段优化。 12、单台整机时报关资料、清关资料归并优化。 13、新增寻源中送货点字段优化。
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、OITS-1636 张家港-运营成本需求（进度50%） 2、OITS-1627 张家港-订单费用需求（进度50%） 3、OITS-1625 张家港需求：工厂-物流状态查询需求（进度50%） 4、OITS-1607 新增门点时，已存在门点重复提交有提醒功能，提示该门点已存在（100%） | 1、OITS-1636 张家港-运营成本需求 2、OITS-1627 张家港-订单费用需求 3、OITS-1625 张家港需求：工厂-物流状态查询需求
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、OITS-1551 司机端>调用地图导航（进度50%） 2、OITS-1635 导出功能只导出列设置中已选的字段（100%） 3、OITS-1626 关于物流企业注册界面和字段的优化（100%） | 1、OITS-1551 司机端>调用地图导航
同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | UAT测试阶段 7月5号测试开始 | 1、部署文件，脚本，配置整理（100%） 2、同富>台账删除后物流计划回退到待执行状态(100%) 3、生产环境部署（70%，7月2号完成） | 1、生产环境验证，UAT测试启动
恒林家居 | 赵俊杰、王梓澄 易发东、姜纬、莫佳伟 朱禹龙 | 整体开发进度（5%） 【计划提测时间（整体）】8月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、出口台账、仓库装箱管理、关务资料模块需求评审（已完成）。 2、物料接口、客户接、销售订单接口改造（开发完成，待联调）。 3、销售订单、物流计划模块技术方案设计（已完成）。 | 1、进口业务、供应商门户、海外客户管理模块需求评审。 2、出口台账、仓库装箱管理、关务资料模块技术方案设计。 3、销售订单、物流计划模块开发。
家联科技 | 易发东、王梓澄、朱禹龙 | 正式运行阶段，本周无需求
艾罗 | 徐创、汪振远、相聪聪、万乐明 | 整体开发进度（50%） 【计划提测时间】7月5号提测，按计划推进 【计划上线时间】8月18号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、需求基本已提交云效，除空运物流跟踪查询需求待主线版本功能发布后拉分支到艾罗。 2、物流中心、参数中心模块6.27已提测 3、物流计划模块6.30提测 4、台账及装箱清单模块预计7.3提测 | 1、剩余模块开发及提测 2、测试用例评审
创客 | 张保 、徐瑞阳、赵俊杰、袁方杰 | 试运行阶段： 本周解决0个线上bug，发布10个需求，剩余0个BUG待解决 | 1、新增承运人数据源维护 2、对接海外仓SKU接口由新增修改两接口变化成一个接口 3、询价单，入库单，物流单原商品的发往目的地字段改销售平台，新增发往目的地字段 4、清关资料合同发票增加 长*宽*高、订单号、备注字段 5、创客台账列表页面单证的状态控制 6、CKGC-63创客>出口管理>港口枚举数据替换(P1) 7、CKGC-62创客>物料管理>接口接收数据增加校验(P1) 8、CKGC-64创客>尾程订单>接口接收快递单信息增加“出库时间”(P1) 9、配置用户角色权限 | 1、配合业务验证 2、优化需求开发及上线 | 现在提出了一个逆向流程，功能影响比较多，需要评估下
春风动力 | 桂雷虎 金建 赵洋洋 杨博 | 需求调研中 | 1、手册标准版测试环境部署

## 20230714 (hidden)
| 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
圣茸项目 | 郝五龙 吴胜 褚宇能 石安 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 房志刚 | 需求调研阶段 | 关于服务部署对方机器还没有到位,具体下周给答复.本周主要配合圣茸业务方在集成测试环境上操作并业务解答 | ·
利恩宁项目 | 郝五龙 吴胜 褚宇能 石安 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 房志刚 | 二期线上试运行阶段 本周利恩宁线上反馈13个缺陷/需求,已全部解决且上线.目前整体线上问题剩余一个待产品设计,其他已经都解决了 预计7月底完成二期的线上试运行后,全部二期业务迁移上线 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS项目完成:散货车辆车型变更同步至OMS、WMS (90%),后台接口>GTV报表优化(P1) ,一线进境>增加“兰精导入”按钮(P2) （15%）,预计提测日期 7.28,核注清单>集报核注清单QD号返填到wms,订单明细仓储tab>增加"删除出库单"按钮 4、WMS项目完成:5期越库功能开发20%,07.25开发联调，07.31提测 5、CCMS项目完成:业务申报表同步问题修复 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目需求开发以及bug修改
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1、报表工具-定制报表需求开发 已完成 2、nacos敏感信息加密方案设计 已完成 3、日常版本发布,共计需求/任务9个 | 1、日常需求开发 2、运维工具开发上线
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 王梓澄 | 二期正式上线 本周解决线上问题2项 上线需求3项 待上线需求2项，预计下周二上线 | 1、批量压缩下载上线 2、订舱FOB非必填上线 3、订单备注字段长度调整上线 4、原产地证审核新增回退流程（联调中） 5、产地证问题解决 6、协助修改交付批次交付人信息
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱禹龙 柳阳 | 上线试运行 本周解决问题2项 上线需求1项 待开发需求1项，计划下周四上线 | 1、报关单excel模版调整 2、修复手动添加船期信息报错问题 3、修复2票报关单数据同步失效问题 | 1、报关草单页面编辑优化
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 杨博 | UAT测试阶段（90%） 本周上线需求1项 | 1、费用计费规则导出功能上线 | 1、协助导入境外客户信息 2、协助导入费用规则信息
海天塑机 | 王梓澄 易发东 姜纬 徐陆强 | 本周海天项目试运行说明：本周解决2个线上bug，发布4个需求，2个需求测试中，1个需求待测试，5个需求待开发，剩余4个BUG待解决（确认中），整体上线排期：8个未上线需求计划下周按优先级完成 | 缺陷： 1、清关资料配置-未命中（已解决）。 2、出口台账生成清关资料，体积未带出（已解决）。 3、出口台账-生成报关资料带出信息错误（待确认）。 4、台账、报关单、目的港及目的国信息显示错误（待确认）。 5、报关资料下载印章未带出（待确认）。 6、清关资料详情和列表不一致（待确认）。 需求： 1、海天>出口台账页面优化（已发布）。 2、海天>清关资料配置优化（已发布）。 3、台账增加归档功能（已发布）。 4、清关资料生成性能优化（已发布）。 5、海天>装箱安排>列表增加字段（待测试）。 6、海天>装箱安排中机型字段优化（测试中）。 7、海天>供应商门户提单确认（测试中）。 8、海天>新增两套报关资料样式（待开发）。 9、海天>清关资料默认配置增加字段（待开发）。 10、海天>出口台账>校验优化（待开发）。 11、海天>供应商门户资料优化（待开发）。 12、海天>单台整机时报关资料、清关资料归并优化（待开发）。 | 缺陷： 1、出口台账-生成报关资料带出信息错误（待确认）。 2、台账、报关单、目的港及目的国信息显示错误（待确认）。 3、报关资料下载印章未带出（待确认）。 4、清关资料详情和列表不一致（待确认）。 需求： 1、海天>装箱安排>列表增加字段（待测试）。 2、海天>装箱安排中机型字段优化（测试中）。 3、海天>供应商门户提单确认（测试中）。 4、海天>新增两套报关资料样式（待开发）。 5、海天>清关资料默认配置增加字段（待开发）。 6、海天>出口台账>校验优化（待开发）。 7、海天>供应商门户资料优化（待开发）。 8、海天>单台整机时报关资料、清关资料归并优化（待开发）。
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、运营成本需求已提测（50%） | 1、运营成本需求测试
同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | UAT测试阶段 本周新增需求14项，上线需求9项，剩余需求16项 2个设计中，下周9个需求排期上线 | 1、TFTM-63 商品体积位数优化P1,开发完成(已上线) 2、TFTM-69 报关单双抬头的申报限制优化P1,开发完成(已上线) 3、TFTM-71 前端页面icon图标优化 (已上线) 4、TFTM-72 订舱模板数据源添加 (已上线) 5、TFTM-73 物流计划Tab状态栏顺序调整&报错信息提示优化 (已上线) 6、TFTM-67 口台账放开费用页面 (已上线) 7、TFTM-70 报关单打印使用报关专用章 (已上线) 8、TFTM-69 报关单双抬头的申报限制优化 (已上线) 9、TFTM-74 同富>清关资料合并下载优化P1，开发中(60%) 10、9710 生产环境验证，验证完成(80%) | 1、TFTM-80 清关资料生成优化 P1 2、TFTM-79 港口参数增加国家选项 P1 3、TFTM-77 9710 等增加数据权限控制 P1 4、TFTM-74 清关资料合并下载优化P1 5、TFTM-89 订舱托书下载文件名修改 6、TFTM-85 清关资料的唛头需要换行，模板中也要换行 7、TFTM-86 订舱模板收据源添加 8、TFTM-84 订舱托书字段设置非必填 9、TFTM-82 台账默认参数设置优化
恒林家居 | 赵俊杰 王梓澄 朱禹龙 易发东 姜纬 莫佳伟 | 整体开发进度（20%） 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、销售订单模块开发（80%）。 2、物流计划模块开发（65%）。 3、出口台账模块开发（15%）。 4、境外客户参数、收发通模块改造开发（开发完成）。 5、保涵管理、品牌授权管理、信用证管理（配置模块95%）。 6、物料接口、客户接口、销售订单接口（联调中，进度60%）。 | 1、销售订单模块开发。 3、物流计划模块开发。 3、出口台账模块开发。 4、保涵管理、品牌授权管理、信用证管理开发。 6、物料接口、客户接口、销售订单接口联调。 7、技术方案评审。
家联科技 | 易发东 王梓澄 朱禹龙 | 正式上线： 本周发布2个优化需求，解决2个线上问题。 | 缺陷： 1、删除台账商品订单状态未变修复（已解决）。 2、台账生成报关单商品剩余数量优化（已解决）。 需求： 1、出口台账>商品列表优化（已发布）。 2、出口台账>装箱清单（已发布）。
艾罗 | 徐创 汪振远 相聪聪 万乐明 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】7月5号提测，按计划推进 【计划上线时间】8月18号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、物流计划、台账、装箱清单、报关资料、清关资料等模块内部测试 2、缺陷及问题修复 | 1、客户真实数据测试验证 2、上线部署准备
创客 | 张保 徐瑞阳 赵俊杰 袁方杰 | 试运行阶段： 本周解决5个需求 | 1、开发多个台账合并生成报关单功能开发（100%） 2、按钮交互调整（100%） 3、尾程新增字段（100%） 4、物料接口增加净重，毛重字段（100%） 5、线上企业公章调整（100%） 6、配合业务验证及缺陷修复 7、因创客业务验证以上需求暂未发布（协商后下周发布） | 1、功能发布上线并验证 2、线上问题处理
春风动力 | 桂雷虎 金建 赵洋洋 杨博 | 需求设计阶段 | 1、生产环境部署部署(100%) 2、生产环境进口台账，核注清单模块验证（40%） | 1、生产环境核注清单暂存，申报验证
古瑞瓦特 | 董华俊 王佳鹏 宋宜超 朱禹龙 | 整体开发进度（10%） 【计划提测时间】按计划推进 【计划上线时间】按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、GRWT-1 古瑞瓦特>物料中心>物料信息（100%） 2、订单同步对接文档（100%） 3、古瑞瓦特测试环境搭建（100%） 4、GRWT-6 古瑞瓦特>进出口业务>销售订单-数据同步（50%） 5、GRWT-3 古瑞瓦特>进出口业务>销售订单管理（40%） | 1、GRWT-6 古瑞瓦特>进出口业务>销售订单-数据同步 2、GRWT-3 古瑞瓦特>进出口业务>销售订单管理
海威汽车 | 吴既稳 白宇 | 需求调研阶段 | 1、测试环境搭建（100%） 2、正式环境搭建（100%） | 1、正式环境内部测试 2、历史报关单数据预定 3、系统数据的初始化

## 20230721 (hidden)
| 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
圣茸项目 | 郝五龙 吴胜 褚宇能 石安 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 房志刚 | 需求调研阶段 | 开发部署无进度,等待商务反馈
利恩宁项目 | 郝五龙 吴胜 褚宇能 石安 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 房志刚 | 二期线上试运行阶段 线上问题：本周线上反馈9个问题,已解决8个，剩余一个开发中预计下周上线 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS项目完成:散货车辆车型变更同步至OMS、WMS,圣茸OMS>一线进境>增加“兰精导入”按钮(P2) （40% 预计提测日期 7.28）,订单明细仓储tab>增加"删除出库单"按钮(P1) ,WMS-PC非仓库派车&自有车辆支持人车分离,核注清单>集报核注清单QD号返填到wms,后台接口>GTV报表优化 4、WMS项目完成:越库功能开发完成30%，07.25产品重新需求评审，计划07.31提测,WMS-PC非仓库派车&自有车辆支持人车分离,散货车辆车型变更同步至OMS、WMS,保税账册>导出金二出入库单 5、CCMS项目完成:圣茸 物流账册同步问题修复,物流账册提供备案序号查询 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目需求开发以及bug修改
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1、完成AEO相关开发任务并上线 2、完成日常版本开发上线 3、报表工具一期开发完成 | 1、日常需求开发 2、报表工具上线
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 王梓澄 | 二期正式上线 本周解决线上问题1项 上线需求1项 待上线需求3项，预计下周一上线 | 1、协助解决产地证申报退回问题 2、协助解决修改门点基地信息 3、订舱托书中卸货港调整为非必填（测试完成） 4、费用登记单价、总价支持负数录入（测试完成） 5、原产地证增加审核流增加退回（测试完成）
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱禹龙 柳阳 | 上线试运行 本周解决问题2项 上线需求1项 待开发需求1项，计划下周四上线 | 1、拖车管理装箱检查下载模板优化（100%） 2、仓管APP优化上线 3、部分优化需求讨论 4、遗漏报关单同步导入
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 杨博 | UAT测试 阶段 本周解决问题1项 需求开发1项，剩余1项，预计下周四上线 | 1、对账单联调中（90%） 2、台账追踪报错修复（100%）
海天塑机 | 王梓澄 易发东 姜纬 徐陆强 | 试运行阶段： 本周解决2个线上bug，发布6个需求，1个需求测试中，1个需求待测试，2个需求开发中，2个需求待开发，剩余5个bug待解决（确认中），整体上线排期：6个未上线需求计划下周按优先级完成 | 缺陷： 1、台账、报关单、目的港及目的国信息显示错误（已解决）。 2、装箱清单缺少净重字段展示（已解决）。 3、出口台账-随机报关，HS编号错误（待确认）。 4、出口台账-生成报关资料带出信息错误（待确认）。 5、出运显示执行中，台账列表显示有关联，台账详情页显示无关联。（待确认）。 6、清关资料PDF格式文件，内容乱码（待确认）。 7、装箱安排导出字段名称不一致（待确认）。 需求： 1、发布6个需求（已发布）。 2、海天>装箱安排出运跳转优化（测试中）。 3、海天>出口台账>供应商自建拖车优化（待测试）。 4、海天>物料HS放开必传限制（开发中）。 5、海天>新增两套报关资料样式（开发中）。 6、海天>报关资料随机报关优化（待开发）。 7、海天>供应商门户资料优化（待开发）。 | 缺陷： 1、出口台账-随机报关，HS编号错误。 2、出口台账-生成报关资料带出信息错误。 3、出运显示执行中，台账列表显示有关联，台账详情页显示无关联。 4、清关资料PDF格式文件，内容乱码。 5、装箱安排导出字段名称不一致。 需求： 1、海天>装箱安排出运跳转优化。 2、海天>出口台账>供应商自建拖车优化。 3、海天>物料HS放开必传限制。 4、海天>新增两套报关资料样式。 5、海天>报关资料随机报关优化。 6、海天>供应商门户资料优化。
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、OITS-1718 华凯木牛车队+装箱单打印状态（100%） 2、OITS-1686 订单管理>费用确认导出字段调整（100%）
同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | UAT测试阶段 本周新增需求4项，上线需求10项，剩余需求12项 4个设计中，下周8个需求开发排期上线 | 1、9710 实单申报支持（100% 2、TFTM-74 清关资料合并下载优化P1(已上线) 3、TFTM-77 9710 等增加数据权限控制(已上线) 4、TFTM-79 港口参数增加国家选项 (已上线) 5、TFTM-80 清关资料生成优化 (已上线) 6、TFTM-82 同富 - 台账默认参数设置优化 (已上线) 6、TFTM-88 同富>“出口发票号” 搜索条件及列字段显示添加 (已上线) 7、TFTM-85 清关资料的唛头需要换行，模板中也要换行(已上线) 9、TFTM-86 订舱模板收据源添加 (已上线) 10、TFTM-89 订舱托书下载文件名修改 (已上线) 11、TFTM-90 同富>前端页面跳转优化 (已上线) | 1、TFTM-68 同富 > 报关资料下载样式优化 P1 2、TFTM-84 同富>订舱托书字段设置非必填 3、TFTM-92 同富>储运托单变更后自动更新订舱托书数据P1 4、TFTM-93 同富>储运托单变更后自动更新订舱托书数据P1 5、TFTM-101 同富>报关双抬头数据获取P0 6、TFTM-82 同富 - 台账默认参数设置优化 (已上线) 6、TFTM-102 同富>出口退税开票优化-汇总类型开票支持编辑(P2) 7、TFTM-103 同富>9710申报优化P1 8、TFTM-104 同富>寻源新增页面非必填项设置
恒林家居 | 赵俊杰 王梓澄 朱禹龙 易发东 姜纬 莫佳伟 | 整体开发进度（35%） 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、销售订单模块开发（95%）。 2、物流计划模块开发（95%）。 3、出口台账模块开发（60%）。 4、出口业务费用设置、物流费用改造（100%）。 5、保涵管理、品牌授权管理、信用证管理（配置模块100%）。 6、物料接口、客户接口、销售订单接口（联调中，进度80%）。 | 1、销售订单模块测试。 2、物流计划模块测试。 3、出口台账模块开发。 4、装箱计划、装箱结果开发。 5、仓库管理开发。 6、关务资料生成开发。 7、物料接口、客户接口、销售订单接口联调。
家联科技 | 易发东 王梓澄 朱禹龙 | 上线运行阶段： 本周解决1个线上问题。 | 1、服务器应用启动。
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 徐陆强
艾罗 | 徐创 汪振远 相聪聪 万乐明 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】7月5号提测，按计划推进 【计划上线时间】8月18号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、新增需求开发提测 2、缺陷及问题修复 3、线上环境部署准备完成20% | 1、客户真实数据测试验证 2、上线部署工作准备
创客 | 张保 徐瑞阳 赵俊杰 袁方杰 | 试运行阶段： 本周新增3个需求： 上线1个，待测试1个、开发中一个。 解决1个线上数据问题 | 1、CKGC-82创客>出口管理>商品明细保存时件数支持填0 (P1)（待测试） 2、CKGC-79创客>出口管理>优化需求20230706(P1)（100% 已发布） 3、修复线上数据问题。（原因是客户操作规范导致）（100%） 4、物料发送海外仓分接口不做物料正确性校验（30%） | 1、新增需求发布上线并验证 2、线上问题跟进处理
春风动力 | 桂雷虎 金建 赵洋洋 杨博 | 需求设计阶段 说明：手册标准版已部署 | 1、配合手册标准版核注清单生成，申报单一，客户正式申报2票进口核注清单（100%） 2、解决BUG2项，CFDL-1，CFDL-2（100%） | 1、配合客户出口核注清单申报 2、需求 CFDL-3 春风>核注清单增加退回功能P1 3、需求 CFDL-5 春风动力>进口台账中合同协议号字段优化P1 4、需求 CFDL-6 春风动力>进口台账商品导入P1
古瑞瓦特 | 董华俊 徐瑞阳 宋宜超 朱禹龙 | 整体开发进度（20%） 【计划提测时间】按计划推进 【计划上线时间】按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、GRWT-13 古瑞瓦特>物料中心>包装信息开发进度（100%） 2、GRWT-4 古瑞瓦特>进出口业务>出口业务>物流计划开发进度 （80%） 3、GRWT-6 古瑞瓦特>进出口业务>销售订单-数据同步开发进度（100%） 4、GRWT-3 古瑞瓦特>进出口业务>销售订单管理开发进度（100%） | 1、GRWT-4 古瑞瓦特>进出口业务>出口业务>物流计划 2、GRWT-5 古瑞瓦特>进出口业务>出口业务>出口台账
海威汽车 | 吴既稳、白宇 | 内部测试阶段 | 1、完成测试环境测试 2、完成线上正式环境的内部测试 | 1、实施现场UAT测试 2、历史数据的导入

## 20230728 (hidden)
| 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
圣茸项目 | 郝五龙 吴胜 褚宇能 石安 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 房志刚 | 开发部署无进度,等待商务反馈
利恩宁项目 | 郝五龙 吴胜 褚宇能 石安 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 房志刚 | 二期线上试运行阶段 线上问题：本周线上反馈11个问题,已解决10个,剩余一个待需求设计 目前用户在集成测试环境反馈的高优先级需求&缺陷数共计15个,已解决6个，剩余9个,4个在研发中,5个待确认 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS项目完成:一线进境>增加“兰精导入”按钮（50% 预计提测日期 8.7),三期 - 订单管理 - 区内区间核注清单汇总申报及保转非 (50% 预计提测日期 8.4),创建订单时调用订单模板逻辑调整 ,保税仓促-区间转出 ,保税仓促-区间转入,保税仓促-区内转出/入,保税仓促-保税转非 4、WMS项目完成:打印件中货位只展示后6位字符 ,PC端手动分配分拣/领料货位问题修复 ,理货单回退后，入库单状态没有回退，无法重新生成理货单问题修复,到货返工】增加入库结果详情赋值逻辑&自动打开领料还料单详情页 ,RF增加批量装车功能 5、CCMS项目完成:核注清单表体反填报关表体序号 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目需求开发以及bug修改
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1、完成AEO相关开发任务并上线 2、完成日常版本开发共计12个需求上线 3、报表工具一期测试环境上线,并录入了报关,拖车,云豹相关业务查询 | 1、日常需求开发 2、报表工具上线 3、AEO相关开发已经数据修改
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 王梓澄 | 上线运行 本周上线需求：7项 开发中需求：无 待上线需求：1项 协助解决问题：4项 解决bug：1项 | 1、国内/外订单管理>交付批次中备注增加长度（已发布） 2、原产地证增加审核流（已发布） 3、产地证申报抬头优化（已发布） 4、费用登记单价、总价支持负数录入（已发布） 5、原产地证增加审核流增加退回（已发布） 6、订舱托书中卸货港调整为非必填（已发布） 7、单证查询增加报关单/放行通知书自动生成功能（已发布） 8、台账生成报关单归并原则优化(测试中) 9、台账tab展示错误修复
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱禹龙 柳阳 | 上线试运行阶段 本周上线需求：无 开发中需求：无 出现缺陷：无 | 1、新增需求讨论、评估工时 2、订阅导入遗漏的报关单数据 3、客户测试服务器重启协助
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 杨博 | 上线UAT测试阶段 本周上线需求：1项 开发中需求：无 出现缺陷：无 | 1、对账单功能开发（已发布）
海天塑机 | 王梓澄 易发东 姜纬 徐陆强 | 本周海天项目试运行说明：本周解决5个线上bug，发布4个需求，1个需求测试中，1个需求待测试，1个需求开发中，1个需求待开发，剩余1个BUG待解决，整体上线排期：4个未上线需求计划下周按优先级完成 | 缺陷： 1、出口台账-随机报关，HS编号错误（已解决）。 2、出口台账-生成报关资料带出信息错误（已解决）。 3、出运显示执行中，台账列表显示有关联，台账详情页显示无关联。（已解决）。 4、清关资料PDF格式文件，内容乱码（已解决）。 5、装箱安排BUG（已解决）。 6、出口台账关联出运无法归还（处理中）。 需求： 1、海天>装箱安排出运跳转优化（已发布）。 2、海天>出口台账>供应商自建拖车优化（已发布）。 3、海天>物料HS放开必传限制（已发布）。 4、海天>供应商门户提单确认（已发布）。 5、海天>打印模板增加数据源（测试中）。 6、海天>新增两套报关资料样式（待测试）。 7、海天>报关资料随机报关优化（开发中）。 8、海天>供应商门户资料优化（待开发）。 | 缺陷： 1、出口台账关联出运无法归还（处理中）。 需求： 1、海天>打印模板增加数据源。 2、海天>新增两套报关资料样式。 3、海天>报关资料随机报关优化。 4、海天>供应商门户资料优化。
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、增加箱封号复核功能开发进度（80%） 2、司机APP增加预录入功能开发进度（80%） 3、系统增加费用审核开发进度（30%） 4、木牛对外新增接口增加副提单提交和保存功能（100%） | 1、增加箱封号复核功能测试 2、司机APP增加预录入功能测试 3、系统增加费用审核测试
同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | UAT测试阶段 本周新增需求4项，上线需求8项，剩余需求8项，下周8个需求开发排期上线 已投入工时 后端：46 前端：24 测试：19 | 1、TFTM-68 报关资料下载样式优化P1 (已上线) 2、TFTM-82 台账默认参数设置优化 (已上线) 3、TFTM-83 同富 > 台账生成订舱托书商品归并 P1 (已上线) 4、TFTM-84 订舱托书字段设置非必填 (已上线) 5、TFTM-92 储运托单变更后自动更新订舱托书数据P1 (已上线) 6、TFTM-93 单证查询 > 报关委托协议下载 P2 (已上线) 7、TFTM-102 出口退税开票优化-汇总类型开票支持编辑(P2) (已上线) 8、TFTM-103 9710申报优化P1(已上线) 9、TFTM-101 报关双抬头数据获取P0（60%） | 1、TFTM-92 储运托单变更后自动更新订舱托书数据 2、TFTM-101 报关双抬头数据获取 3、TFTM-104 寻源新增页面非必填项设置 4、TFTM-109 出口退税开票优化 - 备注支持编辑 5、TFTM-110 开票设置 - 新增开票汇率模块 6、TFTM-112 单添加退税重复开票提醒 7、TFTM-91 生成拖车托书汇总在拖车托书详情页面填写 8、TFTM-108 出口退税开票优化-购方信息支持编辑
恒林家居 | 赵俊杰 王梓澄 朱禹龙 易发东 姜纬 莫佳伟 | 整体开发进度（50%） 【已投入工作量（单人天）】前端39，后端47，测试13.5 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、销售订单模块测试（85%）。 2、物流计划模块测试（35%）。 3、出口台账模块开发，包括订舱托书、装箱清单、报关资料、清关资料（90%）。 4、仓库管理开发（10%）。 5、物料接口、客户接口、销售订单接口（联调中，进度80%）。 | 1、销售订单模块测试。 2、物流计划模块测试。 3、出口台账模块开发、测试。 4、仓库管理开发。 5、供应商门户改造开发。 6、物料接口、客户接口、销售订单接口、销售出库单接口联调。
家联科技 | 易发东 王梓澄 朱禹龙 | 上线运行阶段： 本周解决1个线上问题。 | 1、服务器应用启动。
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 徐陆强
艾罗 | 徐创 汪振远 相聪聪 万乐明 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】7月5号提测，按计划推进 【计划上线时间】8月18号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 已投入工时 后端：16.5 前端：9 测试：9 | 1、新增需求开发提测 2、缺陷及问题修复 3、线上环境部署准备完成60% | 1、预计客户UAT测试验证 2、生产环境维护保障
创客 | 张保 徐瑞阳 赵俊杰 袁方杰 | 试运行阶段： 本周解决2个需求。 | 1、询价单、入库单接口商品新增箱号并传递到FMS（100%已发布） 2、入库单回执接口新增两字段并传递到MIT（100%已发布） | 配合创客试运行测试
春风动力 | 桂雷虎 金建 赵洋洋 杨博 | 需求设计阶段 说明：手册标准版已部署 已投入工时 后端：1.2 前端：1.8 测试：0.5 | 1、配合客户出口核注清单申报（100%） 2、CFDL-3 核注清单增加退回功能P1(已上线) 3、CFDL-5 进口台账中合同协议号字段优化P1(已上线) 4、CFDL-6 进口台账商品导入P1(已上线) 5、CFDL-12 核注清单优化P1(已上线) | 1、SAP接口开发
古瑞瓦特 | 董华俊 徐瑞阳 宋宜超 朱禹龙 | 整体开发进度（40%） 【计划提测时间】按计划推进 【计划上线时间】按计划推进 【风险说明】目前对方开发仍未开始订单同步接口的联调，我方已完成接口的测试工作 已投入工时 后端：9 前端：7 测试：4 | 1、GRWT-4 物流计划开发进度 （100%） 2、GRWT-6 销售订单-数据同步测试进度（90%） 3、GRWT-3 销售订单管理测试进度（100%） 4、GRWT-13 包装信息测试进度（100%） 5、GRWT-5 出口台账开发进度（20%） | 1、GRWT-5 出口台账 2、GRWT-25 装箱打板清单 3、GRWT-26 生成报关资料
海威汽车 | 吴既稳、白宇、董淑鹏 | UAT测试阶段 当前进度按计划推进 本周投入工时 后端：3 前端：0.5 测试：2 | 1、调整物料信息导入校验规则（已发布） 2、取消订舱托书部分字段的必填校验（已发布） 3、初始化模版（已完成） 4、用户中心权限调整（已完成） 5、历史报关单数据预定 | 1、发票模板增加字段 2、报关单不显示物料编码 3、报关单模板去除发票号字段 4、报关单模板运费类型、保险类型、杂费类型字段优化 5、历史报关单数据导入

## 20230804 (hidden)
| 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
圣茸项目 | 郝五龙 吴胜 褚宇能 石安 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 房志刚 | 开发部署无进度,等待商务反馈
利恩宁项目 | 郝五龙 吴胜 褚宇能 石安 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 房志刚 | 二期线上试运行阶段 线上问题：本周线上反馈5个问题,已全部解决 目前用户在集成测试环境反馈的高优先级需求&缺陷数共计18个,已解决3个,1个待确认,11个研发中,3个待需求设计,预计8月18日可全部解决 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS项目完成:一线进境>增加“兰精导入”按钮(P2) （60% 预计提测日期 8.16）,三期 - 订单管理 - 区内区间核注清单汇总申报及保转非 (60% 预计提测日期 8.11),OMS-GTV报表中，部分字段导出时自动转为“数字”格式(100%),参数设置>基础参数对应(P2),订单管理>金额分摊(P2) （80% 预计提测时间 8.9 ）,OMS&WMS-越库订单生成逻辑( 80% OMS 工作已经完成，等WMS对接),进出口直报订单-保存时，增加校验规则 (40% 预计提测日期 8.16) 4、WMS项目完成:手动分配货位后无法扫描上架标签上架的问题修复 5、CCMS项目完成:物流核注清单 横版打印 征免方式，汇总的总净重、总毛重错误 显示错误 已解决 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目需求开发以及bug修改
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1、完成AEO相关开发任务并上线 2、完成日常版本开发共计10个需求上线 | 1、日常需求开发 2、报表工具上线优化 3、AEO相关开发已经数据修改
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 王梓澄 | 上线运行阶段 | 1、配合调整离职业务人员单据查询权限问题 2、报关单数据订阅
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱禹龙 柳阳 | 上线试运行阶段 | 1、拖车单编号多组织生成重复问题修复
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 杨博 | UAT测试阶段 | 1、讨论极望接口对接方案
海天塑机 | 王梓澄 易发东 姜纬 徐陆强 | 本周海天项目试运行说明：本周解决4个线上bug，发布6个需求，1个需求测试中，2个需求待测试，4个需求开发中，10个需求待开发，剩余3个BUG待解决，整体上线排期：17个未上线需求计划下周按优先级完成 | 缺陷： 1、台账生成报关资料报未知系统错误（已解决）。 2、货描值带错地方（已解决）。 3、订舱托书件毛体删除后，下载订舱托书模板，净重仍然有值（已解决）。 4、报关发票、箱单下载港口信息与系统信息不一致（已解决）。 5、数据源带不出结果（待确认）。 6、报关合同未带出港口名称（待确认）。 7、出口台账关联出运无法归还（处理中）。 需求： 1、海天>新增两套报关资料样式（已发布）。 2、海天>订舱托书/拖车托书-下载命名优化（已发布）。 3、海天>报关资料特殊关系优化P1（已发布）。 4、海天>订舱托书装箱明细等字段排版优化P1（已发布）。 5、海天>报关资料样式优化（已发布）。 6、海天>英文总价翻译语法优化（已发布）。 7、海天>出运生成台账优化（测试中）。 8、海天>货物描述支持模糊选择（待测试）。 9、海天>供应商门户系统推送委托接口增加【合同协议号】字段（待测试）。 10、海天>订舱托书模板增加数据源（开发中）。 11、海天>供应商门户资料优化（开发中）。 12、海天>出口业务>清关资料（开发中）。 13、海天>报关资料收货人信息取值优化（开发中）。 14、10个需求待开发（待开发）。 | 缺陷： 1、数据源带不出结果。 2、报关合同未带出港口名称。 3、出口台账关联出运无法归还。 需求： 1、海天>出运生成台账优化测试中。 2、海天>货物描述支持模糊选择测试。 3、海天>供应商门户系统推送委托接口增加【合同协议号】字段待测试。 4、海天>订舱托书模板增加数据源开发中。 5、海天>供应商门户资料优化开发中。 6、海天>出口业务>清关资料开发中。 7、海天>报关资料收货人信息取值优化开发中。 8、10个需求开发。
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、增加箱封号复核功能（100%） 2、司机APP增加预录入功能（100%） 3、系统增加费用审核（100%）
同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 杨博 | 上线试运行阶段 本周新增需求6 上线需求5项，2个开发中，下周5个需求开发排期上线 | 1、TFTM-92 储运托单变更后自动更新订舱托书数据（已上线） 2、TFTM-101 报关双抬头数据获取（70%） 3、TFTM-104 寻源新增页面非必填项设置（已上线） 4、TFTM-109 出口退税开票优化 - 备注支持编辑（已上线） 5、TFTM-112 单添加退税重复开票提醒（已上线） 6、TFTM-91 生成拖车托书汇总在拖车托书详情页面填写（待测试） 7、TFTM-108 出口退税开票优化-购方信息支持编辑（已上线） | 1、TFTM-110 开票设置 - 新增开票汇率模块 2、TFTM-124 开票设置 - 支持控制到抬头 3、TFTM-132 物流追踪深圳港口添加口岸子选项 4、TFTM-136 报关归并原则优化 P1 5、TFTM-101 报关双抬头数据获取
恒林家居 | 赵俊杰 王梓澄 朱禹龙 易发东 姜纬 莫佳伟 吕帅 | 整体开发进度（60%） 【已投入工作量（单人天）】前端47，后端61，测试19 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 11、销售订单模块测试（90%）。 2、物流计划模块测试（80%）。 3、出口台账生成、详情页、价格分摊、物流费用测试（20%）。 4、出口台账装箱清单、报关资料、清关资料、物流追踪前后端联调（90%）。 5、仓库管理开发（60%）。 6、物料接口、客户接口、销售订单接口（联调中，进度90%）。 | 1、销售订单模块测试。 2、物流计划模块测试。 3、出口台账模块测试。 4、仓库管理开发。 5、供应商门户改造开发。 6、进口模块开发。 7、物料接口、客户接口、销售订单接口、销售出库单接口联调。
家联科技 | 易发东 王梓澄 朱禹龙 | 上线运行阶段： 本周解决1个线上问题。 | 1、文件存储访问IP端口切换。
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 徐陆强
艾罗 | 徐创 汪振远 相聪聪 万乐明 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】7月5号提测，按计划推进 【计划上线时间】8月18号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、新增需求开发提测 2、缺陷及问题修复 3、线上环境部署完成 4、内部验收在线上环境使用用户真实数据验证 | 1、预计客户UAT测试验证 2、生产环境运维保障
创客 | 张保 徐瑞阳 赵俊杰 袁方杰 | 试运行阶段： 本周解决2个需求。 | 1、询价单、入库单接口商品新增箱号并传递到FMS（100%已发布） 2、入库单回执接口新增两字段并传递到MIT（100%已发布） | 配合创客试运行测试
春风动力 | 桂雷虎 金建 赵洋洋 杨博 | 需求设计阶段 说明：手册标准版已部署，需求预计下周二评审 | 1、配合客户出口核注清单申报（100%） 2、CFDL-20 出口台账中合同协议号优化P1(100%) 3、CFDL-25 进出口台账/核注中部分信息默认设置P1 (已上线) 4、CFDL-27 进出口报关根据监管条件拆单逻辑优化P1 (已上线) 5、CFDL-28 核注清单数据权限P1(100%) | 1、SAP订单接口开发 2、CFDL-6 进口台账商品导入P1
古瑞瓦特 | 董华俊 徐瑞阳 宋宜超 朱禹龙 | 整体开发进度（60%） 【计划提测时间】按计划推进 【计划上线时间】按计划推进 【风险说明】对方已确定下周开始接口联调 | 1、GRWT-4 物流计划测试进度 （60%） 2、GRWT-6 销售订单-数据同步测试进度（90%） 3、GRWT-5 出口台账开发进度（100%） 4、GRWT-25 装箱打板清单开发进度（30%） 5、GRWT-26 生成报关资料（60%） | 1、配合古瑞瓦特进行销售订单接口联调和交货单联调 2、GRWT-5 出口台账测试 3、GRWT-25 装箱打板清单开发和提测 4、GRWT-26 生成报关资料开发和提测
海威汽车 | 吴既稳、白宇、董淑鹏 | UAT测试阶段 【计划提测时间】按计划推进 【计划上线时间】按计划推进 | 1、报关单发票、合同excel模版修改 2、订舱托书模版新增字段信息 3、订舱信息必填项调整 4、历史报关单数据导入、调整 5、报关单不显示物料编码 6、报关单模板去除发票号字段 7、报关单模板运费类型、保险类型、杂费类型字段优化 | 1、通过历史报关单生成常用物料信息
云豹SAAS | 徐创、王佳鹏、崔贺、姜纬、李敏华、李文民、朱禹龙 |  | 1、云豹2.0测试缺陷问题修复 2、云豹2.0优化需求 3、云豹2.0接收小笨鸟订舱、报关、拖车数据 | 1、技术改造POM升级 2、退税开票合并SAAS并发布

## 20230811 (hidden)
| 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁项目 | 郝五龙 吴胜 褚宇能 石安 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 房志刚 | 二期线上试运行阶段 线上问题：本周线上反馈15个问题,已全部解决 目前用户在集成测试环境反馈的高优先级需求&缺陷数共计15个, 7个测试中，3个研发中，5个待需求设计 ,预计8月18日可全部解决 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成:订单管理>金额分摊(P2),一线进境>增加“兰精导入”按钮(P2) ： 二线出区兰精导入功能,CRM-辅助单位换算小数保留变更为3位,系统设置 - 客户、工厂导入弹窗，导入日志需做分页，按导入时间降序，分页10个每页,兰精订单导入变更,一线进境>增加“兰精导入”按钮(P2) ： 非保订单兰精导入功能 ,WMS-入库单拆单逻辑 4、WMS完成:WMS-RF端反馈到货异常后，中断任务,WMS-RF端核对物料时未支持扫描EANcode核对,WMS-RF端物料维护按钮布局问题以及必填校验,WMS-PC前端个别字段code取值修复,WMS-理货详情页右上角增加按钮【扫描EAN码】,WMS-PC&RF业务流程定制问题排查,WMS-PC端跳过RF枪操作按钮逻辑调整,WMS-单据编号简化 5、CCMS完成:关务管理，调整比对逻辑，同时增加比对弹窗内的回填逻辑,进出境备案清单打印是表头显示错误 6、CRM完成:测试二套uct迁移,测试一套404问题排查,测试一套rf登录问题排查 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目需求开发以及bug修改
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1、完成AEO相关开发任务并上线 2、完成日常版本开发共计2个需求上线 3、国口办问题排查以及开发,预计下周上线 | 1、日常需求开发 2、报表工具上线优化 3、国口办问题上线
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 王梓澄 | 上线运行阶段 本周无新增需求 协助排查问题5项 | 1、订单价格未更新问题排查反馈 2、原产地证申报失败后状态变更排查 3、原产地证暂存失败问题排查 4、台账装箱清单与物流计划数据不一致问题排查 5、协助处理可提货计划数据
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱禹龙 柳阳 | 上线运行阶段 本周新增需求：1项 | 1、从东方口岸协助拉取报关单数据 2、导出报关单数据至大叶本地数据库 3、 新增进出口制单页面报关单号查询字段 | 1、导出报关单发票资料添加贸易术语 2、出口报关合同签约日期、开船日期修改 3、拖车单非海运整柜的取消船名、航次必填项
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 | UAT测试阶段 本周无新增需求 | 1、接口对接讨论
海天塑机 | 王梓澄 易发东 姜纬 徐陆强 | 本周海天项目试运行说明：本周解决4个线上bug，发布16个需求，2个需求测试中，1个需求待测试，剩余2个BUG待解决，整体上线排期：3个未上线需求计划下周按优先级完成 | 缺陷： 1、清关资料-列表页展示的下载文件和详情页不一致（已解决）。 2、数据源带不出结果（已解决）。 3、报关合同未带出港口名称（已解决）。 4、出口台账关联出运无法归还（已解决）。 5、以千克进行申报时应该取净重（待解决）。 6、报关草单毛重未同步至装箱单界面（待解决）。 需求： 1、发布16个需求（已发布）。 2、海天>报关单信息同步优化（测试中）。 3、海天>台账货物描述变更同步逻辑优化（测试中）。 4、海天>报关资料体外归并数据导入（待测试）。 | 缺陷： 1、以千克进行申报时应该取净重。 2、报关草单毛重未同步至装箱单界面。 需求： 1、海天>报关单信息同步优化测试。 2、海天>台账货物描述变更同步逻辑优化测试。 3、海天>报关资料体外归并数据导出待测试。
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、OITS-1779 应收月账单增加实际结算企业字段（100%） 2、OITS-1636 张家港-运营成本（100%） 3、OITS-1601 张家港需求汇总4（内含2个小需求）（100%） | 1、确认上线排期 2、OITS-1627 张家港-订单费用
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、OITS-1742 系统增加费用审核（100%） 2、OITS-1740 增加箱封号复核功能（100%） 3、OITS-1739 增加司机提交费用审核（100%） 4、OITS-1411 费用项目根据用户自行进行管理和添加（100%） 6、OITS-1551 司机端>调用地图导航（100%） 7、云豹2.0下发拖书委托到骝马，去掉做箱时间必填的校验逻辑 8、云豹2.0下发在线录单到骝马，去掉船名、航次、提单号必填的校验逻辑 9、骝马派单发送消息增加门点信息 10、OITS-1786 区域增加：厦门、广州、深圳、天津（50%） | 1、OITS-1786 区域增加：厦门、广州、深圳、天津 2、OITS-1778 金仑木牛车队+双击订单进入详情 3、OITS-1776 金仑木牛车队+应收应付差额计数 4、OITS-1775 金仑木牛车队+首字母搜索客户名称 5、OITS-1774 隆辉木牛车队+小笨鸟指定木牛车队 6、OITS-1771 隆辉木牛车队+复制订单增加字段 7、OITS-1770 隆辉木牛车队+导出账单格式调整 8、OITS-1743 【圣茸】增加派车修改司机信息功能
同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 | 上线试运行阶段 本周新增需求6项，上线需求8项，2个测试中，修复线上问题4项，剩余7项需求下周开发排期上线 | 1、TFTM-101 报关双抬头数据获取（已上线） 2、TFTM-108 出口退税开票优化-购方信息支持编辑(P2)（已上线） 3、TFTM-132 物流追踪深圳港口添加口岸子选项（已上线） 4、TFTM-136 报关归并原则优化 P1（已上线） 5、TFTM-139 台账保存规格型号必填校验取消（已上线） 6、TFTM-141 台账>商品信息联动货运信息中的毛重、净重、件数、体积（已上线） 7、TFTM-145 出运计划接口增加运保费信息P1（已上线） 8、TFTM-149 订舱托书添加数据源（已上线） 9、TFTM-110 开票设置 - 新增开票汇率模块(测试中) 10、TFTM-124 开票设置 - 支持控制到抬头(开发中) | 1、TFTM-140 金蝶会将所有有 HS 编码的物料都推送过来，需要制定映射关系 2、TFTM-147 单一获取报关单与云豹制作报关草单匹配优化 3、TFTM-148 进出口业务，出口报关单中利用合同协议号将信息传回 4、TFTM-153 物流计划生成台账添加物料检验 5、TFTM-154 9710制单逻辑优化P1 6、TFTM-155 储运托单删单逻辑优化 P1 7、TFTM-166 订舱托书、清关资料模板工具支持单个单词不拆分换行
恒林家居 | 赵俊杰 王梓澄 朱禹龙 易发东 姜纬 莫佳伟 吕帅 | 整体开发进度（70%） 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、销售订单模块测试（95%）。 2、物流计划模块测试（90%）。 3、台账生成报关单、清关资料测试（70%）。 4、台账生成订舱、拖车测试（90%）。 5、台账-费用管理、费用分摊测试（90%）。 6、台账-异常管理测试（60%）。 7、仓库管理开发联调（80%）。 8、直客端寻源、门户端寻源开发（30%）。 9、采购订单模块开发（20%）。 10、物料接口、客户接口、销售订单接口（100%联调完成）。 11、销售出库单推送接口、供应商推送接口、采购订单接口联调（30%）。 | 1、销售订单模块测试。 2、物流计划模块测试。 3、出口台账模块测试。 4、仓库管理开发。 5、直客端寻源、门户端寻源开发。 6、供应商门户改造开发。 7、采购订单模块开发。 8、销售出库单推送接口、供应商推送接口、采购订单接口联调。 9、恒林测试环境部署。
家联科技 | 易发东 王梓澄 朱禹龙 | 正式运行阶段
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 徐陆强
艾罗 | 徐创 汪振远 相聪聪 万乐明 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】7月5号提测，按计划推进 【计划上线时间】8月18号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、新增需求开发提测 2、缺陷及问题修复 3、内部验收真实数据验证进度60% | 1、预计客户UAT测试验证 2、生产环境运维保障
创客 | 张保 徐瑞阳 赵俊杰 袁方杰
春风动力 | 桂雷虎 金建 赵洋洋 杨博 | 整体开发进度（5%） 【计划提测时间】按计划推进 【计划上线时间】按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、配合客户出口核注清单申报（100%） 2、CFDL-30 出口台账车型字段必填校验调整P1（100%） 3、CFDL-31 进出口核注清单下载及打印优化P1（100%） | 1、开发计划排期整理 2、SAP订单接口开发 3、CFDL-32 台账生成核注价格问题优化P1 4、CFDL-33 审批流调整P1
古瑞瓦特 | 董华俊 徐瑞阳 宋宜超 朱禹龙 | 整体开发进度（80%） 【计划提测时间】按计划推进 【计划上线时间】按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、销售订单接口联调进度（50%） 2、交货单接口联调进度（90%） 3、GRWT-4 物流计划测试进度 （90%） 4、GRWT-5 出口台账测试进度 （80%） 5、GRWT-26 生成报关资料测试进度（80%） | 1、配合古瑞瓦特进行销售订单接口联调 2、GRWT-25 装箱打板清单开发和提测
海威汽车 | 吴既稳、白宇、董淑鹏 | UAT测试阶段 【计划提测时间】7月26日按计划推进 【计划上线时间】8月1日 按计划推进 | 1、去除贸易术语针对字段的必填/非必填 2、发票模板、合同模板、装箱单模板优化 3、运输条款、运费条款 改为非必填【针对不同的贸易术语都不必填】 4、删除不同贸易术语对字段限制必填和非必填。 5、制单运杂费校验规则调整
云豹SAAS | 徐创、王佳鹏、崔贺、姜纬、李敏华、李文民、朱禹龙 |  | 1、云豹2.0测试缺陷问题修复 2、在线物流委托开发 3、云豹2.0接收小笨鸟订舱、报关、拖车联动

## 20230818 (hidden)
| 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁项目 | 郝五龙 吴胜 褚宇能 石安 白宇 乔震 刘盼 宋宜超 石恒 房志刚 | 二期线上试运行阶段 线上问题：本周线上反馈15个问题,已解决14个，剩余1个待与用户沟通 目前用户在集成测试环境反馈的高优先级需求&缺陷数剩余6个, 3个研发中，3个待需求设计 ,预计8月25日可全部解决 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成:WMS-PC出入库字段补充-- 对接OMS;OMS-兰精表体删除&逆向删除;保税仓储一线进境、一线出境订单增加跨订单生成核注清单及备案清单功能;订单增加批量生成WMS出入库单功能（90% 预计提测8.23）;二线出区订单>增加按钮"转为一线出境"(50% 预计提测日期 8.25);一线出境>增加“转为二线出区”按钮(P2) (50% 预计提测日期 8.25) 4、WMS完成:上架标签格式变更;人员分配策略逻辑变更;RF出货标签增加二维码以及扫码装车功能 ;RF端理货时编辑功能交互优化 5、CCMS完成:核注清单申报，回填QD号至对应报关单 6、BMS完成:账单管理功能“账单日期”、“创建时间”逻辑优化;开票申请在审批记录和附件的功能;账单管理-账单详情开票抬头接口错误 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目需求开发以及bug修改
报关项目 | 吕星 徐创 郝五龙 毛新焕 刘盼 王梓澄 吴胜 万乐明 袁方杰 褚宇能 |  | 1、0816版发布 2、HS相关优化升级自营环境8月18日发布 3、AEO相关数据补充 | 1、日常需求开发 2、三方接口调用优化 3、AEO相关工作
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 王梓澄 | 上线运行阶段 本周无新增需求 协助排查问题5项 | 1、修复物流计划待徘列表查询错误
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱禹龙 柳阳 | 上线运行阶段 本周新增需求：5项 均已上线 | 1、导出报关单发票资料添加贸易术语 2、出口报关合同签约日期、开船日期修改 3、拖车单非海运整柜的取消船名、航次必填项 4、台账生成报关单申报要素修改为物料中心申报要素 5、修改T00接口推送‘提单日期’字段 6、修复物流计划列表内部编号查询失效问题
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 | UAT测试阶段 本周无新增需求 | 无
海天塑机 | 王梓澄 易发东 崔贺 徐陆强 | 本周海天项目试运行说明：本周解决4个线上bug，发布4个需求，2个需求测试中，1个需求待测试，1需求开发中，3个需求待开发，剩余2个BUG待解决，整体上线排期：7个未上线需求计划下周按优先级完成 | 缺陷： 1、以千克进行申报时应该取净重（已解决）。 2、报关草单毛重未同步至装箱单界面（已解决）。 3、报关单在出口报关单内查询不到（已解决）。 4、有特殊字符时保存报错（已解决）。 5、清关箱单-总毛重、总净重计算错误（待确认）。 6、清关资料-SHIPMENT ADVICE 箱封号数据未从装箱单同步（待确认）。 需求： 1、海天>报关资料体外归并数据导入（已发布）。 2、海天>出口台账生成拖车拖书优化（已发布）。 3、海天>出口台账-件数优化（已发布）。 4、海天>装箱安排优化（已发布）。 5、海天>台账货物描述变更同步逻辑优化（测试中）。 6、海天>报关单信息同步优化（测试中）。 7、海天>CKD业务报关单生成优化（待测试）。 8、海天>报关资料优化（开发中）。 9、海天>装箱安排列表及内部补充（待开发）。 10、海天>报关资料机型数据反向同步（待开发）。 11、天>物料申报要素模糊匹配优化（待开发）。 | 缺陷： 1、清关箱单-总毛重、总净重计算错误。 2、清关资料-SHIPMENT ADVICE 箱封号数据未从装箱单同步。 需求： 1、海天>台账货物描述变更同步逻辑优化（测试中）。 2、海天>报关单信息同步优化测试。 3、海天>CKD业务报关单生成优化测试。 4、海天>报关资料优化开发。 5、海天>装箱安排列表及内部补充开发。 6、海天>报关资料机型数据反向同步开发。 7、海天>物料申报要素模糊匹配优化开发。
张家港项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、车队派单后自动推送消息给司机微信号（100%） 2、港口推送还箱信息到木牛（100%）
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 徐波 倪东 乔震 吴良 |  | 1、OITS-1771 【木牛】隆辉木牛车队+复制订单增加字段（80%） 2、OITS-1776 【木牛】金仑木牛车队+应收应付差额计数（50%） 3、OITS-1802 【骝马】发起报关委托数据流转场景修改（100%） 4、OITS-1755 【恒林】出口拖车>木牛仓库端改造（100%） 5、OITS-1778 【木牛】金仑木牛车队+双击订单进入详情（100%） 6、OITS-1775 【木牛】金仑木牛车队+首字母搜索客户名称（100%） 7、OITS-1770 【木牛】隆辉木牛车队+导出账单格式调整（100%） | 1、OITS-1771 【木牛】隆辉木牛车队+复制订单增加字段 2、OITS-1776 【木牛】金仑木牛车队+应收应付差额计数 3、OITS-1777 【木牛】金仑木牛车队+增加自定义排序 4、OITS-1773 【木牛】隆辉木牛车队+油耗维护 5、OITS-1772 【木牛】隆辉木牛车队+运价维护自动带出 6、DYYL-190 大叶园林>白名单支持单个手机号维护多个车牌号&仓库端导出模板优化
同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 袁方杰 | 上线试运行阶段 本周上线需求15，剩余3项开票需求开发中，下周二上线 | 1、TFTM-166 同富>订舱托书、清关资料模板工具支持单个单词不拆分换行(已上线) 2、TFTM-154 同富>9710制单逻辑优化P1(已上线) 3、TFTM-153 同富>物流计划生成台账添加物料检验(已上线) 4、TFTM-148 同富>进出口业务，出口报关单中利用合同协议号将信息传回(已上线) 5、TFTM-110 同富>开票设置-新增开票汇率模块(P2)(已上线) 6、TFTM-173 同富>报关单成交方式和运费联动优化(已上线) 7、TFTM-168 同富>智能开票>开票记录处增加发票预览功能(已上线) 8、TFTM-155 同富>储运托单删单逻辑优化P1(已上线) 9、TFTM-167 同富>开票备注汇率带入修改(已上线) 10、TFTM-161 同富>列表页签默认值改成50条(已上线) 11、TFTM-146 同富>台账增加收汇方式枚举值(已上线) 12、TFTM-140 同富>金蝶会将所有有HS编码的物料都推送过来，需要制定映射关系(已上线) 13、TFTM-171 同富>清关资料添加“外部英文商品描述”数据源(已上线) 14、TFTM-176 同富>单证查询新增生产销售单位检索条件(已上线) 15、TFTM-147 同富>单一获取报关单与云豹制作报关草单匹配优化(已上线) | 1、TFTM-124 同富>开票设置-支持控制到抬头(P2) 2、TFTM-170 同富>智能开票>开票编辑页面编辑商品时，只带入税收分类编码相关信息，不覆盖单价、数量信息 3、TFTM-172 同富>开票拆分时添加用户二次确认操作
恒林家居 | 赵俊杰 王梓澄 朱禹龙 易发东 姜纬 莫佳伟 吕帅 | 整体开发进度（80%） 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、销售订单模块测试（100%）。 2、物流计划模块测试（100%）。 3、台账生成报关单、清关资料测试（100%）。 4、台账生成订舱、拖车测试（100%）。 5、台账-费用管理、费用分摊测试（100%）。 6、台账-异常管理测试（80%）。 7、台账-装箱计划测试（80%）。 7、仓库管理开发联调（90%）。 8、寻源、门户端开发联调（70%）。 9、采购订单模块开发（80%）。 10、销售出库单推送接口、供应商推送接口、采购订单接口联调（90%）。 11、UAT测试环境部署（100%）。 | 1、台账-异常管理测试。 2、台账-装箱计划测试。 3、仓库管理开发联调测试。 4、寻源、门户端开发联调测试。 5、采购订单、进口台账模块开发。 6、海外客户履约系统开发。 7、宜家接口对接。
家联科技 | 易发东 王梓澄 朱禹龙 | 正式运行阶段
中源家居 | 王佳鹏 崔贺 徐陆强
艾罗 | 徐创 汪振远 相聪聪 万乐明 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】7月5号提测，按计划推进 【计划上线时间】8月18号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、新增需求开发提测 2、缺陷及问题修复 3、内部验收真实数据验证 | 1、预计客户UAT测试验证 2、生产环境运维保障
创客 | 张保 徐瑞阳 赵俊杰 袁方杰
春风动力 | 桂雷虎 金建 赵洋洋 李文民 | 整体开发进度（10%） 【计划提测时间】按计划推进 【计划上线时间】按计划推进 【风险说明】暂无 备注：已与项目经理沟通，待中信保需求确认（下周客户现场）后，在邮件发出开发计划 | 1、配合客户出口核注清单申报（100%） 2、CFDL-32 春风>台账生成核注价格问题优化P1（已上线） 3、CFDL-39 春风动力>加贸手册>核注批量下载P1（已上线） 3、CFDL-41 春风动力>进出口台账制单权限区分P1（测试中） 4、SAP订单接口开发（50%） | 1、SAP订单接口，物料接口开发，联调 2、CFDL-7 出口订单管理功能开发
古瑞瓦特 | 董华俊 徐瑞阳 宋宜超 朱禹龙 | 整体开发进度（95%） 【计划提测时间】按计划推进 【计划上线时间】按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、配合古瑞瓦特进行销售订单接口联调（100%） 2、GRWT-25 装箱打板清单开发进度（95%） | 1、古瑞瓦特生产环境部署 2、古瑞瓦特生产环境回归测试 3、GRWT-25 装箱打板清单测试
海威汽车 | 吴既稳、白宇、董淑鹏 | UAT测试阶段 【计划提测时间】7月26日按计划推进 【计划上线时间】8月1日 按计划推进 | 1、报关资料合同、发票模版修改 2、修改物料名称特殊字符限制
云豹SAAS | 徐创、王佳鹏、崔贺、姜纬、李敏华、李文民、朱禹龙 |  | 1、云豹、小笨鸟订舱、报关、拖车联动功能发布 2、报关委托与在线物流委托关联功能开发（已完成） 3、章鱼标准版线上环境部署（部署完成，测试中）
东方日升三期 （一阶段） | 吴既稳、李敏华 | 一阶段开发进度20% 【计划提测时间】8月28日 | 1、生产计划导入、列表、日历查询（联调中） 2、生产交付导入、列表查询（联调中） 3、生产库存导入、列表查询（联调中） 4、导入记录的列表查询（联调中） 5、企业包装类型取消版本号信息（联调中） | 1、计划、库存、交付导入修改 2、订单管理 3、物料管理修改 4、客户管理接口改造 5、境外客户参数界面改造

## 20230825 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 郝五龙 石安 乔震 刘盼 石恒 房志刚 | 二期线上试运行阶段 线上问题：本周线上反馈11个问题,都已解决14个 目前用户在集成测试环境反馈的高优先级需求&缺陷数剩余13个, 2个研发中，11个待需求设计 ,预计9月08日可全部解决研发中需求 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成:直报订单-保存时，增加校验规则,已提测;二线出区订单>增加按钮"转为一线出境";一线出境>增加“转为二线出区”按钮;生成报关单时增加监管条件校验(P2) 4、WMS完成:PC端盘点自动跳过RF枪逻辑 5、CCMS完成:物流核注报关标识问题修复 6、BMS完成:账单管理功能“账单日期”、“创建时间”逻辑优化 ;审批记录未做（付款申请也要做）附件也要做;账单管理-账单详情开票抬头接口错误 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目需求开发以及bug修改
报关 | 吕星 毛新焕 刘盼 姜晓龙 |  | 1、报关0823版本发布 2、aeo相关工作 3、报表工具开发 | 1、aeo相关工作 2、报表工具开发
东方日升 | 吴既稳 葛金俊 柳阳 李敏华 | 已上线 | 1、协助处理物流计划生成错误问题
大叶园林 | 吴既稳 张林伟 朱禹龙 柳阳 | 已上线 | 1、OITS-1813 白名单支持单个手机号维护多个车牌号&仓库端导出模板优化（100%） 2、非海运确认放舱船名、航次设置为非必填(待测试) 3、报关草单运费均摊功能（开发中10%，提测9月1日） 4、付款类型取值T100传值(开发中 提测9月1日) 5、铁运报关单匹配数据修复 | 1、报关草单运费均摊功能（开发中10%，提测9月1日） 2、付款类型取值T100传值(开发中 提测9月1日)
爱柯迪 | 吴既稳 张林伟 王梓澄 袁方杰 |  | 无 | 无
海天塑机 | 李敏华 易发东 崔贺 葛金俊 | 本周海天项目试运行说明：本周解决2个线上bug，发布3个需求，3个需求测试中，1个需求待测试，2需求开发中，1个需求待开发，剩余0个BUG待解决，整体上线排期：7个未上线需求计划下周按优先级完成 | 缺陷： 1、清关箱单-总毛重、总净重计算错误（已修复）。 2、清关资料-SHIPMENT ADVICE 箱封号数据未从装箱单同步（已修复）。 需求： 1、海天>CKD业务报关单生成优化（已发布）。 2、海天>报关资料EXCEL文件增加Tracking No字段（已发布）。 3、海天>报关资料优化（已发布）。 4、海天>装箱安排列表及内部补充（测试中）。 5、海天>台账货物描述变更同步逻辑优化（测试中）。 6、海天>报关单信息同步优化（测试中）。 7、海天>报关资料机型数据反向同步（待测试）。 8、海天塑机>出运计划放弃料号校验，生成台账自动忽略物料号数据（开发中）。 9、海天>物料申报要素模糊匹配优化（开发中）。 10、供应商门户自建拖车优化（待开发）。 | 需求： 1、海天>装箱安排列表及内部补充测试。 2、海天>台账货物描述变更同步逻辑优化测试。 3、海天>报关单信息同步优化测试。 4、海天>报关资料机型数据反向同步测试。 5、海天塑机>出运计划放弃料号校验，生成台账自动忽略物料号数据开发。 6、海天>物料申报要素模糊匹配优化开发。 7、供应商门户自建拖车优化待开发。
张家港项目 | 董华俊 吕帅 倪东 乔震 吴良 |  | 1、OITS-1842 【张家港】司机小程序推送提醒（100%） 2、OITS-1852 【张家港】运营系统推送港口订单到木牛系统的推送优化（100%） | 1、OITS-1627 【木牛】张家港-订单费用 2、OITS-1846 【张家港】货代小程序增加显示单量和状态 3、OITS-1847 【张家港】工厂H5页面增加显示单量和状态
木牛 骝马项目 | 董华俊 吕帅 倪东 乔震 吴良 |  | 1、OITS-1802 【骝马】发起报关委托数据流转场景修改（100%） 2、OITS-1821 【木牛】木牛司机端小程序登录改造（100%） 3、OITS-1801 【木牛】隆辉木牛车队+复制订单增加字段（100%） 4、OITS-1798 【木牛】金仑木牛车队+首字母搜索客户名称（100%） 5、OITS-1796 【木牛】金仑木牛车队+应收应付差额计数（100%） 6、OITS-1786 【骝马】区域增加：厦门、广州、深圳、天津（100%） 7、OITS-1770 【木牛】隆辉木牛车队+导出账单格式调整（100%） 8、OITS-1778 【木牛】金仑木牛车队+双击订单进入详情（100%） | 1、OITS-1772 【木牛】隆辉木牛车队+运价维护自动带出 2、OITS-1774 【木牛】隆辉木牛车队+小笨鸟指定木牛车队 3、OITS-1841 【骝马】费用确认页面增加订单复制功能 4、OITS-1812 【骝马】大笨鸟进口集装箱订单下单接口 5、OITS-1743 【圣茸】增加派车修改司机信息功能
同富特美刻 | 桂雷虎 金建 相聪聪 赵洋洋 袁方杰 | 上线试运行阶段 本周上线需求5项，剩余2项需求开发中，预计下周四上线 | 1、TFTM-124 同富>开票设置-支持控制到抬头(P2)（已上线） 2、TFTM-170 同富>智能开票>开票编辑页面编辑商品时，只带入税收分类编码相关信息，不覆盖单价、数量信息（已上线） 3、TFTM-172 同富>开票拆分时添加用户二次确认操作（已上线） 4、TFTM-197 同富>金蝶推送TMS物流计划优化（已上线） 5、TFTM-198 同富>报关单查询模块新增是否回传标识（已上线） | 1、TFTM-193 同富>台账待办状态逻辑调整&出口报关单待办状态逻辑调整【关联：TFTM-192】 2、TFTM-200 同富>报关单报文推送金蝶逻辑优化【关联：TFTM-185】
恒林家居 | 赵俊杰 王梓澄 徐陆强 易发东 汪振远 莫佳伟 | 整体开发进度（90%） 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】进口拖车、进口供应商门户业务、海外客户管理8月29号提测有风险，预计延期到9月5号 | 1、台账-装箱计划测试（95%）。 2、台账-异常管理测试（80%）。 3、仓库管理测试（90%）。 4、直客端寻源、门户端寻源测试（50%）。 5、供应商门户端开发联调（90%，预计8月28号提测）。 6、采购订单模块开发联调（90%，预计8月28号提测）。 7、进口台账模块开发联调（90%，预计8月28号提测）。 8、宜家接口对接（10%，预计9月1号提测）。 9、海外客户履约系统开发（20%，预计9月1号提测）。 | 1、台账-装箱计划测试。 2、台账-异常管理测试。 3、仓库管理测试。 4、直客端寻源、门户端寻源测试。 5、供应商门户端开发联调、测试。 6、采购订单模块开发联调、测试。 7、进口台账模块开发联调、测试。 8、宜家接口对接。 9、海外客户履约系统开发。
艾罗 | 徐创 汪振远 相聪聪 万乐明 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】7月5号提测，按计划推进 【计划上线时间】8月18号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | UAT需求及问题优化 1、新增需求开发提测 SOLAX-79 艾罗>物流计划、出口台账、进口台账详情页新增字段（开发进度90%） SOLAX-78 艾罗> 海关五同归并前至在物流计划归并（进度100%，已提测） SOLAX-77 艾罗>物料默认值调整（进度100%，已提测） SOLAX-72 艾罗>客户ID重复校验（进度100%，已提测） SOLAX-69 艾罗>命名逻辑调整和添加字段（进度100%，已提测） 2、缺陷及问题修复 订舱托书下载模板 报关发票号 和 合同协议号 没有带出来（没有数据源）（进度100%已修复） 台账保存优化(10条商品开始就有点卡)（进度100%已处理） 艾罗物料导入，需要技术通过表格规则，数据库塞进去（进度100%已处理） | 1、继续客户UAT测试验证 2、UAT需求及问题优化
春风动力 | 桂雷虎 金建 赵洋洋 李文民 | 整体开发进度（35%） 【计划提测时间】按计划推进 【计划上线时间】按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、SAP订单接口开发（100%，待联调） 2、CFDL-7 出口订单管理功能开发（50%，提测日期：2023-09-01） 3、CFDL-33 春风>审批流调整P1（40%，提测日期：2023-08-29） 4、CFDL-9 春风动力>出口报关计划P1（30%，提测日期：2023-09-01） 5、配合客户出口核注清单申报（100%） | 1、CFDL-49 春风>进口报关单合同样式调整P1 2、CFDL-51 春风动力>进口报关单字段放开编辑优化P1 3、CFDL-50 春风动力>进口台账生成报关归并原则 4、CFDL-7 出口订单管理功能开发 5、CFDL-33 春风>审批流调整P1 6、CFDL-9 春风动力>出口报关计划P1
古瑞瓦特 | 董华俊 徐瑞阳 宋宜超 朱禹龙 | 整体开发进度（95%） 【计划提测时间】按计划推进 【计划上线时间】按计划推进 【风险说明】目前仍有少量的一些遗漏的点作为需求增补进来，整体流程性的需求已经完成并且测试完成了，目前测试已经开始回归整体流程了 | 1、古瑞瓦特生产环境部署（10%） 2、古瑞瓦特测试环境回归测试（20%） 3、GRWT-25 装箱打板清单测试（100%） 4、GRWT-78 古瑞瓦特>物流台账>增加字段，以满足生成清关资料需要（100%） | 1、古瑞瓦特生产环境部署 2、古瑞瓦特测试环境回归测试 3、用户真实数据测试环境流程测试
海威汽车 | 吴既稳 褚宇能 白宇 | UAT测试阶段 【计划提测时间】7月26日按计划推进 【计划上线时间】8月1日 按计划推进 | 1、提单信息优化 2、物料信息法二单位检验优化
云豹SAAS | 徐创、崔贺、姜纬、李敏华、李文民、朱禹龙
东方日升三期 （一阶段） | 吴既稳、李敏华、葛金俊 | 整体开发进度（一阶段需求80%） 【计划提测时间】8月24日 【计划上线时间】8月28日 【风险说明】开发资源投入不足，遗留部分需求未开发 | 1、三期测试环境搭建（完成） 2、三期预发环境搭建（完成） 3、订单历史数据的字段对比展示更新前后内容 （待联调） 4、生产计划、交付、库存导入校验逻辑补充 （完成） 5、客户新增境内外类型 （待联调） 6、物料新增产业类型信息 （待测试） | 1、订单信息的改造（优化订单号、原始订单号） 2、交付批次信息展示汇总信息

## 20230901 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 后端：郝五龙 乔震 石恒 石安 测试：房志刚 | 二期线上试运行阶段 线上问题：本周跟利恩宁逐个确认了jira上的问题,预计下周二全部转换为云效需求. 目前解决云效问题8个,预计9月13日解决目前所有云效问题. 目标9月28日完成二期功能验收 【风险说明】:无 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成:订单管理-报关单拆单逻辑优化;保税仓储>生成报关单时增加监管条件校验(P2) 4、WMS完成:PC端盘点自动跳过RF枪逻辑;PC端移库功能调整优化;PC端增加各状态TAB;RF端上架时能看到理货异常;RF端理货完成时增加待理货的弱校验提示;RF端移库和盘点的货位编号核对 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目需求开发以及bug修改
报关 | 前端：刘盼 后端：吕星 毛新焕 测试：姜晓龙 |  | 1、亿通通道切换EDI 2、saas环境异常单证转换异常,定位为中台接口问题,已通知更改,现阶段报关用缓存方案暂时代替,中台预计周一完成 3、报表数据统计 | 1、线上代码优化 2、20230906版本发布
大叶园林 | 前端：杨洋 后端：张林伟 测试：朱禹龙 | 已上线 | 1、非海运确认放舱船名、航次设置为非必填（已上线） 2、付款类型取值T100传值（待测试） 3、报关草单运费均摊功能（测试中） 4、物流计划添加发票号查询（已上线）
爱柯迪 | 前端：王梓澄 后端：吴既稳 张林伟 测试：袁方杰 |  | 无
海天塑机 | 前端：李敏华 后端：易发东 崔贺 测试：葛金俊 | UAT测试阶段 【计划提测时间（剩余优化需求）】9月8号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月14号上线，按计划推进 【风险说明】配件归并归还逻辑有误，导致配件业务流程阻塞，方案设计中，预计9月4号流转到开发 | 缺陷： 1、装箱安排审批状态异常（已修复）。 2、邮件发送异常排查（待确认）。 3、清关资料带出印章不对（待确认）。 需求： 1、海天>装箱安排列表及内部补充（已发布）。 2、海天>台账货物描述变更同步逻辑优化（已发布）。 3、海天>报关单信息同步优化（已发布）。 4、海天>报关资料机型数据反向同步（已发布）。 5、海天塑机>出运计划放弃料号校验，生成台账自动忽略物料号数据（已发布）。 6、海天>物料申报要素模糊匹配优化（已发布）。 7、供应商门户自建拖车优化（已发布）。 8、海天>参数中心>银行信息字段加长（待测试）。 9、海天>订舱托书优化（待测试）。 10、8个需求待开发。 | 缺陷： 1、邮件发送异常排查。 2、清关资料带出印章不对。 需求： 1、海天>参数中心>银行信息字段加长。 2、海天>订舱托书优化。 3、海天>出口台账列表增加字段。 4、海天>参数中心>消息模板优化。 5、海天>报关单体外导入币制问题优化P1。 6、海天>报关专用章。 7、海天>装箱安排填写优化。 8、海天>供应商门户>放舱信息。 9、海天>报关发票贸易术语后增加港口带出逻辑。 10、海天>出口台账>件数生成时自动计算。
张家港项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1847 【张家港】工厂H5页面增加显示单量和状态（100%） 2、OITS-1846 【张家港】货代小程序增加显示单量和状态（100%） 3、OITS-1844 【张家港】自动还箱接口（100%） 4、OITS-1842 【张家港】司机小程序推送提醒（100%）
木牛 骝马项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1773 【木牛】隆辉木牛车队+油耗维护（100%） 2、OITS-1772 【木牛】隆辉木牛车队+运价维护自动带出（100%） 3、OITS-1755 【恒林】出口拖车>木牛仓库端改造（100%） | 1、OITS-1774 【木牛】隆辉木牛车队+小笨鸟指定木牛车队 2、OITS-1812 【骝马】大笨鸟进口集装箱订单下单接口 3、OITS-1841 【骝马】费用确认页面增加订单复制功能
同富特美刻 | 前端：相聪聪 赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线试运行阶段 本周上线需求3项，剩余2项需求设计中 | 1、TFTM-193 同富>台账待办状态逻辑调整&出口报关单待办状态逻辑调整【关联：TFTM-192】（已上线） 2、TFTM-200 同富>报关单报文推送金蝶逻辑优化【关联：TFTM-185】（已上线） 3、TFTM-204 同富>台账生成清关资料目的港的带出（已上线）
恒林家居 | 前端：赵俊杰 王梓澄 后端：易发东 莫佳伟 汪振远 测试：徐陆强 | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】进口供应商门预计延期到9月5号提测，海外客户管理和进口拖车预计延期到9月11号提测 | 1、出口台账-装箱计划测试（100%）。 2、出口台账-装箱结果测试（60%）。 3、出口台账-异常管理测试（90%）。 4、仓库管理测试（95%）。 5、直客端寻源、门户端寻源测试（80%）。 6、出口供应商门户测试（40%）。 7、进口采购订单模块测试 （70%）。 8、进口台账模块测试（50%）。 9、进口供应商门户开发联调（70%）。 10、宜家接口对接（30%）。 11、海外客户履约系统开发（40%）。 | 1、出口台账-装箱计划测试。 2、出口台账-装箱结果测试。 3、出口台账-异常管理测试。 4、仓库管理测试。 5、直客端寻源、门户端寻源测试。 6、出口供应商门户测试。 7、进口采购订单模块测试。 8、进口台账模块测试。 9、进口供应商门户开发联调测试。 10、宜家接口对接。 11、海外客户履约系统开发。
艾罗 | 前端：相聪聪 后端：徐创 汪振远 测试：万乐明 | UAT测试阶段 【计划提测时间】7月5号提测，按计划推进 【计划上线时间】8月18号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | UAT需求及问题优化 1、新增需求开发提测 SOLAX-93 艾罗>物料默认值调整（进度100%，已提测） SOLAX-91 艾罗>物流计划新增数量和总价计算汇总（进度100%，已提测） SOLAX-87 艾罗>包装类型根据货物类型自动带出（进度100%，已提测） SOLAX-86 艾罗>提单类型根据贸易术语自动带出（开发进度100%） SOLAX-84 艾罗>支持导出申报要素表格（开发进度90%） SOLAX-80 艾罗>接口新增字段（进度100%，已提测） 2、缺陷及问题修复 | 1、继续客户UAT测试验证 2、UAT需求及问题优化
中源家居 | 前端：王梓澄 后端：徐创 崔贺 测试：徐陆强 | 试运行阶段 | 1、订单及物流计划接口异常处理（新增唯一索引防止重复订单号入库） 2、物料数据品名及审核状态数据覆盖问题（数据恢复处理） | 1、线上环境保障 2、物料数据检查
春风动力 | 前端：赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：李文民 | 整体开发进度（60%） 【计划提测时间】9月1日 按计划提测 【计划上线时间】9月18日 按计划推进 【风险说明】中信保需求目前还在与客户确认中，预计中信保延期提测2周 | 1、配合客户出口核注清单申报（100%） 2、CFDL-49 春风>进口报关单合同样式调整P1（70%） 3、CFDL-51 春风动力>进口报关单字段放开编辑优化P1（100%，预计下周二上线） 4、CFDL-50 春风动力>进口台账生成报关归并原则（100%，预计下周二上线） 5、CFDL-7 出口订单管理功能开发（测试中） 6、CFDL-33 春风>审批流调整P1（测试中, 预计下周二上线） 7、CFDL-9 春风动力>出口报关计划P1（40%,预计9月8号提测） | 1、配合客户出口核注清单申报 2、CFDL-9 春风动力>出口报关计划P1 3、CFDL-8 春风动力>出口台账P1 4、春风>企业个人章维护P1
古瑞瓦特 | 前端：相聪聪 后端：董华俊 徐瑞阳 测试：朱禹龙 | 整体开发进度（95%） 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】目前仍有少量的一些遗漏的点作为需求增补进来，整体流程性的需求已经完成并且测试完成了，目前测试已经开始回归整体流程；计划上线时间暂时无法确定，因为客户商务部仍没做好准备，仍需要项目经理这边去跟客户再次确认下，原计划9月8日的上线时间会延迟 | 1、GRWT-91 古瑞瓦特>供应商门户>订舱信息详情页>增加“运抵国”字段（100%） 2、GRWT-78 古瑞瓦特>物流台账>增加字段，以满足生成清关资料需要（100%） 3、GRWT-90 古瑞瓦特>物流台账>货运信息tab>商品信息表格>增加“列”权限控制（100%） 4、生产环境部署（30%） | 1、GRWT-92 古瑞瓦特>增加用户登录信息 2、GRWT-89 古瑞瓦特>物流台账>装箱清单（计划页、结果页）>添加商品弹窗>页面字段调整 3、生产环境部署和测试回归
海威汽车 | 前端：褚宇能 后端：吴既稳 测试：白宇 | UAT测试阶段 【计划提测时间】7月26日按计划推进 【计划上线时间】8月1日 按计划推进 | 无
云豹SAAS | 前端：李敏华 后端：姜纬 徐创 崔贺 测试：李文民 |  | 1、CKZC-4033 云豹>船期查询深圳港口添加子口岸（100%） 2、CKZC-4009 云豹SaaS>物流追踪深圳港口添加口岸子选项【关联：TFTM-132】（100%） 3、CKZC-3936 云豹>物料信息>明细页""检验检疫名称""修改为CIQ Code (P1) （100%） 4、云豹saas 菜单调整后业务回归验证（100%） | 功能分布上线： 1、CKZC-4033 2、CKZC-4009 3、CKZC-3936 4、云豹saas菜单调整
东方日升三期 （一阶段） | 前端：柳阳 李敏华 后端：吴既稳 测试：葛金俊 | 整体开发进度（一阶段需求90%） 【计划提测时间】8月24日 【计划上线时间】8月28日，实际上线时间8月30日 【风险说明】订单-批次需求一批次需求描述中发生调整，不计入一批次开发进度， 调整部分计入二批次需求 | 1、生产计划、交付、库存模块 （上线） 2、客户新增境内外类型 （上线） 3、物料新增产业类型信息 （上线） 4、商品片数、包装类型、运输条件配置优化（上线） 5、境外客户参数界面修改(上线） | 1、数据字典 2、新增需求评审 3、订单页面新增生产信息tab测试 4、客户信息与东方日升联调

## 20230908 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 后端：郝五龙 乔震 石安 测试：房志刚 | 二期线上试运行阶段 线上问题：本周完成jira上的问题23个,剩余7个,预计9月15日解决目前所有云效问题. 目标9月28日完成二期功能验收 【风险说明】:无 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成:订单管理-报关单拆单逻辑优化;保税仓储>生成报关单时增加监管条件校验 4、WMS完成:PC端增加标签补打功能;PC端移库功能调整优化;PC端手动分配货位交互修改;PC端物料管理下属各菜单页面调整;RF端各任务详情页又双叕变更为需要展示内包细数和预计箱数;PC端打印的出库签收单格式变更;RF端查询库存功能;RF端上架时能看到理货异常;PC端跳过任务后补充现场操作 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目需求开发以及bug修改
报关 | 前端：刘盼 后端：吕星 毛新焕 测试：姜晓龙 |  | 1、0906版本发布 2、日常HS维护 | 1、日常报关开发维护
大叶园林 | 前端：杨洋 后端：张林伟 测试：朱禹龙 | 已上线 本周上线需求3项 剩余需求2项 | 1、报关单运费均摊功能上线 2、起运港、目的港中英文名称截取上线 3、台账待办状态tab的优化（进行中） 4、报关单信息获取优化上线 | 1、台账待办状态tab的优化 2、付款类型取值与T100的联调
爱柯迪 | 前端：王梓澄 后端：吴既稳 张林伟 测试：袁方杰 |  | 暂无 | 暂无
海天塑机 | 前端：李敏华 后端：易发东 崔贺 测试：葛金俊 | UAT测试阶段 【计划提测时间（剩余优化需求）】9月13号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月15号上线，按计划推进 【风险说明】 | 缺陷： 1、清关资料带出印章不对（已修复）。 需求： 1、海天>出口台账>件数生成时自动计算（已发布）。 2、海天>报关归并逻辑>配件归并功能优化（已发布）。 3、海天>出运计划生成台账时，配件的毛净体自动计算赋值（已发布）。 4、海天>出口台账列表增加字段（已发布）。 5、海天>装箱安排接口增加字段（已发布）。 6、海天>订舱托书优化（已发布）。 7、海天>参数中心>银行信息字段加长（已发布）。 8、海天>供应商门户>放舱信息（开发中）。 | 缺陷： 1、装箱安排单价保存失效。 2、邮件发送异常排查。 3、海天体外数据导入问题。 需求： 1、海天>报关专用章。 2、海天>报关单体外导入币制问题优化。 3、海天>供应商门户>放舱信息。 4、海天>报关发票贸易术语后增加港口带出逻辑。 5、海天>运保杂计算逻辑优化。 6、海天>收货人银行信息配置。 7、海天>参数中心>消息模板优化。 8、海天>装箱安排填写优化。
张家港项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、张家港港口企业信息、司机信息等基础数据生产环境同步
木牛 骝马项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1841 【骝马】费用确认页面增加订单复制功能
同富特美刻 | 前端：相聪聪 赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线试运行阶段 本周上线需求5项，剩余3项开发排期中，预计9月14日上线 | 1、TFTM-203 同富>船期查询深圳港口添加子口岸 （已上线） 2、TFTM-214 同富>电委协议模板增加协议条款P1（已上线） 3、TFTM-215 同富>清关资料数据源收货人明细抬头优化 （已上线） 4、TFTM-218 同富>台账生成报关单商品英文品名不一致不归并 （已上线） 5、TFTM-220 同富>查询条件设置优化（已上线） | 1、TFTM-219 同富>物流计划、台账的商品明细 HS 编码取值储运托单 2、TFTM-217 同富>增加清关资料预览功能 3、TFTM-216 同富>寻源中心>海运寻源字段优化
恒林家居 | 前端：赵俊杰 王梓澄 后端：易发东 莫佳伟 汪振远 测试：徐陆强 | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】进口拖车和进口供应商门预计延期到9月11号提测，海外客户管理预计延期到9月15号提测 | 1、出口台账-装箱结果测试（100%）。 2、出口台账-异常管理测试（90%）。 3、仓库管理测试（100%）。 4、直客端寻源、门户端寻源测试（85%）。 5、出口供应商门户测试（70%）。 6、进口采购订单模块测试（90%）。 7、进口台账模块测试（70%）。 8、进口拖车开发联调（90%）。 9、进口供应商门户开发联调（80%）。 10、宜家接口对接（40%）。 11、海外客户履约系统开发（50%）。 12、UAT测试问题发布（47个）。 | 1、出口台账-装箱结果测试。 2、出口台账-异常管理测试。 3、仓库管理测试。 4、直客端寻源、门户端寻源测试。 5、出口供应商门户测试。 6、进口采购订单模块测试。 7、进口台账模块测试。 8、进口拖车开发联调。 9、进口供应商门户开发联调。 10、宜家接口对接。 11、海外客户履约系统开发。 12、UAT测试问题开发。
艾罗 | 前端：相聪聪 后端：徐创 汪振远 测试：万乐明 | UAT测试阶段 【计划提测时间】7月5号提测，按计划推进 【计划上线时间】8月18号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | UAT需求及问题优化 1、新增需求开发提测 SOLAX-84 艾罗>支持导出申报要素表格（进度100%，已提测） SOLAX-98 艾罗>境内参数报关公章维护（进度100%，已提测） SOLAX-95 艾罗>合同协议号逻辑调整（进度100%，已提测） SOLAX-85 艾罗>装箱清单中单件毛净体改为合计毛净体（进度100%，已提测） 2、缺陷及问题修复 | 1、继续客户UAT测试验证 2、UAT需求及问题优化 3、推进试运行上线
中源家居 | 前端：王梓澄 后端：徐创 崔贺 测试：徐陆强 | 试运行阶段 | 暂无
春风动力 | 前端：赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：李文民 | 整体开发进度（85%） 【计划提测时间】9月1日 按计划提测 【计划上线时间】9月18日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、配合客户出口核注清单申报（100%） 2、春风>企业个人章维护P1（已上线） 3、CFDL-51 春风动力>进口报关单字段放开编辑优化P1 （已上线） 4、CFDL-49 春风>进口报关单合同样式调整P1（已上线） 5、CFDL-33 春风>审批流调整P1 （已上线） 6、CFDL-9 春风动力>出口报关计划P1（已提测） | 1、配合客户出口核注清单申报 2、CFDL-8 春风动力>出口台账P1 3、CFDL-36 春风动力>清关资料需求P1
古瑞瓦特 | 前端：相聪聪 后端：董华俊 徐瑞阳 测试：朱禹龙 | 整体开发进度（95%） 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】目前仍有少量的一些遗漏的点作为需求增补进来，整体流程性的需求已经完成并且测试完成了，目前测试已经开始回归整体流程；计划上线时间暂时无法确定，因为客户商务部仍没做好准备，仍需要项目经理这边去跟客户再次确认下，原计划9月8日的上线时间会延迟 | 1、GRWT-92 古瑞瓦特>增加用户登录信息（100%） 2、GRWT-89 古瑞瓦特>物流台账>装箱清单（计划页、结果页）>添加商品弹窗>页面字段调整（100%） 3、生产环境部署（100%） | 1、GRWT-105 古瑞瓦特>报关单制单>增加“申报要素”文件类型 2、GRWT-103 古瑞瓦特>物料信息>增加SAP字段 3、GRWT-102 古瑞瓦特>物流台账>报关单制单页面>校验及展示规则调整 4、生产环境测试人员回归验证
海威汽车 | 前端：褚宇能 后端：吴既稳 | UAT测试阶段 【计划提测时间】7月26日按计划推进 【计划上线时间】8月1日 按计划推进 本周上线需求2项 | 1、台账发票编号展示及同步上线 2、修改提运单号名称上线
东方日升三期 （二阶段） | 前端：柳阳 李敏华 后端：吴既稳 崔贺 测试：葛金俊 | 二阶段开发进度40% 计划9月15日上线 风险点： 1、需求确定时间较晚 2、开发与评审并行，风险较大 | 1、订单-生产、交付看板提测 2、订单-历史记录比对提测 3、基础参数-数据字段提测 4、订单号-原始订单号逻辑修改提测 5、国内可提货计划（待联调） 6、国内物流需求池分页（开发中30%） | 1、国内物流需求池列表开发 2、国内物流计划生成开发 3、日升装箱结果同步方案讨论 | 1、当前出现需求评审与开发并行。开发过程中调整较多 2、需求评审在线上，评审效果较差 3、三阶段需求任未开始评审

## 20230915 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 后端：郝五龙 乔震 石安 测试：房志刚 | 二期线上试运行阶段 线上问题：本周完成jira上的问题6个,6个云效问题. 目标9月22日完成二期主要功能 【风险说明】: 1、利恩宁要求BMS功能验收通过才可以二期验收,但是一个帐期验证就需要1个月的测试时间,目前对方还没有开始测试,且对于功能还不熟悉.影响二期功能交付以及合同履约 2、目前利恩宁需要开发的需求较多,开发时间紧张,本周六0916会通过加班来缓解开发压力 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成:订单规格型号单位未填提示优化 ;所有用到OSS文件读取功能优化;重量分摊逻辑变更(30% 预计提测日期 9.22);物料生产日期字段修改 (预计提测日期 9.16) 4、WMS完成:PC端增加标签补打功能;RF端增加标签补打功能;PC端跳过任务后补充现场操作;PC端货位库存功能列字段编辑支持保存设置;PC端展示异常上报人和业务影像上传人;PC端人效统计 （完成40% 9月16日提测） | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目需求开发以及bug修改
报关 | 前端：刘盼 后端：吕星 毛新焕 测试：姜晓龙 |  | 1、报关日常维护 | 1、报关日常维护
大叶园林 | 前端：杨洋 后端：张林伟 测试：朱禹龙 | 已上线 | 1、台账待办状态tab的优化（已发布100%） 2、历史报关单数据出口时间修复（完成）
爱柯迪 | 前端：王梓澄 后端：吴既稳 张林伟 测试：袁方杰 |  | 暂无 | 暂无
海天塑机 | 前端：褚宇能 后端：易发东 姜纬 测试：葛金俊 | UAT测试阶段 【计划提测时间（剩余优化需求）】9月27号提测，按计划推进 【计划上线时间】10月15号上线，按计划推进 【风险说明】 | 缺陷： 1、清关资料-SHIPMENT ADVICE 箱封号数据未从装箱单同步（已修复）。 2、装箱安排单价保存失效（已修复）。 3、邮件发送异常排查（已修复）。 4、海天体外数据导入问题（已修复）。 5、后端生成excel文件乱码（已修复）。 6、邮件归属以创建人为主（处理中）。 7、装箱安排所有人应该是台账物流跟进人（处理中）。 8、邮件发送异常排查（处理中）。 需求： 1、海天>装箱安排增加海运费币种字段，并增加接口传值箱型箱量单价等（已发布）。 2、海天>报关资料商品英文品名取值优化（已发布）。 3、海天>报关资料放开编辑限制优化（已发布）。 4、海天>物料放开料号必传限制（已发布）。 5、海天>配件报关增加海运费计算（已发布）。 6、海天>报关单体外导入币制问题优化（已发布）。 7、海天>装箱安排传参优化（已发布）。 8、海天>报关资料填写（待测试）。 9、海天>装箱安排传参优化（待测试）。 10、20个需求待开发（待开发）。 | z
张家港项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、参与张家港集装箱系统发布会，并与参会的物流企业讲解张家港木牛集装箱管理系统（100%） 2、OITS-1872，OITS-1871，OITS-1870，OITS-1869 缺陷修复（100%） 3、张家港数据看板调整（100%） | 1、协助张家港完成已签约的十几家物流企业的系统入驻 2、完成张家港木牛集装箱系统的操作演示视频
木牛 骝马项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1873 【金仑】订单页面集成配置（10%） 2、OITS-1875 【金仑】订单录入默认做箱时间配置（10%） 3、OITS-1876 【金仑】进口单录入提单查询后选择箱订单（10%） | 1、OITS-1873 【金仑】订单页面集成配置 2、OITS-1875 【金仑】订单录入默认做箱时间配置 3、OITS-1876 【金仑】进口单录入提单查询后选择箱订单
同富特美刻 | 前端：相聪聪 赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线试运行阶段 本周上线需求10项，剩余1项待测试，2项开发中，预计9月19日上线 | 1、TFTM-221 同富>报关合同单、报关发票单、报关装箱单地址数据源优化（已上线） 2、TFTM-226 同富>报关单单位位置优化（已上线） 3、TFTM-227 同富>生成报关资料报错（已上线） 4、TFTM-225 同富>开票单价改成保留8位小数（已上线） 5、TFTM-231 同富>订舱托书模板添加数据源（已上线） 6、TFTM-228 同富>清关文件合并下载优化PDF下载功能（已上线） 7、TFTM-224 同富>报关单打印内容优化（已上线） 8、TFTM-223 同富>报关单打印功能优化（已上线） 9、TFTM-222 同富>开票设置默认项（已上线） 10、TFTM-217 同富>增加清关资料预览功能（已上线） | 1、TFTM-236 同富>开票汇率同步优化 2、TFTM-216 同富>寻源中心>海运寻源字段优化
恒林家居 | 前端：赵俊杰 王梓澄 后端：易发东 莫佳伟 汪振远 石恒 测试：徐陆强 | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】进口业务开发测试进度预计延期到9月26号测试完成 | 1、台账-物流追踪测试（100%）。 2、供应商门户-事件汇报测试（100%）。 3、直客端寻源、门户端寻源测试（85%）。 4、出口供应商门户测试（100%）。 5、进口采购订单模块测试（90%）。 6、进口台账模块测试（70%）。 7、进口拖车测试（10%）。 8、进口供应商门户开发联调（80%）。 9、宜家接口对接（80%）。 10、海外客户履约系统开发（50%）。 11、UAT测试问题发布（56个）。 | 1、直客端寻源、门户端寻源测试。 2、进口采购订单模块测试。 3、进口台账模块测试。 4、进口拖车开发测试。 5、进口供应商门户开发联调。 6、宜家接口对接。 7、海外客户履约系统开发。 8、UAT测试问题开发。
艾罗 | 前端：相聪聪 后端：徐创 测试：万乐明 | UAT测试阶段 【计划提测时间】7月5号提测，按计划推进 【计划上线时间】8月18号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | UAT需求及问题优化 1、新增需求开发提测 SOLAX-109 艾罗>新增运费接口字段及运费均摊功能（进度100%，已发布） SOLAX-108 艾罗>物流计划新增复制按钮（进度100%，已发布） SOLAX-107 艾罗>出口报关单审批分配逻辑优化（进度100%，已发布） SOLAX-104 艾罗>出口报关单优化改造（进度100%，已发布） SOLAX-102 艾罗>出口报关单-发票号取值逻辑调整（进度100%，已发布） SOLAX-101 艾罗>新增数据源（进度100%，已发布） 2、缺陷及问题修复 | 1、上线试运行 2、保障线上系统
中景 | 前端：赵洋洋 后端：徐创 毛新焕 测试：李文民 | 设计阶段 | 1、前后端项目搭建（进度70%） 2、表结构设计（进度80%） 3、技术方案设计及评审（已完成） | 1、前后端项目搭建完成 2、表结构设计完善 3、开发排期 3、需求功能开发
中源家居 | 前端：王梓澄 后端：徐创 测试：徐陆强 | 试运行阶段 | 暂无
春风动力 | 前端：赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：李文民 | 整体开发进度（90%） 【计划提测时间】9月1日 按计划提测 【计划上线时间】9月18日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、配合客户出口核注清单申报（100%） 2、CFDL-8 春风动力>出口台账P1（已提测） 3、CFDL-36 春风动力>清关资料需求P1（已提测） 4、CFDL-95 春风>物料信息维护料号字段优化（已上线） 5、订单管理，出口报关计划模块测试（80%， 预计下周二测试完成） | 1、配合客户出口核注清单申报（100%） 2、CFDL-115 春风>进口报关申报信息默认优化P1（下周一上线） 3、CFDL-92 春风>进口报关草单字段优化P1（下周一上线） 4、CFDL-91 春风>进口合同优化P1（下周一上线） 5、CFDL-102 春风>增加一个箱型40HC（下周一上线） 6、CFDL-74 春风>中信保(P2)
古瑞瓦特 | 前端：相聪聪 后端：董华俊 徐瑞阳 测试：朱禹龙 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】 1、待客户方提供境外客户信息获取接口（客户预计下周四提供）； 2、待客户与我方联调物料信息接口（客户预计下周四联调）； 3、客户侧物料基础数据整理未完成（预计下周整理完成）； 4、在线委托支持深圳模式（开发联调中）； 5、生产环境未开始业务回归及实单验证（周末加班）； 6、张家港系统上线与古瑞并行，后端资源不足； | 1、GRWT-103 古瑞瓦特>物料信息>增加SAP字段（100%） 2、GRWT-138 古瑞瓦特>船期查询、国际物流查询》深圳港口添加子口岸（100%） 3、GRWT-124 古瑞瓦特>物流台账>装箱清单，“更新至物流台账”逻辑优化（100%） 4、GRWT-105 古瑞瓦特>报关单制单>增加“申报要素”文件类型（100%） 5、GRWT-102 古瑞瓦特>物流台账>报关单制单页面>校验及展示规则调整（100%） 6、古瑞瓦特生产环境域名配置完成（100%） | 1、GRWT-141 古瑞瓦特>物流台账>生成拖车拖书弹窗，页面及数据调整 2、GRWT-134 古瑞瓦特>制单模板管理>调整模板样式 3、线上业务流程回归验证 4、古瑞瓦特生产环境实单验证
海威汽车 | 前端：褚宇能 后端：吴既稳 | UAT测试阶段 【计划提测时间】7月26日按计划推进 【计划上线时间】8月1日 按计划推进 本周上线需求1项 | 1、首页增加圆饼图【以国家维度计算】（已发布100%） | 暂无
东方日升三期 （二阶段） | 前端：柳阳 李敏华 后端：吴既稳 崔贺 张林伟 测试：葛金俊 | 二阶段开发进度80% 计划9月15日上线,推迟至22日 风险点： 1、需求确定时间较晚 2、开发与评审并行，风险较大 3、国内可提货计划仍需要调整 | 1、装车明细管理列表（待联调） 2、物流计划详情页-装车明细 （开发中80%） 3、物流计划详情页-基本信息 （待联调） 4、物流计划列表 （待联调） 5、国内可提货计划 （待联调） 6、生成物流计划 （开发中90%） 7、暂存物流计划草稿 待联调 8、物流需求池列表 待联调 9、推送订单生成交付批次开发 完成 10、TMS-WMS装箱结果文档提供 完成 | 1、物流计划详情页-附件开发 2、前后端接口联调 3、V3需求评审 | V3阶段需求尚在梳理中，需抓紧确认并评审

## 20230922 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 后端：郝五龙 乔震 石安 测试：房志刚 | 二期线上试运行阶段 线上问题：本周完成jira上的问题8个,已完成jira上9月14日之前的需求,9月25号提交用户测试 本周制定了利恩宁项目下阶段整体目标,需要9月25日跟对方确认 【风险说明】: | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成:重量分摊逻辑变更,生成施耐德进境核注清单时默认值,一线出境转为二线出区订单逻辑或二线出区转为一线出境 ,物料生产日期字段修改 ,订单规格型号单位未填提示优化,核放单作废后重新申报 4、WMS完成:PC端人效统计, 领料还料流程逻辑变更 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目需求开发以及bug修改
报关 | 前端：刘盼 后端：吕星 毛新焕 测试：姜晓龙 |  | 日常维护 | 1、报关日常维护
大叶园林 | 前端：杨洋 后端：张林伟 测试：朱禹龙 | 已上线 | 1、台账待办状态优化（待测试）
爱柯迪 | 前端：王梓澄 后端：吴既稳 张林伟 测试：袁方杰
海天塑机 | 前端：褚宇能 后端：易发东 姜纬 测试：葛金俊 | UAT测试阶段 【计划提测时间（剩余优化需求）】9月27号提测，按计划推进 【计划上线时间】10月15号上线，按计划推进 【风险说明】 | 缺陷： 1、整机+任意出运合并生成台账时，表头信息以整机为准（待修复）。 2、报关草单下载-境内货源地值未显示（待修复）。 3、报关箱单-数量计算错误（待修复）。 4、邮件归属以创建人为主（待修复）。 5、所有人应该是台账物流跟进人（待修复）。 需求： 1、发布12个需求。 2、海天>生成台账>运输种类放开编辑（测试完成）。 3、海天>装箱安排-优化（待测试）。 4、海天>出口台账-展示信息优化（开发中）。 5、海天>装箱明细优化（开发中）。 6、海天>境外收发货人详情字段位数优化（开发中）。 7、海天>体积优化需求（开发中）。 8、海天>供应商门户提单号信息实时更新（开发中）。 9、海天>报关资料优化（开发中）。 10、海天>运保杂计算逻辑优化（开发中）。 11、11个需求待开发。 | 缺陷： 1、整机+任意出运合并生成台账时，表头信息以整机为准。 2、报关草单下载-境内货源地值未显示。 3、报关箱单-数量计算错误。 4、邮件归属以创建人为主。 5、所有人应该是台账物流跟进人。 需求： 1、海天>生成台账>运输种类放开编辑。 2、海天>装箱安排-优化。 3、海天>出口台账-展示信息优化。 4、海天>装箱明细优化。 5、海天>境外收发货人详情字段位数优化。 6、海天>体积优化需求。 7、海天>供应商门户提单号信息实时更新。 8、海天>报关资料优化。 9、海天>运保杂计算逻辑优化。 10、11个需求开发。
张家港项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、完成功能演示视频录制（100%） | 1、OITS-1891 【张家港】订单增加实际结算客户
木牛 骝马项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1876 【金仑】进口单录入提单查询后选择箱订单（100%） 2、OITS-1875 【金仑】订单录入默认做箱时间配置（100%） 3、OITS-1873 【金仑】订单页面集成配置（100%） 4、骝马大屏数据问题修复（100%）
同富特美刻 | 前端：相聪聪 赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线试运行阶段 本周上线需求7项，剩余3项开发中，预计9月26日上线 | 1、TFTM-236 同富>开票汇率同步优化（已上线） 2、TFTM-240 同富>台账卸货港字段优化P1（已上线） 3、TFTM-241 同富>出口退税开票优化9.19(P1)（已上线） 4、TFTM-242 同富>报关数据回传失败查看P1（已上线） 5、TFTM-243 同富>开票设置中商品列表中的的商品名称字段优化（已上线） 6、TFTM-244 同富>匹配单据按钮多加个逻辑（已上线） 7、TFTM-252 同富>开票-重新制单优化（已上线） | 1、TFTM-254 同富 > 报关单推送金蝶逻辑优化 2、TFTM-253 同富 > 开票历史中境内发货人字段优化 3、TFTM-216 同富>寻源中心>海运寻源字段优化
恒林家居 | 前端：赵俊杰 王梓澄 后端：易发东 莫佳伟 汪振远 石恒 测试：徐陆强 | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】进口业务开发测试进度预计延期到9月26号测试完成 | 1、直客端寻源、门户端寻源测试（85%）。 2、进口采购订单模块测试（90%）。 3、进口台账模块测试（70%）。 4、进口拖车测试（40%）。 5、进口供应商门户开发联调（80%）。 6、宜家接口对接（95%）。 7、海外客户履约系统开发（50%）。 8、UAT测试问题发布（18个）。 | 1、直客端寻源、门户端寻源测试。 2、进口采购订单模块测试。 3、进口台账模块测试。 4、进口拖车测试。 5、进口供应商门户开发联调。 6、宜家接口对接。 7、海外客户履约系统开发。 8、UAT测试问题发布。
艾罗 | 前端：相聪聪 后端：徐创 汪振远 测试：万乐明 | 试运行阶段 【计划提测时间】7月5号提测，按计划推进 【计划上线时间】8月18号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 上线试运行 1、新增需求开发提测 2、缺陷及问题修复 | 1、上线试运行 2、保障线上系统
中景 | 前端：赵洋洋 后端：徐创 毛新焕 测试：李文民 | 货代端-整体开发进度（10%） 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、前后端项目及测试环境搭建（进度100%） 2、表结构设计（进度100%） 3、物流订单tab配置接口开发（开发进度50%） 4、中台EDI船期、国际物流接口对接（开发进度50%） | 1、物流订单列表功能开发 2、车辆GPS功能开发 3、客户管理、用户管理功能开发
中源家居 | 前端：王梓澄 后端：徐创 测试：徐陆强
春风动力 | 前端：赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 整体开发进度（95%） 【计划提测时间】9月1日 按计划提测 【计划上线时间】9月18日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、配合客户出口核注清单申报（100%） 2、CFDL-115 春风>进口报关申报信息默认优化P1（已上线） 3、CFDL-92 春风>进口报关草单字段优化P1（已上线） 4、CFDL-91 春风>进口合同优化P1（已上线） 5、CFDL-102 春风>增加一个箱型40HC（已上线） 6、CFDL-74 春风>中信保(已提测) | 1、CFDL-67 春风>加工贸易>数据中心>核注清单级综合报表(P1) 2、CFDL-89 春风>加工贸易>内销发票改造(P1) 3、CFDL-42 春风动力>车型统计报表P1
古瑞瓦特 | 前端：相聪聪 后端：董华俊 徐瑞阳 测试：朱禹龙 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】 1、境外客户信息接口客户提供较迟，联调滞后（周末加班）； 2、张家港系统上线与古瑞并行，后端资源不足； | 1、修复了GRWT-159、GRWT-158、GRWT-155、GRWT-154、GRWT-161、GRWT-152、GRWT-142等缺陷 2、GRWT-160 古瑞瓦特>参数中心>收发货人参数>境内客户抬头、境外客户抬头>接口对接需求描述（90%） 3、GRWT-162 古瑞瓦特>运输台账>装箱清单、装箱结果>混合包装，功能精简改造（100%） 4、GRWT-134 古瑞瓦特>制单模板管理>调整模板样式（100%） 5、测试进行线上环境实单验证和需求回归，客户累计给出12套历史单证，已完成9套单证的数据验证 | 1、实施介入生产环境实单验证 2、测试继续进行实单验证和线上回归
海威汽车 | 前端：褚宇能 后端：吴既稳 | UAT测试阶段 【计划提测时间】7月26日按计划推进 【计划上线时间】8月1日 按计划推进 本周上线需求1项 | 暂无 | 暂无
东方日升三期 （二阶段） | 前端：柳阳 李敏华 后端：吴既稳 崔贺 张林伟 测试：葛金俊 | 二阶段开发进度90% 三阶段开发中 计划9月15日上线,推迟至22日 风险点： 1、供应商门户迁移较复杂 2、自测不充分 | 1、装车明细管理列表（待提测） 2、物流计划详情页 （待测试） 3、物流计划详情页（测试中） 4、物流计划列表 （测试中） 5、国内可提货计划 （测试完成） 6、生成物流计划 （测试中） 7、暂存物流计划草稿 （测试中） 8、物流需求池列表 （待提测） 9、物流计划附件列表 （待联调） 10、国内订单明细增加“提货计划”（待测试） 11、二期物流参与人添加海外项目的独立判断 已上线 | 1、物流计划委托信息开发 2、国内台账列表详情开发 3、签收单列表开发 4、供应商门户国内端开发 5、物流计划运力信息匹配 6、国内运力管理改造

## 20230928 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 后端：郝五龙 乔震 石安 测试：房志刚 | 二期线上试运行阶段 线上问题：本周完成jira上的问题6个,已完成jira上9月14日之前的需求剩余14个预计10月20日完成剩余需求 【风险说明】: | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成:订单执行状态增加报关单类型,进口报关单、进境备案清单生成逻辑调整,生成的进口报关单未带入许可证证书,分送集报功能优化 4、WMS完成:领料还料流程逻辑变更,仓库结构信息导入 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目需求开发以及bug修改
报关 | 前端：刘盼 后端：吕星 毛新焕 测试：姜晓龙 |  | 1、报关日常维护 2、AEO相关数据修正 | 1、报关日常维护
大叶园林 | 前端：杨洋 后端：张林伟 测试：朱禹龙 | 已上线
爱柯迪 | 前端：王梓澄 后端：吴既稳 张林伟 测试：袁方杰
海天塑机 | 前端：褚宇能 后端：易发东 姜纬 测试：葛金俊 | UAT测试阶段 【计划提测时间（剩余优化需求）】9月27号提测，按计划推进 【计划上线时间】10月15号上线，按计划推进 【风险说明】 | 缺陷： 1、报关草单下载-境内货源地值未显示（已修复）。 2、报关箱单-数量计算错误（已修复）。 3、整机+任意出运合并生成台账时，表头信息以整机为准（待修复） 4、邮件归属以创建人为主（待修复）。 5、所有人应该是台账物流跟进人（待修复）。 6、财务发票未按照海关五项原则归并（待修复）。 需求： 1、发布17个需求。 2、海天>装箱安排同步装箱后删除操作提示（测试完成）。 3、海天>清关资料生成样式选择（待测试）。 4、海天>报关资料优化（开发中）。 5、海天>清关资料字段必填限制优化（开发中）。 6、海天>台账>物流-拖车增加装箱照片批量下载（待开发）。 7、海天>财务发票优化（待开发）。 8、海天>装箱安排列表优化（待开发）。 9、海天>出口台账优化（待开发）。 10、海天>生成报关资料>二次归并解除部分必填限制（待开发）。 | 缺陷： 1、整机+任意出运合并生成台账时，表头信息以整机为准修复。 2、邮件归属以创建人为主修复。 3、所有人应该是台账物流跟进人修复。 4、财务发票未按照海关五项原则归并修复。 需求： 1、海天>装箱安排同步装箱后删除操作提示发布。 2、海天>清关资料生成样式选择测试。 3、海天>报关资料优化开发。 4、海天>清关资料字段必填限制优化开发。 5、海天>台账>物流-拖车增加装箱照片批量下载开发。 6、海天>财务发票优化开发。 7、海天>装箱安排列表优化开发。 8、海天>出口台账优化开发。 9、海天>生成报关资料>二次归并解除部分必填限制开发。
张家港项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1891 【张家港】订单增加实际结算客户（90%） | 1、OITS-1891 【张家港】订单增加实际结算客户
木牛 骝马项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、骝马大屏年箱量数据异常问题修复（100%） 2、OITS-1894 【木牛】客户筛选条件变更成下拉和前端模糊匹配(50%) | 1、OITS-1894 【木牛】客户筛选条件变更成下拉和前端模糊匹配
同富特美刻 | 前端：相聪聪 赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线试运行阶段 本周上线需求3项，剩余1项待开发，预计10月10号上线 | 1、TFTM-254 同富 > 报关单推送金蝶逻辑优化（已上线） 2、TFTM-253 同富 > 开票历史中境内发货人字段优化（已上线） 3、TFTM-216 同富>寻源中心>海运寻源字段优化（100%） | 1、TFTM-256 同富>拆分开票计算规则调整及拆票提示优化
恒林家居 | 前端：赵俊杰 王梓澄 后端：易发东 莫佳伟 汪振远 石恒 测试：徐陆强 | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、发布6个UAT测试需求。 2、出口供应商门户流程测试支持（UAT测试中）。 3、装箱＆仓库混包逻辑开发（测试中）。 4、恒林>进出口业务>出口台账，字段修改及报关分摊金额操作优化（测试中）。 5、恒林>订舱托书&清关资料模板数据源补充（待测试）。 6、恒林>品牌授权、集装箱预警应用（待测试）。 7、出口台账TAB页样式调整（开发中）。 8、恒林>出口台账>自拉自报场景支持（开发中）。 | 1、出口供应商门户流程测试支持。 2、装箱＆仓库混包逻辑开发测试。 3、恒林>进出口业务>出口台账，字段修改及报关分摊金额操作优化测试。 4、恒林>订舱托书&清关资料模板数据源补充测试。 5、恒林>品牌授权、集装箱预警应用测试。 6、出口台账TAB页样式调整开发中。 7、恒林>出口台账>自拉自报场景支持开发。 8、20个UAT需求待开发。
艾罗 | 前端：相聪聪 后端：徐创 汪振远 测试：万乐明 | 试运行阶段 【计划提测时间】7月5号提测，按计划推进 【计划上线时间】8月18号上线，按计划推进 【风险说明】暂无 | 新增需求及缺陷处理 SOLAX-137艾罗>台账保存强校验逻辑调整（已上线） SOLAX-135艾罗>报关单-成交方式优化（已上线） SOLAX-130艾罗>数据取值问题优化（已上线） SOLAX-129艾罗>小需求优化合集（已上线） SOLAX-140台账商品列的订单号，需要根据台账表头的合同协议号进行取值（已上线） SOLAX-133艾罗>报关单数据带出问题（已上线） SOLAX-132艾罗>订舱托书下载，数据源错误（已上线） SOLAX-128艾罗>出口报关单港口带出问题（已上线） | 1、上线试运行 2、保障线上系统
中景 | 前端：赵洋洋 后端：徐创 毛新焕 测试：李文民 | 货代端-整体开发进度（20%） 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、物流订单tab配置接口开发（开发进度100%） 2、订单列表及详情开发（开发进度50%） 3、中台EDI船期、国际物流接口对接（开发进度90%） 4、订单传输接口开发 （开发进度50%） | 1、订单列表及详情开发 2、订单传输接口开发 3、易豹生态接口对接开发
中源家居 | 前端：王梓澄 后端：徐创 测试：徐陆强 | 试运行阶段 | 暂无 | 暂无
春风动力 | 前端：赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】9月1日 按计划提测 【计划上线时间】9月18日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、配合客户出口核注清单申报（100%） 2、CFDL-67 春风>加工贸易>数据中心>核注清单级综合报表（100%） 3、CFDL-68 春风>一级菜单>增加下载菜单（100%） 4、CFDL-42 春风动力>车型统计报表P1（100%） | 1、配合客户出口核注清单申报 2、出口全流程测试 3、CFDL-138 春风>进口报关单内容默认设置优化 4、CFDL-139 春风>带入进口台账信息优化 4、CFDL-140 春风>物料信息增加一个字段【单件净重】
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超 后端：董华俊 徐瑞阳 测试：朱禹龙 | 整体开发进度（100%） 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】 1、张家港系统上线与古瑞并行，后端资源不足； 2、客户并未对物流寻源和供应商对账有确切的功能需求，但在项目合同中有条款约定； | 1、修复了GRWT-163、GRWT-168、GRWT-161、GRWT-159等缺陷 2、GRWT-160 古瑞瓦特>参数中心>收发货人参数>境内客户抬头、境外客户抬头>接口对接需求描述（100%） 3、测试进行线上环境实单验证和需求回归，客户累计给出12套历史单证，已完成12套单证的数据验证 4、测试环境和生产环境总计已完成20单实单验证 | 1、配合用户UAT测试并进行反馈问题修复
海威汽车 | 前端：褚宇能 后端：吴既稳 | UAT测试阶段 【计划提测时间】7月26日按计划推进 【计划上线时间】8月1日 按计划推进 本周无上线需求 | 暂无
东方日升三期 （二阶段） | 前端：柳阳 李敏华 后端：吴既稳 崔贺 张林伟 测试：葛金俊 | 二阶段开发完成 测试进度90% 三阶段开发中 进度80% 计划10月18日上线 | 1、国内物流计划运力需求列表开发（联调中） 2、国内运力池改造（待联调） 3、国内台账开发（90%） 4、供应商门户国内订单开发中（50%） 5、国内物流计划发起委托（80%） 6、二期物流参与人添加海外项目的独立判断（已上线） | 1、运力接口联调 2、国内台账数据联调 3、供应商门户国内订单电子围栏接口开发 4、供应商门户国内订单接口联调 5、国内订单司机签收页面接入联调 6、二期批量修改支持门点和时间修改开发上线
高格卫浴 | 前端：宋宜超 后端：张保 测试：葛金俊 |  | 1、GGWY-3 高格>清关资料合并下载（待联调） 2、GGWY-2 高格>出口台账商品字段排序调整（待联调） 3、GGWY-1 高格>台账EXCEL商品信息导入取值优先级优化（待联调） | 联调并上线 1、GGWY-3 高格>清关资料合并下载 2、GGWY-2 高格>出口台账商品字段排序调整 3、GGWY-1 高格>台账EXCEL商品信息导入取值优先级优化 | 主要缺少测试环境，采用临时公用其他环境的方式处理

## 20231013 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 后端：郝五龙 乔震 石安 测试：房志刚 | 二期线上试运行阶段 线上问题：本周解决线上云效问题共15个.剩余二期迭代上线需求共8个,10月20日全部完成 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成:出区订单仓储模块优化,生成核放单、拖车托书调整,OMS&CMS-生成进出境备案清单、进出口报关单时运保杂同步逻辑调整,拖车托书关联核注、核放单弹窗优化 4、WMS完成:越库的功能开发，目前已开发完成90%,10月16日完成,WMS-PC端移库、盘点菜单增加列表查询条件,作业单关联的领料还料单增加已领料状态,领料还料逻辑补充,领料还料单列表页调整 5、CMS完成:报关单表体顺序问题,集报核注清单QD号未返填到wms,列表申报状态展示优化,二线出区业务关联进口报关单自动返填QD号,分送集报业务各单证表体字段默认值,金二出入库单列表页增加显示集报核注的申报回执,分送集报功能优化 | 完成二期剩余上线内容,完成二期交付
报关 | 前端：刘盼 后端：吕星 毛新焕 测试：姜晓龙 |  | 1、报关日常维护 2、1011版本发布 | 1、数据埋点开发 2、卓志对接 | 本周国口办出现两次申报服务异常问题,比较影响自营,上海dhl,港吉的正常申报
大叶园林 | 前端：杨洋 后端：张林伟 测试：朱禹龙 | 上线运行 本周上线需求1项 | 付款类型取值T100传值
海天塑机 | 前端：褚宇能 后端：易发东 姜纬 测试：葛金俊 | UAT测试阶段 【计划提测时间（剩余优化需求）】9月27号提测，按计划推进 【计划上线时间】10月31号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、发布9个需求，修复5个线上缺陷。 2、海天>装箱安排查询条件优化（待测试）。 3、海天>订舱托书体积取值优化（待测试）。 4、海天>DHL报关资料生成清关资料优化（开发中）。 5、海天>SKD清关商品币制取值优化（开发中）。 6、海天>清关资料箱单发票联动优化（开发中）。 7、海天>生成报关单>配件出运运费带入优化（待开发）。 8、海天>出口台账>物流追踪发票号优化、商品列去除单耗版本、保存提示优化（待开发）。 9、海天>清关资料>优化（待开发）。 10、海天>报关资料优化>下载/箱单编辑、合计优化（待开发）。 11、海天>出口台账>增加整机是否入库信息（待开发）。 | 1、海天>装箱安排查询条件优化测试。 2、海天>订舱托书体积取值优化测试。 3、海天>DHL报关资料生成清关资料优化开发。 4、海天>SKD清关商品币制取值优化开发。 5、海天>清关资料箱单发票联动优化开发。 6、海天>生成报关单>配件出运运费带入优化开发。 7、海天>出口台账>物流追踪发票号优化、商品列去除单耗版本、保存提示优化开发。 8、海天>清关资料>优化开发。 9、海天>报关资料优化>下载/箱单编辑、合计优化开发。 10、海天>出口台账>增加整机是否入库信息开发。
张家港项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1891 【张家港】订单增加实际结算客户（100%） 2、修复 OITS-1890 、OITS-1885 、OITS-1884 缺陷 | 1、OITS-1852 【张家港】运营系统推送港口订单到木牛系统的推送优化 2、OITS-1627 【木牛】张家港-订单费用
木牛 骝马项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1894 【木牛】客户筛选条件变更成下拉和前端模糊匹配（100%） 2、OITS-1897 【金仑】wms系统拖车订单下发骝马、木牛（40%） 2、修复 OITS-1826 、OITS-1662 、OITS-1537 、OITS-1415 缺陷 | 1、OITS-1897 【金仑】wms系统拖车订单下发骝马、木牛 2、OITS-1789 【木牛】费用项目自定义功能涉及木牛影响点改造
同富特美刻 | 前端：相聪聪 赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线试运行阶段 本周上线需求2项，剩余1项待开发，1项测试中 | 1、TFTM-260 同富>报关资料中下载显示合同协议号字体优化（已上线） 2、TFTM-261 同富>报关单查询下载附件命名优化（已上线） 3、TFTM-263 同富>退税开票误差问题优化P1（测试中，预计10月16号上线） | 1、TFTM-262 同富>报关数据回推优化P1（开发中，预计10月17号上线）
恒林家居 | 前端：赵俊杰 王梓澄 后端：易发东 莫佳伟 汪振远 石恒 测试：徐陆强 | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、发布9个UAT测试需求和46个缺陷，4个测试完成待发布。 2、参数中心 - 境外客户参数 - 收发通关联修改（测试中）。 3、出口/进口台账＆出口/进口供应商门户 - 报关单关联逻辑调整（测试中）。 4、恒林>报关资料生成的标准版合同、发票、箱单按恒林样式调整（测试中）。 5、12个需求待测试（待测试）。 6、参数中心>管理员设置>业务归属配置（开发中）。 7、出口台账/供应商门户 - 修改放舱信息调整（开发中）。 8、供应商准入开发（开发中，50%）。 9、15个UAT需求待开发（待开发）。 | 1、15个已提测需求测试发布。 2、供应商准入功能开发。 3、出口台账预警规则需求开发。 4、出口供应商门户委托变更需求开发。 5、财务需求开发。 6、17个UAT需求根据优先级开发上线。
艾罗 | 前端：相聪聪 后端：徐创 汪振远 测试：万乐明 | 上线试运行阶段 本周上线需求6项 | 1、新增需求发布上线 SOLAX-152艾罗+内部合并小优化（逻辑补充） SOLAX-148艾罗> 出口报关单审核新增发票号 SOLAX-147艾罗>主线需求CKZC-4056-关务风险参数校验增加禁止出口商品目录 SOLAX-145艾罗>运输条款、运费条款按贸易术语自动带出 SOLAX-142艾罗>出口报关单TAB页优化 SOLAX-134艾罗>物流计划新增物料导入功能 | 1、上线试运行 2、保障线上系统
中景 | 前端：赵洋洋 后端：徐创 毛新焕 测试：李文民 | 货代端-整体开发进度（45%） 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、物流订单管理-订单列表（开发进度50%） 2、物流订单管理-订单详情（开发进度100%，提测） 3、物流订单管理-物流追踪（开发进度10%） 4、物流订单管理-车辆GPS（开发进度30%） 5、尾程订单管理（开发进度85%） 6、客户管理（开发进度60%） 7、用户管理（开发进度60%） 8、banner管理（开发进度100%，测试完成） 9、门点管理（开发进度50%） 10、订单接口-f6新增/编辑/退订订单（开发进度100%，测试进度70%） 11、edi接口对接（开发进度50%） 车辆历史GPS轨迹获取、船期获取、港区数据获取 报关状态获取、空运物流获取 | 1、订单列表开发 2、物流订单管理-物流追踪开发 3、易豹生态接口对接开发
春风动力 | 前端：赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | UAT测试阶段 【计划提测时间】9月1日 按计划提测 【计划上线时间】9月18日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、配合客户出口核注清单申报（100%） 2、出口代码合并部署至春风测试环境（100%） 3、CFDL-138 春风>进口报关单内容默认设置优化（100%） 4、CFDL-139 春风>带入进口台账信息优化（100%） 5、CFDL-140 春风>物料信息增加一个字段【单件净重】（100%） 6、CFDL-152 春风>核注清单生成余量倒挂阻断生成（100%） 7、CFDL-104 春风>物料及订单增加物料信息展示P1（100%） | 1、CFDL-164 春风>出口报关资料下载样式优化P1 2、CFDL-157 春风>订舱托书字段必填优化P1 3、CFDL-159 春风>原始合同号/报关合同号字段优化P1 4、CFDL-162 春风>清关资料字段问题调整P1 5、CFDL-156 春风动力>综合查询>通关异常状态查询>增加异常原因及简单统计
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超 后端：董华俊 徐瑞阳 测试：朱禹龙 | UAT测试阶段 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、GRWT-173 古瑞瓦特>出口台账>报关资料>申报要素详情页，依据草单hs编码，默认带出申报要素项（100%） 2、GRWT-170 古瑞瓦特>出口管理>物流台账详情页>集装箱tab>箱型下拉选项，按实际所选箱型进行展示（100%） | 1、GRWT-175 古瑞瓦特>报关委托>委托弹窗字段优化 2、GRWT-174 古瑞瓦特>出口台账>物流>关务>报关单草单详情页，增加组合商品功能 3、GRWT-140 古瑞瓦特>供应商门户>订单接单详情页>增加订舱拖书下载功能
海威汽车 | 前端：褚宇能 后端：吴既稳 | 上线试运行阶段 本周开发需求1项，上线1项 | 1、出口台账显示字段固定(已上线) 2、报关单订阅小程序部署 （完成） 3、台账已出运状态修改（上线）
东方日升三期 （三阶段） | 前端：柳阳 李敏华 后端：吴既稳 崔贺 张林伟 测试：葛金俊 | 二阶段开发完成 测试进度100% 三阶段开发中 进度90% 计划10月18日上线 | 1、国内物流计划运力需求列表开发（待测试） 2、国内运力池改造（待测试） 3、国内台账开发（待测试） 4、供应商门户国内订单开发中（待测试） 5、国内物流计划发起委托（待测试） 6、国内订单司机签收页面接入（待测试） 7、国内拖车费用列表，新增（待联调） 8、物流追踪数据排查（完成） | 1、三阶段需求联调完毕，提交测试 2、生成物流计划 -补充需求（满车硬塞） 3、装车明细详情页商品行新增+-按钮、拼尾车新增查询条件 4、优化目的地为下拉框 5、四阶段需求评审 6、日升二期服务上云配合 7、用户中心权限修改

## 20231020 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 后端：郝五龙 乔震 石安 测试：房志刚 | 二期线上试运行阶段 线上问题：本周解决线上云效问题共10个.剩余非二期迭代上线需求共16个,预计11月20日全部完成 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成：OMS&CMS-生成进出境备案清单、进出口报关单时运保杂同步逻辑调整，导出清关资料的装箱清单默认打印纸张改为A4，出区订单仓储模块优化，单证批量导出 4、CCMS完成：公路运输比对中 运输工具名称 不参与比对 直接按照比对一致处理 ，关务管理-物流账册管理-金二出入口单：列表页、详情页，增加【打印】功能，WMS&OMS&CMS 业务申报表数据更新同步时MQ消息中没有传申报表编号 ，单证批量导出 5、BMS完成：收票登记功能的“发票号码”、“本次开票金额”、“开票费用金额”逻辑优化调整，开票申请&付款申请优化需求 | 完成二期交付
报关 | 前端：刘盼 后端：吕星 毛新焕 测试：姜晓龙 |  | 1、日常维护 2、1018版本发布 3、解决东方口岸账册表体数据问题
大叶园林 | 前端：杨洋 后端：张林伟 测试：朱禹龙 | 上线运行 本周无新增需求 | 无
海天塑机 | 前端：褚宇能 后端：易发东 姜纬 测试：葛金俊 | UAT测试阶段 【计划提测时间（剩余优化需求）】9月27号提测，按计划推进 【计划上线时间】10月31号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、发布13个需求，修复2个线上缺陷。 2、生产环境测试数据清理（已完成）。 3、出口业务>支持直客、供应商之间共享文件（待开发）。 4、海天>出口台账-合同协议号自动更新同步（待开发）。 5、海天>出口台账详情页优化（待开发）。 6、海天>出口台账默认参数优化（待开发）。 7、海天-装箱安排优化（待开发）。 8、海天>出口台账列表优化（待开发）。 9、海天>境内收货人银行信息配置P1（待开发）。 10、海天>清关资料字段批量粘贴优化P1（待开发）。 11、海天>审批流调整P1（待开发）。 12、海天>生成报关资料>包装归并同时支持所属类归并（待开发）。 13、海天>出口台账/出运计划>收发货人界面优化（待开发）。 14、3个bug待修复（待处理）。 | 1、出口业务>支持直客、供应商之间共享文件。 2、海天>出口台账-合同协议号自动更新同步。 3、海天>出口台账详情页优化。 4、海天>出口台账默认参数优化。 5、海天-装箱安排优化。 6、海天>出口台账列表优化。 7、海天>境内收货人银行信息配置P1。 8、海天>清关资料字段批量粘贴优化P1。 9、海天>审批流调整P1。 10、海天>生成报关资料>包装归并同时支持所属类归并。 11、海天>出口台账/出运计划>收发货人界面优化。 12、3个bug待修复。
张家港项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1902 【张家港】财务中心>月账单>发票申请规则修改（100%） 2、OITS-1901 【张家港】财务中心>月账单列表添加未核销金额字段（100%） | 1、OITS-1906 【张家港】10月27日需求汇总（合计共6个优化需求）
木牛 骝马项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1897 【金仑】wms系统拖车订单下发骝马、木牛（60%） 2、OITS-1789 【木牛】费用项目自定义功能涉及木牛影响点改造（100%） | 1、OITS-1897 【金仑】wms系统拖车订单下发骝马、木牛 2、木牛数据埋点需求 3、骝马数据埋点需求
同富特美刻 | 前端：相聪聪 赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线试运行阶段 本周上线需求2项，剩余5项待开发，预计下周二上线 | 1、TFTM-265 同富>报关资料下载样式优化P1（已上线） 2、TFTM-263 同富>退税开票误差问题优化P1（已上线） | 1、TFTM-267 同富>双抬头报关数据跨月推送问题优化P1 2、TFTM-266 同富>单证查询>报关委托协议打印优化 3、TFTM-262 同富>报关数据回推优化P1 4、TFTM-269 同富>开票优化 5、TFTM-268 同富>开票备注币制展示优化
恒林家居 | 前端：赵俊杰 王梓澄 后端：易发东 莫佳伟 汪振远 石恒 测试：徐陆强 | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、发布10个需求和29个缺陷（已发布）。 2、恒林>业务伙伴管理系统>供应商准入需求（测试中）。 3、出口台账-侧滑栏-运输单据关联保函逻辑调整（测试中）。 4、恒林>进出口业务>出口台账字段修改及报关分摊金额操作优化（测试中）。 5、恒林>进出口业务>进口业务-进口台账改造（测试中）。 6、7个需求待测试（待测试）。 7、全局字段超长优化（开发中，字段类型和页面提示调整已上线）。 8、6个财务模块需求开发中（开发中）。 9、4个供应商门户需求开发中（开发中）。 10、12个销售订单、物流计划、台账、装箱计划、仓库管理模块需求待开发（待开发）。 11、恒林主体报关单订阅问题待解决（待解决）。 | 1、11个已提测需求测试发布。 2、供应商门户、财务模块需求开发。 3、出口台账预警规则需求开发。 4、恒林主体报关单订阅问题解决。 5、12个待开发需求根据优先级开发上线。
艾罗 | 前端：相聪聪 后端：徐创 汪振远 测试：万乐明 | 上线试运行阶段 本周无新增需求 | 1、线上问题处理 2、保障线上系统 | 1、线上问题处理 2、保障线上系统 3、报关单数据导入
中景 | 前端：赵洋洋 后端：徐创 毛新焕 测试：李文民 | 货代端-整体开发进度（70%） 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、物流订单管理-订单列表（开发进度90%） 2、物流订单管理-订单详情（开发进度100%，提测） 3、物流订单管理-物流追踪（开发进度40%） 4、物流订单管理-车辆GPS（开发进度100%） 5、尾程订单管理（开发进度100%） 6、客户管理（开发进度90%） 7、用户管理（开发进度90%） 8、banner管理（开发进度100%，测试完成） 9、门点管理（开发进度100%） 10、订单接口-f6新增/编辑/退订订单（开发进度100%，测试进度70%） 11、edi接口对接（开发进度90%） 车辆历史GPS轨迹获取、船期获取、港区数据获取 报关状态获取、空运物流获取 | 1、订单列表、客户管理提测 2、物流订单管理-物流追踪开发 3、易豹生态接口对接开发
春风动力 | 前端：赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | UAT测试阶段 【计划提测时间】9月1日 按计划提测 【计划上线时间】9月18日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、CFDL-157 春风>订舱托书字段必填优化P1（已上线） 2、CFDL-159 春风>原始合同号/报关合同号字段优化P1（已上线） 3、CFDL-164 春风>出口报关资料下载样式优化P1（已上线） 4、CFDL-162 春风>清关资料字段问题调整P1（已上线） 5、CFDL-140 春风>物料信息增加一个字段【单件净重】，并增加算法（已上线） 6、CFDL-139 春风>带入台账信息优化（已上线） 7、CFDL-138 春风>进口报关单内容默认设置优化（已上线） 8、CFDL-156 春风动力>综合查询>通关异常状态查询>增加异常原因及简单统计（100%） | 1、CFDL-160 春风>订舱托书修改状态优化P1 2、CFDL-166 春风>配件业务提前订舱需求优化P1 3、CFDL-158 春风>提单等退税资料上传归档优化P2 4、CFDL-161 春风>报关资料批量下载优化P1 5、CFDL-176 春风>出口台账字段调整P1 6、CFDL-181 春风>进出口报关单模板调用问题优化P1
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超 后端：董华俊 徐瑞阳 测试：朱禹龙 | UAT测试阶段 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】GRWT-174 古瑞瓦特>出口台账>物流>关务>报关单商品选择详情页，增加组合商品功能需求改动较大，存在一定风险，且目前实施还剩一周，用户仍然在提需求 | 1、GRWT-182 古瑞瓦特>出口台账>装箱清单>装箱计划、装箱结果>页面列调整并增加备注及导出功能（100%） 2、GRWT-181 古瑞瓦特>清关资料>增加合并下载功能（100%） 3、GRWT-190 古瑞瓦特>出口台账详情页>"运输种类"字段调整（100%） | 1、GRWT-200 古瑞瓦特>物流计划、出口台账>增加“物流合同编号”字段——【15】 2、GRWT-179 古瑞瓦特>出口台账>列表页增加备注字段 3、GRWT-174 古瑞瓦特>出口台账>物流>关务>报关单商品选择详情页，增加组合商品功能 4、GRWT-140 古瑞瓦特>供应商门户>订单接单详情页>增加订舱拖书下载功能
海威汽车 | 前端：褚宇能 后端：吴既稳 | 上线试运行阶段 本周无新增需求 协助处理数据2项 | 1、协助导入台账数据1400条 2、协助导出报关单数据 3、线上会议讨论费用接口 | 暂无
东方日升三期 （三阶段） | 前端：柳阳 李敏华 后端：吴既稳 崔贺 张林伟 测试：葛金俊 | 二阶段开发完成 测试进度100% 三阶段开发完成 测试进度90% 计划10月18日上线 10月18日已完成演示 | 、国内物流计划运力需求列表开发（完成） 2、国内运力池改造（完成） 3、国内台账开发（完成） 4、供应商门户国内订单开发中（完成） 5、国内物流计划发起委托（完成） 6、国内订单司机签收页面接入（完成） 7、国内拖车费用列表，新增（完成） 8、物流追踪数据排查（完成） 9、生成物流计划 -补充需求（满车硬塞）（完成） | 1、装车明细详情页商品行新增+-按钮、拼尾车新增查询条件 2、优化目的地为下拉框 3、四阶段需求评审 4、日升二期服务上云（50%）计划周二 5、用户中心权限修改 5、四阶段需求评审 | 第四阶段需求评审滞后，计划周一初次评审 但四阶段截止时间11月6日，留给开发时间太短，风险较大

## 20231027 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 后端：郝五龙 乔震 石安 测试：房志刚 | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共8个.剩余非二期迭代上线需求共16个,预计11月20日全部完成 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成：越库订单生成逻辑，越库作业优化 4、CCMS完成：物流账册中增加【变量更新】按钮，进境备案清单仅勾选商品附加页打印报空指针 | 完成二期交付
报关 | 前端：刘盼 后端：吕星 毛新焕 测试：姜晓龙 |  | 1、日常维护 2、卓志接口开发 3、埋点开发 | 1、埋点上线 2、大运对接 3、1101版本上线
大叶园林 | 前端：杨洋 后端：张林伟 测试：朱禹龙
海天塑机 | 前端：褚宇能 后端：易发东 姜纬 测试：万乐明 | UAT测试阶段 【计划提测时间（剩余优化需求）】9月27号提测，按计划推进 【计划上线时间】10月31号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、发布10个需求，修复8个线上缺陷。 2、海天>订舱托书生成优化P1（待测试）。 3、海天>供应商门户校验优化（待测试）。 4、海天>出口报关单界面优化P2（待测试）。 5、海天>仓管APP上传照片功能优化（开发中）。 6、海天>报关资料归并导入优化（开发中）。 7、9条需求待开发（待开发）。 | 1、海天>订舱托书生成优化P1测试发布。 2、海天>供应商门户校验优化测试发布。 3、海天>出口报关单界面优化P2测试发布。 4、海天>仓管APP上传照片功能优化开发。 5、海天>报关资料归并导入优化开发。 6、9条待开发需求根据优先级开发。
张家港项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1911 运单管理>我的业务>我的业务列表增加业务类型筛选条件（100%） 2、OITS-1910 运单管理>我的业务>派车信息字段增加正序和倒序的排列箭头（100%） 3、OITS-1909 运单管理>我的业务>我的业务列表增加应收金额字段的显示（100%） 4、OITS-1927 财务中心>月账单>调整导出账单模板（30%） 5、OITS-1926 财务中心>开票申请处理>增加【数电发票明细】导出（30%） 6、OITS-1914 运单管理>我的业务>增加【货物种类】字段（30%） 7、OITS-1913 财务中心>订单费用>订单费用列表增加【开票状态】字段（30%） 8、木牛埋点分析接口开发（80%） | 1、OITS-1927 财务中心>月账单>调整导出账单模板 2、OITS-1926 财务中心>开票申请处理>增加【数电发票明细】导出 3、OITS-1914 运单管理>我的业务>增加【货物种类】字段 4、OITS-1913 财务中心>订单费用>订单费用列表增加【开票状态】字段 5、OITS-1912 运单管理>我的业务>新增进口/出口/散货/短倒界面，门点的下拉框优化 6、木牛埋点分析接口开发和联调
木牛 骝马项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、骝马埋点分析接口开发（20%） | 1、骝马埋点分析接口开发和联调
同富特美刻 | 前端：相聪聪 赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线试运行阶段 本周上线需求6项 | 1、TFTM-269 同富>开票优化（已上线） 2、TFTM-239 同富>双抬头数据订阅记录查看优化P2（已上线） 3、TFTM-262 同富>报关数据回推优化P1（已上线） 4、TFTM-267 同富>双抬头报关数据跨月推送问题优化P1（已上线） 5、TFTM-268 同富>开票备注币制展示优化（已上线） 6、TFTM-266 同富>单证查询>报关委托协议打印优化（已上线）
恒林家居 | 前端：赵俊杰 王梓澄 后端：易发东 莫佳伟 汪振远 石恒 测试：徐陆强 | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、恒林>出口拖车>木牛仓库端改造（已发布）。 2、恒林>订舱模板数据源添加（已发布）。 3、恒林>供应商准入优化（已发布）。 4、恒林>业务伙伴管理系统>供应商准入需求（已发布）。 5、5条缺陷修复上线（已发布）。 6、恒林>港口信息接口添加国家英文名称字段返回（测试完成）。 7、恒林>进出口业务>出口台账，字段修改及报关分摊金额操作优化（测试中）。 8、恒林>创建物流计划页面优化（测试中）。 9、出口台账-侧滑栏-运输单据关联保函逻辑调整（测试中）。 10、财务需求：1条测试中、2条待测试、4条开发中。 11、5条其他模块需求待测试（待测试）。 12、剩余28条需求待开发。 | 1、恒林>港口信息接口添加国家英文名称字段返回。 2、恒林>进出口业务>出口台账，字段修改及报关分摊金额操作优化。 3、恒林>创建物流计划页面优化。 4、出口台账-侧滑栏-运输单据关联保函逻辑调整。 5、财务需求开发测试。 6、船期查询功能改造开发。 7、台账预警功能开发。 8、剩余需求按优先级开发。
艾罗 | 前端：相聪聪 后端：徐创 汪振远 测试：万乐明 | 上线试运行阶段 本周新增需求2项，1项已提测，1项待开发 | 1、SOLAX-164 艾罗>装箱清单数据同步至台账逻辑优化（已提测） 2、保障线上系统 3、订阅的报关单数据导入到艾罗生产环境（已完成） | 1、线上问题处理 2、保障线上系统 3、SOLAX-161 艾罗>报关单优化
中景 | 前端：赵洋洋 后端：徐创 毛新焕 测试：李文民 | 货代端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、物流订单管理-订单列表（开发进度100%，提测） 2、物流订单管理-订单详情（开发进度100%，提测） 3、物流订单管理-物流追踪（开发进度100%，提测） 4、物流订单管理-车辆GPS（开发进度100%，提测） 5、尾程订单管理（开发进度100%，提测） 6、客户管理（开发进度100%，提测） 7、用户管理（开发进度100%，提测） 8、banner管理（测试完成） 9、门点管理（测试完成） 10、订单接口-f6新增/编辑/退订订单（测试进度70%） 11、edi接口对接（测试进度30%） 车辆历史GPS轨迹获取、船期获取、港区数据获取 报关状态获取、空运物流获取 | 1、货代端整体功能测试问题修复 2、货代端整体功能内部测试保障 3、货代端业务流程测试 4、直客端、移动端需求评审
春风动力 | 前端：相聪聪 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | UAT测试阶段 【计划提测时间】9月1日 按计划提测 【计划上线时间】9月18日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、CFDL-57 春风>进出口台账增加商品金额及数量统计P1（已上线） 2、CFDL-160 春风>订舱托书修改状态优化P1（已上线） 3、CFDL-182 春风>进口台账>开放查询条件（创建时间）（已上线） 4、CFDL-156 春风动力>综合查询>通关异常状态查询>增加异常原因及简单统计（已上线） 5、CFDL-192 春风>销售订单列表展示页签内容数量有bug（已上线） 6、CFDL-184 春风>商品历史申报要素调用优化P1（已上线） 7、CFDL-178 春风>订单生成报关计划优化P1（已上线） | 1、CFDL-191 春风>出口台账优化P1 2、CFDL-164 春风>出口报关资料下载样式优化P1 3、CFDL-161 春风>报关资料批量下载优化P1 4、CFDL-200 春风>销售订单对接SAP接口优化 5、CFDL-175 春风>订舱托书支持商品信息编辑优化P1 6、CFDL-168 春风>核注清单支持根据报关单生成优化P1 7、CFDL-181 春风>进出口报关单模板调用问题优化P1 8、CFDL-176 春风>出口台账字段调整P1
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超 后端：董华俊 徐瑞阳 测试：朱禹龙 | UAT测试阶段 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】目前古瑞瓦特仍有零散需求提出，有3个不影响上线的需求目前仍在设计中，原定计划11月6日上线可能会有延期风险 | 1、GRWT-209物流台账》确认放舱信息弹窗》部分字段调整为非必填（100%） 2、GRWT-201古瑞瓦特>出口台账>订舱托书详情页》字段优化调整（100%） 3、GRWT-200古瑞瓦特>物流计划、出口台账>增加“物流合同编号”字段（100%） | 1、GRWT-210古瑞瓦特>出口台账>已关联物流计划>添加物流计划弹窗，逻辑增补 2、GRWT-174古瑞瓦特>出口台账>物流>关务>报关单商品选择详情页，增加组合商品功能 3、目前针对报关单无线下流程，增加报关单委托完成、报关单委托撤回【如图】增加逻辑：如果委托完成。则不允许删除、修改报关单
海威汽车 | 前端：褚宇能 后端：吴既稳 | 线试运行阶段 本周新增需求3项，上线2项 协助处理数据2项 | 1、首页台账饼图展示优化 2、新增提单号等资源的快捷查询 3、进口拖车列表（测试中）
东方日升三期 （三阶段） | 前端：柳阳 李敏华 后端：吴既稳 崔贺 张林伟 测试：葛金俊 | 二阶段开发完成 测试进度100% 三阶段开发完成 测试进度100% 计划10月18日上线 10月18日已完成演示 四阶段开发进行中 开发进度50% | 1、三期V3迭代部署测试并完成现场演示培训 2、三期V3部分补充需求的开发、相关缺陷修复 3、三期V4 国内寻源列表开发（联调中） 4、国内寻源信息的创建（联调中） 5、国内寻源详情（开发中） 6、供应商门户寻源报价列表（待联调） 7、供应商报价信息提交（待联调） 8、中标信息确认、议价信息提交（开发中） 9、审核列表、审核信息提交（开发中） 10、供应商门户司机信息派车的导出导入（待联调） | 1、V4迭代需求的开发联调，预计周二完成联调工作。 2、V4迭代剩余需求的评审 3、WMS-TMS装箱计划、装箱结果开发 4、二期服务上云后的迁移工作协助 5、装箱计划、结果对比及历史数据展示

## 20231103 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 后端：郝五龙 乔震 石安 测试：房志刚 | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共 13个.剩余非二期迭代上线需求共28个,预计11月20日全部完成 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成：越库作业优化,OMS&WMS-越库订单生成逻辑,进口报关单、进境备案清单生成时返填备案序号、货号逻辑补充,生成单证表头备注赋值逻辑 4、CCMS完成：金二出库单申报时提示 法二数量必填 5、WMS完成：入库单查询触发核放单过卡状态查询，出库分拣、装车影像都展示在出库结果详情页中 | 线上问题以及需求开发修复
报关 | 前端：刘盼 后端：吕星 毛新焕 测试：姜晓龙 |  | 1、日常维护 2、1101版本发布 | 1、日常维护 2、1108版本发布
大叶园林 | 前端：杨洋 后端：张林伟 测试：朱禹龙
海天塑机 | 前端：褚宇能 后端：易发东 姜纬 测试：万乐明 | UAT测试阶段 【计划提测时间（剩余优化需求）】9月27号提测，按计划推进 【计划上线时间】10月31号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、发布13个需求，修复4个线上缺陷。 2、海天>出口台账商品录入优化（测试完成待发布）。 3、海天>出口报关撤回操作优化（测试完成待发布）。 4、海天>台账部分字段优化P1（待测试）。 5、出口业务>支持直客、供应商之间共享文件（开发中）。 6、海天>出口台账-出运安排勾选优化（待开发）。 7、海天>随机报关归并优化P1（待开发）。 8、海天>台账资料生成相关优化P1（待开发）。 9、海天>装箱照片下载优化（待开发）。 | 1、海天>出口台账商品录入优化发布。 2、海天>出口报关撤回操作优化发布。 3、海天>台账部分字段优化P1测试。 4、出口业务>支持直客、供应商之间共享文件开发。 5、海天>出口台账-出运安排勾选优化开发。 6、海天>随机报关归并优化P1开发。 7、海天>台账资料生成相关优化P1开发。 8、海天>装箱照片下载优化开发。
张家港项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1927 财务中心>月账单>调整导出账单模板（50%） 2、OITS-1926 财务中心>开票申请处理>增加【数电发票明细】导出（50%） 3、OITS-1914 运单管理>我的业务>增加【货物种类】字段（50%） 4、OITS-1913 财务中心>订单费用>订单费用列表增加【开票状态】字段（50%） 5、OITS-1912 运单管理>我的业务>新增进口/出口/散货/短倒界面，门点的下拉框优化（50%） | 1、OITS-1957 【张家港】费用项目增加主体 2、OITS-1927 财务中心>月账单>调整导出账单模板 3、OITS-1926 财务中心>开票申请处理>增加【数电发票明细】导出 4、OITS-1914 运单管理>我的业务>增加【货物种类】字段 5、OITS-1913 财务中心>订单费用>订单费用列表增加【开票状态】字段 6、OITS-1912 运单管理>我的业务>新增进口/出口/散货/短倒界面，门点的下拉框优化
木牛 骝马项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、木牛和骝马埋点统计功能上线（100%） 2、OITS-1946 【木牛】宁波木牛车队需求（30%） 3、OITS-1938 【木牛】预录AB票新增,提单号抓取（100%） | 1、OITS-1975 【木牛】宁波木牛车队需求>录单页面增加加封地址维护 2、OITS-1946 【木牛】宁波木牛车队需求 3、OITS-1934 【骝马】宁波骝马公众号增加箱封号更新消息订阅 4、OITS-1907 【木牛】GPS供应商逻辑调整 3、木牛和骝马数据埋点功能问题修复
同富特美刻 | 前端：相聪聪 赵洋洋 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线试运行阶段 本周上线需求1项 | 1、TFTM-274 同富>开票界面增加全电开票按钮(100%) | 1、TFTM-275 同富>全电发票冲红流程调整
恒林家居 | 前端：赵俊杰 王梓澄 后端：易发东 莫佳伟 汪振远 石恒 测试：徐陆强 | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、恒林>放舱通过提单号带出承运人功能迁移（已发布）。 2、恒林>台账商品信息、装箱清单批量修改&订舱托书下拉框修改（已发布）。 3、恒林>清关发票&箱单数据源添加（已发布）。 4、恒林>港口信息接口添加国家英文名称字段返回（已发布）。 5、恒林>销售订单价格变更需求补充（已发布）。 6、【物流计划】详情页，暂存、保存按钮位置跟销售订单保存一致（已发布）。 7、13条缺陷修复上线（已发布）。 8、8个需求测试中，其中财务需求4个（测试中）。 9、4个需求待测试（待测试）。 10、3个需求开发中（开发中）。 11、26个需求待开发，其中5个紧急需求（待开发）。 | 1、恒林>财务中心-协议价格优化测试。 2、恒林>财务中心-费用明细优化测试。 3、恒林>财务参数优化测试。 4、恒林>出口台账、供应商门户-费用登记优化测试。 5、出口业务>异常变更功能迁移＋改造测试。 6、恒林>创建物流计划页面优化测试。 7、出口台账 - 侧滑栏 - 运输单据关联保函逻辑调整测试。 8、恒林>进出口业务>出口台账，字段修改及报关分摊金额操作优化测试。 9、恒林>财务中心-付款单管理开发。 10、恒林>增加销售订单、物流计划、物流台账的列表导出功能开发。 11、恒林>目的地配置页面添加备注栏位和搜索条件开发。 12、剩余26个需求根据优先级开发。
艾罗 | 前端：相聪聪 后端：徐创 汪振远 测试：万乐明 | 上线试运行阶段 本周新增需求2项，1项已提测，1项待开发 | 1、SOLAX-161 艾罗>报关单优化（已提测） 2、保障线上系统 3、订阅报关单数据工具部署（已完成） | 1、线上问题处理 2、保障线上系统 3、SOLAX-165 艾罗>运保杂速算逻辑调整（需求不明确）
中景 | 前端：赵洋洋 后端：徐创 毛新焕 测试：李文民 | 货代端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、货代端测试问题修复（100%） 2、直客端需求评审及开发(进度5%) | 1、货代端整体功能测试问题修复 2、直客端需求开发 3、移动端需求开发
春风动力 | 前端：相聪聪 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | UAT测试阶段 【计划提测时间】9月1日 按计划提测 【计划上线时间】9月18日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、CFDL-191 春风>出口台账优化P1 （已上线） 2、CFDL-164 春风>出口报关资料下载样式优化P1（已上线） 3、CFDL-161 春风>报关资料批量下载优化P1（已上线） 4、CFDL-175 春风>订舱托书支持商品信息编辑优化P1（已上线） 5、CFDL-215 春风>销售订单详情商品信息过多卡顿（已上线） 6、CFDL-181 春风>进出口报关单模板调用问题优化P1（已上线） 7、CFDL-202 春风>出口报关单、台账默认值设置（待测试） | 1、CFDL-200 春风>销售订单对接SAP接口优化 2、CFDL-168 春风>核注清单支持根据报关单生成优化P1 3、CFDL-176 春风>进出口报关单模板调用问题优化P1 4、CFDL-158 春风>提单等退税资料上传归档优化P2 5、CFDL-180 春风>订舱供应商维护管理P1 6、CFDL-199 春风>销售订单栏需要增加颜色列表 7、CFDL-201 春风>查询条件优化
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超 后端：董华俊 徐瑞阳 测试：朱禹龙 | UAT测试阶段 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】目前古瑞瓦特仍有零散需求提出，有3个不影响上线的需求目前仍在设计中，原定计划11月6日上线可能会有延期风险 | 1、GRWT-174古瑞瓦特>出口台账>物流>关务>报关单商品选择详情页，增加组合商品功能（100%） 2、GRWT-227古瑞瓦特>出口台账>添加物流计划>弹窗展示字段优化——【40、41】（100%） 3、GRWT-225古瑞瓦特>报关单查询>列表页>搜索字段“境内收发货人”，调整为下拉多选——【39】（100%） 4、GRWT-214古瑞瓦特>出口台账>详情页，增加“出口台账状态变更”按钮——【6、29】（100%） 5、GRWT-226古瑞瓦特>订舱托书详情页>毛重、体积字段优化——【38】（100%） 6、报关订阅小工具部署和调试（100%） | 1、配合实施进行上线
海威汽车 | 前端：褚宇能 后端：吴既稳 | 试运行阶段 本周新增需求2项，上线2项 协助处理数据1项 | 1、台账部分字段必填校验修改 2、料号字符限制取消 3、进口拖车管理上线
东方日升三期 （三阶段） | 前端：柳阳 李敏华 后端：吴既稳 崔贺 张林伟 测试：葛金俊 | 二阶段开发完成 测试进度100% 三阶段开发完成 测试进度100% 计划10月18日上线 10月18日已完成演示 四阶段开发进行中 进度90% 计划11月7日进行演示 | 1、三期V4寻源管理（测试中） 2、装箱计划、装箱结果与日升对接测试（完成） 3、装箱结果历史记录列表（待测试） 4、装车明细差异对比（待联调） 5、运力需求池需求评审（完成） 6、运力需求池需求（开发中） 7、供应商门户司机信息导出、导入（测试中） 8、装车编号字段补充展示（完成） 9、三期V4供应商报价单（测试中） | 1、装车明细差异对比提测 2、运力需求池开发 3、国外功能优化 4、变更流程 5、业务主体权限 6、缺陷修复

## 20231110 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 后端：郝五龙 乔震 石安 测试：房志刚 | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共 10个.剩余非二期迭代上线需求共23个，其中待确认18个，开发中5个，开发中预计11月20日完成上线 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成：订单管理-订单查询输出界面部分栏位无信息 ，核注清单状态不正确 4、WMS完成：领料还料的添加、分配逻辑调整，MPQ字段必填以及部分计算逻辑 5、BMS完成：结算单位、客户信息显示有误 | 线上问题以及需求开发修复
报关 | 前端：刘盼 后端：吕星 毛新焕 测试：姜晓龙 |  | 1、日常维护 2、1108版本发布 | 1、日常维护 2、1115版本发布
海天塑机 | 前端：褚宇能 后端：易发东 姜纬 测试：万乐明 | UAT测试阶段 【计划提测时间（剩余优化需求）】9月27号提测，按计划推进 【计划上线时间】10月31号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、海天>台账资料生成相关优化（已上线）。 2、海天>装箱照片下载优化（已上线）。 3、海天>随机报关归并优化（已上线）。 4、海天>出口台账商品录入优化（已上线）。 5、海天>出口报关撤回操作优化（已上线）。 6、海天>台账部分字段优化（已上线）。 7、海天>出口台账-出运安排勾选优化（已上线）。 8、出口业务>支持直客、供应商之间共享文件（开发中）。 9、海天>清关资料整机归并场景优化（待开发）。 10、海天>审批流调整（待开发）。 11、海天>报关/清关资料发票号取值优化（待开发）。 12、海天>放舱信息同步逻辑优化（待开发）。 13、海天>供应商门户-拖车安排优化（待开发）。 14、海天>仓管APP优化（待开发）。 | 1、出口业务>支持直客、供应商之间共享文件（开发中）。 2、海天>清关资料整机归并场景优化（待开发）。 3、海天>审批流调整（待开发）。 4、海天>报关/清关资料发票号取值优化（待开发）。 5、海天>放舱信息同步逻辑优化（待开发）。 6、海天>供应商门户-拖车安排优化（待开发）。 7、海天>仓管APP优化（待开发）。
张家港项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1912 【张家港】运单管理>我的业务>新增进口/出口/散货/短倒界面，门点的下拉框优化 | 1、OITS-1957 【张家港】费用项目增加主体 2、OITS-1927 财务中心>月账单>调整导出账单模板 3、OITS-1926 财务中心>开票申请处理>增加【数电发票明细】导出 4、OITS-1914 运单管理>我的业务>增加【货物种类】字段 5、OITS-1913 财务中心>订单费用>订单费用列表增加【开票状态】字段
木牛 骝马项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1982 【木牛】宁波新首富 > 复制订单信息时，增加客户名称和客户备注 2、OITS-1959 【骝马】数据埋点需求（不包含履约分析） 3、OITS-1958 【木牛】数据埋点需求（不包含履约分析） 4、OITS-1946 【木牛】宁波木牛车队需求汇总 5、OITS-1938 【木牛】预录AB票新增,提单号抓取 6、木牛和骝马数据埋点功能问题修复 | 1、OITS-1975 【木牛】宁波木牛车队需求>录单页面增加加封地址维护 2、OITS-1934 【骝马】宁波骝马公众号增加箱封号更新消息订阅 3、OITS-1907 【木牛】GPS供应商逻辑调整 4、OITS-1983 【木牛】宁波新首富 > 费用录入支持可排序，方便操作核费用 5、OITS-1984 【木牛】宁波新首富 > 外派车需记录白卡号信息，线下车队派车跟踪车辆信息和白卡号
同富特美刻 | 前端：相聪聪 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线试运行阶段 | 无
恒林家居 | 前端：赵俊杰 王梓澄 后端：易发东 莫佳伟 汪振远 吕帅 测试：徐陆强 | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】9月12号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、发布8个需求，修复12个线上缺陷。 2、出口业务>异常变更功能迁移＋改造（测试中）。 3、木牛小程序>配合供应商门户异常变更改动（测试中）。 4、出口业务>内陆运输改造（测试中）。 5、恒林>供应商委托优化（测试中）。 6、出口业务>拖订报委托改造（测试中）。 7、全局>列表支持点击排序（测试中）。 8、6个财务需求测试暂缓，待UAT开始后继续测试（待测试）。 9、恒林>报关资料＆清关资料优化（开发中）。 10、恒林>增加销售订单、物流计划、物流台账的列表导出功能（开发中）。 11、全局>SSO数据权限改造（开发中）。 12、出口台账>针对取消出运场景及放舱信息变更场景的优化（开发中）。 13、全局>字段超长优化（开发中）。 14、剩余22个待开发需求根据优先级开发（待开发）。 | 1、出口业务>异常变更功能迁移＋改造。 2、木牛小程序>配合供应商门户异常变更改动。 3、出口业务>内陆运输改造。 4、恒林>供应商委托优化。 5、出口业务>拖订报委托改造。 6、全局>列表支持点击排序。 7、6个财务需求测试暂缓，待UAT开始后继续测试。 8、恒林>报关资料＆清关资料优化。 9、恒林>增加销售订单、物流计划、物流台账的列表导出功能。 10、全局>SSO数据权限改造。 11、出口台账>针对取消出运场景及放舱信息变更场景的优化。 12、全局>字段超长优化。 13、剩余22个待开发需求根据优先级开发。 14、正式UAT测试支持。 15、正式环境部署。
艾罗 | 前端：相聪聪 后端：徐创 测试：万乐明 | 上线试运行阶段 本周新增需求2项，2项已发布 | 1、SOLAX-165 艾罗>运保杂速算逻辑调整（已上线） 2、进口台账的合同协议号改成输入框（已上线） 3、保障线上系统 | 1、线上问题处理 2、保障线上系统
中景 | 前端：赵洋洋 后端：徐创 毛新焕 测试：李文民 | 货代端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 直客及移动端-整体开发进度（30%） 【计划提测时间】11月24日 按计划提测 | 1、货代端测试问题修复（100%） 2、直客端首页功能开发(开发进度65%) 3、直客端订单及详情功能开发(开发进度50%) 4、线上环境部署工作（20%） | 1、货代端整体功能测试保障 2、直客端需求开发 3、移动端需求开发
春风动力 | 前端：相聪聪 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | UAT测试阶段 【计划提测时间】9月1日 按计划提测 【计划上线时间】9月18日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、CFDL-68春风>一级菜单>增加下载菜单(已上线) 2、CFDL-202 春风>出口报关单、台账默认值设置（整车）(已上线) 3、CFDL-158 春风>提单等退税资料上传归档优化 (已上线) 4、CFDL-176 春风>出口台账字段调整 (已上线) 5、CFDL-199 春风>销售订单栏需要增加颜色列表(已上线) 6、CFDL-200 春风>销售订单对接SAP接口优化(已上线) 7、CFDL-168 春风>核注清单支持根据报关单生成优化(已上线) 8、CFDL-233 春风>销售订单生成报关计划配件指定归并报错(已上线) 9、CFDL-180 春风>订舱供应商维护管理(已上线) | 1、CFDL-239 春风>订单归属月份新增展示 2、CFDL-228 春风>进出口报关审核优化P1 3、CFDL-227 春风>进出口台账增加物流参与人P1 4、CFDL-222 春风>报关单下载优化P1 5、CFDL-221 春风>订单相关问题优化P1 6、CFDL-243 春风>报关资料生成优化P1 7、CFDL-179 春风>订单模块数据权限控制P1 | 前端开发人员，也参与中景小程序开发，春风目前还遗留优化需求，且春风本周六部署生产环境，下周运行需要前端支援，前端同时参与2个项目，前端人员紧张。需要春风和中景的项目经理协调一下优先级。
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超 后端：董华俊 徐瑞阳 测试：朱禹龙 | UAT测试阶段 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】目前古瑞瓦特仍有零散需求提出，本周又新提出了11个优化需求，其中有1个中等需求 | 1、GRWT-248 古瑞瓦特>清关资料>展示页，调整字段展示内容。 2、GRWT-249 古瑞瓦特>装箱打板计划>【撤回计划】校验限制放宽 3、GRWT-250 古瑞瓦特>装箱打板计划页、装箱打板结果页>包装件数，页面需支持输入0 4、GRWT-251 古瑞瓦特>出口台账>添加“订单类型”展示 5、GRWT-258 古瑞瓦特>出口台账详情页>货运信息tab>基本信息栏位，添加“商务备注”字段 6、GRWT-259 古瑞瓦特>出口台账列表页>增加“创建人”搜索字段 7、GRWT-261 古瑞瓦特>系统设置>导出模板>“发票”模板，增加“单件净重、物料单位净重”两项数据源 8、GRWT-262 古瑞瓦特>生成出口台账创建>放开校验条件 9、GRWT-263 古瑞瓦特>出口台账详情页>确认放舱弹窗>字段名调整 10、GRWT-273 古瑞瓦特>物流计划>列表页、详情页>增加“交货单编号” | 1、GRWT-260 古瑞瓦特>出口台账列表页>状态流转逻辑调整
海威汽车 | 前端：褚宇能 后端：吴既稳 | 试运行阶段 本周新增需求1项，上线1项 协助处理数据1项 | 1、上线物料料号规则校验需求 2、协助导入历史台账信息 3、整理未导入商品台账信息，提供模版
东方日升三期 （三阶段） | 前端：柳阳 李敏华 后端：吴既稳 崔贺 张林伟 测试：葛金俊 | 二阶段开发完成 测试进度100% 三阶段开发完成 测试进度100% 计划10月18日上线 10月18日已完成演示 四阶段开发进行中 进度90%（有增补需求） 计划11月15日新一轮演示 | 1、梳理本周待办，已完成 2、装车明细差异对比（待测试） 3、运力需求池需求（待测试） 4、三期V4供应商报价单（测试完成） 5、国内运力需求池运力解析（待测试） 6、三期预发环境域名配置（已完成） 7、三期预发服务器漏洞修复（完成） 8、同步二期近60条国内订单数据（完成） 9、原产地证签领机关参数替换、状态顺序问题修复 | 1、清关资料优化 2、UI改造（计划周二上线） 3、国外功能优化 4、付款条件简道云对接

## 20231117 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 后端：郝五龙 乔震 石安 测试：房志刚 | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共 12个.剩余非二期迭代上线需求共36个，其中待确认25个，开发中11个，开发中预计11月24日完成上线 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成：订单详情页关务中报关单的申报回执取值错误，导出清关资料功能优化， 4、WMS完成：前端增加展示信息，PC端首页仪表盘，MPQ字段必填以及部分计算逻辑，非保订单的送货类型增加枚举值 5、BMS完成：结算主体 6、CRM完成：物料主数据的账册编号字段优化 7、CCMS完成：打印的核注清单文件名优化，业务申报表“全部”TAB数据显示不完整，核放单部分字段取消必填 | 线上问题以及需求开发修复
报关 | 前端：刘盼 后端：吕星 毛新焕 测试：姜晓龙 |  | 1、线上问题处理 2、保障线上系统
海天塑机 | 前端：褚宇能 后端：易发东 姜纬 测试：万乐明 | 已正式上线 本周海天正式试运行说明：本周解决18个线上bug，发布5个需求，1个需求测试完成，2个需求开发中，10个需求待开发，整体上线排期：13个未上线需求下周按优先级完成 | 1、海天>供应商门户-拖车安排优化（已发布）。 2、海天>仓管APP优化（已发布）。 3、海天>清关资料字段前端优化（已发布）。 4、海天>申报要素保存按钮样式优化（已发布）。 5、出口业务>支持直客、供应商之间共享文件（已发布）。 6、解决18个线上问题（已发布）。 7、海天>拖车照片自动打包优化（测试完成）。 8、海天>审批流调整（开发中）。 9、海天>仓管APP部分装箱交互优化（开发中）。 10、剩余10个需求待开发（待开发）。 | 1、海天>拖车照片自动打包优化。 2、海天>审批流调整。 3、海天>仓管APP部分装箱交互优化。 4、海天>出口台账-字段填写优化。 5、海天>放舱信息同步逻辑优化。 6、海天>已放舱业务仍然支持取消。 7、海天>台账删除优化。 8、海天>拖车管理列表增加合同协议号。 9、海天>台账生成报关资料界面优化。 10、海天>模板配置数据源优化。 11、海天>报关委托增加邮件通知。 12、海天>清关资料整机归并场景优化。 13、海天>报关/清关资料发票号取值优化。 | 海天批量获取文件预览地址接口较慢，待海天方技术协调解决，跟进中
张家港项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1927 财务中心>月账单>调整导出账单模板（100%） 2、OITS-1926 财务中心>开票申请处理>增加【数电发票明细】导出（100%） 3、OITS-1914 运单管理>我的业务>增加【货物种类】字段（100%） 4、OITS-1913 财务中心>订单费用>订单费用列表增加【开票状态】字段（100%） | 1、OITS-1957 【张家港】费用项目增加主体
木牛 骝马项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1983 【木牛】宁波新首富 > 费用录入支持可排序，方便操作核费用（100%） | 1、OITS-1975 【木牛】宁波木牛车队需求>录单页面增加加封地址维护 2、OITS-1934 【骝马】宁波骝马公众号增加箱封号更新消息订阅 3、OITS-1907 【木牛】GPS供应商逻辑调整 4、OITS-1984 【木牛】宁波新首富 > 外派车需记录白卡号信息，线下车队派车跟踪车辆信息和白卡号
同富特美刻 | 前端：相聪聪 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线试运行阶段 | 1、TFTM-276 同富>报关单查询打印PDF优化(已上线) 2、历史订阅的报关单数据缺失补充（50%,预计下周二完成） | 无
恒林家居 | 前端：赵俊杰 王梓澄 后端：易发东 莫佳伟 汪振远 吕帅 测试：徐陆强 | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】12月1号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、出口业务>内陆运输改造（已发布）。 2、恒林>供应商委托优化（已发布）。 3、出口业务>拖订报委托改造（已发布）。 4、出口业务>异常变更功能迁移＋改造（已发布）。 5、发布bug39个（已发布）。 6、5个财务需求测试中（测试中）。 7、全局>列表支持点击排序（测试中）。 8、木牛小程序>配合供应商门户异常变更改动（测试中）。 9、恒林>报关资料＆清关资料优化（测试中）。 10、6个需求待测试（待测试）。 11、3个需求开发中（开发中）。 12、还剩10个正式上线前需求待开发（待开发）。 13、正式环境部署（80%）。 | 1、UAT环境问题跟进。 2、5个财务需求测试。 3、全局>列表支持点击排序测试中。 4、木牛小程序>配合供应商门户异常变更改动测试。 5、恒林>报关资料＆清关资料优化测试。 6、付款单接口对接。 7、供应商准入-优化开发。 7、接口提供>供应商准入相关接口开发。 8、全局>SSO数据权限改造开发。 9、剩余10个正式上线前需求跟进优先级开发。 10、正式环境部署。
艾罗 | 前端：相聪聪 后端：徐创 测试：万乐明 | 上线试运行阶段 | 1、线上问题处理 2、保障线上系统 | 1、线上问题处理 2、保障线上系统
中景 | 前端：赵洋洋 后端：徐创 毛新焕 测试：李文民 | 货代端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 直客及移动端-整体开发进度（65%） 【计划提测时间】11月24日 按计划提测 | 1、货代端测试问题修复（100%） 2、直客端首页功能开发(开发进度100%，提测) 3、直客端订单及详情功能开发(开发进度100%，提测) 4、线上环境部署工作（进度100%，已完成） 5、小程序端整体功能开发（(开发进度30%） | 1、货代端整体功能测试保障 2、直客端需求开发 3、移动端需求开发
春风动力 | 前端：相聪聪 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | UAT测试阶段 【计划提测时间】9月1日 按计划提测 【计划上线时间】9月18日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、CFDL-201 春风>查询条件优化(已上线) 2、CFDL-221 春风>订单相关问题优化P1(已上线) 3、CFDL-243 春风>报关资料生成优化P1(已上线) 4、CFDL-239 春风>订单归属月份新增展示(已上线) 5、CFDL-227 春风>进出口台账增加物流参与人P1(已上线) 6、CFDL-222 春风>报关单下载优化P1(已上线) 7、CFDL-235 春风>报关单申报要素必填优化P1(已上线) 8、CFDL-228 春风>进出口报关审核优化P1(已上线) 9、CFDL-267 春风>境外收货人的指定货代和自拉自报改为非必填(已上线) 10、CFDL-261 春风动力>通关异常动态查询优化P1(已上线) 11、CFDL-179 春风>订单模块数据权限控制P1(已上线) | 1、CFDL-271 春风>订舱托书数据源增加及托书取值优化 2、CFDL-269 春风>台账界面展示优化 3、CFDL-265 春风>出口整车包装方式维护P1 4、CFDL-258 春风>物料信息转化优化以及展示优化 5、CFDL-278 春风>中信保优化(P2) 6、CFDL-268 春风>生成报关计划时，增加一个大全选 7、CFDL-247 春风>报关件数单位取值优化P2 | 环境已切换，确认书待签字
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超 后端：董华俊 徐瑞阳 测试：朱禹龙 | 已正式上线 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、GRWT-279 古瑞瓦特>出口台账>列表页>添加“商务备注”搜索字段及页面列展示（100%） 2、GRWT-280 古瑞瓦特>订舱托书模板>添加数据源“货好时间、发货人名称、收货人名称”（100%） 3、GRWT-281 古瑞瓦特>报关资料>装箱清单页面，数据列调整（100%） 4、线上问题响应和修复 | 1、当物料信息在章鱼系统中不存在的时候，订单接口也要能正常保存SAP推送过来的订单信息，但在生成物流计划的时候进行物料校验 2、线上问题响应和修复 | 环境已切换，确认书待签字
海威汽车 | 前端：褚宇能 后端：吴既稳 | 试运行阶段 协助处理数据1项 | 导入历史台账1400条
东方日升三期 （三阶段） | 前端：柳阳 李敏华 后端：吴既稳 崔贺 张林伟 测试：葛金俊 | 二阶段开发完成 测试进度100% 三阶段开发完成 测试进度100% 计划10月18日上线 10月18日已完成演示 四阶段开发完成 进度100%（有增补需求） 五阶段开始 11月16日完成三阶段全流程演示 下次演示时间暂定21日 | 1、原产地证回执状态问题修复 2、三期新UI改造（完成导航栏、按钮样式） 3、装车明细差异对比完成 4、国内运力需求解析完成 5、付款条件简道云对接完成 6、费用明细优化完成 7、客户ID为唯一判定优化完成 8、境内抬头参数改造完成 9、寻源管理优化（新增节点时间及查看限制）完成 10、出口台账事件汇报接口合并（待测试） 11、优化运营工作台模块（完成） | 1、数据权限改造 2、V5阶段需求开发 3、客户优化需求开发 4、变更流程讨论 5、小程序签收单校验优化 6、UI改造细化部分icon图标

## 20231124 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 后端：郝五龙 乔震 石安 测试：房志刚 | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共 13个.剩余非二期迭代上线需求共33个，其中待确认18个，开发中15个，开发中预计12月01日完成上线 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成：申报单证删除后订单可支持重新生成_增加单证类型，客户增加商重申报标识，申报单据删除后订单可支持重新生成，GTV报表问题排查，订单中物料各编号赋值逻辑 4、CCMS完成：所有单证列表增加“业务订单号”，核放单类型默认逻辑 5、WMS完成：PC端首页仪表盘 6、BMS完成：BMS-结算主体，结算对象需求 | 线上问题以及需求开发修复
报关 | 前端：刘盼 后端：吕星 毛新焕 测试：姜晓龙 |  | 1、线上问题处理 2、保障线上系统 3、1122版发布 | 1、线上问题处理 2、保障线上系统 3、1129版发布
海天塑机 | 前端：褚宇能 后端：易发东 姜纬 测试：万乐明 | 已正式上线 本周海天正式试运行说明：本周海天正式试运行说明：本周解决6个线上bug，发布6个需求，2个需求测试中，1个需求开发中，8个需求待开发，2个缺陷待修复，整体上线排期：11个未上线需求和2个缺陷下周按优先级完成 | 1、发布6个需求，解决线上问题6个。 2、海天>台账生成报关资料界面优化P2（测试中）。 3、海天>放舱信息同步逻辑优化（测试中）。 4、海天>台账删除优化P2（开发中）。 5、海天>分票报关场景优化P1（待开发）。 6、海天>清关资料整机归并场景优化P1（待开发）。 7、海天>清关数据导入优化P2（待开发）。 8、海天>报关单优化P2（待开发）。 9、海天>报关资料海运费带出优化P2（待开发）。 10、海天>已放舱业务仍然支持取消（待开发）。 11、海天>报关委托增加邮件通知P2（待开发）。 12、海天>报关/清关资料发票号取值优化P1（待开发）。 13、海天>报关归并优化P2（待开发）。 | 1、海天>台账生成报关资料界面优化P2测试。 2、海天>放舱信息同步逻辑优化测试。 3、海天>台账删除优化P2开发。 3、海天>分票报关场景优化P1开发。 4、海天>清关资料整机归并场景优化P1开发。 5、海天>清关数据导入优化P2开发。 6、海天>报关单优化P2开发。 7、海天>报关资料海运费带出优化P2开发。 8、海天>已放舱业务仍然支持取消开发。 9、海天>报关委托增加邮件通知P2开发。 10、海天>报关/清关资料发票号取值优化P1开发。 11、海天>报关归并优化P2开发。
张家港项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-2014 【张家港】我的业务增加门店名称列（100%） 2、OITS-2013 【张家港】新增批量修改提单号（100%） 3、提供提箱时间和箱封号的对接接口（100%） | 1、OITS-1957 【张家港】费用项目增加主体 2、张家港司机更换物流企业后系统内支持司机变更物流企业并在原物流企业留痕
木牛 骝马项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1984 【木牛】宁波新首富 > 外派车需记录白卡号信息，线下车队派车跟踪车辆信息和白卡号（100%） 2、OITS-1975 【木牛】宁波木牛车队需求>录单页面增加加封地址维护（100%） 3、OITS-1897 【金仑】wms系统拖车订单下发木牛（100%） 4、OITS-1974 【木牛】宁波木牛车队需求>司机端增加接单按钮（100%） | 1、OITS-2028 【木牛】数据埋点需求（仅履约分析） 2、OITS-2027 【骝马】数据埋点需求（仅履约分析） 3、OITS-2041 【章鱼标准版】木牛小程序>支持接收拖车相关信息变更 4、OITS-2036 【章鱼标准版】木牛及台账装箱照片优化P1 5、OITS-1935 【木牛】ETC数据抓取导入 6、OITS-1934 【骝马】宁波骝马公众号增加箱封号更新消息订阅
同富特美刻 | 前端：相聪聪 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线运行阶段 | 暂无
恒林家居 | 前端：赵俊杰 王梓澄 后端：易发东 莫佳伟 汪振远 吕帅 测试：徐陆强 | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】12月1号上线，按计划推进 【风险说明】测试、开发资源紧张，12月1号需上线有较大风险 | 1、发布需求10个，解决线上问题8个。 2、全局>列表支持点击排序(09/26)（测试中）。 3、接口提供>供应商准入相关接口开发（待测试）。 4、全局>SSO数据权限改造（待测试）。 5、恒林>更新物料添加物料状态校验逻辑（待测试）。 6、恒林>清关资料显示折扣额（待测试）。 7、出口业务>附件上传改造（待测试）。 8、出口业务>物流预警改造（待测试）。 9、出口业务>船期改造（待测试）。 10、出口台账TAB页样式调整(09/19)（待测试）。 11、恒林>境外客户参数添加地址列字段显示（开发中）。 12、恒林>台账生成报关单监管方式带入优化（开发中）。 13、出口台账>针对取消出运场景及放舱信息变更场景的优化（开发中）。 14、恒友主体报关单数据迁移（已完成）。 15、剩余8个正式上线前要发布需求待开发（待开发）。 16、正式环境部署（已完成）。 | 1、全局>列表支持点击排序(09/26)测试。 2、接口提供>供应商准入相关接口测试。 3、全局>SSO数据权限改造测试。 4、恒林>更新物料添加物料状态校验逻辑测试。 5、恒林>清关资料显示折扣额测试。 6、出口业务>附件上传改造测试。 7、出口业务>物流预警改造测试。 8、出口业务>船期改造测试。 9、出口台账TAB页样式调整(09/19)测试。 10、恒林>境外客户参数添加地址列字段显示开发。 11、恒林>台账生成报关单监管方式带入优化开发。 12、出口台账>针对取消出运场景及放舱信息变更场景的优化开发。 13、剩余8个正式上线前要发布需求待开发开发。 14、正式环境验证。 | 测试、开发资源紧张，12月1号需上线有较大风险
艾罗 | 前端：相聪聪 后端：徐创 测试：万乐明 | 上线试运行阶段 | 1、SOLAX-170艾罗>出口报关>新增【备注】(进度100%，已提测) 2、SOLAX-173艾罗>出口台账>订舱状态优化(进度100%，已提测) 3、SOLAX-176艾罗>拖车委托优化(进度100%，已提测) | AEO高认需求开发
中景 | 前端：赵洋洋 后端：徐创 毛新焕 测试：李文民 | 货代端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 直客及移动端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】11月24日 按计划提测 【计划上线时间】12月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、直客端首页、订单列表及详情需求开发（已提测，测试进度60%） 2、移动端整体功能（开发进度100%） 3、货代端微信订阅功能测试（已完成） 4、公众号微信订阅消息接收测试（已完成80%） 5、小程序订单查询、状态筛选、数据核对（70%） 6、ZJGJ-80 中景>货代端、直客端事件汇报默认节点新增【目的港】(已发布） 7、ZJGJ-85 中景>下单详情中的【客户平台编号】改为非必填（已发布） 8、ZJGJ-86 中景>货代端-尾程订单管理新增【出库时间】、【收货人】搜索条件（已发布） | 1、货代端整体功能测试保障 2、直客及移动端整体功能测试保障
春风动力 | 前端：相聪聪 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 试运行阶段 | 1、CFDL-271 春风>订舱托书数据源增加及托书取值优化(已上线) 2、CFDL-269 春风>台账界面展示优化 (已上线) 3、CFDL-265 春风>出口整车包装方式维护P1(已上线) 4、CFDL-258 春风>物料信息转化优化以及展示优化(已上线) 5、CFDL-278 春风>中信保优化(P2)(已上线) 6、CFDL-268 春风>生成报关计划时，增加一个大全选(已上线) 7、CFDL-247 春风>报关件数单位取值优化P2(已上线) 8、CFDL-281 春风>产品组为两轮、四轮时销售订单页面sap取值之后数量带入件数(已上线) 9、CFDL-283 春风>台账PI号放开编辑(已上线) | 1、CFDL-308 春风>报关草单逻辑优化 2、CFDL-304 春风>生成报关计划逻辑增加 3、CFDL-293 春风>查询条件优化2 4、CFDL-279 春风>报关草单中合同设置必填项并且优化下载内容 5、CFDL-278 春风>中信保优化(P2)
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超 后端：董华俊 徐瑞阳 测试：朱禹龙 | 已正式上线 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、GRWT-284 古瑞瓦特>订单管理>生成物流计划>增加物料信息是否完整校验规则（100%） 2、GRWT-288 古瑞瓦特>物料信息>自SAP同步时，增加“件数比”的数据同步（100%开发完成，待客户验证） 3、用户线上反馈问题在线修复 | 1、GRWT-289 古瑞瓦特>出口台账>报关单草单>商品归并后，草单页面部分字段需进行累加或去重处理 | 客户已签署上线确认书
海威汽车 | 前端：褚宇能 后端：吴既稳 | 试运行阶段 | 1、协助处理历史物流数据生成
东方日升三期 （三阶段） | 前端：柳阳 李敏华 后端：吴既稳 崔贺 张林伟 测试：葛金俊 | 二阶段开发完成 测试进度100% 三阶段开发完成 测试进度100% 计划10月18日上线 10月18日已完成演示 四阶段开发完成 进度100%（有增补需求） 五阶段开始 11月16日完成三阶段全流程演示 11月21日完成费用模块演示 | 1、日升三期国外物流费用复制费用模版（待测试） 2、寻源管理功能优化（已发布） 3、国内台账列表导出接口开发（待测试） 4、签收单二维码验证（已发布） 5、物流计划详情页-运力匹配中的匹配逻辑优化(开发中 65%) 6、寻源管理功能优化(已完成 ) 7、 国内费用管理 (已完成 ) 8、日升合作供应商小笨鸟账号同步（完成） 9、多目的地改造需求评审（完成） 10、日升二期迁移华为云准备工作 11、原产地证 添加企业名称查询条件 | 1、多目的地改造优化 2、日升二期迁移华为云 3、国内UAT测试 4、国外相关功能优化（台账同步）

## 20231201 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 后端：郝五龙 乔震 石安 测试：房志刚 | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共 17个.剩余非二期迭代上线需求共50个，其中待确认25个，开发中25个，开发中预计12月08日完成上线 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成：入库业务后申报单证编号同步逻辑，表体备案序号取值逻辑,2023年11月GTV报表增加需求 4、CCMS完成：物流账册表体详情字段变更,核注清单重新申报, 5、BMS完成：账单中凭证下载功能，订单管理增加查询条件和列字段，对账单导出功能，结算对象（YBSCM-531、YBSCM-532、YBSCM-534),价格日志,订单管理增加查询条件和列字段 6、CRM完成：新增型号/货号字段及逻辑,物料主数据关联账册归并信息逻辑,备案数据和物料主数据的规格型号逻辑 7、WMS完成：出库单拣货明细溯源逻辑，备注料号字段逻辑变更,越库出库后无法生成关务单证问题修复,入库业务后申报单证编号同步逻辑 | 线上问题以及需求开发修复
报关 | 前端：刘盼 后端：吕星 毛新焕 测试：姜晓龙 |  | 1、线上问题处理 2、保障线上系统 3、1129版发布 | 1、线上问题处理 2、保障线上系统 3、1206版发布
海天塑机 | 前端：褚宇能 后端：易发东 姜纬 测试：万乐明 | 已正式上线 本周解决8个线上bug，发布1个需求，1个需求测试中，2个需求开发中，8个需求待开发，12个缺陷待修复，整体上线排期：11个未上线需求和12个缺陷下周按优先级完成 | 1、海天>放舱信息同步逻辑优化（已发布）。 2、修复8个线上问题（已发布）。 3、海天>台账生成报关资料界面优化P2（测试中）。 4、海天>台账删除优化P2（开发中）。 5、海天>分票报关场景优化P1（开发中）。 6、海天>清关资料整机归并场景优化P1（待开发）。 7、海天>清关数据导入优化P2（待开发）。 8、海天>报关单优化P2（待开发）。 9、海天>报关资料海运费带出优化P2（待开发）。 10、海天>已放舱业务仍然支持取消（待开发）。 11、海天>报关委托增加邮件通知P2（待开发）。 12、海天>报关/清关资料发票号取值优化P1（待开发）。 13、海天>报关归并优化P2（待开发）。 | 1、海天>台账生成报关资料界面优化P2测试。 2、12个缺陷修复。 3、海天>台账删除优化P2开发。 3、海天>分票报关场景优化P1开发。 4、海天>清关资料整机归并场景优化P1开发。 5、海天>清关数据导入优化P2开发。 6、海天>报关单优化P2开发。 7、海天>报关资料海运费带出优化P2开发。 8、海天>已放舱业务仍然支持取消开发。 9、海天>报关委托增加邮件通知P2开发。 10、海天>报关/清关资料发票号取值优化P1开发。 11、海天>报关归并优化P2开发。
张家港项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-2047 【张家港】增加司机更换物流企业的变更逻辑（开发100%，测试中） 2、OITS-2044 【张家港】增加提箱接口 3、OITS-2019 【张家港】开票申请处理的状态逻辑调整（100%） | 1、OITS-1957 【张家港】费用项目增加主体 2、OITS-2049 【张家港】运单管理>我的业务>添加字段“提箱时间”、“还箱时间”
木牛 骝马项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-2028 【木牛】数据埋点需求（仅履约分析）（100%） 2、OITS-2027 【骝马】数据埋点需求（仅履约分析）（100%） 3、OITS-2036 【章鱼标准版】木牛及台账装箱照片优化P1（100%） | 1、OITS-2041 【章鱼标准版】木牛小程序>支持接收拖车相关信息变更 2、OITS-1935 【木牛】ETC数据抓取导入 3、OITS-1934 【骝马】宁波骝马公众号增加箱封号更新消息订阅 4、OITS-1907 【木牛】GPS供应商逻辑调整
同富特美刻 | 前端：相聪聪 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线运行阶段 | 1、TFTM-280 同富>下载文件名优化 | 无
恒林家居 | 前端：赵俊杰 王梓澄 后端：易发东 莫佳伟 汪振远 吕帅 测试：徐陆强 | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】12月1号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、恒林>财务中心-细节优化（已发布）。 2、恒林>参数中心-财务参数细节优化（已发布）。 3、供应商门户>协议价格页面调整（已发布）。 4、恒林>【业务伙伴管理系统】前端列表显示优化（已发布）。 5、恒林>台账装箱清单保存时弱检验提示做箱日是否填写（已发布）。 6、恒林>前端页面页签默认值修改（已发布）。 7、修复UAT环境bug20个（已发布）。 8、全局>SSO数据权限改造（测试中）。 9、恒林>清关资料显示折扣额（测试中）。 10、恒林>更新物料添加物料状态校验逻辑（测试中）。 11、恒林>境外客户参数添加地址列字段显示（测试中）。 12、6个需求待测试（待测试）。 13、恒林>物流计划&台账的生成 添加判重（开发中）。 14、5个高优先级、12个中优先级需求待开发（待开发）。 15、报关单问题待解决。 | 1、财务模块UAT测试。 2、全局>SSO数据权限改造测试。 3、恒林>清关资料显示折扣额测试。 4、恒林>更新物料添加物料状态校验逻辑测试。 5、恒林>境外客户参数添加地址列字段显示测试。 6、6个待测试需求测试。 7、恒林>物流计划&台账的生成 添加判重开发。 8、5个高优先级需求开发。 9、报关单问题处理。
艾罗 | 前端：相聪聪 后端：徐创 汪振远 测试：万乐明 | 上线试运行阶段 | ZJGJ-86 中景>货代端-尾程订单管理新增【出库时间】、【收货人】搜索条件 （已发布） ZJGJ-87 中景>货代端&直客端-物流订单管理-物流跟踪的目的港节点国际物流数据仅取实际时间（50%）
鼎胜 | 前端：相聪聪 后端：徐创 毛新焕 测试：李文民 | 需求设计阶段 | 1、鼎胜测试环境部署 2、客户侧测试huan j
中景 | 前端：赵洋洋 后端：徐创 毛新焕 测试：李文民 | 货代端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 直客及移动端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】11月24日 按计划提测 【计划上线时间】12月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、直客端首页、订单列表及详情需求开发（已提测，测试进度60%） 2、移动端整体功能（开发进度100%） 3、货代端微信订阅功能测试（已完成） 4、公众号微信订阅消息接收测试（已完成80%） 5、小程序订单查询、状态筛选、数据核对（70%） 6、ZJGJ-80 中景>货代端、直客端事件汇报默认节点新增【目的港】(已发布） 7、ZJGJ-85 中景>下单详情中的【客户平台编号】改为非必填（已发布） 8、ZJGJ-86 中景>货代端-尾程订单管理新增【出库时间】、【收货人】搜索条件（已发布） | 1、货代端整体功能测试保障 2、直客及移动端整体功能测试保障
春风动力 | 前端：相聪聪 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 试运行阶段 | 1、CFDL-304 春风>生成报关计划逻辑增加(已上线) 2、CFDL-279 春风>报关草单中合同设置必填项并且优化下载内容(已上线) 3、CFDL-308 春风>报关草单逻辑优化(已上线) 4、CFDL-325 春风>进口报关单发送单一放开申报要素必填(已上线) 5、CFDL-326 春风>包装方案必填项修改(已上线) 6、CFDL-327 春风>修复报关计划执行状态名称(已上线) 7、CFDL-322 春风>订舱供应商维护管理P1(已上线) 8、CFDL-293 春风>查询条件优化2(已上线) 9、CFDL-317 春风>配件报关关联其他订单场景优化P1（测试中） | 1、CFDL-307 春风>配件新增报关单商品时带出操作 2、CFDL-305 春风>默认值、带出优化 3、CFDL-295 春风>客户付款条件信息维护P2 4、CFDL-318 春风>历史申报要素调用及管理优化P1
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超 后端：董华俊 徐瑞阳 测试：朱禹龙 | 已正式上线 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、GRWT-294 古瑞瓦特>出口台账>报关单草单、pdf 更换规格型号取值字段（100%） 2、SAP推送订单后自动去SAP获取章鱼系统中不存在的客户信息并且保存，只新增，不再进行更新，后续客户信息更新由需求 GRWT-297 去完成（100%） 3、客户线上问题处理 | 1、GRWT-297 古瑞瓦特>参数中心>境外客户参数接收SAP客户数据接口优化 2、GRWT-289 古瑞瓦特>出口台账>报关单草单>商品归并后，草单页面部分字段需进行累加或去重处理
海威汽车 | 前端：褚宇能 后端：吴既稳 | 试运行阶段 | 1、协助处理历史物流数据生成（完成） 2、协助导入台账商品信息（完成） 3、台账跟踪展示优化（完成）
东方日升三期 | 前端：柳阳 李敏华 后端：吴既稳 崔贺 张林伟 测试：葛金俊 | 二阶段开发完成 测试进度100% 三阶段开发完成 测试进度100% 计划10月18日上线 10月18日已完成演示 四阶段开发完成 进度100%（有增补需求） 五阶段开始 11月16日完成三阶段全流程演示 11月21日完成费用模块演示 | 1、国内多送货地逻辑 > 装车明细修改（P1）（开发完成100%） 2、国内多送货地逻辑 > 国内台账修改（P1）（开发30%） 3、国内多送货地逻辑 > 签收单修改（P1）（开发联调70%） 4、物流计划详情页-运力匹配中的匹配逻辑优化（P3）(开发100%，已提测) 5、寻源管理匹配运力逻辑调整（P2）(95%) 6、日升三期国外物流费用复制费用模版 三期二期（已发布） 7、国内多送货地逻辑 > 提货计划修改（P1）（待测试） 8、国内多送货地逻辑 > 物流计划修改（P1）50% 9、国内多送货地逻辑 > 物流需求池修改（P1）100% 10、国内多送货地逻辑 > 签收单修改（P1）50% 11、日升二期上云迁移（已完成） 12、日升三期OA审批方案对接（完成） 13、日升三期统一认证中心方案讨论 | 1、多目的地改造需求的上线 2、OA对接方案的测试推进 3、迭代六版本期初管理的开发 4、供应商门户进出口模块的自测

## 20231208 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 后端：郝五龙 乔震 石安 测试：房志刚 | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共 10个.剩余非二期迭代上线需求共20个，预计12月15日完成上线 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成：预归类订单生成预归类建议书需求，预归类订单管理及导入功能需求，预归类订单生成商品备案清单，预归类订单批量导出功能需求，出库单拣货明细溯源逻辑，预归类订单提交审核变更 4、CCMS完成：物流核注状态更新优化。 5、WMS完成：越库非标不操作入库业务方案，货位数据支持导出，物料管理策略规则参数支持多选配置 6、BMS完成：价格日志，收票登记功能的“发票号码”、“本次开票金额”、“开票费用金额”逻辑优化调整，款项核销时添加费用支持添加无需发票费用 | 线上问题以及需求开发修复
报关 | 前端：刘盼 后端：吕星 毛新焕 测试：姜晓龙 |  | 1、线上问题处理 2、保障线上系统 3、1206版发布 | 1、线上问题处理 2、保障线上系统 3、1213版发布
海天塑机 | 前端：褚宇能 后端：易发东 姜纬 测试：万乐明 | 已正式上线 本周解决7个线上bug，发布2个需求，1个需求待测试，2个需求开发中，12个需求待开发，2个缺陷待修复，整体上线排期：15个未上线需求和2个缺陷下周按优先级完成 | 1、海天>台账生成报关资料界面优化（已发布）。 2、海天>报关归并优化（已发布）。 3、解决线上问题7个（已发布）。 4、海天>台账删除优化（待测试）。 5、海天>木牛二维码优化P0（开发中）。 6、海天>增加SAP发票号回传接口P0（开发中）。 7、海天>报关资料海运费带出优化P0（待开发）。 8、海天>分票报关场景优化P0（待开发）。 9、海天>报关/清关资料发票号取值优化P0（待开发）。 10、海天>报关单优化P1（待开发）。 11、海天>报关委托增加邮件通知P1（待开发）。 12、海天>清关数据导入优化P2（待开发）。 13、海天>已放舱业务仍然支持取消（待开发）。 14、5个需求开发排期中，3个需求评估中。 | 1、海天>台账删除优化测试。 2、海天>木牛二维码优化P0开发。 3、海天>增加SAP发票号回传接口P0开发。 4、海天>报关资料海运费带出优化P0开发。 5、海天>分票报关场景优化P0开发。 6、海天>报关/清关资料发票号取值优化P0开发。 7、海天>报关单优化P1开发。 8、海天>报关委托增加邮件通知P1开发。 9、海天>清关数据导入优化P2开发。 10、海天>已放舱业务仍然支持取消开发。 11、5个需求开发排期中开发。
张家港项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-2049 【张家港】运单管理>我的业务>添加字段“提箱时间”、“还箱时间”（100%） 2、OITS-2047 【张家港】增加司机更换物流企业的变更逻辑（100%） | 1、OITS-1957 【张家港】费用项目增加主体 2、OITS-2082 【张家港】新增箱罐业务 3、OITS-2080 【张家港】新增“加油管理”模块 4、OITS-2081 【张家港】增加自有车辆利润分析表
木牛 骝马项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1935 【木牛】ETC数据抓取导入（20%） 2、OITS-2058 【骝马】订单对账导出增加货代业务员（100%） 3、OITS-2057 【海天】木牛二维码优化P0（100%） 4、客户线上问题跟进和修复 | 1、OITS-2041 【章鱼标准版】木牛小程序>支持接收拖车相关信息变更 2、OITS-1935 【木牛】ETC数据抓取导入 3、OITS-1934 【骝马】宁波骝马公众号增加箱封号更新消息订阅 4、OITS-1907 【木牛】GPS供应商逻辑调整
同富特美刻 | 前端：相聪聪 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线运行阶段 本周全票红冲遗留功能开发完成，已提测 | 1、TFTM-279 同富>全电发票下载优化（待测试，下周二发布） 2、TFTM-275 同富>全电发票冲红流程调整（待测试，下周二发布） | 需求发布
恒林家居 | 前端：赵俊杰 王梓澄 后端：易发东 莫佳伟 汪振远 吕帅 测试：徐陆强 | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】2023年8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】2024年1月2号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、出口台账>装箱计划优化（已发布）。 2、恒林>更新物料添加物料状态校验逻辑（已发布）。 3、恒林>清关资料显示折扣额（已发布）。 4、恒林>销售订单添加 “已取消” tab（已发布）。 5、恒林>境外客户参数添加地址列字段显示（已发布）。 6、解决线上问题23个（已发布）。 7、恒林>11月30日财务需求（测试中）。 8、出口业务>物流预警改造（测试中）。 9、出口业务>装箱计划＆装车详情支持导出具体装箱明细（待测试）。 10、全局>报关单预警机器人（报关数量比对）（开发中）。 11、供应商准入>优化迭代(12.04)（开发中）。 12、内陆运输>需求迭代(12.04)（开发中）。 13、全局>报关单预警机器人（单一解析预警）（待开发）。 14、收发通>三方贸易适配性改造（待开发）。 15、供应商门户>自拉自报委托页面改造（待开发）。 16、剩余4个中优先级需求待测试，18个高和中优先级需求待开发。 | 1、出口业务>物流预警改造测试。 2、出口业务>装箱计划＆装车详情支持导出具体装箱明细测试。 3、全局>报关单预警机器人（报关数量比对）开发。 4、供应商准入>优化迭代(12.04)开发。 5、内陆运输>需求迭代(12.04)开发。 6、全局>报关单预警机器人（单一解析预警）开发。 7、收发通>三方贸易适配性改造开发。 8、供应商门户>自拉自报委托页面改造开发。 9、剩余4个待测试、18个待开发需求根据优先级测试开发。
艾罗 | 前端：相聪聪 后端：徐创 汪振远 测试：万乐明 | 上线试运行阶段 | 1、SOLAX-208 【AEO高认】箱动态轮询优化（开发进度80%） 2、SOLAX-209 【AEO高认】进/出口报关单调整（开发进度100%） 3、SOLAX-206 报关单状态不全(进度100%） | AEO需求及问题处理
中景 | 前端：赵洋洋 后端：徐创 毛新焕 测试：李文民 | 货代端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 直客及移动端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】11月24日 按计划提测 【计划上线时间】12月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、直客端首页、订单列表及详情需求开发（已完成） 2、移动端整体功能（已完成） 3、货代端微信订阅功能测试（已完成） 4、公众号微信订阅消息接收测试（已完成） 5、小程序订单查询、状态筛选、数据核对（已完成） 6、货代端用户所属公司问题处理（已完成） 7、国际物流数据问题修复（已完成） | 1、货代端整体功能测试保障 2、直客及移动端整体功能测试保障
春风动力 | 前端：相聪聪 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线试运行阶段 本周发布13个需求，解决4个线上bug，1个需求开发中，2个需求设计中，下周排期开发上线 | 1、CFDL-351 春风>订舱托书中增加报关合同号输入框(已上线) 2、CFDL-324 春风>新增查询条件销售订单管理(已上线) 3、CFDL-295 春风>客户付款条件信息维护P2(已上线) 4、CFDL-288 春风>出口报关单导入商品优化(已上线) 5、CFDL-318 春风>历史申报要素调用及管理优化P1(已上线) 6、CFDL-307 春风>配件新增报关单商品时带出操作(已上线) 7、CFDL-352 春风>进出口商品批量修改内容增加(已上线) 8、CFDL-368 春风>境外客户维护付款条件字数扩展到200(已上线) 9、CFDL-371 春风>报关单展示修改（申报要素不展示）(已上线) 10、CFDL-376 春风>包装种类对应英文名称修改(已上线) 11、CFDL-362 春风>数据源新增需求(已上线) 12、CFDL-339 春风>境外客户参数维护在生成报关计划时带出(已上线) 13、CFDL-332 春风>默认值带出优化P1（出口）(已上线) | 1、CFDL-373 春风>在台账界面通知人处新增两个按钮
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超 后端：董华俊 徐瑞阳 测试：朱禹龙 | 已正式上线 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、GRWT-297 古瑞瓦特>参数中心>境外客户参数接收SAP客户数据接口优化（100%） 2、GRWT-289 古瑞瓦特>出口台账>报关单草单>商品归并后，草单页面部分字段需进行累加或去重处理（100%） 3、GRWT-288 古瑞瓦特>物料信息>自SAP同步时，增加“件数比”的数据同步（100%） | 1、客户线上问题跟进和修复
东方日升三期 | 前端：柳阳 李敏华 后端：吴既稳 崔贺 张林伟 测试：葛金俊 | 二阶段开发完成 测试进度100% 三阶段开发完成 测试进度100% 计划10月18日上线 10月18日已完成演示 四阶段开发完成 进度100%（有增补需求） 五阶段开始 11月16日完成三阶段全流程演示 11月21日完成费用模块演示 | 1、完成多目的地需求的改造，已发布预发UAT环境进行验证 2、明确OA寻源审批流程，目前已经确认相关字段，正在内部调试阶段 3、多签收单下载及签收单优化上线 4、寻源管理匹配优化上线 5、期初目标设置联调完成待测试 6、UAT国内测试权限及角色分配已完成 7、寻源管理议价逻辑变更（待测试） 8、 供应商门户-运单管理待客户确认状态优化（待自测） 9、供应商门户-功能清单 | 1、OA接口对接开发 2、国内权限列表管理 3、包装等参数初始化

## 20231215 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 后端：郝五龙 乔震 石安 测试：房志刚 | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共 10个.剩余非二期迭代上线需求共28个，预计12月22日完成上线 | 1、配合圣茸二期上线内容测试以及需求开发bug修改. 2、各子项目新需求开发以及bug修复 3、OMS完成：预归类订单TAB调整，导出预归类建议书选择电子章，预归类订单提交审核变更，施耐德导入物料解析错误提示优化，订单净重必填，非保订单生成入库单校验逻辑修改，订单中表体重量单位的数量取值逻辑，物料单位增加默认换算逻辑 4、WMS完成：拆分箱数字段，物料货位绑定关系的仓库结构部分字段支持多选 | 线上问题以及需求开发修复
报关 | 前端：刘盼 后端：吕星 毛新焕 测试：姜晓龙 |  | 1、线上问题处理 2、保障线上系统 3、1213版发布 | 1、线上问题处理 2、保障线上系统 3、1220版发布 4、埋点工具开发
海天塑机 | 前端：褚宇能 后端：易发东 姜纬 测试：万乐明 | 已正式上线 本周解决2个线上bug，发布11个需求，1个需求测试中，3个需求开发中，1个缺陷待修复，整体上线排期：4个未上线需求和1个缺陷下周按优先级完成 | 1、海天>木牛二维码优化P0（已发布）。 2、海天>增加SAP发票号回传接口P0（已发布）。 3、海天>报关资料海运费带出优化P0（已发布）。 4、海天>分票报关场景优化P0（已发布）。 5、海天>报关/清关资料发票号取值优化P0（已发布）。 6、海天>清关资料保费计算优化P1（已发布）。 7、海天>收发货人信息录入限制优化P1（已发布）。 8、海天>出口台账详情商品展示前端优化P1（已发布）。 9、海天>台账/订舱/报关单前端优化P1（已发布）。 10、海天>台账删除优化P1（已发布）。 11、海天>已放舱业务仍然支持取消（已发布）。 12、解决线上问题2个（已发布）。 13、海天>报关单优化P1（测试中）。 14、海天>报关委托增加邮件通知P1（开发中）。 15、海天>清关数据导入优化P2（开发中）。 16、海天>台账拖车界面前端优化P2（开发中）。 | 1、海天>报关单优化P1测试中。 2、海天>报关委托增加邮件通知P1开发中。 3、海天>清关数据导入优化P2开发。 4、海天>台账拖车界面前端优化P2开发中。 5、出运生成台账信息带出异常bug修复。
张家港项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1957 【张家港】费用项目增加主体（开发中50%） 2、OITS-2082 【张家港】新增箱罐业务（开发中30%） 3、OITS-2080 【张家港】新增“加油管理”模块（开发中50%） 4、OITS-2081 【张家港】增加自有车辆利润分析表（开发中50%） | 1、OITS-1957 【张家港】费用项目增加主体 2、OITS-2082 【张家港】新增箱罐业务 3、OITS-2080 【张家港】新增“加油管理”模块 4、OITS-2081 【张家港】增加自有车辆利润分析表
木牛 骝马项目 | 前端：倪东 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 |  | 1、OITS-1935 【木牛】ETC数据抓取导入（开发中100%） 2、OITS-1934 【骝马】宁波骝马公众号增加箱封号更新消息订阅（开发中20%） 3、OITS-1907 【木牛】GPS供应商逻辑调整（开发中20%） | 1、OITS-2041 【章鱼标准版】木牛小程序>支持接收拖车相关信息变更 3、OITS-1934 【骝马】宁波骝马公众号增加箱封号更新消息订阅 4、OITS-1907 【木牛】GPS供应商逻辑调整
同富特美刻 | 前端：相聪聪 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线运行阶段 | 1、TFTM-279 同富>全电发票下载优化（已上线） 2、TFTM-275 同富>全电发票冲红流程调整（已上线） 3、TFTM-284 同富>全电开票开过的发票进行提醒（已上线） | 暂无
恒林家居 | 前端：赵俊杰 王梓澄 后端：易发东 莫佳伟 汪振远 吕帅 测试：徐陆强 | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】2023年8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】2024年1月2号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、供应商准入>优化迭代(12.04)（已发布）。 2、收发通>三方贸易适配性改造（已发布）。 3、内陆运输>需求迭代(12.04)（已发布）。 4、恒林>11月30日财务需求（已发布）。 5、供应商门户>自拉自报委托页面改造（已发布）。 6、出口业务>装箱计划＆装车详情支持导出具体装箱明细（已发布）。 7、恒林>物流计划&台账的生成 添加判重（已发布）。 8、恒林>订舱界面分配规则支持按照 “客户编码” 进行搜索（已发布）。 9、恒林>报关单数据导出模板优化（已发布）。 10、解决线上问题13个（已发布）。 11、出口台账>针对取消出运场景及放舱信息变更场景的优化（测试中）。 12、出口台账/供应商门户 - 修改放舱信息调整（开发中）。 13、出口业务>销售订单备注字段改造（开发中）。 14、恒林>台账免费件&最高货值商品高亮显示（开发中）。 15、剩余1个紧急、2个高、14个中优先级需求待开发（待开发）。 | 1、出口台账>针对取消出运场景及放舱信息变更场景的优化测试。 2、出口台账/供应商门户 - 修改放舱信息调整开发。 3、出口业务>销售订单备注字段改造开发。 4、恒林>台账免费件&最高货值商品高亮显示开发。 5、生产环境验证。 6、剩余17个需求根据优先级开发上线。
艾罗 | 前端：相聪聪 后端：徐创 汪振远 测试：万乐明 | 上线试运行阶段 | 1、SOLAX-220 【AEO高认】艾罗 > 页面字段调整（开发进度100%） 2、SOLAX-214 艾罗>首页列表字段优化（开发进度100%） 3、SOLAX-217 出口台账船期轮询不生效 (进度100%） 4、箱动态数据优化（进度100%） | AEO需求及问题处理
中景 | 前端：赵洋洋 后端：徐创 毛新焕 测试：李文民 | 货代端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 直客及移动端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】11月24日 按计划提测 【计划上线时间】12月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、直客端首页、订单列表及详情需求开发（已完成） 2、移动端整体功能（已完成） 3、货代端微信订阅功能测试（已完成） 4、公众号微信订阅消息接收测试（已完成） 5、小程序订单查询、状态筛选、数据核对（已完成） 6、货代端用户所属公司问题处理（已完成） 直客端功能已上线、小程序因域名问题暂未完成上线，待下周域名配置后上线 | 1、货代端整体功能测试保障 2、直客及移动端整体功能测试保障 3、小程序配置域名并发布上线
鼎胜 | 前端：相聪聪 后端：徐创 毛新焕 测试：李文民 | 需求设计阶段 | 1、测试环境部署 2、客户侧测试环境部署（进度50%） | 客户侧测试环境部署 需求评审
春风动力 | 前端：相聪聪 后端：桂雷虎 金建 测试：袁方杰 | 上线试运行阶段 本周发布5个需求，解决2个线上bug，剩余3项需求下周排期开发上线 | 1、CFDL-382 春风动力>进口报关归并问题优化（已上线） 2、CFDL-388 春风>销售订单的英文品名直接取TMS系统物料的英文品名，不取SAP传过来的值（已上线） 3、CFDL-385 春风>报关单保存下载FROM值为空（已上线） 4、CFDL-389 春风>境外客户维护的企业签章，大小由系统固定（已上线）（已上线） 5、CFDL-379 [历史遗留]物料信息，当查询pagesize >=50 时，接口无响应（已上线） 6、CFDL-373 春风>在台账界面通知人处新增两个按钮（已上线） 7、CFDL-351 春风>订舱托书中增加报关合同号输入框（已上线） | 1、CFDL-378 春风>进出口报关单批量审核 2、CFDL-377 春风>清关资料查询条件优化 3、CFDL-35 春风>税金统计报表P2
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超 后端：董华俊 徐瑞阳 测试：朱禹龙 | 已正式上线 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、GRWT-302 古瑞瓦特>物流计划>同步至SAP增加创建人（已上线） 2、物流计划生成台账的时候，将模板上设置的包装种类自动带过来（已上线） 3、报关单订阅后未进入到归档管理的未归档tab页下的问题修复 4、客户其它线上问题跟进和修复 | 1、GRWT-304 古瑞瓦特>出口台账>台账表体商品排序调整 2、客户线上问题跟进和修复
东方日升三期 | 前端：柳阳 李敏华 后端：吴既稳 崔贺 张林伟 测试：葛金俊 | 试运行阶段 V6需求开发中 | 1、期初目标设置需求待部署 完成 2、包装类型与运输条件配置信息数据刷新处理 完成 3、国内数据权限列表查询优化 已上线 4、期初数据、差异分析需求评审 完成 5、三期试运行账号配置 完成 6、推送装箱结果给wm时包含商品明细 完成 7、国内/外物流需求池增加"指派"按钮 完成 8、国内可提货计划变更管理需求评审 完成 | 1、期初计划导入需求开发 2、查询分析需求开发 3、可提货计划变更需求开发
捷昌驱动 | 前端：褚宇能 后段：徐瑞阳 测试：朱禹龙 | 开发阶段 | 1、测试环境搭建（80%） 2、线上环境搭建（60%） 3、装箱清单生产台账（99%） 4、接口文档（80%） 5、部分bug修复 | 1、环境搭建 2、接口对接 3、装箱单提测试 4、合并生产报关单开发
大叶园林 | 前端： 李敏华 后端：张林伟 测试：朱宇龙、吴良 | 已正式上线 本周上线需求2项，处理缺陷3项 | 1、修复待开船tab计算错误问题 已上线 2、修复报关资料运保杂费均摊错误问题 已上线 3、进口值单审核驳回后无法编辑问题修复 已上线 4、报关单下载固定5行商品需求 已上线 5、拖车页面跳转优化通用功能同步 已上线 | 无

## 20231222 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 (25) 后端：郝五龙(18) 乔震 石安(25) 测试：房志刚(36.5) 姜晓龙(8) | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共 7个.本周四大部分利恩宁项目人员在现场做了交流，基本理顺了WMS流程问题，明确了后续BMS，TMS负责人，广达接口的提供时间，以及一些其他的问题的解决方案。周五对周四问题做了分析以及复盘，周一会把项目组讨论的结果以邮件形式同步给利恩宁，明确后续测试计划 | 本周利恩宁机器出现问题，磁盘损坏，另外由于对方未通知我方就直接重启了服务器，又自己修改了数据库的一些配置，导致了数据丢失，开发运维大概花了2人日的时间在解决这些问题 1、RMUI-3090 OMS-订单中表体重量单位的数量取值逻辑（YBSCM-595） 2、RMUI-3089 OMS-物料单位增加默认换算逻辑 3、RMUI-2927 CRM&OMS&CMS&WMS-关于重量单位的小数位逻辑梳理 4、RMUI-3092 OMS&WMS-非保订单生成入库单校验逻辑修改 5、RMUI-3004 CRM&WMS-库存查询中支持查询历史料号（YBSCM-553） 6、RMUI-3156 OMS-订单表体优化 7、RMUI-3157 OMS-订单表体增加【批量修改】 8、RMUI-3099 OMS-价格预警规则支持根据客户配置 9、RMUI-3098 OMS-价格预警高亮显示 10、RMUI-2953 BMS-结算对象（YBSCM-531、YBSCM-532、YBSCM-534）（100%） 11、RMUI-2954 BMS-价格日志（YBSCM-524）（90% 还有一点缺陷待优化后验证） | 1、根据周五的复盘结论，跟利恩宁明确后按计划推进
报关 | 前端：刘盼（12） 后端：郝五龙 （14）石安（19） 测试：姜晓龙（32） |  | 1、报关埋点时效分析页面开发 2、广州卓志中外运舱单申报失败问题排查 3、小笨鸟委托失败问题排查 4、识别申报后推送给阿里计费需求 5、随附单据未生成的问题排查 6、1218版4个需求上线 7、1220版4个需求开发上线 | 1、27号根据海关总署要求发布新格式的申报报文 2、1227版本发布
海天塑机 | 前端：褚宇能(24) 后端：易发东(20) 姜纬(27) 测试：万乐明(10) | 已正式上线 本周解决1个线上bug，发布6个需求，目前暂无待开发需求和缺陷 | 1、海天>出口台账-财务发票取值优化（已发布）。 2、海天>出运计划删除逻辑调整P1（已发布）。 3、海天>清关数据导入优化P2（已发布）。 4、海天>报关单优化P1（已发布）。 5、海天>台账拖车界面前端优化P2（已发布）。 6、海天>报关委托增加邮件通知P1（已发布）。 7、报关资料生成时未根据HS CODE获取到法一法二的值（缺陷，已发布）。 | 暂无待开发需求和缺陷
张家港项目 | 前端：倪东（36） 后端：董华俊（28） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（32） |  | 1、OITS-2082 【张家港】新增箱罐业务（已上线） 2、OITS-2098 【张家港】财务中心>司机月账单>新增“车号”字段（已上线） 3、OITS-2097 【张家港】财务中心>月账单>费用核销界面添加”备注“字段（已上线） 3、OITS-2080 【张家港】新增“加油管理”模块（开发进度50%） 4、OITS-2081 【张家港】增加自有车辆利润分析表（开发进度50%） | 1、OITS-2080 【张家港】新增“加油管理”模块 2、OITS-2081 【张家港】增加自有车辆利润分析表 3、OITS-1957 【张家港】费用项目增加主体 4、OITS-2099 【张家港】财务中心>订单费用>增加“门点名称”字段 5、OITS-2100 【张家港】车队中心>费用维护>“删除”支持一键批量删除 6、OITS-2101 【张家港】财务中心>月账单>添加提箱时间、还箱时间 7、OITS-2121 【张家港】新增“车辆油耗参考表”模块 8、OITS-2102 【张家港】财务中心>订单费用>增加月账单明细查看
木牛 骝马项目 | 前端：倪东（4） 后端：董华俊（4） 吕帅（4） 乔震（24） 测试：吴良（8） |  | 1、OITS-2092 【骝马】增加供运营查看所有木牛订单的列表（开发进度50%）2、骝马和木牛相关小程序备案（已完成） | 1、OITS-1934 【骝马】宁波骝马公众号增加箱封号更新消息订阅 2、OITS-1907 【木牛】GPS供应商逻辑调整
同富特美刻 | 前端：相聪聪（4） 后端：桂雷虎(0) 金建(0) 测试：袁方杰(4) | 上线运行阶段 | 1、TFTM-293 同富>出口报关单列表增加报关单下载按钮（已上线） | 1、TFTM-290 同富>报关订阅掉卡预警P1 2、TFTM-291 同富>报关单推送优化P1
恒林家居 | 前端：赵俊杰(40) 相聪聪(12) 后端：易发东(27) 莫佳伟(40) 汪振远(45) 吕帅(23) 测试：徐陆强(45) 朱禹龙(15) | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】2023年8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】2024年1月2号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、内陆运输>新增【区域】字段（已发布）。 2、全局>报关单预警机器人优化（已发布）。 3、恒林>12月14日测试后财务需求（已发布）。 4、恒林>销售订单生成物流计划前端页面优化（已发布）。 5、出口业务>销售订单备注字段改造（已发布）。 6、出口台账>针对取消出运场景及放舱信息变更场景的优化（已发布）。 7、恒林>物料中心添加“分配去向”列字段配置（已发布）。 8、解决线上问题6个（已发布）。 9、出口台账/供应商门户 - 修改放舱信息调整（测试中）。 10、恒林>12月15日测试后财务需求（包含部分客户反复需求）（待测试）。 11、物流计划>导入表格创建物流计划功能（待测试）。 12、财务费用需求优化(12.19)（开发中）。 13、全局>商品料号更新（开发中）。 14、恒林>按报关票数触发的计费规则触发节点补充（开发中）。 15、剩余8个高优先级、12个中优先级需求待开发（待开发）。 | 1、出口台账/供应商门户 - 修改放舱信息调整测试。 2、恒林>12月15日测试后财务需求（包含部分客户反复需求）测试。 3、物流计划>导入表格创建物流计划功能测试。 4、财务费用需求优化(12.19)开发。 5、全局>商品料号更新开发。 6、恒林>按报关票数触发的计费规则触发节点补充开发。 7、剩余20个需求根据优先级开发上线。 8、生产环境验证。
艾罗 | 前端：相聪聪（8） 后端：徐创（16） 汪振远（0） 测试：万乐明（16） | 上线试运行阶段 | SOLAX-225艾罗>进出口报关单审核完成提醒(进度100%，已发布) SOLAX-224艾罗>付款方式取值问题(进度100%，已发布) SOLAX-220【AEO高认】艾罗 > 页面字段调整(进度100%，已发布) SOLAX-214艾罗>首页列表字段优化(进度100%，已发布) | 剩余需求及bug解决并上线
中景 | 前端：赵洋洋（4） 后端：徐创（4） 毛新焕（16） 测试：李文民（16） | UAT测试阶段 货代端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 直客及移动端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】11月24日 按计划提测 【计划上线时间】12月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 | ZJGJ-104中景>货代端-客户管理用户角色数据源根据其租户开放的应用展示（已发布） ZJGJ-102中景>货代端-物流订单管理报关在线委托默认值（测试完成） ZJGJ-101中景>货代端-物流订单管理的拼箱业务新增【进仓编号】查询条件（测试完成） ZJGJ-99中景>货代端-物流订单管理中查询条件调整（待测试） ZJGJ-98中景>货代端-客户管理编辑客户中管理员手机号字段隐藏（测试完成） ZJGJ-97中景>货代端-客户管理新增租户批量处理订单的客户orgid（测试完成） ZJGJ-96中景>货代端-客户管理-用户新增默认开通用户中心、中景直客端（已发布） ZJGJ-95中景>直客端-首页补充资料仅展示未上传的文件（测试完成） ZJGJ-92中景>直客端-物流订单管理列表【补交资料】按钮展示逻辑（已发布） | UAT阶段需求及问题跟进
鼎胜 | 前端：相聪聪（2） 后端：徐创（16） 毛新焕（8） 测试：李文民（8） | 需求设计阶段 | 1、客户侧测试环境部署（进度100%） 2、退税开票功能业务测试（已成功开出红票、蓝票各一张） | 1、退税开票优化需求开发 2、需求评审
春风动力 | 前端：相聪聪(16) 后端：桂雷虎(0) 金建(24) 测试：袁方杰(16) | 上线试运行阶段 | 1、CFDL-278 春风>中信保优化(P2)（已上线） 2、CFDL-377 春风>清关资料查询条件优化（已上线） 3、CFDL-382 春风动力>进口报关归并问题优化（已上线） 4、CFDL-89 春风>加工贸易>内销发票改造(P1)（已上线） 5、CFDL-378 春风>进出口报关单批量审核（已上线） | 1、CFDL-35 春风>税金统计报表P2
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（2） 徐瑞阳（2） 测试：朱禹龙（0） | 已正式上线 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、客户线上问题跟进和修复 | 1、GRWT-304 古瑞瓦特>出口台账>台账表体商品排序调整 2、GRWT-301 古瑞瓦特>生成报关资料>总价小数位保留2位
东方日升三期 | 前端：柳阳(4) 李敏华(5) 后端：吴既稳(4) 崔贺(5) 张林伟(4) 测试：葛金俊(4) | 试运行阶段 本周修复缺陷10项 优化需求20项 V6需求开发中 | 1、国内多送货地签收单明细修改（ 已发布） 2、期初管理-期初计划管理（待测试） 3、物流计划装车明细单车删除逻辑（待测试） 4、寻源以及议价流程优化（开发80%） 5、 运力匹配新增字段剩余车数优化 (已提测) 6、参数中心 > 车型下拉框数据统一 (已提测) 7、复制国内运价时数据来源为手工（已提测） 8、寻源管理新增议价历史记录（联调中） 9、推送装箱结果给wm时包含商品明细（联调修改100%） 10、物流计划装车明细单车删除逻辑（完成） 11、变更管理 > 提货计划变更管理 （待联调） 12 、提货计划作废申请（待联调） 13、提货计划变更申请（待联调） 14、目标管理 > 发货执行偏差（P1）（前端50%） | 1、优化需求开发 2、提货计划变更流程的测试上线 3、期初计划、差异分析提测 | 因本周四提出优化需求需要在下周二上线验证， 原计划V6迭代的演示进度较紧张，已告知项目经理， 本周六将进行加班
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（0） 后段：徐瑞阳（4） 测试：朱禹龙（2.5）葛金俊（0.5） 实施：董淑鹏（0.1） | 开发阶段 【计划提测时间】2月1号 【计划上线时间】2月29号 【风险说明】暂无 | 1、测试环境搭建（100%）测试环境已验证 2、线上环境搭建（70%）剩业务系统上线时部署 3、测试环境菜单模块调整（99%）部分菜单待产品确认 4、云豹对接接口开发验证（100%）等待对方对接和提供主动获取数据接口（内部接口已提测，等外部对接） 5、所属部门基础信息维护（100%）新加的参数（周二提测） 6、销售区域基础数据维护（100%）新加的参数（周二提测） 7、需求装箱清单导入生成台账接口（90%）待前端联调（后续接口内需补充主动获取物料和订单数据更新功能）（周三提测） 8、订单界面调整（80%）（待前端对接，列表页面需等产品页面设计，周三提测） | 1、装箱清单导入生成台账提测试（调用SCP接口更新物料和订单数据除外） 2、外部接口对接（等待对方接入以及提供给我们更新数据的接口） 3、生成报关资料合并改造
大叶园林 | 前端： 李敏华（0.2） 后端：张林伟(1) 测试：朱宇龙(0.5)、吴良 | 上线运行阶段 | 1、报关资料起运港取值修改 2、物流信息排查

## 20231229 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 (35) 后端：郝五龙(17) 乔震 石安(22) 测试：房志刚(37.4) 姜晓龙(8) | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共10个.剩余云效以及jira上问题18个，预计在1月19日解决 本周测试计划跟利恩宁约定bms第一轮测试截止时间为1月底，第二轮测试截止时间为3月15日。TMS测试开始时间为2月初，截止时间为2月底 | 1、RMUI-3163 WMS-越库出库的出入库明细及出库货位分配 2、RMUI-2938 WMS-领料还料结果详情页，改为支持修改物料编号（YBSCM-553，YBSCM-607） 3、RMUI-3004 CRM&WMS-库存查询中支持查询历史料号（YBSCM-553） 4、RMUI-3186 WMS-部分入库功能优化（YBSCM-611） 5、RMUI-3176 WMS-入库单部分入库优化 6、RMUI-3099 OMS-价格预警规则支持根据客户配置（YBSCM-600） 7、RMUI-3157 OMS-快速生成一日游出货的订单及订单批量修改功能（YBSCM-597） 8、RMUI-3183 OMS-订单表体列表增加单证号和单证项号（2023/12/21现场确认的问题） 9、RMUI-3189 OMS&CMS-生成单证时必填校验细化 | 利恩宁日常测试问题修复以及开发
报关 | 前端：刘盼（4） 后端：郝五龙 （17）石安（19） 测试：姜晓龙（30.5） |  | 1、JNQF-2147 （自营+SaaS）易豹>全关区>阿里对接>成功申报单证的识别流量推送（P1） 2、JNQF-2152 识别中单证显示错误申报抬头问题排查 3、配合大笨鸟委托制单验证排查 4、SJMD-15 报关埋点时效分析页面取值逻辑 5、JNQF-2144 财务管理问题修复1-核注清单费用勾选快速通关 6、JNQF-2145 财务管理问题修复2-报关单费用同步后缺失费用 7、JNQF-2146 财务管理问题修复3-报关单费用同步后缺失费用 8、WRZF-8031 易豹宁波+报关运营端+进口 申报单位检验检疫编码不对 9、HS 问题修复 + 卓志舱单问题 10、1227版本发布 11、联邦相关推进，包括问题答复，业务沟通 | 1、解决CDN超时问题 2、0103版本发布
海天塑机 | 前端：褚宇能(8) 后端：易发东(0) 姜纬(28) 测试：万乐明(12) | 已正式上线 本周解决1个线上bug，未发布需求，1个需求测试中，1个需求待测试，2个需求待开发，剩余4个未上线需求计划下周发布上线 | 1、门户生成拖车提示联系管理员bug修复（已发布）。 2、海天>出运表下载P1（测试中）。 3、海天>清关资料配置命中规则优化P1（待测试）。 4、海天>清关资料/订舱托书优化P2（开发中）。 5、海天>取消委托冻结台账优化（待开发）。 | 1、海天>出运表下载P1测试。 2、海天>清关资料配置命中规则优化P1测试。 3、海天>清关资料/订舱托书优化P2开发。 4、海天>取消委托冻结台账优化开发。
张家港项目 | 前端：倪东（24） 后端：董华俊（28） 吕帅（10） 乔震（24） 测试：吴良（26.5） |  | 1、OITS-2137 【张家港】箱罐业务>录入运单信息部分改造（已上线） 2、OITS-2097 【张家港】财务中心>月账单>费用核销界面添加”备注“字段（已上线） 3、OITS-2081 【张家港】增加自有车辆利润分析表（已上线） 4、OITS-2100 【张家港】车队中心>费用维护>“删除”支持一键批量删除（已上线） 5、OITS-2099 【张家港】财务中心>订单费用>增加“门点名称”字段（已上线） 6、OITS-2082 【张家港】调度中心>我的业务>新增箱罐业务（已上线） | 1、OITS-2080 【张家港】新增“加油管理”模块 2、OITS-1957 【张家港】费用项目增加主体 3、OITS-2101 【张家港】财务中心>月账单>添加提箱时间、还箱时间 4、OITS-2121 【张家港】新增“车辆油耗参考表”模块 5、OITS-2102 【张家港】财务中心>订单费用>增加月账单明细查看
木牛 骝马项目 | 前端：倪东（16） 后端：董华俊（12） 吕帅（12） 乔震（16） 测试：吴良（13.5） |  | 1、OITS-2092 【骝马】增加供运营查看所有木牛订单的列表（已上线） 2、OITS-2142 【骝马】中交兴路GPS接口调整（已上线） 3、OITS-2141 【木牛】中交兴路GPS接口调整（已上线） 4、后车服务平台测试用例评审（已完成） 5、后车服务平台开发设计（已完成） 6、骝马腾讯开放平台账号信息转移（已完成） | 1、OITS-1934 【骝马】宁波骝马公众号增加箱封号更新消息订阅 2、OITS-1907 【木牛】GPS供应商逻辑调整
同富特美刻 | 前端：赵洋洋（1） 后端：桂雷虎(8) 金建(0) 测试：袁方杰(13) | 上线运行阶段 | 1、TFTM-290 同富>报关订阅掉卡预警P1（已上线） 2、TFTM-291 同富>报关单推送优化P1（已上线） | 暂无
恒林家居 | 前端：赵俊杰(36) 王梓澄(16) 后端：易发东(32) 莫佳伟(36) 汪振远(28) 吕帅(18) 测试：徐陆强(46) 朱禹龙(16) | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】2023年8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】2024年1月2号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、财务费用需求优化(12.19)（已发布）。 2、恒林>12月15日测试后财务需求（包含部分客户反复需求）（已发布）。 3、物流计划>导入表格创建物流计划功能（已发布）。 4、恒林>按报关票数触发的计费规则触发节点补充（已发布）。 5、生产环境参数配置迁移及初始化（已完成）。 6、发布线上bug21个（已发布）。 7、恒林>台账生成报关单监管方式带入优化（测试中）。 8、出口台账>装箱计划>支持箱维度的数据导入（待测试）。 9、恒林>台账免费件&最高货值商品高亮显示（待测试）。 10、全局>商品料号更新（开发中）。 11、恒林>出口台账>费用详情增加快速复制功能（同章鱼标准版新增功能）（开发中）。 12、出口业务>装箱计划优化（开发中）。 13、剩余9个高优先级需求、8个中优先级需求待开发（待开发）。 | 1、恒林>台账生成报关单监管方式带入优化测试。 2、出口台账>装箱计划>支持箱维度的数据导入测试。 3、恒林>台账免费件&最高货值商品高亮显示测试。 4、全局>商品料号更新开发。 5、恒林>出口台账>费用详情增加快速复制功能（同章鱼标准版新增功能）开发。 6、出口业务>装箱计划优化开发中。 7、剩余17个需求根据优先级开发上线。
艾罗 | 前端：相聪聪（8） 后端：徐创（24） 汪振远（0） 测试：万乐明（16） | 上线试运行阶段 | SOLAX-245 艾罗>台账报关总价小数点问题（已完成） SOLAX-212 艾罗>报关单-金额小数点优化（已完成） SOLAX-222 艾罗>境外客户参数导出（测试完成） SOLAX-235 船期预警需求优化（开发进度90%） | 剩余需求及bug解决并上线
中景 | 前端：赵洋洋（8） 后端：徐创（4） 毛新焕（8） 测试：李文民（16） | UAT测试阶段 货代端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 直客及移动端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】11月24日 按计划提测 【计划上线时间】12月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 | ZJGJ-112 中景>货代端-空运进仓编号取值唯一（已完成） ZJGJ-111 中景>货代端>客户管理中已新建的客户每日需轮询获取易仓代码（已完成） ZJGJ-108 中景>微信订阅消息支持跳转至小程序订单详情（已完成） ZJGJ-104 中景>货代端-客户管理用户角色数据源根据其租户开放的应用展示（已完成） | UAT阶段需求及问题跟进
鼎胜 | 前端：相聪聪（8） 后端：徐创（5） 毛新焕（28）张保（8） 测试：李文民（16） | 需求设计阶段 | 1、DSXC-5 鼎胜>退税开票优化需求（开发完成，测试中） 2、销售订单模块功能需求评审 3、数据订阅新逻辑验证 | 1、销售订单模块需求开发 2、需求评审
春风动力 | 前端：相聪聪(5) 赵洋洋(7) 后端：桂雷虎(2) 金建(29) 测试：袁方杰(27) | 上线试运行阶段 本周发布需求2项，线上BUG 1项 | 1、CFDL-34 春风>对接东方口岸税金接口P1（已上线） 2、CFDL-35 春风>税金统计报表P2（已上线） | 暂无
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（1） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0） | 已正式上线 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、GRWT-316 清关资料生成pdf无法显示中文的问题处理（100%） | 1、GRWT-304 古瑞瓦特>出口台账>台账表体商品排序调整 2、GRWT-301 古瑞瓦特>生成报关资料>总价小数位保留2位
东方日升三期 | 前端：柳阳(32) 李敏华(40) 后端：吴既稳(28) 崔贺(32) 张林伟(40) 测试：葛金俊(32) | 试运行阶段 本周修复缺陷23项 优化需求开发20项 V6需求暂停中 | 1、国内多送货地签收单明细修改（ 已发布） 2、期初管理-期初计划管理（测试完成） 3、物流计划装车明细单车删除逻辑（发布） 4、寻源以及议价流程优化（发布） 5、 运力匹配新增字段剩余车数优化 (发布) 6、参数中心 > 车型下拉框数据统一 (发布) 7、复制国内运价时数据来源为手工（发布） 8、寻源管理新增议价历史记录（发布） 9、变更管理 > 提货计划变更管理 （测试中） 10 、提货计划作废申请（测试中） 11、提货计划变更申请（测试中） 12、 国内订单 > 增加寻源记录tab（发布） 13、装箱明细 > 提取备件逻辑修改（发布） 14、国内台账 > 导出国内运输台账优化（发布） 15、国内运价管理加个编号查询条 | 1、变更管理发布上线 2、货物变更管理需求开发 3、多供应商中标需求开发 4、OA审批对接 5、30项测试优化集中需求开发 6、多目的地输入优化
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（16） 后段：徐瑞阳（36） 测试：朱禹龙（16） | 开发阶段 【计划提测时间】2月1号 【计划上线时间】2月29号 【风险说明】暂无 | 1、订单界面调整（100%已提测） 2、订单对接内部接口（100%已提测） 3、物料对接内部接口（100%已提测） 4、客户对接接口（100%已提测） 5、台账界面修改（8） 6、导入装箱清单生产台账（99%待验证）（没有外部数据验证） 7、导入装箱清单生成装箱计划（99%待验证）（没有外部数据验证） 8、销售区域、所属事业部、贸易路线客户基础数据维护（100%） | 1.外部接口对接 2.验证装箱清单导入生成台账，生成装箱计划 3.调整报关单归并逻辑 4.调整订舱逻辑 | 1.外部接口对接进度过慢，客户推荐速度较慢 2.产品部分需求不完整，需要补充完整
大叶园林 | 前端： 李敏华（0） 后端：张林伟(0)、吴既稳（4） 测试：朱宇龙(0)、吴良 | 上线运行阶段 | 1、物流信息排查，补充
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（28）赵洋洋（24） 后端：桂雷虎（24） 张保（12） 测试：乐明（8） |  | 1、原产地证、台账代码逻辑合并及优化 2、数据中心订阅任务改造联调及验证（任务拆分联调、订阅等已完成） 3、前端页面统一样式风格、交互等改造 | 1、前端页面统一样式风格、交互等改造 2、数据订阅及存储方案相关对接及开发工作 3、章鱼标准版相关模块的冗余代码及功能清理

## 20240105 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 (28.7) 后端：郝五龙(21.1) 乔震 石安(23.6) 测试：房志刚(35.8) 姜晓龙(16) | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共13个.剩余云效以及jira上问题23个，预计在1月19日解决 | 1、CRM-数据导出乱序问题（YBSCM-619） 2、OMS-WMS 生成入库单/出库单的仓库字段调整 3、OMS&CMS-表体备案序号取值逻辑再变更（YBSCM-571） 4、OMS-WMS 生成入库单/出库单的仓库字段调整 5、OMS-PCS计量单位对应成交、法一、法二单位数量的1:1关系（2023/12/21现场确认的问题） 6、BMS-订单管理-合同号、发票号列分隔符与需求不一致修复 7、CRM-所有导出功能支持导出所选数据和查询结果数据（2023/12/21现场确认的问题，YBSCM-619） 8、WMS-RF枪到货确认直接下发理货/上架任务（YBSCM-617） 9、OCWB-所有导出功能支持导出所选数据和查询结果数据（2023/12/21现场确认的问题，YBSCM-619） 10、WMS 仓库字段调整 11、WMS-创建的盘点单不会自动发送到RF枪，盘点确认报错，且PD24010500070 盘点确认是提示异常 12、WMS-新增盘点单时提示未设置可接收拣货任务的人员分配策略修复 13、BMS-结算对象功能上线数据初始化 14、WMS-美夏的理货单详情页表体数据部分字段的数据没有带出修复 15、WMS-RF枪系统提示增加声音提醒（2023/12/21现场确认的问题） | 利恩宁日常测试问题修复以及开发
报关 | 前端：刘盼（0） 后端：郝五龙 （4）毛新焕（1） 测试：姜晓龙（12） |  | 1、易豹》(深圳巨航)深圳》公路舱单、海运舱单：定时任务改造 2、（自营+SaaS）易豹>进口通关>进口报关单&进境备案清单>生产日期填写规范变更 3、宁波易豹报关服务培训需要导出风险配置数据 4、0103版本发布
海天塑机 | 前端：褚宇能(19.5) 后端：易发东(12) 姜纬(33) 测试：万乐明(19) | 已正式上线 本周解决3个线上bug，发布2需求，2个需求开发中，2个需求待开发，剩余4个未上线需求计划下周发布上线 | 1、海天>出运表下载P1（已发布）。 2、海天>清关资料/订舱托书优化P2（已发布）。 3、报关资料法一法二未读取到数值（已发布）。 4、门户拖车门点修改同步直客端bug修复（已发布）。 5、门户自建拖车事物问题优化（已发布）。 6、海天>台账/出运计划表体商品排序优化P1（开发中）。 7、海天>装箱照片异步下载优化P1（开发中）。 8、海天>清关资料CE证书调整P1（待开发）。 9、海天>报关委托优化P1（待开发）。 | 1、海天>台账/出运计划表体商品排序优化P1开发。 2、海天>装箱照片异步下载优化P1开发。 3、海天>清关资料CE证书调整P1开发。 4、海天>报关委托优化P1开发。
张家港项目 | 前端：倪东（26） 后端：董华俊（28） 吕帅（16.5） 乔震（26） 测试：吴良（27） | 张家港保税区捷诚物流有限公司 张家港保税区集安达运输有限公司 已正式开始使用系统 | 1、OITS-2080 【张家港】新增“加油管理”模块（已上线） 2、OITS-2101 【张家港】财务中心>月账单>添加提箱时间、还箱时间（开发中50%） 3、OITS-2121 【张家港】新增“车辆油耗参考表”模块（开发中50%） 4、OITS-2102 【张家港】财务中心>订单费用>增加月账单明细查看（开发中50%） 5、配合张家港针对捷诚和集安达进行正式上线 | 1、OITS-1957 【张家港】费用项目增加主体 2、OITS-2101 【张家港】财务中心>月账单>添加提箱时间、还箱时间 3、OITS-2121 【张家港】新增“车辆油耗参考表”模块 4、OITS-2102 【张家港】财务中心>订单费用>增加月账单明细查看
木牛 骝马项目 | 前端：倪东（6） 后端：董华俊（4） 吕帅（4） 乔震（6） 测试：吴良（5） |  | 1、OITS-1934 【骝马】宁波骝马公众号增加箱封号更新消息订阅（开发中20%） 2、OITS-1907 【木牛】GPS供应商逻辑调整（开发中20%） | 1、OITS-1934 【骝马】宁波骝马公众号增加箱封号更新消息订阅 2、OITS-1907 【木牛】GPS供应商逻辑调整
同富特美刻 | 前端：赵洋洋（4） 后端：桂雷虎(9) 金建(0) 测试：袁方杰(3) | 上线运行阶段 | 1、TFTM-296 同富>一达通数据订阅对接P1（已上线） 2、TFTM-297 报关单历史数据补充及HSCODE预警排查（已上线） | 暂无
恒林家居 | 前端：赵俊杰(32.6) 王梓澄(0) 后端：易发东(13.5) 莫佳伟(24) 汪振远(14.5) 吕帅(11.5) 测试：徐陆强(40.2) 朱禹龙(0) | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】2023年8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】2024年1月31号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、恒林>出口台账>费用详情增加快速复制功能（同章鱼标准版新增功能）（已发布）。 2、出口台账>装箱计划>支持箱维度的数据导入（已发布）。 3、出口台账/供应商门户 - 修改放舱信息调整（已发布）。 4、恒林>确认放舱提单要求优化（已发布）。 5、恒林>恒林前端优化需求（已发布）。 6、恒林>台账免费件&最高货值商品高亮显示（已发布）。 7、恒林>台账生成报关单监管方式带入优化（已发布）。 8、解决5个线上bug（已发布）。 9、恒林>物流计划、出口台账刷新时浏览器检验（待测试）。 10、全局>商品料号更新（开发中）。 11、出口业务>装箱计划优化（开发中）。 12、恒林>门点管理增加门点类型列字段（开发中）。 13、剩余8个高优先级、6个中优先级待开发（待开发）。 | 1、恒林>物流计划、出口台账刷新时浏览器检验测试。 2、全局>商品料号更新开发。 3、出口业务>装箱计划优化开发。 4、恒林>门点管理增加门点类型列字段开发。 5、进口业务模块需求整理、开发。 6、剩余8个高优先级、6个中优先级待开发。
艾罗 | 前端：相聪聪（7） 后端：徐创（8） 汪振远（0） 测试：万乐明（9.5） | 上线试运行阶段 | 1、SOLAX-235 船期预警需求优化（已发布） 2、线上问题处理 | 线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（20） 后端：徐创（10.7） 毛新焕（4） 测试：李文民（17） | UAT测试阶段 货代端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 直客及移动端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】11月24日 按计划提测 【计划上线时间】12月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 | ZJGJ-120中景>货代端&直客端-物流订单管理列表码放无数据不展示查看按钮（已完成） ZJGJ-119中景>货代端&直客端&小程序-毛件体文案调整（已完成） ZJGJ-118中景>货代端-海运整箱&海运拼箱业务舱单中上传的文件支持删除（已完成） ZJGJ-117中景>货代端-海运整箱&海运拼箱的目的港字段根据提单号查询的目的港（已完成） ZJGJ-115中景>货代端-物流订单管理拼箱船名航次改为非必填（已完成） ZJGJ-114中景>货代端-物流订单管理空运物流数据回填至业务订单中（已完成） ZJGJ-109中景>微信小程序新增组织切换功能（测试中） ZJGJ-103中景>货代端-物流跟踪各节点必填项调整（测试完成） | UAT阶段需求及问题跟进
鼎胜 | 前端：相聪聪（23） 后端：徐创（8） 毛新焕（16） 测试：李文民（9） | 需求设计阶段 | 1、出口台账模块功能需求评审 2、DSXC-14 鼎胜>退税开票>汇率取值及FOB价取值变更（已完成） 3、DSXC-5 鼎胜>退税开票优化需求（已完成） | 1、销售订单模块需求开发 2、出口台账模块功能需求开发
春风动力 | 前端：相聪聪(2) 后端：桂雷虎(0) 金建(4) 测试：袁方杰(2) | 上线试运行阶段 本周发布解决 线上BUG 1项 | 1、CFDL-405 进口报关单-暂存单一默认带出供应商海关编码BUG（已上线） | 1、协助客户使用系统
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（1） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0） | 已正式上线 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】暂无 | 1、GRWT-304 古瑞瓦特>出口台账>台账表体商品排序调整（已上线） 2、GRWT-301 古瑞瓦特>生成报关资料>总价小数位保留2位（已上线） | 1、已上报二期开发工时，待产品和项目经理确认
东方日升三期 | 前端：柳阳(26) 李敏华(21.5) 后端：吴既稳(15) 崔贺(23.8) 张林伟(24) 测试：葛金俊(17.8)、袁方杰(20) | 试运行阶段 本周修复缺陷24项 优化需求开发12项 V6需求暂停中 | 1、 国内运价管理>新增寻源标题字段（测试完成） 2、签收单管理 > 增加审核历史(P1)（测试完成） 3、物流计划>运力匹配时运力缺失时的校验优化 （测试中） 4、国内业务 > 国内台账导出带出默认值 (P1) （测试完成） 5、国内业务 > 车型下拉框调整 (P1) （测试完成） 6、国内订单>交付批次新增时交付批次号自增(P1) （待测试） 7、物流计划-装车明细TAB新增车型和新增商品（开发中60%） 8、国内提货计划 > 新增时校验交付批次必填项(P1) （测试完成） 9、物流计划页面中按钮自动触发刷新 （测试完成） 10、 报价单状态优化 （开发中80%） 11、国内台账新增发票号、订单号字段和查询条件（测试完成） 12、提货计划变更管理需求优化补充 （测试完成） 13、期初设置管理优化修复 （测试完成） | 1、物流计划-运力匹配>铁路和水路运输方式按件计费的优化 2、寻源管理>铁路和水路运输方式按件计费的优化 3、国内运价管理>铁路和水路运输方式按件计费的优化 4、国内业务 > 发票号生成逻辑修改 (P1) 5、物流计划-装车明细TAB新增车型和新增商品 6、国内优化需求上线
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（11） 后段：徐瑞阳（32） 测试：朱禹龙（32） | 开发阶段 【计划提测时间】2月1号 【计划上线时间】2月29号 【风险说明】暂无 | 1、台账界面调整（80%已部分提测） 2、物料对接外部对接（100%） 4、客户对接外部对接（80%） 5、导入装箱清单生产台账（已提测） 6、装箱计划调整（50%）
大叶园林 | 前端： 李敏华（0） 后端：张林伟(2)、吴既稳（2） 测试：朱宇龙(0)、吴良 | 上线阶段 | 1、T100回推优化 2、物流信息协助运营排查反馈
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（21.5）赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（8） 张保（0） 测试：乐明（8） |  | 1、原产地服务合并至台账服务，代码优化调整（80%） 2、cdn代码迁移方案 80% 3、新版需求前的 台账无用代码和路由清理100% 4、物料信息功能问题排查已解决100% 5、标准版皮肤更换 10% 6、台账项目内代码整理 无用处的函数清理 100% 7、台账生成清单代码梳理 50% (待产品确认需求)

## 20240112 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 (25.2) 后端：郝五龙(11) 石安(26) 测试：房志刚(40.1) 姜晓龙(8) | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共10个.剩余云效以及jira上问题28个，预计在1月26日解决 | WLKG-88 备案数据导出，导出的数据和查询的数据顺序相反（已提测） WLKG-91 备案数据导出之后查看有部分数据顺序显示错误 （已提测） WLKG-4 订单重量分摊问题 （已提测） WLKG-85 OMS-生成单证弱校验随附单证是否填写（YBSCM-637）（已提测） RMUI-3233 OMS- 非保到货订单生成入区送货单 提示系统异常 （已提测） WLKG-85 OMS-生成单证弱校验随附单证是否填写（YBSCM-637）（已提测） WLKG-101 OMS-GTV数据修复（已提测） WLKG-106 CCMS-备案清单导出的Excel中无申报日期 （已提测） WLKG-94 OMS&WMS-兰精订单业务编号必填校验及RF枪兰精出入库特殊逻辑（已提测） WLKG-31 OCWB-所有导出功能支持导出所选数据和查询结果数据（2023/12/21现场确认的问题，YBSCM-619）（已提测） WLKG-84 WMS-RF枪操作盘点单扫描条码进行核对提示系统异常 （已提测） WLKG-1 利恩宁-物料维护 单位换算比例删除保存之后，再次编辑的时候还显示（已提测） WLKG-18 WMS-根据人员分配策略控制人员数据权限（YBSCM-609） （已提测） WLKG-33 CRM-各编码重复性及禁用编辑 （已提测） WLKG-30 WMS-策略的部分字段支持多选（2023/12/21现场确认的问题） （已提测） WLKG-103 WMS-PC 设置了分拣策略，分拣单自动分配的时候货位未自动分配成功 （已提测） WLKG-102 WMS-PC 新设置的上架策略，无法自动分配到货位 （已提测） | 利恩宁日常测试问题修复以及开发
报关 | 前端：刘盼（14.8） 后端：郝五龙 （30.5）石安（14） 测试：姜晓龙（32.5） |  | WRZF-8220 易豹上海+报关运营端+箱货关系导入到单一后变动了 WRZF-8211 港吉报关SAAS+预配信息未获取 KEOO-7 大连DPN调用数据核对 KEOO-46 排查自营环境列表页查询超时问题 KEOO-48 排查examine-north应用cpu过高 KEOO-36 易豹》（巨航）深圳》深圳关衡接口对接 KEOO-54 （自营）易豹>宁波、上海关区>初审中心、复审中心、全国审单中心>TAB流入预警排序与连续打单逻辑 KEOO-44 国口办申报报关行随附单据提前压缩 KEOO-8 进口>进口报关单、进境备案清单>HS反倾销反补贴税率去除小数点后无效 KEOO-56 （SaaS）易豹>全关区>出口通关>提运单号批量查询优化 KEOO-61 上海DHL-随附单据加签失败问题排查
海天塑机 | 前端：褚宇能(22.4) 后端：易发东(34.7) 姜纬(24.7) 测试：万乐明(36) | 已正式上线 本周解决4个线上bug，发布11个需求，1个需求待测试，2个需求开发中，4个需求待开发，剩余7个未上线需求计划下周发布上线 | 1、发布11个需求、4个线上bug（已发布）。 2、海天>装箱照片异步下载优化P1（待测试）。 3、海天>财务发票优化（开发中）。 4、海天>清关资料CE证书调整P1（开发中）。 5、海天>确认放舱信息及拖车委托优化（待开发）。 6、海天>出运计划>轮询获取入库情况（待开发）。 7、海天>消息通知P1（待开发）。 8、海天>台账装箱完成变更颜色优化P2（待开发）。 | 1、海天>装箱照片异步下载优化P1测试。 2、海天>财务发票优化开发。 3、海天>清关资料CE证书调整P1开发。 4、海天>确认放舱信息及拖车委托优化开发。 5、海天>出运计划>轮询获取入库情况开发。 6、海天>消息通知P1开发。 7、海天>台账装箱完成变更颜色优化P2开发。
张家港项目 | 前端：倪东（40） 后端：董华俊（38） 吕帅（15.3） 乔震（38） 测试：吴良（39） | 张家港保税区捷诚物流有限公司 张家港保税区集安达运输有限公司 已正式开始使用系统 | 1、OITS-1957 【张家港】费用项目增加主体（20%） 2、OITS-2101 【张家港】财务中心>月账单>添加提箱时间、还箱时间（已上线） 3、OITS-2121 【张家港】新增“车辆油耗参考表”模块（已上线） 4、OITS-2102 【张家港】财务中心>订单费用>增加月账单明细查看（20%） 5、ZJGKA-65 【张家港】财务中心>加油管理>增加导入功能（待测试） 6、ZJGKA-61 【张家港】木牛小程序>在途作业图片上传反显增加查看大图功能（待测试） | 1、ZJGKA-71【张家港】小程序上增加允许司机根据定位提交当前所到门点的信息 2、ZJGKA-69【张家港】调度中心>我的业务>订单列表上的提箱点/提货点，还箱点/还货点字段分拆 3、ZJGKA-60【张家港】财务中心>财务部分二级菜单的调整和订单费用界面的细分 4、OITS-1957 【张家港】费用项目增加主体 5、OITS-2102 【张家港】财务中心>订单费用>增加月账单明细查看
木牛 骝马项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（2） 吕帅（0） 乔震（2） 测试：吴良（1） |  | 1、LIUMA-30 【骝马】原来骝马自己的高德帐号都要换成易豹的高德帐号（已上线） | 1、OITS-1934 【骝马】宁波骝马公众号增加箱封号更新消息订阅 2、OITS-1907 【木牛】GPS供应商逻辑调整 3、MUNIU-63【木牛】门点名称和门点地址的展示调整 4、MUNIU-60【木牛】木牛APP和小程序订单列表增加订单号显示 5、MUNIU-58【木牛】调度中心>我的业务>国内业务菜单分拆 6、MUNIU-57【木牛】财务中心>订单费用分拆成应收、应付、成本管理
同富特美刻 | 前端：赵洋洋(0.5) 后端：桂雷虎(0) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行阶段 | 1、LLLB-2 同富-前端项目cdn替换（100%） | 暂无
恒林家居 | 前端：赵俊杰(34) 王梓澄(5.5) 后端：易发东(3) 莫佳伟(40) 汪振远(20.5) 吕帅(24.7) 测试：徐陆强(42.1) 朱禹龙(0) | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】2023年8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】2024年1月31号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、恒林>清关模板数据源添加（已发布）。 2、恒林>报关资料制单页面及打印模板调整（已发布）。 3、出口业务>装箱计划优化（已发布）。 4、出口台账＆物流计划＆销售订单字段优化（已发布）。 5、恒林>物流计划、出口台账刷新时浏览器检验（已发布）。 6、出口台账＆物流计划＆销售订单字段优化（已发布）。 7、解决7个线上问题（已发布）。 8、进口模块回归测试（测试中）。 9、供应商准入>准入链接页面优化（开发中）。 10、出口台账＆供应商门户>订舱＆拖车委托优化（开发中）。 11、出口业务>放舱信息调整（开发中）。 12、全局>商品料号更新（开发中，临时暂停）。 13、剩余4个高优先级、10个中优先级需求待开发（待开发）。 | 1、进口模块回归测试。 2、供应商准入>准入链接页面优化开发。 3、出口台账＆供应商门户>订舱＆拖车委托优化开发。 4、出口业务>放舱信息调整开发。 5、全局>商品料号更新开发中。 6、恒林>出口台账>物流费用>业务归属修改开发。 7、恒林>出口台账、供应商门户>协议价格调整及费用详情增加快速复制协议价格功能开发。 8、剩余12个需求根据优先级开发。
艾罗 | 前端：相聪聪（1.5） 后端：徐创（8.5） 汪振远（0） 测试：万乐明（2） | 上线试运行阶段 | 1、TBUH-7 艾罗>【AEO】物流跟进人分配逻辑（已发布） 2、线上问题处理 3、TBUH-10 客商管理——供应商管理，导入供应商数据（已完成） | 线上环境AEO保障
中景 | 前端：赵洋洋（13） 后端：徐创（7） 毛新焕（2） 测试：李文民（10） | UAT测试阶段 货代端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】10月27日 按计划提测 【计划上线时间】11月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 直客及移动端-整体开发进度（100%）已提测 【计划提测时间】11月24日 按计划提测 【计划上线时间】12月15日 按计划推进 【风险说明】暂无 | IZXR-1中景>货代端-物流订单管理接口初次传了提单号需要调用edi查询物流生产环境已发布(待验证) IZXR-2中景>直客端-首页文案以及提醒优化生产环境已发布(待验证) IZXR-3中景>货代端&小程序&直客端-物流订单管理空运中的报关和通关状态隐藏生产环境已发布(待验证) IZXR-4中景>货代端-物流订单管理搜索条件调整待测试 IZXR-5中景>微信小程序新增组织切换功能生产环境已发布(待验证) IZXR-6中景>货代端-物流跟踪各节点必填项调整生产环境已发布(待验证) | UAT阶段需求及问题跟进
鼎胜 | 前端：相聪聪（27） 后端：徐创（24.5） 毛新焕（24.5） 测试：李文民（18.5） | 开发阶段 | 1、销售订单模块功能开发（开发进度60%） 2、财务中心模块功能开发（开发进度60%） | 1、销售订单模块需求开发 2、出口台账模块功能需求开发 3、财务中心模块功能开发 4、发货单-物流计划模块需求评审
春风动力 | 前端：赵洋洋(0.5) 后端：桂雷虎(2) 金建(8) 测试：袁方杰(0) | 上线试运行阶段 | 1、QSGY-13 春风-前端项目cdn替换（100%） 2、QSGY-11 春风核注清单审批回执缺少问题排查（已上线） 3、QSGY-10 春风车型报表问题修复（已上线） | 线上运行保障
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（1） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0） | 已正式上线 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】暂无 | 线上运行保障 | 线上运行保障
东方日升三期 | 前端：柳阳(23) 李敏华(31) 后端：吴既稳(27.5) 崔贺(40.4) 张林伟(25.9) 测试：葛金俊(24.2) 袁方杰（10） | 试运行阶段 本周修复缺陷18项 V6需求暂停中 | 1、物流计划-运力匹配>铁路和水路运输方式按件计费的优化（上线） 2、寻源管理>铁路和水路运输方式按件计费的优化（上线） 3、国内运价管理>铁路和水路运输方式按件计费的优化（上线） 4、国内业务 > 发票号生成逻辑修改 (上线) 5、物流计划-装车明细TAB新增车型和新增商品（上线） 6、寻源管理支持中标供应商多选（开发完成100%） 7、装车明细管理-批量下载签收单（上线） 8、车型下拉框调整（上线） 9、国外供应商门户事件汇报问题修复（上线） 10、报价单状态优化 （上线） 11、运力匹配时运力缺失时的校验优化 （上线） 12、日升二期报关卡部署切换（完成） 13、修复二期进出口日期打印问题（完成） 14、原产地证申报问题处理（完成） | 1、寻源管理支持中标供应商多选 2、国内业务 >地址获取优化 3、 运力匹配预警后增补的发起的运力需求 4、寻源管理-寻源审批对接OA 5、重启V6迭代需求的开发
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（12.9） 后段：徐瑞阳（40） 测试：朱禹龙（40） | 开发阶段 【计划提测时间】2月1号 【计划上线时间】2月29号 【风险说明】产品需求增补优化比较多，影响后续开发时间，存在延期风险 | 1、装箱计划调整（100%已提测） 2、客户对接（100%已提测） 3、境内抬头绑定贸易路线（100%未提测） 4、订舱逻辑调整（40%） 5、订单新增接口对接（99%） 6、物料更行接口对接（20%） 7、生成台账匹配贸易路线改造（90%待验证） | 1.订舱逻辑调整 2.订单更新接口对接 3.物料更新接口对接 4.生成台账匹配贸易路线改造 5.台账生成报关单逻辑改造
大叶园林 | 前端： 李敏华（0） 后端：张林伟(14)、吴既稳（1） 测试：朱宇龙(0)、吴良 | 上线运行阶段 | 1、大叶报关单问题处理&进口报关单审核列表查询修复 2、大叶台账追踪查询修复&定时任务查询校验放开 3、大叶问题与运营确认 & excel生成印章位置优化 | 暂无
爱柯迪 | 后端：吴既稳（7.5） | UAT测试阶段 重新与极望系统对接 | 1、现场沟通接口对接事宜，重启项目 2、整理前期对接资料 | 暂无
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（9.5）赵洋洋（9） 褚宇能 (4) 柳阳(8) 李敏华(8) 后端：桂雷虎（16） 张保（28） 测试：乐明（8） |  | 1、ETDC-30 原产地服务合并至台账服务，代码优化调整（100%） 2、ETDC-50 章鱼标准 > 订单管理 > 销售订单管理 列表页优化（40%） 3、统一数据中心、制单服务参数字段（100%） 4、基础参数等相关联无用代码清理及结构优化(100%) 5、进出口制单及委托服务BaseObject统一、无用功能清理(100%) 6、ETDC-48章鱼标准>订单管理>销售订单管理 列表页优化 30%; 7、全项目组cdn改造迁移90% (剩余项目3个,海天/高格/海威),预计下周一完成; 8、原产地证改造后联调100%,前端代码梳理50%; 9、云豹数据埋点大盘数据时间选择组件问题修复100%; 10、ETDC-2 章鱼标准>各模块>系统规范性调整(P1) 70%;预计下周五前完成; | 1、技术优化
合力叉车 | 前端：赵洋洋(14) 王梓澄(11.5) 后端：桂雷虎(24) 金建(24) 汪振远(18.5) 测试：袁方杰(22) | 需求设计阶段 | 1、整体业务流程评审及发运合同需求评审（100%） 2、出口台账需求及报关时归并需求评审（100%） 3、信保合同功能需求评审（100%） | 1、信保台账需求评审 2、发运合同，信保管理，出口台账方案设计 3、发运合同测试用例编写 | 开发排期计划已整理， 下周一与项目经理过下开发排期
创客工厂 | 前端：赵俊杰 后端：徐瑞阳，金建 测试：袁方杰（11） | 二期需求开发阶段 | 1.流水线转移到云校 | 1.台账商品导入、导出 2.询价单接口发货人放至商品层级、与mit接口对接 3.界面支持批量查询 4.物料比例因子调整 5.询价单、物流单、出库单接口增加放舱信息

## 20240119 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 (33.5) 乔震（24）倪东（10） 后端：郝五龙(20.6) 石安(35) 吕帅（9） 测试：房志刚(40) 姜晓龙(5) | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共13个.剩余云效以及jira上问题29个，预计在1月26日解决除导入导出需求外的所有问题 | 1、OCWB-所有导出功能支持导出所选数据和查询结果数据（2023/12/21现场确认的问题） 2、WMS-理货单批量导出失败 且未记录失败原因 3、WMS-入库审核菜单导出勾选的数据，导出数据和查询数据顺序不一致 4、【BMS】开票申请&付款申请优化需求（P1） 5、WMS- 入库单导出数据失败且未显示失败原因 6、WMS- RF枪上领料还料理货异常下拉选项 “溢装：选项重复 7、WMS-理货单导出的勾选数据和查询的数据顺序不一致 8、WMS- 入库审核单 不勾选数据导出全部查询数据时 显示导出失败且未记录失败原因 9、WMS-入库审核菜单导出勾选的数据，导出数据和查询数据顺序不一致 10、OMS&WMS-兰精订单业务编号必填校验及RF枪兰精出入库特殊逻辑 11、WMS- RF枪上领料还料理货异常下拉选项 “溢装：选项重复 12、BMS&TMS-1、拖车费用项同步（YBSCM-564） 13、OMS-订单导出清关资料的发票展示证书类型和编号（YBSCM-637） | 利恩宁日常测试问题修复以及开发
报关 | 前端：刘盼（10.5） 后端：郝五龙 （16）石安（5.5） 测试：姜晓龙（36） |  | 1、（SaaS）易豹>全关区>出口通关>提运单号批量查询优化（P2） 2、易豹>（巨航）深圳关区>危险品，增加系统校验——自营 3、（SaaS，需求变更）易豹>通用关区（北京DHL）>初审中心>件重表上传及覆盖比对功能（P2） 4、（自营）易豹>宁波、上海关区>初审中心、复审中心、全国审单中心>TAB流入预警排序与连续打单逻辑（P2） 5、连续打单-数量与实际不一致 6、上海DHL报关SAAS+提运单号后缀
海天塑机 | 前端：褚宇能(4.6) 王梓澄(5) 后端：易发东(22.5) 姜纬(24.5) 测试：万乐明(29) | 已正式上线 本周解决8个线上bug，发布7个需求，1个需求待测试，2个需求开发中，剩余3个未上线需求计划下周发布上线 | 1、海天>归档同步触发装箱安排同步数据（已发布）。 2、海天>出运计划>轮询获取入库情况（已发布）。 3、海天>财务发票优化（已发布）。 4、海天>清关资料CE证书调整P1（已发布）。 5、清关资料-CE件表体优化（已发布）。 6、出口台账-按钮隐藏 报关资料-按钮隐藏（已发布）。 7、清关资料其他资料格式有误（已发布）。 8、海天>装箱照片异步下载优化P1（待测试）。 9、海天>确认放舱信息及拖车委托优化（开发中）。 10、海天>消息通知P1（开发中）。
张家港项目 | 前端：倪东（40） 后端：董华俊（38） 吕帅（15.3） 乔震（38） 测试：吴良（39） | 张家港保税区捷诚物流有限公司 张家港保税区集安达运输有限公司 张家港金舟运输有限公司 已正式开始使用系统 | 1、ZJGKA-3【张家港】财务中心>订单费用>增加月账单明细查看（已上线） 2、ZJGKA-1【张家港】批量修改>增加批量修改实际结算车队功能（已上线） 3、ZJGKA-60【张家港】财务中心>财务部分二级菜单的调整和订单费用界面的细分（已上线） 4、ZJGKA-65【张家港】财务中心>加油管理>增加导入功能（已上线） 5、ZJGKA-69【张家港】调度中心>我的业务>订单列表上的提箱点/提货点，还箱点/还货点字段分拆（已上线） 6、ZJGKA-77【张家港】调度中心>我的业务，筛选条件增加门点名称（已上线） 7、ZJGKA-78【张家港】调度中心>我的业务，箱号字段增加排序（已上线） 8、ZJGKA-84【张家港】调度中心>我的业务，字段宽度用户可调且自动保存记忆（已上线） | 1、ZJGKA-71【张家港】小程序上增加允许司机根据定位提交当前所到门点的信息 2、OITS-1957 【张家港】费用项目增加主体
木牛 骝马项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（2） 吕帅（0） 乔震（2） 测试：吴良（1） |  | 1、MUNIU-63【木牛】门点名称和门点地址的展示调整（已上线） 2、MUNIU-60【木牛】木牛APP和小程序订单列表增加订单号显示（已上线） | 1、OITS-1934 【骝马】宁波骝马公众号增加箱封号更新消息订阅 2、OITS-1907 【木牛】GPS供应商逻辑调整 3、MUNIU-58【木牛】调度中心>我的业务>国内业务菜单分拆
同富特美刻 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(0) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行阶段 | 本周暂无工时投入 | 暂无
恒林家居 | 前端：赵俊杰(35) 王梓澄(0) 后端：易发东(8) 莫佳伟(32) 汪振远(15) 吕帅(15) 测试：徐陆强(40) 朱禹龙(0) | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】2023年8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】2024年1月31号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、恒林>订舱委托之后反填经纪代理逻辑调整（已发布）。 2、出口业务>放舱信息调整（已发布）。 3、供应商准入>准入链接页面优化（已发布）。 4、恒林>销售订单生成物流计划页面添加“货品类型” 搜索条件（已发布）。 5、解决13个线上问题（已发布）。 6、出口台账＆供应商门户>订舱＆拖车委托优化（测试中）。 7、进口业务-采购订单功能（测试中）。 8、恒林>出口台账、供应商门户>协议价格调整及费用详情增加快速复制协议价格功能（测试中）。 9、全局>商品料号更新（开发中）。 10、1个紧急、2个高优先级、10个中优先级需求待开发（待开发）。 | 1、出口台账＆供应商门户>订舱＆拖车委托优化测试。 2、进口业务-采购订单功能测试。 3、恒林>出口台账、供应商门户>协议价格调整及费用详情增加快速复制协议价格功能测试。 4、全局>商品料号更新开发。 5、恒林>拖车委托优化调整开发。 6、恒林>杭关竖版报关单样式调整为与商百一致开发。 7、恒林>出口台账>物流费用>业务归属修改开发。 8、剩余10个中优先级需求根据排期开发。
艾罗 | 前端：相聪聪（12） 后端：徐创（10.2） 汪振远（0） 测试：万乐明（9） | 上线试运行阶段 | 优化需求开发上线 | 线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（0） 后端：徐创（2） 毛新焕（10.5） 测试：李文民（2） | 试运行阶段 | 线上环境保障及线上问题处理 | 线上需求及问题跟进
鼎胜 | 前端：相聪聪（26） 后端：徐创（19.8） 毛新焕（28.5） 测试：李文民（28.5） | 开发阶段 | 1、销售订单模块功能开发（开发进度90%） 2、财务中心模块功能开发（开发进度85%） 3、出口台账模块功能开发（开发进度30%） 4、物流计划（发货单）模块功能开发（开发进度50%） | 1、销售订单模块需求开发 2、出口台账模块功能需求开发 3、财务中心模块功能开发 4、发货单-物流计划模块需求开发
春风动力 | 前端：赵洋洋(1) 后端：桂雷虎(6) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行阶段 | 1、协助客户变更手册(100%) 2、手册备案数据增加加工种类(100%) | 线上运行保障
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（1） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0） | 已正式上线 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】暂无 | 线上运行保障 | 线上运行保障
东方日升三期 | 前端：柳阳(32.5) 李敏华(32) 后端：吴既稳(26) 崔贺(39.5) 张林伟(36) 测试：葛金俊(39.5) | 试运行阶段 本周修复缺陷10项 V6需求暂停中 | 1、运力匹配预警后增补的发起的运力需求(已完成 100%) 2、销售订单交付数量签收数量优化(已完成 100%) 3、寻源管理-寻源审批对接OA（P2）(70%,待联调) 4、订单签收数据回传CRM接口需求(70%) 5、作废寻源或者删除寻源 对应的运力需求退回待寻源 (已发布) 6、国内台账管理加一个待派车状态 (已发布) 7、签收单编号优化 (已发布) 8、商务可以推迟截标时间 (已发布) 9、寻源管理支持中标供应商多选（P2）(已发布) 10、签收单外包破损箱数字段 11、国内业务 >地址获取优化(P1) 12、包装信息优化调整 13、日升数据库培训
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（11.5） 后段：徐瑞阳（22.1） 测试：朱禹龙（27.2） | 开发阶段 【计划提测时间】2月1号 【计划上线时间】2月29号 | 1.订舱逻辑调整（100%已提测） 2.物料更新接口对接（100%待提测） 3.生成台账匹配贸易路线改造（100%测试完成） 4.订单更新接口对接（20%） 5.台账生成报关单逻辑改造（90%） 6.台账生成清关资料改造（70%） | 1.订单更新接口对接 2.台账生成报关单逻辑改造 3.台账生成清关资料改造 4.国内拖车管理 5.费用及分摊逻辑改造
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（9.5）赵洋洋（9） 褚宇能 (4) 柳阳(8) 李敏华(8) 后端：桂雷虎（16） 张保（34） 测试：乐明（8） |  | 1、技术优化（运营端代码迁移到基础参数、数据中心解析逻辑抽取、制单逻辑整理） 2、物流计划设计及开发（列表页、详情等接口提供） 3、订单功能开发及联调（联调中） 4、前端技术优化及样式风格统一（已完成） | 1、订单联调及测试 2、物流计划联调及测试 3、台账功能逻辑梳理、开发及联调
合力叉车 | 前端：赵洋洋(24) 王梓澄(1) 后端：桂雷虎(9) 金建(40) 汪振远(16) 测试：袁方杰(32) | 主流程版本开发阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划上线时间】3月12号 | 1、合力>出口业务>发运合同(20%) 2、合力>出口台账P1(20%) | 1、合力>出口业务>发运合同 2、合力>出口台账P1 3、SAP接口开发
创客工厂 | 前端：赵俊杰（0） 后端：徐瑞阳（8）金建（0） 测试：袁方杰（8） 实施：董淑鹏（6） | 二期需求开发阶段 | 1.测试环境流水线迁移部署问题（100%） 2.询价单、物流单及物料接口增补字段对接（80%剩前端联调） 3.线上问题排查 | 1.界面批量查询改造联调 2.商品明细导入、导出联调 3.台账商品增加发货人前后端联调 4.物料新增字段前后端联调 5.物料比例因子计算

## 20240126 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：刘盼 (15.5) 乔震（7） 后端：郝五龙(24.1) 石安(30.5) 测试：房志刚(38) | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共12个.剩余云效以及jira上问题34个，预计在年前2月6日解决除导入导出需求外的所有问题 | 1、TMS&OMS&BMS-2、物流费用同步至结算订单（YBSCM-564） 2、BMS&TMS-1、拖车费用项同步（YBSCM-564） 3、WMS-RF枪 移库作业数据重复显示 4、WMS-RF枪 扫描兰精的上架标签 提示 找不到对应入库单 5、OMS-运保杂金额分摊汇率转换判断 6、CMS-出境备案清单增加“备案清单”打印内容 7、OMS-提供订单执行状态的注释 8、OCWB-所有导出功能支持导出所选数据和查询结果数据（2023/12/21现场确认的问题） 9、OMS-移库订单导出的顺序和列表查询数据不一致 10、CCMS-进境备案清单导出 使用的是出境备案清单的模版 11、CCMS-物流核注导出数据顺序和查询出的顺序显示不一致 12、CCMS-物流核注导出记录时间显示错误 | 利恩宁日常测试问题修复以及开发
报关 | 前端：刘盼（7.5）柳阳（5） 后端：郝五龙 （16）石安（5.5） 测试：姜晓龙（31） |  | 1、SAAS 环境慢SQL问题排查 2、北京DHL件重表上传后数据未替换 3、北京DHL件重表上传后校验提示内容异常 4、北京DHL件重表模板未替换 5、危险品编号未同步 6、（自营）易豹>宁波、上海关区>复审中心、专家审单中心>增加连续打单功能（P2） 7、初审中心（上海）多tab监管方式列字段重复
海天塑机 | 前端：褚宇能(11) 柳阳(2) 后端：易发东(9.5) 姜纬(38.3) 测试：万乐明(28) | 已正式上线 本周解决6个线上bug，发布4个需求，1个需求测试完成，3个需求待测试，4个需求待开发，剩余7个未上线需求计划下周发布上线 | 1、海天>出口台账>拖车TAB页字段增加P1（已发布）。 2、海天>装箱照片异步下载优化P1（已发布）。 3、海天>消息通知P1（已发布）。 4、解决6个线上问题（已发布）。 5、海天>确认放舱信息及拖车委托优化（测试完成）。 6、海天>参数中心>导出模板增加数据源（待测试）。 7、海天>出口台账>装箱安排详情页增加字段（待测试）。 8、海天>台账生成报关资料界面字段优化P1（待测试）。 9、海天>运保杂速算优化>保费计算优化（开发中）。 10、海天>台账/清关模块前端优化P1（待开发）。 11、海天>生成报关资料>包装归并同时支持所属类归并（待开发）。 12、海天>清关资料>shipment advice 增加AND TO:与OPEN POLICY NO（待开发）。 | 1、海天>确认放舱信息及拖车委托优化发布。 2、海天>参数中心>导出模板增加数据源测试。 3、海天>出口台账>装箱安排详情页增加字段测试。 4、海天>台账生成报关资料界面字段优化P1测试。 5、海天>运保杂速算优化>保费计算优化开发。 6、海天>台账/清关模块前端优化P1开发。 7、海天>生成报关资料>包装归并同时支持所属类归并开发。 8、海天>清关资料>shipment advice 增加AND TO:与OPEN POLICY NO开发。
张家港项目 | 前端：倪东（20） 后端：董华俊（10） 吕帅（14） 乔震（0） 测试：吴良（20） | 张家港保税区捷诚物流有限公司 张家港保税区集安达运输有限公司 张家港金舟运输有限公司 已正式开始使用系统 | 1、ZJGKA-122 【张家港】财务中心>成本管理>运营成本明细>增加关联订单按钮（已上线） 2、ZJGKA-119 【张家港】车后市场>ETC查账>增加关联订单按钮（已上线） 3、ZJGKA-116 【张家港】财务中心>成本管理>车辆加油明细>增加关联订单按钮（已上线） 4、修复若干缺陷：ZJGKA-132、ZJGKA-133、ZJGKA-131、ZJGKA-130、ZJGKA-129、ZJGKA-128、ZJGKA-127等 | 1、ZJGKA-71【张家港】小程序上增加允许司机根据定位提交当前所到门点的信息 2、OITS-1957 【张家港】费用项目增加主体
木牛 骝马项目 | 前端：倪东（20） 后端：董华俊（30） 吕帅（0） 乔震（40） 测试：吴良（20） |  | 1、MUNIU-58【木牛】调度中心>我的业务>国内业务菜单分拆（已上线） 2、后车工单系统开发、服务器清单罗列、阿里云帐号注册、微信企业帐号注册等 | 1、OITS-1934 【骝马】宁波骝马公众号增加箱封号更新消息订阅 2、OITS-1907 【木牛】GPS供应商逻辑调整
同富特美刻 | 前端：相聪聪(1) 后端：桂雷虎(0) 金建(0) 测试：袁方杰(1) | 上线运行阶段 | 1、LLLB-4 同富>关务参数模板，装运日允许置空 (100%) | 线上环境保障
恒林家居 | 前端：赵俊杰(25.5) 王梓澄(0) 后端：易发东(18.5) 莫佳伟(39.5) 汪振远(0) 吕帅(12) 测试：徐陆强(38.5) 朱禹龙(0) | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】2023年8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】2024年1月31号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、恒林>出口台账、供应商门户>协议价格调整及费用详情增加快速复制协议价格功能（已发布）。 2、恒林>出口台账>物流费用>业务归属修改（已发布）。 3、恒林>杭关竖版报关单样式调整为与商百一致（已发布）。 4、恒林>清关发票添加折后总价英文描述&订舱添加订舱描述&订舱必填字段修改（已发布）。 5、恒林>销售订单的数量为零时支持销售订单的保存（已发布）。 6、恒林>销售订单更新失败的物料置项展示（测试完成）。 7、全局>商品料号更新（测试中）。 8、出口台账＆供应商门户>订舱＆拖车委托优化（测试中）。 9、进口模块测试（测试中）。 10、恒林>拖车委托优化调整（开发中）。 11、恒林>门点管理增加门点类型列字段（开发中）。 12、剩余9个需求待开发（待开发）。 | 1、恒林>销售订单更新失败的物料置项展示发布。 2、全局>商品料号更新测试。 3、出口台账＆供应商门户>订舱＆拖车委托优化测试。 4、进口直客端模块测试。 5、恒林>拖车委托优化调整开发。 6、恒林>门点管理增加门点类型列字段开发。 7、进口供应商门户模块开发。 8、剩余9个需求根据优先级开发。
艾罗 | 前端：相聪聪（12） 后端：徐创（10.2） 汪振远（0） 测试：万乐明（9） | 上线试运行阶段 | 优化需求开发上线 | 线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（0） 后端：徐创（2） 毛新焕（10.5） 测试：李文民（2） | 试运行阶段 | 线上环境保障及线上问题处理 | 线上需求及问题跟进
鼎胜 | 前端：相聪聪（26） 后端：徐创（19.8） 毛新焕（28.5） 测试：李文民（28.5） | 开发阶段 | 1、销售订单模块功能开发（开发进度90%） 2、财务中心模块功能开发（开发进度85%） 3、出口台账模块功能开发（开发进度30%） 4、物流计划（发货单）模块功能开发（开发进度50%） | 1、销售订单模块需求开发 2、出口台账模块功能需求开发 3、财务中心模块功能开发 4、发货单-物流计划模块需求开发
春风动力 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(4) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行阶段 | 1、QSGY-17 春风动力>加工贸易>核注清单海关删单后回执处理P1 (待测试) | 线上运行保障
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（0） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0） | 已正式上线 【计划提测时间】8月15日已提测 【计划内部验收时间】9月10日按计划推进 【风险说明】暂无 | 线上运行保障 | 线上运行保障
东方日升三期 | 前端：柳阳(13.5) 李敏华(30) 后端：吴既稳(16.5) 崔贺(39) 张林伟(18.5) 测试：葛金俊(31) | 试运行阶段 V6需求暂停中 | 1、寻源管理-寻源审批对接OA（P2）(已上线) 2、订单签收数据回传CRM接口需求(已上线) 3、国内物流计划导出报表(已提测) 4、出口台账新增TAB状态以及优化（待测试） 5、签收单异常tab下点击签收单提交确认，没有重新提交审核（已修复） 6、国内业务 >地址获取优化(已上线) 7、可提货计划获取公里数定位优化（测试中） 8、商务可以推迟截标时间（已上线） 9、国内台账查询新增创建人和创建时间查询条件（已上线） 10、国内物流计划委托接口时长优化 | 1、国内上线准备 2、V6迭代需求开发
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（27） 后端：徐瑞阳（32） 测试：朱禹龙（36.4）吴良（23.1）实施：董舒鹏（6） | 开发阶段 【计划提测时间】2月1号 【计划上线时间】2月29号 | 1.订单更新接口对接（90%） 2.台账生成报关单逻辑改造（100%测试中） 3.台账生成清关资料改造（100%测试中） 4.国内拖车管理(30%) 5.bug修复及数据场景验证 | 1.国内拖车管理 2.费用及分摊逻辑改造 3.整体回归验证
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（33.5）褚宇能 (1) 柳阳 (2) 后端：桂雷虎（19） 张保（32） 测试：乐明（8） |  | 1、基础参数服务移除运营端依赖（调整物流查询订阅服务配置、企业计量单位取值逻辑等），并合并到捷昌、鼎胜等项目（已完成） 2、物流计划功能联调并提测（列表页、详情、待确认项）（已完成） 3、订单功能开发、联调及提测（已完成） 4、物流供应商框架样式优化(已完成) 5、数字类型输入框交互优化,去掉滚轮事件(已完成) | 1、台账功能开发 2、菜单整理功能开发 3、其他基础需求开发
合力叉车 | 前端：赵洋洋(37.5) 王梓澄(1) 后端：桂雷虎(8) 金建(30) 汪振远(40) 测试：袁方杰(12) | 主流程版本开发阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划上线时间】3月12号 | 1、HLCC-12 合力>出口业务>发运合同 (85%) 2、HLCC-23 合力>参数中心>管理员设置>分配规则设置（100%） 3、HLCC-30 合力>SAP接口开发（20%） 4、HLCC-27 合力>出口台账P1 (60%) | 1、HLCC-28 合力>订舱业务P1 2、HLCC-29 合力>发运通知单P1 3、HLCC-30 合力>SAP接口开发 4、HLCC-27 合力>出口台账P1
创客工厂 | 前端：赵俊杰（15） 后端：徐瑞阳（8）金建（8） 测试：袁方杰（28） 实施：董淑鹏（1） | 二期需求开发阶段 | 1.二期需求对接上线

## 20240202 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：柳阳 (28.5) 后端：郝五龙(29) 石安(24.5) 测试：房志刚(40) | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共19个.剩余云效以及jira上问题37个，预计在年前2月6日提测除导入导出需求外的所有高优先级问题 | 1、OMS-FTA证书与订单关联逻辑（YBSCM-633，YBSCM-627，YBSCM-620） 2、OMS-CCC证书支持导入（YBSCM-411） 3、OMS-价格预警可配置参考价格及预警日志（YBSCM-600）50%，预计2月5日提测 4、利恩宁 OMS 线上问题解决（拣货明细校验 + GTV 数据修正） 5、OMS-二线出区、直报出口订单保存时不再需要提示（YBSCM-628） 6、WMS-RF端兰精订单到货确认&领料还料特殊逻辑 7、WMS-仓库结构数值计算公式（YBSCM-590） 8、WMS-RF枪需拍照时校验必填 9、WMS-货位增加占用状态（YBSCM-592） 10、BMS-订单中新增费用下拉值域优化（YBSCM-650） 11、WMS-PC端上架分拣策略列表页展示优化（YBSCM-652） 12、其他bug修复 | 需求任务开发
报关 | 前端：柳阳（12） 后端：郝五龙 （8）石安（13.5） 测试：姜晓龙（14） |  | 本周由于周三测试环境损坏，直到周四上午才修复好，原本周三的发布改成周四，而周四由于线上业务繁忙，取消了原定的发布计划，年前除紧急问题不再进行saas和自营环境的发布 周四周五由于业务量激增，对saas环境的审单中心以及列表服务两个服务共4个节点进行了紧急扩容
海天塑机 | 前端：褚宇能(12.3) 后端：易发东(16.5) 姜纬(28.1) 测试：万乐明(10.5) 吴良(0.5) | 已正式上线 本周解决11个线上bug，发布6个需求，2个需求待测试，2个需求待开发，10个需求待开发，剩余14个未上线需求计划2月28日之前发布上线 | 1、海天>清关资料>shipment advice 增加AND TO:与OPEN POLICY NO（已发布）。 2、海天>台账/清关模块前端优化P1（已发布）。 3、海天>运保杂速算优化>保费计算优化（已发布）。 4、海天>参数中心>导出模板增加数据源（已发布）。 5、海天>出口台账>装箱安排详情页增加字段（已发布）。 6、海天>台账生成报关资料界面字段优化P1（已发布）。 7、海天>清关资料总价优化P1（待测试）。 8、海天>生成报关资料>包装归并同时支持所属类归并（待测试）。 9、海天>清关归并需求P1（开发中）。 10、海天>台账箱型箱量联动变更优化P1（开发中）。 11、剩余10个需求待开发（待开发）。 | 1、海天>清关资料总价优化P1测试。 2、海天>生成报关资料>包装归并同时支持所属类归并测试。 3、海天>清关归并需求P1开发。 4、海天>台账箱型箱量联动变更优化P1开发。 5、剩余10个需求根据优先级开发。
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 张家港保税区捷诚物流有限公司 张家港保税区集安达运输有限公司 张家港金舟运输有限公司 已正式开始使用系统 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
木牛 骝马项目 | 前端：倪东（4） 后端：董华俊（8） 吕帅（8） 乔震（0） 测试：吴良（5） |  | 1、线上环境保障，已修复 LIUMA-24、LIUMA-27、LIUMA-26、LIUMA-51、MUNIU-56、MUNIU-19、MUNIU-21缺陷 | 1、线上环境保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行阶段 | 线上环境保障 | 线上环境保障
恒林家居 | 前端：赵俊杰(41) 王梓澄(0) 后端：易发东(22.5) 莫佳伟(40) 吕帅(5) 测试：徐陆强(40) | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】2023年8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】2024年3月1号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、恒林>对账单增加审核状态及税额字段、协议价格字段调整（已发布）。 2、恒林>拖车委托优化调整（已发布）。 3、全局>商品料号更新（已发布）。 4、恒林>BCN号的快捷拆分优化（已发布）。 5、出口台账＆供应商门户>订舱＆拖车委托优化（测试完成）。 6、恒林>门点管理增加门点类型列字段（测试完成）。 7、进口直客端模块测试（测试中）。 8、恒林>清关发票模板添加折后价格的数据源（开发中）。 9、剩余8个需求待开发（待开发）。 | 1、出口台账＆供应商门户>订舱＆拖车委托优化发布。 2、恒林>门点管理增加门点类型列字段发布。 3、进口直客端模块测试测试。 4、进口门户端、拖订报委托开发。 5、恒林>清关发票模板添加折后价格的数据源开发。 6、剩余8个需求根据优先级开发。
艾罗 | 前端：相聪聪（10.6） 后端：徐创（27.5） 汪振远（3） 测试：万乐明（8.5） | 上线试运行阶段 | TBUH-53艾罗>出口台账优化测试中 TBUH-41艾罗>出口台账订单号展示生产环境已发布(待验证) TBUH-33艾罗>预录入草单上传优化测试完成 | 1、线上环境保障2、优化需求开发
中景 | 前端：赵洋洋（1.5） 后端：徐创（2.5） 毛新焕（3.5） 测试：李文民（2.5） | 试运行阶段 | 线上环境保障及线上问题处理 | 线上需求及问题跟进
鼎胜 | 前端：相聪聪（25.4） 后端：徐创（3） 毛新焕（32.5） 测试：李文民（22.1） | 开发阶段 | 1、销售订单模块功能开发（开发进度90%-测试进度70%）说明（部分功能关联物流计划及台账+对外接口未联调） 2、财务中心模块功能开发（开发进度85%） 3、出口台账模块功能开发（开发进度30%） 4、物流计划（发货单）模块功能开发（开发进度90%-测试进度70%）说明（对外接口未联调） 5、月佳管理模块功能开发（开发进度60%） 6、报关差异功能开发（开发进度10%） | 1、销售订单模块需求开发 2、出口台账模块功能需求开发 3、财务中心模块功能开发 4、报关差异模块需求开发
春风动力 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(0) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行阶段 | 线上运行保障 | 线上运行保障
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（0） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0）
东方日升三期 | 前端：柳阳(0) 李敏华(31) 后端：吴既稳(16.5) 崔贺(32) 张林伟(28.5) 测试：葛金俊(38.5) | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 | 1、国内上线准备 2、 OA审批接口部分字段新增（已上线） 3、 供应商在寻源中允许修改报价（已上线） 4、运力需求发起寻源优化（已上线） 5、日升三期线上问题修复跟进100% 6、物料导入优化（已上线） 7、 新增供应商派车撤回功能（测试中） 8、中标备注传至供应商端（已上线） 9、ZROX-126外包破损箱数优化 （测试中） 10、供应商在寻源中允许修改报价（已上线） 11、可提货计划获取公里数定位优化（已上线） 12、日升-帆软报表sql查询支持（完成） 13、V6需求开发自测（90%） 14、出口台账新增TAB状态以及优化（待测试） | 1、供应商端费用提交直客确认逻辑优化 2、国内计划中心 > 提货计划变更补充 3、国内上线运行阶段的支持工作
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（27.8） 后端：徐瑞阳（32） 测试：朱禹龙（40.1）实施：董舒鹏（0） | 开发阶段 【计划提测时间】2月1号 【计划上线时间】2月29号 | 1.订单更新接口对接（100%） 2.台账费用分摊（100%待测试） 3.异常费用改造（100%待测试） 4.bug修复（60%） 5.国内拖车管理（80%部分测试） | 1.国内拖车管理结构改造 2.bug修复 3.国内拖车对接接口结构改造
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（37.5） 后端：桂雷虎（29.6） 张保（28） 测试：乐明（8） |  | 1.ETDC-72章鱼标准>整体菜单调整（90%）(仅剩余路由修改调整) 2.ETDC-65章鱼标准>参数中心>门点管理修改(P1)(100%待测试) 3.章鱼标准>进出口业务>出口物流执行货运信息tab(P1)(20%)(前端样式排版重写) 4、物流计划缺陷修复（80%） 5、台账分页查询接口文档提供（100%），功能开发（40%） 6、台账表头、表体设计及详情页开发（70%） | 1、完成台账分页联调 2、完成物流计划缺陷修复 3、台账详情功能开发及联调
合力叉车 | 前端：赵洋洋(38.5) 王梓澄(0) 后端：桂雷虎(6) 金建(40) 汪振远(37) 测试：袁方杰(40) | 主流程版本开发阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划上线时间】3月12号 | 1、HLCC-28 合力>订舱业务P1（已提测） 2、HLCC-30 合力>SAP接口开发（80%） 3、HLCC-27 合力>出口台账P1（测试中） 4、HLCC-12 合力>出口业务>发运合同 (测试中) | 1、HLCC-29 合力>发运通知单P1 2、HLCC-30 合力>SAP接口开发 3、HLCC-63 合力>供应商门户调整P1

## 20240209 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：柳阳 (25) 后端：郝五龙(21.5) 石安(26) 测试：房志刚(8) 姜晓龙（32） | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共12个.剩余云效以及jira上问题36个，预计在2月23日发布所有高优先级问题 | 1、RMUI-3208 OMS&CMS-表体备案序号取值逻辑再变更（YBSCM-571）（100%） 2、RMUI-3229 OMS-WMS 生成入库单/出库单的仓库字段调整 （100%） 3、RMUI-3225 OMS-PCS计量单位对应成交、法一、法二单位数量的1:1关系（2023/12/21现场确认的问题）（100%） 4、RMUI-3193 CMS-打印功能梳理 （90%） 5、RMUI-3247 利恩宁0203版本发布 100%） 6、RMUI-3255 CRM-数据导出乱序问题（YBSCM-619）（100%） 7、RMUI-3260 BMS-订单管理-合同号、发票号列分隔符与需求不一致 （100%） 8、WLKG-24 WMS-越库出库货位分配逻辑优化 开发100% 9、WLKG-35 TMS&OMS&BMS-2、物流费用同步至结算订单（YBSCM-564） 开发100% 10、WLKG-36 BMS&TMS-1、拖车费用项同步（YBSCM-564） 开发100% 11、WLKG-127 BMS&TMS&OMS-3、新增运输相关标准计费价格 开发70% 12、WLKG-137 BMS-结算对象定制化费用变更为选项（YBSCM-642） 开发100%
报关 | 前端：柳阳（0） 后端：郝五龙 （2.5）石安（0） 测试：姜晓龙（0） |  | 本周主要实时排查解决报关线上问题，以及中科金财的图章联调等问题
海天塑机 | 前端：褚宇能(11) 后端：易发东(7) 姜纬(0) 测试：万乐明(3.5) | 已正式上线 本周解决2个线上bug，未发布需求，2个需求测试完成，1个需求待开发，11个需求待开发，剩余14个未上线需求计划2月28日之前发布上线 | 1、报关资料下载单位错误（已修复）。 2、报关资料生成-最终目的国取值有误（已修复）。 3、海天>清关资料总价优化P1（测试完成）。 4、海天>生成报关资料>包装归并同时支持所属类归并（测试完成）。 5、海天>清关归并需求P1（开发中）。 6、剩余11个需求待开发（待开发）。 | 1、海天>清关资料总价优化P1发布上线。 2、海天>生成报关资料>包装归并同时支持所属类归并发布上线。 3、海天>清关归并需求P1开发。 4、剩余11个需求根据优先级开发。
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 张家港保税区捷诚物流有限公司 张家港保税区集安达运输有限公司 张家港金舟运输有限公司 已正式开始使用系统 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
木牛 骝马项目 | 前端：倪东（20） 后端：董华俊（19） 吕帅（16） 乔震（15） 测试：吴良（16） |  | 1、线上环境保障，已修复 MUNIU-27、MUNIU-26、MUNIU-79、MUNIU-83、MUNIU-86、MUNIU-87、MUNIU-88、MUNIU-90缺陷 | 1、线上环境保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0.5) 后端：桂雷虎(0) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行阶段 | 1、LLLB-9 一达通数据订阅调整为异步（100%） | 线上环境保障
恒林家居 | 前端：赵俊杰(24) 王梓澄(0) 后端：易发东(1) 莫佳伟(24) 吕帅(5) 测试：徐陆强(16) | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】2023年8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】2024年3月1号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、本周修复2个线上bug（已发布）。 2、进口采购订单、进口台账模块测试（测试中）。 3、恒林>清关发票模板添加折后价格的数据源（开发中）。 4、恒林>费结账单明细列表（开发中）。 5、剩余9个需求待开发（待开发）。 | 1、出口台账＆供应商门户>订舱＆拖车委托优化发布。 2、恒林>门点管理增加门点类型列字段发布。 3、进口直客端模块测试测试。 4、进口门户端、拖订报委托开发。 5、恒林>清关发票模板添加折后价格的数据源开发。 6、恒林>费结账单明细列表开发。 7、剩余9个需求根据优先级开发。
艾罗 | 前端：相聪聪（0） 后端：徐创（7.5） 汪振远（0） 测试：万乐明（4.5） | 上线试运行阶段 | TBUH-56艾罗>申报要素优化生产环境已发布(待验证) TBUH-53艾罗>出口台账优化生产环境已发布(待验证) TBUH-33艾罗>预录入草单上传优化已完成 | 1、线上环境保障 2、优化需求开发
中景 | 前端：赵洋洋（18） 后端：徐创（1） 毛新焕（5） 测试：李文民（5） | 上线试运行阶段 | IZXR-43中景>直客端-首页新增欢迎词测试完成 IZXR-42中景>直客端-物流订单管理常用状态显示筛选结果数量待测试 IZXR-41中景>直客端-物流订单管理海运拼箱&空运的查询条件【进仓编号】放第一个测试完成 IZXR-40中景>直客端-物流订单管理查询条件订单编号放最后测试完成 IZXR-39中景>直客端-首页订单统计图表标记统计维度测试完成 IZXR-38中景>货代端&直客端-物流订单管理ETD/ETA/ATD/ATA单元格拆分，支持排序待测试 IZXR-37中景>货代端&直客端-物流订单管理空运业务列表起运港、目的港显示三字码+机场英文名称待测试 IZXR-34中景>货代端-客户管理新增【更新易仓代码】按钮测试完成 IZXR-33中景>货代端-微信订阅开截港更新的订单定时任务查询频次调整测试完成 IZXR-29中景>货代端&直客端-物流订单管理订单列表高度调整测试中 IZXR-24中景>货代端-物流订单管理新增取消订阅按钮待测试 | 1、新增线上优化需求开发 2、线上问题跟进
鼎胜 | 前端：相聪聪（23.7） 后端：徐创（24） 毛新焕（11） 测试：李文民（11） | 开发阶段 | 1、销售订单模块功能开发（开发进度90%-测试进度70%）说明（部分功能关联物流计划及台账+对外接口未联调） 2、财务中心模块功能开发（开发进度85%） 3、出口台账模块功能开发（开发进度50%） 4、物流计划（发货单）模块功能开发（开发进度90%-测试进度70%）说明（对外接口未联调） 5、月佳管理模块功能开发（开发进度90%） 6、报关差异功能开发（开发进度50%） | 1、销售订单模块需求开发 2、出口台账模块功能需求开发 3、财务中心模块功能开发 4、报关差异模块需求开发
春风动力 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(0) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行阶段 | 线上环境保障 | 线上环境保障
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（1） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0） | 上线运行阶段 | 1、LSHX-7 古瑞瓦特>销售订单管理>三方贸易订单付款条件字段，以SO为准（100%） | 线上环境保障
东方日升三期 | 前端：柳阳(0) 李敏华(24) 后端：吴既稳(6) 崔贺(16) 张林伟(16) 测试：葛金俊(7) | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 | 1、订单附件下载命名优化（开发中50%） 2、OA审批流对接字段新增（完成） 3、导入物料问题处理（完成） 4、供应商费用提交直客确认逻辑优化（开发中60%） 5、国内物流计划委托撤回删除对应的费用明细（完成） 6、期末管理执行偏差统计（90%） 7、 新增供应商派车撤回功能（完成） 8、提货计划变更补充需求（开发中 30%）
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（13） 后端：徐瑞阳（9.1） 测试：朱禹龙（11）实施：董舒鹏（0） | 开发阶段 【计划提测时间】2月1号 【计划上线时间】2月29号 | 1.整体回归验证50% 2.订单对接已完成 3.国内拖车管理改造90%（剩余接口对接） | 1、整体回归测试 2、国内拖车接口对接
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（28） 后端：桂雷虎（16） 张保（3.5） 测试：乐明（8） |  | 1.出口物流执行列表对接(90%待联调提测) 2.出口物流执行详情对接 60% 3. 物流计划,销售订单,系统规范性调整缺陷修复 4.ETDC-2章鱼标准>各模块>系统规范性调整(P1)(已提测) 5.ETDC-1 章鱼标准>进出口业务>出口物流执行其他tab(P1)(开发50%) | 1、台账联调及其他业务开发
合力叉车 | 前端：赵洋洋(6) 王梓澄(0) 后端：桂雷虎(0) 金建(8) 汪振远(8) 测试：袁方杰(16) | 主流程版本开发阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划上线时间】3月12号 | 1、HLCC-28 合力>订舱业务P1（测试中50%） 2、HLCC-30 合力>SAP接口开发（已提测） 3、HLCC-27 合力>出口台账P1（测试中80%） 4、HLCC-12 合力>出口业务>发运合同 (测试中80%) | 1、HLCC-29 合力>发运通知单P1 2、HLCC-30 合力>SAP接口联调 3、HLCC-63 合力>供应商门户调整P1 4、HLCC-32 合力>出口报关P1

## 20240223 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：柳阳 (33) 后端：郝五龙(25.5) 石安(47) 测试：房志刚(45) 姜晓龙（45） | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共12个.剩余云效以及jira上问题28个，预计在3月15日发布所有高优先级问题 | 1、OMS-FTA证书与订单关联逻辑（YBSCM-633，YBSCM-627，YBSCM-620） 2、OMS-价格预警可配置参考价格及预警日志（YBSCM-600） 3、WMS-RF端到货确认增加按钮告知车辆已送达（YBSCM-654） 4、WMS人员分配策略中，用户数据展示异常 5、WMS-修改货架编码问题修复（YBSCM-591） 6、CMS-金二出入库单表体备注需求变更（YBSCM-231） 7、WMS-RF端所有异常均支持暂停作业或继续（YBSCM-621） 8、OMS&CMS-增加四项新的监管方式 9、BMS-关于两项费用的自动计费规则节点优化（YBSCM-653） 10、OMS-CCC证书支持导入（YBSCM-411） 11、WMS-RF枪需拍照时校验必填 12、WMS-货位增加占用状态（YBSCM-592） 13、WMS-入库单各表体毛净体信息优化（YBSCM-660） 14、WMS-仓库结构数值计算公式（YBSCM-590） | 1、测试问题修复
报关 | 前端：柳阳（0） 后端：郝五龙 （0）石安（0） 测试：姜晓龙（0） |  | 1、线上问题定位排查 2、联邦一期二期合同内容沟通，下周进入一期内容开发 | 1、联邦一期开发 2、春节前报关对应版本上线
海天塑机 | 前端：褚宇能(38.6) 后端：易发东(31) 姜纬(47) 测试：万乐明(26.7) | 已正式上线 本周解决6个线上bug，未发布需求，8个需求测试完成，2个需求待测试，1个需求开发中，1个需求待开发，剩余12个未上线需求计划2月28日之前发布上线 | 1、修复6个线上bug（已修复）。 2、海天>生成报关资料>包装归并同时支持所属类归并（测试完成待发布）。 3、海天>清关归并需求P1（测试完成待发布）。 4、海天>清关资料总价优化P1（测试完成待发布）。 5、海天>配件财务发票优化P1（测试完成待发布）。 6、海天>台账整机归并优化P1（测试完成待发布）。 7、海天>报关归并交互优化P1（测试完成待发布）。 8、海天>台账二次生成报关/清关资料优化P1（测试完成待发布）。 9、海天>台账箱型箱量联动变更优化P1（测试完成待发布）。 10、海天>清关资料二次生成/删除功能优化P1（待测试）。 11、直客端>寻源需求（待测试）。 12、供应商门户>寻源需求（开发中）。 13、海天>麦克斯出口业务场景处理P1（待开发）。 | 1、海天>生成报关资料>包装归并同时支持所属类归并发布。 2、海天>清关归并需求P1发布。 3、海天>清关资料总价优化P1发布。 4、海天>配件财务发票优化P1发布。 5、海天>台账整机归并优化P1发布。 6、海天>报关归并交互优化P1发布。 7、海天>台账二次生成报关/清关资料优化P1发布。 8、海天>台账箱型箱量联动变更优化P1发布。 9、海天>清关资料二次生成/删除功能优化P1测试。 10、直客端>寻源需求测试。 11、供应商门户>寻源需求开发。 12、海天>麦克斯出口业务场景处理P1开发。
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 张家港保税区捷诚物流有限公司 张家港保税区集安达运输有限公司 张家港金舟运输有限公司 已正式开始使用系统 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（40） 后端：董华俊（40） 吕帅（27） 乔震（40） 测试：吴良（40） | 开发阶段 【计划提测时间】2024年3月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】2024年2月29日上线保险和年审业务，4月5日上线GPS和维保业务以及木牛系统打通 【风险说明】暂无 | 1、GDXT-8 工单PC端年审功能（开发中90%） 2、GDXT-7 工单PC端保险功能（开发中90%） 3、GDXT-12 车队端小程序（保险和年审业务）（开发中90%） 4、GDXT-11 工单系统服务小程序（保险和年审业务）（开发中90%） 5、GDXT-13 工单系统第三方工程师小程序（保险和年审业务）（开发中90%） | 1、GDXT-8 工单PC端年审功能 2、GDXT-7 工单PC端保险功能 3、GDXT-12 车队端小程序（保险和年审业务） 4、GDXT-11 工单系统服务小程序（保险和年审业务） 5、GDXT-13 工单系统第三方工程师小程序（保险和年审业务）
木牛 骝马项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行阶段 | 线上环境保障 | 线上环境保障
恒林家居 | 前端：赵俊杰(33) 王梓澄(0) 后端：易发东(8.5) 莫佳伟(32) 吕帅(13) 测试：徐陆强(48) | UAT测试阶段 【计划提测时间（整体）】2023年8月29号提测，按计划推进 【计划上线时间】2024年3月1号上线，按计划推进 【风险说明】 | 1、出口台账>字段优化（已发布）。 2、出口台账＆供应商门户>订舱＆拖车委托优化（已发布）。 3、恒林>门点管理增加门点类型列字段（已发布）。 4、修复线上bug13个（已发布）。 5、进口直客端模块测试（测试中）。 6、供应商门户>用户权限调整（开发中）。 7、恒林财务需求迭代02/04（开发中）。 8、进口门户端、拖订报委托开发（开发中）。 9、剩余14个需求待开发（待开发）。 | 1、进口直客端模块测试。 2、供应商门户>用户权限调整开发。 3、恒林财务需求迭代02/04开发。 4、进口门户端、拖订报委托开发。 5、剩余14个需求根据优先级开发上线。
艾罗 | 前端：相聪聪（8.5） 后端：徐创（27.5） 汪振远（0） 测试：万乐明(15.8） | 上线试运行阶段 | TBUH-57艾罗>台账导出优化测试完成 TBUH-54艾罗>物流计划优化测试完成 TBUH-45艾罗>清关资料优化测试完成 | 1、线上环境保障 2、优化需求开发
中景 | 前端：赵洋洋（10.5） 后端：徐创（1） 毛新焕（20） 测试：李文民（16.2） | 上线试运行阶段 | IZXR-51中景>直客端-数据看板物流统计可点击对应的数值跳转至对应的业务列表下测试中 IZXR-50中景>货代端-尾程订单管理快递订单订阅优化已完成 IZXR-49中景>直客端-新增切换首页功能待测试 IZXR-48中景>直客端&货代端-尾程订单自提增加字段并调用快递查询接口待测试 IZXR-47中景>货代端-尾程订单支持数据导出开发中 | 1、新增线上优化需求开发 2、线上问题跟进
鼎胜 | 前端：相聪聪（39.5） 后端：徐创（16.5） 毛新焕（12） 测试：李文民（31.8） | 开发阶段 | 1、出口台账模块功能开发（开发进度70%） 2、物料接口、客户接口改造（开发进度90%） 3、月价管理模块功能开发（开发进度100%） 4、报关差异功能开发（开发进度90%） 5、协议价格功能开发（开发进度40%） | 1、销售订单模块需求开发 2、出口台账模块功能需求开发 3、财务中心模块功能开发 4、报关差异模块需求开发
春风动力 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(3) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行阶段 | 1、QSGY-17 春风动力>加工贸易>核注清单海关删单后回执处理P1（已上线） | 线上环境保障
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（1） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0） | 上线运行阶段 | 线上环境保障 | 线上环境保障
东方日升三期 | 前端：柳阳(0) 李敏华(32) 后端：吴既稳(35.5) 崔贺(32) 张林伟(0) 测试：葛金俊(35.2） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 | 1、订单附件下载命名优化（完成） 2、供应商费用提交直客确认逻辑优化（测试中） 3、期末管理执行偏差统计（测试中） 4、 国内订单发货量统计优化(已完成 100%) 5、订单寻源记录新增运输日期字段(已完成 100%) 6、物料信息 边框类型没有显示中文 (已完成 100%) 7、物流需求池生成物流计划后没有进入已排tab(已完成 100%) 8、日升线上问题排查修复(100%) 9、修复可提货计划批量新增问题（100%） 10、供应商门户派车时间可修改（100%） 11、装车明细包装尺寸取值优化（100%） 12、V7迭代需求评审（完成） 13、V6迭代期初期末统计（测试中） | 1、新增需求开发 2、V6迭代演示 3、线上问题跟踪
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（0.5） 后端：徐瑞阳（34） 测试：朱禹龙（40）实施：董舒鹏（0） | 开发阶段 【计划提测时间】2月1号 【计划上线时间】2月29号 | 1.整体回归验证80% 2.国内拖车接口对接99%（对接人不太清楚业务需沟通） 3.线上部署（服务器问题，待对方运维解决） 4.bug修复（90%） | 1.线上环境部署 2.线上内部测试走单 3.bug修复
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（28） 后端：桂雷虎（16） 张保（13） 测试：乐明（8） | 1.ETDC-3章鱼标准>进出口业务>出口物流执行货运信息tab(P1)(100%) 2.ETDC-4 章鱼标准>进出口业务>出口物流执行列表(P1)(100%) | 1、物流计划生成台账功能开发 2、订单生成台账功能开发
合力叉车 | 前端：赵洋洋(21.5) 王梓澄(0) 后端：桂雷虎(40) 金建(40) 汪振远(48) 测试：袁方杰(41.5) | 主流程版本开发阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划上线时间】3月12号 【风险说明】SAP接口开发还未进场，联调时间未定，可能会影响整体回归验证 | 1、HLCC-29 合力>发运通知单P1（已提测，测试80%） 2、HLCC-32 合力>出口报关P1（开发中 40%） 3、HLCC-64 合力>信用管理>客户信用管理（开发中 30%） 4、HLCC-54 合力>信用证管理P1 （开发中 50%） 5、HLCC-27 合力>出口台账P1（测试中 80%） | 1、HLCC-64 合力>信用管理>客户信用管理 2、HLCC-54 合力>信用证管理P1 3、HLCC-63 合力>供应商门户调整P1 4、HLCC-40 合力>信用管理>信保台账 | SAP接口开发还未进场，联调时间未定，可能会影响整体回归验证

## 20240301 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：柳阳 (27.5) 褚宇能（34） 后端：郝五龙(34) 石安(32) 测试：房志刚(32) 姜晓龙（15） | 二期线上试运行阶段，同时在配合利恩宁测试原三期需求 线上问题：本周解决线上问题以及云效问题共12个.剩余云效以及jira上问题28个，预计在3月15日发布所有高优先级问题 | 1、发布22个需求以及任务 2、修复线上问题38个 3、门户开发，预计3月15日完成 | 1、剩余需求任务开发 2、门户开发 3、预计周四左右会去现场沟通，了解对方的实际操作流程，看我方是否还有需要完善的地方 4、广达物料标签，预计3月22日完成 | 1、广达接口-- 按照12月底的现场会议结论，由于对方一直没有提供接口问题，此功能交由对方开发，对方开发口头说2月底开发完，目前无进度。 2、门户--我方按照12月底的现场会议结论，在3月15日完成基本框架，包括登录，权限以及2张报表开发，后续其他报表交给对方联合开发，但是在2月29日的沟通会上，对方表示没时间开发
报关 | 前端：柳阳（8） 后端：郝五龙 （4.5）石安（1） 测试：姜晓龙（24.5） |  | 1、0228版本发布 2、DHL识别率相关统计下载 3、联邦一期开发进度70% | 1、DHL识别统计率相关文件下载完成 2、联邦一期开发完成 3、联邦二期相关细节与对方沟通对接 4、东方口岸数据订阅
海天塑机 | 前端：褚宇能(6) 后端：易发东(5) 姜纬(31) 测试：万乐明(24.5) | 已正式上线 本周解决3个线上bug，发布14个需求，6个需求待开发，剩余6个未上线需求计划下周发布上线 | 1、发布14个需求（已发布）。 2、修复3个线上问题（已发布）。 3、海天>麦克斯出口业务场景处理P1（待开发）。 4、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出（待开发）。 5、海天财务发票优化（待开发）。 6、装箱安排回传增加触发接口（待开发）。 7、出口台账-增加发票号同步SAP按钮（待开发）。 8、订舱物流供应商修改时同步更新装箱安排供应商（待开发）。 | 1、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出（待开发）。 2、海天财务发票优化（待开发）。 3、装箱安排回传增加触发接口（待开发）。 4、出口台账-增加发票号同步SAP按钮（待开发）。 5、订舱物流供应商修改时同步更新装箱安排供应商（待开发）。
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 张家港保税区捷诚物流有限公司 张家港保税区集安达运输有限公司 张家港金舟运输有限公司 已正式开始使用系统 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（40） 后端：董华俊（40） 吕帅（24） 乔震（40） 测试：吴良（40） | 开发阶段 【计划提测时间】2024年3月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】2024年2月29日上线保险和年审业务，4月5日上线GPS和维保业务以及木牛系统打通 【风险说明】暂无 | 1、GDXT-8 工单PC端年审功能（测试中） 2、GDXT-7 工单PC端保险功能（测试中） 3、GDXT-12 车队端小程序（保险和年审业务）（测试中） 4、GDXT-11 工单系统服务小程序（保险和年审业务）（测试中） 5、GDXT-13 工单系统第三方工程师小程序（保险和年审业务）（测试中） | 1、3月6日上线测试环境，随后用户现场培训，用户开始保险和年审的UAT测试 2、3月6日之后开始剩余的GPS和维保功能的开发，预计在3月22日提测
木牛 骝马项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
恒林家居 | 前端：赵俊杰(21) 后端：易发东(27) 莫佳伟(40) 吕帅(16) 测试：徐陆强(40) | 出口业务已正式上线，进口业务内部开发测试中 【计划提测时间（整体）】2024年3月15号提测，按计划推进 【计划上线时间】出口业务已上线，进口业务计划2024年4月1号开始UAT测试 【风险说明】出口业务上线后可能还会有需求迭代，可能影响进口业务开发进度 | 1、供应商准入>样式优化02/18（已发布）。 2、恒林财务需求迭代02/04（已发布）。 3、修复线上bug10个（已发布）。 4、生产环境参数初始化导入，上线工作准备（已完成）。 5、进口直客端业务测试（测试中）。 6、供应商门户>用户权限调整（待测试）。 7、恒林>报关单草单制单页面商检的商品置项&清关数据源添加（开发中）。 8、出口台账优化需求02/18（开发中）。 9、剩余11个需求待开发（待开发）。 | 1、生产环境问题处理。 2、进口直客端业务测试。 3、供应商门户>用户权限调整测试。 4、恒林>报关单草单制单页面商检的商品置项&清关数据源添加开发。 5、出口台账优化需求02/18开发。 6、剩余11个需求待开发开发。
艾罗 | 前端：相聪聪（2.2） 后端：徐创（9） 汪振远（0） 测试：万乐明(5.1） | 上线试运行 | TBUH-95艾罗>台账导出贸易术语优化已完成 TBUH-94艾罗>小优化调整已完成 TBUH-87台账搜索页面新增搜索字段已完成 | 1、线上环境保障 2、优化需求开发
中景 | 前端：赵洋洋（5.5） 后端：徐创（1） 毛新焕（31.5） 测试：李文民（10.5） | 上线试运行 中景二期功能迭代开发 | AXEP-13中景>货代端-EDI港区限流数据处理已完成 AXEP-1中景>货代端-接口查询时间调整测试完成 AXEP-2中景>货代端-港区船期查询逻辑优化测试中 AXEP-3中景>货代端-部分数据来源变更待测试 AXEP-7中景>直客端-数据看板物流统计可点击对应的数值跳转至对应的业务列表下已完成 AXEP-9中景>直客端-新增切换首页功能已完成 AXEP-10中景>直客端&货代端-尾程订单自提增加字段并调用快递查询接口已完成 | 1、新增线上优化需求开发 2、线上问题跟进
鼎胜 | 前端：相聪聪（37.8） 后端：徐创（23） 毛新焕（8.5） 测试：李文民（28.5） | 开发阶段 【计划提测时间】3月1号，整体主流程功能按计划推进 【计划上线时间】3月15号 供应商门户及信保功能后续迭代上线 【风险说明】 | 1、出口台账模块功能开发（开发进度90%） 2、物料接口、客户接口改造（开发进度100%） 3、月价管理模块功能开发（开发进度100%） 4、报关差异功能开发（开发进度100%） 5、协议价格功能开发（开发进度100%） | 1、保障整体项目主流程功能测试 2、出口台账模块功能需求开发 3、装箱管理功能开发 4、与鼎胜方技术接口对接
春风动力 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(0) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、进口商检功能开发
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（0） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
东方日升三期 | 前端：柳阳(0) 李敏华(40) 后端：吴既稳(25) 崔贺(38.8) 张林伟(0) 测试：葛金俊(32） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 本周重点处理V6迭代演示、提货计划支持导入功能 及线上问题的日常跟踪处理 | 1.发布寻源时校验寻源是否被撤回(已提测) 2.点击截止寻源按钮后才跳转至待定标状态(已提测) 3.运输成本取值优化(已上线 100%) 4.物流计划导出字段取值调整(已提测) 5.物流需求池和物流计划tab取值逻辑优化 (已提测) 6.目标管理发货执行偏差(已上线 100%) 7.可提货计划支持导入批量新增（待测试） 8.提货计划退回新增逻辑校验优化（已上线） 9.优化文件上传大小（已上线） 10.国外寻源管理调整优化（测试中） 11.V6迭代上线演示（完成） 12.日升线上问题排查修复(100%) | 1、装车明细下载签收单取值变更 2、国内/外订单交付批次 > 新增时包装类型下拉显示调整 3、物流计划发起的寻源也需要有撤回功能 4、异常费用 添加附件上传功能 5、国内计划中心 > 国内台账导出逻辑调整 6、运力匹配优化同订单需要同省匹配 7、国内计划中心 > 装车明细增加字段 8、供应商端支持扫码上传签收单 | 国内段年后正式开始使用，反馈的问题及需求较多 当前开发人员参与日常问题排查较耗时 需求开发进度较慢
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（0） 后端：徐瑞阳（25） 测试：朱禹龙（28） | 内部UAT阶段 | 1.整体回归验证（100%） 2.国内拖车改造对接（100%） 3.线上内部UAT（20%） 4.线上环境问题解决 | 1.线上UAT内部验证
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（3） 后端：桂雷虎（0） 张保（24） 测试：乐明（8） | 开发阶段 | 1、订单生成台账开发【待验证】（100%） 2、技术优化（台账服务无用远程接口清理、冗余字段清理、基础参数无用功能清理）（100%） 3、缺陷修复4个 4、物流计划生成台账（30%） | 1、订单生成台账需求开发及测试 2、物流计划生成台账开发及测试 | 可投入人员及时间不足，进度有些缓慢
合力叉车 | 前端：赵洋洋(34.5) 王梓澄(40) 后端：桂雷虎(4) 金建(40) 汪振远(40) 测试：袁方杰(36) | 主流程版本开发阶段，整体开发进度(75%) 【计划提测时间】3月1号 【计划上线时间】3月12号 【风险说明】 | 1、HLCC-64 合力>信用管理>客户信用管理（开发90%，下周一提测） 2、HLCC-40 合力>信用管理>信保台账（开发80%，下周二提测） 3、HLCC-32 合力>出口报关P1（测试中，70%） 4、HLCC-54 合力>信用证管理P1（已提测） | 1、HLCC-63 合力>供应商门户调整P1 2、HLCC-40 合力>信用管理>信保台账 3、HLCC-33 合力>清关资料P1 | SAP开发下周一去客户现场沟通开发事项，确定开发联调时间点
创客 | 后端：徐瑞阳（15）前端：赵俊杰（15.5） | 二期开发 | 1.报关单生成逻辑改造（50%） | 1.报关单生成逻辑改造提测及发布上线
美成矿业 | 后端：姜纬（12）前端：柳阳（0） | 开发阶段 | 1、流水线创建（100%） 2、接口文档创建（100%） 3、MCKY-8 美成矿业TMS销售订单管理功能（70%） | 1、MCKY-8 美成矿业TMS销售订单管理功能 2、MCKY-9 美成矿业TMS首页功能需求 | 下周云豹2.0及小笨鸟的开发工作需要对接，影响项目进度 前端人员尚未完全介入

## 20240308 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：柳阳 (37.5) 褚宇能（1） 后端：郝五龙(28) 石安(18) 测试：房志刚(32) 姜晓龙（28.5） | 二期线上验证阶段 本周发布8个需求以及任务，修复线上问题11个，门户开发，预计3月15日完成 【计划上线时间】2024年3月15号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能 【风险说明】利恩宁没有安装之前的约定联合开发广达接口，以及后续交付的门户功能也表示没有时间联合开发，已汇报曹总，后续会与对方领导沟通 | 1、门户开发40%，3月15日完成 2、原定现场沟通方案由于对方时间安排的原因，延迟到3月13日 3、本周对门户的报表和对方做了深入沟通，后续继续按照我方设计的思路进行开发 本周具体工作： 1、WMS-PC&RF增加完工后拍照可配置流程（YBSCM-666） 2、WMS-入库单增加到仓时间、理货完成时间及实际入库时间记录节点变更（YBSCM-665） 3、WMS-RF端所有异常均支持暂停作业或继续（YBSCM-621） 4、WMS-RF端新增打印上架标签（YBSCM-659） 5、WMS-RF枪理货完成直接下发上架任务（YBSCM-661） 7、WMS-RF端到货确认增加按钮告知车辆已送达（YBSCM-654） 8、WMS-PC端理货结果详情页预警实际数量差异（YBSCM-632） 9、WMS-货位信息的编号改为模糊查询 10、CMS-打印的核注清单横版展示数值总计（YBSCM-357） 11、CMS-金二出入库单功能优化（YBSCM-254） 12、OMS-集装箱运输条件的拖车托书优化（YBSCM-229） 13、OMS-价格预警可配置参考价格及预警日志（YBSCM-600） 14、CMS-报关管理的打印功能优化（YBSCM-502） | 1、完成门户开发 2、实时解决线上测试的问题 3、与利恩宁现场沟通，推动项目进展，整体介绍当前功能，解决用户当前可能存疑的点 | 1、广达接口-- 按照12月底的现场会议结论，由于对方一直没有提供接口问题，此功能交由对方开发，对方开发口头说2月底开发完，目前无进度，一直没有投入，反馈说没时间。已跟曹总汇报，后续联系对方领导沟通
报关 | 前端：刘盼（1） 后端：郝五龙 （11.5）石安（20） 测试：姜晓龙（12.5） |  | 1、0306版本发布 2、统计上海，深圳，宁波地区23，24年前3月相关数据 3、11,12,1,2月五地区DHL识别率分析下载 4、东方口岸数据订阅接口迁移至天网开发完成 5、联邦一期sso接入完成 | 1、0313版本发布 2、识别率下载分期完成 3、东方口岸数据订阅联调完成
海天塑机 | 前端：褚宇能(1.5) 后端：易发东(11.6) 姜纬(8) 测试：万乐明(12.5) | 已正式上线 本周发布6个任务需求，解决1个线上bug，1个需求测试中，4个需求待开发，7个bug待解决，剩余5个未上线需求和7个bug计划下周发布上线 | 1、台账商品-英文品名支持空格输入（已发布）。 2、取消确认放舱信息校验逻辑（已发布）。 3、海天财务发票优化（已发布）。 4、装箱照片文件夹命名优化（已发布）。 5、清关资料-印章优化（已发布）。 6、台账商品详情币制输入规范调整（已发布）。 7、海天>麦克斯出口业务场景处理P1（测试中）。 8、直客端>滚动/寻源报表P0（待开发）。 9、海天>出口业务>出运记录报表P0（待开发）。 10、海天>财务发票商品排序P1（待开发）。 11、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出（待开发）。 12、7个线上bug待解决（待解决）。 | 1、海天>麦克斯出口业务场景处理P1测试。 2、直客端>滚动/寻源报表P0开发。 3、海天>出口业务>出运记录报表P0开发。 4、海天>财务发票商品排序P1开发。 5、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出开发。 6、7个线上bug解决上线。
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、ZJGKA-150 【张家港】运单管理>国内业务>箱罐业务增加“再下一单”功能 2、ZJGKA-149 【张家港】财务中心>报表管理>车辆利润分析表>优化明细展示方式 3、ZJGKA-148 【张家港】财务中心>客户月账单/车队月账单/司机月账单>导出增加门点字段 4、ZJGKA-147 【张家港】运单管理>进出口业务/国内业务>费用录入增加额外的汇总金额字段 5、ZJGKA-146 【张家港】财务中心>客户应收、车队应付、司机应付、车队月账单、司机月账单增加合计 6、ZJGKA-145 【张家港】财务中心>加油管理明细>在“删除”按钮右侧，增加汇总 7、ZJGKA-144 【张家港】财务中心>运营成本明细>筛选条件增加创建时间筛选条件 8、ZJGKA-143 【张家港】运单管理>进出口业务>修改删除按钮逻辑 9、ZJGKA-139 【张家港】运单管理>进出口业务/国内业务>新增客户或供应商之后，选择客户或者供应商下拉中直接可以带出，不用重刷页面
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（40） 后端：董华俊（40） 吕帅（40） 乔震（40） 测试：吴良（40） | 开发阶段 【计划提测时间】2024年3月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】经用户确认，2024年3月底年审、保险、维保业务上线正式环境，GPS业务后续4月份在进行上线 【风险说明】暂无 | 1、GDXT-10 工单PC端维保功能（开发中） 2、GDXT-284 工单系统-20240306需求调整（开发中） 3、GDXT-8 工单PC端年审功能（测试中） 4、GDXT-7 工单PC端保险功能（测试中） 5、GDXT-11 工单系统服务小程序（测试中） 6、GDXT-13 工单系统第三方工程师小程序（测试中） 7、GDXT-12 车队端小程序（测试中） | 1、GDXT-10 工单PC端维保功能 2、GDXT-284 工单系统-20240306需求调整
木牛 骝马项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
恒林家居 | 前端：赵俊杰(24.5) 后端：易发东(19.9) 莫佳伟(40) 吕帅(0) 测试：徐陆强(36) | 出口业务已正式上线，进口业务内部开发测试中 【计划提测时间（整体）】2024年3月15号提测，按计划推进 【计划上线时间】出口业务已上线，进口业务计划2024年4月1号开始UAT测试 【风险说明】出口业务上线后可能还会有需求迭代，可能影响进口业务开发进度 | 1、恒林>报关单草单制单页面商检的商品置项&清关数据源添加（已发布）。 2、供应商门户>用户权限调整（已发布）。 3、恒林>费结账单明细列表（已发布）。 4、配合客户完成物料、收发通、供应商准入数据导入（已完成）。 5、发布5个任务需求，解决9个线上bug（已发布）。 6、进口直客端业务测试（测试中）。 7、拖车委托优化（开发中）。 8、出口业务>出口台账TAB页优化（开发中）。 9、出口台账优化需求（开发中）。 10、剩余12个需求待开发（待开发）。 | 1、生产环境问题处理。 2、进口直客端业务测试。 3、拖车委托优化开发。 4、出口业务>出口台账TAB页优化开发。 5、出口台账优化需求开发。 6、进口供应商门户端模块开发， 7、剩余12个需求根据优先级开发上线。
艾罗 | 前端：相聪聪（0.5） 后端：徐创（0） 汪振远（0） 测试：万乐明(0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（17）相聪聪（7） 后端：徐创（1） 毛新焕（24.5） 测试：李文民（17） | 上线运行中 | AXEP-17中景>货代端-物流订单管理新增目的港导入按钮生产环境已发布(待验证) AXEP-16中景>货代端-物流订单管理新增异常预警TAB待测试 AXEP-15中景>货代端&直客端-目的港清关、派送、签收数据结构改造已完成 AXEP-1中景>货代端-接口查询时间调整已完成 AXEP-2中景>货代端-港区船期查询逻辑优化已完成 AXEP-3中景>货代端-部分数据来源变更已完成 AXEP-6中景>货代端&直客端-尾程订单新增快递异常状态以及异常原因已完成 | 1、新增线上优化需求开发 2、线上问题跟进
鼎胜 | 前端：相聪聪（29） 后端：徐创（23） 毛新焕（8.5） 测试：李文民（28.5） | 开发阶段 【计划提测时间】3月1号，整体主流程功能按计划推进 【计划UAT时间】3月15号 【计划上线时间】4月15号 供应商门户及信保功能后续迭代上线 【风险说明】 | 1、装箱管理功能开发（开发进度10%） 2、双方技术接口对接联调（进度10%-接口文档已出） 3、出口台账模块剩余功能开发（开发进度100%） 4、信保功能易豹内部评审（已完成） | 1、付款单功能开发 2、装箱管理功能开发 3、 双方技术接口对接联调
春风动力 | 前端：褚宇能(16) 相聪聪（3.5） 后端：桂雷虎(5) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行中 | 1、QSGY-29 春风>报关归并优化P1（已提测，预计下周二上线） 2、QSGY-27 春风>境外参数接口/报关计划生成优化（已提测，预计下周二上线） 3、QSGY-30 春风动力>内销导入优化P1（已提测，预计下周二上线） 4、QSGY-3 春风动力>进口商检（开发中，进度15%） | 1、QSGY-3 春风动力>进口商检
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（0） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
东方日升三期 | 前端：褚宇能（0.5） 李敏华(15.5) 后端：吴既稳(32) 崔贺(32) 测试：葛金俊(32） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 本周重点处理20240307迭代 及线上问题的日常跟踪处理 | 完成下列需求的开发并发布上线 1、ZROX-332-签收单管理列表物流计划号可以跳转到物流计划对应详情 2、ZROX-325-国内外计划中心 > 装车明细管理增加目的地显示(P1) 3、ZROX-308-国内/外订单交付批次 > 新增时包装类型下拉显示调整(P1) 4、ZROX-283-报价比对增加部分信息 5、ZROX-279-寻源中心 > 寻源菜单整理（国内外寻源） 6、ZROX-277-国内计划中心 > 提货计划支持批量导入(P1) 7、ZROX-276-国内计划中心 > 国内台账增加离厂时间(P1) 8、ZROX-267-物流计划发起的寻源也需要有撤回功能 9、ZROX-266-发布寻源时校验寻源是否被撤回 10、ZROX-265-点击截止寻源按钮后才跳转至待定标状态 11、ZROX-261-ZROX-114物流计划导出字段取值调整 12、ZROX-258-物流需求池和物流计划tab取值逻辑优化 13、ZROX-318-供应商端支持扫码上传签收单 14、ZROX-211-供应商端费用提交直客确认逻辑优化 | 迭代20240314内13项需求的开发
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（0.5） 后端：徐瑞阳（21） 测试：朱禹龙（32.5)实施：董淑鹏（16） | 内部UAT 【计划现场UAT时间】3月12日 【风险说明】装箱计划模板前期需求调研业务场景设计 较少，现不满足客户实际业务场景，导致报关资料、清关资料 生成无法满足客户要求。3月12日产品实施会现场确认 | 1.20单实单验证已经完成了（已完成）。 2.线上所有需求改动点测试验证50%，剩余费用、寻源、国内物流等功能点没有线上验证。（未完成） 3.订单更新关联关系覆盖存在实时差异性（解决方案已经确认待修改） 4.导入模板数据场景超出需求调研场景，目前系统不满足真实场景。（需求未出，方案待客户确认，方案确认后预计解决时间一周，3月12日产品实施会现场确认） 5.物料基础信息不全，导致实施工作难度较大。（待跟客户沟通解决方案，3月12日产品实施会现场确认） 6.商品数据不维护完全，影响后续的报关资料（待跟客户沟通解决方案，3月12日产品实施会现场确认） 7.台账状态流转逻辑待确认（待跟客户沟通，3月12日产品实施会现场确认） | 1.现场UAT，基础数据维护 2.装箱单模板需求确认 3.导入装箱单、生成报关单、生成清关资料逻辑调整
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（22.4）李敏华（16.5） 后端：桂雷虎（0） 张保（32） 测试：乐明（8） | 开发阶段 本周完成需求5个，修复缺陷6个 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】暂无 | 1、章鱼标准>物流执行关联订单后添加商品控制【已提测】 2、章鱼标准>物流执行默认参数（原物流台账默认参数）调整【已提测】 3、章鱼标准>物流计划生成物流执行校验【已提测】 4、章鱼标准>物流计划生成物流执行（台账）【已提测】 5、章鱼标准>订单生成物流执行（台账）【已提测】 6、台账、订单、物流计划等对象结构统一优化、以及订单及物流计划生成台账交互（已完成） | 1、章鱼标准>进出口业务>出口物流执行>生成拖车托书(按钮)(P1) 2、章鱼标准>进出口业务>出口物流执行货运信息tab(P1) 3、章鱼标准>订单/物流计划，中文品名、英文品名、合同协议号字段描述名统一 4、章鱼标准>整体菜单调整 5、章鱼标准>界面菜单调整(P1) 6、章鱼标准>物料中心>物流管理修改(P1) 7、其他缺陷修复
合力叉车 | 前端：赵洋洋(23) 王梓澄(19.3) 后端：桂雷虎(10) 金建(40) 汪振远(32) 测试：袁方杰(23) | 主流程版本开发阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划上线时间】3月12号 【风险说明】一期版本内部开发基本完成，测试中。SAP开发下周进入开发阶段，SAP开发时长2周，3月12号UAT版本预计延至3月底 | 1、HLCC-64 合力>信用管理>客户信用管理（测试中，进度20%） 2、HLCC-40 合力>信用管理>信保台账（测试中，进度20%） 3、HLCC-63 合力>供应商门户调整P1（开发中，进度90%） 4、HLCC-54 合力>信用证管理P1（测试中，进度20%） 5、HLCC-33 合力>清关资料P1（开发中，进度80%） | 1、HLCC-69 合力>集装箱超限预警P1 2、二期功能点开发 | SAP下周进入开发阶段，预计2周开发时长，3月22号开发完成，3月29号与SAP联调完成。预计3月29号可提供UAT版本
创客 | 后端：徐瑞阳（19）前端：赵俊杰（11.5）测试：袁方杰（16） | 测试阶段 【计划上线时间】3月15日 | 1.进出口管理 > 出口管理 > 生成报关单 (P1)（已发布测试环境）
美成矿业 | 后端：姜纬（0）前端：柳阳（0） |  |  | MCKY-8 美成矿业TMS销售订单管理功能 MCKY-9 美成矿业TMS首页功能需求
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(24) 测试：袁方杰(0) | 需求设计阶段 | 1、客户测试服务器环境搭建完成（100%） 2、CFKT-3 春风凯特摩>临时数据处理>导出历史倒挂数据（已提供一版数据） | 1、导出历史倒挂数据

## 20240315 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：柳阳 (39.5) 宇能(2.5) 后端：郝五龙(34.5) 石安(26.5) 吕星（19） 测试：房志刚(39) 姜晓龙（20） | 二期线上验证阶段 本周发布7个需求以及任务，在利恩宁现场跑通施耐德，食品，兰精，红酒业务线，剩余门户开发预计3月19日完成 【计划上线时间】2024年3月15号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能 【风险说明】按照之前的约定联合开发广达接口，对方口头延期到3月底完成部分接口。以及后续交付的门户功能也表示没有时间联合开发，已汇报曹总，后续会与对方领导沟通.由于利恩宁TMS的负责人做了更换，对于原先tms的功能不满意，希望增加运力池在线抢单功能。由于此需求未体现在合同中，我方未口头接受。 | 1、门户开发80%，3月19日完成 2、本周在利恩宁仓库现场跑了两天WMS实单测试，已经跑通施耐德，食品，兰精，红酒业务线。后续对方会继续WMS各业务线测试，由于广达业务未开发完，剩余广达业务没有测试。 3、本周对门户的报表和对方做了深入沟通，对方提出合同中不包含的邮件推送功能，我方口头未接受。 本周具体工作： 1、门户-门户框架搭建 ，门户登录，门户用户，门户角色，委托订单，门户报表查看 2、CMS-已发送单证的系统、海关差异预警（YBSCM-522） 3、OCWTB-保税/非保系统入口标记对各模块数据的影响 4、WMS-RF端分拣核对批次号、生产日期、失效日期（YBSCM-668） 5、WMS-RF端拆托上架功能（YBSCM-657） 6、CMS-关务管理-舱单比对》智能回填增加“箱号、件数、毛重”回填逻辑（YBSCM-519） | 1、完成门户开发 2、实时解决线上测试的问题
报关 | 前端：柳阳（12.5）刘盼(0.1) 宇能(7.5) 后端：郝五龙 （4.5）石安（3.5）吕星（21） 测试：姜晓龙（18） |  | 1、0314版本发布 2、易豹官网发布 3、1,2月五地区DHL识别率分析下载 4、义乌欣扬报关行数据应用支持 5、联邦线上问题快速响应开发 6、联邦ocr对应oss的demo完成，已发给对方 | 1、0320版本发布 2、联邦线上问题响应开发
海天塑机 | 前端：褚宇能(3.5) 后端：易发东(11.5) 姜纬(24) 测试：万乐明(6) | 已正式上线 本周发布2个任务需求，解决7个线上bug，1个需求测试中，1个需求待测试，5个需求待开发，剩余7个未上线需求计划下周发布上线 | 1、订舱托书-增加境内个人章数据源（已发布）。 2、装箱安排-装箱明细展示改为分页展示（已发布）。 3、修复7个线上问题（已发布）。 4、海天>麦克斯出口业务场景处理P1（测试中）。 5、海天>出口业务>出运记录报表P0（待测试）。 6、直客端>滚动/寻源报表P0（开发中）。 7、海天>财务发票商品排序P1（待开发）。 8、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出（待开发）。 9、清关资料-关务配置-清关资料配置优化（待开发）。 10、装箱安排回传增加触发接口（待开发）。 | 1、海天>麦克斯出口业务场景处理P1测试。 2、海天>出口业务>出运记录报表P0测试。 3、直客端>滚动/寻源报表P0开发。 4、海天>财务发票商品排序P1开发。 5、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出开发。 6、清关资料-关务配置-清关资料配置优化开发。 7、装箱安排回传增加触发接口开发。
张家港项目 | 前端：倪东（16） 后端：董华俊（16） 吕帅（16） 乔震（0） 测试：吴良（16） | 上线运行中 | 1、ZJGKA-150 【张家港】运单管理>国内业务>箱罐业务增加“再下一单”功能（已发布） 2、ZJGKA-149 【张家港】财务中心>报表管理>车辆利润分析表>优化明细展示方式（已发布） 3、ZJGKA-148 【张家港】财务中心>客户月账单/车队月账单/司机月账单>导出增加门点字段（已发布） 4、ZJGKA-147 【张家港】运单管理>进出口业务/国内业务>费用录入增加额外的汇总金额字段（已发布） 5、ZJGKA-146 【张家港】财务中心>客户应收、车队应付、司机应付、车队月账单、司机月账单增加合计（已发布） 6、ZJGKA-145 【张家港】财务中心>加油管理明细>在“删除”按钮右侧，增加汇总（已发布） 7、ZJGKA-144 【张家港】财务中心>运营成本明细>筛选条件增加创建时间筛选条件（已发布） 8、ZJGKA-143 【张家港】运单管理>进出口业务>修改删除按钮逻辑（已发布） 9、ZJGKA-139 【张家港】运单管理>进出口业务/国内业务>新增客户或供应商之后，选择客户或者供应商下拉中直接可以带出，不用重刷页面（已发布） | 1、线上环境保障
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（24） 后端：董华俊（20） 吕帅（24） 乔震（40） 测试：吴良（24） | 开发阶段 【计划提测时间】2024年3月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】经用户确认，2024年3月底年审、保险、维保业务上线正式环境，GPS业务后续4月份在进行上线 【风险说明】暂无 | 1、GDXT-10 工单PC端维保功能（开发中） 2、GDXT-284 工单系统-20240306需求调整（开发中） 3、GDXT-8 工单PC端年审功能（测试完成） 4、GDXT-7 工单PC端保险功能（测试完成） 5、GDXT-11 工单系统服务小程序（测试完成） 6、GDXT-13 工单系统第三方工程师小程序（测试中） 7、GDXT-12 车队端小程序（测试完成） | 1、GDXT-10 工单PC端维保功能 2、GDXT-284 工单系统-20240306需求调整 3、GDXT-13 工单系统第三方工程师小程序（测试中）
木牛 骝马项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
志航木牛 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（4） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 需求设计阶段 【计划提测时间】目前暂未进入开发阶段 【计划上线时间】根据合同5月1日上线 【风险说明】暂无 | 1、GPS供应商对接协调 2、生产环境阿里云服务器和数据库采购 | 1、生产环境提前部署
恒林家居 | 前端：赵俊杰(39.5) 后端：易发东(20.5) 莫佳伟(40) 吕帅(0) 测试：徐陆强(39) | 出口业务已正式上线，进口业务内部开发测试中 【计划提测时间（整体）】2024年3月31号提测，按计划推进 【计划上线时间】出口业务已上线，预计4月1号开始正式走实单测试，进口业务计划2024年4月1号开始UAT测试 【风险说明】出口业务上线后可能还会有需求迭代，可能影响进口业务开发进度 | 1、销售订单批量刷新（已发布）。 2、出口台账优化需求02/18（已发布）。 3、恒林>清关发票模板添加折后价格的数据源（已发布）。 4、供应商准入前端页面添加正则校验（已发布）。 5、供应商门户>所有Tab下增加台账编号搜索条件（已发布）。 6、恒林>订舱界面设置添加列表分页（已发布）。 7、供应商门户>一级、二级审批页面控制页面刷新（已发布）。 8、修复16个线上问题（已发布）。 9、进口直客端模块测试（测试中）。 10、拖车委托优化02/18（开发中）。 11、出口业务>出口台账TAB页优化（开发中）。 12、剩余12个需求待开发（待开发）。 | 1、生产环境问题处理。 2、进口直客端业务测试。 3、拖车委托优化开发。 4、出口业务>出口台账TAB页优化开发。 5、进口供应商门户端模块开发。 6、剩余12个需求根据优先级开发上线。
艾罗 | 前端：相聪聪（0.5） 后端：徐创（0） 汪振远（0） 测试：万乐明(0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（5）相聪聪（3） 后端：徐创（0） 毛新焕（14） 测试：李文民（12） | 上线运行中 | AXEP-16 中景>货代端-物流订单管理新增异常预警TAB AXEP-37 中景>货代端&直客端-物流订单管理列表新增字段展示 AXEP-4 中景>货代端-拖车批量委托门点支持多个 AXEP-41 51tracking webhook消息推送优化改造 | 1、新增线上优化需求开发 2、线上问题跟进
鼎胜 | 前端：相聪聪（16） 后端：徐创（0） 毛新焕（23） 测试：李文民（12） | 开发阶段 【计划提测时间】3月1号，整体主流程功能按计划推进 【计划UAT时间】3月15号 【计划上线时间】4月15号 供应商门户及信保功能后续迭代上线 【风险说明】 | 1. 装箱管理功能开发（开发进度30%）； 2. 双方技术接口对接联调（进度20%）； 3. 付款单功能开发（进度100%,待测试）； | 1. uat相关事项准备； 2. 装箱管理功能开发； 3. 双方技术接口对接联调；
春风动力 | 前端：褚宇能(18) 相聪聪（0） 后端：桂雷虎(27.5) 金建(8) 测试：袁方杰(0) | 上线运行中 | 1、QSGY-19 春风动力>车型统计报表优化P2（开发中50%） 2、QSGY-36 春风>出口核注制单优化P1（开发中40%） 3、CFKT-10 进口商检（已提测） | 1、QSGY-19 春风动力>车型统计报表优化P2（预计下周二上线） 2、QSGY-36 春风>出口核注制单优化P1（预计下周二上线） 3、CFKT-10 进口商检（已提测）
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（0） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
东方日升三期 | 前端：李敏华(37) 后端：吴既稳(20.5) 崔贺(39) 测试：葛金俊(35.4） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 本周重点处理20240314迭代 及线上问题的日常跟踪处理 | 完成本周迭代需求的上线及开发 1、ZROX-186 Risen V3.0 > 运力需求发起时的运力匹配弹窗优化 2、ZROX-326 Risen V3.0 > 派车撤回状态调整（与变更一起开发ZROX-334） 3、ZROX-323 Risen V3.0 > 报价单导出功能 4、ZROX-315 Risen V3.0 > 寻源审批撤回按钮 5、ZROX-269 Risen V3.0 > 寻源状态新增审批中状态 6、ZROX-268 Risen V3.0 > 国内计划中心 > 国内台账导出逻辑调整(P1) 7、ZROX-317 Risen V3.0 > 国内台账新增TAB状态栏 8、ZROX-278 Risen V3.0 > 运力匹配优化同订单需要同省匹配 9、ZROX-186 Risen V3.0 > 运力需求发起时的运力匹配弹窗优化 10、ZROX-213 Risen V3.0 > 异常费用 添加附件上传功能 11、ZROX-356 Risen V3.0 > 签收单模版行间距样式调整 12、OA审批撤回流程对接上线 | 迭代20240321内12项需求的开发
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（7.5） 后端：徐瑞阳（34.5） 测试：朱禹龙（24)实施：董淑鹏（32） | 线上UAT 针对装箱导入需求目前需求待评审阶段。 【风险说明】根据当前的需求，台账数据结构改动比较大，有延期风险。 | 1.第一版线上整体回归已经完成 2.客户已给物料数据的hs和规格型号维护已完成 3.订单取消数据权限已完成 4.单一小程序安装（待客户重新申请单一操作员卡） | 1.改动需求评审，工时评估 2.改动需求开发
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（30.2）李敏华（2） 后端：桂雷虎（0） 张保（26） 测试：万乐明（28.6）李文民（7.5） | 开发阶段 本周完成需求6个，修复缺陷15个 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】因订舱放舱参照恒林的逻辑字段梳理调整较多，业务逻辑及数据完备性需要进一步验证，可能耗时较多，周末计划自测验证 | 1、章鱼标准>进出口业务>出口物流执行货运信息tab(已提测) 2、章鱼标准>界面菜单调整(已提测) 3、章鱼标准>整体菜单调整（已提测） 4、章鱼标准>进出口业务>出口物流执行>装箱清单(已提测) 5、章鱼标准>进出口业务>出口物流执行>生成订舱托书调整(已提测) 6、章鱼标准>订单/物流计划，中文品名、英文品名、合同协议号字段描述名统一（已提测） 7、章鱼标准>进出口业务>出口物流执行>生成拖车托书（30%） 8、章鱼标准>参数中心>台账结束跟踪设置修改(30%) 9、章鱼标准>物料中心>物流管理修改(30%) 10、章鱼标准>支持铁路、空运、公路等运输方式订舱及放舱（30%） | 1、章鱼标准>进出口业务>出口物流执行>生成拖车托书 2、章鱼标准>参数中心>台账结束跟踪设置修改 3、章鱼标准>物料中心>物流管理修改 4、章鱼标准>支持铁路、空运、公路等运输方式订舱及放舱 5、工作台>一级菜单>增加下载菜单 6、章鱼标准>进出口业务>出口物流执行其他tab 7、章鱼标准-ATD数据第三方获取不到问题处理 8、章鱼标准>台账资料归档 9、其他缺陷修复
合力叉车 | 前端：赵洋洋(31) 王梓澄(6.8) 后端：桂雷虎(0) 金建(32) 汪振远(32) 测试：袁方杰(40) | 主流程版本开发阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划上线时间】3月29号 【风险说明】 | 1、HLCC-40 合力>信用管理>信保台账（测试中，进度30%） 2、HLCC-54 合力>信用证管理P1（测试中，进度70%） 3、HLCC-33 合力>清关资料P1（测试中，进度40%） 4、HLCC-69 合力>集装箱超限预警P1（已提测） 5、HLCC-63 合力>供应商门户调整P1（已提测） 6、SAP开发进度（40%） | 1、HLCC-140 合力>出口台账>下载功能 2、HLCC-136 合力>信用管理>客户信用管理-二期功能范围 3、HLCC-126 合力>出口台账、信保台账>附件信息支持共享查看
创客 | 后端：徐瑞阳（4）前端：赵俊杰（0）测试：袁方杰（0） | 测试阶段 【计划上线时间】3月15日 客户测试环境测试未完成，目前没有给测试反馈，上线时间延后至3月20日 | 1.排查测试过程中的问题
美成矿业 | 后端：姜纬（20）前端：宇能（21.5） | 需求开发阶段 | 1、MCKY-9 美成矿业TMS首页功能需求 按钮权限配置（80%） 2，台账品质表功能开发（70%） 3、结算分析表开发（50%） 4、销售批次表开发（50%） | 1，台账品质表功能提测 2、结算分析表提测 3、销售批次表提测
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(8) 测试：袁方杰(0) | 需求设计阶段 | 1、CFKT-9 凯特摩>料件生命周期数据处理（100%） | 蓝图确认
小笨鸟 | 姜纬(13) | 上线运行中 | 1、启胜报关对接会议，对接事宜讨论 ，输出报关对接配置 2、鼎盛mq配置，及拖车问题处理 3、日升三期线上配置 | 迭代开发

## 20240322 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：柳阳 (21.5) 后端：郝五龙(4.5) 石安(8) 测试：房志刚(40) 姜晓龙（13.4） | 二期线上验证阶段 本周完成门户开发，线上bug修复16个，完成需求任务5个 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能 【风险说明】 | 1、BMS-自动计费规则不可重复 2、OCWTB-保税/非保系统入口标记对各模块数据的影响 3、BMS-公共定制化批量导入优化 4、BMS-服务类型与费用名称联动 5、WMS-仓库结构数值计算公式（YBSCM-590） | 利恩宁日常维护
报关 | 前端：柳阳（6） 后端：郝五龙 （17）石安（28）吕星（40） 测试：姜晓龙（18） |  | 1、联邦转关项目需求评审开发，预计3月28日上线 2、联邦日常线上问题修复 3、0321版本发布 4、支持联邦4000单报关单成功压测 5、支持中台数据提取 | 1、联邦转关需求发布 2、联邦其他线上问题修复
海天塑机 | 前端：褚宇能(7) 后端：易发东(3) 姜纬(11) 测试：万乐明(3.5) | 已正式上线 本周发布2个需求，解决2个线上bug，1个需求测试中，7个需求待开发，剩余8个未上线需求计划下周根据优先级发布上线 | 1、海天>麦克斯出口业务场景处理P1（已发布）。 2、出口台账-增加发票号同步SAP按钮（已发布）。 3、清关币种及单位带入错误（已发布）。 4、清关资料-增加异常（已发布）。 5、海天>出口业务>出运记录报表P0（待测试）。 6、剩余7个需求待开发（待开发）。 7、源码交接方案沟通。 | 1、海天>出口业务>出运记录报表P0测试。 2、海天>供应商门户优化开发。 3、海天>装箱APP默认展示时间开发。 4、海天>关务模块部分问题优化P1开发。 5、海天-报关资料-报关发票，贸易术语后面带出逻辑优化开发。 6、直客端>滚动/寻源报表P0开发。 7、海天>财务发票商品排序P1开发。 8、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出开发。 9、源码交接方案整理。
张家港项目 | 前端：倪东（1） 后端：董华俊（8） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（2） | 上线运行中 | 1、箱封照识别调用链路优化，降低接口调用耗时（已完成） 2、应车队要求，小程序登录7天内有效期无限延续（已完成） | 1、线上环境保障
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（39） 后端：董华俊（32） 吕帅（40） 乔震（40） 测试：吴良（38） | 开发阶段 【计划提测时间】2024年3月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】经用户确认，2024年3月底年审、保险、维保业务上线正式环境，GPS业务后续4月份在进行上线 【风险说明】暂无 | 1、GDXT-10 工单PC端维保功能（测试中） 2、GDXT-284 工单系统-20240306需求调整（开发中） 3、GDXT-13 工单系统第三方工程师小程序（测试中） | 1、GDXT-10 工单PC端维保功能（测试中） 2、GDXT-284 工单系统-20240306需求调整 3、GDXT-13 工单系统第三方工程师小程序（测试中）
志航木牛 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 需求设计阶段 【计划提测时间】目前暂未进入开发阶段 【计划上线时间】根据合同5月1日上线 【风险说明】暂无 | 1、生产环境提前部署（10%） | 1、生产环境提前部署
恒林家居 | 前端：赵俊杰(40) 王梓澄(9) 后端：易发东(19) 莫佳伟(40) 吕帅(0) 测试：徐陆强(40) | 出口业务已正式上线，进口业务内部开发测试中 【计划提测时间（整体）】2024年3月31号提测，按计划推进 【计划上线时间】出口业务已上线，预计4月1号开始正式走实单测试，进口业务计划2024年4月1号开始UAT测试 【风险说明】出口业务上线后可能还会有需求迭代，可能影响进口业务开发进度 | 1、物料中心导入优化（已发布）。 2、物料信息迭代（已发布）。 3、恒林>收发通管理订舱收货人详细字段拼接顺序调整（已发布）。 4、供应商管理页面>页面迭代调整（已发布）。 5、物料中心>物料信息页面迭代（已发布）。 6、发布11个任务，修复12个线上bug（已发布）。 7、客户关联收发通改造（待测试）。 8、出口业务>出口台账TAB页优化（待测试）。 9、恒林>台账关联物流计划页面添加“期望ETD“和“货好日期”列字段（待测试）。 10、恒林>物料中心添加最后操作人搜索条件（待测试）。 11、拖车委托优化（开发中）。 12、剩余8个需求待开发（待开发）。 | 1、生产环境问题处理。 2、客户关联收发通改造测试。 3、出口业务>出口台账TAB页优化测试。 4、恒林>台账关联物流计划页面添加“期望ETD“和“货好日期”列字段测试。 5、恒林>物料中心添加最后操作人搜索条件测试。 6、拖车委托优化开发。 7、进口供应商门户端开发。 8、剩余8个需求根据优先级开发上线。
艾罗 | 前端：相聪聪（1） | 上线运行中
中景 | 前端：赵洋洋（0） 相聪聪（0） 后端：徐创（0） 毛新焕（9.5） 测试：李文民（0） | 上线运行中 | 1. 解决已有生产问题，限流重试优化，列表查询优化等 | 1、线上环境保障
鼎胜 | 前端：相聪聪（23.5） 后端：徐创（0） 毛新焕（29） 测试：李文民（37） | 开发阶段 【计划提测时间】3月1号 ，整体主流程功能按计划推进 【计划UAT时间】4月1号 【计划上线时间】4月15号 供应商门户及信保功能后续迭代上线 【风险说明】 | 1. HPTP-199 鼎胜>台账细节需求补充（已提测） 2. HPTP-120 鼎胜>装箱管理（已提测） 3. 测试环境缺陷修复 4. uat环境部署 | 1. uat环境问题修复 2. 与鼎胜接口联调
春风动力 | 前端：赵洋洋(5) 相聪聪（10.5）褚宇能（4） 后端：桂雷虎(14) 金建(8) 测试：袁方杰(20) | 上线运行中 | 1、QSGY-19 春风动力>车型统计报表优化P2（已上线） 2、QSGY-36 春风>出口核注制单优化P1（已上线） 3、CFKT-10 进口商检（已上线） 4、线上问题处理 | 1、线上环境保障
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（0） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
东方日升三期 | 前端：李敏华(29.5) 后端：吴既稳(27.5) 崔贺(31) 测试：葛金俊(31） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 本周重点处理20240321迭代 及线上问题的日常跟踪处理 | 1、签收单爆版片数外包装破损必填修改（胡雪萍） 2、费用明细管理列表页新增计费依据时间查询条件（吴媛） 3、物流运营取值逻辑优化（胡雪萍） 4、计划交付数量输入框禁灰 5、日升二期>审核文件上传查看优化P1 6、国内计划中心 > 装车明细列表页增加导出车辆信息(P1) 7、物流需求池待排商品数量优化 8、新增创建人查询条件支持多选（胡雪萍） 9、导出台账总功率小数点调整（胡雪萍） 10、国内计划中心 > 装车明细增加字段(P1) 11、议价按钮支持多选（胡晓乐） 12、销售订单中的提货计划TAB新增目的地等查询条件（王婷） 13、派车时同一天同一个车牌号不可重复校验取消（胡雪萍） 14、物流计划新增运输方式字段（胡雪萍） 15、线上问题处理 16、国内物流各列表新增目的地查询条件（待联调） 17、目的地中省市区数据补充 | 迭代开发 国外流程调试 供应商分类
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（7） 后端：徐瑞阳（38） 测试：朱禹龙（24)实施：董淑鹏（16）产品：董天逸（22） | 部分功能上线 【上线说明】 本周五对上线内容与客户进行演示，并沟通确认新需求的解决方案，目前新需求出运开发阶段，预计4月中上旬上线本次需求功能。 | 1、单一窗口小程序部署（100%待验证） 2、新需求评审、工时评估 3、部分需求开发。 | 下周工作按工时计划进行开发测试
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（30.2） 后端：张保（23） 测试：万乐明（31.8） | 开发阶段 本周完成需求6个，修复缺陷48个 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】 因本周沟通处理捷昌、中景、美成项目事项，影响测试进度。 周六配合乐明进行测试及缺陷修复 | 1、章鱼标准>进出口业务>出口物流执行>生成拖车托书（100%） 2、章鱼标准>参数中心>台账结束跟踪设置修改（100%） 3、章鱼标准>物料中心>物流管理修改（100%） 4、章鱼标准>支持铁路、空运、公路等运输方式订舱及放舱（100%）【待测试】 5、工作台>一级菜单>增加下载菜单（100%） 6、章鱼标准>进出口业务>出口物流执行其他tab（100%）【测试中】 | 1、章鱼标准-ATD数据第三方获取不到问题处理（周四确认调整逻辑） 2、章鱼标准>台账资料归档P2 3、缺陷修复 4、基于标准版梳理美成功能及开发
合力叉车 | 前端：赵洋洋(35) 王梓澄(0) 后端：桂雷虎(9) 金建(24) 汪振远(22) 测试：袁方杰(16) | 主流程版本开发阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划上线时间】3月29号 【风险说明】因SAP的QAS环境数据还未拉取到TMS中（QAS环境接口本周末才能提供，下周一拉取数据），系统整体业务流程还未使用客户业务数据验证，待数据拉取后，SAP接口可能还会有调整 | 1、HLCC-40 合力>信用管理>信保台账（50%） 2、HLCC-33 合力>清关资料P1（100%） 3、HLCC-154 合力>出口台账>供应商评价（100%） 4、HLCC-140 合力>出口台账>下载功能（100%） 5、HLCC-155 合力>物料中心>物料管理>物料信息，数据更新逻辑调整（100%） 6、SAP开发进度90%，联调进度45% | 1、SAP开发联调以及SAP测试环境拉取 2、客户测试环境部署 3、合力历史信保数据拉取 4、HLCC-123 合力>综合查询>在库保税料件查询 5、HLCC-150 合力>SAP对接>新增“销售订单”接口
创客 | 后端：徐瑞阳（0）前端：赵俊杰（0）测试：袁方杰（0） | 测试阶段 【计划上线时间】3月15日 客户测试环境测试已经完成，周四、周五沟通发布时间，客户暂未反馈 |  | 需求发布线上
美成矿业 | 后端：姜纬（20）前端：宇能（21.5） | 需求开发阶段 | 1、MCKY-9 美成矿业TMS首页功能需求 按钮权限配置（80%） 2，台账品质表功能开发（70%） 3、结算分析表开发（50%） 4、销售批次表开发（50%） | 1，台账品质表功能提测 2、结算分析表提测 3、销售批次表提测
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(6.5) 测试：袁方杰(0) | 需求设计阶段 | 1、核注清单拉取，历史倒挂数据计算导出（100%） | 1、需求开发
小笨鸟 | 姜纬(13) | 上线运行中 | 1、启胜报关对接会议，对接事宜讨论 ，输出报关对接配置 2、鼎盛mq配置，及拖车问题处理 3、日升三期线上配置 | 迭代开发

## 20240329 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：柳阳 (2.5) 后端：郝五龙(4) 石安(6.5) 测试：房志刚(30) | 二期线上验证阶段 本周完成门户开发，线上bug修复12个，完成需求任务3个 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能 【风险说明】本周与利恩宁周会，约定利恩宁方3月底交付的广达接口开发，利恩宁并未开发。对方推迟到4月20日。BMS测试进度对方给到5月1日结束。测试进度以及开发进度延迟严重，影响交付。建议暂缓利恩宁项目支持。 | 1、OMS-一线进境订单导出清关资料sheet命名修改（YBSCM-544） 2、CMS-待删除的金二出入库单无法删除修复（YBSCM-680） 3、CRM-物料主数据关联账册信息根据账册、货号判断不可重复（YBSCM-682） 4、12个线上bug修改 | 利恩宁日常维护
报关 | 前端：柳阳（30） 后端：郝五龙 （16）石安（19）吕星（40） 测试：姜晓龙（29） |  | 1、截止到3月27日联邦测试时产生的bug以及需求的开发，发布时间为4月7日 | 1、联邦需求开发 2、DHL需求开发 3、保税相关需求评审开发
海天塑机 | 前端：褚宇能(0) 王梓澄(11.5) 后端：易发东(36.5) 姜纬(0) 测试：万乐明(0) | 已正式上线 本周1个线上bug，1个需求测试中，7个需求待开发，完成源码交付方案沟通、客户测试环境搭建，剩余8个未上线需求计划下周根据优先级发布上线 | 1、海天源码交付PPT准备、客户现场沟通（已完成）。 2、海天客户测试环境、源码管理工具搭建（进行中）。 3、出运表导出信息缺失修复（已发布）。 | 1、源码、测试环境交接。 2、海天>出口业务>出运记录报表P0测试。 3、海天>供应商门户优化开发。 4、海天>装箱APP默认展示时间开发。 5、海天>关务模块部分问题优化P1开发。 6、海天-报关资料-报关发票，贸易术语后面带出逻辑优化开发。 7、直客端>滚动/寻源报表P0开发。 8、海天>财务发票商品排序P1开发。 9、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出开发。
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（40） 后端：董华俊（40） 吕帅（40） 乔震（40） 测试：吴良（40） | 开发阶段 【计划提测时间】2024年3月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】经用户确认，2024年3月底年审、保险、维保业务上线正式环境，GPS业务后续4月份在进行上线 【风险说明】暂无 | 1、GDXT-10 工单PC端维保功能（已完成） 2、GDXT-284 工单系统-20240306需求调整（测试中） 3、GDXT-13 工单系统第三方工程师小程序（已完成） | 1、GDXT-284 工单系统-20240306需求调整（测试中）
志航木牛 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 需求设计阶段 【计划提测时间】目前暂未进入开发阶段 【计划上线时间】根据合同5月1日上线 【风险说明】暂无 | 1、生产环境提前部署（10%） | 1、生产环境提前部署
恒林家居 | 前端：赵俊杰(36) 王梓澄(2) 后端：易发东(3.5) 莫佳伟(40) 吕帅(0) 测试：徐陆强(40) | 出口业务已正式上线开始走实单，进口直客端内部测试完成，进口门户端开发中 【计划提测时间（整体）】2024年3月31号提测，按计划推进 【计划上线时间】出口业务已上线，预计4月1号开始正式走实单测试，进口业务计划2024年4月1号开始UAT测试 【风险说明】出口业务上线后可能还会有需求迭代，可能影响进口业务开发进度 | 1、生产环境实单测试支持（已完成）。 2、客户关联收发通改造（已发布）。 3、恒林>台账关联物流计划页面添加“期望ETD“和“货好日期”列字段（已发布）。 4、恒林>物料中心添加最后操作人搜索条件（已发布）。 5、恒林协议价格枚举值修改&报关单海关查验前端显示修改（已发布）。 6、台账商品列表字段列顺序调整（已发布）。 7、恒林>费用登记 应收&应付的字段顺序调整（已发布）。 8、恒林>报关单审批流最后一次审批优化&增加商品全选（已发布）。 9、出口业务>出口台账TAB页优化（已发布）。 10、发布5个任务，修复15个线上bug（已发布）。 11、拖车管理页面调整（已发布）。 12、品牌管理页面迭代（测试中）。 13、数据权限规则优化（开发中）。 14、剩余9个需求待开发（待开发）。 | 1、生产环境实单测试支持。 2、UAT环境进口直客端测试支持。 3、预发环境搭建。 4、品牌管理页面迭代测试。 5、数据权限规则优化开发。 6、剩余9个需求根据优先级开发上线。
艾罗 | 前端：相聪聪（0） 后端：徐创（4） 汪振远（4） 测试：万乐明(3） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（3）相聪聪（0） 后端：徐创（0） 毛新焕（3） 测试：李文民（2） | 上线运行中 | 1. AXEP-49 中景>货代端-尾程订单导出新增【当前快递状态】字段（待测试） 2. AXEP-39 中景>货代端&直客端-尾程订单管理【自提】下新增运输类型（测试完成） 3. 公众号消息重复推送问题排查 | 1、线上环境保障
鼎胜 | 前端：相聪聪（40） 后端：徐创（5） 毛新焕（28） 测试：李文民（31.9） | 开发阶段 【计划提测时间】3月1号 ，整体主流程功能按计划推进 【计划UAT时间】4月1号 【计划上线时间】4月15号 供应商门户及信保功能后续迭代上线 【风险说明】 鼎胜技术人员接口对接进度较慢，对下周UAT有一定影响。解决方案先让用户验证财务、基础参数等功能 | 1、供应商门户开发（进度60%） 2、双方技术接口对接联调（进度40%）需鼎胜端加快进度 3、UAT环境部署（进度100%） 4、UAT环境技术验证（进度80%） 5、缺陷修复（进度50%） | 1. uat环境问题修复 2. 与鼎胜接口联调
春风动力 | 前端：赵洋洋(2) 后端：桂雷虎(5) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行中 | 1、QSGY-47 进口台账备案号取进口台账默认参数设置（已上线） 2、客户线上问题处理（已完成） | 1、QSGY-48 春风动力>报关计划导入优化P0 2、QSGY-49 春风>加拿大整车报关业务优化P1
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（0） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
东方日升三期 | 前端：李敏华(38) 后端：吴既稳(34) 崔贺(34.5) 测试：葛金俊(32.5） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 本周重点处理20240328迭代 及线上问题的日常跟踪处理 | 1、签收单模版样式需要调整一下 （已发布） 2、 运力需求池按钮新增功能权限配置（已发布） 3、供应商派车时新增装车编号 （已发布） 4、签收单图片下载重命名 （已发布） 5、国内物流各列表新增目的地查询条件 （已发布） 6、 销售订单发起寻源需求时可以批量新增（已发布） 7、费用取值逻辑优化未审核的费用不可直接显示 （已发布） 8、国内可提货计划tab页增加已生成待执行和已执行（已发布） 9、可提货计划增加校验运力匹配优化（测试中） 10、对接WMS发送异常时解决方案（开发中50%） 11、国外供应商门户测试问题修复（完成） 12、海外物流协同需求优化-放舱确认（测试中） 13、供应商门户分类管理（联调） 14、寻源管理供应商列表切换（联调） | 迭代开发 国外流程调试 V7开发
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（8.5） 后端：徐瑞阳（31.5） 测试：朱禹龙（40) | 新需求开发阶段 【计划上线时间】4月10日 | 1.Excel导入生成台账识别改造(100%) 2.台账商品结构改造 (100%) 3.装箱清单优化(100%) 4.台账生成报关单改造(100%) 5.关单及附件结构改造(10%) | 1.报关单及附件结构改造 2.台账生成清关资料结构改造 3.台账流程节点增加 4.流程回归解决本次改造可能造成的其他影响
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（26.7）李敏华(2) 后端：张保（32）桂雷虎(5) 测试：万乐明（31.8） | 开发阶段 本周完成需求2个，修复缺陷23个 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】 | 1、ETDC-16 全局>字段超长（100%） 2、ETDC-123 章鱼标准-ATD数据第三方获取不到问题处理（100%） 3、修复缺陷23个 | 1、章鱼标准>台账资料归档P2开发（需要补充一个前置需求）
合力叉车 | 前端：赵洋洋(19) 王梓澄(0) 后端：桂雷虎(21) 金建(32) 汪振远(37) 测试：袁方杰(40) | 主流程版本开发阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划上线时间】3月29号 【风险说明】客户测试环境已完成部署，但未交付实施验收。因本周分别拉取SAP测试和生产环境业务数据，发现数据未达到预期目标，SAP接口较多存在调整。已和产品沟通，下周集中与开发一起核对SAP业务数据，争取4月3号完成SAP联调，交付实施进行内部验收 | 1、SAP接口对接联调(40%) 2、客户测试环境部署（100%） 3、HLCC-40 合力>信用管理>信保台账（100%） 4、HLCC-150 合力>SAP对接>新增“销售订单”接口（100%） 5、HLCC-151 合力>物料管理>物料信息>增加“大小车类型”字段标记（100%） 6、HLCC-40 合力>信用管理>信保台账（100%） 7、HLCC-126 合力>出口台账、信保台账>附件信息支持共享查看（100%） 8、HLCC-156 出口台账>发运通知单>下载Excel，添加台账编号（100%） | 1、SAP接口对接联调 2、内部验收
创客 | 后端：徐瑞阳（0）前端：赵俊杰（0）测试：袁方杰（0） | 上线运行中
美成矿业 | 前端：宇能（31.5） 后端：姜纬（8）张保（8） 测试：万乐明 | 开发阶段 本周完成需求4个以及测试环境构建 【计划上线时间】4月19号 【风险说明】 目前与大笨鸟的信息同步需要中台技术提供接口文档，目前尚未提供。计划周一再次确认下，需尽快给出 | 1、美成测试环境及菜单权限完善（100%） 2、MCKY-9 美成矿业TMS首页功能需求（已提测） 3、MCKY-10 美成矿业TMS参数中心功能（已提测） 4、MCKY-11 美成矿业TMS物料管理功能需求（已提测） 5、MCKY-12 美成矿业TMS客商中心功能需求（已提测） 6、台账品质表功能开发（80%） | 1、MCKY-8 美成矿业TMS销售订单管理功能 2、MCKY-13 美成矿业TMS进口业务需求 3、MCKY-14 美成矿业TMS进口拖车管理需求 4、品质分析联调及功能完善 5、缺陷修复
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(8.5) 后端：桂雷虎(23.5) 测试：袁方杰(8) | 需求设计阶段 | 1、CFKT-23 凯特摩核注清单拉取倒挂数据导出（100%） 2、CFKT-24 凯特摩处理倒挂数据代码部署客户测试环境（100%） | 1、需求开发
小笨鸟 | 姜纬(13) | 上线运行中 | 1、启胜报关对接会议，对接事宜讨论 ，输出报关对接配置 2、鼎盛mq配置，及拖车问题处理 3、日升三期线上配置 | 迭代开发

## 20240403 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：柳阳 (0) 后端：郝五龙(0) 石安(0) 测试：房志刚(10) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停 【风险说明】 | 本周暂停开发，仅帮助解决线上问题以及数据维护 | 日常维护
报关 (含DHL 联邦) | 前端：柳阳（25） 后端：郝五龙 （24.4）石安（22）吕星（16）徐创 (2) 测试：姜晓龙（23.5 ） 房志刚(14) |  | 1、自营报关相关需求开发完成，4月7日发布 2、SaaS易豹包括联邦相关12个需求开发完成，4月7日发布 3、原定3月28日发布的联邦转关需求，需要EDI的支持，由于中台缺少开发资源，由报关组代为开发，计划4月7日发布 4、3月30日周六上午，出现SaaS环境OCR服务器异常导致DHL4个小时识别缓慢。此服务一直是阿里负责部署和运维，在本周4月2日阿里人员现场沟通复盘，未找到原因，后续还需继续查找原因 5、RPA线上优化 | 1、0407版本发布 2、0410版本发布 3、处理报关SaaS业务月度单量统计数据不一致问题，以及计费数据不一致问题
海天塑机 | 前端：褚宇能(0) 王梓澄(0) 后端：易发东(22.5) 姜纬(0) 测试：万乐明(1) | 已正式上线 本周完成源码管理工具、nexus私服搭建，1个需求测试中，7个需求待开发，剩余8个未上线需求计划下周根据优先级发布上线 | 1、源码管理工具、nexus私服搭建（已完成）。 3、源码交接文档编写（进行中）。 | 1、源码交接文档编写。 2、海天>出口业务>出运记录报表P0测试。 3、海天>供应商门户优化开发。 4、海天>装箱APP默认展示时间开发。 5、海天>关务模块部分问题优化P1开发。 6、海天-报关资料-报关发票，贸易术语后面带出逻辑优化开发。 7、直客端>滚动/寻源报表P0开发。 8、海天>财务发票商品排序P1开发。 9、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出开发。
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（27.9） 后端：董华俊（24） 吕帅（24） 乔震（19.1） 测试：吴良（23.8） | 开发阶段 【计划提测时间】2024年3月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】经用户确认，2024年3月底年审、保险、维保业务上线正式环境，GPS业务后续4月份在进行上线 【风险说明】暂无 | 1、生产环境部署完毕（100%） 2、GDXT-284 工单系统-20240306需求调整（100%） | 1、用户UAT测试相关问题修复
志航木牛 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 需求设计阶段 【计划提测时间】目前暂未进入开发阶段 【计划上线时间】根据合同5月1日上线 【风险说明】暂无 | 1、生产环境提前部署（10%） | 1、生产环境提前部署
恒林家居 | 前端：赵俊杰(15) 乔震(5) 后端：易发东(1.5) 莫佳伟(25) 测试：徐陆强(24) 吴良(1) | 出口业务已正式上线开始走实单，进口直客端待客户UAT测试，进口门户端开发中 【计划提测时间（整体）】2024年4月18号提测，按计划推进 【计划上线时间】出口业务实单测试中，进口直客端待客户UAT测试，预计客户2024年4月8号开始UAT测试，进口门户端计划2024年4月18号开始UAT测试 【风险说明】出口业务上线后可能还会有需求迭代，可能影响进口业务开发进度 | 1、生产环境实单测试支持（已完成）。 2、品牌管理页面迭代（已发布）。 3、台账运输单据提单编号取掉重复校验（已发布）。 4、台账 “取消委托” 修改为 “退回”（已发布）。 5、报关草单逻辑调整（已发布）。 6、解决9个线上问题（已发布）。 7、数据权限规则优化（测试中）。 8、拖车委托优化（待测试）。 9、进口业务>供应商门户>综合订单(进口)（开发中）。 10、剩余16个需求待开发（待开发）。 | 1、生产环境实单测试支持。 2、数据权限规则优化测试。 3、拖车委托优化测试。 4、进口业务>供应商门户>综合订单(进口)开发。 5、剩余16个需求根据优先级开发上线。
艾罗 | 前端：相聪聪（3） 后端：徐创（1） 汪振远（0） 测试：万乐明(3.5） | 上线运行中 | 1、TBUH-120 艾罗>TBUH-112需求增补 （已发布） 2、艾罗>公路场景下，目的港和卸货港优化（已发布） | 1、线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（6.5）相聪聪（0） 后端：徐创（15） 毛新焕（11） 测试：李文民（22） | 上线运行中 | 1、中景项目问题整理沟通复盘 2、线上问题排查解决 AXEP-55中景>移动端-微信订阅开截港首次提醒文案调整生产环境已发布(待验证) AXEP-54中景>货代端/直客端-尾程订单管理查询条件优化测试完成 AXEP-50中景>货代端&直客端-尾程订单管理创建时间与出库时间独立拆分为2列已完成 AXEP-49中景>货代端-尾程订单导出新增【当前快递状态】字段已完成 | 1、线上环境保障 2、优化需求开发
鼎胜 | 前端：相聪聪（4） 后端：徐创（6） 毛新焕（13） 测试：李文民（5.5） | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 ，整体主流程功能按计划推进 【计划UAT时间】4月1号 延期至4月2号（鼎胜技术人员接口对接进度较慢） 【计划上线时间】4月15号 信保功能后续迭代上线 【风险说明】 鼎胜技术人员接口对接进度较慢，预计下周全部完成。4月2号在客户现场演示，客户节后UAT | 1、供应商门户开发（进度80%） 2、双方技术接口对接联调（进度80%）需鼎胜端加快进度 3、UAT环境部署（进度100%） 4、UAT环境技术验证（进度80%） 5、缺陷修复（进度80%） | 1、供应商门户开发（预计进度100%） 2、双方技术接口对接联调（进度100%） 3、UAT环境部署（进度100%） 4、UAT环境技术验证（进度100%） 5、缺陷修复（进度100%） 6、保障UAT
春风动力 | 前端：相聪聪(3) 后端：桂雷虎(0) 金建(16) 测试：袁方杰(12) | 上线运行中 春风整体增量需求共7项，已上线2项，剩余5项计划4月12号之前完成上线 | 1、QSGY-48 春风动力>报关计划导入优化P0（已上线） 2、QSGY-49 春风>加拿大整车报关业务优化P1（已上线） | 1、QSGY-50 春风动力>进出口业务前端问题优化P1 2、QSGY-51 春风动力>出口报关批量业务处理优化P1 3、QSGY-52 春风动力>进口报关资料样式优化P1 4、QSGY-1 春风动力>配件清关归并优化P1 5、QSGY-58 春风动力>整车包装维护方式优化P1
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（0） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0）
东方日升三期 | 前端：李敏华(23) 后端：吴既稳(21) 崔贺(24) 测试：葛金俊(20） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 本周重点处理线上问题的日常跟踪处理 已开始V7迭代需求的开发，预计4月12日完成开发任务 届时完成所有11个迭代需求的开发 下周同步进行海外供应商UAT测试第二轮 | 1、海外物流协同需求优化-放舱确认（已发布） 2、发布寻源指定供应商分类（已发布） 3、V7迭代供应商分类管理（已发布 ） 4、对接WMS发送异常时解决方案(已发布) 5、运力需求池（国内）取消运力匹配 （联调中） 6、OA审批接口新增初始报价 （联调中） 7、项目地数据省市信息获取调整（完成） 8、V7供应商考核指标设置 （联调中） 9、V7供应商考核模版设置 （开发中 30%）
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（11.6） 后端：张保（19） 测试：万乐明（9.5） | 开发阶段(第二批次) 本周完成增量需求3个，修复缺陷10个 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】 第一批次需求已完结，待产品明确第二批次改造范围及需求输出 | 1、章鱼>配合单一窗口调整内容表头毛净重编辑逻辑修改（100%） 2、章鱼标准>订单>订单详情移除执行进度tab，将台账跟踪移动至订单信息中（100%） 3、章鱼标准>章鱼及供应商门户移除放箱状态（已提测） | 1、测试反馈缺陷修复
合力叉车 | 前端：赵洋洋(17.5) 王梓澄(0) 后端：桂雷虎(0.5) 金建(8) 汪振远(24) 测试：袁方杰(4) | 主流程版本开发阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 【风险说明】因SAP接口联调未如期完成，UAT时间延期2周至4月15号开始。SAP接口本周联调顺利，客户，物料和发运合同已拉取部分数据到测试环境，交由测试人员进行全流程业务验证。预计4月8号验证完成，交付实施人员进行内部验证 | 1、SAP接口对接联调(90%) 2、HLCC-191 合力>模板数据源添加（100%） 3、HLCC-16 合力>信用管理>信保合同（30%） | 1、SAP接口对接联调 2、HLCC-136 合力>信用管理>客户信用管理-二期功能范围 3、HLCC-16 合力>信用管理>信保合同
创客 | 后端：徐瑞阳（0）前端：赵俊杰（0）测试：袁方杰（0）
美成矿业 | 前端：宇能（12） 后端：张保（5） 测试：万乐明(10) | 开发阶段 本周完成需求4个以及测试环境构建 【计划上线时间】4月19号 【风险说明】 | 1、MCKY-8 美成矿业TMS销售订单管理功能（开发完成待验证） 2、MCKY-13 美成矿业TMS进口业务需求（开发完成待验证） | 1、MCKY-8 美成矿业TMS销售订单管理功能 2、MCKY-13 美成矿业TMS进口业务需求 3、测试反馈缺陷修复
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(8.5) 后端：桂雷虎(23.5) 测试：袁方杰(8) | 开发阶段 【计划提测时间】4月12号 【计划UAT时间】4月18号 【风险说明】暂无 | 1、CFKT-16 春风凯特摩>SAP外发加工订单管理P1（100%，已提测） 2、CFKT-17 春风凯特摩>外发加工作业P1（60%） | 1、CFKT-17 春风凯特摩>外发加工作业P1 2、CFKT-20 春风凯特摩>外发加工增加提货单/收货单功能P1 3、CFKT-21 春风凯特摩>外发加工台账报表P1 4、CFKT-22 春风凯特摩>核注自动订阅P0 5、CFKT-27 春风凯特摩>料件倒挂报表P0
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（8.5） 后端：徐瑞阳（24） 测试：朱禹龙（6) | 新需求开发阶段 【计划上线时间】4月10日 | 1.报关单及附件结构改造（100%） 2.台账table改造（90%） 3.清关资料生成及结构调整（20%） 4.bug修复（80%） | 1.台账生成清关资料结构改造 2.台账table完善 3.Bug修复 4.整体回归

## 20240412 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：柳阳 (10) 后端：郝五龙(6.9) 石安(1) 乔震(4) 测试：房志刚(37.5) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停 【风险说明】 | 本周产品和测试主要工作在写操作手册，以及帮助解决线上反馈的问题以及修复bug共16个
报关 (含DHL 联邦) | 前端：柳阳（22）赵洋洋（4.5） 相聪聪（3） 后端：郝五龙 （11 ）石安（39.5）吕星（44）毛新焕 (1.5 ) 测试：姜晓龙（47.5） 房志刚(9.5) |  | 1、0407版版本发布 2、0409临时发布基于海关0410的改动需求 3、0410版本发布，解决dhl全关区识别率导出 4、4月11日，联邦转关业务按照宁波的写法在联邦实际验证存在问题。由于易豹没有单一窗口客户端测试环境，浙电的单一测试环境申报也存在问题，电话北京的单一窗口客服还未定位到具体原因，在本周末会继续加班解决转关申报问题，以及在联邦测试中一些其他需求会一并改掉，在下周一4月15日发布。 5、针对联邦ACCS对接问题跟对方电话会议沟通，已有技术方案，后续需要落实具体的回执字段以及我方提供sftp环境测试双方联通性 6、DHL关于OCR识别的技术方案已经通过电话会议确定，后续会评估工时 7、亚集关于保税业务工时评估完成 8、本周4月8日，4月10日，分别出现OCR识别环境故障，后续需要跟阿里以及运维沟通准备一个解决方案，确保saas环境ocr解析稳定 | 1、联邦ACCS技术方案准备以及工时评估 2、DHL的OCR方案工时评估 3、联邦转关以及其他需求及时上线 4、联邦在大量单证情况下的环境保证，包括OCR，RPA，查询主机等相关设备的增加
海天塑机 | 前端：褚宇能(0) 乔震(1) 后端：易发东(8.5) 姜纬(0) 测试：万乐明(1) 吴良(1) | 已正式上线 本周完成源码文档交接，发布2个需求，1个需求测试中，6个需求待开发，剩余7个未上线需求计划下周根据优先级发布上线 | 1、源码交接文档编写交付（已完成）。 2、配合单一窗口调整内容表头毛净重编辑逻辑修改（已发布）。 3、海天>装箱APP默认展示时间（已发布）。 | 1、海天>出口业务>出运记录报表P0测试。 2、海天>供应商门户优化开发。 3、海天>关务模块部分问题优化P1开发。 4、海天-报关资料-报关发票，贸易术语后面带出逻辑优化开发。 5、直客端>滚动/寻源报表P0开发。 6、海天>财务发票商品排序P1开发。 7、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出开发。 |  | 1
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
恒林家居 | 前端：赵俊杰(44) 乔震(6) 后端：易发东(36.5) 莫佳伟(48) 吕帅(7.5) 测试：徐陆强(36) 吴良(0.2) | 出口业务已正式上线开始走实单，进口直客端待客户UAT测试，进口门户端开发中 【计划提测时间（整体）】2024年4月18号提测，按计划推进 【计划上线时间】出口业务实单测试中，进口直客端待客户UAT测试，预计客户2024年4月底开始UAT测试，进口门户端计划2024年5月6号开始UAT测试 【风险说明】出口业务上线后可能还会有需求迭代，可能影响进口业务开发进度 | 1、生产环境实单测试支持（已完成）。 2、发布10个需求、3个任务、9个线上问题（已发布）。 3、仓库端APP>仓库端APP 发票号显示 TMS 中的拖车编号（待测试）。 4、物料审核 全部审核 添加最后操作人搜索条件（待测试）。 5、报关金额分摊功能优化（开发中）。 6、供应商门户委托报关至小笨鸟（开发中）。 7、进口业务>供应商门户>综合订单(进口)（开发中）。 8、剩余11个需求待开发（待开发）。 | 1、生产环境实单测试支持。 2、仓库端APP>仓库端APP 发票号显示 TMS 中的拖车编号测试。 3、物料审核 全部审核 添加最后操作人搜索条件测试。 4、报关金额分摊功能优化开发。 5、供应商门户委托报关至小笨鸟开发。 6、进口业务>供应商门户>综合订单(进口)开发。 7、剩余11个需求根据优先级开发上线。
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（49.6） 后端：董华俊（23） 吕帅（36.6） 乔震（21） 测试：吴良（42.9） | 开发阶段 【计划提测时间】2024年3月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】目前已上线，用户UAT测试 【风险说明】暂无 | 1、用户UAT测试缺陷修复（100%） | 1、GDXT-853 工单系统>后台>车队管理>服务商车队管理车队信息调整为授权模式 2、GDXT-852 工单系统>后台>服务管理，保险，年审，法务，gps增加产品自动下架功能 3、GDXT-851 服务商小程序-我的客户增加车队列表 4、GDXT-850 工单系统>后台>保险>业务管理-保险业务管理新增需求 5、GDXT-849 后台-车辆管理详情页增加保单年审相关附件查看 6、GDXT-848 后台-车辆管理页面调整车辆维护逻辑 7、GDXT-845 小程序-我的车辆增加新增车辆入口 8、GDXT-835 小程序-维保工单详情页面调整 9、GDXT-9 工单PC端GPS功能 10、用户UAT测试缺陷修复
志航木牛 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 需求设计阶段 【计划提测时间】目前暂未进入开发阶段 【计划上线时间】根据合同5月1日上线 【风险说明】暂无 | 1、生产环境提前部署（10%） | 1、生产环境提前部署
志航木牛 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（22.5） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 需求设计阶段 【计划提测时间】提前进入UAT阶段 【计划上线时间】根据合同5月1日上线 【风险说明】用户目前暂时无法提供GPS供应商的对接文档 | 1、生产环境部署（已完成） | 1、用户现场培训 2、用户UAT测试缺陷修复
艾罗 | 前端：相聪聪（4.5） 后端：徐创（8.2） 汪振远（0） 测试：万乐明(6.5） | 上线运行中 | 1、TBUH-118 艾罗>清关资料优化V2.0 （已发布） 2、TBUH-127 艾罗-章鱼>配合单一窗口调整内容表头毛净重编辑逻辑修改（已发布） | 1、线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（8.5）相聪聪（0） 后端：徐创（8） 毛新焕（12.5）吕星（3） 测试：李文民（19） | 上线运行中 | 1、IZXR-68 中景>货代端-物流订单映射用户逻辑优化（开发完成，待测试） 2、EDI数据验证及问题跟进 3、线上问题跟进 | 1、优化需求开发 2、线上环境保障 3、EDI数据质量验证
鼎胜 | 前端：相聪聪（23.5） 后端：徐创（30.8） 毛新焕（17.3） 测试：李文民（10.5） | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月2号 【计划上线时间】5月1号 信保功能后续迭代上线 【风险说明】 4月15号-4月25号客户全力测试 | 1、供应商门户开发（进度100%） 2、双方技术接口对接联调（进度100%） 3、UAT优化需求开发 4、UAT环境技术验证（进度100%） 5、缺陷修复（进度90%） 6、保障UAT | 1、保障UAT 2、UAT优化需求开发 3、缺陷修复
春风动力 | 前端：相聪聪(16) 后端：桂雷虎(4) 金建(35) 测试：袁方杰(20) | 上线运行中 春风整体增量需求共7项已全部上线，下周跟进客户使用情况 | 1、QSGY-50 春风动力>进出口业务前端问题优化P1（已上线） 2、QSGY-51 春风动力>出口报关批量业务处理优化P1（已上线） 3、QSGY-52 春风动力>进口报关资料样式优化P1（已上线） 4、QSGY-1 春风动力>配件清关归并优化P1（已上线） 5、QSGY-58 春风动力>整车包装维护方式优化P1（已上线） | 1、线上运行保障
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（0） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0）
东方日升三期 | 前端：李敏华(47) 后端：吴既稳(27) 崔贺(47) 测试：葛金俊(27） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 本周处理线上问题5项，需求缺陷3项 【推进计划】 1、国内板块开发任务计划10人/日 2、海外板块开发任务计划15人/日 3、供应商门户优化委托链路 待确认中 | 1、日升三期TMS国内模块小铃铛提醒 开发100%，未联调 2、运力需求池（国内）取消运力匹配 (已上线100%) 3、OA审批接口新增初始报价 (已上线100%) 4、台账TabCoun修复 5、日升三期 V7迭代-绩效考核管理 65% 6、日升三期V7迭代-考核指标设置（上线） 7、日升三期V7迭代-考核模版设置（测试中） 8、日升三V7迭代-考核依据管理（测试中） 9、国内台账签收单查询新增上传时间检索（上线）
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（13.1）褚宇能（5） 赵俊杰（3） 后端：张保（27）徐瑞阳（16） 测试：万乐明（9.5）吴既稳（3） | 开发阶段(第二批次) 本周修复缺陷31个 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】 | 1、产品、测试、实施反馈缺陷问题修复 | 1、增量需求开发 2、完成缺陷修复及优化
合力叉车 | 前端：赵洋洋(32.5) 王梓澄(0) 后端：桂雷虎(3) 金建(13) 汪振远(48) 测试：袁方杰(33) | 一阶段内部验收中，二阶段开发中（5%） 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 一阶段已交付实施内部验收中，实施验收预计4月19号完成。二阶段开发中，二阶段预计4月28号开发完成，整体提测。 【风险说明】暂无 | 1、SAP接口对接联调（100%） 2、UAT环境业务实单测试20单（100%） 3、订舱模版，清关模版增加数据源调整（100%） 4、UAT环境实单BUG修复（100%） 5、HLCC-136 合力>信用管理>客户信用管理-二期功能范围（5%） | 1、全力配合实施内部验收 2、加贸功能调整 3、HLCC-136 合力>信用管理>客户信用管理-二期功能范围开发 4、HLCC-16 合力>信用管理>信保合同开发
创客 | 后端：徐瑞阳（0）前端：赵俊杰（0）测试：袁方杰（0）
美成矿业 | 前端：宇能（23.5） 后端：张保（13.5） 姜纬(1) 测试：万乐明(29.5) | 开发阶段 本周完成需求2个，开发中2个。修复缺陷34个 【计划上线时间】4月19号 【风险说明】 大笨鸟接收委托接口入参仍需调整，且代码尚未完全实现。报关单推送结构化数据尚未明确是否可以提供 | 1、销售批次功能测试联调（90%） 2、结算分析功能测试联调（90%） 3、MCKY-8 美成矿业TMS销售订单管理功能（测试中） 4、MCKY-13 美成矿业TMS进口业务需求（测试中） | 1、销售批次的下载及测试 2、结算分析的下载及测试 3、大笨鸟的对接 4、测试问题修复
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(21) 后端：桂雷虎(36.5) 测试：袁方杰(0) | 开发阶段 【计划提测时间】4月12号 需求已全部体测 【计划UAT时间】4月18号 | 1、CFKT-17 春风凯特摩>外发加工作业P1（100%，已提测） 2、CFKT-20 春风凯特摩>外发加工增加提货单/收货单功能P1（100%，已提测） 3、CFKT-21 春风凯特摩>外发加工台账报表P1（100%，已提测） 4、CFKT-22 春风凯特摩>核注自动订阅P0（100%，已提测） 5、CFKT-27 春风凯特摩>料件倒挂报表P0（100%，已提测） | 1、内部测试 2、客户UAT支持
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（9） 后端：徐瑞阳（32） 测试：朱禹龙（45.5) | 内部UAT测试阶段 【计划上线时间】4月10日 | 1.捷昌剩余需求开发阶段（100%） 2.需求测试（95%） 3.内部UAT（10%） | 1.bug修复 2.内部UAT实单验证
temu项目 | 前端：王梓澄（13）褚宇能（5.5） 后端：张保（3.5）吴既稳（14）郝五龙（28.3） 测试：葛金俊（5.5）乐明（2） | 需求确认阶段 | 1、初步沟通temu项目需求及业务流程 2、项目前后端工程搭建（100%） 3、部分基础功能开发 | 1、项目需求评审 2、基础功能开发及联调
大叶园林 | 后端：吴既稳（2） | 上线运行中 | 1、台账生成拖车托书数据带出错误排查 2、物流计划生成台账商品数据带入错误排查

## 20240419 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：郝五龙(0) 石安(0) 测试：房志刚(32) 姜晓龙(10) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停 【风险说明】 | 本周 主要工作在写操作手册，以及交接
报关 (含DHL 联邦) | 前端： 赵洋洋（23.5） 相聪聪（8） 后端：郝五龙 （5.5 ）石安（40）吕星（40 ） 徐创(7) 测试：姜晓龙（30） |  | 1、0417版版本发布 2、为联邦部署4台服务器用于RPA，查询主机，以处理后续出现的大单量。 3、联邦转关业务上线，由于单一窗口运抵报告申报开放接口签名限制，目前只能通过暂存单一再走RPA的形式申报，待下周明确RPA实现方案后上线 4、联邦ACCS存疑问题已发对方，等待确认后开发 5、DHL识别率统计文件根据对方的要求修改，本周已上线 6、DHL关于对接OCR工时评估完成，等商务方案 | 1、明确联邦运抵报告RPA方案，下周上线 2、调研联邦ACCS对接的SFTP方案，下周给出demo，与对方联调成功
海天塑机 | 前端：褚宇能(0) 后端：易发东(3) 姜纬(0) 测试：万乐明(1) 吴良(0) | 已正式上线 本周完发布1个需求，1个需求测试中，6个需求待开发，剩余7个未上线需求计划下周根据优先级发布上线 | 1、订舱托书-印章数据源取值调整（已发布）。 2、装箱APP同步问题修复（已解决）。 | 1、海天>出口业务>出运记录报表P0测试。 2、海天>供应商门户优化开发。 3、海天>关务模块部分问题优化P1开发。 4、海天-报关资料-报关发票，贸易术语后面带出逻辑优化开发。 5、直客端>滚动/寻源报表P0开发。 6、海天>财务发票商品排序P1开发。 7、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出开发。 |  | 1
恒林家居 | 前端：赵俊杰(40) 乔震(2) 后端：易发东(9) 莫佳伟(40) 吕帅(16) 金建(9) 测试：徐陆强(36) 吴良(2) | 出口业务已正式上线实单测试中，进口直客端待客户UAT测试，进口门户端开发中 【计划提测时间（整体）】2024年4月26号提测，按计划推进 【计划上线时间】出口业务实单测试中，进口直客端待客户UAT测试，预计客户2024年4月底开始UAT测试，进口门户端计划2024年5月6号开始UAT测试 【风险说明】出口业务上线后可能还会有需求迭代，可能影响进口业务开发进度 | 1、生产环境实单测试支持（已完成）。 2、发布5个需求，7个任务需求，解决6个线上bug（已发布）。 3、装箱管理门点查看权限调整（测试完成待发布）。 4、订舱托书添加经纪代理操作人联系方式（测试完成待发布）。 5、协议价格相关交互优化（测试中）。 6、简化 报关单查询 数据导出模版（测试中）。 7、供应商门户_数据查询权限优化（测试中）。 8、供应商门户委托报关至小笨鸟（待测试）。 9、拖车操作人员取值门户操作员登录的姓名（待测试）。 10、进口业务>供应商门户>综合订单(进口)（开发中）。 11、拖订报委托迭代04/08（开发中）。 12、剩余5个需求待开发（待开发）。 | 1、生产环境实单测试支持。 2、装箱管理门点查看权限调整发布。 3、订舱托书添加经纪代理操作人联系方式发布。 4、协议价格相关交互优化测试。 5、简化 报关单查询 数据导出模版测试。 6、供应商门户_数据查询权限优化测试。 7、供应商门户委托报关至小笨鸟测试。 8、拖车操作人员取值门户操作员登录的姓名测试。 9、进口业务>供应商门户>综合订单(进口)开发。 10、拖订报委托迭代04/08开发。 11、剩余5个需求根据优先级开发上线。
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（40.2） 后端：董华俊（6.5） 吕帅（23） 乔震（14） 测试：吴良（0） | 用户UAT阶段 【计划提测时间】2024年3月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】目前已上线，用户UAT测试 【风险说明】暂无 | 1、GDXT-853 工单系统>后台>车队管理>服务商车队管理车队信息调整为授权模式（已完成） 2、GDXT-850 工单系统>后台>保险>业务管理-保险业务管理新增需求（已完成） 3、GDXT-849 后台-车辆管理详情页增加保单年审相关附件查看（已完成） 4、GDXT-9 工单PC端GPS功能（20%） 5、GDXT-871 工单系统>后台>车辆管理>车辆详情页增加GPS设备信息（50%） 6、用户UAT测试缺陷修复 | 1、GDXT-872 工单系统>后台>业务管理，保险，年审，法务，gps业务增加工单作废功能 2、GDXT-871 工单系统>后台>车辆管理>车辆详情页增加GPS设备信息 3、GDXT-852 工单系统>后台>服务管理，保险，年审，法务，gps增加产品自动下架功能 4、GDXT-851 服务商小程序-我的客户增加车队列表 5、GDXT-848 后台-车辆管理页面调整车辆维护逻辑 6、GDXT-845 小程序-我的车辆增加新增车辆入口 7、GDXT-835 小程序-维保工单详情页面调整 8、GDXT-9 工单PC端GPS功能
骝马项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（11） 吕帅（1） 乔震（0） 测试：吴良（8） | 上线运行中 | 1、LIUMA-60 骝马外部下单接口调整（已完成） 2、LIUMA-6 【骝马】大笨鸟进口集装箱订单下单接口（已完成） 3、LIUMA-57 云豹2.0_V0321迭代-骝马箱量控制调整（50%） 4、LIUMA-59 进口拆箱业务优化（30%） | 1、LIUMA-57 云豹2.0_V0321迭代-骝马箱量控制调整 2、LIUMA-59 进口拆箱业务优化
志航木牛 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（18） 吕帅（0） 乔震（8） 测试：吴良（25.9） | 用户UAT阶段 【计划提测时间】已进入用户UAT阶段 【计划上线时间】根据合同5月1日上线 【风险说明】暂无 | 1、生产环境部署（已完成） | 1、ZHHY-15 【志航】0418需求确认
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（0） 徐瑞阳（0） 测试：朱禹龙（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
艾罗 | 前端：相聪聪（0.5） 后端：徐创（4） 汪振远（0） 测试：万乐明(2） | 上线运行中 | 1、TBUH-132 艾罗>数据同步优化处理（已发布） 2、TBUH-131 艾罗>首页待办事项问题（已发布） | 1、线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（7）相聪聪（0） 后端：徐创（10.5） 测试：李文民（0）朱禹龙（7） | 上线运行中 | IZXR-104中景>货代端-物流订单管理新增微信订阅默认配置待测试 IZXR-103中景>直客端-首页欢迎词删除登录人名字生产环境已发布(待验证) IZXR-102中景>货代端&直客端-物流订单管理列表新增业务员/客服/操作员展示生产环境已发布(待验证) IZXR-101中景>货代端-ATD数据不准确问题待测试 IZXR-68中景>货代端-物流订单映射用户逻辑优化生产环境已发布(待验证) | 1、优化需求开发 2、线上环境保障 3、EDI数据质量验证
鼎胜 | 前端：相聪聪（20） 后端：徐创（18.5） 测试：李文民（0）朱禹龙（8.5） | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月2号 【计划上线时间】5月1号 信保功能后续迭代上线 【风险说明】 | 1、保障UAT 2、UAT优化需求开发 3、缺陷修复 HPTP-276【UAT优化】物料信息生产环境已发布(待验证) HPTP-275【供应商门户】托订报委托优化生产环境已发布(待验证) HPTP-271【4月11日UAT优化】出口台账放舱填写已完成 HPTP-261【UAT优化】PI（销售订单）生成出口台账、报关草单生成校验调整已完成 HPTP-247【UAT优化】出口台账生产环境已发布(待验证) | 1、保障UAT 2、UAT优化需求开发 3、缺陷修复 4、生产环境部署准备
春风动力 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0) 金建(20) 测试：袁方杰(10) | 上线运行中 春风整体增量已全部上线，目前无反馈问题，上线验收签字中 | 1、QSGY-67 春风动力>出口报关优化P1（已上线） 2、QSGY-61 春风>报关单发票箱单目的地取值优化及台账报关发票号取值优化（已上线） | 1、线上运行保障
东方日升三期 | 前端：李敏华(8) 后端：吴既稳(2) 崔贺(40) 测试：葛金俊(13.5） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 本周处理线上问题5项，需求缺陷3项 【推进计划】 | 1、日升三期TMS国内模块小铃铛提醒 开发100%，未联调 2、运力需求池（国内）取消运力匹配 (已上线100%) 3、OA审批接口新增初始报价 (已上线100%) 4、台账TabCoun修复 5、日升三期 V7迭代-绩效考核管理 65% 6、日升三期V7迭代-考核指标设置（上线） 7、日升三期V7迭代-考核模版设置（测试中） 8、日升三V7迭代-考核依据管理（测试中） 9、国内台账签收单查询新增上传时间检索（上线）
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（11.5） 后端：张保（16.5）徐瑞阳（12）易发东（26.5） 测试：万乐明（6） | 开发阶段(第二批次) 本周修复缺陷28个，开发中需求2个 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】 | 1、产品、测试、实施反馈缺陷问题修复（剩余3个处理中） 2、ETDC-277 供应商门户委托拖车至木牛/骝马（开发中） 3、ETDC-23 台账资料归档P2（开发中） | 1、ETDC-264 章鱼标准版>台账生成报关清关资料交互优化P1 2、ETDC-277 供应商门户委托拖车至木牛/骝马（开发中） 3、ETDC-23 台账资料归档P2 4、缺陷修复及优化工作
合力叉车 | 前端：赵洋洋(9.5) 王梓澄(4.5) 后端：桂雷虎(5.5) 金建(11) 汪振远(40) 测试：袁方杰(7) | 一阶段内部验收中，二阶段开发中（35%） 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 一阶段产品与实施4月18号给客户演示，搜集优化需求，4月22号项目内部进行需求排期。二阶段开发中，整体进行35%，二阶段预计4月28号开发完成，整体提测。 【风险说明】暂无 | 1、UAT问题修复（100%） 2、HLCC-136 合力>信用管理>客户信用管理-二期功能范围开发（70%） 3、HLCC-16 合力>信用管理>信保合同开发（30%） 4、合力>订舱托书优化P1（100%） | 1、UAT需求排期开发 2、HLCC-136 合力>信用管理>客户信用管理-二期功能范围开发） 3、HLCC-16 合力>信用管理>信保合同开发
创客 | 后端：徐瑞阳（0）前端：赵俊杰（0）测试：袁方杰（0） | 上线运行中
美成矿业 | 前端：褚宇能（2.5） 后端：姜纬（36）张保（24.5） 测试：万乐明(2.6) | 开发阶段 本周完成缺陷修复2个 【计划上线时间】5月1号 【风险说明】 大笨鸟周五下午已给拖车，报关结构及回推数据，但是转换难度很大。 | 1、台账转换成订单，发送到大笨鸟形成订单。 2、大笨鸟创建订舱，同步订舱信息到美成，形成订舱订单 3、拖车，报关参数结构已定，预备接收参数形成报关，拖车订单 4、销售批次导出功能，已经提供接口 5、结算分析基础数据提供接口 6、线上环境搭建 | 1、大笨鸟的对接及联调 2、品质表下载及测试 3、测试问题修复 4、线上环境搭建
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(10.5) 后端：桂雷虎(34) 测试：袁方杰(25) | UAT阶段 【计划提测时间】4月12号 【计划UAT时间】4月18号 | 1、UAT测试问题修复及支持（100%） 2、单一客户端部署（100%） 3、CFKT-30 凯特摩>倒挂预警提醒P1（100%） | 1、CFKT-39 凯特摩>手册UAT测试问题优化P1
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（0.6） 后端：徐瑞阳（3） 测试：朱禹龙（19.5) | 内部UAT测试阶段 【预计内部UAT结束】4月22日 | 1.bug修复（100%） 2.内部UAT（80%） | 1.客户UAT支持
temu项目 | 前端：王梓澄（8）项聪聪（11.5）褚宇能（33.9） 李敏华（32） 后端：吴既稳（38）郝五龙（34.5）徐瑞阳（13） 测试：葛金俊（26.5）乐明（12） | 开发中 | 1、品类信息的开发（完成） 2、品牌信息的开发（完成） 3、SKU管理开发（测试中） 4、仓库商品与商品关联开发（测试中） 5、店铺商品与商品关联开发（测试中） 6、51tracking物流追踪开发（完成） 7、补货需求开发（80%） | 1、头程管理开发 2、尾程管理开发 3、订单模块的开发

## 20240426 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0.5) 后端： 石安(2) 测试： 姜晓龙(15.3) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停 【风险说明】 | 1、日常处理利恩宁测试环境的bug | 日常处理利恩宁测试环境的bug
报关 (含DHL 联邦) | 前端： 赵洋洋（18.5 ） 后端： 石安（28.5）吕星（40 ） 徐创( 2) 测试：姜晓龙（ 23.7） |  | 1、本周联邦完成转关相关业务的开发以及上线，包括转关单申报，代发空转关tab的逻辑以及转关单回执显示，空转运抵tab。 2、运抵报告的申报目前明确暂时通过暂存后，联邦操作员单一窗口申报的模式进行申报。 3、与ACCS联通的sftp已经安装好，易豹已经验证通过，已通知联邦，等待对方排期开发。 4、回传Accs的回执下周需要开发一个样例版文件给到联邦验证数据以及格式是否正确 5、亚集相关需求以及工时评估完毕，最快下周可投入开发。预计5月15日上线，根据联邦的联调进度安排，会尽量提前。 6、线上问题处理 | 1、Accs回执样例开发 2、其他联邦临时紧急需求开发 3、试联邦联调时间约定情况，提前开发亚集需求。
海天塑机 | 前端：褚宇能(4.5) 后端：易发东(8.5) 姜纬(0) 测试：万乐明(0) 吴良(0) | 已正式上线 本周完发布4个需求，1个需求测试中，5个需求待开发，5个bug待解决，剩余6个未上线需求和5个bug计划下周根据优先级发布上线 | 1、海天>出口台账>商品表体-整机归并信息功能优化（已发布）。 2、清关资料-TO 字段交互优化（已发布）。 3、海天>报关、清关，商品归并以后排序优化（已发布）。 4、海天>财务发票商品排序优化P1（已发布）。 | 1、海天>出口业务>出运记录报表P0测试。 2、海天>供应商门户优化开发。 3、海天>关务模块部分问题优化P1开发。 4、海天-报关资料-报关发票，贸易术语后面带出逻辑优化开发。 5、直客端>滚动/寻源报表P0开发。 6、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出开发。 7、剩余5个bug待解决。
恒林家居 | 前端：赵俊杰(39) 后端：易发东(4) 莫佳伟(40) 吕帅(1.5) 金建(32) 测试：徐陆强(39) | 出口业务已正式上线实单测试中，进口直客端待客户UAT测试，进口门户端开发中 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，按计划推进 【计划上线时间】出口业务实单测试中，进口直客端待客户UAT测试，预计客户2024年4月底开始UAT测试，进口门户端计划2024年5月6号开始UAT测试 【风险说明】 | 1、生产环境实单测试支持（已完成）。 2、供应商门户_数据查询权限优化（已发布）。 3、简化 报关单查询 数据导出模版（已发布）。 4、拖车操作人员取值门户操作员登录的姓名（已发布）。 5、发布14个任务需求，解决12个线上问题（已发布）。 6、供应商门户委托报关至小笨鸟（测试中）。 7、协议价格相关交互优化（测试中）。 8、进口业务>供应商门户>综合订单(进口)（开发中）。 9、物料修改（开发中）。 10、剩余12个需求待开发（待开发）。 | 1、生产环境实单测试支持。 2、供应商门户委托报关至小笨鸟测试。 3、协议价格相关交互优化测试。 4、进口业务>供应商门户>综合订单(进口)开发。 5、物料修改开发。 6、剩余12个需求根据优先级开发上线。
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（25.2） 后端：董华俊（24） 吕帅（6） 乔震（18） 测试：吴良（3） | 用户UAT阶段 【计划提测时间】2024年3月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】目前已上线，用户UAT测试，UAT部分需求预计4月30日发布 【风险说明】暂无 | 1、GDXT-851 服务商小程序-我的客户增加车队列表（已完成） 2、GDXT-848 后台-车辆管理页面调整车辆维护逻辑（50%） 3、GDXT-845 小程序-我的车辆增加新增车辆入口（50%） 4、GDXT-835 小程序-维保工单详情页面调整（已完成） 5、GDXT-9 工单PC端GPS功能（40%） | 1、GDXT-872 工单系统>后台>业务管理，保险，年审，法务，gps业务增加工单作废功能 2、GDXT-871 工单系统>后台>车辆管理>车辆详情页增加GPS设备信息 3、GDXT-852 工单系统>后台>服务管理，保险，年审，法务，gps增加产品自动下架功能 4、GDXT-848 后台-车辆管理页面调整车辆维护逻辑 5、GDXT-845 小程序-我的车辆增加新增车辆入口 6、GDXT-9 工单PC端GPS功能
骝马&木牛项目 | 前端：倪东（16.4） 后端：董华俊（1） 吕帅（31.5） 乔震（13） 测试：吴良（32） | 上线运行中 | 1、LIUMA-69 【骝马】箱单查询根据做箱时间做倒序排列（已发布） 2、LIUMA-59 进口拆箱业务优化（已发布） 3、LIUMA-60 骝马外部下单接口调整（已完成） 4、LIUMA-6 【骝马】大笨鸟进口集装箱订单下单接口（已完成） | 1、线上环境保障
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（4） 吕帅（0） 乔震（8） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、ZJGKA-168 【张家港】对于司机传错订单箱号的异常显示处理（已完成） | 1、线上环境保障
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（7）张保（3） 测试：朱禹龙（0） | 上线运行中 | 1、二期需求讨论、工时评估和上线时间评估 | 1、线上环境保障
艾罗 | 前端：相聪聪（0） 后端：徐创（1） 汪振远（0） 测试：万乐明(1） | 上线运行中 | 1、TBUH-133（已发布） | 1、线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（4.5）相聪聪（0.5） 后端：徐创（18.5） 测试：李文民（0）朱禹龙（11.5）万乐明（1.5） | 上线运行中 | AXEP-55 中景>货代端-物流订单管理目的港导入模板支持/日期格式 （测试中） AXEP-54 中景>货代端&直客端-尾程订单管理中增加物流状态代码exception为物流异常 （测试中） IZXR-112 中景>货代端&直客端-物流订单管理码头放行若取消，放行时间清空并标记提醒 （测试中） | 1、优化需求开发 2、线上环境保障 3、EDI数据质量验证
鼎胜 | 前端：相聪聪（0） 后端：徐创（19） 测试：李文民（0）葛金俊（0.5） | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月2号 【计划上线时间】5月1号 信保功能后续迭代上线 【风险说明】 付款单、报关单信息接口因鼎胜IT未出接口文档，无法对接。 上线时间可能延迟 | 1、保障UAT 2、UAT优化需求开发 3、缺陷修复 4、生产环境部署工作（进度50%） | 1、保障UAT 2、UAT优化需求开发 3、缺陷修复 4、生产环境部署
春风动力 | 前端：赵洋洋(2) 褚宇能(0.5) 后端：桂雷虎(0) 金建(8) 测试：袁方杰(7) | 上线运行阶段 | 1、QSGY-73 修改联动逻辑(已上线) 2、QSGY-76 春风 > 商检调整(已上线) 3、QSGY-74 春风关务资料 单价保留4位数 总价保留两位数(已上线) | 1、线上运行保障
东方日升三期 | 前端：李敏华(11) 后端：崔贺(39) 测试：葛金俊(8） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、4月30日上线寻源需求池功能 2、5月15日前完成国外UAT测试 | 1、ZROX-533 Risen V3.0 > 海外物流协同需求优化-拖车协同 (已发布) 2、ZROX-510 Risen V3.0 > 海外寻源管理-寻源需求池功能 (待测试) 3、ZROX-545 截标延迟逻辑调整 (待测试) 4、ZROX-546 费用对账单缺陷优化 (待测试) 5、委托优化流程发布（待验证） | 1、OA需求对接补充 2、国外装箱计划对接日升 3、签收单审核新增离厂时间
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（7）赵洋洋（4） 后端：易发东（26.5）张保（8.5）石安（2） 测试：万乐明15） | 开发阶段(第二批次) 本周开发需求3个 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】 | 1、ETDC-279 供应商门户委托报关至报关SAAS（已提测） 2、ETDC-277 供应商门户委托拖车至木牛/骝马（已提测） 3、ETDC-280 供应商门户委托订舱到大笨鸟（开发中） | 1、ETDC-277、ETDC-279、ETDC-280发布 2、配合验证章鱼标准版已改造功能
合力叉车 | 前端：赵洋洋(5) 王梓澄(16) 后端：桂雷虎(2.5) 金建(0) 汪振远(40) 测试：袁方杰(17) | 一阶段内部验收中，二阶段开发中（80%） 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 一阶段优化内容及UAT安排，5月1号之前给出排期。二阶段开发中，整体进行80%，二阶段预计4月28号开发完成，整体提测。 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-229 合力>出口台账>详情页>保税查询，交互逻辑优化（已发布UAT环境） 2、HLCC-204 合力>订舱托书优化P1（已发布UAT环境） 3、HLCC-247 合力>出口台账>【整车重量维护】弹窗，添加【重量刷新】按钮（已发布UAT环境） 4、HLCC-246 SAP接口>7-产品自重明细>添加“标准重量、计算重量”字段（已发布UAT环境） 5、HLCC-136 合力>信用管理>客户信用管理-二期功能范围（已提测） 6、HLCC-16 合力>信用管理>信保合同（70%） | 1、HLCC-16 合力>信用管理>信保合同 2、HLCC-266 合力>清关资料归档至台账 3、HLCC-252 合力>关务测试问题优化 4、HLCC-262 合力>生成清关资料优化P1
创客 | 后端：徐瑞阳（0）前端：赵俊杰（0）测试：袁方杰（0）
美成矿业 | 前端：褚宇能（2.6） 后端：姜纬（36）张保（24.5） 测试：万乐明(2.5) 葛金俊（0.4） | 开发阶段 本周完成缺陷修复5个，开发需求1个 【计划上线时间】5月1号 【风险说明】 大笨鸟周五下午提供拖车，报关报文结构及回推数据，字段需逐个核对确认及联调。 | 1、正向流程美成直客端委托到大笨鸟（联调完成） 2、逆向流程：订舱委托数据推送（已完成）；拖车、报关确定消息结构（待开发联调） 4、销售批次导出功能 5、结算分析基础数据提供接口（待联调） 6、线上环境搭建及章鱼项目部署手册编写工作 | 1、大笨鸟的对接及联调 2、品质表导出及测试 3、测试问题修复 4、线上流程及基础功能验证 | 周六值班进行线上环境配置调整，完成环境构建收尾工作
春风凯特摩 | 赵洋洋(4.5) 后端：桂雷虎(31) 测试：袁方杰(8) | UAT阶段 【计划提测时间】4月12号 【计划UAT时间】4月18号 【计划UAT时间】4月30号 | 1、CFKT-39 凯特摩>手册UAT测试问题优化P1 (已发布UAT环境) 2、CFKT-44 生产环境部署（60%，4月28号部署完成） | 1、CFKT-44 生产环境部署 2、项目上线
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（0） 后端：徐瑞阳（20）张保（4） 测试：朱禹龙（24.5) 吴良（5） | 线上UAT阶段 【线上UAT开始时间】4月25日 | 1.线上业务验证及问题修复 2.捷昌进出口、线性驱动报关单订阅安装
temu项目 | 前端：相聪聪（38.5）褚宇能（32.5） 李敏华（28）王梓澄 (8) 后端：吴既稳（28）郝五龙（37）徐瑞阳（20） 测试：葛金俊（23.2）乐明（17.9） | 开发中 | 1、头程管理开发（80%） 2、尾程管理开发（80%） 3、订单模块的开发（80%） 4、库存管理开发（100%） | 1、虚拟库存开发 2、补货策略开发 3、自动发货计划 4、易仓接口回调开发 5、中台港口数据对接

## 20240430 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端： 石安(0) 测试： 姜晓龙(2) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停 【风险说明】 | 1、日常处理利恩宁测试环境的bug | 日常处理利恩宁测试环境的bug
报关 (含DHL 联邦) | 前端： 赵洋洋（1.5） 后端： 石安（ 20）吕星（24） 郝五龙(4) 测试：姜晓龙（ 20） |  | 1、线上问题定位以及修改 2、蛇口还柜信息切换数据源完成上线 3、（SaaS）易豹>通用关区（广州DHL）>件重表>件重表数据异常时仍然执行返填 4、（SaaS）易豹>通用关区（广州DHL）>发单中心>增加“统一编号”字段 5、（SaaS）易豹>上海联邦>初审中心>交接表替换覆盖单证范围 6、SaaS）易豹>上海联邦>系统设置>高风险HS编码增加运抵国维度 7、（SaaS）易豹>上海联邦>初、复审详情页>核对单样式增加统一编号字段 8、联邦Accs对接报文生成完成60%，由于亚集优先级较高，先开发亚集需求，预计4月17日完成报文用例开发 9、亚集保税通过功能开发，预计5月15日上线 | 1、线上问题修改 2、亚集开发
海天塑机 | 前端：褚宇能(0) 后端：易发东(0.5) 姜纬(0) 测试：万乐明(0) 吴良(0) | 已正式上线 本周解决1个线上bug，1个需求测试中，5个需求待开发，5个bug待解决，剩余6个未上线需求和5个bug计划下周根据优先级发布上线 | 1、清关资料商品排序问题修改（已发布）。 | 1、海天>出口业务>出运记录报表P0测试。 2、海天>供应商门户优化开发。 3、海天>关务模块部分问题优化P1开发。 4、海天-报关资料-报关发票，贸易术语后面带出逻辑优化开发。 5、直客端>滚动/寻源报表P0开发。 6、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出开发。 7、剩余5个bug待解决。
恒林家居 | 前端：赵俊杰(24) 后端：易发东(14) 莫佳伟(16) 吕帅(0) 金建(15) 测试：徐陆强(20) | 出口业务已正式上线实单测试中，进口直客端待客户UAT测试，进口门户端测试中 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务实单测试中，进口直客端待客户UAT测试，预计客户2024年5月初开始UAT测试，进口门户端计划2024年5月6号开始UAT测试 【风险说明】 | 1、生产环境实单测试支持（已完成）。 2、物料修改（已发布）。 3、台账保存弱校验原产国是否已填（已发布）。 4、解决4个线上问题（已发布）。 5、出口台账、供应商门户费用登记时增加未税金额与单价联动（测试完成待发布）。 6、协议价格相关交互优化（测试中）。 7、供应商门户委托报关至小笨鸟（测试中）。 8、报关、清关页面添加订单号搜索框（待测试）。 9、进口业务>供应商门户>综合订单(进口)（待测试）。 10、剩余11个需求待开发（待开发）。 | 1、生产环境实单测试支持。 2、出口台账、供应商门户费用登记时增加未税金额与单价联动发布。 3、协议价格相关交互优化测试。 4、供应商门户委托报关至小笨鸟测试。 5、报关、清关页面添加订单号搜索框测试。 6、进口业务>供应商门户>综合订单(进口)测试。 7、剩余11个需求根据优先级发布上线。
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（26.2） 后端：董华俊（20） 吕帅（21） 乔震（24） 测试：吴良（22.5） | 用户UAT阶段 【计划提测时间】2024年3月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】目前已上线，用户UAT测试，UAT部分需求预计4月30日发布 【风险说明】暂无 | 1、GDXT-848 后台-车辆管理页面调整车辆维护逻辑（已完成） 2、GDXT-845 小程序-我的车辆增加新增车辆入口（已完成） 3、GDXT-9 工单PC端GPS功能（80%） | 1、GDXT-872 工单系统>后台>业务管理，保险，年审，法务，gps业务增加工单作废功能 2、GDXT-871 工单系统>后台>车辆管理>车辆详情页增加GPS设备信息 3、GDXT-852 工单系统>后台>服务管理，保险，年审，法务，gps增加产品自动下架功能
骝马&木牛项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（3） 乔震（0） 测试：吴良（2） | 上线运行中 | 1、修复缺陷LIUMA-89、LIUMA-88 | 1、线上环境保障
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
古瑞瓦特 | 前端：宋宜超（0） 后端：董华俊（0）张保（0） 测试：朱禹龙（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
艾罗 | 前端：相聪聪（0） 后端：徐创（0） 汪振远（0） 测试：万乐明(0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（0）相聪聪（0） 后端：徐创（16） 测试：李文民（0）朱禹龙（9） | 上线运行中 | AXEP-55 中景>货代端-物流订单管理目的港导入模板支持/日期格式 （已发布） AXEP-54 中景>货代端&直客端-尾程订单管理中增加物流状态代码exception为物流异常 （已发布） IZXR-112 中景>货代端&直客端-物流订单管理码头放行若取消，放行时间清空并标记提醒 （已发布） | 1、优化需求开发 2、线上环境保障 3、EDI数据质量验证
鼎胜 | 前端：相聪聪（0） 后端：徐创（8） 测试：李文民（0） | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月2号 【计划上线时间】5月1号 信保功能后续迭代上线 【风险说明】 付款单、报关单信息接口因鼎胜IT未出接口文档，无法对接，预计五一节后对接。 线上环境已部署，用户实际线上环境实单时间可能延迟 | 1、保障UAT 2、UAT优化需求开发 3、缺陷修复 4、生产环境部署工作（进度100%） | 1、保障UAT 2、UAT优化需求开发 3、缺陷修复 4、生产环境数据迁移及清理
春风动力 | 前端：相聪聪(1) 后端：桂雷虎(3) 金建(1) 测试：袁方杰(8) | 上线运行阶段 本周提出优化需求3项，均已上线 | 1、QSGY-77 春风>关务问题优化（已上线） 2、QSGY-75 春风>退税资料归档（已上线） 3、QSGY-81 春风理论库存调整为包含预核扣清单(已上线) | 1、线上运行保障
东方日升三期 | 前端：李敏华(24) 后端：崔贺(24) 测试：葛金俊(4） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、4月30日上线寻源需求池功能 2、5月15日前完成国外UAT测试 | 1、ZROX-533 Risen V3.0 > 海外物流协同需求优化-拖车协同 (已发布) 2、ZROX-510 Risen V3.0 > 海外寻源管理-寻源需求池功能 (待测试) 3、ZROX-545 截标延迟逻辑调整 (待测试) 4、ZROX-546 费用对账单缺陷优化 (待测试) 5、委托优化流程发布（待验证） | 1、OA需求对接补充 2、国外装箱计划对接日升 3、签收单审核新增离厂时间
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（8.5）赵洋洋（4） 后端：易发东（9.5）张保（11） 测试：万乐明（7） | 开发阶段(第二批次) 本周开发需求3个,修复缺陷6个 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】 | 1、ETDC-279 供应商门户委托报关至报关SAAS（日升已发布） 2、ETDC-277 供应商门户委托拖车至木牛/骝马【正向】（日升已发布），【回执流程】（测试中） 3、ETDC-280 供应商门户委托订舱到大笨鸟【正向】（日升已发布），【回执流程】（测试中） 4、ETDC-263 章鱼标准版>清关资料生成及下载优化P1(开发中) 5、与产品沟通确认《章鱼标准版业务验证问题登记表》优化方案 6、缺陷修复 | 1、完成ETDC-277、ETDC-280验证及发布 2、ETDC-263 章鱼标准版>清关资料生成及下载优化P1( 3、ETDC-23 章鱼标准>台账资料归档P2 4、其他产品需求开发
合力叉车 | 前端：赵洋洋(21.5) 王梓澄(4.5) 后端：桂雷虎(8) 金建(0) 汪振远(24) 测试：袁方杰(1) | 一阶段内部验收中，二阶段开发中（100%） 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 一阶段预计5月8号开始进行UAT。二阶段开发进度100%，优化需求产品设计中，测试进度10%。 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-16 合力>信用管理>信保合同（100%） 2、HLCC-252 合力>关务测试问题优化（20%） 3、HLCC-254 订舱委托不能取消（已发布UAT环境） 4、HLCC-257 合力>线下委托不能撤回（已发布UAT环境） 5、HLCC-255 合力>发运合同修正后，还是在异常单子里（已发布UAT环境） 6、HLCC-258 合力>报关资料已经撤回委托，删除的时候提示已经委托（已发布UAT环境） 7、HLCC-266 合力>清关资料归档至台账（已发布UAT环境） | 1、HLCC-252 合力>关务测试问题优化 2、HLCC-262 合力>生成清关资料优化P1 3、HLCC-269 合力>供应商门户交互字段调整P1 4、HLCC-270 合力>报关资料下载优化P1
创客 | 后端：徐瑞阳（0）前端：赵俊杰（0）测试：袁方杰（0）
美成矿业 | 后端：姜纬（14），张保（13） 测试：万乐明（2） | 开发阶段 本周完成缺陷修复1个，开发需求1个 【计划上线时间】5月6号 【风险说明】 和大笨鸟联调，订舱，拖车，报关各个节点回推还未联调 | 1大笨鸟拖车保存或更新回推数据到没成直客端 缺节点数据 | 报关 拖车 节点对接。
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(5) 后端：桂雷虎(13) 测试：袁方杰(15) | 上线试运行阶段 【计划提测时间】4月12号 【计划UAT时间】4月18号 【计划上线时间】4月30号 | 1、CFKT-45 凯特摩>手册UAT测试问题优化P1（已上线） 2、CFKT-44 CFKT-44 生产环境部署（历史报关单，核注清单获取）（已上线） | 1、线上环境保障
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（0） 后端：徐瑞阳（12） 测试：朱禹龙（10) | 线上UAT阶段 【线上UAT开始时间】4月25日 | 1、线上UAT测试及问题修复 2、导入模板调整及确认 3、线上问题排查及bug修复 | 1、线上环境保障
temu项目 | 前端：相聪聪（9） 后端：吴既稳（24）郝五龙（20）徐瑞阳（12） 测试：葛金俊（12） | 开发中 | 1、虚拟库存开发（40%） 2、补货策略开发（50%） 3、易仓接口回调开发（80%） 5、中台港口数据对接（完成） 6、海蛛接口整理（70%） | 1、虚拟库存开发 2、补货策略开发 3、海蛛接口对接

## 20240511 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端： 吕星(1) 测试： 姜晓龙(8) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停 【风险说明】 | 日常线上维护 | 日常线上维护
报关 (含DHL 联邦) | 前端： 赵洋洋（18.5） 后端： 石安（44）吕星（48） 测试：姜晓龙（24） |  | 1、本周主要完成亚集的开发工作，包括保税通关单证生成，推送亚集报文生成，获取进口核注等，目前完成80%的需求，预计下周三5月15日正常发布 2、完成0508版本发布 3、本周收集了DHL优化相关报关的需求，下周开始着手设计具体相关方案 4、本周收集到UPS相关报关需求，下周会与对方继续沟通相关合作事项 | 1、亚集发布上线以及试用 2、DHL相关改造方案设计，并提交给领导审核 3、落实后续OCR线上保障机制
海天塑机 | 前端：褚宇能(3.5) 后端：易发东(8) 姜纬(9) 测试：万乐明(11.5) | 已正式上线 本周发布2个需求，解决2个线上bug，6个需求待开发，3个bug待解决，剩余6个未上线需求和3个bug计划下周根据优先级发布上线 | 1、海天>资料上传调整（已发布）。 2、海天>出口业务>出运记录报表P（已发布）。 3、清关资料-英文翻译错误（已发布）。 4、清关资料-单位错误（已发布）。 | 1、海天>装箱安排-归档数据导出表调整（待开发）。 2、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出（待开发）。 3、海天>供应商门户优化（待开发）。 4、海天>关务模块部分问题优化P1（待开发）。 5、海天-报关资料-报关发票，贸易术语后面带出逻辑优化（待开发）。 6、直客端>滚动/寻源报表P0（待开发）。 7、3个bug待解决（待解决）。
恒林家居 | 前端：赵俊杰(48) 乔震(5) 后端：易发东(24) 莫佳伟(48) 吕帅(1) 金建(2) 测试：徐陆强(48) 吕帅(1) | 出口业务已正式上线实单测试中，进口直客端待客户UAT测试，进口门户端测试中 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务实单测试中，进口直客端待客户UAT测试，预计客户2024年5月初开始UAT测试，进口门户端计划2024年5月6号开始UAT测试 【风险说明】 | 1、出口台账、供应商门户费用登记时增加未税金额与单价联动（已发布）。 2、BCN号手动进行关联（已发布）。 3、拖订报委托迭代（已发布）。 4、装箱app优化（已发布）。 5、发布任务需求12个，解决线上bug19个（已发布）。 6、进口业务>供应商门户>综合订单（测试中）。 7、报关审核添加“订单号”&装箱管理添加导出模板（测试中）。 8、供应商门户委托报关至小笨鸟（测试中）。 9、协议价格相关交互优化（测试中）。 10、剩余11个需求待开发（待开发）。 11、剩余13个bug待解决（待解决）。 | 1、生产环境实单测试支持。 2、进口业务>供应商门户>综合订单测试。 3、报关审核添加“订单号”&装箱管理添加导出模板测试。 4、供应商门户委托报关至小笨鸟测试。 5、协议价格相关交互优化测试。 6、剩余11个需求根据优先级开发上线。 7、剩余13个bug下周完成。
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（9.3） 后端：董华俊（44.6） 吕帅（18） 乔震（42） 测试：吴良（32） | 用户UAT阶段 【计划提测时间】2024年3月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】目前已上线，用户UAT测试，UAT部分需求预计4月30日发布 【风险说明】暂无 | 1、GDXT-872 工单系统>后台>业务管理，保险，年审，法务，gps业务增加工单作废功能（10%） 2、GDXT-871 工单系统>后台>车辆管理>车辆详情页增加GPS设备信息（100%） 3、GDXT-852 工单系统>后台>服务管理，保险，年审，法务，gps增加产品自动下架功能（20%） 4、GDXT-9 工单PC端GPS功能（80%） 5、修复UAT测试缺陷（100%） | 1、GDXT-872 工单系统>后台>业务管理，保险，年审，法务，gps业务增加工单作废功能 2、GDXT-852 工单系统>后台>服务管理，保险，年审，法务，gps增加产品自动下架功能 3、GDXT-9 工单PC端GPS功能
骝马&木牛项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（6） 乔震（0）易发东（5） 测试：吴良（3） | 上线运行中 | 1、MUNIU-123 【仓库APP】恒林项目（100%） 2、MUNIU-113 总帐系统对接-费用确认（30%） 3、MUNIU-112 总帐系统对接-费用税率（30%） | 1、MUNIU-124 【木牛小程序】支持骝马用户登录 2、MUNIU-121 木牛-国内业务增加已提货和已卸货节点信息 3、MUNIU-120 【木牛】20240306需求汇总-吊机费支付-易港通账号及扣费 4、MUNIU-117 【木牛】20240306需求汇总-吊机费支付 5、MUNIU-113 总帐系统对接-费用确认 6、MUNIU-112 总帐系统对接-费用税率
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0）
志航木牛 | 前端：倪东（40） 后端：董华俊（3.1） 吕帅（23） 乔震（0） 测试：吴良（12） | 用户UAT阶段 【计划提测时间】已进入用户UAT阶段 【计划上线时间】根据合同5月1日上线 【风险说明】暂无 | 1、ZHHY-15 【志航】0418需求确认（100%） | 1、ZHHY-50 【志航】0511需求
艾罗 | 前端：相聪聪（0） 后端：徐创（0） 汪振远（0） 测试：万乐明(0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（6.8）相聪聪（0） 后端：徐创（41.7） 测试：李文民（24） | 上线运行中 | 1、线上问题跟进 2、优化需求开发 3、缺陷修复 | 1、线上问题跟进 2、优化需求开发 3、缺陷修复
鼎胜 | 前端：相聪聪（3） 后端：徐创（6.3） 测试：李文民（24） | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月2号 【计划上线时间】5月1号 信保功能后续迭代上线 【风险说明】 付款单、报关单信息接口因鼎胜IT未出接口文档，无法对接。 线上环境已部署，用户实际线上环境实单时间可能延迟 | 1、保障UAT 2、UAT优化需求开发 3、缺陷修复 | 1、保障UAT 2、UAT优化需求开发 3、付款单，报关信息接口对接
春风动力 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(4) 金建(0) 测试：袁方杰(3) | 上线运行阶段 本周提出优化需求1已上线 | 1、QSGY-83 春风动力>核注清单申报时增加倒挂校验（已上线） | 1、线上运行保障
合力叉车 | 前端：赵洋洋(22.7) 王梓澄(12) 后端：桂雷虎(28) 金建(46) 汪振远(41) 测试：袁方杰(37) | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 二阶段功能测试已完成。本周5月8号开始UAT，进行了业务岗和储运岗位的功能测试。提出优化需求5项，2项开发中，3项排期中计划5月17号开发完成 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-252 合力>关务测试问题优化（100%） 2、HLCC-262 合力>生成清关资料优化P1（100%） 3、HLCC-269 合力>供应商门户交互字段调整P1（100%） 4、HLCC-270 合力>报关资料下载优化P1（50%） 5、HLCC-293 UAT-发运合同需求增补（80%） 6、HLCC-294 UAT-出口台账（30%） | 下·
东方日升三期 | 前端：李敏华(23) 后端：崔贺(48) 吴既稳（7） 测试：葛金俊(19.6） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 2、5月15日前完成国外UAT测试 | 1、V7迭代需求供应商考核上线（已发布） 2、海外寻源管理-寻源需求池功能 (已发布) 3、截标延迟逻辑调整 (已发布) 4、费用对账单缺陷优化 (已发布) 5、OA需求对接补充 （开发 100%） 6、寻源报价限制供应商多次报价（开发100%） 7、物流需求池待排和执行完成逻辑优化（开发100%） 8、二期三期数据库对比，迁移工作准备 | 1、三期迁移华为云 2、遗留需求开发
temu项目 | 前端：相聪聪（45）褚宇能（39.5）李敏华（25） 后端：吴既稳（41）郝五龙（49）徐瑞阳（24） 测试：葛金俊（27.9）万乐明（27） | 开发中 完成两阶段内部演示 | 1、平台虚拟库存需求（完成） 2、补货策略开发（完成） 3、易仓接口回调开发（完成） 4、运价列表页面接入（50%） 6、海蛛接口对接（完成） 7、自动发货规则及生成（完成） | 1、运价页面的对接 2、物流信息页面接入
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（23）褚宇能（2） 后端：易发东（7）张保（36）桂雷虎（16） 测试：袁方杰（1） | 开发阶段 本周开发需求6个,修复缺陷1个 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】 | 1、ETDC-301 标准版>放舱数据中 免堆期 免箱期 处理（已提测） 2、ETDC-297 章鱼标准版 > 进口报关单 > 商检需求（P2）（已提测） 3、ETDC-296 章鱼>清关资料模板组优化（已提测） 4、ETDC-295 章鱼标准版 > 进口报关单 > 发送单一报文时"享惠情况"需一起发送(P1)（已提测） 5、ETDC-23 章鱼标准>台账资料归档P2（已提测） 6、ETDC-263 章鱼标准版>清关资料生成及下载优化P1（待验证） | 1、ETDC-294 章鱼标准>测试后优化需求 2、ETDC-303 章鱼标准版>移除报关单中的装船口岸 3、ETDC-263 章鱼标准版>清关资料生成及下载优化P1（数据验证） 4、其他需求及缺陷修复
创客
美成矿业 | 后端：姜纬（40），张保（12） 测试：万乐明（9.5） 前端：褚宇能（3） | 开发阶段 本周完成缺陷修复8个，开发需求1个 【计划上线时间】5月1号 【风险说明】 报关，拖车节点，未实单验证，可能存在通路问题 | 1、报关，大笨鸟->小笨鸟->美成数据打通。字段对应，以及直客doc 改造。以及大笨鸟的节点回执信息 2、拖车：大笨鸟->小笨鸟->美成数据打通。字段对应。以及直客trailer改造 3、直客：大笨鸟->小笨鸟->美成数据打通 4、结算表数据时时更新优化 5、线上环境验证及缺陷修复 | 1、实单测试报关，和拖车及节点回传 2、品质表的下载
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(0) 测试：袁方杰(0) | 上线试运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
捷昌驱动 | 前端：褚宇能（0） 后端：徐瑞阳（24） 测试：朱禹龙（48) | 线上UAT阶段 【线上UAT开始时间】4月25日 | 1.excel模板替换，增加最后列判断逻辑 2.excel导入线上问题排查 3.excel公式解析问题修复 4.模板解析发货主体变更 5.订舱委托撤回问题修复 | 1.针对问题清单上需求、优化迭代 2.财务模块接口对接

## 20240517 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端： 吕星(0) 测试： 姜晓龙(2) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停 【风险说明】 | 线上问题指导
报关 (含DHL 联邦) | 前端： 刘盼（40.3） 后端： 石安（40）吕星（40） 郝五龙（27）徐创（4） 测试：姜晓龙（33） |  | 1、亚集需求上线，剩余舱单比对回填和出境备案清单的随附单据在复审完成后自动生成功能在周一上线 2、DHL，联邦日常维护，线上问题处理 3、DHL对接方案评估 | 1、亚集上线后支持 2、UPS技术讨论 3、OCR问题与阿里沟通
海天塑机 | 前端：相聪聪(3) 后端：易发东(9) 测试：万乐明(0) | 已正式上线 本周未发布需求，6个需求待开发，3个bug待解决，剩余6个未上线需求和3个bug计划下周根据优先级发布上线 | 1、直客端>滚动/寻源报表P0（开发中）。 2、海天>供应商门户优化（开发中）。 3、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出（待开发）。 4、海天>关务模块部分问题优化P1（待开发）。 5、海天-报关资料-报关发票，贸易术语后面带出逻辑优化（待开发）。 6、海天>装箱安排-归档数据导出表调整（待开发）。 7、3个bug待解决（待解决）。 | 1、直客端>滚动/寻源报表P0发布上线。 2、海天>供应商门户优化发布上线。 3、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出发布上线。 4、海天>关务模块部分问题优化P1发布上线。 5、海天-报关资料-报关发票，贸易术语后面带出逻辑优化发布上线。 6、海天>装箱安排-归档数据导出表调整发布上线。 7、3个bug待解决发布上线。
恒林家居 | 前端：赵俊杰(40) 后端：易发东(31) 莫佳伟(40) 测试：徐陆强(40) | 出口业务已正式上线实单测试中，进口整体业务待UAT测试 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务实单测试中，进口整体业务待客户UAT测试 【风险说明】 | 1、报关审核添加“订单号”&装箱管理添加导出模板（已发布）。 2、供应商门户委托报关至小笨鸟（已发布）。 3、进口业务>供应商门户>综合订单(进口)（已发布到UAT）。 4、发布6个任务，修复15个线上问题（已发布）。 5、协议价格相关交互优化（测试中）。 6、剩余12个需求待开发（待开发）。 | 1、生产环境实单测试支持。 2、进口业务UAT测试支持。 3、协议价格相关交互优化发布。 4、余12个需求根据优先级开发上线。
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（8.1） 后端：董华俊（5.5） 吕帅（16） 乔震（39） 测试：吴良（18.7） | 用户UAT阶段 【计划提测时间】2024年3月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】目前已上线，用户UAT测试，UAT部分需求预计4月30日发布 【风险说明】暂无 | 1、GDXT-872 工单系统>后台>业务管理，保险，年审，法务，gps业务增加工单作废功能（50%） 2、GDXT-852 工单系统>后台>服务管理，保险，年审，法务，gps增加产品自动下架功能（50%） 3、GDXT-9 工单PC端GPS功能（已完成） | 1、GDXT-872 工单系统>后台>业务管理，保险，年审，法务，gps业务增加工单作废功能 2、GDXT-852 工单系统>后台>服务管理，保险，年审，法务，gps增加产品自动下架功能
骝马&木牛项目 | 前端：倪东（24.3） 后端：董华俊（27.5） 吕帅（10） 乔震（0） 测试：吴良（6.2） | 上线运行中 | 1、MUNIU-124 【木牛小程序】支持骝马用户登录（已发布） 2、MUNIU-121 木牛-国内业务增加已提货和已卸货节点信息（80%） 3、MUNIU-120 【木牛】20240306需求汇总-吊机费支付-易港通账号及扣费（已完成） 4、MUNIU-117 【木牛】20240306需求汇总-吊机费支付（已完成） 5、MUNIU-113 总帐系统对接-费用确认（已完成） 6、MUNIU-112 总帐系统对接-费用税率（已完成） | 1、MUNIU-121 木牛-国内业务增加已提货和已卸货节点信息
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（2） | 上线运行中 | 1、用户反馈的缺陷修复（已完成）
志航木牛 | 前端：倪东（8） 后端：董华俊（1） 吕帅（14） 乔震（0） 测试：吴良（13.1） | 用户UAT阶段 【计划提测时间】已进入用户UAT阶段 【计划上线时间】根据合同5月1日上线 【风险说明】暂无 | 1、ZHHY-60 【志航】UAT需求一（10%） | 1、ZHHY-60 【志航】UAT需求一 2、ZHHY-61 【志航】UAT需求二
艾罗 | 前端：相聪聪（0） 后端：徐创（0） 汪振远（0） 测试：万乐明(0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（8）相聪聪（0） 后端：徐创（20.5） 测试：李文（7） | 上线运行中 | AXEP-59 中景>货代端-物流订单管理码头放行取消/开截港时间取消异常微信推送 （已发布） IZXR-114 中景>货代端&直客端-海运提单号仅支持英文和数字 （已发布） AXEP-64 中景>货代端-新增物流订单服务项默认配置 （待测试） AXEP-65 中景>货代端-尾程订单管理易仓编号&物流单号支持批量查询（开发中） | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
鼎胜 | 前端：相聪聪（2.5） 后端：徐创（3） 测试：李文民（2） | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月2号 【计划上线时间】5月1号 信保功能后续迭代上线 【风险说明】 付款单、报关单信息接口因鼎胜IT未出接口文档，无法对接。 线上环境已部署，用户实际线上环境实单时间延期 | 1、保障UAT 2、UAT优化需求开发 | 1、保障UAT 2、UAT优化需求开发 3、缺陷修复 4、生产环境数据迁移及清理
春风动力 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0) 金建(0) 测试：袁方杰(0) | 上线运行阶段 | 1、线上运行保障 | 1、线上运行保障
合力叉车 | 前端：赵洋洋(16) 王梓澄(31) 后端：桂雷虎(37.5) 金建(40) 汪振远(41.1) 测试：袁方杰(40.5) | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 UAT阶段，目前主要进行了业务岗，储运岗位和跟风控岗位的功能测试，本周上线需求16项，开发中13项，预计下周四全部上线。 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-270 合力>报关资料下载优化P1（UAT环境已发布） 2、HLCC-293 UAT-发运合同需求增补（UAT环境已发布） 3、HLCC-320 UAT-信保合同-默认自动勾选“同合同买方”_含国际合同及PI合同（UAT环境已发布） 4、HLCC-322 UAT-发运合同-增加三方贸易及最终付款方式判定（UAT环境已发布） 5. HLCC-319 UAT-客户信用管理-【买方代码申请】弹窗调整（UAT环境已发布） 6、HLCC-365 UAT-信保合同-合同附件下载时，优化默认的文件名（UAT环境已发布） 7、HLCC-368 UAT-出口台账-配件付款条件未带入（UAT环境已发布） 8、HLCC-357 合力>供应商门户字段优化（UAT环境已发布） 9、HLCC-366 合力>进出口业务>查询条件（UAT环境已发布） 10、HLCC-353 UAT-信保合同-预览页，条款增加“货款结算币种”（UAT环境已发布） 11、HLCC-370 UAT-出口台账-添加最终付款条件展示 （UAT环境已发布） 12.、HLCC-377 UAT-出口台账-“大车台数”调整数据提取逻辑为系统自动计算（UAT环境已发布） | 1、HLCC-359 UAT-信保合同-导出的PDF，页眉增加版本号、页尾增加页码 2、HLCC-371 UAT-信保合同-“合同预览商品表格”样式调整，同时导出PDF做同步调整 3、HLCC-389 UAT-发运合同、出口台账-列表页，增加“委托货代名称、货代订舱操作人”列字段 4、HLCC-391 合力>进出口业务>出口台账-增加批量下载功能 5、HLCC-381 合力>出口台账>订舱委托交互优化 6、HLCC-395 UAT-供应商门户查询条件增加
东方日升三期 | 前端：李敏华(4) 后端：崔贺(8) 吴既稳（11.5） 测试：葛金俊(17） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 2、5月17日切换至二期华为云 | 1、国内物流需求池参与人指派（待测试） 2、寻源报价限制供应商多次报价（已发布） 3、签收单审核新增离厂时间（待测试） 4、首页 界面重构（开发中） 5、国内物流计划装箱清单尾包自动拆分行（待测试） 6、服务迁移（进行中） | 1、服务迁移跟踪 2、首页界面重构
temu项目 | 前端：相聪聪（0.5）李敏华（16） 后端：吴既稳（13）郝五龙（8.5） 测试：葛金俊（17.4） | 开发中 完成两阶段内部演示 | 1、中台运价对接 2、中台运价页面嵌入 3、产品验证优化需求修改 4、调度任务接口优化 | 1、接入云豹2.0
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（8.5）相聪聪（10） 后端：易发东（9.5）张保（11） 测试：万乐明（14） | 开发阶段 本周开发需求4个,修复缺陷13个 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】 | 1、ETDC-310 云豹2.0>05.15船期查询优化（100%） 2、ETDC-303 章鱼标准版>移除报关单中的装船口岸（100%） 3、ETDC-311 云豹2.0>05.15拖车＆报关委托逻辑优化（100%） 4、ETDC-264 章鱼标准版>台账生成报关清关资料交互优化P1（100%） | 1、ETDC-307 章鱼标准版 > 出口物流执行 > 电梯导航样式修改(P2) 2、ETDC-305 章鱼标准版 > 出口物流执行 > 装箱清单箱型箱量不一致问题(P1) 3、缺陷修复及技术优化
创客
美成矿业 | 后端：姜纬（24），张保（12.5） 测试：万乐明（16） 前端：相聪聪（0.5） | 开发阶段 本周已处理问题25个，待处理问题3个，开发中1个 【计划上线时间】5月1 | 1、大笨鸟对接拖定报完成 2、本地台账文件优化完成 3、结算分析表比对字段完成 4、台账问题处理（进行中） | 1、实施带回来的需求及问题处理
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(0) 测试：袁方杰(0) | 上线试运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
捷昌驱动 | 前端：相聪聪（25） 后端：徐瑞阳（40） 测试：朱禹龙（31) | 线上UAT阶段 【线上UAT开始时间】4月25日 | 1.JCQD-260出口台账详情新增更新物料（100%已发布） 2.JCQD-261物料信息新增中文品名（100%已发布） 3.JCQD-262出口台账生成报关资料取值变更（100%已发布） 4.JCQD-263出口台账生成订舱托书字段变更（100%已发布） 5.线上问题排查及bug修复（100%） 6.OA对接（20%） 7.JCQD-268海运散货、空运业务均支持订舱托书生成(80%) | 1.需求迭代 2.OA对接 3.线上问题排查
双一力储能 | 前端：李敏华(16) 后端：崔贺(24) 吴既稳（14） 测试：葛金俊(0） | 开发中 【上线时间】6月28日 | 1、物料HS申报要素参数库（待测试） 2、出口报关单禁止出口物料预警（待测试） 3、单一获取报关单与云豹制作报关草单匹配优化（待测试） 4、报关草单增加【报关单编号】字段（待测试） 5、报关单纬度箱动态（待测试） 6、箱动态轮询优化（开发中） | 1、 储能国外订单交付批次改造

## 20240524 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端： 吕星(0) 测试： 姜晓龙(0) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停 【风险说明】 | 支持线上测试 | 线上技术培训利恩宁员工
报关 (含DHL 联邦) | 前端： 刘盼（0） 后端： 石安（39.5）吕星（40） 郝五龙（30.5）徐创（13） 测试：姜晓龙（28） |  | 1、亚集线上验证，已经走通主流程，剩余4个高优先级需求，下周一5月27日开发完成上线 2、针对UPS初始化智能审单配置完成。ups表头屏蔽字段初始化完成 3、联邦，dhl，以及其他报关行线上问题处理 | 1、亚集线上验证通过 2、联邦ACCS报文给到对方验证 3、线上问题处理 4、联邦，dhl需求开发
海天塑机 | 前端：相聪聪(8) 后端：易发东(31) 测试：万乐明(14.5) | 已正式上线 本周发布6需求，4个需求测试中，修复3个线上bug，剩余4个未上线需求和3个bug计划下周发布上线 | 1、海天>装箱安排-归档数据导出表调整（已发布）。 2、海天-报关资料-报关发票，贸易术语后面带出逻辑优化（已发布）。 3、直客端>滚动/寻源报表P0（已发布）。 4、海天>手动上传附件资料优化（已发布）。 5、海天>关务模块部分问题优化P1（已发布）。 6、海天>出口台账>装箱安排-USD保费金额字段增加金额带出（已发布）。 7、清关资料-整机归并清关优化（测试中）。 8、装箱安排删除逻辑优化（测试中）。 9、订舱托书-提单份数默认（测试中）。 10、海天>供应商门户优化（测试中）。 11、修复3个bug待发布（待发布）。 | 1、清关资料-整机归并清关优化发布。 2、装箱安排删除逻辑优化发布。 3、订舱托书-提单份数默认发布。 4、海天>供应商门户优化发布。 5、3个已修复线上bug发布。
恒林家居 | 前端：赵俊杰(40) 后端：易发东(9) 莫佳伟(40) 测试：徐陆强(40) 吴良(1) | 出口业务已正式上线实单测试中，进口整体业务待UAT测试 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务实单测试中，进口整体业务待客户UAT测试 【风险说明】 | 1、清关价格调整取值为含税价格（已发布）。 2、协议价格相关交互优化（已发布）。 3、发布8个任务需求，解决6个线上问题（已发布）。 4、进口业务UAT测试支持（测试中）。 5、财务支付申请管理添加发票的关联状态（开发中）。 6、支持按照销售订单号进行搜索（开发中）。 7、剩余11个需求待开发（待开发）。 | 1、生产环境实单测试支持。 2、进口业务UAT测试支持。 3、财务支付申请管理添加发票的关联状态发布。 4、支持按照销售订单号进行搜索发布。 5、剩余11个需求根据优先级发布上线。
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（0.2） 后端：董华俊（3.5） 吕帅（0） 乔震（18） 测试：吴良（3.5） | 用户UAT阶段 【计划提测时间】2024年3月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】目前已上线，用户UAT测试，UAT部分需求预计4月30日发布 【风险说明】暂无 | 1、GDXT-872 工单系统>后台>业务管理，保险，年审，法务，gps业务增加工单作废功能（80%） 2、GDXT-852 工单系统>后台>服务管理，保险，年审，法务，gps增加产品自动下架功能（80%） | 1、GDXT-872 工单系统>后台>业务管理，保险，年审，法务，gps业务增加工单作废功能 2、GDXT-852 工单系统>后台>服务管理，保险，年审，法务，gps增加产品自动下架功能
骝马&木牛项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（24） 吕帅（0） 乔震（20） 测试：吴良（18.6） | 上线运行中 | 1、LIUMA-92 根据GPS定位自动触发提箱、到厂、离厂等节点（已发布） | 1、MUNIU-121 木牛-国内业务增加已提货和已卸货节点信息
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
志航木牛 | 前端：倪东（41.1） 后端：董华俊（11.5） 吕帅（40.3） 乔震（2） 测试：吴良（15.3） | 用户UAT阶段 【计划提测时间】已进入用户UAT阶段 【计划上线时间】根据合同5月1日上线 【风险说明】暂无 | 1、ZHHY-60 【志航】UAT需求一（已发布） 2、ZHHY-61 【志航】UAT需求二（20%） | 1、ZHHY-61 【志航】UAT需求二
艾罗 | 前端：相聪聪（0） 后端：徐创（0） 汪振远（0） 测试：万乐明(0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（15.5）相聪聪（0） 后端：徐创（22.5） 测试：李文民（20.5） | 上线运行中 | AXEP-78中景>直客端&货代端-尾程订单列表增加揽收时间字段待测试 AXEP-70中景>直客端-物流订单管理支持能够微信订阅测试中 AXEP-66中景>直客端&货代端-物流订单管理新增目的港字段已完成 AXEP-65中景>货代端-尾程订单管理易仓编号&物流单号支持批量查询已完成 AXEP-64中景>货代端-新增物流订单服务项默认配置已完成 | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
鼎胜 | 前端：相聪聪（0） 后端：徐创（0）张保（7.5） 测试：李文民（12.5） | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月2号 【计划上线时间】5月1号 信保功能后续迭代上线 【风险说明】 付款单、报关单信息接口因鼎胜IT未出接口文档，无法对接。 线上环境已部署，用户实际线上环境实单时间延期 | 1、保障UAT 2、UAT优化需求开发 | 1、保障UAT 2、UAT优化需求开发 3、缺陷修复 4、生产环境数据迁移及清理
春风动力 | 前端：相聪聪(0.5) 后端：桂雷虎(4) 金建(0) 测试：袁方杰(1) | 上线运行阶段 本周优化上线2项任务 | 1、QSGY-86 小优化任务（已上线） 2、QSGY-91 进口商检功能调整(已上线) | 1、线上环境保障
合力叉车 | 前端：赵洋洋(24.5) 王梓澄(16) 后端：桂雷虎(30) 金建(40) 汪振远(40.3) 测试：袁方杰(41) | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 目前分储运，单证，风控岗位进行UAT，风控岗位UAT测试进度55%，单证岗位UAT测试进度30%，储运岗位测试进度30%。 本周共发布UAT环境21项需求，12项需求开发中，下周按照优先级迭代上线。 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-359 UAT-信保合同-导出的PDF，页眉增加版本号、页尾增加页码 （已发布） 2、HLCC-371 UAT-信保合同-“合同预览商品表格”样式调整，同时导出PDF做同步调整（已发布） 3、HLCC-389 UAT-发运合同、出口台账-列表页，增加“委托货代名称、货代订舱操作人”列字段（已发布） 4、HLCC-391 合力>进出口业务>出口台账-增加批量下载功能（已发布） 5、HLCC-381 合力>出口台账>订舱委托交互优化（已发布） 6、HLCC-395 UAT-供应商门户查询条件增加（已发布） 7、HLCC-294 UAT-出口台账（已发布） 8、HLCC-391 合力>进出口业务>出口台账-增加批量下载功能（已发布） 9、HLCC-380 合力>出口台账>订舱托书-增加预览功能（已发布） 10、HLCC-440 UAT-客户信用管理-资调弹窗，增加默认值（已发布） 11、HLCC-444 UAT-信保合同-国际合同，目的港描述优化（已发布） | 1、HLCC-422 UAT-出口合同-信保tab，增加关联绑定的信保台账信息 2、HLCC-317 UAT-信保合同-国际合同模板内容调整 3、HLCC-422 UAT-出口合同-信保tab，增加关联绑定的信保台账信息 4、HLCC-449 UAT-客户信用管理>限额申请需求补充 5、HLCC-448 UAT-客户信用管理>资信调查模块需求补充 6、HLCC-472 UAT-出口台账、订舱托书页签显示调整 7、HLCC-455 UAT-出口台账-保税判定逻辑增补手册的保税判定
东方日升三期 | 前端：李敏华(20.5) 后端：崔贺(38) 吴既稳（20） 测试：葛金俊(18.4） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 2、5月17日切换至二期华为云 | 1、ZROX-588 Risen V3.0 > 国内业务费用计费单位调整(已上线) 2、ZROX-576 Risen V3.0 > 国内费用自动生成节点调整(已提测) 3、ZROX-517 Risen V3.0 > 签收单审核新增离厂时间，要求供应商提交签收单审核之前把时间填好 (已上线) 4、ZROX-575 供应商门户端海外寻源加个tab页议价中(已上线) 5、ZROX-515 Risen V3.0 > 首页 > 界面重构（P1）(70%) 6、日升华为云合并数据兼容我&问题修改(100%) 7、国内物流计划装箱清单尾包自动拆分行（已上线） 8、 国内指派改为可多选（已上线） 9、 寻源报价限制供应商多次报价（已上线） | 迭代需求开发
temu项目 | 前端：李敏华（14.5） 后端：吴既稳（17）郝五龙（9.5） 测试：葛金俊（11）万乐明 （14） | 上线试运行阶段 | 1、发布上线（完成） 2、中台运价正式环境嵌入（完成） 3、云豹2.0页面嵌入（完成） 4、供应商申请、推荐（测试中） | 1、拼箱嵌入
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（3）相聪聪（15.5）褚宇能（40） 后端：姜纬（16）张保（32.6）徐创（4.5） 测试：万乐明（10.5）李文民（5.5） | 开发阶段 本周开发需求5个,修复缺陷6个 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】 | 1、ETDC-294 章鱼标准>测试后优化需求 2、ETDC-307 章鱼标准版 > 出口物流执行 > 电梯导航样式修改(P2) 3、ETDC-305 章鱼标准版 > 出口物流执行 > 装箱清单箱型箱量不一致问题(P1) 4、ETDC-328 章鱼标准>出口台账>装箱清单处列字段名称修改 5、物流计划或者订单生成物流执行时数量超出上限提示校验 | 1、技术优化工作
创客
美成矿业 | 后端：姜纬（8） 测试：万乐明（1） 前端：相聪聪（0） | 开发阶段 本周开发需求1个 【计划上线时间】5月1 | 1、MCKY-121 美成TMS-利润分析表 | 1、MCKY-121 美成TMS-利润分析表 2、MCKY-120 美成TMS-品质表问题修改 3、MCKY-122 美成TMS-品质表问题修改-前端修改 4、缺陷问题修复
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(5) 后端：桂雷虎(5) 测试：袁方杰(2) | 上线试运行阶段 本周优化上线需求1项 | 1、CFKT-48 凯特摩>新增优化需求P1 | 1、线上环境保障
捷昌驱动 | 前端：相聪聪（16） 后端：徐瑞阳（40） 测试：朱禹龙（40) | 线上UAT阶段 【线上UAT开始时间】4月25日 | 1.线上问题修复（100%） 2.一期需求迭代（80%） 3.OA考核部门基础参数接口对接（100%） 4.对账单发票入账管理（100%） 5.对账单发票入账对接OA（10%） 6.对接sap附件上传接口（100%） | 1.需求迭代 2.OA费用报销流程对接 3.OA付款申请流程对接
双一力储能 | 前端：李敏华(5) 后端：崔贺(2) 吴既稳（2） 测试：葛金俊(8.5） | 开发中 【上线时间】6月28日 | 1、 物料、客户、销售订单、销售合同接口对接（进行中） 2、报关草单增加【报关单编号】字段（提测） 3、单一获取报关单与云豹制作报关草单匹配优化（测试中）

## 20240531 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端： 吕星(3) 郝五龙（4.5） 测试： 姜晓龙(0) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停 【风险说明】 | 1、对利恩宁线上技术培训一次。 2、日常问题答疑 | 对利恩宁培训前端技术一次
报关 (含DHL 联邦) | 前端： 刘盼（0） 后端： 石安（40）吕星（29） 郝五龙（27.5）徐创（14） 测试：姜晓龙（38） |  | 1、本周开发ACCS对应的res文件，开发完成95%，周一6月3日上午完成。 2、亚集相关需求开发上线 3、DHL相关需求开发，以及后续接口对接的需求技术讨论 4、联邦线上会议讨论目前问题以及iclear对接预审功能，后续工时评估 5、线上日常问题处理以及发布。 6、ocr问题对阿里跟进。 | 1、亚集需求开发上线 2、联邦，DHL需求开发上线 3、Accs对应文件根据联邦反馈修改
海天塑机 | 前端：相聪聪(0) 后端：易发东(7) 测试：万乐明(7.5) | 已正式上线 本周发布1需求、3个任务，修复5个线上问题。 | 1、清关资料-整机归并清关优化（已发布）。 2、装箱安排删除逻辑优化发布（已发布）。 3、订舱托书-提单份数默认发布（已发布）。 4、海天>供应商门户优化发布（已发布）。 5、归档状态异常（已修复）。 6、印度空运报关资料模板-合同数量单位导出错误（已修复）。 7、海天>订舱托书印章带出异常（已修复）。 8、邮件推送-单证员名称取值错误（已修复）。 9、供应商门户托书下载异常（已修复）。 | 1、生产环境运维。
恒林家居 | 前端：赵俊杰(39) 乔震(16) 后端：易发东(18) 莫佳伟(41) 吕帅(20) 测试：徐陆强(38.5) 吴良(4) | 出口业务已正式上线实单测试中，进口整体业务待UAT测试 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务正常运行中，进口整体业务待客户UAT测试 【风险说明】 | 1、仓库端APP照片删除装箱确认优化（已发布）。 2、支持按照销售订单号进行搜索（已发布）。 3、拖车&集运管理页面订单号箱号列字段及搜索条件添加（已发布）。 4、装清单的导出优化（已发布）。 5、财务支付申请管理添加发票的关联状态（已发布）。 6、物流计划、出口台账添加创建人&最后操作人查询条件（已发布）。 7、发布6个任务需求，解决7个线上问题（已发布）。 8、财务添加“含税单价、含税总价”字段（待测试）。 9、销售订单更新订单数据落库（开发中）。 10、出口台账＆装箱管理优化（开发中）。 11、剩余13个需求待开发（待开发）。 | 1、生产环境运行支持。 2、进口业务UAT测试支持。 3、财务添加“含税单价、含税总价”字段发布。 4、销售订单更新订单数据落库开发。 5、出口台账＆装箱管理优化开发。 6、剩余13个需求根据优先级开发上线。
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（40） 后端：董华俊（0） 吕帅（14） 乔震（12） 测试：吴良（7.6） | 用户UAT阶段 【计划提测时间】2024年3月22号提测，按计划推进 【计划上线时间】目前已上线，用户UAT测试，UAT部分需求预计4月30日发布 【风险说明】暂无 | 1、GDXT-872 工单系统>后台>业务管理，保险，年审，法务，gps业务增加工单作废功能（100%） 2、GDXT-852 工单系统>后台>服务管理，保险，年审，法务，gps增加产品自动下架功能（50%） | 1、GDXT-852 工单系统>后台>服务管理，保险，年审，法务，gps增加产品自动下架功能
骝马&木牛项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（29.5） 吕帅（1） 乔震（8） 测试：吴良（19.5） | 上线运行中 | 1、MUNIU-121 木牛-国内业务增加已提货和已卸货节点信息（100%） 2、优化根据GPS定位自动触发提箱、到厂、离厂等节点功能 （100%） | 1、LIUMA-95 骝马业务异常提醒 2、LIUMA-96 客户分享链接-同步木牛
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
志航木牛 | 前端：倪东（0.5） 后端：董华俊（0.5） 吕帅（4） 乔震（0） 测试：吴良（8.9） | 用户UAT阶段 【计划提测时间】已进入用户UAT阶段 【计划上线时间】根据合同5月1日上线 【风险说明】暂无 | 1、ZHHY-61 【志航】UAT需求二（70%） | 1、ZHHY-61 【志航】UAT需求二
艾罗 | 前端：相聪聪（0） 后端：徐创（0） 汪振远（0） 测试：万乐明(0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（8）相聪聪（0） 后端：徐创（14.5） 测试：李文民（24） | 上线运行中 | 1、IZXR-123 中景>货代端-国际物流数据匹配获取优化生产环境已发布(待验证) 2、IZXR-122 中景>货代端-物流订单管理已退订订单修改逻辑调整生产环境已发布(待验证) 3、IZXR-121 中景>货代端&直客端-用户数据源显示用户关联公司（已完成） 4、AXEP-70 中景>直客端-物流订单管理支持能够微信订阅（已完成） 5、AXEP-78 中景>直客端&货代端-尾程订单列表增加揽收时间字段（已完成） | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
鼎胜 | 前端：相聪聪（2） 后端：徐创（9.5） 测试：李文民（4） | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月2号 【计划上线时间】5月1号 信保功能后续迭代上线 【风险说明】 付款单、报关单信息接口因鼎胜IT本周已出接口文档，预计下周三前完成联调。 线上环境已部署，用户实际线上环境实单时间延期 | 1、HPTP-310 【出口台账】报关单信息回传接口-ERP（结算单）（开发中） 2、HPTP-311 【付款单管理】付款单推送接口-OA（开发中） | 1、接口联调 2、UAT推进及保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(8) | 上线阶段 本周新增1项接口对接需求，已上线 | 1、LLLB-19 新增接口对接（已上线） | 1、线上环境保障
春风动力 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(5) 测试：袁方杰(0) | 上线运行阶段 本周新增2项优化需求，2项需求开发中，预计6月6号全部上线 | 1、QSGY-94春风>台账新增订舱数据导出功能P1（70%） | 1、QSGY-94春风>台账新增订舱数据导出功能P1（6月4号上线） 2、QSGY-93 春风动力>车型报表优化（6月6号上线）
合力叉车 | 前端：赵洋洋(31) 后端：桂雷虎(15) 金建(40) 汪振远(40) 测试：袁方杰(38.5) 万乐明(10) | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 目前分储运，单证，风控岗位进行UAT，风控岗位UAT测试进度50%，单证岗位UAT测试进度40%，储运岗位测试进度40%。 本周共发布UAT环境19项需求，17项需求开发排期中。计划6月30号完成储运和风控岗位模块测试。 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-373合力>发运通知单模板格式调整——储运（已上线） 2、HLCC-488UAT-出口台账查询条件增加默认值（已上线） 3、HLCC-485 UAT-出口台账-列表页搜索条件“合同号”增加批量搜索合同号的功能——储运（已上线） 4、HLCC-345 合力>信用管理>信保合同>左侧发运合同中，商品明细增加汇总行——风控（已上线） 5、HLCC-446 UAT-出口台账-“大车台数”调整数据提取逻辑为系统自动计算——触发逻辑优化——储运（已上线） 6、HLCC-396 UAT-信保合同>增加关联信保买方代码操作按钮及合同号字段取值确认——风控（已上线） 7、HLCC-364 UAT-信保合同-待制作合同、待上传客户合同，判定逻辑优化——风控（已上线） 8、HLCC-439 UAT-出口台账-订舱拖书，品名带出逻辑说明——单证（已上线） 9、HLCC-484 UAT-出口台账-增加“卸货港、海运费”字段——储运（已上线） 10、HLCC-491 UAT-清关资料增加xlsx格式——单证（已上线） 11、HLCC-422 UAT-出口合同-信保tab，增加关联绑定的信保台账信息——储运（已上线） 12、HLCC-515 UAT-出口台账增加sort排序功能（已上线） 13、HLCC-434 UAT>报关资料归并操作优化——单证（已上线） | 1、HLCC-449UAT-客户信用管理>限额申请需求补充——风控 2、HLCC-44 8UAT-客户信用管理>资信调查模块需求补充——风控 3、HLCC-510 UAT-出口台账-增加“待制作报关资料”TAB页 4、HLCC-317 UAT-信保合同-国际合同模板内容调整 —— 风控 5、HLCC-476 UAT-信保合同-合同预览及导出的商品明细表排序优化及配件名称优化 —— 风控 6、HLCC-504 UAT-发运合同-合同提交时 “是否制作信保合同” 弹窗触发规则调整 7、HLCC-513 UAT-信保合同：增加支持多个通知人录入
东方日升三期 | 前端：李敏华(20.5) 后端：崔贺(36.5) 吴既稳（16） 测试：葛金俊(18） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 2、5月17日切换至二期华为云 | 1、ZROX-612 车型映射问题优化(已完成) 2、ZROX-592 Risen V3.0 > 费用明细管理新增TAB(测试完成) 3、ZROX-515 Risen V3.0 > 首页 > 界面重构（P1）(已完成) 4、线上问题解决（已完成） 5、国内外寻源发布新增附件上传功能（测试中） 6、物流需求池 > 生成时人员自动分配逻辑变更（已完成） | 1、ZROX-604 Risen V3.0 > 国内台账新增字段导出优化 2、ZROX-591 Risen V3.0 > 数据字典系统默认值禁止编辑 3、ZROX-549 Risen V3.0 > 国内对账单提取业务人功能补充
temu项目 | 前端：李敏华（12.5） 后端：吴既稳（13） 测试：葛金俊（14.4） | 上线试运行阶段 | 1、云豹2.0在线委托嵌入完成 2、联合运价集中测试支持（完成） 3、易仓仓库对接优化（完成） 4、供应商申请需求变更（联调中） 5、供应商推荐需求优化（联调中） | 1、线上环境保障
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（16） 后端：易发东（6）张保（39） 测试：万乐明（5.8）李文民(10) | 开发阶段 本周修复缺陷6个、接口及冗余代码清理优化 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】 | 1、ETDC-338 章鱼标准>测试后优化需求，订舱委托撤回后，供应商门户列表没有清除（已完成） 2、ETDC-337 章鱼标准>测试后优化需求，订舱托书委托成功后，订舱数据同步至供应商门户-操作货代处（已完成） 3、dubbo接口api冗余代码清理、迁移、以及废弃功能代码清理，涉及类文件480多个（已完成） 4、业务回归验证及缺陷修复（100%） 5、云豹、章鱼》下发小笨鸟在线制单委托接口的报文，处理尾0（已完成） 6、业务项目组前端开发规则制定（进行中） | 1、配合产品进行一阶段优化内容验收
美成矿业 | 前端：相聪聪（10） 后端：姜纬（30） 测试：万乐明（14.5） | 开发阶段 本周开发需求2个，缺陷28个 【计划上线时间】5月1 | 1、MCKY-121美成TMS-利润分析表 2、MCKY-120 美成TMS-品质表问题修改 3、品质表，销售批次表，结算表的优化以及导出优化 | 1、解决线上验证遗留的问题 2、UAT推进及保障
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(5) 测试：袁方杰(0) | 上线试运行阶段 本周优化上线需求1项，预计6月4号上线 | 1、CFKT-54 新增优化需求P1（60%） | 1、CFKT-54 新增优化需求P1（6月4号上线）
捷昌驱动 | 前端：相聪聪（26.3） 后端：徐瑞阳（40） 测试：朱禹龙（34) | 线上UAT阶段 【线上UAT开始时间】4月25日 | 1、JCQD-282捷昌>进出口台账>出口台账新增创建时间搜索条件（100%已发布） 2、JCQD-278捷昌>进出口业务-出口台账必填项调整（100%已发布） 3、JCQD-277捷昌>进出口台账-装箱单模板中的装箱方式【外拼】改为【拼箱】，自拼类型去掉（已发布） 4、JCQD-290捷昌>进出口业务>出口台账中【考核部门】字段放到表头（已提测） 5、JCQD-281捷昌>进出口业务-出口台账报关资料中收货人信息调整（80%） 6、线上供应商门户、用户中心、BPS外网映射（已完成） 7、线上问题排查及解决（已完成） | 1、云效需求开发迭代及协助实施现场工作 2、OA对接
双一力储能 | 前端：李敏华(6) 后端：崔贺(2.5) 吴既稳（0） 测试：葛金俊(5.6） | 开发中 【上线时间】6月28日 | 1、 物料、客户、销售订单、销售合同接口对接（进行中） 2、单一获取报关单与云豹制作报关草单匹配优化（联调中） | 完成接口联调 完成一阶段需求测试

## 20240607 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端： 吕星(0) 郝五龙（0） 测试： 姜晓龙(0) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停 【风险说明】 | 1、对利恩宁线上技术培训一次。 2、日常问题答疑 | 日常支持
报关 (含DHL 联邦) | 前端： 刘盼（32） 后端： 石安（36）吕星（40） 郝五龙（32）徐创（13） 测试：姜晓龙（40） |  | 1、亚集整体开发进度80% 6月3日发布20240529优化需求(P1) 2、联邦紧急需求，dhl，部分易豹自营saas需求共计8个于6月5日发布 3、亚集本周现场沟通RPA开发技术评估，等待后续产品需求 4、DHL接口估时，开发计划评估完成 5、定位联邦ip被封的问题大概率是RPA引起频繁调用，已经做了优化，同时把两张卡部署到浙电的机房，避免后续联邦ip被封 6、线上问题定位解决 | 1、Dhl接口文档书写以及接口开发 2、跟进联邦，DHL，亚集等线上问题以及根据产品需求开发
海天塑机 | 前端：李敏华(1) 后端：易发东(4) 测试：万乐明(1.7) | 已正式上线 本周发布修复1个线上问题，1个需求待测试。 | 1、木牛端提交箱封号照片及箱封号信息无法同步到直客端问题（已修复）。 2、出口台账-添加出运增加强制校验（待测试）。 | 1、生产环境正常运维。 2、出口台账-添加出运增加强制校验发布。
恒林家居 | 前端：赵俊杰(35) 后端：易发东(29) 莫佳伟(40) 测试：徐陆强(40) 吴良(4) | 出口业务已正式上线实单测试中，进口整体业务待UAT测试 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务正常运行中，进口整体业务待客户UAT测试 【风险说明】 | 1、做箱时间支持变更至木牛司机端（已发布）。 2、费用及对账单查询权限调整（已发布）。 3、门户端录入BCN号优化（已发布）。 4、出口台账＆装箱管理优化05.25（已发布）。 5、物流计划优化05.25（已发布）。 6、财务添加“含税单价、含税总价”字段（已发布）。 7、发布6个任务需求，修复4个线上问题（已发布）。 8、进口模块实施测试支持（测试中）。 9、销售订单更新订单数据落库（开发中）。 | 1、进口模块实施测试支持。 2、销售订单更新订单数据落库开发。 3、财务模块门户推送费用审批流程改造开发。 4、销售订单生成物流计划的关联调整（用于记录关联调整）开发。 5、物料中心添加分配去向配置开发。 6、协议价格详情页客户编码展示优化开发。 7、台账商品列表 批量修改 按钮 弹窗添加 “商品料号” “HS编码” 搜索条件开发。 8、供应商门户-财务模块优化需求开发。
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（16） 后端：董华俊（33.5） 吕帅（17） 乔震（40） 测试：吴良（23.7） | 上线运行中 | 1、GDXT-852 工单系统>后台>服务管理，保险，年审，法务，gps增加产品自动下架功能（100%） 2、GDXT-1121 启路>保险服务优化掉金额（100%） 3、GDXT-1101 工单系统>后台>业务管理，保险，年审，法务，gps业务增加工单导出功能(100%) | 1、GDXT-1119 启路>服务商账号新增服务电话功能 2、GDXT-1112 小程序，司机端注册的时候，增加一个车辆类型的选择，分集装箱车和散货车，集装箱车需要上传牵引车和挂车2组证件，挂车证件非必填（确保牵引车和挂车所有人要一致），散货车只需要上传一组行驶证即可
骝马&木牛项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（2.5） 吕帅（8） 乔震（0） 测试：吴良（1） | 上线运行中 | 1、LIUMA-96 客户分享链接-同步木牛（20%） | 1、LIUMA-108 海恒蓝接口刷新箱封号及提箱状态 2、LIUMA-96 客户分享链接-同步木牛 3、LIUMA-112 骝马接收到章鱼/云豹的拖报委托时自动触发报关委托（高优先级）
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
志航木牛 | 前端：倪东（24.3） 后端：董华俊（3） 吕帅（15） 乔震（0） 测试：吴良（11.3） | 用户UAT阶段 【线上UAT开始时间】5月1日 | 1、ZHHY-61 【志航】UAT需求二（100%） | 1、ZHHY-61 【志航】UAT需求三 2、ZHHY-5 【志航】GPS供应商逻辑调整
艾罗 | 前端：相聪聪（0） 后端：徐创（0） 汪振远（0） 测试：万乐明(0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（8）相聪聪（0） 后端：徐创（19.2） 测试：李文民（18.2） | 上线运行中 | 1、AXEP-88中景>直客端&货代端-物流订单中手动置顶的订单需增加图标标记（测试完成） 2、AXEP-80中景>直客端-尾程订单新增【导出】按钮（已完成） 3、AXEP-79中景>货代端-客户管理下一个客户允许关联多个主体（已完成） 4、AXEP-76中景>货代端-物流订单管理用户支持开启自动订阅（已完成） 5、IZXR-124 中景>货代端&直客端-物流订单管理箱号查询逻辑优化 （已完成） | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
鼎胜 | 前端：相聪聪（1） 后端：徐创（8.3） 测试：李文民（10.3） | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月2号 【计划上线时间】5月1号 信保功能后续迭代上线 【风险说明】 线上环境已部署，用户实际线上环境实单时间延期 | 1、HPTP-311 【付款单管理】付款单推送接口-OA（已对接） 2、HPTP-310 【出口台账】报关单信息回传接口-ERP（结算单）（已对接） | 1、接口联调 2、UAT推进及保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0) | 上线阶段 | 1、线上环境保障 | 1、协助客户申请同富特美刻股份抬头9710
春风动力 | 前端：相聪聪(0.5) 后端：桂雷虎(13) 测试：袁方杰(0) | 上线运行阶段 本周新增2项优化需求，2项需求开发中，预计6月13号全部上线 | 1、QSGY-94春风>台账新增订舱数据导出功能P1（已上线） | 1、QSGY-93 春风动力>车型报表优化（6月11号上线） 2、QSGY-100 春风>优化需求P1（6月13号上线）
合力叉车 | 前端：赵洋洋(27) 王梓澄（4） 后端：桂雷虎(19) 金建(40) 汪振远(40) 测试：万乐明(38.3) | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 目前分储运，单证，风控岗位进行UAT，风控岗位UAT测试进度60%，单证岗位UAT测试进度35%，储运岗位测试进度43%。 本周共发布UAT环境14项需求，19项需求开发排期中。计划6月30号完成储运，风控岗位和单证岗位模块测试。 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-44 8UAT-客户信用管理>资信调查模块需求补充——风控（已上线） 2、HLCC-510 UAT-出口台账-增加“待制作报关资料”TAB页（已上线） 3、HLCC-317 UAT-信保合同-国际合同模板内容调整 —— 风控（已上线） 4、HLCC-476 UAT-信保合同-合同预览及导出的商品明细表排序优化及配件名称优化 —— 风控（已上线） 5、HLCC-504 UAT-发运合同-合同提交时 “是否制作信保合同” 弹窗触发规则调整（已上线） 6、HLCC-513 UAT-信保合同：增加支持多个通知人录入（已上线） 7、HLCC-529 UAT>CE证书配置优化（已上线） 8、HLCC-530 UAT>进出口业务>CE证书生成逻辑优化（已上线） | 1、HLCC-553 UAT-客户信用管理>买方代码申请，增加相似代码确认环节——风控 2、HLCC-582 UAT-信保台账，投保增加迟申报确认场景——风控 3、HLCC-541 UAT-订舱托书委托优化 4、HLCC-455 UAT-出口台账-保税判定逻辑增补手册的保税判定——单证 5、HLCC-379 合力>信用管理>客户信用管理>LC限额申请，字段调整
东方日升三期 | 前端：李敏华(20) 后端：崔贺(21) 吴既稳（23.5） 测试：葛金俊(28.1） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 2、5月17日切换至二期华为云 | 1、国内外寻源发布新增附件上传功能（完成） 2、ZROX-604 Risen V3.0 > 国内台账新增字段导出优化（完成） 3、ZROX-591 Risen V3.0 > 数据字典系统默认值禁止编辑（完成） 4、ZROX-549 Risen V3.0 > 国内对账单提取业务人功能补充（完成） 5、费用明细管理新增TAB（完成） 6、供应商门户直接委托链路调整（测试中） | 1、供应商门户链路优化 2、 国内外对账单模版切换导出模版切换 3、界面重构 需求补充 4、 国内外板块费用数据权限
temu项目 | 前端：李敏华（10） 后端：吴既稳（7.5） 测试：葛金俊（7.6） | 上线试运行阶段 | 1、集中测试提交的需求优化（进行中） 2、供应商申请需求变更（测试中） 3、供应商推荐需求优化（测试中） | 1、线上环境保障
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（31）赵俊杰（5）李敏华（3） 后端：易发东（3）张保（32）姜纬（8） 测试：李文民（11.5） | 开发阶段 本周修复缺陷及优化26项，一阶段产品优化验收完成 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】 | 1、需求验收反馈问题修复（共计11项） 2、问题及优化验收反馈问题修复（共计15项） 3、拖订报生态内转发（待测试验证） 4、ETDC-279 供应商门户委托报关至报关SAAS 5、ETDC-319 云豹2.0快捷委托 | 1、章鱼标准版一阶段优化功能演示及相关培训 2、拖订报生态内转发业务验证及捷昌代码清理
美成矿业 | 前端：相聪聪（13.4） 后端：姜纬（21） | 开发阶段 本周开发任务6个，缺陷8个 【计划上线时间】5月1 | 1、优化品质表导出，增加多项差异值，统计信息需根据值设置字体颜色。 2、利润分析表展示优化，增加多项金银铜的多项差异值展示。 3、利润分析表导出优化，增加多项差异值导出。修改导出样式 4、结算分析表优化，修改取值方向。 | 1、解决线上验证遗留的问题 2、UAT推进及保障
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(5) 后端：桂雷虎(0) | 上线试运行阶段 本周优化上线需求1项，已上线 | 1、CFKT-54 新增优化需求P1（已上线） | 1、线上环境保障
捷昌驱动 | 前端：相聪聪（21.1） 后端：徐瑞阳（40） 测试：朱禹龙（40) | 线上UAT阶段 【线上UAT开始时间】4月25日 | 1、JCQD-292捷昌>进出口业务>出口台账新增订舱托书中增加贸易术语字段、运输方式(已完成) 2、JCQD-290捷昌>进出口业务>出口台账中【考核部门】字段放到表头（100%） 3、JCQD-302捷昌>进出口业务-拖车业务和清关资料下发票号从台账的合同号取值（100%） 4、JCQD-295捷昌>供应商门户-装箱单、拖车托书、报关资料导出名称命名规则（100%） 5、JCQD-288捷昌>进出口台账-报关资料导出样式调整（70%） | 1、优化需求开发 2、OA对接
双一力储能 | 前端：李敏华(6) 后端：崔贺(19) 吴既稳（1） 测试：葛金俊(3.3） | 开发中 【上线时间】6月28日 | 1、 物料、客户、销售订单、销售合同接口对接（进行中） 2、单一获取报关单与云豹制作报关草单匹配优化（完成） 3、一阶段批次测试完成 | 6.11 完成接口联调
爱柯迪 | 前端：李敏华(0) 后端：吴既稳（6） 测试： | UAT阶段 | 1、 邮件消息附件同步货代（进行中 30%） 2、单一窗口客户端消息订阅问题排查 | ·1、 邮件消息附件同步货代 2、加贸功能迁移

## 20240614 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端： 吕星(0) 郝五龙（0） 测试： 姜晓龙(0) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停，已组织两次线上培训。 【风险说明】 | 日常维护 | 日常维护
报关 (含DHL 联邦) | 前端： 刘盼（33） 后端： 石安（32）吕星（32） 郝五龙（32）徐创（19） 测试：姜晓龙（32） |  | 1、亚集云效的需求已经都发布了，本周三，周四在群里的问题还待落实到云效上 2、解决了18个线上问题 3、风控需求写了部分，云效需求还未出，预计下周开发完成。 4、DHL接口需求开始按期开发 5、本周两次发布0612版以及0613紧急发布 | 1、Dhl接口开发 2、ACCS回执修改 3、亚集需求开发
海天塑机 | 前端：李敏华(0) 后端：易发东(7) 测试：万乐明(2.5) | 已正式上线 本周发布1个需求，修复1个线上问题，1个需求测试中计划下周发布上线。 | 1、空运资料生成BUG（已修复）。 2、出口台账-添加出运增加强制校验（已发布）。 3、清关资料字段取值优化（测试中）。 | 1、生产环境正常运维。 2、清关资料字段取值优化发布。
恒林家居 | 前端：赵俊杰(25.5) 后端：易发东(18.5) 莫佳伟(32) 吕帅(10) 测试：徐陆强(29) 吴良(0) | 出口业务已正式上线实单测试中，进口整体业务待UAT测试 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务正常运行中，进口整体业务待客户UAT测试 【风险说明】 | 1、财务模块门户推送费用审批流程改造（已发布）。 2、销售订单生成物流计划的关联调整（用于记录关联调整）（已发布）。 3、物料中心添加分配去向配置（已发布）。 4、销售订单更新订单数据落库（已发布）。 5、供应商门户-财务模块优化需求（已发布）。 6、发布8个任务需求，修复4个线上问题（已发布）。 7、出口业务>船期改造（开发中）。 8、费用模块优化统一提交（开发中）。 9、物流(订/拖/报)拖车tab添加列字段显示（开发中）。 | 1、进口模块实施测试支持。 2、出口业务>船期改造开发。 3、费用模块优化统一提交开发。 4、物流(订/拖/报)拖车tab添加列字段显示开发。 5、台账模块需求合集开发。 6、木牛司机app二维码功能开发。 7、财务模块需求开发。 8、台账增加附件上传过滤查询条件开发。
张家港项目 | 前端：倪东（2） 后端：董华俊（4） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（3.5） | 上线运行中 | 1、ZJGKA-170 【张家港】码头数据同步逻辑调整（新用户需要关注船司/船名航次/开截港时间）（100%） | 1、线上环境保障
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（0.2） 后端：董华俊（0） 吕帅（1） 乔震（24） 测试：吴良（2.2） | 上线运行中 | 1、GDXT-1119 启路>服务商账号新增服务电话功能（50%） 2、GDXT-1112 小程序，司机端注册的时候，增加一个车辆类型的选择，分集装箱车和散货车，集装箱车需要上传牵引车和挂车2组证件，挂车证件非必填（确保牵引车和挂车所有人要一致），散货车只需要上传一组行驶证即可（50%） | 1、GDXT-1119 启路>服务商账号新增服务电话功能 2、GDXT-1112 小程序，司机端注册的时候，增加一个车辆类型的选择，分集装箱车和散货车，集装箱车需要上传牵引车和挂车2组证件，挂车证件非必填（确保牵引车和挂车所有人要一致），散货车只需要上传一组行驶证即可
骝马&木牛项目 | 前端：倪东（8.2） 后端：董华俊（20） 吕帅（18） 乔震（8） 测试：吴良（26.2） | 上线运行中 | 1、LIUMA-108 海恒蓝接口刷新箱封号及提箱状态（100%） 2、LIUMA-96 客户分享链接-同步木牛（50%） 3、LIUMA-112 骝马接收到章鱼/云豹的拖报委托时自动触发报关委托（高优先级）（100%） 4、MUNIU-157 【木牛】增加木牛分享订单信息H5页面（90%） | 1、LIUMA-96 客户分享链接-同步木牛 2、MUNIU-157 【木牛】增加木牛分享订单信息H5页面
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中
志航木牛 | 前端：倪东（22） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0.1） | 用户UAT阶段 【线上UAT开始时间】5月1日 | 1、ZHHY-61 【志航】UAT需求三（40%） 2、ZHHY-5 【志航】GPS供应商逻辑调整（40%） | 1、ZHHY-61 【志航】UAT需求三 2、ZHHY-5 【志航】GPS供应商逻辑调整
艾罗 | 前端：相聪聪（0） 后端：徐创（0） 汪振远（0） 测试：万乐明(0） | 上线运行中
中景 | 前端：赵洋洋（8）相聪聪（0） 后端：徐创（11） 测试：李文民（13.5） | 上线运行中 | 1、IZXR-130中景>直客端&货代端-尾程订单支持字段展示和顺序调整生产环境已发布(待验证) 2、IZXR-129中景>货代端-船名航次自动更新生产环境已发布(待验证) 3、IZXR-128中景>直客端&货代端-物流订单管理下中转港、目的港支持手动录入搜索生产环境已发布(待验证) 4、IZXR-127中景>货代端-用户管理列表展示跨境&传统操作人员生产环境已发布(待验证) 5、IZXR-126中景>货代端-物流订单管理预警类型和预警箱号内容展示生产环境已发布(待验证) | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
鼎胜 | 前端：相聪聪（3.5） 后端：徐创（2） 测试：李文民（1） | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月2号 【计划上线时间】5月1号 信保功能后续迭代上线 【风险说明】 线上环境已部署，用户实际线上环境实单时间延期 | 1、UAT推进及保障 | 1、UAT推进及保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0) | 上线阶段
春风动力 | 前端：相聪聪(0.5) 后端：桂雷虎(11) | 上线运行阶段 本周上线2项需求，需求已全部上线 | 1、QSGY-100 春风>优化需求P1（已上线） 2、QSGY-106 物料导入（已上线） | 1、线上环境保障
合力叉车 | 前端：赵洋洋(21) 王梓澄（11） 后端：桂雷虎(14) 金建(32) 汪振远(29) 测试：万乐明(18.5) | 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 目前分储运，单证，风控岗位进行UAT，风控岗位UAT测试进度63%，单证岗位UAT测试进度35%，储运岗位测试进度45%。 本周共发布UAT环境7项需求，13项需求开发排期中。计划6月30号完成储运，风控岗位和单证岗位模块测试。 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-553 UAT-客户信用管理>买方代码申请，增加相似代码确认环节——风控（已上线） 2、HLCC-582 UAT-信保台账，投保增加迟申报确认场景——风控（已上线） 3、HLCC-379 合力>信用管理>客户信用管理>LC限额申请，字段调整（已上线） 4、HLCC-525 UAT-业务提交出运以后自动生成发运通知单（已上线） 5、HLCC-517 UAT-出口台账列表-增加批量编辑【货/款/船】字段功能（已上线） 6、 HLCC-512 UAT-出口台账-调整交互展示方式，依据合同号展示（已上线） 7、HLCC-532 UAT-出口台账-订舱状态字段显示在出口台账——储运（已上线） | 1、HLCC-455 UAT-出口台账-保税判定逻辑增补手册的保税判定——单证 2、HLCC-267 合力>核注清单导出P1 3、HLCC-473 UAT-发运合同-增加“合同版本号”及订舱委托更新逻辑 4、HLCC-397 UAT-信保台账>增加批量投保功能 5、HLCC-572 UAT-信保合同中PI合同受益人取值变更
东方日升三期 | 前端：李敏华(11) 后端：崔贺(18) 吴既稳（0） 测试：葛金俊(7.2） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 2、5月17日切换至二期华为云 | 1、首页工作台优化发布已演示 2、供应商第二轮培训，提出部分优化需求已完成 3、国内对账模块需求开发中（80%）预计下周二内测，周四上线演示 4、线上问题跟踪处理，缺陷已修复 5、多包装方式缺陷修复（完成） 6、财务模块列表数据权限改造（60%） | 1、线上环境保障
temu项目 | 前端：李敏华（4） 后端：吴既稳（6.5） 测试：葛金俊（10.2） | 上线试运行阶段 | 1、集中测试提交的需求优化（完成） 2、供应商申请需求变更（完成） 3、供应商推荐需求优化（完成） | 1、线上环境保障
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（4）李敏华（2） 后端：张保（40）姜纬（32） 测试：李文民（22.4） | 开发阶段 完成需求5项，缺陷1项 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】 暂无 | 1、ETDC-283 拖订报生态内转发（恒林环境已完成） 2、ETDC-280 供应商门户委托订舱到大笨鸟（恒林环境已完成） 3、ETDC-279 供应商门户委托报关至报关SAAS（恒林环境已完成） 4、ETDC-277 供应商门户委托拖车至木牛/骝马（恒林环境已完成） 5、ETDC-380 云豹2.0>0606优化（100%） | 1、捷昌版本生态互联功能迁移及验证 2、配合日升三期迁移生态互联代码 3、反馈问题修复
美成矿业 | 前端：赵俊杰（3.5） 后端：姜纬（9） 测试：万乐明(9.3) | 开发阶段 本周开发任务2个，缺陷4个 【计划上线时间】5月1 | 1、利润分析表优化（已上线） 2、结算分析表取值错误修改（已上线） | 1、UAT 推进与保障
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(0) | 上线试运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
捷昌驱动 | 前端：相聪聪（25） 后端：徐瑞阳（28） 测试：朱禹龙（26) | 线上UAT阶段 【线上UAT开始时间】4月25日 | 1、JCQD-309 参数中心-门点管理新增联系人信息(已上线) 2、JCQD-308 进出口业务-生成报关单页面字段以及逻辑调整(已上线) 3、JCQD-307 捷昌>进出口业务-报关草单的备注下无需带入任何数据（已上线） 4、JCQD-288 进出口台账-报关资料导出样式调整 5、部分报关问题优化 | 1、系统需求及优化开发 2、推进OA对接
双一力储能 | 前端：李敏华(1) 后端：崔贺(6) 吴既稳（2） 测试：葛金俊(5.1） | 开发中 【上线时间】6月28日 | 1、储能预发环境发布（完成） 2、储能接口对接订单、合同、物料、客户接口已调通 | 1、需求开发
爱柯迪 | 前端：李敏华(2) 后端：吴既稳（20.5） 测试： 葛金俊（0.5） | UAT阶段 | 1、消息中心、邮箱发送模块迁移（完成） 2、拖订报委托发送邮件信息（完成） 3、加贸功能迁移（完成） | 1、线上部署 2、报关单订阅数据修复

## 20240621 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端： 吕星(0) 郝五龙（0） 测试： 姜晓龙(0) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停，已组织两次线上培训。 【风险说明】 | 日常维护 | 日常维护
报关 (含DHL 联邦) | 前端： 刘盼（40） 后端： 石安（40）吕星（16） 郝五龙（40）徐创（33） 测试：姜晓龙（40） |  | 1、DHL接口开发，东方口岸随附单据下载源文件需要线上才能调试。 2、报关0620版本周发布7个需求 3、本周亚集无需求 4、线上问题处理9个 5、联邦CDN问题处理 6、DHL接口文档调整，已发对方 | 1、蛇口RPA开发下周开始 2、DHL接口开发 3、东方口岸登录脚本修改
海天塑机 | 前端：李敏华(0) 后端：易发东(5.5) 测试：万乐明(0) | 已正式上线 本周未发布需求，2个需求测试中计划下周发布上线。 | 1、清关资料字段取值优化（测试中）。 2、出运生成台账执行任务优先级调整（测试中）。 | 1、生产环境正常运维。 2、清关资料字段取值优化发布。 3、出运生成台账执行任务优先级调整发布。
恒林家居 | 前端：赵俊杰(40) 乔震(1) 后端：易发东(33.5) 莫佳伟(40) 吕帅(21) 测试：徐陆强(40) 吴良(5) | 出口业务已正式上线，进口整体业务待UAT测试 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务正常运行中，进口整体业务待客户UAT测试 【风险说明】 | 1、侧滑栏及报关委托优化（已发布）。 2、拖车委托优化（已发布）。 3、报关单草单支持审核中单据进行撤回（已发布）。 4、费用模块优化统一提交（已发布）。 5、物流(订/拖/报)拖车tab添加列字段显示（已发布）。 6、发布7个任务需求，修复6个线上问题（已发布）。 7、进口模块实施测试支持（测试中）。 8、装箱清单&报关单的导出字段添加（测试中）。 9、出口业务>船期改造开发（开发中）。 10、出口台账逻辑优化（开发中）。 11、拖车管理支持导出（开发中）。 | 1、进口模块实施测试支持。 2、装箱清单&报关单的导出字段添加测试。 3、出口业务>船期改造开发。 4、出口台账逻辑优化开发。 5、拖车管理支持导出开发。 6、剩余7个需求待开发，计划下周发布上线。
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（8） 后端：董华俊（12） 吕帅（14） 乔震（24） 测试：吴良（16.8） | 上线运行中 | 1、GDXT-1119 启路>服务商账号新增服务电话功能（100%） 2、GDXT-1112 小程序，司机端注册的时候，增加一个车辆类型的选择，分集装箱车和散货车，集装箱车需要上传牵引车和挂车2组证件，挂车证件非必填（确保牵引车和挂车所有人要一致），散货车只需要上传一组行驶证即可（100%） | 1、线上环境保障
骝马&木牛项目 | 前端：倪东（16.1） 后端：董华俊（9.5） 吕帅（0） 乔震（15） 测试：吴良（17.8） | 上线运行中 | 1、LIUMA-96 客户分享链接-同步木牛（100%） 2、MUNIU-157 【木牛】增加木牛分享订单信息H5页面（100%） | 1、骝马接收到章鱼/云豹的拖报委托时自动触发报关委托从同步调整成异步优化接口响应速度 2、骝马货代小程序可以同时查看骝马和木牛订单
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0）
志航木牛 | 前端：倪东（16） 后端：董华俊（13.5） 吕帅（3.5） 乔震（0） 测试：吴良（0.4） | 用户UAT阶段 【线上UAT开始时间】5月1日 | 1、ZHHY-61 【志航】UAT需求三（95%） | 1、ZHHY-61 【志航】UAT需求三 2、UAT推进及保障
艾罗 | 前端：相聪聪（0） 后端：徐创（0） 汪振远（0） 测试：万乐明(0）
中景 | 前端：赵洋洋（3）相聪聪（0） 后端：徐创（7） 测试：李文民（6.5） | 上线运行中 | 1、AXEP-97 中景>货代端-物流订单管理的异常类型下新增【码放取消】类型，异常箱号显示码放取消箱号，并标红处理 2、线上环境保障 | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
鼎胜 | 前端：相聪聪（4） 后端：徐创（0）张林伟（16） 测试：李文民（9.1） | UAT阶段 信保功能后续迭代上线 【风险说明】 线上环境已部署，用户实际线上环境实单时间延期 | HPTP-345【UAT】出口台账及报关资料中部分字段调整测试中 HPTP-337【UAT】出口台账详情中，收付汇增减字段生产环境已发布(待验证) HPTP-311【付款单管理】付款单推送接口-OA生产环境已发布(待验证) HPTP-310【出口台账】报关单信息回传接口-ERP（结算单）生产环境已发布(待验证) | 1、UAT推进及保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0)
春风动力 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0) | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
合力叉车 | 前端：赵洋洋(37) 王梓澄（36） 后端：桂雷虎(36) 金建(40) 汪振远(40.2) 测试：万乐明(39.3) | 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 目前分储运，单证，风控岗位进行UAT，风控岗位UAT测试进度72%，单证岗位UAT测试进度47%，储运岗位测试进度50%。 本周共发布UAT环境21项需求及任务，30项需求开发排期中，预计6月27号进行全流程业务演示 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-455 UAT-出口台账-保税判定逻辑增补手册的保税判定——单证（已上线） 2、HLCC-267 合力>核注清单导出P1（已上线） 3、HLCC-473 UAT-发运合同-增加“合同版本号”及订舱委托更新逻辑（已上线） 4、HLCC-397 UAT-信保台账>增加批量投保功能（已上线） 5、HLCC-569 UAT-客户信用管理>列表增加tab及详情页部分功能调整——风控（已上线） 6、HLCC-598 UAT-客户信用管理>无买方代码支持资信调查申请——风控（已上线） 7、HLCC-601 UAT-报关资料-报关总价取值变更（已上线） 8、HLCC-541 UAT-订舱托书委托优化（已上线） | 1、HLCC-669 数据穿行-出口台账-发运明细单-数据获取及匹配逻辑说明 2、HLCC-667 UAT-报关资料-生产销售单位取值调整 3、HLCC-664 UAT-清关资料数据源重新取值 4、HLCC-666 UAT-报关资料”供货工厂拆分“规则调整 5、HLCC-668 数据穿行-出口台账-完工期弹窗取值调整 6、HLCC-639 UAT-出口台账/供应商门户-日期字段优化 7、HLCC-642 UAT-订舱托书-REF带出逻辑
东方日升三期 | 前端：李敏华(28) 后端：崔贺(34) 吴既稳（5）张林伟（20） 测试：葛金俊(29.2） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 2、5月17日切换至二期华为云 | 1、 国内外对账单模版切换导出模版切换(50%)，国内对账已上线 2、OA对接TMS账号与OA账号对应处理（完成） 3、寻源作废撤销（待发布） 4、海外和国内寻源新增签约主体（已发布） 5、国外发布寻源货品类型支持多选（危险品+普货）（已发布） 6、国外寻源业务类型选项取消（已发布） | 1、费用模块数据权限处理 2、海外模块对账开发上线 3、消息中心改造联调上线 4、供应商门户委托链路调整
temu项目 | 前端：李敏华（1） 后端：吴既稳（0） 测试：葛金俊（0） | 上线试运行阶段 | 1、运价中台环境切换配合修改 | 1、线上环境保障
章鱼标准版 | 前端：王梓澄（4）李敏华（2） 后端：张保（40）姜纬（32） 测试：李文民（22.4） | 开发阶段 完成需求5项，缺陷1项 【计划上线时间】3月22号 【风险说明】 暂无 | 1、ETDC-283 拖订报生态内转发（恒林环境已完成） 2、ETDC-280 供应商门户委托订舱到大笨鸟（恒林环境已完成） 3、ETDC-279 供应商门户委托报关至报关SAAS（恒林环境已完成） 4、ETDC-277 供应商门户委托拖车至木牛/骝马（恒林环境已完成） 5、ETDC-380 云豹2.0>0606优化（100%） | 1、捷昌版本生态互联功能迁移及验证 2、配合日升三期迁移生态互联代码 3、反馈问题修复
美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：姜纬（8） | UAT测试阶段 本周开发任务1个，缺陷10个 【计划上线时间】5月1 | 1、报关单相关bug修复（100%） 2、台账相关bug修复（100%） | 1、UAT 推进与保障
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(0) | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
捷昌驱动 | 前端：相聪聪（35） 后端：徐瑞阳（40） 测试：朱禹龙（40) 葛金俊（1.8） | UAT阶段 | 1、报关单物料排序（已上线） 2、报关单界面优化（已上线） 3、报关单费用分摊（已提测） 4、OA费用报销流程对接（95%） | 1、清关资料物料排序 2、费用、对账单界面合计优化 3、装箱计划更新优化 4、OA付款申请流程对接
双一力储能 | 前端：李敏华(4) 后端：崔贺(6) 吴既稳（8）张林伟（4） 测试：葛金俊(0） | 开发中 【上线时间】6月28日 | 1、物料、客户、销售订单、销售合同接口对接(100%) 2、打托、装箱优化需求的评估 3、BOM需求评审 | 1、UAT 推进与保障
爱柯迪 | 前端：李敏华(5) 后端：吴既稳（26） 测试： 葛金俊（0） | UAT阶段 | 1、消息中心邮件功能部署 2、加贸模块部署 3、ESB通道调试 4、消息队列通道ESB调试 | 1、UAT 推进与保障 | 爱柯迪内部网络配置较复杂 易出现对外网络不通的情况，影响当前 加贸功能的使用和邮件发送功能的使用

## 20240628 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端： 吕星(0) 郝五龙（0） 测试： 姜晓龙(0) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停，已组织两次线上培训。 【风险说明】 | 日常维护 | 日常维护
报关 (含DHL 联邦) | 前端： 刘盼（40） 后端： 石安（40）吕星（40） 郝五龙（40）徐创（25） 测试：姜晓龙（40） |  | 1、蛇口RPA开发开发进度60%，下周三上线，周四周五线上测试两天 2、联邦，以及线上问题开发。 3、CDN已准备了三个，七牛，bootcdn，cdnjs 备用，目前字节和七牛的符合使用要求 4、0626版本本周上线8个需求，处理线上问题9个 5、DHL识别接口80%，预计下周完成我方接口开发。 6、联邦转关需求开发，打通关转关单申报流程已经走通。亚集需求修改。 | 1、联邦，DHL需求开发 2、报关日常维护
海天塑机 | 前端：李敏华(0) 后端：易发东(1) 测试：万乐明(1.5) | 已正式上线 本周未发布2需求，1个需求待开发，计划下周发布上线。 | 1、清关资料字段取值优化（已发布） 2、出运生成台账执行任务优先级调整（已发布） | 1、生产环境正常运维 2、台账>对账单同步（包括供应商端修改）（待开发）
恒林家居 | 前端：赵俊杰(34.5) 后端：易发东(39) 莫佳伟(40) 吕帅(1.5) 测试：徐陆强(32) 吴良(4) | 出口业务已正式上线，进口整体业务待UAT测试 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务正常运行中，进口整体业务待客户UAT测试 【风险说明】 | 1、出口台账逻辑优化（已发布） 2、对账单明细支持导出（已发布） 3、协议价格校验重复优化（已发布） 4、供应商提交费用状态交互优化（已发布） 5、报关单生成时申报要素字段合并（已发布） 6、装箱清单&报关单的导出字段添加（已发布） 7、"物流供应商”搜索条件添加并支持列表字段排序（已发布） 8、发布8个任务，修复9个线上问题（已发布） 9、出口业务>船期改造（测试中） 10、越南根据物料倒推销售订单生成物流计划优化（测试中） 11、清关资料运保杂费带入发票（待测试） 12、供应商门户优化（开发中） 13、生态互联委托时绑定关系优化工作（已完成） | 1、出口业务>船期改造测试（计划下周发布上线） 2、越南根据物料倒推销售订单生成物流计划优化测试。（计划下周发布上线） 3、清关资料运保杂费带入发票测试。（计划下周发布上线） 4、供应商门户优化开发。（计划下周发布上线） 5、物料信息-货品类型新增枚举开发。（计划下周发布上线） 6、已报关数据支持返还出口台账开发。（计划下周发布上线） 7、出口台账细节优化开发。（计划下周发布上线） 8、全局接口防重提交优化开发（计划下周发布上线）
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
启路电子机务服务平台 | 前端：倪东（3.2） 后端：董华俊（0） 吕帅（2.5） 乔震（8） 测试：吴良（27） | 上线运行中 | 1、GDXT-9 工单PC端GPS功能(测试中) 2、GDXT-1112 程序，司机端注册的时候，增加一个车辆类型的选择(测试中) 3、GDXT-1119 启路>服务商账号新增服务电话功能(测试中) | 1、需求发布 2、线上环境保障
骝马&木牛项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（9.5） 乔震（32） 测试：吴良（8） | 上线运行中 | 1、 MUNIU-165 木牛仓库功能迁移（10%） | 1、 MUNIU-165 木牛仓库功能迁移
张家港项目 | 前端：倪东（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0）
志航木牛 | 前端：倪东（36.9） 后端：董华俊（0） 吕帅（2.5） 乔震（0） 测试：吴良（1） | 用户UAT阶段 【线上UAT开始时间】5月1日 | 1、ZHHY-61 【志航】UAT需求三（95%） | 1、ZHHY-61 【志航】UAT需求三 2、UAT推进及保障
艾罗 | 前端：相聪聪（0） 后端：徐创（0） 汪振远（0） 测试：万乐明(0）
中景 | 前端：赵洋洋（0）相聪聪（0） 后端：徐创（11） 测试：李文民（2） | 上线运行中 | 1、IZXR-137 中景>货代端-厦门港数据字段映射逻辑优化 （已发布） 2、AXEP-105 中景>直客端&货代端-海运ETD/ETA根据船期接口自动更新 （开发中） 3、AXEP-104 中景>货代端&直客端-消息订阅增加航次、客户展示 （开发中） 4、线上环境保障 | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
鼎胜 | 前端：相聪聪（3）刘盼（5） 后端：徐创（0）张林伟（32.5） 测试：李文民（19） | UAT阶段 信保功能后续迭代上线 【风险说明】 线上环境已部署，用户实际线上环境实单时间延期 | 1、HPTP-345【UAT】出口台账及报关资料中部分字段调整生产环境已发布(待验证) 2、HPTP-337【物流计划】唯一性变更为发货单号+货好日期生产环境已发布(待验证) 3、HPTP-351 【UAT】月价管理增加导入功能生产环境已发布(待验证) | 1、生产环境切换保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0)
春风动力 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0)
合力叉车 | 前端：赵洋洋(40) 王梓澄（38.3） 后端：桂雷虎(40) 金建(32) 汪振远(40.3) 测试：万乐明(38.5) | 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 目前分储运，单证，风控岗位进行UAT，6月25号完成业务流程演示，7月1号后转入UAT全流程测试。 本周共发布UAT环境18项需求及任务，剩余21项需求待开发，计划7月19号开发完成 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-684 UAT>综合查询>增加“船舶AIS”（已上线） 2、HLCC-711 生成报关单-加贸单证“申报要素”取值逻辑调整（已上线） 3、HLCC-642 UAT-订舱托书-REF带出逻辑（已上线） 4、HLCC-603 UAT-报关资料模板取值变更（已上线） 5、HLCC-702 附件类型-增加枚举值（已上线） 6、HLCC-639 UAT-出口台账/供应商门户-日期字段优化（已上线） 7、HLCC-597 UAT-发运合同/出口台账增加【经营性质】字段（已上线） 8、HLCC-683 UAT>台账详情暴漏海运物流追踪标志（已上线） 9、HLCC-664 UAT-清关资料数据源重新取值（已上线） | 1、HLCC-721 曙光在望-发运合同-收付汇数据源整合 2、HLCC-563 UAT>出口业务>最下面菜单添加 装船声明菜单与相关功能 3、HLCC-531 UAT-出口台账-各项时间节点，增加预警机制 4、HLCC-728 UAT-业务权限增加部门维度 5、HLCC-705 UAT>进出口业务>原产地证
东方日升三期 | 前端：李敏华(40) 后端：崔贺(31) 吴既稳（20）张林伟（7.5） 测试：葛金俊(35.5） 李文民(3) | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 2、5月17日切换至二期华为云 | 1、ZROX-617Risen V3.0 > 寻源作废撤销 (已发布) 2、ZROX-62Risen V3.0 > 日升三期TMS国内模块小铃铛提醒(已发布) 3、ZROX-690Risen V3.0 > 多地址多订单导出签收单逻辑优化 (已发布) 4、ZROX-697Risen V3.0 > 境内抬头参数新增OA编号字段 (已发布) 5、ZROX-686海外费用结算主体和结算对象改为和国内一致供应商和委托方(已发布) 6、ZROX-685查询条件货品类型的枚举调整成和新增物料的枚举一致(已发布) 7、ZROX-663国内装车明细数据权限补充物流参与人(已发布) 8、线上问题跟进处理 9、日升生态互联代码迁移及验证（流程已通） | 1、ZROX-687Risen V3.0 > 销售订单接口新增组件货品类型的校验（预计下周四发布） 2、国外对账单优化需求测试（预计下周四发布） 3、ZROX-682Risen V3.0 > 消息中心邮件管理功能（预计下周四发布） 4、ZROX-681Risen V3.0 > 对账单TAB逻辑优化（预计下周四发布）
temu项目 | 前端：李敏华（0） 后端：吴既稳（0） 测试：葛金俊（0） | 上线试运行阶段 | 1、运价环境切换 | 1、线上环境保障
章鱼标准版 | 前端：王梓澄(2) 赵俊杰(4.5) 后端：张保(40) 姜纬(8) 测试：李文民(8) | 开发阶段 | 1、日升生态互联代码迁移及验证（流程已通） 2、捷昌版本生态互联功能迁移及验证（代码已迁移，验证中） | 1、线上环境发布第一阶段优化版本
美成矿业 | 前端：赵俊杰（1） 后端：姜纬（16） | UAT阶段 本周需求1个，缺陷1个 | 1、解决权限分配问题 2、优化订单商品操作，增加删除按钮 | 1、UAT 推进与保障
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(0) | 上线试运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
捷昌驱动 | 前端：相聪聪（31） 后端：徐瑞阳（40） 测试：朱禹龙（40) | 上线试运行 | 1、JCQD-314出口台账新增运费、保费以及分摊逻辑(已上线) 2、JCQD-311报关单保存校验表头件数是否与装箱单一致（已上线） 3、JCQD-338生成清关箱单页面物料按台账列表顺序排列（已上线） 4、JCQD-355财务中心-金额统计按币种展示优化（已上线） 5、JCQD-366出口台账贸易方置空场景下，清关资料带入逻辑优化（已上线） 6、JCQD-372进出口业务-报关资料优化（已上线） 7、JCQD-367运费、保费以及分摊逻辑(需求变动)（已上线） | 1.需求迭代 2.OA付费申请对接
双一力储能 | 前端：李敏华(0) 后端：吴既稳（0）张林伟（0） 测试：葛金俊(1） | 开发中 【上线时间】6月28日 | 1、Risen SYL > 报关草单增加【报关单编号】字段 满足条件后没有进入已申报tab(100%)
爱柯迪 | 前端：李敏华(0) 后端：吴既稳（16） 测试： 葛金俊（0） | UAT阶段 | 1、邮件发送功能验证 2、核注清单订阅 3、ESB通道调试 4、消息队列通道ESB调试 5、现场网络问题沟通 | 1、UAT 推进与保障

## 20240705 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端： 吕星(0) 郝五龙（0） 测试： 姜晓龙(0) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停，已组织两次线上培训。 【风险说明】 | 日常维护 | 日常维护
报关 (含DHL 联邦) | 前端： 刘盼（40） 后端： 石安（40）吕星（40） 郝五龙（40）徐创（6） 测试：姜晓龙（40） |  | DHL本周工作： 1、测试环境已经跟DHL开始联调，发现部分问题，包括网络问题，对方压缩文件问题，已解决。目前我方存在问题为测试环境ocr需要部署新应用，配置授权，已经在处理，预计7月8日解决。 2、重试接口还需要调整，需要DHL提供邮件模版，以及需要邮件通知的人员。 3、本周针对DHL邮件中提出的问题已分别做了答复，制定了各接口的提供文档时间以及提供测试环境的时间 联邦本周工作： 1、ACCS7月4日第一次联调，全流程已通，剩余两个问题：1.审结完成与海关放行的回执经联邦要求，需要在文件名后加时间来区分。2.目前返回给联邦的回执有5个字段的返回需要修改。两个问题会在下周一7月8日修复。 报关本周工作： 1、0703版本发布，蛇口rpa已经上线，正常运行 2、线上问题处理 3、HS更新近5360条 | DHL下周工作： 1、光明提供加密测试接口SHA256. 2、DHL相关接口开发 3、查询主机部署文档提供给DHL 联邦下周工作： 1、7月8日，7月9日 ACCS测试环境联调 2、7月9日提供iclear接口文档以及工时评估，联邦iclear需要在8月15日之前接口功能发布上线 报关下周工作： 1、ocr双集群方案制定 2、报关压测方案制定 3、关于广州DHL初审复审人员过多，导致单证分配时数据库压力过大的处理方案
海天塑机 | 前端：李敏华(20) 后端：易发东(3) 姜纬(19) 测试：万乐明(12) | 已正式上线 本周未发布需求，1个需求测试中，计划下周发布上线 | 1、台账>对账单同步（包括供应商端修改）（测试中）。 | 1、台账>对账单同步（包括供应商端修改）发布。
恒林家居 | 前端：赵俊杰(40) 王梓澄(12) 后端：易发东(32.5) 莫佳伟(40) 测试：徐陆强(40) 吴良(1) | 出口业务已正式上线，进口整体业务待UAT测试 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务正常运行中，进口整体业务待客户UAT测试 【风险说明】 | 1、供应商门户优化06.23（已发布）。 2、清关资料运保杂费带入发票（已发布）。 3、越南根据物料倒推销售订单生成物流计划优化（已发布）。 4、发布10个任务需求，修复7个线上问题（已发布）。 5、出口台账细节优化（测试中）。 6、进口业务实施二次测试（测试中）。 7、支付申请管理迭代0625（开发中）。 8、关务侧优化0625（开发中）。 9、物料信息-货品类型新增枚举（开发中）。 | 1、出口台账细节优化测试发布。 2、进口业务实施二次测试 3、物流费用录入迭代开发。 4、报关支持合并配件报关改造开发。 5、物流费用录入开发。 6、对账单优化开发。 7、生产环境运行保障。
张家港项目 | 前端：相聪聪（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
启路电子机务服务平台 | 前端：相聪聪（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0.3） 乔震（16） 测试：吴良（6） | 上线运行中 | 1、GDXT-13 启路-工单系统第三方工程师小程序（50%) | 1、线上环境保障
骝马&木牛项目 | 前端：相聪聪（39.5） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（24）桂雷虎（22.5） 测试：吴良（30.6） | 上线运行中 | 1、MUNIU-165 木牛仓库功能迁移（100%） 2、MUNIU-163 双拼带货逻辑优化（100%） 3、MUNIU-164 骝马货代小程序通用化改造（100%） | 1、线上环境保障
志航木牛 | 前端：相聪聪（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 用户UAT阶段 【线上UAT开始时间】5月1日 | 1、UAT推进及保障 | 1、UAT推进及保障
中景 | 前端：赵洋洋（2.5）相聪聪（0） 后端：徐创（11） 测试：李文民（5） | 上线运行中 | 1、AXEP-105 中景>直客端&货代端-海运ETD/ETA根据船期接口自动更新生产环境已发布(待验证) 2、AXEP-104 中景>货代端&直客端-消息订阅增加航次、客户展示生产环境已发布(待验证) 3、线上环境保障 | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
鼎胜 | 前端：相聪聪（0）刘盼（0） 后端：徐创（13）张林伟（24） 测试：李文民（17） | UAT阶段 信保功能后续迭代上线 【风险说明】 线上环境已部署，用户实际线上环境实单时间延期 | 1、生产环境部署及数据迁移 2、生产环境问题处理及保障 | 1、生产环境切换保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0)
春风动力 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0) | 上线试运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
合力叉车 | 前端：赵洋洋(37.5) 王梓澄（0） 后端：桂雷虎(14.5) 汪振远(35.3) 测试：万乐明(28) | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 目前分储运，单证，风控岗位进行UAT，7月1号开始转入UAT全流程测试。 本周共发布UAT环境7项需求及任务，高优先级计划7月16号开发完成，8月1号正式上线 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-531 UAT-出口台账-各项时间节点，增加预警机制（已上线） 2、HLCC-564 UAT>出口业务>货险管理（已上线） 3、HLCC-771 UAT>货险模板取值（已上线） 4、HLCC-546 UAT-出口台账列表增加储运备注字段（已上线） 5、HLCC-728 UAT-业务权限增加部门维度（已上线） 6、HLCC-721 发运合同-收付汇数据源整合（测试中） 7、HLCC-563 UAT>出口业务>最下面菜单添加 装船声明菜单与相关功能（70%） | 1、HLCC-539 UAT-出口台账-增加“危险品判定”——储运 2、HLCC-779 UAT>信用管理>信用证管理 3、HLCC-780 UAT>信用管理>信用证台账 4、HLCC-781 UAT>台账>信用证关联操作 5、HLCC-742 出口台账-生成报关单-跨台账台票-报关单查票明细、尾差处理
东方日升三期 | 前端：李敏华(18) 后端： 吴既稳（27）张保（19） 测试：葛金俊(19.5） 李文民(16) | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 2、5月17日切换至二期华为云 3、7月12日上线费用需求 | 1、国外对账需求开发（测试中） 2、账单作废后的费用回退逻辑优化（完成） 3、对账单导出问题修复（完成） 4、对账单移除费用国内外优化（完成） 5、国内供应商对账单导出模版替换（完成） 6、对账单列表费用明细跳转优化（完成） 7、生态互联功能业务验证（订舱回执待确认方案） | 1、对账单TAB优化 2、国外对账上线 3、费用需求开发上线 4、供应商门户预发环境测试
temu项目 | 前端：李敏华（0） 后端：吴既稳（4） 测试：葛金俊（0） | 上线试运行阶段 | 1、运价环境切换（已上线） 2、静默授权方式修改（已上线） | 1、线上环境保障
章鱼标准版 | 前端：王梓澄(12) 李敏华(2) 后端：张保(8.5) 吴既稳(6) 测试：葛金俊（11）朱禹龙(0.5) | 开发阶段 | 1、章鱼标准版线上发布（部分反馈问题待解决） | 1、线上反馈问题修复
美成矿业 | 前端：王梓澄（16） 后端：姜纬（12） | UAT阶段 本周需求1个，缺陷1个 | 1、MCKY-175 美成矿业>需求合集提交（测试中） | 1、UAT 推进与保障
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(0) | 上线试运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
捷昌驱动 | 前端：刘盼（18） 后端：徐瑞阳（40）张保（7） 测试：朱禹龙（40) | 上线试运行 | 1、JCQD-312进出口业务-费用登记&异常费用登记均新增合同号字段 2、JCQD-332进出口业务-拖订报委托新增供应商操作选择 3、JCQD-359进出口业务-报关资料的装箱单下增加包装数量/托盘数量+散发数量展示 4、JCQD-365进出口业务-生成报关资料页面字段逻辑优化 5、JCQD-393供应商门户-新增/编辑费用支持修改结算主体 6、JCQD-396出口报关资料生成时，装箱单更改并测试排查" 7、生态互联代码迁移及自测验证（完成） | 1、JCQD-399进出口业务-拖车管理下的发票号改为合同号 2、JCQD-267财务中心-对账单管理支持发起捷昌OA流程 3、JCQD-354参数中心-新增【中英文品名管理】菜单，支持中英文品名映射 4、JCQD-375生成报关单归并若HSCODE和中文品名一致合并部分申报要素
双一力储能 | 前端：李敏华(0) 后端：吴既稳（0）张林伟（0） 测试：葛金俊(0） | 开发中 | 暂无需求开发
爱柯迪 | 前端：李敏华(0) 后端：吴既稳（4.5） 测试： 葛金俊（0） | UAT阶段 | 1、邮件发送功能验证成功 2、消息队列通道ESB调试完成（采用对方腾讯云方案） | 1、UAT 推进与保障

## 20240712 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端： 吕星(0) 郝五龙（0） 测试： 姜晓龙(0) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停，已组织两次线上培训。 【风险说明】 | 日常维护 | 日常维护
报关 (含DHL 联邦UPS) | 前端： 刘盼（6） 后端： 石安（40）吕星（40） 郝五龙（40）徐创（25） 测试：姜晓龙（40） |  | DHL： 1、本周dhl接口文档都交付了，12号的这批智能审单的校验已经开发完上测试环境了。核注清单接口文档未完成，下周开始23号交付的内容的开发。 2、报关单下载文档已提供，随附单据的文档完成时间07.16 发布测试环境时间 07.18 3、已提供加密测试接口SHA256. 4、识别结果回调DHL接口调通 FEDEX： 1、ACCS7月8日第二次联调，全流程已通，新加转关单的文件上传，以及附带口岸的文件分类，原计划7月9日的第三次联调调整到下周四7月18日 2、Iclear的接口文档已提供给联邦，经过会议讨论，得出结论以及后续工作如下： (1)ocr识别原始报文只要全部给联邦即可，他们不做处理不会识别，只会保存 (2)预审的错误提示内容需要总结一份最全的给到联邦，接收易豹后改的模式，只传预审错误信息，其他比如错误项编码不用传 (3)返回的识别结果需要调整，每个字段的识别颜色需要写到对应到识别结果的每个字段，不要单独拿出来 (4)每个图像文件需要传url，不是id (5)区分每一单的唯一标识id需要用联邦的唯一id，而不是易豹提供的bizId 在联邦提供的识别结果要求文档中，由于联邦要求的字段名和易豹返回的单一字段名不一致，需要在联邦文档中把联邦的识别字段与易豹的识别字段对应起来 报关： 1、大通关除直接申报都已发布。 2、线上问题处理5条 3、0710版本发布 | DHL： 1、金二核注清单接口文档提供，开发 2、回调失败发送预警邮件 3、无草单识别接口开发 4、随附单据的开发完成开发 5、审单完成，申报完成报关单比对 6、查询主机方案落实 联邦： 1、iclear接口对接相关工作 2、7月19日ACCS第三次联调以及之前相关修改 3、配合北京联邦试单 UPS： 7月15日提供报关相关文档，包括系统设计，开发工具，数据库方案。7月17日与ups技术沟通
海天塑机 | 前端：李敏华(12) 后端：易发东(1) 姜纬(17) 测试：万乐明(2.7) | 已正式上线 本周发布1个需求 | 1、台账>对账单同步（包括供应商端修改）（已发布）。 | 1、线上运行保障。
恒林家居 | 前端：赵俊杰(40) 刘盼(14) 后端：易发东(39) 莫佳伟(40.5) 吕帅(0.3) 测试：徐陆强(40) | 出口业务已正式上线，进口整体业务待UAT测试 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务正常运行中，进口整体业务待客户UAT测试 【风险说明】 | 1、物流费用录入迭代0625（已发布）。 2、支付申请管理迭代0625（已发布）。 3、出口台账细节优化（已发布）。 4、发布5个任务需求，修复8个线上问题（已发布）。 5、对账单优化07/04（测试中）。 6、出口业务>船期改造（测试中）。 7、装箱计划导入表格优化（待测试）。 8、物流费用录入07/03（开发中）。 9、报关支持合并配件报关改造（开发中）。 | 1、对账单优化07/04测试。 2、出口业务>船期改造测试。 3、装箱计划导入表格优化测试。 4、物流费用录入07/03开发。 5、报关支持合并配件报关改造开发。 6、消息通知优化开发。 7、线上运行保障。
张家港项目 | 前端：相聪聪（2） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（1） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
启路电子机务服务平台 | 前端：相聪聪（2） 后端：董华俊（6.5） 吕帅（0.9） 乔震（36） 测试：吴良（15） | 上线运行中 | 1、GDXT-1119 启路>服务商账号新增服务电话功能（100%) 2、GDXT-1112 小程序，司机端注册的时候，增加一个车辆类型的选择，分集装箱车和散货车，集装箱车需要上传牵引车和挂车2组证件，挂车证件非必填（确保牵引车和挂车所有人要一致），散货车只需要上传一组行驶证即可（100%） | 1、线上环境保障
骝马&木牛项目 | 前端：相聪聪（23） 后端：董华俊（9.5） 吕帅（0） 乔震（4） 测试：吴良（24） | 上线运行中 | 1、LIUMA-121 【骝马】生态互联-骝马接收报关报文改造（50%） 2、大笨鸟张家港版本进口拖书与木牛张家港互联互通（100%） 3、MUNIU-220 进口拆箱快捷功能（10%） 4、木牛仓库功能迁移剩余缺陷修复（100%） | 1、MUNIU-220 进口拆箱快捷功能
志航木牛 | 前端：相聪聪（2） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 用户UAT阶段 【线上UAT开始时间】5月1日 | 1、UAT推进及保障 | 1、UAT推进及保障
中景 | 前端：赵洋洋（6.5）相聪聪（0） 后端：徐创（14） 测试：李文民（9.5） | 上线运行中 | 1、AXEP-108 中景>货代端&直客端-物流订单变更唯一字段已完成 2、AXEP-107 中景>货代端&直客端-海运订单新增舱单发送结果字段以及对应获取逻辑已完成 3、线上环境保障 | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
鼎胜 | 前端：相聪聪（3）刘盼（0） 后端：徐创（1）张林伟（38） 测试：李文民（13.5） | 上线运行中 【风险说明】 信保功能后续迭代上线 | 1、新增需求开发 2、生产环境问题处理及保障 | 1、生产环境保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0)
春风动力 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0) | 上线试运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
合力叉车 | 前端：赵洋洋(33.5) 王梓澄（23） 后端：桂雷虎(35) 汪振远(40) 徐瑞阳(13) 测试：万乐明(23) | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 目前分储运，单证，风控岗位进行UAT，7月1号开始转入UAT全流程测试。 本周共发布UAT环境9项需求及任务，高优先级计划7月16号开发完成，8月1号正式上线 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-721 发运合同-收付汇数据源整合（已上线） 2、HLCC-563 UAT>出口业务>最下面菜单添加 装船声明菜单与相关功能（已上线） 3、HLCC-778 出口台账-运输条件-增加枚举值（已上线） 4、HLCC-735 出口台账，列表页增加列字段“预计装箱时间”展示（已上线） 5、HLCC-793 核注清单表头“企业内部编号”默认取“发运合同号” （已上线） 6、HLCC-792 生成的核注清单表头“主管海关”默认取“对应手账册表头的主管海关”（已上线） 7、HLCC-539 UAT-出口台账-增加“危险品判定”——储运（测试中） 8、HLCC-779 UAT>信用管理>信用证管理（待测试） 9、HLCC-780 UAT>信用管理>信用证台账（待测试） 10、HLCC-781 UAT>台账>信用证关联操作（待测试） | 1、HLCC-743 UAT-出口台账生成报关资料时增加品牌类型及品牌联动 2、HLCC-742 出口台账-生成报关单-跨台账台票-报关单查票明细、尾差处理 3、HLCC-762 UAT-客户信用管理：列表LC限额相关字段调整 4、HLCC-763 UAT-信保台账创建时增加申报信息默认值
东方日升三期 | 前端：李敏华(12.5) 后端： 吴既稳（11） 张林伟(2) 测试：葛金俊(31） 李文民(2.5) | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 2、5月17日切换至二期华为云 3、7月12日上线费用需求 | 1、对账单提取费用和对账确认人优化（完成） 2、国外对账单需求开发（完成） 3、国内对账单导出优化（完成） 4、交付批次新增可提货计划状态（完成） 5、对账单TAB逻辑优化（完成） 6、账单作废后的费用回退优化（完成） 7、费用移除缺陷修复（完成） 8、生态互联部署预发环境（测试中） | 1、发布寻源后撤回寻源功能 2、费用明细新增字段以及查询条件 3、消息中心邮件管理功能
temu项目 | 前端：李敏华（0） 后端：吴既稳（8） 测试：葛金俊（0.5） | 上线试运行阶段 | 1、美区服务器代理程序开发部署测试（100%） | 1、线上环境保障
章鱼标准版 | 前端：王梓澄(0) 后端：张保(4.5) 姜纬(8) 吴既稳（2） 测试：葛金俊（4）李文民(6.5) 朱禹龙（3.5） | 已上线 | 1、功能验证及缺陷修复（100%） | 暂无
美成矿业 | 前端：赵俊杰（2） 后端：姜纬（8） | 上线运行中 | 1、第一次演示后 整体需求改造及其缺陷修复（已完成） | 1、线上环境保障
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(0) | 上线试运行 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
捷昌驱动 | 前端：刘盼（19） 后端：张保（8）徐瑞阳（27） 测试：朱禹龙（36.5） | 上线试运行 | 1、JCQD-403进出口业务-出口台账商品信息新增合计内容（已完成） 2、JCQD-407清关资料增加字段（已完成） 3、JCQD-393供应商门户-新增/编辑费用支持修改结算主体（已完成） 4、JCQD-375生成报关单归并若HSCODE和中文品名一致合并部分申报要素（已完成） 5、JCQD-354新增【中英文品名管理】菜单，支持中英文品名映射（已完成） | 1、OA对接业务完善 2、寻源需求评审及开发
双一力储能 | 前端：李敏华(0) 后端：吴既稳（0）张林伟（0） 测试：葛金俊(0） | 开发中 | 暂无需求开发
爱柯迪 | 前端：李敏华(3) 后端：吴既稳（3） 测试： 葛金俊（0） | UAT阶段 | 1、消息队列接收通道处理完成 2、订舱邮件发送字段补充（完成） | 1、UAT 推进与保障
麦博韦尔 | 前端：李敏华(12.5) 后端：张保（23.5） 测试： 葛金俊（4.5） | 开发阶段 【计划提测时间】2024/7/15 【计划上线时间】2024/8/13 【风险说明】 暂无 | 1、测试环境搭建（已完成） 2、功能清单调整（已完成） 3、MBWE-12 物料信息>原始需求【基础参数部分】（开发完成） 4、MBWE-13 境外客户参数>原始需求【基础参数部分】（开发完成） 5、MBWE-11 出口物流计划>原始需求（20%） 6、ETDC-9 享惠需求代码迁移（已完成） | 1、MBWE-11 出口物流计划>原始需求 2、其他需求开发 3、业务验证及反馈问题修复

## 20240719 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端： 吕星(0) 郝五龙（0） 测试： 姜晓龙(0) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停，已组织两次线上培训。 【风险说明】 | 日常维护 | 日常维护
报关 (含DHL 联邦UPS) | 前端： 刘盼（25） 后端： 石安（40）吕星（40） 郝五龙（40）徐创（25） 测试：姜晓龙（17） |  | DHL： 1、邮件功能完成 2、查询主机还未确定最终方案。 3、随附单据文档已提供，开发已完成。 4、识别分析文档已提供，7月24日完成开发 报关： 1、大通关本周已上，目前没有问题反馈。 2、表体屏蔽前端完成开发，下周转关需求开发。 3、发布了7个需求，临时需求4个。 联邦： 1、上线3个需求，处理10个线上问题 2、ACCS测试两天，目前转关单暂时只支持上传，不返单一回执。拆票单证验证回执正常，原产国，目的国，离境口岸，id加位数的问题已解决上线。 3、Iclear接口文档7月16日提供给对方，7月19日反馈有个别字段需要再添加以及其他小问题需要再调整。预计7月22日提供给联邦 4、目前联邦从查询接口获取报关单数据存在bug，本周已经做了数据修正，需要下周排查问题。 UPS： 1、本周与联邦开了技术和安全两次会议，技术会议对方提供了一份文档需要我方确认，预计7月23日提供。安全会议对方提出数据加密，磁盘加密，异地灾备，sso四类问题，其中除了磁盘加密，我方均可满足。 本周出现的问题： 1、7月16日在北京联邦试单时，单一客户端突发消息消费阻塞，经领导跟协调解决问题 2、7月17日下午，上海联邦突发页面405问题，经查是上海联邦变更出口IP为美国地址，由于频繁访问易豹，被阿里防火墙挡住，后加白名单解决 3、7月18日下午，东方口岸服务突发异常，数据没有返回，回滚了当天的发布后没有效果，等了20分钟后问题不复现，经查非易豹和天网问题，东方口岸也没有做变更，估计是北京单一出现的问题。同时建议当天回顾的天网服务改到下周一7月22日发布 | DHL：无草单识别。查询主机的方案落实。 联邦： 1、约定7月24日上线接收ACCS文件功能 2、约定7月底上线联邦除转关单的回执回传ACCS功能 3、7月22日提供1.2版接口文档给联邦 4、验证从浙江单一申报上海联邦数据，易豹能否从浙江单一获取到数据 UPS： 1、7月23日提供技术文档回复
海天塑机 | 前端：李敏华(0) 后端：易发东(3) 姜纬(0) 测试：万乐明(1) | 已正式上线 本周发布1个需求 | 1、出运生成台账-配件物料取值优化（已发布）。 | 1、线上运行保障。
恒林家居 | 前端：赵俊杰(40) 刘盼(11) 后端：易发东(29) 莫佳伟(40) 吕帅(3) 测试：徐陆强(40) | 出口业务已正式上线，进口整体业务待UAT测试 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务正常运行中，进口整体业务待客户UAT测试 【风险说明】 | 1、对账单优化07/04（已发布）。 2、出口业务>船期改造（已发布）。 3、供应商准入-银行账号填写（已发布）。 4、物流计划删除商品异常变更同步到台账，也需要同步到仓库（已发布）。 5、装箱计划导入表格优化（已发布）。 6、限制物料提审条数（已发布）。 7、修复6个线上问题（已修复）。 8、物流费用录入07/03（测试中）。 9、报关支持合并配件报关改造（测试中）。 10、物料信息-货品类型新增枚举（待测试）。 11、协议价格模块优化0625（待测试）。 12、关务侧优化0625（待测试）。 13、物流计划选择商品的弹窗优化（开发中）。 | 1、物流费用录入07/03发布。 2、报关支持合并配件报关改造发布。 3、物料信息-货品类型新增枚举发布。 4、协议价格模块优化0625发布。 5、关务侧优化0625发布。 6、物流计划选择商品的弹窗优化开发。 7、线上运行保障。
张家港项目 | 前端：相聪聪（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
启路电子机务服务平台 | 前端：相聪聪（2.8） 后端：董华俊（0） 吕帅（10） 乔震（15） 测试：吴良（5） | 上线运行中 | 1、线上问题修复（100%） | 1、线上环境保障
骝马&木牛项目 | 前端：相聪聪（34.7） 后端：董华俊（39） 吕帅（5） 乔震（28） 测试：吴良（35） | 上线运行中 | 1、MUNIU-220 进口拆箱快捷功能（100%） 2、LIUMA-121 【骝马】生态互联-骝马接收报关报文改造（100%） 3、木牛总账对接优化（费用项目基础数据和往来单位基础数据同步）（30%） 4、LIUMA-123 【骝马】提效需求1（骝马系统部分）（20%） | 1、木牛总账对接优化（费用项目基础数据和往来单位基础数据同步） 2、LIUMA-123 【骝马】提效需求1（骝马系统部分） 3、LIUMA-124 【骝马】提效需求2（小笨鸟部分）
志航木牛 | 前端：相聪聪（0.1） 后端：董华俊（0） 吕帅（1） 乔震（1） 测试：吴良（0） | 用户UAT阶段 【线上UAT开始时间】5月1日 | 1、UAT推进及保障 | 1、UAT推进及保障
中景 | 前端：赵洋洋（7）相聪聪（0） 后端：徐创（19） 测试：李文民（0） | 上线运行中 | 1、IZXR-138 中景>直客端&货代端-海运订单委托到小笨鸟获取报关资料以及信息（已完成） 2、海管家ISF回调逻辑优化（已完成） 3、线上环境保障 | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
鼎胜 | 前端：相聪聪（0）王梓澄（22） 后端：徐创（0）张林伟（39） 测试：李文民（33） | 上线运行中 【风险说明】 信保功能后续迭代上线 | 1、新增需求开发 2、生产环境问题处理及保障 | 1、生产环境保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0)
春风动力 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0) | 上线试运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、QSGY-109 春风>优化需求P1
合力叉车 | 前端：赵洋洋(33) 王梓澄（2.1） 后端：桂雷虎(24) 汪振远(39.1) 徐瑞阳(20) 测试：万乐明(36.5) | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 系统全流程测试进度80%，本周共发布UAT环境14项需求及任务，计划8月1号上线 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-539 UAT-出口台账-增加“危险品判定”——储运（已上线） 2、HLCC-779 UAT>信用管理>信用证管理（已上线） 3、HLCC-780 UAT>信用管理>信用证台账（已上线） 4、HLCC-781 UAT>台账>信用证关联操作（已上线） 5、HLCC-743 UAT-出口台账生成报关资料时增加品牌类型及品牌联动（已上线） 6、HLCC-742 出口台账-生成报关单-跨台账台票-报关单查票明细、尾差处理（已上线） 7、HLCC-763 UAT-信保台账创建时增加申报信息默认值（已上线） 8、HLCC-836 供应商门户-舱单接单页面，增加部分报关信息（已上线） 9、HLCC-625 合力>发运通知单模板格式优化（已上线） | 1、HLCC-884 SAP-数据稳定性排查 2、HLCC-885 中信保-历史数据初始化 3、HLCC-886 UAT-出口台账【货代字段整理】 4、HLCC-823 UAT-核注清单调整 5、HLCC-821 UAT-出口台账增加和CE证书关联 6、HLCC-816 UAT-发运合同-买方编码匹配优化
东方日升三期 | 前端：李敏华(13) 后端：吴既稳（16.5） 张林伟(1) 张保（5.5） 测试：葛金俊(30.5） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 2、5月17日切换至二期华为云 3、7月12日上线费用需求 | 1、生态互联部署预发环境（测试中） 2、费用明细字段字段及查询条件（完成） 3、费用移除错误修复（完成） 4、海外费用列表新增费用归类所属字段（待测试） 5、国内提货计划列表新增基地字段（完成） 6、对账单tab优化（完成） 7、供应商对账单带出（完成） 8、线上问题协助排查（完成） | 1、发布寻源后撤回寻源功能 2、费用明细增加查询条件创建人创建时间 3、消息中心邮件管理功能 4、马来西亚台账导入（手工处理） 5、统计6月份费用、台账等数据 6、生态互联测试
temu项目 | 前端：李敏华（0） 后端：吴既稳（0） 测试：葛金俊（0） | 上线试运行阶段
章鱼标准版 | 前端：王梓澄(12.1) 后端：张保(13.5) 吴既稳(8) 测试：李文民(7) | 已上线 完成缺陷修复21项 | 1、ETDC-416 章鱼标准版>出口台账>EDI接口对接逻辑调整（开发中） 2、缺陷修复 | 1、线上环境保障
美成矿业 | 前端：赵俊杰（1.5） 后端：姜纬（8） 测试：万乐明（2.5） | 上线运行中 | 1、求改造及其缺陷修复（已完成） | 1、线上环境保障
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(0) | 上线试运行 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
捷昌驱动 | 前端：刘盼（5） 后端：徐瑞阳（20）张保（2.5） 测试：朱禹龙（40） | 上线试运行 | 1、JCQD-416捷昌>生成报关资料发票页优化（100%） 2、JCQD-418寻源需求评审（100%） 3、JCQD-420捷昌>清关资料模块优化（100%） 4、JCQD-422线上excel导入问题排查及修复（100%） 5、JCQD-412生成后报关资料时优化（100%） 6、JCQD-417解决线上需求缺陷导致报关单贸易国没有值的问题（100%） 7、生态内转发测试（100%） 8、线上订单问题排查及修复（100%） 9、OA附件生产及线上联调（100%） | 1、生态内转发上线 2、OA线上测试复测 3、寻源开发
双一力储能 | 前端：李敏华(0) 后端：吴既稳（0）张林伟（0） 测试：葛金俊(0） | 开发中 | 暂无需求开发
爱柯迪 | 前端：李敏华(1) 后端：吴既稳（13） 测试： 葛金俊（0） | UAT阶段 | 1、增加核注清单综合报表（100%） 2、核注自动订阅（100%） | 1、UAT 推进与保障
麦博韦尔 | 前端：李敏华(23) 后端：张保（24.5） 测试：葛金俊（16） | 开发阶段 完成需求1项，缺陷修复7项 【计划提测时间】2024/7/15 【计划上线时间】2024/8/13 【风险说明】 需求尽快输出 | 1、脉搏韦尔客户测试环境部署（70%） 2、出口台账列表功能改造（100%） 3、缺陷修复 | 1、麦博韦尔客户接口联调 2、出口相关需求开发 3、缺陷修复 | 因无法外网访问，搭建有延迟。周末追下部署进度

## 20240726 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端： 吕星(0) 郝五龙（0） 测试： 姜晓龙(0) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停，已组织两次线上培训。 【风险说明】 | 日常维护 | 日常维护
报关 (含DHL 联邦UPS) | 前端： 刘盼（20） 后端： 石安（40）吕星（41.5） 郝五龙（40）徐创（22） 测试：姜晓龙（32） |  | DHL： 1、（开发完成度85%），剩余手账册备案待确认需求及预录入单随附单据需微调 2、完成接收审单/申报报关单回执报文、OCR识别报告、金二核注清单、无草单OCR识别等接口； 3、身份认证工具浙电版改造完成，并发布到浙江单一窗口可在线查看并下载； 4、手账册备案报文整理，待DHL确认并开发 FEDEX： 1、ACCS（开发完成度90%），与Accs接口对接开发工作已完成，等待7.30进行联调； 2、为满足客户单一退单后或暂存单一后可再申报，需要额外开发部分功能，7月29日上线； 3、IClear（开发完成度30%），接口文档已确定；开发工作逐步推进中 4、通用关区空运转关单(开发完成度10%)，完成评审，开始开发。 UPS： 1、本周完成对方安全技术问题回复，下周会和对方继续就部分细节讨论 报关： 1、（开发完成度40%），本周表体屏蔽功能已完成线上发布，出口参数增加初/复审开关已开发完成；待客户确认优化功能需求设计中； 2、出口参数增加初/复审开关已开发完成 3、自营>初复审>报关提效>表体屏蔽 4、自营/小笨鸟>文件上传时快速备注枚举值调整及取消弹窗红色提示文字 5、国口办修改了接口回执状态码紧急调整 6、亚集开发方案讨论 本周线上问题： 1、7月22日，发现国口办修改了报关业务回执的接口，单证返回状态码错误，影响了易豹和上海DHL的申报，后项目组在7月24日增加了临时补丁方案解决，同日晚上，国口办修复完毕，后经验证已无问题 2、7月26日晚，OCR识别性能下降，经过增加弹性节点后仍然无法提高性能，影响了所有saas环境的用户识别。后发现是阿里弹性节点导致了整体性能下降。项目组下掉了弹性节点，并修正了堆积单证。具体原因需要后续阿里复盘给出答复。 | DHL： 1、预录入单随附单据变更 2、查询主机方案确定 FEDEX： 1、ACCS联调 2、修改报关单功能上线，满足暂存单一和退单后报关单内容的修改提交 3、ICLEAR接口开发，部分联调 4、通用关区转关 UPS： 1、相关技术问题讨论 报关提效： 1、相关需求开发
海天塑机 | 前端：李敏华(2) 后端：易发东(2.5) 姜纬(0) 测试：万乐明(1.4) | 已正式上线 本周发布2个需求，剩余1个需求计划下周发布上线。 | 1、海天-空运报关资料生成校验优化（已发布）。 2、订舱托书-出单方式调整（已发布）。 | 1、线上运行保障。 2、发票号同步SAP接口优化。
恒林家居 | 前端：赵俊杰(31) 刘盼(14.5) 后端：易发东(34.5) 莫佳伟(40) 吕帅(14) 测试：徐陆强(36) | 出口业务已正式上线，进口整体业务待UAT测试 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务正常运行中，进口整体业务待客户UAT测试 【风险说明】 | 1、商品数量修改6位小数，毛重净重修改为4位小数（已发布）。 2、物流计划越南项目适配改造V2.0-0718（已发布）。 3、物流计划越南项目适配改造V2.1-0718（已发布）。 4、物流费用录入07/03（已发布）。 5、越南装箱清单导出（已发布）。 6、报关支持合并配件报关改造（已发布）。 7、发布5个任务，修复3个线上问题（已发布）。 8、协议价格模块优化（测试中）。 9、物料信息-货品类型新增枚举（待测试）。 10、关务侧优化（待测试）。 11、提单管理流程调整（开发中）。 12、全局性能优化（开发中）。 | 1、协议价格模块优化。 2、物料信息-货品类型新增枚举。 3、关务侧优化。 4、提单管理流程调整。 5、全局性能优化。 6、免费件分摊调整。 7、线上运行保障。
张家港项目 | 前端：相聪聪（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
启路电子机务服务平台 | 前端：相聪聪（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（8） 测试：吴良（0） | 上线运行中 | 1、首页产品详情轮播图点击图片错位优化（100%） | 1、线上环境保障
骝马&木牛项目 | 前端：相聪聪（11） 后端：董华俊（31） 吕帅（25） 乔震（16） 测试：吴良（31.6） | 上线运行中 | 1、MUNIU-237 木牛-对接总账费用项基础数据和往来单位基础数据（100%） 2、MUNIU-248 木牛-GPS切换成调用中台的通用接口（100%） 3、LIUMA-123 【骝马】提效需求1（骝马系统部分）（80%） 4、骝马后台创建订单后推送给小笨鸟，同时推送企业组织ID和用户ID（100%） | 1、LIUMA-123 【骝马】提效需求1（骝马系统部分）
志航木牛 | 前端：相聪聪（12） 后端：董华俊（0） 吕帅（1） 乔震（16） 测试：吴良（4.5） | 用户UAT阶段 【线上UAT开始时间】5月1日 | 1、小程序改名（100%） 2、线上问题修复 3、ZHHY-62 【志航】三期需求（油卡管理和GPS设备管理）（100%） | 1、ZHHY-62 【志航】三期需求（订单日志）
中景 | 前端：赵洋洋（5）相聪聪（0） 后端：徐创（12） 测试：李文民（8.5） | 上线运行中 | 1、IZXR-141 中景>货代端-物流订单管理业务员/客服/操作员显示名称（已完成） 2、IZXR-138 中景>直客端&货代端-海运订单委托到小笨鸟获取报关资料以及信息（已完成） 3、AXEP-115 中景>货代端-海运物流订单船司数据更新（开发中） | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
鼎胜 | 前端：相聪聪（12.5）王梓澄（7） 后端：徐创（1）张林伟（35） 测试：李文民（22.5） | 上线运行中 【风险说明】 信保功能后续迭代上线 | 1、【线上】对账单发票导出 & 月价导入(已上线) 2、【线上】销售订单生成出口台账填写字段调整(待测试) 3、鼎胜>订舱托书数据源缺少(已上线) 4、【供应商门户】历史使用类问题优化(开发中,30%) 5、线上问题处理6项(已上线） | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0)
春风动力 | 前端：相聪聪(1.5) 王梓澄(8) 后端：桂雷虎(12) | 上线试运行阶段 本周优化需求5项，已上线1项，提测2项，预计下周二全部上线 | 1、QSGY-116 春风动力>进口需求优化(已上线) 2、QSGY-109 春风>优化需求P1(待测试) 3、QSGY-110 春风>删除台账时提示语优化、境外客户参数地址框调整(待测试) 4、QSGY-117 春风>手动生成报关计划 / 拆单生成报关计划 港口带出逻辑优化(40%) | 1、QSGY-117 春风>手动生成报关计划 / 拆单生成报关计划 港口带出逻辑优化 2、QSGY-111 春风>优化 退税归档功能
合力叉车 | 前端：赵洋洋(33) 王梓澄（2.1） 后端：桂雷虎(24) 汪振远(39.1) 徐瑞阳(20) 测试：万乐明(36.5) | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 【计划上线时间】8月1号 系统全流程测试进度68%，本周共发布UAT环境13项需求及任务，计划8月1号上线 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-885 中信保-历史数据初始化(已上线) 2、HLCC-886 UAT-出口台账【货代字段整理】(已上线) 3、HLCC-823 UAT-核注清单调整(已上线) 4、HLCC-821 UAT-出口台账增加和CE证书关联(已上线) 5、HLCC-816 UAT-发运合同-买方编码匹配优化(已上线) 6、HLCC-866 UAT>五字码港口优化>本地化+输入值优化(已上线) 7、HLCC-751 UAT-报关资料-委托企业取值调整(已上线) 8、HLCC-772 UAT-名称查询条件优化——依据角色分组(已上线) | 1、HLCC-933 UAT-信保台账-增补“额度状态”字段及相关逻辑说明——OA、进出口公司 2、HLCC-931 UAT-信保台账-列表页-列字段增补 3、HLCC-801 出口台账，供应商门户，增加“待放舱tab” 4、HLCC-887 UAT-订舱托书增加单证员数据源 5、HLCC-870 UAT-增加台账与信用证数据关联 6、HLCC-774 UAT>报关资料【人工分票】操作优化
东方日升三期 | 前端：李敏华(15) 后端：吴既稳（19） 张林伟(2.5) 测试：葛金俊(20.5） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 2、5月17日切换至二期华为云 3、7月12日上线费用需求 | 1、生态互联运到订舱信息返回（完成） 2、海外费用列表新增费用归类所属字段（完成） 3、马来西亚线下台账处理导入（完成） 4、6月份费用统计导出（完成） 5、费用明细增加查询条件创建人创建时间（完成） 6、海外对账单UAT模版字段调整（完成） 7、线上国内寻源审批异常数据处理（完成） 8、对账单中部分身份证号处理（完成） 9、高德地图授权信息替换处理（完成） | 1、费用优化需求开发
temu项目 | 前端：李敏华（0） 后端：吴既稳（0） 测试：葛金俊（0） | 上线试运行阶段 | 暂无需求开发
章鱼标准版 | 前端：王梓澄(12.1) 后端：张保(13.5) 吴既稳(8) 测试：李文民(7) | 已上线 完成缺陷修复21项 | 1、ETDC-416 章鱼标准版>出口台账>EDI接口对接逻辑调整（开发中） 2、缺陷修复 | 1、线上环境保障
美成矿业 | 前端：王梓橙（14）赵俊杰（1） 后端：姜纬（22.1） 测试：万乐明（6） | 上线运行中 | 1、完成客户群内反馈问题，销售批次表的改造、进口物流执行字段添加、利润分析表计算逻辑添加(已上线) 2、客户销售部门，采购部门问题答疑系统操作指导(已上线) 3、客户域名证书过期问题处理，正在帮助客户申请新证书(50%) | 1、客户现场商量签字确认中期回款的事情 2、线上环境保障
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(0) | 上线试运行 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
捷昌驱动 | 前端：刘盼（1） 后端：徐瑞阳（17） 测试：朱禹龙（39） | 上线试运行 | 1、报关单详情及导出文件去除境外客户代码字段展示(已上线) 2、生成报关单商品数量计算逻辑变更(已上线) 3、排查台账详情界面报关金额统计展示问题(已上线) 4、线上报关单境内货源地name字段缺失问题修复(已上线) 5、JCQD-415捷昌>寻源管理-寻源管理页面字段调整（10%） | 1、寻源开发
双一力储能 | 前端：李敏华(0) 后端：吴既稳（0）张林伟（0） 测试：葛金俊(0） | 开发中 | 暂无需求开发
爱柯迪 | 前端：李敏华(0) 后端：吴既稳（1） 测试： 葛金俊（0） | UAT阶段 | 1、汇率数据同步（完成） 2、合合识别接入（完成） | 1、加贸管理优化调整 2、优化需求调整
麦博韦尔 | 前端：李敏华(23) 后端：张保（24.5） 测试：葛金俊（16） | 开发阶段 完成需求1项，缺陷修复7项 【计划提测时间】2024/7/15 【计划上线时间】2024/8/13 【风险说明】 需求尽快输出 | 1、脉搏韦尔客户测试环境部署（70%） 2、出口台账列表功能改造（100%） 3、缺陷修复 | 1、麦博韦尔客户接口联调 2、出口相关需求开发 3、缺陷修复 | 因无法外网访问，搭建有延迟。周末追下部署进度

## 20240802 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端： 吕星(0) 郝五龙（0） 测试： 姜晓龙(0) | 二期线上验证阶段 本周暂停开发，仅维护线上问题处理 【计划上线时间】2024年4月17号交付截止1月31日之前的需求，完成除广达二维码扫描以及异常数据提示之外的所有功能。目前暂停，已组织两次线上培训。 【风险说明】 | 本周已经邮件发送利恩宁领导汇报当前进展以及询问是否还有问题影响后续交付，对方目前还未有答复
报关 (含DHL 联邦UPS) | 前端： 刘盼（24） 后端： 石安（40） 吕星（42） 郝五龙（40）徐创（23.5）桂雷虎（12） 测试：姜晓龙（40） |  | FEDEX： 1 ACCS联调，目前无存量问题。本周线上验证，根据ACCS要求，修改了返回的时间格式，兼容G类型，兼容重复推送提示ACCS。预计后续要做的事：1.当线上验证无问题后，需要删除目前存储在本地文件。 2.兼容北京的ACCS文件上传，包括转关模式。3.针对ACCS上传的文件需要做标记，区分iclear和saas上传 2 Iclear帮助对方联调一个接口打通，预计下周四完成开发，下周五联调 3、联邦北京转关开发测试完成，8月5日发布 UPS： 7月31日回复了对方的技术疑问邮件 DHL： 本周剩余如下问题需要确认： 1、DHL身份认证工具安装是否需要admin权限的验证 2、DHL数据对接方案优缺点整理 3、OCR相关接口后续上线计划需根据DHL计划及合同情况进行排期 报关： 1.自营提效屏蔽需求发布 2.提效待确认通知需求开发80% 3.处理线上问题8个 4.大通关运抵获取、直接申报需求开发完成 本周出现两类线上问题： 1、OCR识别在7月30日和7月31日下午发现识别缓慢，分别对应原因是因为消费识别队列的两个应用审单中心节点挂了和报关单状态流转应用消费缓慢引起，已经通过重启应用，添加状态流转应用节点解决。同时运维也增加了对应的监控 2、8月2日，联邦登录易豹系统失败，原因是因为用户中台的单点登录系统内存溢出导致，已通过重启应用修复 | 1、联邦北京转关功能上线 2、联邦IClear接口开发 3、联邦ACCS联调确认 4、DHL剩余问题确认 5、东方口岸接口获取数据改造 6、提效需求开发
海天塑机 | 前端：李敏华(0) 后端：易发东(2) 姜纬(0) 测试：万乐明(1) | 已正式上线 本周发布1个需求。 | 1、发票号同步SAP接口优化（已发布）。 | 1、线上运行保障。
恒林家居 | 前端：赵俊杰(38) 后端：易发东(27) 莫佳伟(40) 测试：徐陆强(40) | 出口业务已正式上线，进口整体业务待UAT测试 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务正常运行中，进口整体业务待客户UAT测试 【风险说明】 | 1、关务侧优化（已发布）。 2、物料信息-货品类型新增枚举（已发布）。 3、协议价格模块优化（已发布）。 4、免费件分摊调整（已发布）。 5、提单管理流程调整（已发布）。 6、发布7个任务，修复4个线上问题（已发布）。 7、全局性能优化（开发中）。 8、订舱委托调整（开发中）。 9、物料信息迭代需求（开发中）。 | 1、全局性能优化。 2、订舱委托调整。 3、物料信息迭代需求。 4、集运管理导出装箱明细报表。 5、恒林家居前端显示优化合集。 6、已报关数据支持返还出口台账 7、准入信息的操作人信息支持单独修改。 8、销售订单生成物流计划页面添加“客户款号”。
张家港项目 | 前端：相聪聪（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0） | 上线运行中
启路电子机务服务平台 | 前端：相聪聪（1） 后端：董华俊（0） 吕帅（2） 乔震（8） 测试：吴良（1） | 上线运行中 | 1、线上环境保障（修复2个缺陷） | 1、线上环境保障
骝马&木牛项目 | 前端：相聪聪（38） 后端：董华俊（39） 吕帅（30） 乔震（40） 测试：吴良（35.1） | 上线运行中 | 1、MUNIU-299 0731隆辉联合办公提出体验需求（80%） 2、MUNIU-289 【木牛】订单详情，宁波序列号识别改造调用中台接口，获取更多箱单信息，反填订单（50%） 3、MUNIU-287 木牛后台代客下单后同步小笨鸟（100%） 4、MUNIU-260 0729隆辉联合办公需求梳理（100%） 5、LIUMA-130 骝马-货代小程序调整复制模板（100%） 6、LIUMA-123 【骝马】提效需求1（骝马系统部分）（90%） | 1、MUNIU-299 0731隆辉联合办公提出体验需求 2、MUNIU-289 【木牛】订单详情，宁波序列号识别改造调用中台接口，获取更多箱单信息，反填订单 3、LIUMA-123 【骝马】提效需求1（骝马系统部分）
志航木牛 | 前端：相聪聪（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（1） | 用户UAT阶段 【线上UAT开始时间】5月1日 | 1、ZHHY-62 【志航】三期需求（订单日志）（100%） | 1、线上环境保障
中景 | 前端：赵洋洋（1）相聪聪（0） 后端：徐创（16.5） 测试：李文民（10.5） | 上线运行中 | 1、AXEP-119 中景>直客端&货代端-物流跟踪页面表头内容支持复制(已上线) 2、AXEP-118 中景>货代端-edi国际物流接口停止查询逻辑调整(已上线) 3、AXEP-115 中景>货代端-海运物流订单船司数据更新(已上线) 4、AXEP-114 中景>货代端-edi国际物流接口轮询期限延长为5个月(已上线) 5、AXEP-113 中景>货代端-海运订单ETA/ATA需根据船名航次+目的港存储(已上线) 6、尾程订单导出性能优化(已上线) | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
鼎胜 | 前端：相聪聪（1）王梓澄（18.1） 后端：徐创（0）张林伟（36） 测试：李文民（25） | 上线运行中 【风险说明】 信保功能后续迭代上线 | 1、【线上】HS编码取值逻辑调整测试中 2、【供应商门户】历史使用类问题优化(已上线) 3、线上一千多供应商数据及账号导入(已完成) 4、【供应商门户】对账单作废TAB & bug修复(已完成) 5、完成BUG修复10项(已完成) | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0)
春风动力 | 前端：王梓澄(5) 后端：桂雷虎(5.5) 徐瑞阳(4) | 上线试运行阶段 本周优化需求3项，已上线3项，全部优化需求已上线 | 1、QSGY-117 春风>手动生成报关计划 / 拆单生成报关计划 港口带出逻辑优化（已上线） 2、QSGY-111 春风>优化 退税归档功能（已上线） 3、QSGY-121 春风动力>清关声明下载（已上线） | 1、线上环境保障
合力叉车 | 前端：赵洋洋(39) 王梓澄（15） 后端：桂雷虎(15.5) 汪振远(40) 徐瑞阳(12) 测试：万乐明(35.7) | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 【计划上线时间】8月1号 系统全流程测试进度85%，本周共发布UAT环境9项大小类需求，8月9号上线汇报。 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-933 UAT-信保台账-增补“额度状态”字段及相关逻辑说明——OA、进出口公司(已上线) 2、HLCC-931 UAT-信保台账-列表页-列字段增补(已上线) 3、HLCC-801 出口台账，供应商门户，增加“待放舱tab”(已上线) 4、HLCC-887 UAT-订舱托书增加单证员数据源(已上线) 5、HLCC-870 UAT-增加台账与信用证数据关联(已上线) 6、HLCC-819 UAT>出运合同>详情增加卖方、卖方邮箱信息，并优化台账关联效果(已上线) 7、HLCC-905 UAT-出口台账-合同编号优化(已上线) 8、HLCC-927 UAT-出口台账-信用证选择过滤条件优化(已上线) | 1、HLCC-959 UAT-发运合同-增加清关FOB价格 2、HLCC-960 UAT-货险模板取值优化 3、HLCC-869 UAT>台账删除时同时解除信用证关联关系，删除信用证台账 4、HLCC-765 UAT-供应商门户-增加传参 5、信保需求优化
东方日升三期 | 前端：李敏华(9) 后端：吴既稳（23.5） 测试：葛金俊(11.1） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 2、5月17日切换至二期华为云 3、7月12日上线费用需求 | 1、6月份台账-费用使用登记情况统计导出（完成） 2、费用明细导出新增出口/内销的判断（完成） 3、费用明细管理新增查询条件（完成） 4、海外招投标寻源中标审批OA对接(开发中) 5、对账抬头带出问题修复（完成） 6、海外对账单物流运营换成单证（完成） 7、对账单确认状态弹窗提示缺少待确认（完成） 8、额外费用异常退回报错修复（完成） 9、账单费用明细筛选条件（完成） 10、国内费用明细时间格式展示错误修复（完成） | 1、海外招投标寻源中标审批OA对接(开发中) 2、费用优化需求开发
temu项目 | 前端：李敏华（0） 后端：吴既稳（0） 测试：葛金俊（0） | 上线试运行阶段 | 暂无
章鱼标准版 | 前端：王梓澄(0) 后端：张保(0) 吴既稳(0) 测试：李文民(0) | 已上线 完成缺陷修复21项
美成矿业 | 前端：赵俊杰（2） 后端：姜纬（3） 测试：万乐明（1.5） | 上线运行中 | 1、增加销售批次的跳转(已上线) 2、增加结算分析保存进入保存(已上线) | 1、线上运行保障。
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(0) | 上线试运行 | 1、线上运行保障。 | 1、线上运行保障。
捷昌驱动 | 前端：刘盼（16） 后端：徐瑞阳（16） 测试：朱禹龙（5.8）葛金俊（4） | 上线试运行 | 1、JCQD-415 捷昌>寻源管理-寻源管理页面字段调整 (开发中80%) 2、线上问题处理（已完成） | 1、JCQD-415 捷昌>寻源管理-寻源管理页面字段调整（下周二发布） 2、剩余3项优化需求开发（下周四发布）
双一力储能 | 前端：李敏华(0) 后端：吴既稳（0）张林伟（0） 测试：葛金俊(0） | 项目暂缓 | 项目暂缓
爱柯迪 | 前端：李敏华(2) 后端：吴既稳（15.5） 测试： 葛金俊（0） | UAT阶段 | 1、报关单查询新增字段（完成） 2、报关单状态查询条件修复（完成） 3、邮箱消息模版新增外销单据单证编号（完成） 4、UAT测试数据清理、清理脚本整理、恢复脚本整理（完成） | 1、物料数据协助导入
麦博韦尔 | 前端：李敏华(21) 后端：张保（40） 测试：葛金俊（19.4） | 开发阶段 完成需求1项，缺陷修复项、整体测试进度30% 【计划提测时间】2024/7/15 【计划上线时间】2024/8/13 【风险说明】 关务模块进口台账相关需求待输出 | 1、脉搏韦尔客户测试环境部署（100%） 2、麦博韦尔SAP接口联调（100%） 3、MBWE-30 出口台账原始需求（55%） 4、缺陷修复 | 1、MBWE-30 出口台账原始需求 2、出口报关单相关需求开发 3、缺陷修复

## 20240809 (hidden)
项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
利恩宁 | 前端：赵洋洋 (0) 后端： 吕星(0) 郝五龙（0） 测试： 姜晓龙(0) |  | 本周利恩宁回信说jira有一些问题是没有解决的，经排查，很多是在3月份之后提的需求和问题，在之前提的问题正在排查还有哪些，后续会和叶婧总曹总一起讨论一下如何处理 |  | 1、计划下周整理出利恩宁3月之前的问题项，整理完成后，需领导支持一起讨论处理后续事项 。
报关 (含DHL 联邦UPS) | 前端： 刘盼（4） 后端： 石安（40） 吕星（40） 郝五龙（32）徐创（35）桂雷虎（4）易发东（30） 测试：姜晓龙（40） |  | 联邦： 1、本周修改ACCS一个线上问题，以及重复推送问题。 2、iclear对接延迟，由于人员变动，部分代码需要修改，预审功能未完成，周末加班赶回进度，预计周一开始联调。 DHL： 1、与DHL沟通接口压测事项，压测预计下周五提供压测报告 2、提供OCR接口流程相关时序图 3、智能审单校验CAS校验优化需求开发完成 4、自营/SAAS记录识别完成时间开发完成 报关： 1、解决线上问题15个 2、亚集系统技术架构文档、服务器资源方案文档整理 3、东方口岸接入方式改造完成30% | 联邦： 1、Iclear联调 2、ACCS问题持续关注 DHL: 1、压测报告事项 2、识别统计报告优化 3、手账册接口文档及开发 报关： 1、提效需求开发 2、东方口岸接入改造
海天塑机 | 前端：李敏华(0) 后端：易发东(2) 姜纬(0) 测试：万乐明(1) | 已正式上线 | 1、线上运行保障。 | 1、线上运行保障。
恒林家居 | 前端：赵俊杰(38.5) 后端：易发东(4) 莫佳伟(40) 测试：徐陆强(40) | 出口业务已正式上线，进口整体业务待UAT测试 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务正常运行中，进口整体业务待客户UAT测试 【风险说明】 | 1、集运管理导出装箱明细报表（已发布）。 2、订舱委托调整（已发布）。 3、物料信息迭代需求（已发布）。 4、恒林家居前端显示优化合集（已发布）。 5、已报关数据支持返还出口台账（已发布）。 6、发布12个任务（已发布）。 7、修复1个线上问题（已发布）。 | 1、物流计划越南项目适配改造V2.2。 2、财务费用优化。 3、对账单优化。 4、销售订单生成物流计划页面添加“客户款号”。 5、装箱数据对仓库的同步场景测试。 6、出口台账-500条物料创建报关/清关资料。 7、进口UAT测试支持。
张家港项目 | 前端：相聪聪（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（0） 乔震（0） 测试：吴良（0）
启路电子机务服务平台 | 前端：相聪聪（0） 后端：董华俊（0） 吕帅（1） 乔震（0） 测试：吴良（1.6） | 上线运行中 | 1、线上环境保障（修复3个缺陷） | 1、线上环境保障
骝马&木牛项目 | 前端：相聪聪（13.9） 后端：董华俊（0） 吕帅（27.9） 乔震（37） 测试：吴良（17.7） | 上线运行 隆辉紧急需求已上线，下周一签合同 骝马提效需求已全部完成上线 | 1、LIUMA-123 【骝马】提效需求1（骝马系统部分）（100%） 2、LIUMA-124 【骝马】提效需求2（小笨鸟部分）（100%） 3、LIUMA-95 骝马业务异常提醒（100%） 4、MUNIU-321 0731隆辉联合办公提出体验需求2（90%） 5、MUNIU-289 【木牛】订单详情，宁波序列号识别改造调用中台接口，获取更多箱单信息，反填订单（50%） 6、MUNIU-237 木牛-对接总账费用项基础数据和往来单位基础数据（60%） | 1、MUNIU-321 0731隆辉联合办公提出体验需求2 2、MUNIU-289 【木牛】订单详情，宁波序列号识别改造调用中台接口，获取更多箱单信息，反填订单 3、MUNIU-237 木牛-对接总账费用项基础数据和往来单位基础数据 | 1、目前开发人员主要集中在木牛业务需求开发中，与总账对接费用需要协调开发人员支持。
志航木牛 | 前端：相聪聪（24.1） 后端：董华俊（20） 吕帅（1.1） 乔震（3） 测试：吴良（14） | UAT阶段 目前已完成所有需求并修复所有缺陷，等待用户最终确认后签收上线确认单 | 1、ZHHY-62 【志航】三期需求（订单日志）（100%） 2、ZHHY-159 【志航】志航开启GPS功能（100%） | 1、等待用户最终确认后签收上线确认单
中景 | 前端：赵洋洋（10）相聪聪（0） 后端：徐创（9.5） 测试：李文民（8） | 上线运行中 | 1、AXEP-120 中景>货代端-易仓代码在客户管理中直接录入，不从f6获取（已上线） 2、AXEP-124 中景>货代端-客户管理用户与易仓代码关联（已上线） | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
鼎胜 | 前端：相聪聪（0）王梓澄（3） 后端：徐创（0）张林伟（28.5） 测试：李文民（16.5） | 上线试运行 【风险说明】 信保功能后续迭代上线 | 1、鼎胜>出口台账ATD取值逻辑调整(已上线) 2、线上问题处理（已完成） 3、修复线上BUG 2项（已完成） | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
同富特美刻 | 前端：相聪聪(0) 后端：桂雷虎(0)
春风动力 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(8) | 上线试运行 | 1、QSGY-127春风动力线上问题处理，手册报核等（已完成） | 1、线上环境保障
合力叉车 | 前端：赵洋洋(20) 王梓澄（35） 后端：桂雷虎(10) 汪振远(40) 徐瑞阳(12) 测试：万乐明(30.5) | UAT阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 【计划上线时间】8月1号 全流程测试已完成，8月9号上线汇报推迟至下周（客户休假原因），本周共发布UAT环境8项大小类需求，后续需求按计划排期迭代上线。 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-959 UAT-发运合同-增加清关FOB价格(已上线) 2、HLCC-960 UAT-货险模板取值优化(已上线) 3、HLCC-869 UAT>台账删除时同时解除信用证关联关系，删除信用证台账(已上线) 4、HLCC-765 UAT-供应商门户-增加传参(已上线) 5、HLCC-957 UAT-信保台账-增补“额度状态”字段及相关逻辑说明——V2(已上线) 6、HLCC-982 01-客户信用管理-添加“风控员”字段(测试中) 7、HLCC-990 06-客户信用管理-共享限额调整(测试中) 8、HLCC-983 02-信保合同详情页-取消买方代码可跳转逻辑(测试完成) | 1、HLCC-991 资调申请历史数据同步 2、HLCC-989 客户信用管理-添加字段 3、HLCC-987 客户信用管理-“限额临期”tab流入逻辑有错误 4、HLCC-965 报关资料生成时-文件名异常 5、HLCC-992 报关资料取值异常
东方日升三期 | 前端：李敏华(2.5) 后端：吴既稳（31）张林伟（5） 测试：葛金俊(3.5） | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 | 1、对账移详情除费用由整票改为勾选明细移除（开发中） 2、海外招投标寻源中标审批OA对接（待联调） 3、海外异常费用登记审核缺陷修复（完成） 4、供应商端录入费用报错（完成） 5、供应商门户目的港信息同步修复（完成） 6、供应商门户确认装箱日导入（完成） 7、供应商门户海外司机信息导入修复（完成） 8、预计到厂时间、预计到场时间（项目地）取值错误（完成） | 1、对账移详情除费用由整票改为勾选明细移除 2、海外招投标寻源中标审批OA对接
temu项目 | 前端：李敏华（0） 后端：吴既稳（0） 测试：葛金俊（0）
章鱼标准版 | 前端：王梓澄(0) 后端：张保(0) 吴既稳(0) 测试：李文民(0)
美成矿业 | 前端：赵俊杰（1.5） 后端：姜纬（3） 测试：万乐明（1.5） | 1、台账列表新增提单查询，货好日期的正反排序 | 1、线上运行保障。
春风凯特摩 | 前端：王梓澄(0) 后端：桂雷虎(0) | 上线试运行阶段 | 1、线上运行保障。 | 1、线上运行保障。
捷昌驱动 | 前端：刘盼（12） 后端：徐瑞阳（28） 测试：李文民（11.5） | 上线试运行阶段 | 1、JCQD-415寻源管理-寻源管理页面字段调整 2、JCQD-447捷昌->报关归并商品优化 3、JCQD-441进出口业务-出口台账下更新物料 4、协助实施排查线上问题与修复。 | 1、JCQD-442进出口业务-出口台账贸易术语与运保费对应关系补充 2、JCQD-445进出口业务-导入装箱单识别贸易术语优化 3、JCQD-448进出口业务-出口报关单审核时增加提示字样以及计算汇率维护
双一力储能 | 前端：李敏华(0) 后端：吴既稳（0）张林伟（0） 测试：葛金俊(0）
爱柯迪 | 前端：李敏华(0) 后端：吴既稳（3） 测试： 葛金俊（0） | 上线试运行阶段 | 1、物料数据批量导入、更新（完成） | 1、线上运行保障。
麦博韦尔 | 前端：李敏华(33.5) 刘盼（16） 后端：张保（38.7）姜纬（17） 测试：葛金俊（20.3） | 开发阶段 完成需求1项，缺陷修复26项、整体测试进度50% 【计划提测时间】2024/7/15 【计划上线时间】2024/8/13 【风险说明】 关务模块台账生成报关草单、清关资料联调中 | 1、MBWE-30 出口台账原始需求（100%） 2、MBWE-42 出口关务原始需求（80%） 3、缺陷修复（共计26条） | 1、MBWE-42 出口关务原始需求联调并提测 2、缺陷修复
订舱平台 | 前端：李代宁（44.4） 后端：齐雨争（10）于刘欣（33.5）王志超（28）胡照浒（2.5） 测试：叶王念（44.1） | 上线阶段 | 1、大笨鸟数据维护（收发通、件毛体、品名唛头） 2、物流可视化节点需求 3、运价订舱-CRM/运价查询/海运整箱-运价列表新增企业信息 4、对查看线索的界面展示进行优化 5、基于客户进行运价查询 6、平台运价的报价及报价方案管理 7、运价订舱-》运营端的优化项 | 1、功能规划和需求评审 2、用户账号体系、物流跟踪对接、运价导入优化等 3、营销推广过程的问题功能优化
大笨鸟 | 前端：林宗楷(19) 后端：韩朝辉（39.5） 测试：贾海明（15.5） | 运维阶段 | 1、拓普斯达陆运业务的功能开发 2、浙江运到需求功能的开发 3、大笨鸟上海舱单平台AMS&ISF功能的相关完善 4、线上问题的排查及解决 | 1、拓普斯达陆运业务功能开发及联调 2、运到需求功能开发 3、线上问题时时解决及维护
仓鼠 | 前端：林宗楷(15) 后端：钱城(35)、胡照浒(8.5) 测试：贾海明（21） | 金士顿：剩余开发中需求2项，产品设计中需求8项 运到：剩余开发中需求3项，产品设计中需求7项 | 1、按计划上线【0806】和【0808】两个迭代共8项需求 | 1、金士和运到【0815】迭代需求开发
古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋（5） 后端：张林伟（5.5）吴既稳（2） 测试：徐陆强（6） | 开发阶段 8月30号：A类需求开发完成 9月14号：B和C类需求开发完成 | 1、清关资料“银行信息、付款条件”字段调整（待测试） 2、二期整体需求评审 | 1、A类需求开发
中台服务（EDI，结算，数据，用户等） | 前端：林宗楷(6) 后端：齐雨争（30）于刘欣（6.5）王志超（12）胡照浒（29） 测试：贾海明（3.5） | 运维阶段 | 1、JSZX-189 财务总账对接木牛工作事项（待测试） 2、ZTCP-284 EDI->新增全程物流接口，提供大笨鸟使用（100%） 3、ZTCP-280 EDI中心: 配合木牛调试中交兴路迁移天网及使用合合识别箱单序列号（100%） | 1、需求处理
部门工作 | 研发全体 |  | 1、董事长办公室会议精神宣讲 2、研发组后续工作规范及考核宣讲 3、报关、拖车、订舱、笨鸟、云豹将数据库设计和架构设计整理便于后续评审 | 1、完善及整理研发组后续工作规范 2、订舱平台的数据库设计介绍及分享

## 20240816 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
数字化订舱平台 | 19.8人/天 |  | 前端：李代宁 后端：王志超 齐雨争 于刘欣 测试：叶王念 | 产品需求迭代 | 1、运价订舱-》平台运价的报价及报价方案管理（业务验收） 2、运价订舱-》运营端的优化项（业务验收） 3、运价订舱-》运价导入模板更新（业务验收） 4、中台项目-》运价账号绑定功能优化（已发布） 5、运价订舱-》运价产品的复制，生成一条新的运价产品（业务验收） 6、客户订单-委托订舱的订单详情页里毛重和体积没有校验功能，可以随便录入（业务验收） 7、运价订舱-》未认证的注册用户，仅能查询到运价产品记录，但无法查询到海运费金额（业务验收） 8、IM即时通讯系统技术调研(已完成) | 1、需求评审及开发 2、运价订舱-》接单中心自动转发到大笨鸟（供应商使用大笨鸟的前提下） 3、运价订舱-》运价的“发布价”自动增加1.5%，已经快速调价的支持 4、运价订舱-》运价新增时，增加暂存功能
报关平台 | 24.15人/天 |  | 前端：刘盼 后端：吕星 石安 徐创 易发东 测试：姜晓龙 葛金俊 | 产品需求迭代 | 联邦： 1、周五线上会议与联邦联调。我方基本完成主要功能，并且验证通过。剩余报关单与转关单互换的新需求，预计8月19日完成开发。 2、后续会持续与联邦iclear细调每个字段的问题，有些识别内容超长，需要我方修改接口文档以及对方修改长度限制 3、预计8月27日，联邦会上UAT环境与我方联调测试 DHL： 1、DHL识别率统计报告优化完成 2、压测及接口优化（压测基本完成但目前接口无法达到要求100并发/2s返回，测试环境需独立部署网关再进行压测） 3、测试环境OCR吞吐量大约在300票/小时左右 4、手账册表头表体查询接口文档完成编写 报关提效： 1、上周提的客服和审单提效基本做差不都了，中高优先级的还剩2个晓龙在测试；还有一些新提的或低优先级的下周补上。 2、自动发单，本周完成逻辑梳理，输出需求规格，下周评审后若没问题投入开发 3、核对件与等通知需求预计下周明确后，8月19日开发完成 报关日常问题修复： 1、易豹 > 深圳 > 蛇口舱单平台登录不稳定问题修改(P1) 2、自营>宁波>乍浦转关取消自动备注查验预约方式 3、自营/Saas >全口岸 > 出口风险设置 > 高风险HS编码&HS编码关联品名&HS编码关联申报要素(P1) 4、自营 > 全口岸 > 操作中心 > 批量修改按钮点击后弹框新增字段（P1） 5、自营 >全口岸 > 出口风险设置 > 高风险申报要素配置界面增加运抵国(P1) 6、自营 > 全口岸 > 操作中心 > 解冻时码放冻结的单据随时可解冻(P1) 7、自营/Saas > 全口岸 > 出口风险管理 > 第47项高风险国别品名可支持风险提示信息(P1) 8、SAAS报关单件数被改问题排查 | 联邦： 1、与iclear持续细调接口 2、报关单与转关单互相转化的开发 DHL： 1、压测接口性能优化 2、手账册接口开发 报关提效： 1、核对件与等通知需求开发上线 2、自动发单开发
木牛平台 | 24人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：相聪聪 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 | 上线运行阶段 | 1、MUNIU-357 【木牛】增加总账的费用凭证清单（100%） 2、MUNIU-347 0812隆辉联合办公提出体验需求3（80%） 3、MUNIU-237 【木牛】对接总账费用项基础数据和往来单位基础数据（100%） 4、LIUMA-123 【骝马】提效需求1（骝马系统部分）（100%） 5、MUNIU-289 【木牛】订单详情，宁波序列号识别改造调用中台接口，获取更多箱单信息，反填订单（100%） 6、MUNIU-299 0731隆辉联合办公提出体验需求（100%） 7、LIUMA-150 订单管理、调度派车增加船名航次查询（80%） | 1、MUNIU-347 0812隆辉联合办公提出体验需求3 2、LIUMA-150 订单管理、调度派车增加船名航次查询 3、根据隆辉调研结果完成对应需求的设计
|  | 志航木牛 | 前端：相聪聪 后端：董华俊 吕帅 乔震 测试：吴良 | 用户UAT阶段 【线上UAT开始时间】5月1日 | 1、ZHHY-159 【志航】志航开启GPS功能（100%） | 1、线上环境保障
中台服务平台 | 3人/天 |  | 前端：林宗楷 后端：胡照浒 测试：贾海明 | 运维阶段 | 1、JSZX-200 纺都-》财务报表，核销统计表，增加核销时间筛选（已完成） 2、JSZX-133 财务总账系统货代对接方案+修复（已完成） 3、JSZX-218 鼎领-》费用不能取消审核（已完成） 4、ZTCP-284 EDI->新增全程物流接口，提供大笨鸟使用（已完成） 5、ZTCP-286 EDI中心: 国际物流接口中调整为优先查询云当接口（已完成） | 1、需求处理
章鱼项目 | 71 人/天 | 麦博韦尔 | 前端：李敏华 刘盼 后端：张保 测试：葛金俊 万乐明 | 开发阶段 完成需求1项，缺陷修复53项、整体测试进度75% 【计划提测时间】2024/7/15 【计划上线时间】2024/8/13 8月19号内部验收，计划8月21号开始UAT 【风险说明】 暂无 | 1、MBWE-42 出口关务原始需求（100%） 2、缺陷修复（共计53项） | 1、进口需求评审及开发 2、配合内部验收 3、缺陷修复
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋 后端：张林伟 吴既稳 测试：徐陆强 | 开发阶段 8月30号：A类需求开发完成 9月14号：B和C类需求开发完成 | 1、贷项订单需求（待测试）； 2、三方贸易与直销订单混合出运（待测试） 3、调整商品展示顺序（待测试） 4、清关资料字段调整（测试完成） 5、托盘重量分摊（联调中） 6、物料数据对接（开发中，部分字段待客户确认） | 1、托盘重量分摊 2、物料数据对接 3、集中测试，保证8月30日上线
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋 王梓澄 后端：桂雷虎 汪振远 测试：万乐明 | 上线试运行阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 【计划上线时间】8月1号 8月16号已完成上线汇报，8月19号开始进行实单试运行，本周共发布UAT环境6项大小类需求，后续需求按计划排期迭代上线。 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-982 01-客户信用管理-添加“风控员”字段 (已上线) 2、HLCC-1001 02.00-信保台账列表页-列字段增补 (已上线) 3、HLCC-992 报关资料取值异常(已上线) 4、HLCC-990 06-客户信用管理-共享限额调整(已上线) 5、HLCC-1009 发运合同详情 - 前端 - “港口”移动至“价格条款”后面，同时更名为“术语港口”(已上线) 6、HLCC-1011 分配规则设置-模块调整(50%) | 1、HLCC-1011 分配规则设置-模块调整 2、HLCC-534 UAT-报关资料中增加一个财务报关发票文件 3、HLCC-123 合力>综合查询>在库保税料件查询 4、HLCC-725 UAT-发运合同-列表页增加物流跟踪侧边栏 5、HLCC-562 UAT-出口台账-生成单证交互优化
|  | 爱柯迪 | 前端：李敏华 后端：吴既稳 测试：葛金俊 | 上线试运行阶段 暂无需求，下周与客户沟通上线事宜 | 1、暂无
|  | 春风动力 | 前端：王梓澄 后端：桂雷虎 | 上线试运行阶段 本周客户提供包装信息已导入，下周推进上线事宜 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：李敏华 后端：吴既稳 张林伟 测试：葛金俊 | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 | 1、供应商门户支持跳转至用户中心（待测试） 2、对账单需要添加委托人校验逻辑（待联调） 3、费用明细列表增加统计功能以及筛选条件（待联调） 4、对账移详情除费用由整票改为勾选明细移除（测试中） 5、海外招投标寻源中标审批OA对接（已上线） | 1、海外费用录入自动获取合同签约主体 2、消息中心邮件功能开发
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰 后端：姜纬 测试：万乐明 | 上线运行阶段 【上线时间】5月1日 【推进计划】 已上线签字，上线款回款中 | 1、进口物流执行提运单号搜索条件添加(已上线) 2、进口物流执行进口日期排序支持(已上线) 3、结算分析表增值税差计算逻辑添加(已上线) 4、财务进口付款状态标识与筛选添加(已上线) 5、进口物流执行和利润分析表首行动态冻结(已上线) 6、结算分析表添加最终利润，收付汇添加付款汇率计算逻辑(已上线) 7、内销卖方进口物流执行进口抬头联动调整(已上线) | 1、客户反馈需求修改上线 2、继续跟进客户需求
|  | 春风凯特摩 | 前端：王梓澄 后端：桂雷虎 | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 前端：刘盼 后端：徐瑞阳 测试：李文民 | 上线运行阶段 | 1、JCQD-442捷昌>进出口业务-出口台账贸易术语与运保费对应关系补充（已上线） 2、JCQD-445捷昌>进出口业务-导入装箱单识别贸易术语优化（已上线） 3、JCQD-448捷昌>进出口业务-出口报关单审核时增加提示字样以及计算汇率维护（已上线 | 1、JCQD-461捷昌>进出口业务>出口台账列表新增【订单号】搜索条件 2、JCQD-464捷昌>进出口业务>寻源管理优化需求 3、捷昌>进出口业务-编辑报关单页面取消物料编号规则校验和毛重小数保留
|  | 鼎胜新材 | 前端：相聪聪 王梓澄 后端：徐创 张林伟 测试：李文民 | 上线运行阶段 【风险说明】 信保功能后续迭代上线 | 1、鼎胜>销售订单PI号支持批量查询以及列表默认按50条/页分页 (已发布) 2、鼎胜>编辑报关单页面法一法二获取逻辑优化以及单项件数/毛重字段隐藏(待测试) 3、修复BUG 2项（已完成） | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵俊杰 后端：易发东 莫佳伟 测试：徐陆强 | 上线运行阶段 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务正常运行中，进口整体业务待客户UAT测试 【风险说明】 | 1、财务费用优化（已发布）。 2、对账单优化（已发布）。 3、台账生成清关资料时发票的 Amount 四舍五入保留两位小数（已发布）。 4、物流计划的含税单价四舍五入为保留四位小数（已发布）。 5、门户拖车信息查询接口报错（取消拖车后查询返回为空）（已发布）。 6、TMS 消息通知隐藏（已发布）。 7、物流计划生成台账柜型不一致时添加提示（已发布）。 8、五月份数据导出（已发布）。 9、修复5个线上问题（已发布）。 10、物流计划越南项目适配改造V2.2（测试中）。 | 1、物流计划越南项目适配改造V2.2。 2、客户编码接口优化，可以通过编码单独搜索。 3、进口UAT测试支持。 4、【退税管理】新增页面 - 附件下载(出口)。 5、物流计划越南项目适配改造V2.2。 6、清关总价和报关总价不一致问题修改。
笨鸟项目 | 14.5 人/天 | 大笨鸟 | 前端：林宗楷 后端：韩朝辉 测试：贾海明 | SAAS 运维阶段 拓普斯达上线运行阶段 | 1、拓普斯达-》陆运进出口业务 (联调中) 2、拓普斯达-》公路站点维护 (联调中) 3、拓普斯达-》业务和结算数据清洗（处理中） | 1、拓普斯达-》陆运进出口业务 2、拓普斯达-》公路站点维护 3、拓普斯达-》业务和结算数据清洗（处理中）
|  | 小笨鸟 | 前端：刘盼 相聪聪 后端：姜纬 测试：李文民 | 运维阶段 | 1、当渠撤回，取消，冻结，解冻功能联调 2、海盟文件问题查找，及订单状态问题查找 3、小笨鸟报关提效需求优化 | 1、项目跟进与维护
仓鼠 | 4 人/天 |  | 前端：林宗楷 后端：钱城 胡照浒 测试：贾海明 | 0822迭代需求已发布 | 1、YDCC-152 出库管理-》出库单：导出excel表格列没有根据系统列设置的内容记忆 （已完成） 2、YDCC-153 浙江运到-入库订单/出库订单导入-调整 （待测试） 3、YDCC-57 运到仓储-》 自动计费-〉入库时入库时间早于当前日期，自动补仓储费用（开发中30%） 4、YDCC-154 运到-仓储管理-出库管理-分拣单 付费确认按钮-点击后弹窗-默认月结）（待测试） 5、YDCC-141《订单管理-入库、出库订单 附件-新增附件-上传文件名称默认填充至文件名称字段，支持修改》（待测试） | 1、金士顿及运到需求开发
其他 | 2人/天 |  | 后端：齐雨争 |  | 1、象盟数科油品项目RPA开票（已完成）

## 20240816-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.5 人/天 | 1、指导海天技术开发需求
中景项目 | 3.7 人/天 | 1、AXEP-129中景>货代端&直客端-海运订单新增卸货港，目的港显示提货地址（已完成） 2、AXEP-128中景>直客端&货代端-ISF发送海管家匹配场景逻辑补充生产环境已发布(待验证)
高格卫浴 | 0.5 人/天 | 1、23年全年报关单协助拉取处理
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0 人/天
宁波大叶园林 | 0 人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20240823 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
数字化订舱平台 | 19.5人/天 |  | 前端：李代宁（33.5） 后端：王志超（41.5） 齐雨争（3） 于刘欣 （36.1） 测试：叶王念（41.4） | 20240822版本已发布 | 1、运价订舱-》运价新增时，增加暂存功能(已发布) 2、运价订舱-》杂费的模版优化，按照产品和运价的方式进行模板更新(已发布) 3、运价订舱-》运价的“发布价”自动增加1.5%，已经快速调价的支持(30%) 4、运价订舱-》供应商如果不使用大笨鸟的场景下，需要支持供应商在运营端进行放舱(测试中) 5、运价订舱-》接单中心自动转发到大笨鸟（供应商使用大笨鸟的前提下） (测试中) 6、项目组-》400热线电话更新(100%) 7、运营端分版本切换Maven私服(已完成) 8、风控系统技术实现调研(进行中) 9、系统Bug修复(已完成) | 1、需求评审 2、运价订舱-》运价的“发布价”自动增加1.5%，已经快速调价的支持
报关平台 | 22.5人/天 |  | 前端：刘盼（12） 后端：吕星(20) 石安（35） 徐创(14) 易发东(30) 测试：姜晓龙 葛金俊 |  | 联邦： 1、预计8月27日，联邦iclear接口会上UAT环境与我方联调测试 2、(SAAS) > 联邦 > 各口岸 > 切换为转关与切换为非转关按钮支持批量(P1)(已发布) 3、(SAAS) > 联邦 > 各口岸 > 切换为转关备注栏优化(P1)(已发布) 4、(SAAS) > 联邦 > 各口岸 > 交接表上传支持匹配转关单(P1)(已发布) DHL： 1、压力测试并进行程序调优，目前除文件上传、下载接口都已满足DHL要求的2秒内 2、整理DHL压测报告、OCR识别吞吐量报告、SLA接口测试报告、测试与生产环境OCR评估报告等 3、手账册表头表体查询接口文档已提供给DHL，接口开发已完成 报关提效： 1、本周完成12项自营提效需求，其中包括“核对件”与“等通知报关”等上线 2、针对上海报关单随附单据清晰度问题调优，以满足要求，下周一发布生产后实单测试 报关平台其余需求： 1、自营/Saas >全口岸 > 出口风险设置 > 高风险HS编码&HS编码关联品名&HS编码关联申报要素(P1)(已发布) 2、自营/Saas > 全口岸 > 出口风险管理 > 第47项高风险国别品名可支持风险提示信息(P1)(已发布) 3、自营/Saas > 全口岸 > 初/复审 > 单位相同数量不同时提示信息优化(P1)(已发布) 4、自营/Saas > 全口岸 > 初/复审中心/补录界面 > 将预录入编号改为统一编号(P1)(已发布) 5、自营 > 全口岸 > 操作中心界面 > 待客户确认查看报关单不需要屏蔽申报要素(P1)(已发布) 6、自营 > 全口岸 > 操作中心 > 解冻时码放冻结的单据随时可解冻(P1)(已发布) 7、易豹深圳+报关运营端+费用同步异常(已发布) 8、易豹宁波+报关运营端+备注栏KJDS消失了(已发布) 9、易豹宁波+报关运营端+乍浦转关的 自动备注了查验方式(已发布) 本周线上问题： 1、本周五DHL客户反应申报失败，经排查是国口办通道浙电服务器中某一节点宕机导致，已紧急修复 | 联邦： 1、Accs推进北京联调测试 2、IClear联调测试 DHL： 1、电子委托关系接口更新 2、SLA接口排除2秒合同范围的讨论 报关提效： 1、自动申报需求开发，上海自动申报需求确认
木牛平台 | 28.56人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：相聪聪（41）王梓澄(3) 后端：董华俊(36.4) 吕帅(41) 乔震(40) 吴既稳(27) 测试：吴良(40.1) | 上线运行阶段 | 1、MUNIU-347 0812隆辉联合办公提出体验需求3（100%） 2、MUNIU-385 0816隆辉联合办公提出体验需求4（100%） 3、LIUMA-150 订单管理、调度派车增加船名航次查询（100%） 4、根据隆辉调研结果完成对应需求的设计（100%） | 1、MUNIU-415 0827车队中心>车辆管理>新增字段【整车桥数】 2、MUNIU-414 0827调度中心>进出口订单>【新增出口】页面 3、MUNIU-413 0827调度中心>进出口订单>新增【调度】页面 4、MUNIU-412 0827调度中心>新增【进出口订单】
|  | 志航木牛 | 前端：相聪聪(0) 后端：董华俊(0) 吕帅(0) 乔震(0) 测试：吴良(0) | 用户UAT阶段 【线上UAT开始时间】5月1日 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
中台服务平台 | 3.2人/天 |  | 前端：林宗楷(0) 后端：胡照浒(19.5) 于刘欣(6) 测试：贾海明(0) | 运维阶段 | 1、JSZX-133 财务总账系统货代对接方案+修复(已完成) 2、JSZX-219财务总账项目，新应用(已完成) | 1、需求处理
章鱼项目 | 56.57 人/天 | 麦博韦尔 | 前端：李敏华（20）王梓澄(2) 后端：张保（40） 测试：葛金俊（6） | 开发阶段 开发需求1项，缺陷修复12项、整体测试进度80% 【计划提测时间】2024/7/15 【计划上线时间】2024/8/13 【风险说明】 因人员调整，进口需求待开发联调 | 1、MBWE-130 进口物流计划＆台账原始需求（60%）【待联调】 2、缺陷修复（共计12项） 3、配合产品及实施完成内部验收（100%） | 1、MBWE-130 进口物流计划＆台账原始需求（联调） 2、缺陷修复
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(27) 后端：张林伟（14） 吴既稳（2） 测试：徐陆强（15） | 开发阶段 8月30号：A类需求开发完成 9月14号：B和C类需求开发完成 | 1、贷项订单需求（测试中）； 2、三方贸易与直销订单混合出运（测试完成） 3、调整商品展示顺序（测试完成） 4、清关资料字段调整（测试完成） 5、托盘重量分摊（测试完成） 6、物料数据对接（待测试） | 1、物料数据对接 2、实施、产品验证 3、p1需求8月27日发布上线
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（13）王梓澄（15.2） 后端：桂雷虎（18）汪振远（35） 测试：万乐明（22.1） | 上线试运行阶段 【计划提测时间】3月1号 【计划UAT时间】4月15号 【计划上线时间】8月1号 客户实单测试中，本周共发布UAT环境9项大小类需求，后续需求按计划排期迭代上线。 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-1011 分配规则设置-模块调整（已发布） 2、HLCC-534 UAT-报关资料中增加一个财务报关发票文件（已发布） 3、HLCC-989 05-客户信用管理-添加字段（已发布） 4、HLCC-1053 信保台账》买方限额申请，添加“员工姓名”字段（已发布） 5、HLCC-1030 UAT-出口台账-上传手册BOM优化（已发布） 6、HLCC-1038 UAT-报关资料生成默认取值优化（已发布） 7、HLCC-1049 发运合同-详情页面字段排序优化（已发布） | 1、HLCC-1051 信保台账详情页》申报信息栏位字段，必填项保存时不校验，申报时校验 2、HLCC-736 发运合同-增加异常合同判定规则 3、HLCC-570 UAT-发运合同-状态回写SAP 4、HLCC-1031 清关价格数据源优化
|  | 爱柯迪 | 前端：李敏华(0) 后端：吴既稳(0) 测试：葛金俊(0) | 上线试运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：王梓澄（0） 后端：桂雷虎（6） | 上线试运行阶段 | 1、QSGY-129 春风>导入包装参数(已完成) 2、QSGY-130 春风>导入需要补充的HS编码(已完成) | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：李敏华(8.5) 后端：吴既稳（0） 张林伟（3.5） 测试：葛金俊(4.5) | 上线试运行阶段 【上线时间】2月1日 【推进计划】 1、已完成所有迭代上线 | 1、供应商门户支持跳转至用户中心（已完成） 2、对账单需要添加委托人校验逻辑（已完成） 3、费用明细列表增加统计功能以及筛选条件（已完成） 4、对账移详情除费用由整票改为勾选明细移除（已完成） 5、海外招投标寻源中标审批OA对接（已完成） | 1、海外费用录入自动获取合同签约主体 2、消息中心邮件功能开发
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（3） 后端：姜纬（8） 测试：万乐明（5.5）王欢（4） | 上线运行阶段 | 1、内销卖方进口物流执行进口抬头联动调整(已上线) 2、台账增加支付状态（已上线） 3、结算分析增加最终利润（已上线） | 1、线上环境保障
|  | 春风凯特摩 | 前端：王梓澄（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 前端：刘盼（8） 后端：徐瑞阳(8) 测试：李文民（6） | 上线运行阶段 | 1、JCQD-464 捷昌>进出口业务>寻源管理优化需求(已发布) 2、JCQD-467 捷昌>进出口业务-编辑报关单页面取消物料编号规则校验和毛重小数保留(已发布) 3、JCQD-461 捷昌>进出口业务>出口台账列表新增【订单号】搜索条件(已发布) | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：相聪聪（0） 王梓澄（18） 后端：徐创（2） 张林伟（18.5） 测试：李文民（1.5）王欢（4） | 上线运行阶段 【风险说明】 信保功能后续迭代上线 | 1、线上>基础数据默认值展示优化、字段添加等优化(已发布) 2、【线上】鼎胜>台账页面新增【修改箱型箱量】按钮以及修改记录(已发布) 3、【线上】鼎胜>拖车委托门点信息时间类型下拉项增加(80%) 4、【线上】鼎胜>出口台账列表新增商品备注字段(50%) | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵俊杰(37) 后端：易发东(1) 莫佳伟(40) 测试：徐陆强(24.5) | 上线运行阶段 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务正常运行中，进口整体业务待客户UAT测试 【风险说明】 | 1、物流计划越南项目适配改造V2.2（已发布）。 2、物流计划导入商品优化（已发布）。 3、销售订单生成物流计划的单位取值物料中心申报计量单位（已发布）。 4、门户费用明细提交后不允许删除（已发布）。 5、客户编码接口优化，可以通过编码单独搜索（已发布）。 6、物料英文单位名称维护（已发布）。 7、清关总价和报关总价不一致问题修改（已发布）。 8、司机信息登记表导出添加导出字段（已发布）。 9、协议价格优化（已发布）。 10、台账＆物流计划使用体验优化（已发布）。 11、修复2个线上问题（已发布）。 | 1、准入信息的操作人信息支持单独修改。 2、物流计划变更物流计划新增时物料含税总价保留两位小数。 3、门户端司机姓名、联系方式、车牌号设置为必填项。 4、进口UAT测试支持。
笨鸟项目 | 18.27人/天 | 大笨鸟 | 前端：林宗楷(31.3) 后端：韩朝辉(45.5) 胡照浒(8.5) 测试：贾海明(33.8) | 1、拓普斯达上线运行阶段 预计8月28上线迭代版本 | 1、拓普斯达-》陆运进出口业务 (联调中及测试中) 2、拓普斯达-》公路站点维护 (测试中) 3、拓普斯达-》业务和结算数据清洗（处理中，本周六晚上处理数据） 4、上海舱单平台isf舱单功能完善(完善中) | 1、拓普斯达-》陆运进出口业务 2、拓普斯达-》公路站点维护 3、拓普斯达-》业务和结算数据清洗
|  | 小笨鸟 | 前端：刘盼(7) 后端：姜纬(20) 测试：李文民(0) | 运维阶段 | 1、报关提效功能（已上线） 2、勾选项功能调整（已上线） 3、海盟文件重复问题（已上线） | 1、项目跟进与维护 2、isf 字段功能调整
仓鼠 | 6.75人/天 |  | 前端：林宗楷（3） 后端：钱城(40) 胡照浒(6) 测试：贾海明（5） | 8月28号需求迭代发布 | 1、运到仓鼠功能演示（已完成） 2、金斯顿-》物料数据，需要把所有物料的仓库类型刷成保税仓储（已完成） 3、福建运到-》出库单退回后无法重新生成（已完成） 4、福建运到-》入库单删除（已完成） 5、福建运到-》出库单删除 已完成） 6、金斯顿-》直通仓：入库统计和出库统计，数据列表需要能导出EXCEL(包含出入库单列表) (开发中) | 1、金士顿需求发布 2、运到仓鼠功能开发

## 20240823-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.5 人/天 | 1、线上问题处理
中景项目 | 1.5 人/天 | 1、AXEP-132中景>货代端-通过提单号查询国际物流数据/箱动态为空时，增加箱号查询逻辑（已完成） 2、AXEP-133中景>货代端-进港、装船节点获取逻辑补充（已完成） | 优化需求
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0 人/天
宁波大叶园林 | 0 人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20240830 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
数字化订舱平台 | 10.56人/天 |  | 前端：李代宁（30.7） 后端：王志超（13.5） 于刘欣（34.5） 测试：叶王念（5.8） |  | 1、运价订舱-》供应商如果不使用大笨鸟的场景下，需要支持供应商在运营端进行放舱(已发布) 2、运价订舱-》接单中心自动转发到大笨鸟，供应商使用大笨鸟的前提下(已发布) 3、项目组-》400热线电话更新(已发布) 4、玄鸟运营端服务部署方式适配云效改造(80%) 5、Bug修复(已完成) | 1、云效流水线搭建 2、YDWL-1041 运价订舱-》运营介入-接单中心-接单预警 3、YDWL-1118 运价订舱-》运营介入功能（订单状态调整、订单转单） 4、实单运行支持
报关平台 | 21.87人/天 |  | 前端：刘盼(8) 后端：吕星(23) 石安(32) 徐创(14) 易发东(35) 测试：姜晓龙(38) 葛金俊(25) |  | DHL： 1、接口压测内部已完成，压测结果已满足DHL要求，文件上传性能还在沟通中。 2、大连申报优化（已发布）。 3、(Saas) >上海DHL > 操作中心 > 导出扣货清单增加客服字段(P1)（已发布）。 联邦： 1、iClear接口已联调完毕，计划下周四发布到生产环境。 2、accs接口联调中，转关单回执推送方式与对方沟通中。 3、交接表优化功能（已发布）。 报关提效： 1、易豹>自营提效>核对件与等通知发送邮件时发送给该单据指定联系人(P1)（已发布）。 2、易豹>宁波/上海>自营提效>初审界面保存时增加校验(P1)（已发布）。 3、易豹>自营提效/Saas>报关单明细页表体增加置顶(P1)（已发布）。 4、易豹>自营提效/Saas>录入电子底账编号增加校验(P1)（已发布）。 5、易豹>自营提效>操作中心>待客户确认界面增加件数和毛重列(P1)（已发布）。 6、提效》小笨鸟委托后报关单重新上传推送核对件等内容（已发布）。 7、易豹>自营提效>初复审、补录界面小数位问题优化(P1)（已发布）。 报关其他需求： 1、天网接口改造（已发布）。 线上问题： 1、易豹宁波+报关运营端+单证流入TAB不对（已修复）。 2、北京联邦报关SAAS+转关单件交接表上传报错总单号未绑定（已修复）。 3、厦门船代单识别问题（待与阿里沟通确认）。 4、复审校验报错（已修复）。 | DHL： 1、配合对方压测接口。 联邦： 1、发布iClear接口。 2、对接accs接口。 报关提效： 1、自营>全口岸>针对加贸类单据核对件格式调整(P1)。 报关其他需求： 1、自营>宁波>（大通关）乍浦转关-发单中心转关单部分情况下增加底色提醒。 2、自营>宁波>（大通关）乍浦转关-转关单详情页增加表体数据汇总展示。 3、自营>宁波>（大通关）乍浦转关-发单中心合并转关单时表体按提单号排序展示。 4、自营>宁波>（大通关）乍浦转关-发单中心转关单部分情况下增加底色提醒。 5、自营>宁波>（大通关）乍浦转关-发单中心待转关核销TAB增加是否发送客户标记。
木牛平台 | 31.94人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（39.6）赵洋洋(32.5) 后端：董华俊(40) 吕帅(40) 乔震(32) 吴既稳(30) 徐创(14.5) 测试：吴良(40.2) | 上线运行阶段 | 1、0827调度中心>新增【进出口订单】（已上线） 2、0827调度中心>进出口订单>新增【调度】页面（已上线） 3、0827调度中心>进出口订单>【新增出口】页面（已上线） 4、0827车队中心>车辆管理>新增字段【整车桥数】（已上线） 5、0830隆辉联合办公提出体验需求（已上线） 6、0831进出口业务/客户应收/车队应付-费用录入（已上线） 7、0831应收对账单/应付对账单账单-对账单详情页（已上线） 8、0831财务中心-对冲管理-对冲账单管理-列表页（待测试） 9、0831财务中心-对冲管理-对冲账单管理-详情页（待测试） 10、0827调度优化需求（已上线） 11、0827进出口订单列表优化（已上线） 12、RPA易港通吊机费支付、查询订单场景（已上线） 13、箱封号对比预警消息（已上线） | 1、0831财务中心-对冲管理-对冲账单管理-列表页（待测试） 2、0831财务中心-对冲管理-对冲账单管理-详情页（待测试） 3、上线环境保障 4、隆辉需求优化跟进
|  | 志航木牛 | 前端：相聪聪(0) 后端：董华俊(0) 吕帅(0) 乔震(0) 测试：吴良(0) | 用户UAT阶段 【线上UAT开始时间】5月1日 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
中台服务平台 | 3.25人/天 |  | 前端：林宗楷(2) 后端：胡照浒(19) 于刘欣(3) 测试：贾海明(2) | 运维阶段 | 1、ZTCP-291 EDI中心: 封装菜鸟接口后开放给美国公司调用(联调中) 2、TPSD-447 拓普斯达-》客商管理，存在性查询客商简称时，需要不区分大小写(已上线) 3、TPSD-452 拓普斯达-》业务结算模板，需要添加客户来源、财务客户名、计费重量3个数据源取值(已上线) 4、JSZX-133 财务总账系统货代对接方案+修复(待测试) | 1、需求处理 2、ZTCP-291 EDI中心: 封装菜鸟接口后开放给美国公司调用
章鱼项目 | 42.75人/天 | 麦博韦尔 | 前端：李敏华（20）王梓澄(2) 后端：张保（40） 测试：葛金俊（6） | 开发阶段 开发需求1项，缺陷修复12项、整体测试进度80% 【计划提测时间】2024/7/15 【计划上线时间】2024/8/13 【风险说明】 因人员调整，进口需求待开发联调 | 1、MBWE-130 进口物流计划＆台账原始需求（60%）【待联调】 2、缺陷修复（共计12项） 3、配合产品及实施完成内部验收（100%） | 1、MBWE-130 进口物流计划＆台账原始需求（联调） 2、MBWE-165 [线上需求]新增[回款银行信息]、[银行账号]字段 3、MBWE-164 [线上需求]装箱清单导入优化 4、MBWE-160 [线上需求]报关导出模板调整(进出口一起调整) 5、MBWE-159 [线上需求]物料信息调整 6、MBWE-158 [线上需求]出口台账使用体验优化 7、MBWE-157 [线上需求]导出申报要素优化 8、MBWE-156 [线上需求]申报要素优化 9、MBWE-155 [线上需求]收发通默认添加前缀
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：张林伟（25） 吴既稳（0） 测试：徐陆强（21） | 开发阶段 8月30号：A类需求开发完成（已上线8月27日） 9月14号：B和C类需求开发完成 | 1、贷项订单需求（已上线）； 2、三方贸易与直销订单混合出运（已上线） 3、调整商品展示顺序（已上线） 4、清关资料字段调整（已上线） 5、托盘重量分摊（已上线） 6、物料数据对接（已上线） 7、台账商品导入（开发中60%） 8、客服订单报关单分摊（开发中60%） | 1、台账商品导入 2、客服订单报关单分摊
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0.5）王梓澄（20） 后端：桂雷虎（18）汪振远（40） 姜纬(14) 测试：万乐明（24.2） | 上线试运行阶段 客户实单测试中，本周共发布UAT环境10项大小类需求，预计下周完成风控需求，单证岗位P2级需求，后续需求按计划排期迭代上线。 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-1062 合力》境内抬头》增加信保卖方主体字段（已上线） 2、HLCC-1083 信保台账》“预占用额度”状态监控（已上线） 3、HLCC-1051 信保台账详情页》申报信息栏位字段，必填项保存时不校验，申报时校验（已上线） 4、HLCC-736 发运合同-增加异常合同判定规则（已上线） 5、HLCC-1082 信保台账》自动创建时，申报信息栏位“hs编码”默认值优化（测试中） 6、HLCC-1048 客户信用管理》买方代码申请失败时，需支持手动删除（已上线） 7、HLCC-1050 信保台账》列表页“认款日期”字段，添加“查看”按钮（已上线） 8、HLCC-1047 信保台账》申报状态优化（已上线） 9、HLCC-1064 信保台账》申报信息付款人调整（已上线） 10、HLCC-1046 信保台账》申报信息付款人调整（已上线） | 1、HLCC-1080 信保台账》OA信保台账的自动创建规则增补 2、HLCC-1081 发运合同》增加“创建信保合同”按钮 3、HLCC-1084 出口台账》贸易术语为F开头时，取消表头“货险公司”必填校验 4、HLCC-1073 发运合同》列表页》“合同号”字段支持批量搜索 5、HLCC-1072 信保台账、客户信用管理》列表页》前端表格列，列组件增加sort属性 6、HLCC-1071 信保合同》详情页》校验规则调整 7、HLCC-1070 客户信用管理、信保台账》前端全文字段替换
|  | 爱柯迪 | 前端：李敏华(0) 后端：吴既稳(0) 测试：葛金俊(0) | 上线试运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：王梓澄（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线试运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、配件导入模块调整 2、服务部署手册完善
|  | 东方日升三期 | 前端：李敏华(1) 后端：吴既稳（5.5） 张林伟（0） 测试：葛金俊(3) | 上线运行阶段 | 1、 费用生成对账单新增时间 2、马来主体下报关单生成问题处理 3、提货计划退回错误数据修复 4、寻源报价单模版配置报错修复 5、对账单详情页按钮权限问题 | 1、验收需求开发
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0.5） 后端：姜纬（1） | 上线运行阶段 | 1、账单显示问题修复 | 1、线上环境保障
|  | 春风凯特摩 | 前端：赵洋洋（3） 后端：桂雷虎（11） | 上线运行阶段 | 1、CFKT-63 手册试算平衡增加数据展示（已上线） 2、CFKT-59 倒挂提醒邮件防重优化（已上线） 3、CFKT-60 外发加工SAP数据对接优化（已上线） 4、CFKT-62 首页功能优化（已上线） | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 前端：刘盼（0） 后端：徐瑞阳(0)、吴既稳（1） 测试：李文民（0） | 上线运行阶段 | 1、报关单生成随附单据中特殊字符处理 | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：王梓澄（18.1） 后端：徐创（6） 张林伟（7） 测试：王欢（2） | 上线运行阶段 【风险说明】 信保功能后续迭代上线 | 1、【线上】鼎胜>报关单信息回传ERP接口已发数量取值逻辑调整 （已发布） 2、【线上】鼎胜>出口台账列表新增商品备注字段（开发中） 3、【线上】鼎胜>拖车委托门点信息时间类型下拉项增加（开发中） 4、【线上】鼎胜>出口台账批量修改字段顺序调整以及新增一键覆盖按钮 （测试完成） | 1、优化需求开发 2、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵俊杰(1.1) 后端：易发东(1) 莫佳伟(40) 测试：徐陆强(11) | 上线运行阶段 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务正常运行中，进口业务UAT测试中 【风险说明】 | 1、准入信息的操作人信息支持单独修改（已发布）。 2、物流计划变更物流计划新增时物料折扣总价保留两位小数（已发布）。 3、司机姓名、联系方式、车牌号设置必填（已发布）。 4、放舱信息校验调整（已发布）。 5、[供应商门户优化]协议价格引入（已发布）。 6、修复3个线上问题（已发布）。 7、进口UAT测试（测试中）。 | 1、进口UAT测试支持。 2、退税管理新增页面-附件下载。 3、放舱信息箱型箱量修改校验装箱清单的箱型箱量。 4、消息通知优化。
笨鸟项目 | 14.5人/天 | 大笨鸟 | 前端：林宗楷(32.5) 后端：韩朝辉(40.5) 胡照浒(9.5) 测试：贾海明(33.5) | 拓普斯达上线运行阶段 运到进口优化需求开发 | 1、拓普斯达陆运业务功能开发（已完成） 2、拓普斯达报表统计及驾驶舱功能完善（已完成） 3、线上问题排查及解决（已完成） 4. 浙江运到-》宁波船代协同网PRA机器人，抓取宁波港的船舶代理信息（进行中） | 1、拓普斯达及其他需求完善 2、运到进口功能优化的需求
|  | 小笨鸟 | 前端：刘盼(8) 后端：姜纬(15) | 上线运营阶段 | 1、运通对接进行时（联调中） 2、航桥对接进行时（联调中） 3、isf舱单需求（已完成） | 1、线上环境保障 2、航桥对接工作
仓鼠 | 9.3人/天 |  | 前端：林宗楷（8） 后端：钱城(40) 胡照浒(1) 王志超(20) 测试：贾海明（5.5） | 8月28号需求迭代发布 | 1、运到-仓储管理-出库管理-分拣单 付费确认按钮-点击后弹窗-默认月结（已完成） 2、浙江运到-入库订单/出库订单导入-调整（已完成） 3、订单管理-入库、出库订单 附件-新增附件-上传文件名称默认填充至文件名称字段，支持修改（已完成） 4、浙江运到-入库订单/出库订单导入-规则（英）字段导入对应字段不正确（已完成） 5、运到-仓储管理-出库管理-分拣单 付费确认按钮-点击后弹窗，取消按钮展示不正确，详图，需要排查其他页面是否也存在同样问题（已完成） | 1、云效流水线搭建 2、熟悉业务和框架 3、运到需求开发

## 20240830-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.37 人/天 | 1、线上问题处理
中景项目 | 2.5 人/天 | 1、数据导出 2、港区数据查询问题排查 3、AXEP-134 中景>货代端&直客端-尾程订单新增【州】、【SKU】、【签收时间】字段，并支持搜索导出（已发布）
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0 人/天
宁波大叶园林 | 0 人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20240906 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
数字化订舱平台 | 5.5 人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：于刘欣（1.5）齐雨争(40) 测试：叶王念（2） |  | 1、YDWL-1142 运价订舱-》线上批量注册客户账号、企业数据(100%) 2、实单运行支持(100%) | 1、实单运行支持
报关平台 | 28.25人/天 |  | 前端：赵洋洋(22) 后端：吕星(40) 石安(36) 徐创(19) 易发东(39) 桂雷虎(12) 测试：姜晓龙(32) 葛金俊(26) |  | DHL： 1、配合对方压测中。 联邦： 1、iClear接口发布（已发布）。 2、(SaaS)>联邦>电子委托>调整租户电子委托获取时机为初审完成后（已发布）。 报关提效： 1、自营>全口岸>针对加贸类单据核对件格式调整(P1)（已发布）。 2、自营>随附单据生成优化（已发布）。 3、自营>宁波>（大通关）乍浦转关-转关单详情页增加表体数据汇总展示（已发布）。 4、自营>宁波>（大通关）乍浦转关-发单中心合并转关单时表体按提单号排序展示（已发布）。 5、自营>宁波>（大通关）乍浦转关-发单中心待转关核销TAB增加是否发送客户标记（已发布）。 报关其他： 1、报关自营/SAAS数据统计（已完成）。 线上问题： 1、易豹深圳+报关运营端+报检单显示异常（已修复）。 2、易豹宁波+报关运营端+转关单证上传后无转关单标签页（已修复）。 3、易豹深圳+中台+管理驾驶舱单量统计异常（已修复）。 4、联邦北京报关SAAS+复审保存跳出弹框（已修复）。 5、易豹深圳+报关运营端+比对数据异常（已修复）。 | DHL： 1、配合对方压测接口。 2、DHL>上传文件时报关客服下拉框反应迟钝(P1)。 联邦： 1、配合测试iClear接口。 报关提效： 1、自营>宁波>（大通关）乍浦转关-发单中心转关单部分情况下增加底色提醒。 2、自营>全口岸>系统校验管理>识别标色设置>账号级标色设置(P1)。 3、自营>深圳>申报前判断集装箱号是否有效(P1)。 4、自营>提效>宁波上海口岸>等通知报关需求优化-报关端（P1）。 5、自营>提效>宁波>自动申报（P1）。
木牛平台 | 23.22人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（30）赵洋洋(4) 后端：董华俊(40) 吕帅(32) 乔震(32) 吴既稳(5) 测试：吴良(42.8) | 上线运行阶段 本周迭代两次，均发布上线 | 1、对冲管理需求发布上线 2、进出口订单列表界面检索排版优化 3、货代业务员/客户编号字段统一设置 4、车队绑定司机校验放开优化 5、调度页面功能优化 6、新增进出口订单界面优化&调度页面增加文本框 7、30项缺陷修复发布上线 8、隆辉客户需求收集，优化发布 | 1、0912需求及优化开发
中台服务平台 | 5.6人/天 |  | 前端：林宗楷(0) 后端：胡照浒(22.5) 测试：贾海明(10) | 运维阶段 | 1、ZTCP-291 EDI中心: 封装菜鸟接口后开放给美国公司调用（联调中） 2、ZTCP-296 edi>国际物流接口支持通过箱号查询（进行中） 3、ZTCP-295 小笨鸟>isf发送成功判定逻辑修改（已完成） 4、TPSD-406 拓普斯达费用处理（已完成） | 1、ZTCP-291 EDI中心: 封装菜鸟接口后开放给美国公司调用 2、需求处理
章鱼项目 | 38人/天 | 麦博韦尔 | 前端：李代宁（35）王梓澄(2) 后端：张保（36） 测试：王欢（5） | 开发阶段 开发需求1项，缺陷修复7项、整体测试进度85% 【计划提测时间】2024/7/15 【计划上线时间】2024/8/13 【风险说明】 因人员调整，进口需求待开发联调 | 1、MBWE-130 进口物流计划＆台账原始需求（80%）【待测试】 2、MBWE-165 [线上需求]新增[回款银行信息]、[银行账号]字段（待前端联调） 3、MBWE-164 [线上需求]装箱清单导入优化（100%） 4、MBWE-160 [线上需求]报关导出模板调整(待前端调整) 5、MBWE-159 [线上需求]物料信息调整（带前端联调） 6、MBWE-158 [线上需求]出口台账使用体验优化（带前端联调） 7、MBWE-157 [线上需求]导出申报要素优化（带前端联调） 8、MBWE-156 [线上需求]申报要素优化（带前端联调） 9、MBWE-155 [线上需求]收发通默认添加前缀（带前端联调） 10、缺陷修复（共计7项） | 联调及测试如下需求功能： 1、MBWE-130 进口物流计划＆台账原始需求 2、MBWE-165 [线上需求]新增[回款银行信息]、[银行账号]字段 3、MBWE-164 [线上需求]装箱清单导入优化 4、MBWE-160 [线上需求]报关导出模板调整 5、MBWE-159 [线上需求]物料信息调整 6、MBWE-158 [线上需求]出口台账使用体验优化 7、MBWE-157 [线上需求]导出申报要素优化 8、MBWE-156 [线上需求]申报要素优化 9、MBWE-155 [线上需求]收发通默认添加前缀
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(8) 后端：吴既稳（20） 测试：徐陆强（4） | 开发阶段 8月30号：A类需求开发完成（已上线8月27日） 9月14号：B和C类需求开发完成 | 1、上线后问题处理（完成） 2、台账商品导入（待联调） 3、客服订单报关单分摊（待测试） | B类需求评审和开发
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（5.5） 后端：桂雷虎（20）汪振远（37） 测试：万乐明（18.1） | 上线试运行阶段 客户实单测试中，本周共发布UAT环境6项大小类需求，本周项目已完成单证，储运，风控各岗位验收范围需求确认 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-1080 信保台账》OA信保台账的自动创建规则增补（已发布） 2、HLCC-1075 信保合同》合同条款调整（联调中） 3、HLCC-1031 清关价格数据源优化（联调中） 4、HLCC-1081 发运合同》增加“创建信保合同”按钮（联调中） 5、HLCC-1084 出口台账》贸易术语为F开头时，取消表头“货险公司”必填校验（已发布） 6、HLCC-1060 UAT-CE证书多模板匹配优化（已发布） 7、HLCC-1070 客户信用管理、信保台账》前端全文字段替换（已发布） 8、HLCC-1072 信保台账、客户信用管理》列表页》前端表格列，列组件增加sort属性（已发布） 9、HLCC-1083 信保台账》“预占用额度”状态监控（已发布） | 1、HLCC-1075 信保合同》合同条款调整 2、HLCC-1031 清关价格数据源优化 3、HLCC-1081 发运合同》增加“创建信保合同”按钮
|  | 春风动力 | 前端：王梓澄（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线试运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：/ 后端：吴既稳（14.5） 测试：葛金俊(0) | 上线运行阶段 | 1、供应商对账单提交直客时校验运单签收状态（待发布） 2、国内签收后回单审核后的逆向流程完善（待发布） 3、常用菜单列表页新增默认创建时间筛选（待联调） 4、OA对接流程完善 5、线上问题跟踪处理 | 1、供应商中标邮件发送功能开发 2、4项剩余验收需求开发
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：姜纬（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
|  | 春风凯特摩 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 后端：吴既稳（2） 测试：李文民（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题跟踪处理（100%） | 1、线上问题跟踪处理
|  | 鼎胜新材 | 前端：王梓澄（0） 后端：徐创（13） 张林伟（0） 测试：王欢（12） | 上线运行阶段 | 1、HPTP-462 【线上】鼎胜>出口台账新增财务导出 (已发布) | 1、优化需求开发
|  | 恒林家居 | 前端：赵俊杰(1.5) 后端：莫佳伟(24) 汪振远(3) 测试：徐陆强(36) | 上线运行阶段 【计划提测时间（整体）】2024年4月30号提测，已提测 【计划上线时间】出口业务正常运行中，进口业务UAT测试中 【风险说明】 | 1、【恒林线上任务】台账导出添加业务归属（已发布）。 2、【恒林线上需求】装箱清单/装箱结果添加字段“企业商品名称”（已发布）。 3、【恒林家居】门户&TMS的进口和出口引入协议价格后支持修改“结算币种”（已发布）。 4、【线上问题】对账单关联发票，保存后需要加 loading（已修复）。 | 1、【报关/清关】资料生成优化。 2、线上运行支持。
笨鸟项目 | 11.5人/天 |  | 前端：林宗楷(31.5) 后端：韩朝辉(40) 胡照浒(7.5) 测试：贾海明(21.5) | 笨鸟SAAS运维中 拓普斯达上线运行中 | 1、拓普斯达-》管理驾驶舱及业务测报表适配调整（测试中） 2、拓普斯达-》海运进口费用页面，填写单位后，没有自动跳出对应的数量（已完成） 3、拓普斯达-》海运进口，新建提单，有几个字段内容没有默认带过来（已完成） 4、锦鸿，凤起线上问题处理（已完成） | 1、拓普斯达剩余需求0912迭代发布 2、浙江运到-》船代数据的自动获取 3、浙江运到-》宁波船代协同网PRA机器人，抓取宁波港的船舶代理信息 4、浙江/福建运到-》海进操作-货物明细服务页，需要能通过提单号进行申报货物的抓取
仓鼠 | 9人/天 |  | 前端：林宗楷（8.5）李代宁(8) 后端：王志超(40) 测试：贾海明（16.1） | 运到需求评审阶段 | 1、金士顿，运到BUG修复（已完成） 2、系统架构梳理（已完成） 3、运到需求评审（已完成） | 1、运到需求开发

## 20240906-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.13 人/天 | 1、线上问题处理 | 1、线上问题处理
中景项目 | 0 人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0 人/天
宁波大叶园林 | 0 人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20240914 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
木牛平台 | 28人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（24） 后端：董华俊(24) 乔震(24) 吴既稳(24) 测试：吴良(24) | 上线运行阶段 本周迭代共五次，均发布上线 | 1、小程序按日期排序以及新增查询条件（已上线） 2、新增应收应付按钮方便录单交互（已上线） 3、对账单导出（纵向合并单元格）额外费用展示样式简化（已上线） 4、应收应付订单新增“做箱时间”排序按钮（已上线） 5、调度页面功能优化（已上线） 6、账单导出做箱日时间格式改日期格式（已上线） 7、应收应付对账单加客户编号和客户字段（已上线） 8、费用录入支持代码+名称的搜索（已上线） 9、进出口订单详情页界面优化（已上线） 10、调度车牌号字段处理（已上线） 11、应付/应收订单导出费用优化（已上线） 12、调度数据保存优化（放重、排序、颜色标记）（已上线） 13、小程序详情页新增字段、列表样式优化、新增查询条件（已上线） 14、订单应收/应付列表录入费用样式调整（已上线） 15、订单详情页图片查看优化（已上线） 16、应收应付订单按月生成对账单月份选择需要调整为时间区间选择（已上线） 17、菜单权限控制切换（九泰客户角色菜单）（已上线） | 1、对冲账单导出模版 2、进出口订单页面优化（搜索、字段、车牌检索） 3、新增带货调度页需求开发 4、文本的地址匹配省市区 5、车辆GPS信息获取 6、首字母拼音匹配支持 7、订单详情页字段调整
报关平台 | 16.22人/天 |  | 前端：赵洋洋(18) 后端：徐创(35.5) 易发东(46) 测试：葛金俊(30.5) |  | DHL： 1、在测试环境配合压测识别准确率。 2、报关系统架构设计方案给到DHL（编写中）。 3、DHL>上传文件时报关客服下拉框反应迟钝(P1)（已发布）。 联邦： 1、iClear接口转关判断逻辑调整（已发布）。 2、iClear接口提单号截取逻辑调整（已发布）。 3、线上问题处理（已完成）。 报关提效： 1、自营>复审完成>核对件自动冻结(P1)（已发布）。 2、自营>深圳>申报前判断集装箱号是否有效(P1)（已发布）。 报关其他： 1、与阿里团队沟通使用大模型识别申报要素（已完成）。 线上问题： 1、易豹宁波+报关运营端+转关运抵回执未更新（已修复）。 2、广州DHL+报关SAAS+卡申报（已修复）。 3、深圳巨航进口无法调用减免税信息（已修复）。 | DHL： 1、配合对方压测试识别准确率。 2、DHL->上海初审改派客服下拉选择特别慢。 联邦： 1、iClear接口提单号截取逻辑调整。 报关提效： 1、自营>提效>宁波上海口岸>等通知报关需求优化-报关端（P1）。 2、自营>提效>宁波>自动申报（P1）。
仓鼠 | 14.5人/天 |  | 前端：林宗楷（24）李代宁(24) 宋宜超(20) 后端：王志超(24) 齐雨争() 测试：贾海明（24） | 一期开发中 进度: 40% | 1、需求调研与评审（进行中） 2、YDCC-175 运到-》仓库管理系统之PAD端功能(开发中) 3、YDCC-171 浙江运到-》入库订单的改造需求(开发中) 4、YDCC-172 浙江运到-》入库单改造需求(开发中) 5、YDCC-174 浙江运到-》板材仓管理-出库单：出库单改造(开发中) | 1、YDCC-175 运到-》仓库管理系统之PAD端功能 2、YDCC-171 浙江运到-》入库订单的改造需求 3、YDCC-172 浙江运到-》入库单改造需求 4、YDCC-174 浙江运到-》板材仓管理-出库单：出库单改造
数字化订舱平台 | 0.25人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：王志超（0）齐雨争(0) 测试：贾海明(2) |  | 1、浙江运到-》港口基础数据维护（已完成） | 1、线上运营支持
中台服务平台 | 3.69人/天 |  | 前端：林宗楷(0) 后端：张保（24）韩朝辉(3.5) 测试：贾海明(0) | 运维阶段 | 1、ZTCP-291 EDI中心: 配合线上联调及验证（已上线） 2、凤起费用BUG修复（已完成） | 1、EDI物流数据查询问题排除修改
笨鸟项目 | 9.14人/天 |  | 前端：林宗楷(0) 后端：韩朝辉(44.1) 测试：贾海明(29) | 笨鸟SAAS运维中 拓普斯达上线运行中 | 1、小笨鸟---航桥对接（70%） 2、浙江运到-》宁波船代协同网PRA机器人，抓取宁波港的船舶代理信息（开发中） 3、拓普斯达私有化---->分布式调度任务处理（80%） 4、笨鸟企业-商机线索订阅（开发中） | 1、小笨鸟---航桥对接 2、大笨鸟、结算相关功能开发 3、浙江运到-》宁波船代协同网PRA机器人，抓取宁波港的船舶代理信息 4、拓普斯达调度平台部署
章鱼项目 | 20.8人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（18） 后端：张保（0） 测试：王欢（3.5） | 开发阶段 开发需求5项，缺陷修复0项、整体测试进度85% 【计划提测时间】2024/7/15 【计划上线时间】2024/8/13 【风险说明】 因人员调整，进口需求待开发联调 | 1、MBWE-155 [线上需求]收发通默认添加前缀（待发布） 2、MBWE-156 [线上需求]申报要素优化（测试中） 3、MBWE-157 [线上需求]导出申报要素优化（待测试） 4、MBWE-165 [线上需求]新增[回款银行信息]、[银行账号]字段（测试中） 5、MBWE-175 [线上需求]装箱清单支持批量删除物料（待测试） | 1、缺陷修复 2、功能发布
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：吴既稳（0）张保（6） 测试：线上环境验证（8） | 上线运行阶段 因客户服务器问题，需要重新部署线上环境，部署报价与客户沟通中 | 1、线上环境部署（100%） 1、线上环境部署及验证 | 1、运维支持
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（30） 后端：桂雷虎（35）汪振远（20.5） 测试：王欢（13.5） | 上线试运行阶段 客户实单测试中，截止9月14号，验收范围内P1需求共42个（已上线23个，剩余19个，预计是30号全部上线） 【风险说明】暂无 | 1、HLCC-1059 出口台账>生成报关单与下载优化（已上线） 2、HLCC-1111 UAT-报关草单-包装单位显示优化（已上线） 3、HLCC-1109 UAT-报关资料合同号取值优化（已上线） 4、HLCC-1102 出口台账》出口报关单，境内货源地依据其他字段自动匹配（已上线） 5、HLCC-614 UAT-发运合同-添加“贴牌型号”字段（已上线） 6、HLCC-1077 UAT-报关发票命名优化（已上线） 7、HLCC-1113 UAT--报关单生成excel文件中增加备案序号（已上线） 8、HLCC-1031 清关价格数据源优化（已上线） 9、HLCC-1096 UAT-出口台账增加备注字段（已上线） 10、HLCC-1105 物料信息》部分字段转大写（已上线） 11、HLCC-1081 发运合同》增加“创建信保合同”按钮（已上线） | 1、HLCC-1117 出口台账-列表页增加“危险品是否发送的标记” 2、HLCC-1124 客户信用管理、历史成交情况放开手动编辑 3、HLCC-1135 UAT>物料信息增加tab--危险品过期
|  | 春风动力 | 前端：王梓澄（0） 后端：桂雷虎（0）
|  | 东方日升三期 | 前端：吴既稳 后端：吴既稳（22） 测试：葛金俊(8) | 上线运行阶段 | 1、供应商对账单提交直客时校验运单签收状态（上线） 2、国内签收后回单审核后的逆向流程完善（上线） 3、常用菜单列表页新增默认创建时间筛选（测试中） 4、消息中心邮件发送、管理功能（测试中） | 1、线上运维支持
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：姜纬（0）
|  | 春风凯特摩 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）
|  | 捷昌驱动 | 后端：吴既稳（1） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题跟踪处理 | 1、线上运维支持
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：徐创（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1.线上环境保障 | 1、优化需求开发
|  | 恒林家居 | 前端：赵俊杰(0.7) 后端：汪振远(19.5) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1.线上环境保障 2.【付款单】内关联了负数的对账单，发起付款申请时，提示校验应该是用付款金额是否为负数（已发布）。 | 1.线上环境保障

## 20240914-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.1 人/天 | 线上环境保障 | 线上环境保障
中景项目 | 1.5 人/天 | 线上环境保障 EDI数据处理 | 线上环境保障 EDI数据处理
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0 人/天
宁波大叶园林 | 0 人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20240920 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
木牛平台 | 14.65人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（23.3） 后端：吴既稳(24) 董华俊(24) 乔震(24) 测试：吴良(21.9) | 上线运行阶段 本周迭代一次，周五发布上线 | 1、车辆GPS信息获取调整（上线） 2、地址自动匹配省市区（上线） 3、新增带货调度界面（上线） 4、订单应收/应付列表录入费用样式调整（上线） 5、对冲账单导出模版（上线） 6、进出口订单页面优化（搜索、字段、车牌检索）（上线） | 1、报表管理-应收应付费用总表 2、应收应付对账单导出优化 3、进出口订单列表中的查询条件【操作员】支持多选 4、出口订单编辑界面一同打开同提单数据，同时将关闭修改正为【保存】 5、带货调度需求优化调整 6、地址自动匹配调度界面优化
报关平台 | 7.84人/天 |  | 前端：赵洋洋(2) 后端：徐创(16.2) 易发东(23.5) 测试：葛金俊(21) |  | DHL： 1、在测试环境配合压测识别准确率（测试中）。 2、报关系统架构设计方案给到DHL（已发送给对方）。 3、DHL->上海初审改派客服下拉选择特别慢（已发布）。 联邦： 1、(SAAS)>联邦>各口岸>发单中心>申报时校验是否包含委托协议(P1)（已发布）。 2、(SAAS)>联邦>切换为转关单按钮提运单号取值错误问题(P1)（已发布）。 3、独立部署方案确定（整理中）。 报关其他： 1、与阿里团队对接大模型识别申报要素（对接中）。 线上问题： 1、联邦上海报关SAAS+系统设置点开报错（已修复）。 2、易豹深圳+报关运营端+进口公路舱单批量申报异常（已修复）。 3、易豹宁波+报关运营端+转关单箱号未同步。 | DHL： 1、配合对方压测试识别准确率。 联邦： 1、跟联邦确认独立部署方案。 报关提效： 1、自营>提效>宁波>自动申报（P1）。 报关其他： 1、与阿里团队对接大模型识别申报要素。
仓鼠 | 20.5人/天 |  | 前端：林宗楷（24）李代宁(24) 宋宜超(20) 后端：王志超(24) 于刘欣(24) 齐雨争(24) 测试：贾海明（24） | 一期开发中 进度: 40% | 1、YDCC-179 浙江运到-》订单管理-入库管理-入库订单列表(测试中) 2、YDCC-177 浙江运到-》订单管理-入库管理-入库订单列表-模板导入(测试中) 3、YDCC-187 浙江运到-》出库单详情改造 (待测试) 4、YDCC-186 浙江运到-》出库单列表改造 (待测试) 5、YDCC-180 浙江运到-》订单管理-入库管理-入库订单详情页改造(开发中) | 1、YDCC-175 运到-》仓库管理系统之PAD端功能 2、YDCC-183 浙江运到-》出库订单列表改造 3、YDCC-174 浙江运到-》板材仓管理-出库单：出库单改造
数字化订舱平台 | 0人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：王志超（0）齐雨争(0) 测试：贾海明(0) |  | 1、线上运营支持 | 1、线上运营支持
中台服务平台 | 2.25人/天 |  | 前端：林宗楷(0) 后端：张保（18）韩朝辉(0) 测试：贾海明(0) | 运维阶段 | 1、ZTCP-291EDI中心: 封装菜鸟接口后开放给美国公司调用（已上线） 2、物流数据问题排查（处理中） | 1、EDI物流数据查询问题排除修改 2、配合菜鸟实单验证
笨鸟项目 | 3人/天 |  | 前端：林宗楷(0) 后端：韩朝辉(24) 测试：贾海明(0) | 笨鸟SAAS运维中 小笨鸟运维中 拓普斯达上线运行中 | 1、小笨鸟---航桥对接（100%） 2、小笨鸟---运通对接上线(100%) 3、大笨鸟拓普斯达、统一平台BUG修复4项（100%） | 1、小笨鸟配合航桥、运通上线 2、大笨鸟拓普斯达需求及BUG处理
章鱼项目 | 10人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（18） 后端：张保（0） 测试：王欢（3.5） | 开发阶段 开发需求5项，缺陷修复0项、整体测试进度85% 【计划提测时间】2024/7/15 【计划上线时间】2024/8/13 【风险说明】 | 1、MBWE-155 [线上需求]收发通默认添加前缀（待发布） 2、MBWE-156 [线上需求]申报要素优化（测试中） 3、MBWE-157 [线上需求]导出申报要素优化（待测试） 4、MBWE-165 [线上需求]新增[回款银行信息]、[银行账号]字段（测试中） 5、MBWE-175 [线上需求]装箱清单支持批量删除物料（待测试） | 1、缺陷修复 2、功能发布
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：吴既稳（0）张保（6） 测试：王欢（8） | 上线运行阶段 线上环境重新部署完成 | 1、线上环境部署及验证（100%） | 1、线上验证支持
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（8）汪振远（4） 测试：王欢（0） | 上线试运行阶段 本周开始合力项目开发工作移交外包人员，开发环境及文档已发送外包人员 【风险说明】暂无 | 1、信保线上问题修复（已完成） 2、合力项目开发工作与外包人员移交（已完成） | 1、配合外包人员开发工作
|  | 春风动力 | 前端：王梓澄（0） 后端：桂雷虎（0）
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（0） 测试：葛金俊 (0) | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理 2、SSL证书更新 | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：姜纬（0）
|  | 春风凯特摩 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）
|  | 捷昌驱动 | 后端：吴既稳（0）桂雷虎（4） 测试：王欢（1） 前端：赵洋洋(3.5) | 上线运行阶段 | 1、寻源模块寻源详情按照截止时间显示供应商的报价（已上线） 2、 订舱委托接受拼箱状态（已上线） 3、新增寻源时，增加保存按钮（已上线） 4、JCQD-510 优化供应商门户查看寻源时，备注隐藏问题（已上线） | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：徐创（0.8） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵俊杰(0.7) 后端：汪振远(20) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、NNMQ-1654 [供应商门户]主提单号字段取值修改（已完成） 2、NNMQ-1651 [净重/毛重]自动进位需求调整（已完成） 3、NNMQ-1650 订舱托书调整（已完成） 4、NNMQ-1648 线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障

## 20240920-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0人/天
中景项目 | 1人/天 | 1、AXEP-135 中景线上问题排查处理及数据统计导出 2、AXEP-139 中景>货代端-通过箱号查询得到的时间若早于该票订单的创建时间，不落库（已完成） | 线上环境保障 EDI数据处理
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0 人/天
宁波大叶园林 | 0 人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20240927 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
木牛平台 | 24.31人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（40） 后端：吴既稳(34.5) 董华俊(40) 乔震(40) 测试：吴良(40) | 上线运行阶段 本周共迭代3次 | 1、报表管理-应收应付费用总表（已发布） 2、应收应付对账单导出优化（已发布） 3、进出口订单列表中的查询条件【操作员】支持多选（已发布） 4、出口订单编辑界面一同打开同提单数据，同时将关闭修改正为【保存】（已发布） 5、带货调度需求优化调整（已发布） 6、地址自动匹配调度界面优化（已发布） 7、进出口列表添加附件信息（已发布） 8、进出口订单添加实际提箱点（已发布） 9、进出口调度页面优化待排已排、添加调度日志记录（已发布） 10、进出口订单添加调度员信息（已发布） 11、小程序排序优化（已发布） | 1、优化部分页面按钮权限控制 2、小程序添加新增字段 3、订单详情页添加字段展示设置 4、订单添加提箱点和还箱点 5、小程序补充订单编辑功能 6、九泰车队需求开发
报关平台 | 13.9人/天 |  | 前端：赵洋洋(1) 后端：徐创(38) 易发东(39.5) 测试：葛金俊(33) |  | DHL： 1、与对方沟通网关的设计说明和节前线上保障方案（沟通中）。 联邦： 1、联邦调用易豹更新接口问题调整(P1)（已发布）。 2、Saas>联邦/自营>补录资料后重新识别提单号被替换(P1)（已发布）。 3、独立部署方案确定及报价（与对方沟通中）（已发布）。 4、报关saas>提单号批量查询时间放开到14天（已发布）。 5、联邦>操作中心>导出>D类统计表修复(P1)（已发布）。 6、Saas>联邦/自营>补录资料后重新识别提单号被替换(P1)（已发布）。 自营提效： 1、自营>提效>宁波>自动申报（P1）（测试中）。 报关其他： 1、与运营团队沟通大模型识别申报要素知识库维护工作（已完成）。 2、SAAS环境节点扩容（已完成）。 线上问题： 1、自营部分报关单无法获取海关回执（已修复）。 2、dub_operation_log_queue队列积压问题处理（已修复）。 3、厦门船代单识别问题处理（已修复）。 | 1、保障自营、SAAS线上业务正常运作。 2、自营>提效>宁波>自动申报（P1）测试。 3、大模型识别申报要素接入自营环境。
仓鼠 | 30.3人/天 |  | 前端：林宗楷（40.7）李代宁(40.2) 宋宜超(18.3) 后端：王志超(34.5) 于刘欣(38.5) 齐雨争(24) 测试：贾海明（46.2） | 一期开发进度: 100%，测试进度70% 新增需求3个，计划一期内完成 | 1、YDCC-175 运到-》仓库管理系统之PAD端功能（测试中） 2、YDCC-183 浙江运到-》出库订单列表改造（已完成） 3、YDCC-187 浙江运到-》出库单详情改造（已完成） 4、YDCC-227 浙江运到-》出库订单-视图找货（测试中） 5、YDCC-229 运到-》仓库管理系统之PAD端功能-出库（测试中） | 1、YDCC-241 浙江运到-》出入库订单的减货、减货 2、配合测试修复BUG
数字化订舱平台 | 0人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：王志超（0）齐雨争(0) 测试：贾海明(0) |  | 1、线上运营支持 | 1、线上运营支持
中台服务平台 | 2.75人/天 |  | 前端：林宗楷(0) 后端：张保（22）韩朝辉(0) 测试：贾海明(0) | 运维阶段 | 1、ZTCP-296 edi>国际物流接口支持通过箱号查询问题排查（已完成） 2、ZTCP-291 EDI中心: 封装菜鸟接口后开放给美国公司调用（已完成） | 1、线上环境保障
笨鸟项目 | 5人/天 |  | 前端：林宗楷(0) 后端：韩朝辉(40) 测试：贾海明(0) | 笨鸟SAAS运维中 小笨鸟运维中 拓普斯达上线运行中 | 1、TPSD-510 拓普斯达私有化---->分布式调度任务处理（部署已完成） 2、HJPM-62 小笨鸟-航桥、运通对接（对接已完成） 3、线上问题处理5项（已完成） 4、笨鸟系统工作交接（已完成） | 1、线上环境保障
章鱼项目 | 19人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（30） 后端：张保（17.1）汪振远（8） 测试：王欢（24.5） | 开发阶段 开发需求2项，缺陷修复14项、整体测试进度85% 【计划提测时间】2024/7/15 【计划上线时间】2024/8/13 【风险说明】 | 1、MBWE-158 [线上需求]出口台账使用体验优化08.28(已提测) 2、MBWE-160 [线上需求]报关导出模板调整(进出口一起调整)（已提测） 3、MBWE-130 进口物流计划＆台账原始需求（开发中） | 1、MBWE-130 进口物流计划＆台账原始需求联调及测试
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：吴既稳（0）张保（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 线上环境重新部署完成 | 1、本周研发暂无投入 | 1、线上验证支持
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（6）汪振远（0） 测试：王欢（0） | 上线试运行阶段 本周开始合力项目开发工作移交外包人员 【风险说明】暂无 | 1、与外包人员讲解系统、代码和问题反馈清单（已完成） | 1、配合外包人员
|  | 春风动力 | 前端：王梓澄（0） 后端：桂雷虎（0）
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（6.5） 测试：葛金俊 (0) | 上线运行阶段 | 1、ZROX-860 Risen V3.0 > 常用菜单列表页新增默认创建时间筛选（已发布） 2、ZROX-682 Risen V3.0 > 消息中心邮件管理功能（已发布） 3、线上问题处理3项（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：姜纬（0）
|  | 春风凯特摩 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）
|  | 捷昌驱动 | 后端：吴既稳（0）桂雷虎（9） 测试：王欢（4.5） 前端：赵洋洋(5.5) | 上线运行阶段 | 1、JCQD-511 捷昌>供应商门户报价中，数量支持录入小数点（已发布） 2、JCQD-513 寻源勾选标签的时候，显示所有相关供应商（已发布） 3、JCQD-514 寻源计划》自动推进至待定标状态（已发布） 4、JCQD-516 寻源管理>寻源中禁止查看数据小优化（已发布） | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：徐创（0）桂雷虎(8.5) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、单一导入客户端重新安装（已完成） 2、排查缺少报关单问题（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵俊杰(0) 后端：汪振远(32) 于刘欣(0.5) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、NNMQ-1666 生成问题排查&修复（已完成） 2、NNMQ-1649 销售订单数量更新未同步至物流计划（已发布） 3、NNMQ-1655 【MES】接口文档编写（已完成） | 1、NNMQ-1663原始需求 - 寻源功能开发
其他事项 | 2人/天 | 浙电ETC项目 | 后端：齐雨争（16） |  | 1、协助浙电开发ETC涉及的RPA功能（已完成）

## 20240927-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0人/天
中景项目 | 0.2人/天 | 线上环境保障 | 线上环境保障 EDI数据处理
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0 人/天
宁波大叶园林 | 0 人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20241012 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
木牛平台 | 24.75人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（40） 后端：吴既稳(38) 董华俊(40) 乔震(40) 测试：吴良(40) | 上线运行阶段 本周共迭代2次 | 1、费用快速核销功能（已上线） 2、费用录入新增比率等字段（已上线） 3、应收应付订单导出装箱日期取值修改（已上线） 4、月账单导出时排序优化同提单号一起（已上线） 5、应收应付费用总表新增箱量统计（已上线） 6、进出口单应收应付支持列表高度拖动（已上线） 7、应收应付新增额外费用明细列以及费用排序优化（已上线） 8、进出口订单 提箱点 还箱点 控制（已上线） 9、应收应付新增tab页以及排序优化（已上线） 10、小笨鸟>业务费用确认页面优化（已上线） 11、增加运输模式字段信息（已上线） 12、单箱利润清单统计表（待测试） | 1、应收应付费用总表新增费用清单导出功能 2、调度页面增加散货单待排地址 3、国内业务增加关联订单数据 4、进出口订单增加关联单展示 5、散货订单增加箱号字段 6、调度页面优化，修改排版 7、国内业务调度增加排序功能 8、应收应付订单列表新增字段 9、进出口订单详情页新增费用录入功能 10、新增应收应付订单-对冲菜单 11、接入大模型优化铅封号识别
报关平台 | 12.5人/天 |  | 前端：赵洋洋(4) 后端：徐创(27) 易发东(39.5) 测试：葛金俊(29.5) |  | DHL： 1、给对方提供网关系统架构设计说明文档（处理中）。 联邦： 1、配合对方联调Accs转关单回执接口（联调中）。 2、与对方沟通单一客户端、查询主机和RPA机器人部署方案（已完成）。 自营提效： 1、自营>提效>宁波>自动申报（P1）（已发布）。 2、深圳公路舱单校验去除前后空格（已发布）。 3、大模型识别申报要素（开发中）。 线上问题： 1、易豹宁波+报关运营端+转关单负值（待复现）。 2、北京联邦报关SAAS+转关单提运单号有误（已修复）。 3、上海联邦报关SAAS+已申报单证仍在总运单未绑定TAB页（已修复）。 4、联邦+报关saas+手册调用失败（已修复）。 5、上海联邦报关SAAS+iclear传来的单证重复（已修复）。 | DHL： 1、给对方提供网关系统架构设计说明文档。 联邦： 1、去上海在联邦内网部署单一客户端、查询主机和RPA机器人测试服务。 UPS 1、保障SAAS环境试单。 报关提效： 1、自营/Saas>提效>历史数据数据校验允许删除(P1)。 2、自营>上海>提效>自动申报-上海(P1)。 3、大模型识别申报要素。
仓鼠 | 17.91人/天 |  | 前端：林宗楷(33) 李代宁(23) 后端：王志超(13.6) 于刘欣(27) 齐雨争(8) 测试：贾海明（38.7） | 1期需求开发完成并上线 | 1、1期功能需求开发（已发布） 2、10月10日生产环境发布, 包含PC端和PAD移动端. PAD端支持扫码安装（已完成） 3、运到、金士顿线上问题排查（已完成） 4、修复已知Bug（已完成） | 1、PC端和PAD端出入库加减货功能开发, 预计发布时间10月17日 2、2期功能规划与工时评估 3、宁波运到仓库现场协助客户使用
笨鸟项目 | 1.6人/天 |  | 前端：林宗楷(7) 后端：于刘欣(1.5) 王志超(2) 测试：贾海明(0.6) 王欢(2) |  | 1、托普斯达客商BUG和结算BUG修复（已完成） 2、上海拓普斯达-费用管理快速核销，精度计算问题（已完成） 3、拓普斯达-》客商批量分配问题（已完成） 4、托普斯达大笨鸟客户提出陆运分菜单（处理中） 5、拓普斯达-》陆运管理分为陆运进口和陆运出口，并支持编号自定义（处理中） | 1、深圳-费用管理-快速核销，出现很多小数点问题（前端计算问题） 2、拓普斯达-》公路站点需要在后台导入一份基础数据，个性化的再由用户自己新增 3、拓普斯达线上问题处理
数字化订舱平台 | 6.6人/天 |  | 前端：李代宁（17） 后端：王志超（23.5）于刘欣（1） 测试：贾海明(1.5) 王欢(9.7) |  | 1、运营端新增常用航线港口的维护（已发布） 2、客户端新增工作台页面（已发布） 3、修复已知Bug（已发布） | 1、线上环境保障
中台服务平台 | 2人/天 |  | 前端：林宗楷(0) 后端：张保（8）于刘欣(7.5) 测试：贾海明(0) |  | 1、报关历史商品检索维护需求（已完成） 2、提供易豹大屏航线港口数据、运价产品航线港口基础数据（已完成） 3、配合运价系统获取直客数据（已完成） | 1、线上环境保障
章鱼项目 | 15.69人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（16.5） 后端：张保（21.5） 测试：王欢（25.5） | UAT阶段 出口需求已完成，进口需求已发布，下周客户测试 | 1、修复缺陷17项（已完成） 2、MBWE-160 [线上需求]报关导出模板调整(进出口一起调整)（已上线） 3、MBWE-158 [线上需求]出口台账使用体验优化08.28（已上线） 4、MBWE-130 进口物流计划＆台账原始需求（已上线） | 1、线上环境保障 2、反馈问题及优化处理
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎（8） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、系统配置域名访问（已完成） 2、与客户联调物料、订单、客户SAP接口，客户物料数据已推送（已完成） | 1、配合客户验证系统 2、二期需求继续开发
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(4.5) 后端：汪振远(40) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、恒林生产问题跟进&解决（已完成） 2、NNMQ-1663 寻源需求开发（60%） 3、NNMQ-1665 MES接口对接，接口开发进度（80%） | 1、恒林线上保障 2、NNMQ-1663 寻源需求发布上线 3、NNMQ-1665 MES接口对接，与对方联调
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（2） 测试：葛金俊 (0) | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理已完成（已完成） 2、账单审核状态校验（已上线） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：王梓澄（0） 后端：桂雷虎（0）
|  | 捷昌驱动 | 后端：吴既稳（0）桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、本周研发暂无投入 | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：姜纬（0）
|  | 春风凯特摩 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：徐创（0）桂雷虎(4) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、客户线上报关单订阅数据核对（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（3.5）汪振远（0） 测试：王欢（0） | 上线试运行阶段 合力项目开发工作移交外包人员 【风险说明】暂无 | 1、解答外包人员疑问（已完成） | 1、无

## 20241012-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.4 人/天 | 1、邮件发送失败处理
中景项目 | 1人/天 | 1、线上环境保障 2、EDI数据问题排查 | 线上环境保障
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0.4人/天 | 1、线上报关单数据未同步问题处理 | 线上环境保障
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0.5人/天 | 1、处理客户报关单推送金蝶问题
宁波大叶园林 | 0 人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20241018 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
木牛平台 | 19.31人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（40） 后端：吴既稳(30.5) 董华俊(40) 测试：吴良(40) 王欢（4） | 上线运行阶段 本周共迭代2次 | 1、调度页面增加散货单待排地址（已上线） 2、国内业务增加关联订单数据（已上线） 3、进出口订单增加关联单展示（已上线） 4、散货订单增加箱号字段（已上线） 5、调度页面优化，修改排版（已上线） 6、国内业务调度增加排序功能（已上线） 7、应收应付订单列表新增字段（已上线） 8、应收应付费用总表新增费用清单导出功能（已上线） 9、进出口订单列表增加船名/航次字段（已上线） 10、新增进口页面（新开一个进口页面）（已上线） 11、出口详情增加开截港时间（已上线） 12、应收应付费用列表应付行颜色标红（已上线） 13、费用录入模版功能（已上线） 14、进出口订单详情页新增费用录入功能（已上线） 15、骝马同步的费用默认比率和数量（已上线） 16、封照识别大模型接入（已上线） | 1、应收应付TAB统计维度需要根据结算对象选项统计 2、新增核销撤销功能 3、应收应付的结算方向支持上下排序 4、车牌号支持模糊匹配搜索 5、调度页面增加【类型】字段 6、新增短倒（新增一个页面） 7、应付订单车队和结算对象查询条件支持首字母检索 8、新增应收应付订单-对冲菜单 9、费用列表按钮位置移动
报关平台 | 14.88人/天 |  | 前端：赵洋洋(12.5) 后端：徐创(27.5) 易发东(39.5) 桂雷虎(4) 测试：葛金俊(35.5) |  | DHL： 1、给对方提供网关系统架构设计说明文档（已完成）。 2、DHL识别分析导出问题排查（已解决）。 联邦： 1、配合对方联调Accs转关单回执接口（基本联调完毕待发布）。 2、联邦PVG现场内网部署测试（已完成）。 3、广州联邦部署单一客户端、查询主机和RPA机器人（部署中）。 4、联邦+报关saas+保存单证提示信息不全(P1)（已发布）。 自营提效： 1、自营-进出口公路舱单保存自动去除提单号前后空格（已发布）。 2、自营/Saas>提效>历史数据数据校验允许删除(P1)（已发布）。 3、申报要素品名申报要素默认显示修改为50条记录(P1)（已发布）。 4、初/复审进入时>申报要素弹框及批量修改弹框中要素项支持放大镜（已发布）。 5、大模型识别申报要素（已发布）。 线上问题： 1、易豹深圳+报关运营端+HS归类管理维护设置异常（已修复）。 2、深圳运通报关SAAS+我要结算无数据（已修复）。 3、上海杉君报关SAAS+打印字段显示异常（已修复）。 4、易豹深圳+报关运营端+账号登录异常（已修复）。 | DHL： 1、给对方提供系统保障方案。 联邦： 1、广州联邦部署单一客户端、查询主机和RPA机器人。 UPS 1、保障SAAS环境试单。 亚集 1、需求评审。 报关提效： 1、大模型识别申报要素识别跟进。 2、自营>上海>提效>自动申报-上海(P1)。 3、自营>上海>操作中心>新增按钮【批量修改提单号】(P1)。 4、随附单据文件模糊问题优化。
仓鼠 | 9.18人/天 |  | 前端：林宗楷(17) 李代宁(23) 后端：王志超(0) 于刘欣(21.5) 测试：贾海明（12） | 一阶段需求已发布 | 1、PC和PAD端出入库加减货需求开发（测试中） 2、 物料二维码模版打印（已完成） 3、浙江运到-》优化问题（测试中） 4、浙江运到-》入库订单的打印（已发布） 4、 线上问题处理（已完成） | 1、运到仓鼠一阶段已上线需求优化 2、运到仓鼠二阶段需求开发
笨鸟项目 | 11.28人/天 |  | 前端：林宗楷(23.5) 后端：于刘欣(4.5) 王志超(32.9) 测试：贾海明(24.3) 王欢(5) |  | 1、拓普斯达-》单票业务里面的毛利、业务结算统计的毛利、报表管理毛利问题处理（已上线） 2、拓普斯达-》报表管理-应收应付账龄清单表，已核销的费用不要统计进来（已上线） 3、拓普斯达-》客商管理，关于客商分配后，指定的联系人的交互逻辑优化（已上线） 4、拓普斯达-》客商管理，存在性查询弹窗和客商列表需展示业务员信息（已上线） 5、拓普斯达-》公路站点需要在后台导入一份基础数据，个性化的再由用户自己新增（已上线） 2. 拓普斯达线上问题排查与问题修复（已完成） | 1、拓普斯达-》单票利润统计，需要支持按照客户修改的实时汇率进行统计 2、拓普斯达-》订舱-HBL收发通信息同步逻辑优化 拓普斯达-》费用管理:业务时间和创建时间筛选控件调整 3、拓普斯达-》单票利润统计，需要支持按照客户修改的实时汇率进行统计 4、拓普斯达-》陆运管理分为陆运进口和陆运出口，并支持编号自定义
数字化订舱平台 | 5.86人/天 |  | 前端：李代宁（17.3） 后端：王志超（9）于刘欣（14） 测试：贾海明(6.6) |  | 1、整箱杂费船公司多选问题（已上线） 2、商机线索优化（已上线） 3、客户端及运营端的杂费样式布局优化（已上线） 4、下拉框组件改造（已上线） 5、运营端海运整箱运价的商机线索中跟进功能优化（已上线） 6、运营端海运整箱杂费列表调整（已上线） 7、运营端针对客户报价生成跟进记录（已上线） 8、运营端海运整箱杂费维护支持多选船公司（已上线） | 1、浙江运到-》运价导入模板更新 2、线上环境保障
中台服务平台 | 0人/天 |  | 前端：林宗楷(0) 后端：张保（0）于刘欣(0) 测试：贾海明(0) |  | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
章鱼项目 | 16.62人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（2.8） 后端：张保（24） 测试：王欢（1） | UAT阶段 出口需求已完成，进口需求已发布客户UAT中 | 1、MBWE-208 [线上需求]进出口台账商品描述改为品名（已上线） 2、MBWE-228 出口交货单新增的银行信息没有获取到数据 （已上线） 3、MBWE-230 出口台账和进口台账关联物流计划时默认勾选同步商品信息（已上线） 4、MBWE-225 麦博韦尔功能开发及问题处理（已完成） | 1、MBWE-216 [线上需求]报关资料中表体的最终目的国跟进表头的运抵国联动 2、MBWE-218 [线上需求]获取交货单支持批量输入交货单号 3、MBWE-236 [线上需求]进口台账详情页数据取值以及默认值
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 【备注】客户物料信息已导入，境内抬头待客户提供 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(24.2) 后端：汪振远(40) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 【备注】因前端开发资源问题，寻源管理功能本周提测，预计8月22号发布 | 1、线上问题跟进及解决 （已完成） 2、寻源管理调整开发及测试（测试中） 3、MES接口联调对接（50% ） | 1、寻源功能发布 2、发票对接OCR需求开发 3、MES接口联调对接
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（10） 测试：葛金俊 (0) | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理及数据修复（已完成） 2、Risen V3.0 > 国内台账新增整车费用确认功能（开发中） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（8） | 上线运行阶段 | 1、生成核注清单校验调整（已完成） 2、线上问题处理（已完成） 3、协助客户手册报核（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（2） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、JCQD-518 捷昌线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（5） 测试：王欢（11） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） 2、结算分析表缺少最终利润（已上线） | 1、线上环境保障
|  | 春风凯特摩 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(5) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、HPTP-474 客户线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0） | 上线试运行阶段 合力项目开发工作移交外包人员 | 1、无 | 1、无
其他 | 6.25人/天 |  | 后端：徐创（3）桂雷虎(3) 齐雨争（40） 测试：王欢(3) 葛金俊（1） |  | 1、YUNB-9 云豹>迁入【中景可视化平台】的管理端（已上线） 2、浙江电子口岸 rpa 技术支持（已完成） 3、运维统计工作交接（已完成） | 1、无

## 20241018-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0 人/天
中景项目 | 0.8人/天 | 1、0801后船司为空的订单 配合中景更新船司数据，并刷新国际物流数据（已完成） 2、订单跟踪问题（已完成）
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0 人/天
宁波大叶园林 | 0 人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20241025 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
木牛平台 | 19.18人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（36） 后端：吴既稳(31) 董华俊(39.5) 测试：吴良(37) 王欢（10） | 上线运行阶段 本周共迭代2次 | 1、新增应收应付订单-对冲菜单 2、调度页面优化，增加【类型】字段、与关联单展示 3、出口/进口/短倒增加标准油耗&实际油耗字段 4、进口详情页进口拆箱操作优化 5、应收应付订单按集装箱号排序 6、订单详情页费用录入按钮显示及功能权限 7、骝马同步的费用默认比率和数量 8、应收应付TAB统计维度需要根据结算对象选项统计 9、新增核销撤销功能 10、应收应付费用总表新增费用清单导出功能 11、优化获取最新的船名航次及码头（还箱点）数据（改为从edi进箱公告拉取） 12、已结清未结清金额需要根据结算对象联动 13、应收应付的结算方向支持上下排序 14、车牌号支持模糊匹配搜索 15、新增短倒（新增一个页面） 16、费用录入模版功能 17、应付订单车队和结算对象查询条件支持首字母检索 18、费用列表按钮位置移动 19、对冲详情页的按钮命名调整 20、大模型增强铅封号识别全面上线 | 1、应收应收列表的订单确认状态显示出来 2、费用录入增加enter键切换至下一个输入框 3、进出口订单选中复位功能； 4、调度及详情订单复制功能优化 5、额外费用列也需要根据列设置配置位置进行导出 6、导出账单费用支持配置费用项目列
报关平台 | 15.16人/天 |  | 前端：赵洋洋(8.7) 后端：徐创(39.5) 易发东(39.5) 测试：葛金俊(33.6) |  | DHL： 1、系统灾备响应机制文档整理（已完成）。 联邦： 1、广州联邦部署单一客户端、查询主机和RPA机器人（已完成）。 自营提效： 1、易豹深圳+报关运营端+校验提示异常（已发布）。 2、自营>上海>操作中心>新增按钮【批量修改提单号】(P1)(（已发布）。 3、大模型识别申报要素（优化中）。 4、易豹>深圳关区>产品资质采信强校验(P1)（测试完成）。 5、随附单据文件模糊问题（待测试）。 6、自营->历史报关单数据文件导出（已完成）。 线上问题： 1、厦门易豹+报关运营端+申报失败（已处理）。 2、上海联邦报关SAAS+非转关上传有转关单（已处理）。 | 联邦： 1、深圳联邦部署单一客户端、查询主机和RPA机器人。 UPS 1、保障SAAS环境试单。 亚集 1、需求评审。 报关提效： 1、大模型识别申报要素识别跟进。 2、自营>上海>提效>自动申报-上海(P1)。 3、易豹>深圳关区>产品资质采信强校验(P1) 4、随附单据文件模糊问题。
仓鼠 | 16.3人/天 |  | 前端：林宗楷(11) 李代宁(38.6) 后端：王志超(13) 于刘欣(36) 测试：贾海明（31.8） | 一阶段需求已发布 | 1、浙江运到-》出入库订单的加货、减货（已上线） 2、运到仓库-》入库单的优化需求（已上线） 3、pad端, 出库移库, 记录上次选中的库区排（已上线） 4、pad端移库, 入库优化（已上线） 5、到生产环境数据清洗至PAD版运（已完成） 6、线上问题修复（已完成） | 1、运到仓库-》PAD端-待到货列表的功能改造 2、运到仓库-》PAD端待卸货列表支持按捆备注和拍照 3、运价仓库-》PAD端-待验货支持照片上传功能 4、运到仓库-》待到货列表增加日期筛选功能
笨鸟项目 | 7.5人/天 |  | 前端：林宗楷(29) 后端：于刘欣(0) 王志超(22) 测试：贾海明(9.6) |  | 1、 拓普斯达-》单票利润统计，需要支持按照客户修改的实时汇率进行统计（已上线） 2、拓普斯达线上问题协助排查与处理（已完成） 3、景鸿线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
玄鸟订舱平台 | 2.5人/天 |  | 前端：李代宁（7） 后端：王志超（6）于刘欣（0） 测试：贾海明(3) 王欢(4) |  | 1、玄鸟-》运营端：测试问题优化（已上线） 2、玄鸟平台-》客户端测试发现问题汇总（已上线） 3、运价-》平台的logo替换（已上线） 4、直客推荐数据订阅（已完成） 5、工作台：工作台默认查询所有常用港口的运价（已上线） | 1、运价订舱-》运营端/客户端的可视化节点的节点获取逻辑优化 2、玄鸟平台-》客户端测试发现问题汇总 3、运价-》线索商机：针对线索商机内的运价数据进行清洗 4、运价-》运价查询：运营端和客户端，支持按照贸易方式进行杂费项筛选
中台服务平台 | 3.7人/天 |  | 前端：林宗楷(0) 后端：桂雷虎（24）于刘欣(5) 测试：贾海明(0) |  | 1、瑞珂 OMS API 接口对接（50%） 2、自营 > 申报要素品名历史记录匹配改为完全匹配(P1)（已上线） | 1、瑞珂 OMS API 接口对接，接口文档提供
章鱼项目 | 17人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（13.2） 后端：张保（30.5）桂雷虎(5) 测试：王欢（4） | UAT阶段 UAT剩余4个需求，计划10月27号上线2项。系统11月1号正式上线 | 1、[线上需求]获取交货单支持批量输入交货单号（已上线） 2、[线上需求]报关资料中表体的最终目的国跟进表头的运抵国联动（已上线） 3、麦博韦尔功能开发及问题处理（已完成） 4、部署单一导入客户端（已完成） 5、申报要素数据导入（已完成） | 1、[线上需求]台账编号规则修改 2、[线上需求]进口台账详情页数据取值以及默认值 3、历史报关单数据订阅
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 【备注】二期剩余6个需求待开发，计划下周上线3项需求，剩余3项需求待与客户确认 | 1、线上环境保障 | 1、清关资料维护页，增加列字段展示 2、客服订单整合至出口台账 3、海外公司清关发票下载或打印
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(17.6) 后端：汪振远(40) 测试：王欢（8）葛金俊(6.4) | 上线运行阶段 | 1、【恒林家居】OCR识别发票信息（已上线） 2、批量修改功能中 增加 【企业英文单位】字段（已上线） 3、原始需求 - 寻源调整（已上线） | 1、【线上需求】发票上传界面优化 2、加工贸易功能发布UAT
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（8） 测试：葛金俊 (0) | 上线运行阶段 | 1、日升线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（8） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、协助客户导入22号-24号装箱单数据(已完成) | 1、协助客户装箱单导入
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
|  | 春风凯特摩 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障 | 1、【线上】台账>台账生成数据优化 2、【线上】生成清关资料数据带入修正
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）
其他 | 5人/天 |  | 后端：齐雨争（40） |  | 1、运营每月数据统计，统计脚本发布（已完成） 2、海外仓信息及跨境电商产品信息梳理分析（已完成） 3、骝马票根 RPA 线上问题迁移处理（已完成） | 1、无

## 20241025-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0 人/天
中景项目 | 0 人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0 人/天
宁波大叶园林 | 0 人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20241101 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
木牛平台 | 23.75人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（40） 后端：吴既稳(40) 董华俊(32) 齐雨争(26) 测试：吴良(40) 王欢(12) | 上线运行阶段 下阶段：恒威切换使用 | 1、调度及详情订单复制功能优化(已上线) 2、进出口订单选中复位功能(已上线) 3、费用录入增加enter键切换至下一个输入框(已上线) 4、应收应收列表的订单确认状态显示出来(已上线) 5、额外费用列也需要根据列设置配置位置进行导出(已上线) 6、出口详情增加【加封地址】(已上线) 7、调度页面增加预排功能(已上线) 8、小程序反馈提箱节点的时候，上传的的 堆场信息 不去覆盖原订单的提箱点(已上线) 9、调度录入出口单调用RPA进行数据填充(已上线) 10、导出账单费用支持配置费用项目列(已上线) 11、小程序录单新增按钮(已上线) 12、小程序详情增加一些字段(已上线) 13、RPA优化改进(已上线) 13、物流跟踪取消车辆认证（待测试） 14、进出口订单列表操作列增加【再下一单】（待测试） 15、恒威基础数据整理及导入初始化(已上线) | 1、出口详情页增加进港时间 2、进出口订单详情页 增加【信息复制】按钮及司机信息复制按钮 3、详情页增加附件上传功能 4、进出口订单列表支持国内业务优化 5、调度页面增加【拆箱】【拼车】功能 6、我的客户中联系人可以录入多个 7、进出口订单列表支持国内业务优化 8、进出口订单增加【装箱单打印】按钮 9、国内业务优化 10、订单详情页字段支持拖拽 11、小程序车队端复制信息时需要调用web的配置 12、恒威RPA部署及验证测试 13、恒威上线切换使用协助
报关平台 | 15.75人/天 |  | 前端：赵洋洋(6) 后端：徐创(40) 易发东(40) 测试：葛金俊(40) |  | DHL： 1、报关系统灾备响应机制会议沟通（已完成）。 2、青岛DHL报关SAAS+监管方式未按照风险提示校验（已发布）。 联邦： 1、联邦PEK与ACCS联调修改（已发布）。 2、联邦>深圳>操作中心支持导出扣舱单和放货单(P1)（已发布）。 亚集 1、需求评审（已完成）。 自营提效： 1、自营>上海>提效>自动申报-上海(P1)（测试完成待发布）。 2、大模型识别申报要素（优化中）。 3、易豹>深圳关区>产品资质采信强校验(P1)（已发布）。 4、随附单据文件模糊问题（已发布）。 5、易豹>接收笨鸟解冻时>核注清单一起解冻(P1)（已发布）。 6、易豹>自营宁波>乍浦转关分摊逻辑调整（P1）（已发布）。 7、易豹>自营>宁波/上海>待客户确认单据点击客户已确认后自动解除核对件冻结(P1)（已发布）。 线上问题： 1、国口办申报异常（已处理）。 2、易豹深圳+报关运营端+更新回执（已处理）。 3、易豹上海+报关自营端+无权限修改客商（已处理）。 4、厦门自营无法国口办申报排查（处理中）。 | 亚集 1、开发计划排期、技术方案设计、系统开发。 报关提效： 1、大模型识别申报要素识别跟进。 2、自营>上海>提效>自动申报-上海(P1)。
仓鼠 | 9人/天 |  | 前端: 李代宁(18.7) 后端：王志超(0) 于刘欣(40.5) 测试：贾海明（12.5） |  | 1、运到仓库-》PC端-视图找货功能，增加货物的验货备注信息（开发中） 2、运到仓库-》PC端，入库单订单列表的“模板导入”功能（已上线） 3、运到仓库-》待到货列表增加日期筛选功能（已上线） 4、运到仓库-》PAD端-待装车-出库单列表页，按增加按司机到仓的正序排序（已上线） 5、运价仓库-》PC端-入库订单详情“实际入库时间”取值调整（已上线） 6、运到仓库-》PAD端，针对松木的入库单和出库单，按捆展示时，增加”英制规格“的展示（已上线） 7、运到仓库-》PAD端：待上架、已上架列表增加“验货备注”的展示和编辑功能（已上线） 8、运到仓库-》出库单：出库单的数据源（开发中） 9、运到生产环境数据清洗至PAD版（已完成） 10、运到仓库工时整理和一期验收报告整理 | 1、运到仓库-》PC端-视图找货功能，增加货物的验货备注信息 2、运到仓库-》PAD端待放行列表，支持按照出库单维度进行照片上传 3、运价仓库-》PAD端-待验货支持照片上传功能 4、运到仓库-》PAD端待卸货列表支持按捆备注和拍照 5、运到仓库-》PAD端-待到货列表的功能改造 6、运到仓库-》PAD端-待装车增加装车备注信息
笨鸟项目 | 2.45人/天 |  | 前端：李代宁(4) 后端：于刘欣(0) 王志超(7) 测试：贾海明(8.5) |  | 1、线上客户问题协助排查和处理（已完成） 2、深圳-拓普斯达-费用管理菜单添加“应收应付款汇总(按结算对象)”模板，数据未能正常打印（已完成） 3、拓普斯达-上海公司，空出分单号重复校验，需要调整为“TS36231”开始（已完成） 4、拓普斯达-客商数据刷新（开发中） 5、托普斯达，订舱、MBL、HBL页面同步问题（已完成） | 1、线上环境保障
玄鸟订舱平台 | 10人/天 |  | 前端：李代宁（19.5） 后端：王志超（33.4） 测试：贾海明(19.1) 王欢(11) |  | 1、运价订舱-》报价单格式件更新（已上线） 2、玄鸟平台-》客户端测试发现问题汇总（已上线） 3、玄鸟平台-》接单中心-放舱维护界面，新增”放舱时间“字段（已上线） 4、运价-》运价查询：运营端和客户端，支持按照贸易方式进行杂费项筛选（已上线） 5、运价-》线索商机：针对线索商机内的运价数据进行清洗（已上线） 6、运价订舱-》整箱杂费的匹配逻辑优化（已上线） 7、运价订舱-》运营端：接单中心增加物流可视化跟踪（已上线） 8、玄鸟平台-》客户端测试发现问题汇总（已上线） | 1、运价订舱-》运营端/客户端的可视化节点的节点获取逻辑优化 2、玄鸟项目-》运营端：产品管理&整箱运价列表，将”船期“字段进行调整 3、浙江运到-》运价导入模板更新 4、玄鸟-》船期数据处理
中台服务平台 | 2.5人/天 |  | 前端：林宗楷(0) 后端：桂雷虎（20.5）于刘欣(0) 测试：贾海明(0) |  | 1、瑞珂 OMS API 接口对接（测试环境已部署） 2、对外接口文档整理提供给Temu（已完成） | 1、配合Temu联调接口
章鱼项目 | 17人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（5.5） 后端：桂雷虎(8) 汪振远(8) 测试：王欢（1.2） | UAT阶段 本周发布需求上线2项，23年-24年报关单已导入，预计11月15号上线 | 1、23-24年历史报关单数据订阅，并导入麦博韦尔系统中（已完成） 2、[线上需求]进口台账详情页数据取值以及默认值（已上线） 3、[线上需求]台账编号规则修改（已上线） | 1、协助核对历史报关单历史数据 2、协助客户UAT测试
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎（2） 测试：王欢（2） | 上线运行阶段 【备注】二期剩余5个需求待开发，计划下周上线1项需求，剩余3项需求待与客户确认 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、客服订单整合至出口台账 2、海外公司清关发票下载或打印 3、清关资料维护页，增加列字段展示
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(24.5) 后端：汪振远(32) 测试：王欢(3.3) | 上线运行阶段 | 1、【线上需求】寻源优化（已完成） 2、直客端-装箱管理列表中添加ETD 日期，常规导出数据按照列表数据全部导出（已完成） 3、费结账单详情页面优化（已完成） 4、供应商门户：多个拖车分批提交优化（已完成） 5、直客端寻源查看报价优化（已完成） 6、线上运行保障（已完成） | 1、寻源发布生产 2、宜家对接流程需求确定 3、线上运行保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（0） 测试：葛金俊 (0) | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（2.5） | 上线运行阶段 | 1、报关单删除问题（已完成） 2、手册报核状态同步问题（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（3） | 上线运行阶段 | 1、线上台账数据保存出错（已完成） 2、美成服务器异常处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风凯特摩 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）
其他 | 1.8人/天 |  | 后端：齐雨争（14.75 ） |  | 1、运价订舱平台 船期优化方案对接（已完成） 2、运营数据整合（已完成）

## 20241101-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.5人/天 | 1、海天+章鱼+同步装箱安排同步出错处理（已完成） 2、海天清关资料生成问题（已完成）
中景项目 | 0 人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0 人/天
宁波大叶园林 | 0 人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20241108 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
木牛平台 | 23人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（40）赵洋洋（7.5） 后端：吴既稳(40.6) 董华俊(40) 测试：吴良(40) 王欢(15) | 上线运行阶段 | 1.MUNIU-1169 应收应付新增客户和门点排序功能（已发布） 2.MUNIU-1204 进出口订单删除订单，去除吊机费支付限制（已发布） 3.MUNIU-1165 出口订单详情页增加进港时间（已发布） 4.MUNIU-1164 物流跟踪取消车辆认证（已发布） 5.MUNIU-1163 进出口订单详情页增加信息复制按钮以及司机信息复制按钮（已发布） 6.MUNIU-1157 进出口订单列表操作列增加再下一单功能（已发布） 7.MUNIU-1144 进出口订单详情页增加附件上传功能（已发布） 8.MUNIU-1127 进出口调度页面增加拆箱和拼车功能（已发布） 9.MUNIU-1113 我的客户中维护支持联系人录入多个（已发布） 10.MUNIU-1192 使用rpa获取订单信息增加箱型（已发布） 11.MUNIU-1170 费用录入新增快捷录入成本按钮（已发布） 12.MUNIU-1126 进出口订单列表支持国内业务（已发布） 13.MUNIU-1122 国内业务详情页面整体改版（已发布） 14.MUNIU-1166 订单详情页新增克隆费用功能（已发布） 15.MUNIU-1181 应收应付查询结果是默认定位列表第一行显示费用（已发布） 16.MUNIU-1280 调度表格中点击含有关联单的订单，可以同时将关联的订单标色（已发布） 17.MUNIU-1279 调度页面增加拼车过滤（已发布） 18.MUNIU-1260 关联订单样式修改移除司机、增加提单展示（已发布） 19.MUNIU-1239 进出口订单列表增加送货时间、装箱地区和箱皮重字段，增加小柜快速筛选功能（已发布） 20.MUNIU-1238 费用录入弹窗新增实际提箱点字段（已发布） 21.MUNIU-1237 进口/出口/短倒/国内页面详情增加做箱地区（已发布） 22.MUNIU-1229 RPA采集数据创建提箱地址和还箱地址数据字典（已发布） 23.MUNIU-1200 进箱公告于船舶计划数据整合（已发布） 24.MUNIU-1193 美化关联订单样式展示（已发布） 25.MUNIU-1191 国内散货调度页面支持临时提送货门点输入（已发布） 26.MUNIU-1186 列表页面点击提单号查询的时候对进港时间、开截港时间数据进行反填（已发布） 27.MUNIU-1176 进出口调度页面保存逻辑调整为单条实时触发保存和刷新（已发布） 28.MUNIU-1226 进出口订单列表新增费用栏（测试中） 29.MUNIU-1167 进出口订单详情页首列按钮冻结（测试完成） 30.MUNIU-1296 应收应付订单双击路由跳转到新的国内/进口页面（测试中） 31.MUNIU-1290 调度页面增加派车侧滑栏，不使用灯箱效果（测试中） 32.MUNIU-1283 司机信息复制功能增加住址信息（测试中） 33.MUNIU-1254 进出口订单列表双击数据实现返回自动刷新（测试中） 34.MUNIU-1248 国内业务详情重量字段统一使用预计货重（测试中） 35.MUNIU-1247 出口订单增加预提/落箱功能并支持进口拆箱仓库字段编辑（测试中） 36.MUNIU-1242 宁波港船期查询时候自动过滤ZIT数据（测试中） 37.MUNIU-1241 进出口订单新增一键带货功能（测试中） 38.MUNIU-1240 拼车放开限制，支持带货双重等多种业务场景（测试中） 39.MUNIU-1235 复制信息支持查看剪切板并编辑功能（测试中） 40.MUNIU-1233 木牛车队端小程序可上传查看附件（测试中） 41.MUNIU-1231 调度日志支持列隐藏设置，增加发单备注功能（测试中） 42.MUNIU-1196 调度页面增加提单号、门点地址等排序功能（测试中） 43.MUNIU-1184 费用录入功能新增应收/应付的光标自动定位到费用名称输入框（测试中） | 1.MUNIU-1282 进出口订单建单后自动生成箱封照的链接链路 2.MUNIU-1203 费用录入时结算对象输入框可以根据首字母匹配 3.MUNIU-1187 车队小程序支持现金车派车 4.MUNIU-1112 进出口订单支持装箱单打印功能 5.MUNIU-1180 应收应付费用导出按照当前选择的TAB页生成 6.MUNIU-1252 新增成本管理-车辆维保明细功能 7.MUNIU-1228 新增订单费用审批确认记录 8.MUNIU-1209 费用录入支持回车快捷保存 9.MUNIU-1208 新增核销记录撤回功能 10.MUNIU-1168 进出口订单新增客户联系人字段 11.MUNIU-1154 车队小程序新增可以查看车辆GPS定位功能 12.MUNIU-1146 调度页面支持列设置，包括展示与位置功能 13.MUNIU-1145 所有业务订单详情页字段支持拖拽 14.MUNIU-1185 费用维护时快捷码自动生成
报关平台 | 15.18人/天 |  | 前端：赵洋洋(15.5) 后端：徐创(38) 易发东(40) 齐雨争(7) 测试：葛金俊(21) |  | DHL： 1、自动申报、电委关系需求对接文档整理（已完成）。 2、OCR备用接口资源、服务高可用、OCR识别资源共享、网关澄清方案沟通（已完成）。 3、DHL->异常状态单证补偿处理优化（已发布）。 4、易豹>Saas>记录环节状态AI处理开始时间方便后续分析识别时间(P1)（已发布）。 联邦： 1、联邦广州&深圳>识别完成后默认值逻辑调整(P1)（已发布）。 2、联邦深圳>导出扣舱单去掉快速通关逻辑判断(P1)（已发布）。 亚集 1、技术方案设计&评审（已完成）。 2、订单可视化系统开发（开发进度5%）。 自营提效： 1、大模型识别申报要素（优化中）。 线上问题： 1、易豹上海+报关运营端+我要结算无法同步（已处理）。 2、DHL件重表无法导入问题处理（已处理）。 3、易豹宁波+报关运营端+我要结算数据 地区字段为空（已处理）。 | DHL： 1、自动申报、电委关系开发。 亚集 1、订单可视化系统开发。 报关提效： 1、大模型识别申报要素识别跟进。
仓鼠 | 10人/天 |  | 前端: 李代宁(34.1) 后端：于刘欣(33.5) 测试：贾海明（13） |  | 1、运到仓库->PAD端的展示优化（已完成） 2、运到仓库-》出库单的数据源（已完成） 3、运到仓库-》PC端-视图找货功能，增加货物的验货备注信息（已完成） 4、运到仓库-》PAD端待放行列表，支持按照出库单维度进行照片上传（已完成） 5、运价仓库-》PAD端-待验货支持照片上传功能（已完成） 6、运到仓库-》PAD端待卸货列表支持按捆备注和拍照（已完成） 7、运到仓库-》PAD端-待到货列表的功能改造（已完成） 8、运到仓库-》PAD端-待装车增加装车备注信息（已完成） 9、PAD端和PC端页面功能交互优化与问题修复（已完成） | 1、运到仓库-> 系统管理-基础数据-物料数据 2、线上环境保障
笨鸟项目 | 3.14人/天 |  | 前端：李代宁(1) 后端：于刘欣(1) 桂雷虎(5) 测试：贾海明(18.1) |  | 1、拓普斯达-账号关联处理(已完成) 2、拓普斯达-台北用户批量添加台中权限(已完成) 3、其他笨鸟客户线上问题处理(已完成) 4、阿里的订舱托书和提单识别的OCR识别准确率验证（处理中） | 1、阿里的订舱托书和提单识别的OCR识别准确率验证 2、笨鸟客户线上环境保障
玄鸟订舱平台 | 9.75人/天 |  | 前端：李代宁（9） 后端：王志超（36）齐雨争(11) 测试：贾海明(12) 王欢(10) |  | 1、运营端/客户端的可视化节点的节点获取逻辑优化(已发布) 2、玄鸟运营端运价导入、产品导入、杂费导入模版调整(已发布) 3、船期爬取唯运和容易（已完成） 4、EDI整合飞驼、明日数航船期查询接口（已完成） 5、修复线上问题与页面功能交互优化（已完成） | 1、玄鸟-》玄鸟与大小笨鸟互通逻辑处理 2、供应商开通渠道客户账号功能 3、客户端、运营端功能优化与线上问题修复
中台服务平台 | 1.6人/天 |  | 后端：桂雷虎（13）于刘欣(0) 测试：贾海明(0) |  | 1、明日数航船期数据接口对接并与飞驼接口整合（已完成） | 1、线上环境保障
章鱼项目 | 8.3人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（8） 后端：汪振远(15.5) 测试：王欢（1） | UAT阶段 本周开发需求1项，系统预计11月15号正式上线 | 1、[原始需求]进口物流计划导入送货单功能（测试中） 2、麦博韦尔>出口报关单-合同打印模板展示调整（已发布） 3、UAT测试问题修复（已完成） | 1、退税归档>原始需求 2、UAT测试支持
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎（2） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、台账生成数据归并错误修复（待测试） 2、出口台账手动归并问题（待测试） | 1、客服订单整合至出口台账 2、海外公司清关发票下载或打印
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(9) 后端：汪振远(24.5) 测试：王欢(4.6) | 上线运行阶段 | 1、装箱清单页面，加【序号】、【跟踪号】两个字段（已发布） 2、恒林>寻源审批页面优化（已发布） 3、MES对接，配合对方接口联调（80%） 4、线上问题排查&修复（已完成） | 1、线上运行保障 2、线上优化需求发布 3、MES对接，配合对方接口联调 4、宜家对接流程需求开发
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（0） 测试：葛金俊 (0) | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（3） | 上线运行阶段 | 1、春风动力退税归档线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风凯特摩 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（8） | 上线运行阶段 | 1、凯特摩历史报关单处理（已完成） 2、凯特摩理论库存计算数据问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）
其他 | 3.4人/天 |  | 后端：齐雨争（16.25 ）桂雷虎（4） 于刘欣（7） |  | 1、浙电线上问题处理（已完成） 2、宁波亚集需求前置调研沟通和环境搭建（已完成） 3、大小笨鸟线上数据统计（已完成） | 1、无

## 20241108-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0人/天
中景项目 | 0 人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0 人/天
宁波大叶园林 | 0 人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20241115 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
木牛平台 | 21.6人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（40） 后端：吴既稳(41.2) 董华俊(32) 测试：吴良(35) 王欢(24.5) | 上线运行阶段 | 1、订单应收/应付菜单增加【进港时间】【做箱地区】字段（已发布） 2、进出口订单列表新增费用栏（已发布） 3、应收应付费用导出按照当前选择的TAB页（已发布） 4、船舶计划采集优化（已发布） 5、宁波区域进口订单，识别箱门照片回填判断（已发布） 6、调度页面优化（已发布） 7、调度页面，提箱/还箱 字段分开，并增加排序；（已发布） 8、【信息复制】配置项中增加【客户编号】字段 信息复制优化（已发布） 9、小程序提箱点回传（已发布） 10、进出口订单列表勾选关联订单，同时给相关联的订单进行标色（已发布） 11、新增国内 修改为【散货/带货】（已发布） 12、费用录入时结算对象输入框可以根据首字母匹配（已发布） 13、小程序新增编辑功能（已发布） 14、费用脱离对账单功能（已发布） 15、船舶计划中作业单位数据字典增加（已发布） 16、调度右侧已排车辆信息过滤增加散货与短倒（已发布） 17、修复宁波区域订单船期轮询（已发布） 18、进口拆箱优化（已发布） 19、录入船名航次，进行一次船期查询时数据带入优化（已发布） 20、订单费用审批确认记录（已发布） 21、进出口订单增加【装箱单打印】（已发布） | 1、装箱单保存优化 2、易港通接口对接 3、进出口订单创建预录数据 4、进出口订单增加箱封号呈报表导出 5、费用维护时快捷码自动生成 6、ios打开木牛页面 复制信息 功能失效问题 7、预派车辆修改 8、订单详情性能优化； 9、现金车派车优化； 10、账单中费用的新增删除调整 11、核销记录撤回功能 12、服务器资源调整，扩充部署实例
报关平台 | 18.5人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(21.5) 后端：徐创(37) 易发东(39) 齐雨争(10) 桂雷虎(2) 测试：葛金俊(38.5) |  | DHL： 1、整理完成查询主机说明文档（已完成）。 2、国口办申报通道不稳定，搭建备用通道沟通（沟通中）。 3、(广州DHL)全部关区》金额录入放开整数位控制（已发布）。 联邦： 1、联邦广州 >初审/复审/发单增加岗位人员查询条件(P1)（已发布）。 2、联邦广州 > 识别完成后默认值逻辑调整(P1)（已发布）。 3、深圳联邦+报关SAAS+导出扣舱单报关行字段逻辑调整(P1)（已发布）。 4、深圳联邦+报关SAAS+导出放行清单字段逻辑调整(P1)（已发布）。 亚集 1、订单可视化系统开发（开发进度30%）。 自营提效： 1、大模型识别申报要素（优化中）。 2、易豹>自营>大连锦程后台接口生成归档资料bug(P1)（已发布）。 线上问题： 1、上海DHL报关SAAS申报失败处理（已处理）。 2、易豹宁波+报关运营端+预配未抓取（处理中）。 3、易豹深圳+报关运营端+蛇口查询单子系统异常（处理中）。 4、深圳联邦公路运输报关单申报失败排查（已处理）。 | DHL： 1、自动申报、电委关系开发。 亚集： 1、订单可视化系统开发。 UPS： 1、上海>识别完成>特殊事项逻辑调整(P1)开发。 报关提效： 1、大模型识别申报要素识别跟进。 2、自营>标识申报要素中非大模型识别方便核对(P1)开发。
仓鼠 | 8.47人/天 |  | 前端: 李代宁(23.1) 后端：于刘欣(24.2) 测试：贾海明（20.5） |  | 1、整单减货的场景，需要增加一个出库单流转的按钮（已发布） 2、PC端：出库单的排序优化（已发布） 3、出库单的车牌号和客服备注同步展示在出库订单中（已发布） 4、 运到-》移库的过道的处理（已发布） 5、PAD端：出入库单按钮颜色和选中状态（已发布） 6、 出入库单的优化功能（已发布） 7、 运到仓库-> 系统管理-基础数据-物料数据（已发布） 8、PAD 端：优化功能（已发布） | 1、线上环境保障
笨鸟项目 | 4人/天 |  | 前端：李代宁(0) 赵俊杰（1） 后端：于刘欣(8) 桂雷虎（10.5） 测试：贾海明(12) |  | 1、拓普斯达-添加空港数据-QJB（已完成） 2、拓普斯达-报表管理-订舱各维度利润表，要求增加部门 以及操作 等岗位（已完成） 3、拓普斯达-业务结算部门查询逻辑、用户权限问题处理（已完成） 4、上海拓普斯达-对账单模版调整（已完成） 5、成都拓普斯达，本位币金额计算错误（已完成） 6、成都拓普斯达添加费用模版（已完成） 7、拓普斯达-“深圳拓普斯达国际物流有限公司”客商信息启用失败（已完成） 8、华基、运通线上报关状态推送失败问题、推送配置调整（已完成） 9、托普斯达驾驶舱、结算数据异常问题（已完成） 10、处理浙江锦鸿结算报表数据异常问题（已完成） 11、处理义乌天诚计费问题（已完成） 12、浙江纺都结算数据异常问题（已完成） 13、沃泰、深圳中传基础数据维护（已完成） 14、华凯供应链拖车委托问题（已完成） 15、阿里的订舱托书和提单识别的OCR识别准确率验证（已完成） | 1、线上环境保障
玄鸟订舱平台 | 9人/天 |  | 前端：李代宁（19.3） 后端：王志超（35）于刘欣(4) 测试：贾海明(9) 王欢（4） |  | 1、玄鸟-》港口自动匹配航线的功能（已发布） 2、玄鸟-》整箱杂费：整箱杂费的合并机制优化（已发布） 3、玄鸟-》客户管理（已发布） 4、玄鸟-物流节点查询-缺少预计开航时间展示（已发布） 5、玄鸟-》运营端：平台用户的直客线上的推荐功能的开启及配置权限（已发布） | 1、玄鸟-》运营端：直客推荐功能的优化 2、寻源报价工作设计及开发
中台服务平台 | 1.6人/天 |  | 后端：桂雷虎（16）于刘欣(0) 测试：贾海明(0) |  | 1、temu跨境对接ABC接口文档编写及调整（已完成） 2、搭建temu对接abc尾程接口服务搭建及开发（开发中） | 1、temu对接abc尾程接口服务开发
章鱼项目 | 8.65人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（16） 后端：汪振远(33) 桂雷虎(3) 测试：王欢（9.2） | UAT阶段 本周开发需求2项，线上问题3项 | 1、退税归档>原始需求（已发布） 2、[原始需求]进口物流计划导入送货单功能（已发布） 3、【线上问题】申报要素导出数据缺失（已发布） 4、【线上问题】发货人代码取值逻辑有问题（已发布） | 1、[线上需求]进出口台账中增加一个创建人的字段以及筛选条件 2、[线上需求]运抵国不要根据贸易国带出要根据目的港对应的国家 3、[线上需求]物料新增报关型号字段支持进出口报关单生成使用
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(1) 后端：汪振远(7) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、线上问题排查及修复（已完成） 2、mes对接（已完成联调，测试中） | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（0） 测试：葛金俊 (0) | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风凯特摩 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）
其他 | 3.9人/天 |  | 后端：齐雨争（31.25 ) |  | 1、浙电 oil 项目优化 线上 rpa 安全检测（已完成） 2、高阳 BMS 模块环境准备 代码熟悉（进行中） | 1、无

## 20241115-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.5人/天 | 1、线上发票模版问题处理（已完成） 2、线上同步装箱安排问题（已完成）
中景项目 | 0 人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0 人/天
宁波大叶园林 | 0 人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20241122 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
木牛平台 | 21.5人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（37.5）赵洋洋（13） 后端：吴既稳(34) 董华俊(29) 测试：吴良(42.3) 王欢(16) |  | 1、装箱单保存、打印需求优化（已发布） 2、小程序车队端订单信息复制与web端自定义复制同步（已发布） 3、易港通信息配置设置（已发布） 4、订单详情性能优化改造（已发布） 5、调度页面派车统计数据优化（已发布） 6、进出口订单增加箱封号呈报表导出（已发布） 7、预派车辆标志修改（已发布） 8、费用维护时快捷码自动生成（已发布） 9、司机端小程序可查看附件（已发布） 10、车队端小程序可上传查看附件（已发布） 11、小程序拼单裁缝线取消（已发布） 12、现金车派车优化（已发布） 13、易港通接口调试（已完成） 14、进出口订单页面&订单应收 内存占用优化（已发布） 15、服务升级扩容（已发布） 16、慢SQL排查优化（持续进行） 17、应收费用同步附件至小笨鸟客户端（已发布） 18、应收应付账单导出设置新增【做箱地区】导出配置（已发布） | 1、小程序新增实际提箱点 2、小程序预录数据带入 3、调用易港通录单 4、进出口订单创建预录数据 5、对账单中费用的新增删除逻辑调整 6、核销记录撤回功能 7、系统优化、页面优化
报关平台 | 15.5人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(15.5) 后端：徐创(37) 易发东(33) 齐雨争(4) 测试：葛金俊(35) |  | DHL： 1、确认自动申报接口（已完成）。 联邦： 1、联邦广州>用户备注扩大字符限制（已发布）。 UPS 1、UPS>上海>识别完成>特殊事项逻辑调整(P1)（已发布）。 亚集 1、订单可视化系统开发（开发进度50%）。 自营提效： 1、大模型识别申报要素（优化中）。 2、自营>上海/宁波>支持清除报关要求时间(P1)（已发布）。 3、易豹>自营宁波>乍浦转关校验报关单逻辑调整（P1）（已发布）。 4、其他包装导致发送标准版失败(P1)（已发布）。 线上问题： 1、联邦广州报关SAAS+核对件内容显示不全（已处理）。 2、联邦广州报关SAAS+接单日期逻辑查询（已处理）。 3、联邦深圳报关SAAS+根据委托有效期无法正常排序（已处理）。 4、联邦深圳报关SAAS+点状态刷新比对结果为刷新（已处理）。 | DHL： 1、自动申报接口开发。 亚集： 1、订单可视化系统开发。 报关提效： 1、大模型识别申报要素识别跟进。 2、自营>标识申报要素中非大模型识别方便核对(P1)开发。
玄鸟订舱平台 | 13.75人/天 |  | 前端：李代宁（28） 后端：王志超（31）于刘欣(29.5) 测试：贾海明(12.5) 王欢(9) |  | 1、 询报价需求设计和评审（已完成） 2、直客客户检索推荐优化（已发布） 3、 客户端询价功能开发（开发中） 4、运营端询价报价功能开发（开发中） | 1、客户端询价功能开发 2、运营端询价报价功能开发
仓鼠 | 5.2人/天 |  | 前端: 李代宁(14) 后端：于刘欣(8) 王志超(4) 测试：贾海明（15.5） |  | 1、 PAD端后台到前台后网络切换时导致卡死问题修复（已完成） 2、PC减货时修改已存在货物捆号问题修复（已完成） 3、线上问题跟进及修复（已完成） | 1、线上环境保障
笨鸟项目 | 1.5人/天 |  | 前端：李代宁(0) 后端：于刘欣(0.5) 测试：贾海明(5) 王欢(7) |  | 1、托普斯达与锦鸿线上问题修复（已完成） 2、财务系统培训(已完成) | 1、线上环境保障
中台服务平台 | 2.8人/天 |  | 后端：桂雷虎（22.5）王志超(1) 测试：贾海明(0) |  | 1、temu 跨境服务搭建（已完成） 2、对接ABC接口开发（60%） 3、SCRM客户问题排查（已完成） | 1、对接ABC接口开发
章鱼项目 | 7.8人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（3） 后端：汪振远(18) 桂雷虎(5) 测试：王欢（1.5） | UAT阶段 本周上线优化需求2项，下周清理UAT数据，11月底正式上线 | 1、[线上需求]进出口台账中增加一个创建人的字段以及筛选条件（已发布） 2、[线上需求]运抵国不要根据贸易国带出要根据目的港对应的国家（已发布） 3、线上问题修复（已完成） 4、历史报关单订阅及补充（已完成） | 1、[线上需求]物料新增报关型号字段支持进出口报关单生成使用 2、出口模块的测试数据清理
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、解决线上客户订单推送失败问题排查（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(4.5) 后端：汪振远(22) 测试：王欢(4) | 上线运行阶段 | 1、【退税管理】新增页面 - 附件下载(出口)（已发布） 2、线上问题排查和修复（已发布） | 1、[线上需求]查看寻源优化需求 2、[线上需求]寻源邮件内容优化需求 3、[线上需求]新增寻源时输入优化需求 4、线上运行保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（2） 测试：葛金俊 (0) | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、Risen V3.0 > 新增直客端报价单管理配置界面
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（2.5） | 上线运行阶段 | 1、物料更新hscode编码问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风凯特摩 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）
其他 | 5人/天 |  | 后端：齐雨争(40.25) |  | 1、RPA 任务测试对接(已完成) 2、高阳项目-BMS-1780：584 业务报表筛除数据逻辑(已完成) 3、高阳 BMS 模块 资金往来 接口(开发中) 4、直客数据 RPA 抓取(已完成) 5、直客推荐企业报关统计数据获(已完成) | 1、无

## 20241122-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.2人/天 | 1.线上问题处理（已完成）
中景项目 | 0 人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0 人/天
宁波大叶园林 | 0 人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20241129 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
木牛平台 | 19.8人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（40） 后端：吴既稳(31) 董华俊(40) 测试：吴良(41) 王欢(7) |  | 1、应收应付订单新增【业务类型】【运输模式】字段（已发布） 2、小笨鸟货代端查看的费用明细需要根据结算对象过滤（已发布） 3、进出口订单>各订单详情>操作员放开编辑（已发布） 4、车队中心>我的客户>统一社会编码放开编辑（已发布） 5、进出口订单>列表页面>增加无箱封数据 快捷筛选（已发布） 6、进口订单详情 增加【运输模式】字段（已发布） 7、复制信息弹窗显示控制（已发布） 8、箱单打印存入附件--生成为图片格式（已发布） 9、小程序新增实际提箱点（已发布） 10、对账单中费用的新增删除逻辑调整（已发布） 11、费用模版维护新增【新增成本】按钮（已发布） 12、司机费用审核排序方式优化（已发布） 13、调度日志右侧滑栏的未拼成小柜统计优化（已发布） 14、调度日志导出优化（已发布） 15、进出口订单移除点击车牌显示轨迹功能（已发布） 16、小笨鸟查询到对应车队订单数据时展示的提箱地址的配置化（已发布） 17、应收费用同步附件至小笨鸟客户端（已发布） 18、费用审核完后刷新页面后定位到之前选中的数据（已发布） 19、应收应付账单导出设置新增【做箱地区】导出配置（已发布） 20、前端页面性能优化（已发布） | 1、易港通数据对接 2、装箱打印增加备注栏 3、小程序【预录】功能优化 4、进出口订单创建预录数据 5、核销记录撤回功能 6、骝马自动派单功能开发 7、木牛司机端小程序需求开发
报关平台 | 19.5人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(18) 后端：徐创(40) 易发东(40) 齐雨争(18) 桂雷虎(1) 测试：葛金俊(39) |  | DHL： 1、与对方沟通查询主机问题、接口数据加密方式（已完成）。 2、自动申报接口开发（进度约90%）。 3、上海DHL报关SAAS+申报失败（已发布）。 4、北京DHL报关SAAS+操作中心接单日期无法选择（已发布）。 联邦： 1、联邦深圳通用关区里深圳口岸单证，审单完成后跳出复审中心（已发布）。 亚集 1、订单可视化系统开发（开发进度80%）。 自营提效： 1、大模型识别申报要素（优化中）。 2、自营/Saas > 将英文字体改为Verdana（已发布）。 3、标识申报要素中非大模型识别方便核对(P1)（已发布）。 线上问题： 1、自营厦门国口办不能申报问题排查（已处理）。 2、自营厦门无法暂存单一窗口问题排查（已处理）。 3、深圳蛇口船期数据查询问题处理（处理中）。 4、易豹宁波+报关运营端+预配抓不到（处理中）。 5、自营转关单提单确认件无法修改起运站问题排查（已处理）。 | DHL： 1、自动申报接口开发。 亚集： 1、订单可视化系统开发。 自营提效： 1、大模型识别申报要素识别跟进。 2、易豹 > 自营宁波 > 郑州领未特殊流程支持(P1)开发。
玄鸟订舱平台 | 19人/天 |  | 前端：李代宁（50）赵洋洋(6) 后端：王志超（40）于刘欣(39.6) 测试：贾海明 (17) |  | 1、玄鸟-》运营端：客户企业的信息增加“总业务量(TEU)”（已发布） 2、玄鸟-》客户端：询报价功能入口(测试中) 3、玄鸟-》运营端：供应商管理及玄鸟、大小笨鸟的互联中的需求(测试中) | 1、询报价功能完善 2、配合业务测试询报价功能
仓鼠 | 0人/天 |  | 前端: 李代宁(0) 后端：于刘欣(0) 王志超(0) 测试：贾海明（0） |  | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
笨鸟项目 | 4.8人/天 |  | 前端：李代宁(0) 后端：于刘欣(1) 测试：贾海明(21.5) 王欢(16) |  | 1、拓普斯达-费用管理模版格式调整，添加黑河农商银行模版（已完成） 2、拓普斯达-空出应收应付“PS”费用模板展示不全（已完成） 3、4个直单的D/N C/N模版里，计费重量的显示是错误的（已完成） 4、其他线上问题处理(已完成) | 1、线上环境保障
中台服务平台 | 2人/天 |  | 后端：桂雷虎（13） 测试：王欢（3） |  | 1、EDI08014接口查询企业信息港口转换（已完成） 2、ABC接口开发及自测（开发中） 3、SCRM客商线上问题处理（已完成） | 1、ABC接口开发及自测 2、线上环境保障
章鱼项目 | 11人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（1） 后端：汪振远(8) 测试：王欢（0） | UAT阶段 本周完成出口优化需求及历史报关单订阅，产品下周一去客户现场切换出口上线 | 1、[线上需求]物料新增报关型号字段支持进出口报关单生成使用（开发中） 2、UAT测试问题处理（已完成） 3、历史报关单订阅及补充（已完成） | 1、[线上需求]物料新增报关型号字段支持进出口报关单生成使用 2、[线上需求]进口送货单新增单位和币值的批量填充按钮 3、产品去现场进行上线确认（出口板块） 4、线上运行保障
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(10) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理4项，剩余1项（已完成） | 1、线上问题处理 2、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(15) 后端：汪振远(32) 测试：王欢(6) | 上线运行阶段 | 1、[线上需求]查看寻源优化需求（已发布） 2、[线上需求]寻源邮件内容优化需求（已发布） 3、[线上需求]新增寻源时输入优化需求（已发布） 4、越南装箱，物流计划商品、装箱清单导入逻辑优化（已发布） 5、线上问题排查&修复（已发布） | 1、出口台账TAB数据统计优化 2、加贸模块部署UAT 3、进口模块，上线前涉及代码&表结构梳理 4、线上运行保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（9） 测试：葛金俊 (1) 王欢（8） | 上线运行阶段 | 1、日升线上问题处理（已完成） 2、海外费用对账相关功能回归验证（80%） | 1、海外费用对账相关功能回归验证 2、供应商门户切换事项与客户沟通
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、出口台账商品保存小数点问题（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风凯特摩 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（3.5） | 上线运行阶段 | 1、春风凯特摩验收资料整理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(0.5) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、报关单订阅缺少问题（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）
其他 | 3.5人/天 |  | 后端：齐雨争(27.5) |  | 1、蛇口 RPA 迭代 处理懒加载数据（已完成） 2、高阳【BMS】开发（开发中） 3、浙电 RPA交接支持（已完成） | 1、高阳【BMS】开发

## 20241129-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.1人/天 | 1、线上问题处理（已完成）
中景项目 | 0 人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0.5人/天 | 1、9710申报处理处理(已完成)
宁波大叶园林 | 0 人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20241206 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
木牛平台 | 16.7人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（40） 后端：吴既稳(14.5) 董华俊(36) 测试：吴良(40) 王欢(3) |  | 1、装箱打印增加备注栏（完成） 2、财务中心>订单应付/订单应收增加实际提箱（完成） 3、关联订单删除限制（完成） 4、核销记录撤回功能（完成） 5、带货调度关联订单优化 （开发中） 6、车队中心、司机绩效工资需求评审 7、增加自动调度设置（测试中） 8、骝马派单后无基础运费回执优化（开发中） | 1、骝马自动派单优化上线 2、木牛-易港通对接跟进 3、车队绩效工资需求开发
报关平台 | 17.5人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(20.5) 后端：徐创(40) 易发东(40) 测试：葛金俊(40) |  | DHL： 1、icCardNo与swAccountName绑定的ic卡号不一致退单问题处理（已完成）。 联邦： 1、联邦广州 > 操作中心 > 改派导出增加HS编码(P1)（已发布）。 2、联邦深圳 > 操作中心 > 导出放行清单增加随附单证与许可证信息(P1) 亚集 1、订单可视化系统开发（开发进度95%）。 自营提效： 1、大模型识别申报要素（优化中）。 2、大模型商品归类审核（优化中）。 3、易豹 > 自营 > 调整舟山单据自动自动申报逻辑(P1)（已发布）。 4、易豹 > 自营宁波 > 乍浦转关提示信息调整（P1）（已发布）。 5、厦门自营箱货关系优化（已发布）。 6、易豹 > 自营宁波 > 郑州领未特殊流程支持(P1)（已发布）。 线上问题： 1、易豹深圳+报关运营端+业务编号无法同步ERP（已处理）。 2、广州联邦+报关SAAS+导出放行清单空白（已处理）。 3、易豹深圳+报关运营端+报关状态回执倒序（已处理）。 | 亚集： 1、订单可视化系统开发。 自营提效： 1、大模型识别申报要素识别跟进。 2、大模型商品归类审核跟进。
玄鸟订舱平台 | 20人/天 |  | 前端：李代宁（43.9）赵洋洋（1） 后端：王志超（41）于刘欣(32) 测试：贾海明 (41.8) |  | 1、新增询报价功能（已发布） 2、整箱杂费优化调整（已发布） 3、供应商管理功能优化调整. 增加打标签和推送开关功能（已发布） 4、客户端和运营端适配绍邮功能改造与部署（已完成） 5、 协助内/外部用户进行询报价功能测试并提供技术支持以及测试用例和方案（已完成） | 1、笨鸟账号生产环境同步开通 2、询报价功能根据内/外部测试结果调整优化 3、供应商管理和EMS组织架构数据互通功能开发 4、直客数据导入 5、玄鸟租户和易豹笨鸟、拖车、报关的映射关系存储源由配置文件调整为数据库的改造
仓鼠 | 0.25人/天 |  | 前端: 李代宁(0) 后端：于刘欣(2) 王志超(0) 测试：贾海明（0） |  | 1、减货异常操作数据处理、导入问题排查 2、线上客户问题协助处理与排查 | 1、线上环境保障
笨鸟项目 | 2人/天 |  | 前端：李代宁(2) 后端：于刘欣(6) 王志超(2) 测试：贾海明(1.5) 王欢(4) |  | 1、海进操作进口拖车-易豹拖车，增加指定车队（开发完成） 2、托普斯达线上数据处理（已完成） 3、小笨鸟客户华基获取报关最终申报数据对接（已完成） 4、 线上客户问题协助处理与排查（已完成） | 1、线上环境保障
中台服务平台 | 2.3人/天 |  | 后端：桂雷虎（14.5）于刘欣(0) 测试：王欢（4） |  | 1、获取市场采购数据接口配合浙电改造、验证（已完成） 2、宁波EDI查询船期数据结果处理（已完成） 3、报关系统国口版申报通道60s超时问题排查（已完成） 4、SCRM线上问题处理（已完成） 5、ABC对接接口文档调整（已完成） | 1、ABC接口调整 2、线上环境保障
章鱼项目 | 14人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（6.5） 后端：汪振远(11) 桂雷虎(0.5) 测试：王欢（11） | 上线试运行阶段 本周已完成出口模块功能正式切换上线，进口模块预计12月15号完成UAT测试 | 1、出口模板上线签字（已完成） 2、历史单据数据清理（已完成） 3、[线上需求]物料新增报关型号字段支持进出口报关单生成使用（已发布） 4、线上问题处理（已完成） | 1、[线上需求]模版配置新增数据源 2、[线上需求]进口送货单取值优化 3、[线上需求]出口退税归档优化需求 4、进口模块，配合客户UAT测试
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(16.5) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、客户服务器重启，重启系统服务（已完成） 2、古瑞瓦特协助线上报关单，台账问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(6) 后端：汪振远(25) 测试：王欢(3) | 上线运行阶段 | 1、【线上需求】寻源部分功能优化（已发布） 2、【线上需求】移除【装箱待确认】状态（已发布） 3、【线上需求】优化数据自动轮询（已发布） 4、线上服务器内存升级（已完成） 5、线上问题排查&处理（已完成） 6、mes对接，配合对方测试&问题修复（已完成） | 1、【线上需求】文件上传限制为PDF格式 2、【线上需求】优化报关物料归并的申报要素 3、mes对接，配合对方测试 4、线上运行保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（6） 后端：吴既稳（16） 测试：王欢（7） | 上线运行阶段 | 1、费用重复生成修复（已完成） 2、邮件模版新增字段支持（已完成） 3、国外寻源报价单模版开发（开发中） 4、线上数据配合处理（已完成） | 1、寻源报价单模版上线发布 2、供应商接单测试支持
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（3.5） | 上线运行阶段 | 1、春风动力报关单统计美元价问题排查（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（1） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、系统培训（已完成） | 1、配合客户导入装箱单数据
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风凯特摩 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）
高阳&中景 | 5人/天 |  | 后端：齐雨争(40) |  | 1、高阳BMS报表功能开发 2、高阳CRM模板导入大需求开发 3、高阳BMS财务模块查询功能变更 4、中景ISF问题对接 5、高阳BMS线上问题处理 | 1、中景ISF问题处理 2、高阳功能开发

## 20241206-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0人/天
中景项目 | 0 人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0人/天
宁波大叶园林 | 0.5人/天 | 1、线上派车二维码生成问题
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20241213 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
木牛平台 | 18人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（40） 后端：吴既稳(24.5) 董华俊(35) 测试：吴良(40) 王欢（6） |  | 1.MUNIU-1553 木牛预派车信息在货代小笨鸟和骝马小程序查看不展示承运人信息（已发布） 2.MUNIU-1526 木牛-司机管理，增加工资模式，支持包油模式、包趟模式、挂靠等（已发布） 3.MUNIU-1525 木牛-车辆管理，详情优化，增加车辆驱动和百公里油耗（已发布） 4.MUNIU-1424 木牛司机小程序，预录功能优化，字段取值调整和输入样式调整（已发布） 5.MUNIU-1373 吊机费支付更改为易港通接口（已发布） 6.MUNIU-1372 进出口订单创建预录数据（已发布） 7.MUNIU-1531 木牛-绩效参数，增加油料管理功能（测试中） 8.MUNIU-1403 木牛-通过序列号调用易港通录单（测试中，目前易港通接口未授权，暂无法继续进行） 9.LIUMA-173 骝马-增加自动调度功能（已发布） 10.LIUMA-180 骝马-派单木牛后基础运费回执优化（已发布） | 1.MUNIU-1542 木牛-应付订单增加产值、标准油耗、额外油耗等信息 2.MUNIU-1537 木牛-应收应付导出设置额外费用单列导出时统计逻辑调整 3.MUNIU-1536 木牛-进出口订单，订单详情支持自动带入产值工资信息 4.MUNIU-1533 木牛-成本管理，增加司机绩效清单功能，支持可以快捷查看工资信息 5.MUNIU-1532 木牛-成本管理，增加司机绩效考核功能，生成包油模式的工资清单数据 6.MUNIU-1531 木牛-绩效参数，增加油料管理功能 7.MUNIU-1530 木牛-绩效参数，增加产值维护功能 8.MUNIU-1524 木牛-带货调度页面，关联订单优化为拼车的模式 9.跟进易港通预进港接口授权问题，联调测试
报关平台 | 17.5人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(22) 后端：徐创(38) 易发东(40) 测试：葛金俊(40) |  | DHL： 1、DHL晚上退单问题排查（排查中）。 联邦： 1、离线测试联邦上海大模型识别申报要素准确率（已完成）。 2、联邦人效分析统计sql（开发中）。 亚集 1、订单可视化系统开发（开发进度100%）。 自营提效： 1、大模型识别申报要素（优化中）。 2、易豹 > 自营 > 取消弘跃调用科思达接口逻辑（P1）（已发布）。 3、易豹 > 自营/Saas > 进口报关单申报要素品牌类型取消"3-境外品牌(贴牌生产)"（P2）（已发布）。 4、易豹 > 自营上海 > 郑州领未特殊流程支持上海关区(P1)（已发布）。 线上问题： 1、东方口岸通道异常处理（已处理）。 2、深圳联邦报关单识别异常问题处理（已处理）。 3、易豹上海+报关自营端+初审制单完成后页面未关闭（已处理）。 4、广州DHL+报关SAAS+出口风险配置（已处理）。 5、深圳DHL报关SAAS+查看上传文件文件名（已处理）。 | 自营提效： 1、大模型识别申报要素识别跟进。 2、科盟需求开发。 亚集： 1、报关系统改造开发。
玄鸟订舱平台 | 19.8人/天 |  | 前端：李代宁（42.5）赵洋洋（1） 后端：王志超（44）于刘欣(38.5) 测试：贾海明 (32.4) |  | 1、供应商-报价管理列表，待报价、已报价、已确认、已下单（已完成） 2、玄鸟-》SRM - 报价管理（平台运营）增加”追加供应商“的功能（已完成） 3、玄鸟-》询报价，报价方案的供应商展示优化（已完成） 4、 玄鸟-》客户端：企业管理新增朋友圈功能（已完成） 5、供应商管理功能优化, 供应商数据和组织架构数据互通改造（已完成） 6、笨鸟企业数据同步EMS和供应商的租户数据、开通账号、配置权限、打标签、年TEU数据（已完成） 7、绍邮环境由UAT切换到生产环境（已完成） 8、客户端注册后联系人转客户功能（已完成） | 1、绍邮询报价功能规划 2、玄鸟平台需求优化
仓鼠 | 0.5人/天 |  | 前端: 李代宁(2) 后端：王志超(1) 测试：贾海明（1.2） |  | 1、金斯顿-移库完成后，库位的货物数量未发生变化修复（已完成） 2、pad移库 - 选中的货物(2个及以上)移库之后顺序颠倒修复（已完成） 3、 线上出库单状态流转异常处理（已完成） | 1、后端幂等问题处理 2、前端双击问题处理
笨鸟项目 | 1.5人/天 |  | 前端：李代宁(0) 后端：于刘欣(1) 王志超(2) 测试：贾海明(10) |  | 1、义乌扬翔-财务结算-费用管理菜单列表导出数据超时（已完成） 2、大笨鸟海出易豹拖车在线录单异常处理（已完成） 3、小笨鸟华基报关委托线上问题、系统迁移委托测试（已完成） 3、 拓扑斯达线上问题跟踪处理（已完成） | 1、线上环境保障
中台服务平台 | 0.5人/天 |  | 后端：桂雷虎（4）于刘欣(1) 测试：王欢（0） |  | 1、智能客服大模型接入（进行中） 2、基础参数查询异常处理（已完成） | 1、智能客服大模型接入 2、线上环境保障
章鱼项目 | 11.25人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（1.5） 后端：汪振远(15) 测试：王欢（0） | 上线试运行阶段 出口模块功能上线运行中，进口模块UAT测试中 | 1、按托唯度生成报关资料时商品的托数取值错误（已完成） 2、报关参数的导出顺序和报关单的顺序不一致（已完成） 3、装箱清单导入问题排查（已完成） 4、装箱清单导入后，前端自动截取了2位小数导致小数点精度问题（已完成） 5、装箱清单按托维度生成报关单,毛重计算问题（已完成） | 1、[线上需求]申报要素附件生成节点调整至报关单草单制单完成后 2、[线上需求]进口送货单取值优化 3、[线上需求]出口退税归档优化需求
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(2) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、古瑞瓦特协助线上问题处理（已完成） | 1、客服订单整合至出口台账 2、物流执行偏差追溯
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(5) 后端：汪振远(25) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、门户服务部署机器切换（已完成） 2、台账ATA/ATD查询优化（已完成） 3、【线上需求】文件上传限制为PDF格式（测试中） 4、【线上需求】寻源样式优化（发布） 5、线上问题排查&处理（已完成） | 1、线上运行保障 2、TAB数据统计优化 3、协助进口UAT测试
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（10.5） 后端：吴既稳（14） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、国外寻源报价单模版上线（已完成） 2、国内外寻源邮件模版添加字段（已完成） 3、OA审批寻源中标数据处理（已完成） 4、预发环境全流程委托测试协助（已完成） | 1、协助海外门户测试及切换
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（11.5） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、捷昌>装箱单导入的时候，商品列表中的英文品名与单位字段取值优化（已完成） 2、协助客户导入装箱单数据（已完成） 3、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（2） | 上线运行阶段 | 1、进口台账计划备注查询（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风凯特摩 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、春风凯特摩手册及核注清单数据处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(3.5) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、开票分摊逻辑排查（已完成） 2、线上开票问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）
高阳&中景 | 5人/天 |  | 后端：齐雨争(40) |  | 1、BMS-- 提单管理模块（开发中） 2、中景 -Isf 易豹舱单发送优化（已完成） 3、OCR 统计 python 脚本开发（开发中） | 1、中景ISF测试 2、BMS功能开发

## 20241213-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0人/天
中景项目 | 0.25 人/天 | 1、导出数据处理（已完成）
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0人/天
宁波大叶园林 | 0人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天

## 20241220 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
木牛平台 | 20.5人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（40） 后端：吴既稳(34) 董华俊(40) 测试：吴良(42.1) 王欢(8) | 上线运行 | 1、进出口订单新增门点联系人联系方式优化骝马订单同步（已完成） 2、财务中心>应付管理>应付订单列表添加字段（已完成） 3、进口/出口业务限制当日同箱号数据录入/箱号校验（已完成） 4、应收应付导出设置额外费用单列导出时统计逻辑调整（已完成） 5、调度中心>进出口订单>订单详情 工资支持（已完成） 6、财务中心>成本管理>增加【司机绩效清单】（已完成） 7、财务中心>成本管理>增加【司机绩效考核】（已完成） 8、车队中心>绩效参数>增加【油料管理】（已完成） 9、车队中心>绩效参数>增加【产值维护】（已完成） 10、车队中心>增加【绩效配置】（已完成） 11、带货调度关联订单优化（已完成） | 1、司机端上传箱封照界面箱重和实际提箱地址改为必填 2、司机端提交费用引入应付费用流程优化 3、车辆分组管理设置 4、应收应付订单列表新增数据统计 5、费用录入样式调整 6、工资模式优化
报关平台 | 17.16人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(24.3) 后端：徐创(40) 易发东(40) 齐雨争(1) 测试：葛金俊(32) |  | DHL： 1、晚上退单问题排查跟进（排查中）。 联邦： 1、深圳联邦，申报中港车优化（优化中）。 2、灾备方案整理（已完成内部审核中）。 3、联邦深圳 > 文件上传提单号特殊处理(P1)（已发布）。 亚集 1、订单可视化系统演示（已完成）。 自营提效： 1、大模型识别申报要素（优化中）。 2、易豹 > 自营（除深圳关区） > 复审界面进入明细页时默认触发高风险按钮(P1)（已发布）。 3、易豹自营>深圳关区>导出放行清单同步导出用户备注数据（已发布）。 4、易豹 > 自营/Saas > 全口岸 > 海运获取预配逻辑优化(P1)（已发布）。 5、易豹自营 > 上海/宁波 > 自动申报逻辑去除当前时间大于开港时间限制(P1)（已发布）。 科盟 1、易豹Saas > 科盟 > 全关区 > 操作中心/发单中心列表界面优化(P1)（已发布）。 2、易豹Saas > 科盟 > 上海/通用关区 > 单证样式设置新增规则(P1)（已发布）。 线上问题： 1、上海杉君报关SAAS+我要结算作业号为空（已处理）。 2、舱单查询失败排查（已处理）。 | DHL 1、查询企业备案信息和电委关系接口方案确认。 2、电子委托协议问题排查。 联邦 1、初复审人效统计导出优化。 自营提效： 1、大模型识别申报要素识别跟进。 2、自动申报优化。 3、易豹>深圳关区>空运转关运输工具不能重复校验(P1)开发。 4、易豹 > 自营宁波/上海 > 出口初复审界面 > 标色逻辑调整(P1)开发。
玄鸟订舱平台 | 2.2人/天 |  | 前端：李代宁（2.5） 后端：王志超（3）于刘欣(4) 测试：贾海明 (8) |  | 1、企业信息的港口船公司取5条（已完成） 2、玄鸟运价-》运营端-海运整箱-企业信息接口切换为查询箱型箱量接口（已完成） 3、玄鸟-》客户管理的’客户类型“标签的处理逻辑（已完成） 4、业务讨论与需求评审（已完成） | 1、玄鸟-》运价查询列表优化 2、玄鸟平台-》运价与船期的匹配逻辑调整 3、玄鸟绍邮优化需求开发
仓鼠 | 2.6人/天 |  | 前端: 李代宁(12) 后端：王志超(0) 于刘欣(9) 测试：贾海明（0） |  | 1、PAD端出库单未完成备货的情况下，也可以进行装车操作，移库、确认减货改造（开发中） 2、增加移库记录功能、pad包号信息显示优化（开发中） 3、线上问题处理（已完成） | 1、增加移库记录功能、pad包号信息显示优化 2、运到仓库-》PC端的其他优化需求
笨鸟项目 | 12人/天 |  | 前端：李代宁(25.5) 后端：于刘欣(26) 王志超(13) 测试：贾海明(29.6) |  | 1、海运进口-海进操作：进口拖车-易豹拖车，增加指定车队（已完成） 2、浙江运到-》财务管理-报表管理：应收应付费用清单表，查询条件增加“ATA”的查询条件（已完成） 3、拓普斯达-》：协作共享，空运出口、空运进口（已完成） 4、拓普斯达-》海进操作，针对拓普斯达的本地化版本，对委托客户进行必填设置（已完成） 5、拓普斯达-》客商管理-客商来源，新增枚举值（已完成） 6、拓普斯达-》企业中心-收发通管理（已完成） 7、运到财务管理-报表管理:应收应付费用清单表、费用清单表新增查询、导出模版新增字段 8、线上问题排查（已完成） | 1、线上环境保障
中台服务平台 | 0.25人/天 |  | 后端：桂雷虎（2）于刘欣(0) 测试：王欢（0） |  | 1、宁波EDI船期和集装箱数据统计（已完成） | 1、线上环境保障
章鱼项目 | 9.5人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远(10.5) 测试：王欢（6） | 上线试运行阶段 出口模块功能上线运行中，进口模块需求已上线，客户UAT测试中 | 1、出口模块，线上问题排查及处理（已完成） 2、进口模块，UAT问题排查及处理（已完成） 3、[线上需求]导出的出口报关单草单、发票、合同中单价位数显示的是2位，要求按4位显示，已发布（已完成） 4、[线上需求]进口送货单取值优化（已完成） | 1、出口模块，线上运行保障 2、[线上需求]申报要素附件生成节点调整至报关单草单制单完成后 3、[线上需求]出口退税归档优化需求
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(7) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、古瑞瓦特二期功能推进，线上问题处理（已完成） 2、清关资料乱码问题处理（已完成） | 1、继续推进二期功能上线使用
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(4.7) 后端：汪振远(29.5) 测试：王欢(1) | 上线运行阶段 | 1、线上问题排查及处理（已完成） 2、【线上需求】文件上传限制为PDF格式（已发布） 3、【线上需求】寻源审批优化（已发布） 4、配合MES对接测试，MES预计元旦前发布上线（已完成） | 1、线上运行保障 2、【线上需求】物流数据源统一化 3、【线上需求】优化报关物料归并的申报要素
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（6） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、海外全流程委托优化问题处理（已完成） 2、供应商提交的费用退回报错（已完成） 3、消息中心邮件管理功能（新增国内中标模版）（已完成） | 1、海外供应商门户及费用对账切换，计划12月27号切换
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（12） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、捷昌线上装箱单、报关单问题处理（已完成） 2、配合订舱、报关单委托到门户，费用录入流程测试（已完成） 3、线上供应商数据清理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(2) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 上线款本周已回 | 1、服务器重启重启服务（已完成） 2、鼎胜开票购买方代码问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）
高阳&中景 | 5人/天 |  | 后端：齐雨争(40) |  | 1、中景 -Isf 易豹舱单发送优化（已发布） 2、中景isf 用户体验优化 兼容识别模板 优化前端页面（已完成） 3、高阳BMS - 提单/报表 相关数据识别功能（开发中） 4、订舱OCR识别统计（已完成） | 1、中景ISF跟进 2、高阳BMS开发

## 20241220-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.25人/天 | 1、线上问题处理（已完成）
中景项目 | 0人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0人/天
宁波大叶园林 | 0人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0 人/天 | 1、尾款已回

## 20241227 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
木牛平台 | 18.5人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（40） 后端：吴既稳(27) 董华俊(32) 测试：吴良(40) 王欢(12) | 上线运行 | 1、费用录入样式调整（完成） 2、应收应付订单列表新增数据统计（完成） 3、小程序司机端费用提交逻辑优化（完成） 4、进出口订单列表搜索 车队增加自动匹配（完成） 5、司机端提交费用引入应付费用流程优化（完成） 6、应收应付订单新增【客户备注】【发单备注】字段（完成） 7、司机端上传箱封照界面箱重和实际提箱地址改为必填（完成） 8、司机端列表排序优化（完成） 9、进出口订单新增门点联系人联系方式（完成） 10、车辆分组管理支持自定义设置（完成） 11、财务中心>报表管理>年度运营看板（开发中） 12、修复 对冲账单核销金额取值有误，对冲生成的核销未生成（完成） 13、修复司机费用审核缺陷（完成） 14、修复对冲账单核销金额取值有误，对冲生成的核销未生成（完成） | 1、调度中心>进出口订单列表>国内业务支持优化 2、订单详情下增加挂靠及包趟模式下费用生成 3、司机绩效考核增加包趟/挂靠 4、产值维护增加包趟工资标准 5、进出口订单搜索优化及外派现金车优化
报关平台 | 15.68人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(17.5) 后端：徐创(28) 易发东(40) 测试：葛金俊(40) |  | DHL： 1、关于文件自动删除需求的讨论（已完成）。 2、CICP对接需要支持文件的重分类与重新识别（已完成）。 3、报关SAAS > 操作中心 > 导出报关单按钮 > 增加字段（已发布）。 联邦： 1、广州联邦 操作中心》导出扣货清单增加字段（已发布）。 2、全关区，一体化单证申报取消纸质委托提示（已发布）。 3、全关区，初审中心 详情页补传资料后页面需自动刷新（已发布）。 亚集 1、订单可视化系统部署（60%）。 自营提效： 1、大模型识别申报要素（优化中）。 2、易豹>深圳关区>空运转关运输工具不能重复校验（已发布）。 3、易豹 > 自营 > 初复审界面单价标色逻辑调整(P1)（已发布）。 4、易豹 > 自营/Saas全关区 > 初审界面点击保存时逻辑校验(P1)（已发布）。 5、易豹 > 自营(全关区) > 文件分类优化(P1)（已发布）。 6、复审界面进入明细页时默认触发高风险按钮，待客户确认界面不要弹出（已发布）。 7、易豹自营 > 宁波 > 双休日申报地海关是海曙海关改为北仑海关(P1)（已发布）。 8、易豹自营 > 上海 > 自动申报逻辑优化(P1)（已发布）。 线上问题： 1、上海DHL分运单没有生成到报关资料中（排查中）。 2、上海DHL报关SAAS+查询日志（已处理）。 3、广州联邦报关SAAS+运抵国无法同步至核注清单（已处理）。 | DHL 1、上海DHL分运单没有生成到报关资料中排查。 亚集 1、订单可视化系统部署。 2、报关系统改造开发。 UPS 1、整理UPS合规性要求。 自营提效： 1、大模型识别申报要素识别跟进。 2、易豹 > 自营宁波/上海 > 出口初复审界面 > 标色逻辑调整(P1)发布。
玄鸟订舱平台 | 9人/天 |  | 前端：李代宁（19.5）赵洋洋（4） 后端：王志超（33.5）于刘欣(4.5) 测试：贾海明 (9.7) |  | 1、玄鸟-》客户端：对为实现的功能进行隐藏处理（已发布） 2、玄鸟-》选报价：报价方案推送给客户的比价逻辑优化（已发布） 3、玄鸟-》客户端-订单查询 & 运营端-接单中心，需要展示出客户/供应商的联系人信息（已发布） 4、玄鸟-》大小 笨鸟广告入口（已发布） 5、玄鸟-》运营端：运价查询及运价维护逻辑调整（已发布） 6、玄鸟-》接单中心：接单中心的供应商联系方式（已发布） 7、玄鸟-》运价查询列表优化（已发布） 8、玄鸟/绍邮玄鸟-》客户端：订单查询列表，对列表内的"开截港、截关、截单、截VGM"进行数据跟踪（已发布） 9、玄鸟平台-》运价与船期的匹配逻辑调整（已发布） | 1、客户端、供应商端、运营端租户数据隔离模式适配改造 2、需求评审
仓鼠 | 9.15人/天 |  | 前端: 李代宁(20.5) 后端：于刘欣(32) 董华俊（4） 测试：贾海明（16.7） |  | 1、出库单在未全部备货完成前支持货物装车操作（已发布） 2、入库订单仓管信息调整（已发布） 3、入库单验货数据同步（已发布） 4、入库单上架完成后加急规则优化（已发布） 5、生成出库计划的表单页调整（已发布） 6、pc端pad端入库单出库单验货、装车备注改造（已发布） 7、进仓单、出库单新增部分数据源（已发布） 8、已备货货物显示原始库位（已发布） 9、出入库单pad端添加入库、移库、备货、加减货操作记录（已发布） 10、线上历史验货、装车备注信息初始化标签（已发布） | 1、运价-》出库订单支持未入库的货物导入 2、运到仓库-》出库单在未全部备货完成前，也能支持货物装车操作
笨鸟项目 | 3人/天 |  | 前端：李代宁(0) 赵洋洋（2） 后端：于刘欣(0) 王志超(4.5) 测试：贾海明(17) |  | 1、上海拓普斯达-费用管理和报表管理-核销统计表查询金额不一致（待测试） 2、易豹厦门大笨鸟+创建客商提示已存在（已完成） 3、合同审批异常处理（已完成） 4、拓扑斯达线上问题（已完成） | 1、线上环境保障
中台服务平台 | 2人/天 |  | 后端：桂雷虎（15）王志超（1) 测试：王欢（0） |  | 1、飞驼港到港船期数据查询问题排查及修复（已完成） 2、飞驼海运跟踪综合远程服务接口调整（已完成） 3、易豹大屏数据处理（已完成） 4、智能客服大模型接入（进行中） 5、SCRM负责人调整李昌昕转给田钊、吴方涛转给谢欣志（已完成） | 1、智能客服大模型接入
章鱼项目 | 12人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（5） 后端：汪振远(15) 测试：王欢（1） | 上线试运行阶段 出口模块功能上线运行中，进口模块UAT中 | 1、进口模块，uat问题排查&解决（已完成） 2、[线上需求]进出口报关单删除逻辑新增限制（已发布） 3、[线上需求]出口退税归档优化需求（已发布） 4、[线上优化]进出口物流计划详情页新增统计数据（已发布） | 1、进口模块，配合客户进行uat测试 2、[线上需求]进口报关单页面新增默认值 3、[线上需求]申报要素附件生成节点调整至报关单草单制单完成后
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(16) 测试：王欢（3） | 上线运行阶段 | 1、客服订单整合至出口台账（已完成） 2、物流执行偏差追溯（开发中） 3、线上问题处理及推进二期功能验证（进行中） | 1、物流执行偏差追溯 2、推进二期功能验证
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(0) 后端：汪振远(25) 测试：王欢(3) | 上线运行阶段 | 1、线上问题排查&解决（已完成） 2、门户&直客拖车节点，物流数据源统一（已发布） 3、[线上需求]费结账单明细列表-增加业务归属查询条件（已发布） 4、[线上需求]用户中心-移除社会信用代码校验（已发布） | 1、线上运行保障 2、【线上需求】优化报关物料归并的申报要素 3、进口模块，配合客户进行uat测试
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（6） 后端：吴既稳（14） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 【备注】本周完成海外供应商门户和费用对账切换上线 | 1、Risen V3.0 > 供应商拖车导入表功能调整（已发布） 2、国外供应商门户上线切换（已完成） 3、供应商门户新增按钮可跳转至旧版门户网址（已发布） 4、线上问题处理（已完成） | 1、国外供应商门户上线切换支持
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（6.5） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0.5) | 上线运行阶段 | 1、捷昌>报关单批量修改境内货源地问题修复（已发布） 2、线上报关资料生成问题处理（已发布） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(2) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、开票失败问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）
高阳&中景 | 5人/天 |  | 后端：齐雨争(40) |  | 1、中景 -ISF 舱单 对接改造 客户需求补录（开发中） 2、高阳需求开发（开发中） | 1、中景 -ISF 舱单 对接处理 2、高阳需求开发

## 20241227-运维项目 (hidden)
项目 | 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0人/天
中景项目 | 0人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0人/天
宁波大叶园林 | 0人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0 人/天

## 20250103 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 14.5人/天 |  | 前端：李代宁（35）赵洋洋(3.5) 后端：王志超（32）于刘欣(30) 吴既稳（5）桂雷虎（4） 测试：贾海明 (6.5) |  | 1、玄鸟-》渠道商端左侧菜单栏归类布局调整（计划1月5号发布） 2、玄鸟-》玄鸟平台的拖车板块的功能完善（计划1月5号发布） 3、你好物流-》在渠道商端，嵌入运营端的功能菜单(已完成) 4、浙邮-》浙邮招投标项目-供应商功能（计划1月5号发布） 5、浙邮-》浙邮招投标项目-SRM功能（计划1月5号发布） 6、浙邮-》浙邮国际招投标项目-CRM功能改造（计划1月5号发布） 7、玄鸟直客端部署工作-你好物流 直客端（已完成） | 1、渠道商客户端优化需求开发 2、客户分析需求开发 3、配合营销需求
报关平台 | 13.5人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(18.5) 后端：徐创(19.5) 易发东(32) 齐雨争(4) 桂雷虎(12) 测试：葛金俊(25) |  | DHL： 1、上海DHL分运单没有生成到报关资料中排查（已解决）。 联邦： 1、广州联邦报关SAAS+电委信息获取不准确（已解决）。 亚集 1、订单可视化系统部署（已完成）。 UPS 1、整理UPS合规性要求（已完成）。 自营提效： 1、大模型识别申报要素（优化中）。 2、自营 > 待客户确认界面 > 取消弹框提醒(P1)（已发布）。 3、易豹 > 自营宁波/上海 > 出口初复审界面 > 标色逻辑调整(P1)（已发布）。 4、自营/saas 全关区，法二数量单位随HS变动（已发布）。 5、易豹自营 > 宁波 > 客户中心增加"委托单证加急"开关(P1)（已发布）。 6、易豹自营/SAAS > 全关区 > 复审保存页面校验品名、国家逻辑调整(P2)（已发布）。 7、自营/saas 全关区+ 点击 重分类/删除 按钮后页面自动刷新（已发布）。 8、易豹自营 > 宁波 > 双休日申报地海关是海曙海关改为北仑海关（逻辑优化）（已发布）。 9、易豹自营 > 宁波/上海 > 操作中心 > 增加"切换上海口岸"/"切换宁波口岸"按钮(P1)（已发布）。 线上问题： 1、自营结算单不能同步问题排查（已处理）。 2、QQ机器人异常问题排查（处理中）。 3、预配舱单查询不到问题排查（已处理）。 | 亚集 1、订单可视化系统UAT测试支持。 2、报关系统改造开发。 自营提效： 1、大模型识别申报要素识别跟进。
木牛平台 | 14.5人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（32） 后端：吴既稳(22.5) 董华俊(32) 测试：吴良(32) | 上线运行 | 1、增加拖车提箱节点返回数据(已发布) 2、页面刷新逻辑优化(已发布) 3、需求补充复制信息时需要拼接门点联系人和联系方式(已发布) 4、司机小程序地图导航功能调整(已发布) 5、应收应付订单支持批量应收应付确认(已发布) 6、财务中心>司机绩效清单优化(已发布) 7、调度中心>进出口订单列表>国内业务支持优化(已发布) 8、订单详情下增加挂靠及包趟模式下费用生成(已发布) 9、产值维护增加包趟工资标准(已发布) 10、财务中心>报表管理>年度运营看板(已发布) 11、对账单编号规则优化(已发布) | 1、财务中心-对账单管理-对账单查询 2、对账单核销的时候需要添加核销比率 3、应收应付订单新增勾选小计 4、对账单新增创建人/核销人/创建时间/核销时间
仓鼠 | 0.8人/天 |  | 前端: 赵洋洋(5) 后端：于刘欣(2) 董华俊（0） 测试：贾海明（0） |  | 1、运到仓库-》出库单在未全部备货完成前，也能支持货物装车操作（开发中） 2、线上问题处理（已完成） | 1、运到仓库-》出库单在未全部备货完成前，也能支持货物装车操作 2、运价-》出库订单支持未入库的货物导入
笨鸟项目 | 3.5人/天 |  | 前端：李代宁(0) 后端：王志超(1) 测试：贾海明(27) |  | 1、拓普斯达-帆达企业各模版创建（已完成） 2、拓普斯达空运主单模版部分数据源取值问题（已完成） 3、拓普斯达线上问题处理(已完成) | 1、线上环境保障
中台服务平台 | 1.5人/天 |  | 后端：桂雷虎（12）王志超（0) 测试：王欢（0） |  | 1、智能客服模型测试（进行中） | 1、与阿里沟通模型测试结果
章鱼项目 | 5人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远(8) 测试：王欢（0） | 上线试运行阶段 出口模块功能上线运行中，下周客户现场确认进口上线时间 | 1、[线上需求]进口报关单页面新增默认值（已发布） 2、[线上需求]申报要素附件生成节点调整至报关单草单制单完成后（已发布） 3、线上问题处理（已完成） | 1、线上运行保障
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(2) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、古瑞瓦特线上问题处理（已完成） | 1、下周线上沟通二期功能问题
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(2.5) 后端：汪振远(21) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 本周与客户明确uat模块测试计划，下周客户进行uat环境的整体验证，预计一周后发布生产 | 1、[线上需求]优化报关物料归并的申报要素（已发布） 2、[线上优化]门户物流追踪-报关&目的港节点数据查询（已发布） 3、恒林>cdn替换（已完成） 4、线上问题处理（已完成） | 1、线上运行保障 2、进口模块，配合客户进行uat测试 3、处理部分历史遗留的优化点&问题
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（1.5） 后端：吴既稳（3.5） 测试：王欢（1） | 上线运行阶段 | 1、供应商门户新增按钮可跳转至旧版门户网址（已发布） 2、切换门户后线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）
高阳&中景 | 3.5人/天 |  | 后端：齐雨争(28) |  | 1、BMS 资金管理/财务报表相关任务（进行中） 2、中景 isf 用户体验优化需求设计（进行中） | 1、中景ifs问题处理 2、金斯顿仓储问题处理

## 20250103-运维项目 (hidden)
| 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.1人/天 | 1、 HSCODE更新问题处理（已完成）
中景项目 | 0人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0人/天
宁波大叶园林 | 0人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0 人/天
春风动力 | 0.1人/天 | 1、理论库存计算问题处理（已完成）
美成矿业 | 0 人/天

## 20250110 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 16.75人/天 |  | 前端：李代宁（39）赵洋洋（3） 后端：王志超（41）于刘欣(34) 桂雷虎（4） 测试：贾海明 (13) |  | 1、绍邮、浙邮、渠道商测试和培训技术支持、交互优化、超时接口优化（已完成） 2、玄鸟-渠道商端，增加客户分析功能（已完成） 3、浙邮-》CRM-招标管理/SRM-招标管理，”待开标“的状态的招标单进行如下功能调整（已完成） 4、渠道商端-》双重身份的角色登录渠道商二次鉴权（已完成） 5、玄鸟渠道商端—>客户管理列表，支持批量导入功能（已完成） 6玄鸟渠道商端-将渠道商端的注册入口隐藏（已完成） | 1、玄鸟-》询报价：供应商端-报价管理，增加邮箱通知的订阅通知功能 2、浙邮-》浙邮招标需求，自动转发至玄鸟平台的询报价 3、玄鸟渠道商-》基于渠道商维度，支持域名自动更换logo 4、玄鸟渠道商-》渠道商客户的运价查询逻辑调整
报关平台 | 21.25人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(29) 后端：徐创(40) 易发东(40) 齐雨争(6) 汪振远(16) 桂雷虎（3） 测试：葛金俊(36) |  | DHL： 1、给DHL提供生产环境OCR接口配置（已完成）。 2、给DHL提供文件重分类接口文档（已完成）。 3、上海国口办申报积压问题处理（处理中）。 亚集 1、订单可视化系统UAT测试支持（已完成）。 UPS 1、UPS合规性要求会议沟通、邮件回复（已完成）。 自营提效： 1、大模型识别申报要素（优化中，目前自营准确率约85.88%）（已发布）。 2、易豹自营 > 出口风险配置 > 单价比对调整(P1)（已发布）。 3、易豹自营 > 自动申报 > 自拼时优化处理(P1)（已发布）。 4、易豹 > 自营宁波上海 > 品名获取历史数据逻辑与申报要素保持一致（P1）（已发布）。 5、易豹自营 > 出口风险配置 > 单价比对调整(P1)（已发布）。 6、易豹自营 > 电委获取与发送逻辑优化(P1)（已发布）。 7、易豹自营 > 初/复审界面 > 增加境内货源地校验逻辑(P1)（已发布）。 SAAS其他需求 1、自营/saas 全关区，法二数量单位随HS变动（已发布）。 2、自营/saas 全关区+ 点击 重分类/删除 按钮后页面自动刷新（已发布）。 3、易豹自营/SAAS > 全关区 > 复审保存页面校验品名、国家逻辑调整(P2)（已发布）。 4、易豹 > 自营/Saas > 初复审与待客户确认明细界面保存时增加校验（P1）（已发布）。 线上问题： 1、广州联邦报关SAAS+中文抬头跳出来跟单一不一致（已处理）。 2、广州DHL报关SAAS+提单号重复未提示（已处理）。 3、上海联邦报关SAAS+查下失败原因（已处理）。 | 亚集 1、订单可视化系统优化需求开发。 2、报关系统改造开发。 自营提效： 1、大模型识别申报要素识别跟进。 2、大模型归类审核优化。 其他 1、SAAS环境2024年之前数据迁移。
木牛平台 | 18.5人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（40） 后端：吴既稳(35) 董华俊(25) 测试：吴良(38) 王欢（10） | 上线运行 | 1、财务中心-对账单管理-新增模块对账单查询（已发布） 2、应收应付订单新增勾选小计（已发布） 3、对账单新增创建人/核销人/创建时间/核销时间（已发布） 4、车辆、司机增加导出功能（已发布） 5、对账单核销的时候需要添加核销比率（已发布） 6、司机绩效考核增加包趟/挂靠（开发中） 7、修复费用详情保存的时候，会存在出现重复费用的情况（已发布） 8、骝马域名变更调整（已发布） 9、木牛文件链接数据刷新（已发布） | 1、骝马网络货运平台调整 2、司机绩效考核增加包趟/挂靠 3、进出口订单搜索优化及外派现金车优化 4、新增 成本管理-车辆维保明细模块 5、小程序新增可以查看车辆GPS定位 6、列表勾选位置错乱缺陷修复
仓鼠 | 3.75人/天 |  | 前端: 赵洋洋(6) 后端：于刘欣(0.5) 董华俊（7） 测试：贾海明（5.5）吴良（2） 王欢（9） |  | 1、运到>财务需求评审会（已完成） 2、金斯顿线上实施测试运维支持（已完成） 3、运到线上问题处理（已完成） | 1、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-费用维护 2、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-合同价格管理-列表页 3、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-合同价格管理-详情页
笨鸟项目 | 2.06人/天 |  | 前端：李代宁(1.5) 后端：于刘欣(3) 测试：贾海明(11) 王欢（5） |  | 1、对大笨鸟工作单详情内的按钮进行适配调整（已完成） 2、玄鸟大小笨鸟系统嵌入渠道商端的功能（已完成） 3、华基、盟湾线下委托报关回执推送（已完成） 4、华凯供应链开票申请管理异常（已完成） 5、船司等基础参数维护（已完成） | 1、托普斯达-陆运支持将同集团下的不同分公司间的业务工作单共享协作 2、线上环境保障
中台服务平台 | 1. 25人/天 |  | 后端：桂雷虎（10）王志超（0) 测试：王欢（0） |  | 1、智能客服模型意图测试（已完成） | 1、大模型企微群接入
章鱼项目 | 4.5人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远(2) 测试：王欢（0） | 上线试运行阶段 | 1、[线上问题]物料导入报关型号未更新（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(8) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、配合客户验证二期已上线需求（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(2) 后端：汪振远(14) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、[线上问题]协议价格编号重复问题（已完成） 2、[线上问题]费结明细列表查询问题（已完成） 3、[线上需求]物流费用界面优化（已完成） 4、其他线上问题修复（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（5） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） 2、供应商门户上生成的海外委托的综合订单数据导出（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(4.5) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） 2、开票信息回传增加字段（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250110-运维项目 (hidden)
| 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.6人/天 | 1、线上查询超时问题（已完成） 2、HSCODE 编码过期问题处理（已完成）
中景项目 | 4.4人/天 | 1、舱单平台推广需求 后端相关 AMS/ISF（开发中） 2、舱单平台推广需求 前端相关 AMS/ISF（开发中） 3、舱单平台推广需求 AMS 相关（开发中）
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0.6人/天 | 1、线上问题处理（已完成）
宁波大叶园林 | 0人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0 人/天
春风动力 | 0.3人/天 | 1、线上问题处理（已完成）
美成矿业 | 0 人/天

## 20250117 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 19人/天 |  | 前端：李代宁（41）赵洋洋（2） 后端：王志超（40）于刘欣(38.5) 测试：贾海明 (32.4) |  | 1、渠道商端-》渠道客户的询价单调整为仅派发给渠道商（已发布） 2、浙邮-》浙邮招标需求，自动转发至玄鸟平台的询报价（已发布） 3、玄鸟询报价-》询报价系统，增加单票单询和周期性询价（已发布） 4、浙邮-》浙邮招投标项目，运营端发布招标需求的表单增加ETD（已发布） 5、玄鸟渠道商端：将“客户订单”和“平台订单”整合到一个列表（已发布） 6、玄鸟渠道商-》基于渠道商维度，支持域名自动更换logo（已发布） 7、玄鸟-》EMS用户管理、账号管理（已发布） 8、玄鸟-》运营端：将渠道商端的”客户订单“、”已发布运价“、”运价市场“嵌入运营端及运价转售脚本的执行（已发布） 9、玄鸟-》运营端：CRM-企业信息查询的港口数据处理（已发布） | 1、与营销运营等梳理订舱平台
大模型研发 | 8.6人/天 |  | 后端：桂雷虎（14）易发东（22.5) 汪振远(32.5) |  | 一、申报要素 1、报关SAAS 申报要素大模型识别发布，DHL 已开通部分客服人员使用(已完成) 二、海关编码智能归类审核 1、 38 章节的海关税则文本内容提取，使用大模型对提取文本进行层级归类优化，目前税则名称和类目注释识别还存在问题，优化中（开发中） 三、智能客服 1、模型意图测试：目前针对报关场景下整理的客服话术大模型意图识别测试已完成，整理场景意图识别率 90%。订舱和拖车场景下的话术大模型意图识别下周开始进行（开发中） 2、企微对接：目前企微文本消息获取和发送群聊消息技术方案已确定能够实现，群聊图片消息获取评估中，预计1 月 20 号确定（开发中） 3、企点对接：企点消息对接技术方案评估中，预计 1 月 21号确定方案可行性（开发中） | 一、申报要素 1、申报要素识别准确率继续优化 2、DHL 申报要素使用大模型继续推进 二、海关编码智能归类审核 1、针对高频使用的海关编码进行层级归类优化，优化税则名称和类目注释提取的准确性 三、智能客服 1、模型意图测试：订舱和拖车场景下大模型意图识别测试 2、企微对接：群聊图片消息技术及费用评估 3、企点对接：企点消息对接技术方案评估 4、temu 客服：temu 客服场景下消息获取评估
报关平台 | 13.6人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(9) 后端：徐创(40) 易发东(17.5) 齐雨争(3) 测试：葛金俊(40) |  | DHL 1、CICP对接，目前配合DHL联调测试（联调中）。 2、大模型识别申报要素发布（已完成）。 联邦 1、联邦 > OCR识别文件分类特殊处理(P1)（已发布）。 2、单一客户端部署主机接收（已完成）。 UPS 1、UPS合规性要求会议沟通、邮件回复（已完成）。 自营提效 1、易豹自营/Saas > 发送电委协议到单一窗口时增加币制（已发布）。 2、易豹 > 自营(全关区) > 文件分类优化 > 危报单增加一个文本（已发布）。 3、易豹自营 > 上海 > 进港箱单OCR识别处理(P1)（已发布）。 SAAS其他需求 1、易豹Saas > 企业风险校验 > 境外收发货人模糊匹配时不区分大小写（已发布）。 2、易豹SaaS > 初/复审界面 > 增加境内货源地校验逻辑(P1)（已发布）。 3、报关Saas > 初复审明细 > 取消境内收发货人与生产销售单位与识别后结果比对(P1)（已发布）。 线上问题 1、SAAS国口办申报积压问题（已处理）。 2、上海联邦报关SAAS/自营+货物属性跟单一不一致（已处理）。 3、联邦获取电子底账报错处理（已处理）。 | DHL 1、大模型识别申报要素优化。 亚集 1、订单可视化系统优化需求开发。 2、报关系统改造开发。 自营提效： 1、大模型归类审核优化。
木牛平台 | 14.5人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（34） 后端：吴既稳(38) 董华俊(4) 测试：吴良(40) | 上线运行 | 1、骝马网络货运平台调整（完成联调） 2、司机绩效考核增加包趟/挂靠（完成） 3、进出口订单搜索优化及外派现金车优化（完成） 4、新增 成本管理-车辆维保明细模块（测试中） 5、列表勾选位置错乱缺陷修复(完成) 6、进出口订单列表查询速度优化200ms(完成) 7、订单费用列表查询速度优化200ms(完成) | 1、骝马网络货运平台调整正式环境切换 2、成本管理-车辆维保明细模块发布 3、偶发性费用重复问题排查 4、应付账单导出时车辆放空无登记费用导出优化 5、小程序新增可以查看车辆GPS定位 6、小程序支持现金车派车 7、对冲订单新增生成对冲账单按钮功能
仓鼠 | 7人/天 |  | 前端: 赵洋洋(26.5) 李代宁（1） 后端：于刘欣(0) 董华俊（24） 测试：贾海明（3.7） |  | 1、运价-》出库订单支持未入库的货物导入（已完成） 2、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-费用维护（测试中） 3、运到仓库-》订单管理-木材仓储-入库订单/出库订单-费用TAB（开发中） 4、运到仓库 -》板材仓管理 - 财务管理 - 费用明细（开发中） | 1、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-费用明细 2、运到仓库-》订单管理-木材仓储-入库订单/出库订单-费用TAB 3、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-库存明细
笨鸟项目 | 7.6人/天 |  | 前端：李代宁(0) 赵俊杰（6） 后端：于刘欣(1) 齐雨争（40） 测试：贾海明(8) 王欢（6） |  | 1、拓普斯达线上问题处理（已完成） 2、小笨鸟舱单平台推广需求AMS/ISF（进行中） 2、清源货代订舱报文对接（进行中） | 1、线上环境保障 2、托普斯达-陆运支持将同集团下的不同分公司间的业务工作单共享协作 3、大笨鸟舱单中心改造
章鱼项目 | 3人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远(0.5) 测试：王欢（0） | 上线试运行阶段 | 1、线上报关单生成问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(5.5) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、二期需求线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(2) 后端：汪振远(6) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、装箱单数据同步问题处理（已完成） 2、用户中心角色权限处理（已完成） 3、销售订单数据排查（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（2） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(7.5) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、配合客户验证销售订单回传数据（已完成） 2、销售订单和发货单推送失败处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250117-运维项目 (hidden)
| 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.5人/天 | 1、线上问题处理（已完成）
中景项目 | 0人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0人/天
宁波大叶园林 | 0人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0 人/天
春风动力 | 0人/天
美成矿业 | 0 人/天

## 20250124 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 12人/天 |  | 前端：李代宁（24） 后端：王志超（40）于刘欣(23) 测试：贾海明 (9.1) |  | 1、玄鸟订舱平台业务培训技术支持（已完成） 2、玄鸟-》运营端：客户管理详情页，新增【客户分析】功能（已完成） 3、自有运价下单优化（已完成） 4、客户企业用户初始化（已完成） 5、玄鸟-》渠道商端：客户分析功能的常用起运港、船公司（已完成） 6、玄鸟-》询报价：供应商端-报价管理，增加邮箱通知的订阅通知功能（开发中） 7、玄鸟-》运营端：EMS用户管理增加组织关联&CRM-客户管理列表的数据权限调整（开发中） | 1、拼箱、空运、铁路相关的业务功能需求评审及开发 2、玄鸟-》玄鸟平台的功能优化类需求开发
大模型研发 | 6.7人/天 |  | 后端：桂雷虎（14）汪振远(39.5) |  | 1、智能归类-第一版知识库整理，完成50条案例数据测试，归类准确正确率约90%、归类bad case 测试正确率约80%（开发中） 2、智能客服大模型研发-企点&企微消息获取技术调研，企微使用第三方工具可以获取群消息，企点群消息获取方案不稳定，需寻找其他技术方案（开发中） 3、订舱和拖车客服场景下推进计划梳理排期（已完成） | 1、HSCODE 智能归类海关税则整理与运营及业务共同确定节点整理正确性 2、智能客服订舱场景下的企微群聊对接工程化推进
报关平台 | 12.81人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(11.5) 后端：徐创(32) 易发东(35) 测试：葛金俊(24) |  | DHL 1、大模型识别申报要素优化（优化中）。 2、深圳DHL卡申报问题排查（已处理）。 亚集 1、报关系统改造开发（进度约75%）。 自营提效 1、易豹自营 > 企业风险校验 > 若未配置货代客户则风险提示不生效（已发布）。 2、易豹 > 自营 > 待客户确认不需要显示企业风险提示（已发布）。 3、易豹 > 宁波 > 操作中心待确认委托将3天改为15天(P1)（已发布）。 4、易豹自营/Saas > 获取电委关系逻辑调整(P1)（已发布）。 5、易豹自营 > 境内收发货人品名首次出现 > 调整为初审点击保存时(P1)（已发布）。 6、易豹自营/SaaS > 电委逻辑调整(P1)（已发布）。 7、大模型归类审核优化（离线测试中）。 线上问题 1、易豹深圳+报关运营端+附件页净重不一致（已处理）。 2、SAAS港吉预配舱单查询不到（已处理）。 3、自营识别异常排查（已处理）。 其他 1、SAAS环境pgsql数据库服务器升配支持（已完成）。 | DHL 1、大模型识别申报要素优化。 亚集 1、报关系统改造开发。 自营提效： 1、大模型归类审核优化。 2、自营其他需求开发。 SAAS其他事项 1、SAAS环境慢sql优化。
木牛平台 | 12.5人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（26） 后端：吴既稳(28) 董华俊(4) 测试：吴良(40) 王欢（4） | 上线运行 | 1、骝马网络货运平台调整正式环境切换（完成） 2、成本管理-车辆维保明细模块上线（完成） 3、小程序支持现金车派车（完成） 4、木牛骝马实际提箱地点不一致问题同步（完成） 5、骝马订单费用同步优化（完成） 6、操作手册编写（30%） 7、易港通短信登录流程自动化处理（10%） | 1、易港通短信登录流程自动化处理 2、骝马订单费用同步二次优化 3、0123对冲订单新增生成对冲账单按钮功能
仓鼠 | 6.5人/天 |  | 前端: 赵洋洋 (12) 后端：董华俊（36） 测试：贾海明（4） |  | 1、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-费用维护（测试中） 2、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-合同价格管理（80%） 3、运到仓库-》订单管理-木材仓储-入库订单/出库订单-费用TAB（待测试） 4、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-费用明细（80%） | 1、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-合同价格管理 2、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-费用明细 3、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-对账单管理
笨鸟项目 | 11.5人/天 |  | 前端：李代宁(13) 后端：于刘欣(9) 齐雨争（40） 测试：贾海明(28.5) |  | 1、托普斯达陆运进出口模块支持协作共享（已完成） 2、托普斯达海运进口模块协作功能优化（已完成） 3、托普斯达业务结算模块增加自定义导出功能解决繁体字乱码的问题( 已完成) 4、 托普斯达-陆运支持将同集团下的不同分公司间的业务工作单共享协作( 已完成) 5、舱单中心 -ISF- 大笨鸟舱单中心改造（开发中） 6、海进协作功能优化( 已完成) 7、线上问题修复( 已完成) | 1、舱单中心 -ISF- 大笨鸟舱单中心改造 2、线上环境保障
章鱼项目 | 2.8人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远( 0) 测试：王欢（0） | 上线试运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(0.5) 赵俊杰（1） 后端：汪振远(0.5) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、[线上优化需求]寻源列表，已作废状态标红，寻源不能删除（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（ 3） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、海外寻源OA审批流程协同优化（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(18) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、【线上】智能开票明细拆分发票调整规则（已完成） 2、鼎胜财务数据对账（已完成） 3、鼎胜 ERP 回传 数据调整（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250124-运维项目 (hidden)
| 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.5人/天 | 1、线上问题处理（已完成）
中景项目 | 0人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0人/天
宁波大叶园林 | 0人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0 人/天
春风动力 | 0人/天
美成矿业 | 0 人/天

## 20250208 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 5.5人/天 |  | 前端：李代宁（20） 后端：王志超（11）于刘欣(9) 测试：贾海明 (4) |  | 1、玄鸟-》玄鸟平台的功能优化类需求（开发中） 2、玄鸟平台空运、拼箱需求评审（已完成） 3、玄鸟-》询报价：供应商端-报价管理，增加邮箱通知的订阅通知功能（开发中） 4、玄鸟-》渠道商端：对企业自己发布的运价，订舱下单功能进行控制（开发中） | 1、玄鸟-》玄鸟平台的功能优化类需求 2、玄鸟-》运营端：拼箱运价的功能完善 3、玄鸟-》拼箱杂费功能完善 4、玄鸟-》客户端：拼箱运价查询列表的优化
大模型研发 | 4.5人/天 |  | 后端：桂雷虎（20）易发东(9.5) 汪振远(7) |  | 1、大模型识别申报要素Bad Case优化（优化中） 2、智能归类-第一版知识库整理（已完成） 3、企点消息对接技术调研，技术方案已完成（已完成） | 1、订舱智能客服场景下提示词编写 2、企微消息工程化代码开发 3、大模型识别申报要素Bad Case优化 4、智能归类结构化数据与业务方共同确认
报关平台 | 8.75人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(7.5) 后端：徐创(16) 易发东(22.5) 测试：葛金俊(24) |  | DHL 1、大模型识别申报要素优化（优化中） 2、DHL > 每周单量统计导出优化（已完成） 亚集 1、亚集 > 报关自营修改 > 初/复审与待客户确认明细页界面修改（已发布） 2、亚集 > 报关自营修改 > 初复审界面增加英文品名、件数、重量（方便后续CLP）（已发布） 3、亚集 > 报关自营修改 > 待客户确认tab下，新增"待确认报关资料"列，支持下载（已发布） 4、亚集 > 报关自营修改 > 操作中心 > 列表也增加按钮【获取亚集报关资料】（已发布） 线上问题 1、东方日升委托单证客户名称错误（已处理） 2、大连启晨隽达+报关运营端+回执未能同步到客户系统（已处理） 3、易豹宁波+报关运营端+同步到小笨鸟（已处理） 其他 1、SAAS环境慢SQL分析（处理中） | DHL 1、大模型识别申报要素优化。 亚集 1、非保转保接口对接。 2、亚集UAT后优化需求开发。 其他 1、SAAS环境慢sql优化。
木牛平台 | 7.5人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（23） 后端：吴既稳(15) 董华俊(3) 测试：吴良(21) | 上线运行 | 1、骝马域名切换（完成） 2、操作手册编写（80%） 3、易港通短信登录流程自动化处理（90%） | 1、骝马订单费用同步二次优化 2、应付账单导出时车辆放空无登记费用 3、对冲订单新增生成对冲账单按钮功能
仓鼠 | 4.8人/天 |  | 前端: 赵洋洋 (16.5) 后端：董华俊（13） 测试：贾海明（2）吴良（7） |  | 1、运到仓库-板材仓管理-财务管理-费用维护（已完成） 2、运到仓库-板材仓管理-财务管理-合同价格管理-列表页（测试中90%） 3、运到仓库-板材仓管理-财务管理-合同价格管理-详情页（测试中30%） 4、运到仓库-订单管理-木材仓储-入库订单/出库订单-费用TAB（测试中20%） 5、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-费用明细（待测试） 6、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-对账单管理（开发中 30%） | 1、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-库存明细 2、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-对账单管理
笨鸟项目 | 8人/天 |  | 前端：赵俊杰(9) 后端：于刘欣(13) 齐雨争（24） 测试：贾海明(10) 王欢（8） |  | 1、舱单平台推广需求（开发中） 2、线上报关同步订单异常问题修复（已完成） 3、小笨鸟 > 出口委托 > 列表页增加"分享链接"按钮(P1)（开发中） 4、拓普斯达线上问题处理（已完成） 5、清源货代订舱报文对接（进行中） | 1、舱单平台推广需求 2、小笨鸟 > 出口委托 > 列表页增加"分享链接"按钮 3、线上环境保障
章鱼项目 | 0.25人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远( 0) 测试：王欢（0） | 上线试运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(0) 后端：汪振远(1) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（1） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、财务导出功能优化
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250208-运维项目 (hidden)
| 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.25人/天 | 1、线上问题处理（已完成）
中景项目 | 0人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0人/天
宁波大叶园林 | 0人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0 人/天
春风动力 | 0人/天
美成矿业 | 0 人/天

## 20250214 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 18人/天 |  | 前端：李代宁（40） 后端：王志超（39）于刘欣(34) 测试：贾海明 (32) |  | 1、玄鸟-》营销运营提出的优化需求（已完成） 2、玄鸟-》客户端：客户分析增加邮件推送功能（已完成） 3、玄鸟-》交互操作需求优化（已完成） 4、玄鸟-》客户端：拼箱运价查询列表的优化（已完成） 5、玄鸟-》拼箱杂费功能完善（已完成） 6、玄鸟-》运营端：拼箱运价的功能完善（已完成） 7、玄鸟-》渠道商端：对企业自己发布的运价，订舱下单功能进行控制（已完成） 8、玄鸟-》放舱维护的提单号自动带出及订单更新优化（已完成） 9、玄鸟-》客户端：增加渠道直客的认领及认领客户的寻源查询（开发中） | 1、玄鸟-》支持NOR箱的价格展示 2、玄鸟-》客户端：增加渠道直客的认领及认领客户的寻源查询 3、玄鸟-》运营端：空运运价的维护发布 4、玄鸟-》运营端：空运杂费的维护发布 5、玄鸟-》客户端：空运订舱、空运订单的功能
大模型研发 | 6人/天 |  | 后端：桂雷虎（5）易发东(3 ) 汪振远(39) |  | 1、智能归类-第一版知识库整理，税则全部章节结构化提取(已完成) 2、智能客服工程化设计（已完成） 3、申报要素大模型持续优化（进行中） 4、与阿里沟通大模型进度及问题（已完成） | 1、智能客服企微消息对接开发 2、订舱客服场景下模型提示词编写及优化 3、申报要素大模型优化
报关平台 | 14.5人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(10) 后端：徐创(32) 易发东(37) 测试：葛金俊(40) |  | DHL 1、大模型识别申报要素优化（优化中）。 2、报关单识别分类错误，待反馈单子具体定位哪个识别节点问题（处理中）。 亚集 1、亚集 > 报关自营修改 > 操作中心/发单中心列表页修改(非保转保)（已发布）。 2、亚集 > 异常工单tab > 货物异常包含"标签"字样则显示iCon提醒（已发布）。 3、亚集 > 0108优化需求 > 列表增加汇总信息栏(P1)（已发布）。 4、亚集UAT后优化需求开发（已发布）。 自营提效 1、易豹>深圳关区>联邦扣仓单需更改目的地代码（已发布）。 2、易豹>深圳关区>成本设置放开结算对象权限（已发布）。 3、大模型接入归类审核（开发中）。 线上问题 1、易豹深圳+报关运营端+港保费 计费异常（已处理）。 2、上海DHL报关SAAS+成交数量单一来源标色不正确（已处理） 其他 1、SAAS环境慢SQL分析（处理中）。 2、自营/SAAS原始资料类型统计（已完成）。 | DHL 1、大模型识别申报要素优化。 2、报关单识别分类错误，待反馈单子具体定位哪个识别节点问题。 亚集 1、订单可视化系统、报关系统UAT支持。 自营提效 1、大模型接入归类审核开发。 2、易豹自营/Saas > 上海 > 操作中心增加【识别进港箱单】按钮开发。 其他 1、SAAS环境慢sql优化。
木牛平台 | 8.75人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（18.5） 后端：吴既稳(16) 董华俊(8) 测试：吴良(22.5) 王欢(5) | 上线运行 | 1、骝马订单费用同步二次优化（50%） 2、应付账单导出时车辆放空无登记费用（完成） 3、对冲订单新增生成对冲账单按钮功能（20%） 4、易港通自动短信登录开发，并支持自动获取订单数据进行单据数据录入（完成） 5、ios打开木牛页面 复制信息 功能失效问题解决（完成） 6、EDI船期数据与进箱公告数据优先级调整 | 1、骝马订单费用同步二次优化 2、对冲订单新增生成对冲账单按钮功能
飞猫电商平台 | 3人/天 |  | 前端：赵俊杰（7）赵洋洋(5) 后端：桂雷虎(2) 测试：王欢(10) |  | 1、找产品、找产业及供应商页面开发和云豹嵌入（已完成） 2、采购、PO订单和商品询价页面开发和跨境嵌入（已完成） 3、飞猫电商ERP系统功能验证（已完成） | 1、系统演示保障
仓鼠 | 9人/天 |  | 前端: 赵洋洋 (21.5) 后端：董华俊（28）于刘欣(3) 测试：贾海明（3.5）吴良（17.5） |  | 1、PYED-34 运到仓库-》板材仓管理-财务管理-合同价格管理-列表页（已完成） 2、PYED-35 运到仓库-》板材仓管理-财务管理-合同价格管理-详情页（已完成） 3、PYED-38 运到仓库-》板材仓管理-财务管理-库存明细（已完成） 4、PYED-36 运到仓库-》板材仓管理-财务管理-费用明细（测试中50%） 5、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-对账单管理（开发中40%） 6、优化需求工时预估和排期（已完成） | 1、运到仓库-》板材仓管理-财务管理-对账单管理 2、财务管理需求周四发布 3、4个P0级优化需求评审及开发，预计2月28号开发完成
笨鸟项目 | 7人/天 |  | 前端：赵俊杰(10.5) 后端：于刘欣(2) 齐雨争（40） 测试：贾海明(5) 王欢（0） |  | 1、小笨鸟 > 出口委托 > 列表页增加"分享链接"按钮(P1)（已发布） 2、ics2需求调研及功能开发（进行中） 3、配合运营推广舱单优化需求开发（已完成） 4、民亨、日升和拓普斯达线上问题处理（已完成） | 1、ics2需求调研及功能开发 2、大小笨鸟线上环境保障
中台项目 | 1人/天 |  | 后端：桂雷虎（9） |  | 1、危地马拉 ABC 接口对接（40%） | 1、危地马拉 ABC 接口对接
章鱼项目 | 2.5人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远( 0) 测试：王欢（0） | 上线试运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、问题清单内容修复和进度更新(已完成) | 1、二期后续优化需求跟进
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(0) 后端：汪振远(1) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、拖车小程序装箱计划页面查询不到订单修复(已完成) | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（1） 后端：吴既稳（16） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、出口台账新增费用待确认TAB页（80%） 2、出口委托问题修复，日升报关单客户统一（已完成） 2、供应商门户撤回流程调整（已完成） 3、文件上传大小调整（已完成） 4、协助客户修改线上问题（已完成） | 1、出口台账新增费用待确认TAB页 2、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（1） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上报关单装箱资料导出合计问题修复(已完成) | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(2) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、财务开票数据导出备注内容优化(2) | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250214-运维项目 (hidden)
| 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.4人/天 | 1、线上问题处理（已完成）
中景项目 | 0人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0 人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0.5人/天 | 1、同富特美刻报关单回传问题排查（已完成）
宁波大叶园林 | 0人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0 人/天
春风动力 | 0.25人/天 | 1、线上问题处理(已完成)
美成矿业 | 0 人/天

## 20250221 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 17.5人/天 |  | 前端：李代宁（40） 后端：王志超（40）于刘欣(31.5) 测试：贾海明 (29.5) |  | 1、玄鸟-》支持NOR箱的价格展示（已发布） 2、玄鸟-》运营端：空运运价的维护发布（测试中） 3、玄鸟-》运营端：空运杂费的维护发布（测试中） 4、玄鸟-》客户端认领客户的寻源查询、询盘市场、客户分析、客户订单改造(70%) 5、玄鸟-》运营端接单中心-空运业务单的逻辑处理(80%) 6、玄鸟-》处理客户端空运订舱下单、空运订单的功能、物流跟踪、放舱维护、生成费用清单需求（50% ） 7、玄鸟-》初始化企业账号数据（已完成） | 1、玄鸟-》运营端接单中心-空运业务单的逻辑处理 2、玄鸟-》客户端：空运订舱、空运订单的功能 3、玄鸟-》客户分析：邮件推送功能补充企业未开通账号场景下的邮件推送 4、玄鸟-》营销运营提出的优化需求
大模型研发 | 5.5人/天 |  | 后端：桂雷虎（0）易发东(7.5) 汪振远(35) |  | 1、自营大模型识别申报要素优化（已发布） 2、DHL大模型识别申报要素优化（优化中） 3、企微消息对接及设计（已完成） | 1、DHL大模型识别申报要素优化测试和发布 2、订舱报价单大模型解析 3、企点消息对接接入
报关平台 | 17.5人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(28.5) 后端：徐创(40) 易发东(32.5) 测试：葛金俊(40) |  | DHL 1、大模型识别申报要素优化（优化中）。 2、报关单识别分类错误，已反馈给阿里待解决（处理中）。 3、OCR识别前置到客户端方案评估（已完成）。 亚集 1、亚集2025-02-17优化功能（已发布）。 2、导出客户确认异常报表多累异常的时候要拼接异常信息（已发布）。 3、亚集 > 导出AL0-OK按钮模版修改（已发布）。 4、亚集 > 已签入后超过N小时未卸货则新tab提醒（已发布）。 自营提效 1、易豹自营/Saas > 全关区 > 业务事项单一窗口调整与单一保持一致(P1)（已发布）。 2、Saas/自营 > 复审明细页高风险较多时限制高度（已发布）。 3、易豹报关自营 -> 计费规则维护，应付费用结算对象查询接口优化（已发布）。 4、易豹 > 自营(宁波/上海) > 操作中心 > 无预配/运抵排序规则根据上传时间升序(P1)（已发布）。 线上问题 1、易豹上海+报关运营端+合同号超长提示（已处理）。 2、上海DHL报关SAAS+成交数量单一来源标色不正确（已处理） 其他 1、SAAS环境慢SQL分析（本周已优化一个表）。 | DHL 1、大模型识别申报要素优化。 亚集 1、订单可视化系统、报关系统需求开发。 自营提效 1、大模型识别申报要素优化。 2、易豹 > 自营/Saas > 初复审明细页 > 审单提效优化开发。 3、易豹自营/Saas > 上海 > 操作中心增加【识别进港箱单】按钮发布。
木牛平台 | 3.5人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（9） 后端：吴既稳(11) 董华俊(0) 测试：吴良(7) 王欢(1) | 上线运行 | 1、车队账单详情路由优化（待发布） 2、优化保存提示问题（待发布） 3、对账单管理新增生成对冲账单功能（测试中） 4、移除序列号【查询】的异步回填，增加同步返回（待测试） 5、序列号查询多个通道配置化（待测试） | 1、箱单打印调用判断 2、外派现金车优化 3、骝马订单费用同步优化 4、意向车队测试支持
飞猫电商平台 | 1人/天 |  | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢(8) |  | 1、TEMU 开放平台入驻（进行中） 2、基础数据维护（已完成） 3、飞猫 ERP 培训（已完成） | 1、TEMU 开放平台入驻跟进 2、优化需求处理
仓鼠 | 15人/天 |  | 前端: 赵洋洋 (8.5) 后端：董华俊（40）于刘欣(9) 吴既稳（26） 测试：贾海明（3.5）吴良（33） |  | 1、财务6个需求本周四发布（已完成） 2、运到仓库 -》板材仓管理 - 财务管理 - 对账单管理（联调中，预计下周二发布） 3、运到仓库-》用户中心新增客户与叉车工的绑定、流水线搭建、加减货状态覆盖问题优化(待测试) 4、运到仓库-》客户与叉车工的绑定及作业改造（开发中40%） 5、运到仓库-》进仓单的实际到货时间优化（开发中60%） 6、运到仓库-》系统的小数位统一取值与展示（开发中50%） | 1、运到仓库 -》板材仓管理 - 财务管理 - 对账单管理2月25号发布 2、运到仓库-》客户与叉车工的绑定及作业改造（预计28号发布） 3、运到仓库-》进仓单的实际到货时间优化（预计28号发布） 4、运到仓库-》运到1号库的库区扩增（预计28号发布） 5、运到仓库-》系统的小数位统一取值与展示（预计28号发布）
笨鸟项目 | 10人/天 |  | 前端：赵俊杰(31) 后端：于刘欣(0.5) 齐雨争（40） 测试：贾海明(10) |  | 1、福建运到基础数据维护、凤起、锦鸿等线上结算费用问题（已完成） 2、isf 中景优化新需求开发(已完成) 3、ams直发 数据对接大模型(开发中) 4、ics2后端开发 前段对接(开发中) | 1、ams待优化需求对接 2、ics2 对接开发
中台项目 | 1.4人/天 |  | 后端：桂雷虎（11） |  | 1、危地马拉和乌拉圭CD段接口对接（联调中） 2、整理TEMU对接要求资料（已完成） | 1、危地马拉和乌拉圭CD段接口测试
章鱼项目 | 2.25人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远( 0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(3) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理和清关资料导出模板调整（已完成） | 1、清关资料合并发布 2、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(0.5) 后端：汪振远(4) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、原始需求 - MES 接口（已完成） 2、【线上问题】订舱托书、报关资料PDF导出后展示不全（已完成） 3、[线上问题]客户协议价格，门户引用不到问题排查（已完成） | 1、保函需求处理 2、首页统计数据问题排查 3、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（2.5） 后端：吴既稳（3） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、出口台账新增费用待确认TAB页（已上线） 2、台账备用寻源数据过滤（已上线） 3、线上问题排查（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(9) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、【线上问题】财务导出部分数据值缺失（已完成） 2、【线上问题0225】数据、系统报错等（已完成） 3、鼎胜 2 月份开票数据回传问题（已完成） | 1、【线上】生成报关资料优化及增加手工推送结算单入口
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250221-运维项目 (hidden)
| 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 1人/天 | 1、出差客户现场沟通系统需求（已完成）
中景项目 | 0人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0.25人/天 | 1、服务器重启，重启章鱼服务（已完成）
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0.3人/天 | 1、同富特美刻线上问题处理（已完成）
宁波大叶园林 | 0人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0.25人/天 | 1、服务器重启，重启章鱼服务（已完成）
春风动力 | 0人/天
美成矿业 | 0 人/天

## 20250228 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 18人/天 |  | 前端：李代宁（39） 后端：王志超（38）于刘欣(39.5) 测试：贾海明 (27) |  | 1、客户分析：增加客户经营品名及数据维护的功能（已发布） 2、运营端：接单中心-空运业务单的逻辑处理（已发布） 3、客户端：空运订舱、空运订单的功能（测试中） 4、客户分析：邮件推送功能补充企业未开通账号场景下的邮件推送（测试中） 5、拼箱运价、杂费交互优化（已发布） 6、空运运价、杂费交互优化（已发布） 7、易豹用户体系与玄鸟用户体系的自动绑定（已发布） 8、同行交易的场景下，优化供应商维护处理（已发布） 9、海运拼箱及空运的运价发布、杂费发布等逻辑梳理以及对宁波运营团队进行功能培训（已完成） | 1、优化需求开发 2、配合产品推广
大模型研发 | 4人/天 |  | 后端：桂雷虎（ 2）易发东(9) 汪振远(20.5) |  | 1、智能客服订舱场景意图识别，目前样本意图识别率 90% 以上（已完成） 2、AI大模型在订舱询价场景下文本字段提取开发及验证（第一版样本字段提取准确率 76% 左右，优化中） 3、AI大模型在订舱报价场景下文本字段提取开发及验证（第一版样本字段提取准确率 20% 左右，主要问题在价格提取，团队已找到解决方案优化中） 4、自营/DHL -> 大模型识别申报要素优化（多品名优化问题，阿里反馈下周三沟通解决方案） | 1、AI 大模型订舱询价文本字段提取优化（准确率目标值 85%） 2、AI 大模型订舱报价文本字段提取优化（准确率目标值 75%） 3、订舱业务场景下船司（船司联盟），港口以及专业术语知识库维护 4、大模型识别申报要素多品名优化
报关平台 | 18.12人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(21.5) 赵俊杰(14) 后端：徐创(40) 易发东(30.5) 测试：葛金俊(39) |  | DHL 1、OCR识别前置到客户端方案评估与沟通（已完成）。 2、上海DHL导出报关单原始资料类型统计（已完成）。 亚集 1、亚集需求2-24优化能（已发布）。 2、易豹 > 自营 > 亚集转保业务账册号发生变更(P1)（已发布）。 3、亚集2025-02-18需求变更优化（已发布）。 自营提效 1、大模型识别申报要素优化（优化中）。 2、易豹自营 > 等通知报自动冻结逻辑调整(P1)（已发布）。 3、易豹自营/Saas > 上海 > 操作中心增加【识别进港箱单】按钮(P1)（已发布）。 4、易豹 > 自营(宁波/上海) > 初复审明细页 > 收发货人、销售单位、品名字体调整(P1)（已发布）。 5、易豹自营 > 宁波/上海关区 > 境外收发货人若草单未识别且该字段有值则标红显示(P1)（已发布）。 线上问题 1、易豹宁波+报关运营端+发单失败提示发票原因（已处理）。 2、义达跨境报关SAAS+基础报关报错（已处理）。 3、深圳巨航成本设置下拉不能保存问题处理（已处理）。 其他 1、报关SAAS -> 推送阿里识别优化（已处理）。 | DHL 1、报关单识别分类问题跟进排查。 亚集 1、订单可视化系统、报关系统需求开发。 自营提效 1、大模型识别申报要素多品名错行识别问题跟进排查。 2、易豹 > 自营/Saas > 初复审明细页 > 审单提效优化(P1)发布。 3、其他优化需求开发。
木牛平台 | 8.5人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（2） 后端：吴既稳(15) 董华俊(16) 测试：吴良(27) 王欢(8) | 上线运行 | 1、车队账单详情路由优化（发布） 2、优化保存提示问题（发布） 3、对账单管理新增生成对冲账单功能（发布） 4、移除序列号【查询】的异步回填，增加同步返回（发布） 5、序列号查询多个通道配置化（发布） 6、箱单打印调用判断（发布） 7、对冲账单导出缺陷修复（发布） 8、三六零、夏天车队基础数据从金科信同步（完成） | 1、新车队实施支持 2、费用克隆优化 3、装箱地区优化 4、自动产值油耗计算优化 5、吊机费支付增加批量支付功能
飞猫电商平台 | 1.4人/天 |  | 前端：赵俊杰(0) 后端：吴既稳(0) 测试：王欢(11) |  | 1、TEMU 开发者账号申请（进行中） 2、基础数据维护（进行中） 3、系统功能验证（进行中） | 1、TEMU 开发者账号申请跟进 2、配合云鹏店铺基础数据维护 3、 产品推荐和找产业带功能开发
仓鼠 | 6.5人/天 |  | 前端: 赵洋洋 (15) 后端：董华俊（19）吴既稳（5） 测试：贾海明（ 0）吴良（13） |  | 1、板材仓管理-财务管理-对账单管理（已发布） 2、运到仓库-》客户与叉车工的绑定及作业改造（已完成） 3、运到仓库-》进仓单的实际到货时间优化（已完成） 4、运到仓库-》运到1号库的库区扩增（已完成） 5、运到仓库-》系统的小数位统一取值与展示（已完成） | 1、线上环境保障
笨鸟项目 | 9.75人/天 |  | 前端：赵俊杰( 23) 李代宁（1） 后端：王志超(1) 齐雨争（40） 测试：贾海明(13) |  | 1、ICS2 欧洲舱单需求调研（已完成） 2、ICS2 欧洲舱单后端对接（联调中） 3、舱单平台推广需求 ISF 相关（已完成） 4、拓普斯达-台湾提单模板调整（已完成） 5、拓普斯达客户问题处理（已完成） 6、大笨鸟线上环境问题处理（已完成） | 1、拓普斯达需求处理 2、ICS2 欧洲舱单开发 3、大小笨鸟线上环境保障
中台项目 | 1人/天 |  | 后端：桂雷虎（ 9） |  | 1、危地马拉和乌拉圭CD段接口对接（ 测试环境部署） 2、菜鸟对接接口梳理（已完成） | 1、配合业务推进 CD 段 2、菜鸟对接接口沟通
章鱼项目 | 7人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远( 0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎( 6) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、二期需求推进和线上问题处理（已完成） | 1、二期剩余 2需求开发
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋( 3) 后端：汪振远(17.5) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、【线上需求】取消放货保函逻辑判断（已上线） 2、【线上需求】散货寻源支持只录入总件毛体（已上线） 3、【线上问题】订舱托书、报关资料PDF导出后展示不全（已完成） 4、[线上问题]门户装箱时间同步直客（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵俊杰（1） 后端：吴既稳（19） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、供应商门户支持添加供应商完成目的港事件汇报以及费用录入（已完成） 2、出口台账新增费用待确认TAB页（已完成） 3、中标供应商状态显示错误修复（已完成） 4、CRM数据传递参数排查（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(9) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、【线上问题】财务导出部分数据值缺失（已完成） 2、【线上问题0225】数据、系统报错等（已完成） 3、鼎胜 2 月份开票数据回传问题（已完成） | 1、【线上】生成报关资料优化及增加手工推送结算单入口
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250228-运维项目 (hidden)
| 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0人/天
中景项目 | 0人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0人/天
宁波大叶园林 | 0人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0人/天
春风动力 | 0.5人/天 | 1、线上问题沟通和处理（已完成）
美成矿业 | 0 人/天

## 20250307 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 15人/天 |  | 前端：李代宁（33） 后端：王志超（39）于刘欣(26) 测试：贾海明 (21.5) |  | 1、玄鸟-》订单增加“订单备注”字段（已发布） 2、玄鸟-》企业用户和客户管理-添加账号的菜单权限和角色权限功能（待测试） 4、玄鸟-》玄鸟渠道商端，进行客户订单接单后，自动排发大笨鸟订单的逻辑调整（测试中） 5、玄鸟-》拼箱、空运的业务测试的 优化需求集（已发布） 6、玄鸟-》SRM-供应商管理列表的查询优化（已发布） 7、玄鸟-》客户端：客户分析详情页，平台运价的查询接口更换（已发布） 8、航班数据导入及线上问题修复（已完成） | 1、玄鸟-》运营端：增加【全网推送】至大小笨鸟优势运价的功能 2、玄鸟-》EMS：组织管理新增”企业身份“的属性标识 3、玄鸟-》双重身份企业及账号创建功能
飞猫电商平台 | 3人/天 |  | 前端：赵俊杰(9) 后端：吴既稳(15) 测试：王欢(0) | 开发进行中 进度：前端页面绘制50%，后端接口字段封装80% 当前等待浙电接口完成后才可以进行下一步。预计下周二逐步开始接口的对接 | 1、完成与浙电接口需求会议（已完成） 2、品类信息查询（80%） 3、找产业带列表检索（20%） | 1、接口对接联调 2、插件调研及技术评估
大模型研发 | 6.8人/天 |  | 后端：桂雷虎（9）易发东(8.5) 汪振远(37.5) |  | 1、AI大模型在订舱询价场景下文本字段提取开发及验证（本周字段提取准确率 85% 左右，下周针对货物描述提取进行提示词优化） 2、AI大模型在订舱报价场景下文本字段提取开发及验证（本周字段提取准确率 80% 左右，下周针对备注字段提取进行提示词优化） 3、申报要素多品名优化阿里本周三已反馈一版解决方案，验证中（下周一验证完成） 4、进港箱单识别，第一版测试整体识别率75%左右，下周提示词规则优化（开发中） | 1、订舱场景下询价，报价各 100 条样本测试 2、申报要素多品名验证 3、进港箱单识别提示词优化 4、报关智能客服场景排期
报关平台 | 14.31人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(22.5) 后端：徐创(40) 易发东(28) 测试：葛金俊(24) |  | 自营提效 1、易豹 > 自营/Saas > 初复审明细页 > 审单提效优化(P1)（已发布）。 2、易豹 > 自营宁波 > 操作中心 > 增加"导出亚集CLP"按钮(P1)（已发布）。 3、易豹 > 自营/Saas > 进港箱单功能支持PDF格式上传(P1)（已发布）。 4、易豹 > 自营上海 > 一体化单证纸质委托也允许自动申报(P1)（已发布）。 5、易豹 > 自营/Saas > 报关单打印中"自报自缴"字段逻辑优化(P1)（已发布）。 6、进港箱单识别优化（识别中）。 亚集 1、亚集 > 报关自营 > 20250305相关优化(P1)（已发布）。 线上问题 1、广州联邦报关SAAS+管理驾驶舱导出数据报错（已处理）。 2、宁波双子报关SAAS+青岛报关费未自动生成（已处理）。 其他 1、报关自营Excel类型源文件报关单信息提取方案沟通（已完成）。 | 亚集 1、订单可视化系统、报关系统优化需求开发。 自营提效 1、大模型识别申报要素多品名错行识别问题优化。 2、进港箱单识别优化。 3、其他优化需求开发。
木牛平台 | 9人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（9） 后端：吴既稳(9.5) 董华俊(31) 测试：吴良(24) 王欢(0) | 上线运行 | 1、费用克隆优化(已发布) 2、装箱地区（已发布） 3、吊机费支付增加批量支付功能（已发布） 4、自动产值油耗计算优化（已发布） 5、新实施车队【驰邦】从金科信完成基础数据同步（完成） 6、箱动态任务处理优化（完成） | 1、线上环境保障 2、配合推广木牛实施
仓鼠 | 5人/天 |  | 前端: 赵洋洋 (13.5) 后端：董华俊（9）于刘欣（2） 测试：贾海明（1）吴良（16） |  | 1、运到仓库-》PAD端-出库-待放行：加货的出库单需要展示加货的库位，并支持点击货物进入备货界面（已发布） 2、运到仓库-》 PAD端：货物在上架的时候库内的货点不了，看不到库内货物的信息，也需要和移库一样（已发布） 3、运到查看-》PAD端：待备货点击装车弹出来备注框，方便上传照片和增加备注。（已发布） | 1、运到仓库-》入库单，上架完成，按照入库时间，进行默认排序 2、线上环境保障
笨鸟项目 | 11.5人/天 |  | 前端：赵俊杰(17.5) 李代宁（7） 后端：齐雨争（40）于刘欣（10.5） 测试：贾海明(17.5) | 1、渠成、运通报关委托线上委托异常处理(已完成) 2、业务结算专票开票功能改造、费用管理、数据字典功能改造(已完成) 3、宁波鼎领结算费用增加特定要素、运输服务带出逻辑(已完成) 4、线上问题处理及跟进(已完成) 5、ics2 领航业务逻辑适配 功能测试（ 客户测试中） 6、isf商务推广辅助（已完成） | 1、大小笨鸟线上环境保障 2、ics2 配合客户业务测试 3、对接eoricode 后续流程 4、换单业务梳理
中台项目 | 1.25人/天 |  | 后端：桂雷虎（10） | 1、特多尾程接口对接（测试中） 2、Temu 对接资料协助整理（已完成） | 1、配合 Temu 测试
章鱼项目 | 4.5人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远(1) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(4) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） 2、物流节点同步推送SAP（开发中，预计下周四发布） | 2、物流节点同步推送SAP
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(0) 后端：汪振远(0.5) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、线上数据调整（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵俊杰（2.5）赵洋洋（1） 后端：吴既稳（15.5） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、台账新增tab费用未录入优化（已发布） 2、供应商历史费用登记结算对象处理（已发布） 3、供应商费用登记结算对象可选择（已发布） 4、待确认费用生成账单优化（已发布） 5、目的港供应商优化（已发布） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (1) 后端：桂雷虎(9) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、【线上】生成报关资料优化及增加手工推送结算单入口（已发布） 2、【线上问题0226】生成报关单数量有误等（已完成） 3、【线上】鼎胜>出口台账生成报关资料新增按境内货源地归并（已发布） 4、【线上】台账>台账生成数据优化（已发布） | 1、【线上】销售订单、物流计划、出口台账优化
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250307-运维项目 (hidden)
| 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0人/天
中景项目 | 0人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0人/天
宁波大叶园林 | 0人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0人/天
春风动力 | 0.5人/天 | 1、春风动力物料数据清洗（已完成）
美成矿业 | 0 人/天

## 20250314 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 11人/天 |  | 前端：李代宁（19） 后端：王志超（25）于刘欣(18.5) 测试：贾海明 (23) |  | 1、玄鸟-》企业用户和客户管理-添加账号的菜单权限和角色权限功能（已发布） 2、玄鸟-》易豹、浙邮客户端菜单权限清洗（已完成） 3、玄鸟-》EMS业务数据较大时CPU问题优化（已完成） 4、玄鸟-》EMS数据权限多层级查询失败优化，数据权限查询慢优化（已完成） 5、玄鸟-》客户端、运营端域名管理增加友盟埋点统计定制化域名(客户端)的访问量（已发布） 6、玄鸟-》 桐乡业务场景部署，桐乡客户分析数据初始化（已完成） 7、玄鸟-》 玄鸟-》EMS：组织管理新增”企业身份“的属性标识，支持添加双重身份企业、用户,供应商切换双重身份企业（已完成） 8、玄鸟-》用户、客户企业账号初始化（已完成） | 1、玄鸟-》运营端：增加【全网推送】至大小笨鸟优势运价的功能 2、 配合运营推广，线上环境保障
飞猫电商平台 | 7人/天 |  | 前端：赵俊杰(15.5) 后端：吴既稳(26) 桂雷虎(4) 测试：王欢(11) | 完成第一阶段需求的开发 已上线产业带信息的检索和展示 | 1、页面鉴权方案及开发（上线） 2、热榜数据的接口对接，数据初始化（完成） 3、产业带信息检索列表（完成） 4、页面嵌入方案整理（完成） | 1、Temu平台结算数据Excel导出解析推送飞猫ERP 2、Temu平台插件开发
大模型研发 | 7.8人/天 |  | 后端：桂雷虎（8）易发东(17) 汪振远(38) |  | 1、AI大模型在订舱询价场景下文本字段提取开发及验证（本周字段提取准确率92% 左右，测试样本154条） 2、AI大模型在订舱报价场景下文本字段提取开发及验证（本周字段提取准确率 70% 左右，测试样本100条左右，主要问题集中在备注信息和附加费用提取，下周针对特定问题进行提示词优化） 3、申报要素多品名优化阿里提供优化方案验证后还有部分问题未解决，本周五阿里提供新的解决方案，新方案验证中（开发中，预计下周二验证完成） 4、进港箱单识别，阿里模型识别准确率不高，更换豆包模型提取，准确率85%左右（开发中） | 1、订舱场景下报价备注信息提取提示词优化，目标准确率达90%左右 2、申报要素多品名验证 3、进港箱单识别优化（使用豆包模型方案） 4、订舱场景和报关智能客服场景需求评审
报关平台 | 17.18人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(34.5) 后端：徐创(40) 易发东(23) 测试：葛金俊(40) |  | 自营提效 1、易豹 > 自营/Saas > 报关单打印中"自报自缴"字段逻辑优化(P1)（已发布）。 2、易豹 > 自营/Saas > 初复审明细页 > 保存时校验表体项是否涉出口关税(P1)（已发布）。 3、易豹自营 > 上海 > 操作中心 > 识别进港箱单功能优化(P1)（已发布）。 4、易豹 > 自营/SaaS > 初审明细校验品名、申报要素高风险时英文字母不区分大小写(P1)（已发布）。 5、易豹 > 自营 > 宁波上海初审界面针对收发货人品名标色后不要加粗（已发布）。 6、易豹自营> 宁波上海 > 初审界面针对收发货人品名文字颜色加深（已发布）。 7、进港箱单识别优化（优化中）。 8、大模型识别申报要素多品名错行优化（优化中）。 亚集 1、亚集 > 报关系统优化0311（已发布）。 线上问题 1、报关SAAS -> 随附单据生成为空优化（已处理）。 2、初复审页面画布PDF文件重分类后图片章消失问题（已处理）。 其他 1、报关自营Excel类型源文件报关单信息提取方案沟通（已完成）。 | 亚集 1、线上保障。 自营提效 1、大模型识别申报要素多品名错行识别问题优化。 2、进港箱单识别优化发布。 3、其他优化需求开发。
木牛平台 | 11人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（16.5） 后端：吴既稳(4) 董华俊(31) 测试：吴良(38) 王欢(0) |  | 1、【叁六零】费用批量新增弹窗需要添加订单相关信息（测试中） 2、【隆辉】应付导出账单新增额外补油明细（测试中） 3、【恒威】新增成本核销功能（测试中） 4、【驰航】进出口订单列表新增费用提交确认操作（待发布） 5、【驰航】进出口订单新增实际还箱点字段（完成） 6、【驰航】对账支持结算主体抬头的选择配置（开发中（50%）） 7、【恒威】快速核销按钮支持成本费用进行操作（完成） 8、【驰航】木牛-订单详情，克隆费用缺陷修复（完成） 9、【驰航】木牛-骝马委派的订单，同步失败修复（完成） 10、易港通接口文档整理，新版接口对接（80%） 11、博超物流企业数据初始化（完成） | 1、线上环境保障 2、配合推广木牛实施 3、【驰航】费用支持批量录入 4、【驰航】费用批量新增的时回显已编辑的费用数据 5、【驰航】箱封号上传增加详情入口 6、 司机端小程序新增箱单打印功能
仓鼠 | 2.2人/天 |  | 前端: 赵洋洋 (1.5) 后端：董华俊（9）于刘欣（5.2） 测试：贾海明（0）吴良（2） |  | 1、运到出口出入库订单模块卡顿性能优化（已完成） 2、运到仓库-》入库单-上架完成，列表字段中的“实际入库时间”取值调整（已发布） | 1、线上环境保障
笨鸟项目 | 9.2人/天 |  | 前端：赵俊杰(8) 李代宁（5） 后端：齐雨争（36）于刘欣（9）王志超(12) 测试：贾海明(13.8) |  | 1、拓普斯达线上问题处理6项（已完成） 2、深圳中传HBL生成箱号同步（已完成） 3、易豹厦门费用钉钉提交审批流程异常（已完成）） 4、易豹结算费用提交付款申请异常修复（已完成） 5、宁波鼎领财务结算开票异常（已完成） 6、大笨鸟客商合同模版异常数据回滚与修复（已完成） 7、大笨鸟供应商管理无法显示主合同（已完成） 8、大笨鸟宁波维亚业务编号跳号数据修复（已完成） 9、舱单平台-线上问题处理（已完成） | 1、大小笨鸟线上环境保障 2、E-Freight换单接口开发 3、清源接口对接
中台项目 | 1.5人/天 |  | 后端：桂雷虎（8）于刘欣(4) |  | 1、广州联邦报关SAAS+管理驾驶舱导出超时优化(已完成) 2、易豹大屏线上数据异常处理、规则调整(已完成) 3、Temu对接接口调整(已完成) | 1、配合Temu系统联调 2、线上环境保障
章鱼项目 | 3人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上处理处理2项（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、物流节点同步推送SAP
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(0) 后端：汪振远(0) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵俊杰（0）赵洋洋（1） 后端：吴既稳（10） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、订舱撤回及取消逻辑优化（完成） 2、供应商和直客端录入费用时总价支持负数输入（完成） 3、寻源状态已撤回，海外寻源需求池撤回需要支持“已作废”状态下（完成） 4、海外寻源报价最大位数和小数点位数调整（完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (3) 后端：桂雷虎(10) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、【线上】销售订单、物流计划、出口台账优化（已发布） 2、【线上】生成清关资料数据带入修正（已发布） 3、【线上】发货单未关联出口台账前允许重推（已发布） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250314-运维项目 (hidden)
| 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 1人/天 | 1、出差现场沟通KD件接口对接指导(已完成) 2、木牛仓库端APP装箱照上传问题排查(已完成)
中景项目 | 0人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0人/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0人/天
宁波大叶园林 | 0人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0人/天
春风动力 | 0.25人/天 | 1、春风动力配件物料修复(已完成)
美成矿业 | 0 人/天

## 20250321 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 5.4人/天 |  | 前端：李代宁（4） 后端：王志超（21）于刘欣(3) 测试：贾海明 (12.2) 王欢(3) |  | 1、大小笨鸟-》顶部的banner替换及跳转到玄鸟【查运价】列表，并自动带出指定的运价信息（已发布） 2、运营端整箱运价查重复处理和海运船期历史数据清理（已完成） 3、运价转售逻辑优化和同一类运价进行多次二次转售问题处理（已完成） 4、玄鸟-》针对海运整箱的运价的取整逻辑（已完成） 5、EDI飞驼/云当船期数据超时处理（已完成） 6、处理ems线上操作账号编辑异常和运到客户管理创建的账号登录跳转异常问题（已完成） 7、初始化企业用户数据、处理异常操作账号数据 8、处理玄鸟接单中心已接单订单数据手动转发至运到大笨鸟 | 1、增加询价查询埋点数据统计 2、玄鸟平台优化需求开发 3、玄鸟平台页面在线聊天工具开发
飞猫电商平台 | 3.25人/天 |  | 前端：赵俊杰(11) 后端：吴既稳(11) 桂雷虎(4) 测试：王欢(0) | 飞猫ERP已完成页面的嵌入和对接 | 1、找产品页面-热榜数据（页面完成嵌入） 2、找产业带页面完成嵌入(已完成) 3、找供应商页面完成嵌入(已完成) 4、页面交互优化（完成） 5、Temu平台结算数据Excel导出解析推送飞猫ERP（50%） 6、Temu平台插件开发（50%） | 1、Temu平台结算数据Excel导出插件开发并对接飞猫ERP
大模型研发 | 8人/天 |  | 后端：桂雷虎（6）易发东(22) 汪振远(37) |  | 1、AI大模型在订舱询价场景下文本字段提取开发及验证（本周字段提取准确率95% 左右，测试样本157条） 2、AI大模型在订舱报价场景下文本字段提取开发及验证（本周字段提取准确率88% 左右，测试样本100条左右，由于提示词较长，目前存在样本提取不稳定情况，下周与阿里沟通是否可以优化提示词） 3、面向销售场景的询报价场景演示流程(已完成) 4、本周与阿里沟通新申报要素优化新方案，新方案采用模型二次对比提示，目前测试中（验证中） 5、进港箱单识别，更换豆包大模型已上线，目前识别率在96%左右（开发中） | 1、订舱智能客服场景开发 2、申报要素大模型优化
报关平台 | 16.25人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(40) 后端：徐创(40) 易发东(10) 测试：葛金俊(40) |  | 自营提效 1、易豹自营-宁波操作中心批量修改备案清单提单号同步至报关单（已发布）。 2、易豹 > 自营上海 > 上传与导入支持启胜进港箱单格式(P1)（已发布）。 3、易豹自营/SaaS > 出口风险校验 > 增加按人民币折算的大金额校验(P1)（已发布）。 4、自营F1复制粘贴功能优化（优化中）。 5、进港箱单识别优化（已发布）。 6、大模型识别申报要素多品名错行优化（优化中）。 线上问题 1、预配舱单查询卡限制问题处理（已处理，待观察）。 2、SAAS企业备案名称半角问题处理（处理中）。 | 自营提效 1、大模型识别申报要素多品名错行识别问题优化。 2、F1复制粘贴优化。 3、其他提效需求开发。
木牛平台 | 9人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（15.5） 后端：吴既稳(17) 董华俊(10) 测试：吴良(34) 王欢(0) |  | 1、箱号重复校验更改为弱提示（完成） 2、【驰航】箱封号上传增加详情入口（完成） 3、箱单打印优化（完成） 4、8处项缺陷修复（完成） 5、短信发送通道切换（完成） 6、司机端小程序新增箱单打印功能（完成） 7、【恒威】快速核销按钮支持成本费用进行操作（完成） | 1、增加司机端信息已读 2、基本数据原先导入模版进行调整 3、配合车队推广
仓鼠 | 7.5人/天 |  | 前端: 赵洋洋 (0) 后端：董华俊（30）于刘欣（18.5） 测试：贾海明（5.4）吴良（6） |  | 1、金斯顿-出库作业的功能优化（开发中，预计3月31号完成） 2、金斯顿-直通仓：入库作业功能优化（开发中，预计3月31号完成） 3、运到仓库-》仓租计费增加当日到货但未上架的入库体积（已发布） 4、运到仓库-》装卸费（平板车）计算体积时需要将已减货的捆号去除（已发布） 5、运到仓库-》pad端-出库单：待备货、待装车页签，出库单增加体积和客户的展示（开发中） 6、运到仓库-》计费时间的更新（已发布） 7、线上问题修复2项（已完成） | 1、金斯顿-出库作业的功能优化 2、金斯顿-直通仓：入库作业功能优化
笨鸟项目 | 10.5人/天 |  | 前端：赵俊杰(5.5) 李代宁（3） 后端：齐雨争（40）于刘欣（15）王志超(3) 测试：贾海明(17) |  | 1、清源-订舱报文对接（待联调） 2、ICS2 欧洲舱单后端对接（已完成） 3、美国换单需求功能（开发中） 4、笨鸟线上问题处理7项（已完成） 5、易豹用户中心注册隐私协议更新 | 1、清源订舱报文对接联调 2、美国换单功能开发 3、笨鸟线上环境保障
中台项目 | 4.75人/天 |  | 前端：李代宁（1） 后端：桂雷虎（16）吴既稳（7） 王志超（13） 测试：贾海明（1） |  | 1、TEMU 特多、厄瓜多尔、乌拉圭 CD对接联调（联调中） 2、SCRM-合同管理-合同模版-增加"刷新审批状态"按钮(P1)（已发布） 3、SCRM线上问题处理2项（已完成） 4、数据中心处理问题2项（已完成） 5、易豹大屏处理累计贸易额数据（远程） | 1、TEMU 特多、厄瓜多尔、乌拉圭 CD对接联调
章鱼项目 | 1.25人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋(0) 后端：汪振远(0) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（1） 后端：吴既稳（5） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、储能测试环境重启（已完成） 2、订舱委托线下订舱委托支持撤回操作（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：桂雷虎(4) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、【线上】台账>财务导出模版优化（已发布） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250321-运维项目 (hidden)
| 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.5人/天 | 1、配合海天开发KD件
中景项目 | 0人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0.25人/天 | 1、线上问题处理（已完成）
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0人/天
宁波大叶园林 | 0人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0人/天
春风动力 | 0人/天
美成矿业 | 0人/天

## 20250328 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 2.9人/天 |  | 前端：李代宁（1） 后端：王志超（7）于刘欣(0) 测试：贾海明 (15.3) |  | 1、运营端-运价查询，预计开航时间查询出运价ETD（已完成） 2、运价有效期为当天的运价发布优化（已完成） 3、运营端-SRM运价市场、订舱订单菜单打开异常（已完成） 4、客户端-运价订阅，预计开航查询条件清空优化（已完成） 5、供应商运价发布后数据清洗（已完成） 6、协助供应商运价上传与发布（已完成） 7、运营端接单中心、客户端的客户订单的数据查询优化（开发中） | 1、运价查询埋点功能开发 2、拼箱运价导入功能开发 3、玄鸟平台页面在线聊天工具开发
飞猫电商平台 | 1人/天 |  | 前端：赵俊杰(0) 后端：吴既稳(8) 桂雷虎(0) 测试：王欢(0) | 飞猫ERP已完成页面的嵌入和对接 | 1、产业数据模糊化处理（完成） 2、Temu结算数据Exce导出（开发中） | 1、Temu结算数据推送至飞猫系统
大模型研发 | 2.4人/天 |  | 后端：易发东(18.5) |  | 1、申报要素大模型切换豆包模型，上线后识别准确率89%，暂未发现历史换行、错行问题（开发中） | 1、报关资料大模型比对原有识别结果功能开发
报关平台 | 20.25人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(40) 李代宁(22) 后端：徐创(38.5) 易发东(21.5) 测试：葛金俊(40) |  | DHL 1、CICP接口增加字段（已完成） UPS 1、接口文档整理（整理中） 亚集 1、亚集 > 报关系统改动3.20（已发布） 2、亚集 > 报关系统改动 > 导出CLP时无英文品名默认显示中文品名（已发布） 自营提效 1、易豹 > 自营 > 操作中心 > 导出货物清单（P1）（已发布） 2、自营F1复制粘贴功能优化（优化中） 3、大模型识别申报要素多品名优化（已发布） 4、易豹自营 > 快捷制单 > 总价与境外收货人处理逻辑优化（已发布） 线上问题 1、预配舱单查询卡限制问题处理（已处理，待观察） 2、SAAS企业备案名称半角问题处理（处理中） | 自营提效 1、用大模型比对原有识别结果功能开发。 2、F1复制粘贴优化。 3、其他提效需求开发。
木牛平台 | 7.5人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（1） 后端：吴既稳(19) 董华俊(20) 测试：吴良(20) |  | 1、增加司机端信息已读（测试完成） 2、基本数据原先导入模版进行调整（开发中） 3、【驰航】对账支持结算主体抬头的选择配置（待联调） 4、移动端打印箱单功能增加易港通调用判断（完成） 5、箱单打印图片清晰度调整（完成） 6、新增车队基础数据清洗导入（完成） 7、新增车队易港通通道测试（完成） | 1、查看预录小票新增开截港时间 2、进出口订单详情页新增【预录】按钮 3、车牌号司机信息复制支持车队自定义配置 4、序列号输入重复调用提醒 5、车队小程序新增箱单打印功能 6、进出口订单列表字段初始化 7、序列号查询优化 8、箱封号校验优化 9、金科兴历史数据导入方案
仓鼠 | 7.5人/天 |  | 前端: 赵洋洋 (0) 后端：董华俊（30）于刘欣（32.5） 测试：贾海明（5.4）吴良（6） |  | 1、金斯顿-出库作业的功能优化 2、金斯顿-直通仓：入库作业功能优化 | 1、金斯顿-出库作业的功能优化 2、金斯顿-直通仓：入库作业功能优化
笨鸟项目 | 15.5人/天 |  | 前端：赵俊杰(34) 李代宁（0） 后端：齐雨争（40）于刘欣（1.5）王志超(25) 测试：贾海明(24) |  | 1、小笨鸟-》美国目的港换单业务需求（已提测） 2、处理海盟报关委托异常问题(已完成) 3、大笨鸟线上问题处理6项(已完成) 4、ICS2 欧洲舱单上线（已完成） | 1、美国目的港换单与E-Freight联调 | 本周已沟通2次，但E-Freight回执报文还未给出，下周持续跟进
中台项目 | 4人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（24）吴既稳（8） 于刘欣（0.5） 测试：贾海明（0） |  | 1、TEMU 特多、厄瓜多尔、乌拉圭 CD对接联调（联调中） 2、下单服务迁移至亚马逊云（已完成） 3、船司基础数据维护（已完成） | 1、TEMU 特多、厄瓜多尔、乌拉圭 CD对接联调跟进
章鱼项目 | 1.25人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远(15) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、[原始需求]出口报关单数据导出（预计下周二上线） 2、[线上需求]退税归档新增字段（已完成） | 1、[原始需求]出口报关单数据导出
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、清关资料模板调整3项（已完成） | 1、给出操作手册 2、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵俊杰(2.5) 后端：汪振远(10) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、【线上需求】出口台账-异常费用录入调整及费用页面增加线上异常进展（已上线） 2、报关资料Excel调整与PDF保持一致（已上线） 3、首页代办事项数据不一致处理（已完成） 4、线上环境问题修复2项（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（4） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、验收文档、数据库表结构整理 2、寻源复制保存失败缺陷修复 | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵俊杰(2.5) 后端：桂雷虎(4) 汪振远(14) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、【线上】发货单支持拆分，关联多个出口台账（已上线） 2、3月份结算数据回传ERP问题处理(已完成) | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250328-运维项目 (hidden)
| 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.25人/天 | 1、线上问题处理（已完成）
中景项目 | 0人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0.25人/天 | 1、线上问题处理（已完成）
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0人/天
宁波大叶园林 | 0人/天
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0人/天
春风动力 | 0人/天
美成矿业 | 0人/天

## 20250403 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 3.85人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：王志超（26）于刘欣(0) 测试：贾海明 (4.8) |  | 1、美设美设运价杂费分析，费用代码以及费用单位分析与导入（已完成） 2、爱拼箱拼箱运价接口对接（开发中） 3、玄鸟-》运营端接单中心、客户端的客户订单的数据查询优化（已完成） 4、客户端-》运价订阅、运价市场的运价查询问题排查（已完成） 5、供应商运价导入并清洗运价供应商归属及线上问题修复（已完成） | 1、配合运营推广，线上环境保障 2、玄鸟-》玄鸟运营端/客户端嵌入小笨鸟的报关中心的功能
飞猫电商平台 | 0.6人/天 |  | 前端：赵俊杰(2) 后端：吴既稳(3) 桂雷虎(0) 测试：王欢(0) | 飞猫ERP已完成页面的嵌入和对接 | 1、Temu结算数据Exce导出功能-插件（待联调） | 1、线上环境保障
大模型研发 | 1.4人/天 |  | 后端：易发东(10.5) |  | 1、报关自营 -> 大模型识别报关草单，报关单识别结果比对初步完成，下周验证识别结果（开发中） 2、报关申报要素大模型识别优化，自营日均识别单量 1500 单，识别率 89%（已完成） | 1、报关自营 -> 大模型识别报关草单，报关单识别结果验证
报关平台 | 12.5/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(22) 后端：徐创(32) 易发东(21.5) 测试：葛金俊(24) |  | DHL 1、DHL报关单数据导出优化（已发布）。 UPS 1、接口文档整理及会议沟通（已完成）。 联邦 1、ACCS对接报关单回执与转关单回执存在并发问题修复（已发布）。 亚集 1、工单比对问题修复（已发布）。 2、亚集 > 获取卸货数据一个AL0下多个工单时逻辑调整（已发布）。 自营提效 1、易豹自营 > 快捷制单 > HS变更单位保留及批量复制后底色变更（已发布）。 2、易豹 > 自营 > 10个品名默认打开excel模式 3、易豹自营 > 宁波/上海 > 导出货物清单保留为xlsx格式 4、大模型识别申报要素优化（已发布）。 5、大模型识别报关草单（开发中）。 SAAS其他需求 1、易豹SaaS > 企业备案信息库获取逻辑调整（已发布）。 2、易豹 > 自营SaaS > 增加下载管理功能(P1)（已发布）。 3、报关Saas环境客户币制为HK$时OCR识别成美元需要优化（已发布）。 线上问题 1、易豹报关/自营 ->dub-exchange-aliyun jar升级（已处理）。 2、SAAS企业备案名称半角问题处理（已处理）。 3、SAAS随附单据生成为空处理（已处理）。 | 自营提效 1、大模型识别报关草单。 2、SAAS数据库查询慢sql优化。 3、其他提效需求开发。
木牛平台 | 10.4人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（24） 后端：吴既稳(22) 董华俊(11) 测试：吴良(26) |  | 1、打印箱单交互优化（已发布） 2、移动端打印箱单功能增加易港通调用判断（已发布） 3、序列号输入重复调用提醒（已发布） 4、进出口订单列表增加【带货】按钮（已发布） 5、查看预录小票新增开截港时间（已发布） 6、车牌号司机信息复制支持车队自定义配置（已发布） 7、车队司机小程序预录的出运码头显示英文+中文（已发布） 8、车队小程序新增箱单打印功能（已发布） 9、车队小程序序列号查询功能（已发布） 10、进出口订单列表字段初始化（已发布） 11、对账支持结算主体抬头的选择配置（已发布） | 1、进出口订单详情页UI样式调整 2、箱封号校验优化，从 RPA 路径切换到易港通接口 3、基本数据原先导入模版进行调整 4、新增司机应付税金扣除 5、批量新增费用初始化配置 6、应收应付费用总表新增结算对象类型检索 7、费用批量新增的时回显已编辑的费用数据 8、广路车队金科信历史订单数据导入
仓鼠 | 9.7人/天 |  | 前端: 赵洋洋 (1) 李代宁(24) 后端：董华俊（18）于刘欣（18） 测试：贾海明（11）吴良（ 6） |  | 1、运到仓库出库订单生成出库单优化（已发布） 2、运到仓库优化pad开始备货按钮操作（已发布） 3、运到仓库出库单字段必填及带出逻辑优化（已发布） 4、运到仓库-》入库异常，增加“实际入库日期”（已发布） 5、金斯顿直通仓出入库统计优化（已发布） 6、金斯顿直通仓出库作业的功能优化（已发布） 7、金斯顿直通仓入库作业功能优化（已发布） 8、金斯顿直通仓出入库物料信息自动带出计算逻辑优化（已发布） | 1、线上环境保障
笨鸟项目 | 9.4人/天 |  | 前端：赵俊杰(6) 李代宁（6） 后端：齐雨争（31）于刘欣（12）王志超(5) 测试：贾海明(15.1) |  | 1、易豹运营中心增加玄鸟运价查询的数据埋点（已发布） 2、小笨鸟-》美国目的港换单业务需求（页面功能已发布，E-Freight接口联调中） 3、处理华基、锦程、海盟等线上报关委托问题（已完成） 4、浙江锦鸿、领航、拓普斯达线上问题处理（已完成） | 1、美国换单业务与 E-Freight 联调 2、大小笨鸟线上环境保障
中台项目 | 2.8人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（16）吴既稳（6） 测试：贾海明（0） |  | 1、特多实单跟进，增加订单页面查询功能（已完成） 2、应用服务增加亚马逊云日志管理（已完成） 3、轨迹和日志收集服务，存储至国内服务MongoDB（开发中） | 1、轨迹和日志收集服务，存储至国内服务MongoDB上线 2、线上环境保障
章鱼项目 | 5人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（ 2） 后端：汪振远(0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、[原始需求]出口报关单数据导出（已上线） | 1、线上环境保障
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋（7） 后端：汪振远(26） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、物流节点同步推送SAP（已完成） 2、多订单情况下清关资料中抬头选择支持（已完成） 3、资料归档（已完成） 4、物流执行偏差追溯（开发中，预计下周一完成） | 1、二期剩余需求发布
|  | 恒林家居 | 前端：赵俊杰(0) 后端：汪振远(2) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、[线上问题]拖车仓库端看不到订单处理（已完成） 2、报关单订阅服务重启（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（1） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵俊杰(0) 后端：桂雷虎(2) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、PI 数据处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250403-运维项目 (hidden)
| 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.25人/天 | 1、线上问题处理（已完成）
中景项目 | 0人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0人/天
宁波大叶园林 | 0.5人/天 | 1、SAP接口沟通会议（已完成）
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0.25人/天 | 1、线上问题处理（已完成）
春风动力 | 0人/天
美成矿业 | 0人/天

## 20250411 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 9.4人/天 |  | 前端：李代宁（8） 后端：王志超（38.1）于刘欣(1) 测试：贾海明 (27.5) |  | 1、爱拼箱拼箱运价接口对接与导入（已完成） 2、玄鸟-》运营端接单中心、客户端的客户订单的数据查询优化（已完成） 3、玄鸟渠道商端，进行客户订单接单后，自动排发大笨鸟订单的逻辑调整（已完成） 4、浙邮租户版本号数据清理（已完成） 5、客户端-企业用户，用户授权交互调整（已完成） 6、月度订单量、新增用户量数据统计（已完成） 7、线上问题修复 4 项（已完成） | 1、西格玛运价导入处理 2、拼箱运价需求评审及开发
飞猫电商平台 | 3人/天 |  | 前端：赵俊杰(9) 李代宁（8） 后端：吴既稳(7) 桂雷虎(0) 测试：王欢(0) | 飞猫ERP已完成页面的嵌入和对接 | 1、temu后台结算数据插件导出导入至飞猫ERP(已完成) 2、易豹金融宝静态页面开发（已发布） | 1、线上保障
报关平台 | 14.81/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(22.5) 后端：徐创(38) 易发东(40) 测试：葛金俊(39) |  | DHL 1、OCR识别前置到客户端接口方面调整与对方沟通（已完成）。 2、易豹SaaS > DHL接口 > 识别结果增加原文件名（已发布）。 亚集 1、亚集试单优化0410（已发布）。 自营提效 1、易豹自营 > 中邮委托申报单位默认设置（已发布）。 2、海盟系统对接小笨鸟推送至报关自营优化（已发布）。 3、易豹 > 自营 > 操作中心 > 导出货物清单模板变更（已发布）。 4、易豹自营 > 宁波/上海 > 差错问题系统优化需求4.10（已发布）。 5、大模型识别报关草单（开发中）。 SAAS其他需求 1、报关SAAS -> 各列表隐藏tab右上角角标不统计数量（已发布）。 线上问题 1、RPA无法批量申报报关单问题排查处理（已处理）。 2、上海联邦报关SAAS+随附单据模糊（处理中）。 | DHL 1、DHL重分类接口开发。 联邦 1、联邦随附单据模糊及单价识别错误问题排查优化。 自营提效 1、大模型识别报关草单。 2、其他提效需求开发。
木牛平台 | 17人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（28）赵洋洋（7.5） 后端：吴既稳(29) 董华俊(32) 测试：吴良(40) |  | 1、进出口订单详情页UI样式调整(完成) 2、箱封号校验优化，从 RPA 路径切换到易港通接口（完成） 3、基本数据原先导入模版进行调整（完成） 4、新增司机应付税金扣除（待测试） 5、批量新增费用初始化配置（完成） 6、应收应付费用总表新增结算对象类型检索（完成） 7、费用批量新增的时回显已编辑的费用数据（待测试） | 1、订单信息复制增加开截港时间和进港时间设置 2、新增司机应付税金扣除 3、web端支持装箱照拖拽上传及识别 4、PDF和图片二维码信息提取序列号
仓鼠 | 1.7人/天 |  | 前端: 李代宁(0) 后端：于刘欣（8.5） 测试：贾海明（5） |  | 1、金斯顿-直通仓出入库单导出、出入库统计列表导出改造(已发布) 2、浙江运到-入库单模版导入接口优化(已发布) 3、运到仓库-线上入库物料数据调整(已完成) 4、运到仓库-pc、pad系统异常排查(已完成) | 1、线上保障 2、2 个 P0 级需求开发
笨鸟项目 | 11.7人/天 |  | 前端：赵俊杰(3) 李代宁（16） 后端：齐雨争（40）于刘欣（27） 测试：贾海明(7.3) 葛金俊（1） |  | 1、振和-大笨鸟嵌入制单页面、新增在线委托功能(已发布) 2、大笨鸟嵌入物料及境内外收发货人（已发布） 3、福建运到-海进操作-列表字段中，新增“箱型箱量”和标准箱量统计(已发布) 4、福建运到-海进操作到港码头数据维护(已完成) 5、义乌锦鸿-海运出口-订舱管理，列表增加复制功能(已发布) 6、大小笨鸟线上问题处理6 项（已完成） 7、大笨鸟数据库CPU预警重点慢SQL优化(已完成) 8、AMS 客户问题处理（已完成） 9、舱单中心运营权限设计和运营数据统计功能设计（处理中） 10、船籍第三方数据源抓取（已完成） | 1、大小笨鸟线上环境保障 2、AMS 危险品问题修复 3、派乐多换单接口对接
中台项目 | 3.4人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（21）吴既稳（4）王志超（2） 测试：贾海明（0） |  | 1、SCRM > 调整模版【数字化物流供应商服务合同】导出格式（已完成） 2、哥斯达黎加对接资料整理（已完成） 3、Temu CD 端对接工作（已完成） 4、永易充对接梳理及沟通（已完成） | 1、Temu CD 端对接工作 2、永易充对接开发
章鱼项目 | 5.2人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远 (0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋（1.5） 后端：汪振远(8) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、报关资料-装箱单毛重净重体积保留2位小数（已完成） 2、物流执行偏差追溯（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵俊杰(0) 后端：汪振远(28) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、[线上优化]物流计划变更同步台账逻辑调整（已完成） 2、[线上需求]导出模板增加数据源（已完成） 3、恒林交付资料整理（已完成） 4、【线上优化】报关单Excel导出中增加列字段（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵俊杰(0) 后端：桂雷虎(4) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250411-运维项目 (hidden)
| 本周投入工时 | 本周主要工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
海天塑机 | 0.5人/天 | 1、线上问题处理（已完成）
中景项目 | 0人/天
高格卫浴 | 0 人/天
艾罗 | 0/天
宁波海威 | 0 人/天
深圳创客 | 0 人/天
同富特美刻 | 0人/天
宁波大叶园林 | 0.5人/天 | 1、SAP接口字段沟通会（已完成）
东方日升TMS2.0项目 | 0 人/天
浙江锦鸿 | 0 人/天
义乌扬翔 | 0 人/天
春风凯特摩 | 0人/天
春风动力 | 0人/天
美成矿业 | 0人/天

## 20250418 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 6. 7人/天 |  | 前端：李代宁（3） 后端：王志超（33）于刘欣(4) 测试：贾海明 (13) |  | 1、海运整箱运价导入增加西格玛运价模版（已完成） 2、西格玛运价船期处理，多ETD格式化处理（已完成） 3、美设拼箱运价导入. 海运拼箱运价查询适配美设运价规则调整（测试中） 4、EMS用户账号查询列表优化（已完成） 5、海运整箱运价导入超时优化（已完成） 6、浙邮杭州、嘉兴、绍兴、金华、台州、温州、衢州、湖州等下级企业用户数据初始化(已完成) 7、IM服务系统调研与架构初始化（开发中） | 1、IM服务系统开发计划排期及开发
飞猫电商平台 | 3人/天 |  | 前端：赵俊杰(5) 后端：吴既稳(10.5) 测试：王欢(8) | 飞猫ERP已完成页面的嵌入和对接 | 1、找供应商完成上线及嵌入(已完成) | 1、线上环境保障
报关平台 | 22.3/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(36.5) 后端：徐创(40) 易发东(40) 汪振远(24) 测试：葛金俊(38) |  | DHL 1、OCR识别前置到客户端接口方面调整与对方沟通（已完成）。 2、DHL电子底账、识别重分类、直接申报等接口联调测试（联调中）。 亚集 1、亚集>进口核注申报问题优化（已发布）。 自营提效 1、【等通知报关】等通知报关大模型相关需求（已发布）。 2、【预报】预报大模型相关需求（已发布）。 3、易豹 > 自营SaaS > 同步单一价格说明字段逻辑调整(P1)（已发布）。 4、大模型识别报关草单（开发中）。 线上问题 1、易豹宁波+报关运营端+成分含量非100%提示有误（已处理）。 2、广州DHL报关SAAS+图片只显示了一半（已处理）。 3、上海联邦报关SAAS+随附单据模糊（处理中）。 | DHL 1、DHL电子底账、识别重分类、直接申报等接口联调测试。 联邦 1、联邦随附单据模糊及单价识别错误问题排查优化。 自营提效 1、大模型识别报关草单。 2、其他提效需求开发。
木牛平台 | 15.8人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（30）赵洋洋(0.5) 后端：吴既稳(24.5) 董华俊(32) 测试：吴良(40) |  | 1、新增司机应付税金扣除(已完成) 2、预录完成之后支持重新预录提交(已完成) 3、订单信息复制增加开截港时间和进港时间设置(已完成) 4、进出口订单详情页面字段设置(已完成) 5、车辆维保明细，需要根据列设置进行导出(已完成) 6、调度页面序列号录完后支持调用查询(已完成) 7、web端支持装箱照拖拽上传及识别(已完成) 8、骝马网络货运平台数据上传(已完成) 9、澳鑫达、聚富、旺宏、腾马刷数据(已完成) | 1、【真谛】进出口列表新增条码有效期展示 2、【海辰】横向录入费用时，取消结算对象框 3、【海辰】复制一单支持批量复制 4、【真谛】序列号支持pdf文件导入二维码识别
仓鼠 | 8.6人/天 |  | 前端: 李代宁(34) 后端：于刘欣（27.5） 测试：贾海明（7） |  | 1、运到仓库-入库/出库订单、入库/出库单列表，提单号查询优化(已完成) 2、运到仓库-出库单待装车、待放行状态，支持对加货货物进行减货(已完成) 3、运到仓库-货位库存新增物料编号批量搜索功能(已完成) 4、运到仓库-榉木视图选货功能(开发中) | 1、运到仓库-榉木视图选货功能 2、运到仓库-入库单备注需要新增 “断货”备注，然后可以像缺片那样选择数量 3、运到仓库-pad端新增取消装车 4、运到仓库-入库单界面需要新增一个“取消加急”
笨鸟项目 | 8.8人/天 |  | 前端：赵俊杰(3.5) 后端：齐雨争（44）于刘欣（3） 测试：贾海明(20) |  | 1、拓普斯达-汇率刷新功能优化(已完成) 2、振和-合同协议号、委托编号处理，文件命名处理(已完成) 3、振和-委托选择单据的时候支持仅看委托人为自己的单证(已完成) 4、乐洲-港口数据维护(已完成) 5、瑞孚-报关接口对接（进行中） 6、湃乐多 供应商换单对接（开发中） 7、AMS 客户优化需求（已完成） | 1、湃乐多 供应商换单对接 2、大小笨鸟环境保障
中台项目 | 2人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（16） 测试：贾海明（0） | 总体进度 (1)特多已正式上线，目前包裹量7515 单 (2)厄瓜多尔接口对接中 (3)乌拉圭和哥斯达黎加技术资料已提供 | 1、Temu CD 段厄瓜多尔对接(对接中) | 1、Temu CD 段对接跟进
章鱼项目 | 5.6人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远 (5.5） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、清关资料新增数据源（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋（1） 后端：汪振远(8) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段 | 1、清关资料导出模板配置中，数据源字段类型变更（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（5） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵俊杰(0) 后端：桂雷虎(4) 汪振远（0.5） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、台账商品增加显示物料描述（已完成） 2、4 月开票数据协助核对（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 章鱼运维项目 | 前端：赵洋洋(2) 李代宁(2) 后端：桂雷虎(12) 于刘欣（5） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、【振和】支持料号增加中文数据（已发布） 2、【振和】监管方式、包装种类、成交方式标红（已发布） 3、【振和】委托选择单据的时候仅看到委托人为自己的单证且可以查看到提单号（已发布） 4、【振和】指运港支持英文检索（已发布） 5、【振和】合同协议号、委托编号处理，文件命名处理（已发布） 6、海天线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250425 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 5.38人/天 |  | 前端：李代宁（2） 后端：王志超（21）于刘欣(0) 测试：贾海明 (20) |  | 玄鸟空运价格、海运拼箱、跨境电商技术支持 IM系统前、后端架构搭建和功能实现 空运运价列表，增加“失效”、“生效”按钮功能 空运运价查询 常用目的地信息展示 空运运价，有效期时效后，更新失效状态 玄鸟空运运价查询报错，以及空运目的国信息为空 运营端-船期管理-异常船期数据处理 机场基础数据国别字段补充 客户端增加融易通入口
飞猫电商平台 | 3人/天 |  | 前端：赵俊杰(5) 后端：吴既稳(10.5) 测试：王欢(8) | 飞猫ERP已完成页面的嵌入和对接
报关平台 | 16.31/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(21.5) 后端：徐创(30) 易发东(40) 测试：葛金俊(39) |  | DHL 1、企业备案信息、电委关系调用沟通（已完成）。 2、大模型识别申报要素测试（测试中）。 联邦 1、广州联邦报关SAAS+补传资料模糊优化（已发布）。 亚集 1、【4-21】亚集报关系统优化（已发布）。 自营提效 1、易豹 > 自营SaaS > 同步单一价格说明字段逻辑调整(P1)（已发布）。 2、易豹自营 > 瑞孚 > 初审明细页申报要素弹框及批量修改申报要素增加客户资料(P1)（已发布）。 3、易豹自营 > 瑞孚 > 复审完成后自动生成合同箱单发票(P1)（已发布）。 4、大模型识别报关草单（开发中）。 线上问题 1、深圳DHL特殊关系默认值问题排查（已处理）。 2、宁波港吉报关SAAS+打印随附单据未显示全（已处理）。 3、上海联邦报关SAAS+随附单据模糊（处理中）。 | DHL 1、大模型识别申报要素测试。 联邦 1、联邦随附单据模糊优化。 自营提效 1、大模型识别报关草单优化。 2、天津港需求开发。
木牛平台 | 15.8人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（33.5） 后端：吴既稳(30) 董华俊(40) 测试：吴良(24) |  | 1、【真谛】进出口列表新增条码有效期展示(完成) 2、【海辰】横向录入费用时，取消结算对象框（完成） 3、【海辰】复制一单支持批量复制（完成） 4、【真谛】序列号支持pdf文件导入识别（完成） 5、金科信订单导入功能开发（进行中50%） 6、张家港需求开发（进行中60%） 7、骝马ICP备案系统准备（进行中） | 1、小程序优化 2、【广路】应收应付默认统计-利润 3、应收应付订单导出账单新增导出全部功能 4、客户利润报表 5、横向录入费用时，取消结算对象 6、订单详情页新增按钮上一单下一单 7、金科信订单导入功能开发（进行中50%） 8、张家港需求开发（进行中60%）
仓鼠 | 8.6人/天 |  | 前端: 李代宁(0) 后端：于刘欣（25） 测试：贾海明（0） |  | 1、运到仓库-榉木视图选货功能(已完成) 2、运到仓库-入库单界面需要新增取消加急(待测试) 3、运到仓库-入库单备注需要新增 “断货”备注，然后可以像缺片那样选择数量(待测试) 4、金斯顿-在库管理-移库管理-新增移库优化(已完成) | 1、运到仓库-待备货出库单上面要显示备几 2、运到仓库-pad端新增取消装车逆向操作
笨鸟项目 | 8.8人/天 |  | 前端：赵俊杰(0) 后端：齐雨争（0）于刘欣（15） 测试：贾海明(0) |  | 1、台中拓普斯达-费用行费率修改逻辑优化(已完成) 2、杭州环宇-海进操作：业务信息服务页，箱记录列表增加“批量新增”功能(已完成) 3、易豹深圳委托邮箱推送变更(已完成) 4、拓普斯达-没有打开协助开关，也能看到协作公司的费用信息(已完成) 5、浙江多多马-费用模版带不出结算单位(已完成) 6、海运进口-修改业务时间，首次保存后，结算侧的业务时间没有修改(已完成) 7、小笨鸟批量上传宁波内支线单证无反应(已完成) 8、华基-单证在小笨鸟查不到(已完成) | 1、大笨鸟-业务清单类型模板增加数据源
中台项目 | 2人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（16） 测试：贾海明（0） | 总体进度 (1)特多已正式上线，目前包裹量7515 单 (2)厄瓜多尔接口对接中 (3)乌拉圭和哥斯达黎加技术资料已提供
章鱼项目 | 5.6人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远 (5.5） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋（1） 后端：汪振远(8) 测试：王欢(0) | 上线运行阶段
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（5） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、账单费用导出优化
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵俊杰(0) 后端：桂雷虎(4) 汪振远（0.5） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 章鱼运维项目 | 前端：赵洋洋(2) 李代宁(2) 后端：桂雷虎(12) 于刘欣（5）吴既稳（4） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、高格卫浴前端页面CDN资源替换
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250430 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 3.7人/天 |  | 前端：李代宁（3） 后端：王志超（17） 测试：贾海明 (9) |  | 1、西格玛模板格式优化调整（已完成） 2、客户端运价查询、运营端CRM-整箱运价，从EDI查询的船期没有航程信息优化（已完成） 3、IM系统前、后端架构搭建和功能实现（已完成） | 1、玄鸟订舱平台增加提单物流跟踪功能 2、运价查询工作台增加空运，铁路等运价查询
飞猫电商平台 | 0人/天 |  | 前端：赵俊杰(0) 后端：吴既稳(0) 测试：王欢(0)
报关平台 | 12.68/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(21.5) 后端：徐创(24) 易发东(32) 测试：葛金俊(24) |  | DHL 1、OCR前置到客户端接口联调（已完成）。 2、大模型识别申报要素优化（优化中）。 亚集 1、易豹自营 > 宁波亚集单证取消转保时红框内值错误问题修复（已发布）。 自营提效 1、易豹 > 自营 > 调用E编号按钮覆盖报关单表头其他包装字段(P1)（已发布）。 2、进港箱单识别优化（开发中）。 线上问题 1、自营卡识别问题排查（已处理）。 2、上海联邦报关SAAS+随附单据模糊（已处理）。 | DHL 1、大模型识别申报要素测试。 2、OCR前置到客户端接口发布。 联邦 1、上海联邦报关SAAS+随附单据模糊发布。 自营提效 1、大模型识别报关草单优化。 2、天津港需求发布。
木牛平台 | 14人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（30.5） 后端：吴既稳(25) 董华俊(30) 测试：吴良(28) |  | 1、骝马ICP备案相关功能调整（完成备案号悬挂） 2、【海辰】横向录入费用时，取消结算对象框（完成） 3、金科信订单导入功能（完成） 4、小程序按钮命名优化（完成） 5、【海辰】横版录入费用时支持直接新增费用名称（完成） 6、【广路】应收应付默认统计-利润（完成） 7、应收应付订单导出账单新增导出全部功能（完成） 8、【广路】客户利润报表（完成） 9、箱单打印无分票信息优化（完成） 10、张家港需求（已完成3项，1项待完成） | 1、【广路】应付结算对象派车时自动赋值 2、【恒威】司机绩效清单——添加司机搜索框 3、【海辰】订单详情页新增按钮上一单下一单 4、运力池塘2.0版本需求评审 5、永易充互联互通接口联调
仓鼠 | 6人/天 |  | 前端: 李代宁(16) 后端：于刘欣（19） 测试：贾海明（12.5） |  | 1、pad端新增取消装车逆向流程(已完成) 2、pad: 出库-待装车, 减货状态下操作移回仓库, 禁止选中其它捆号(已完成) 3、pad待备货出库单上面要显示备几(已完成) 4、入库单备注需要新增 “断货”备注，试图选货新增断货筛选(已完成) 5、pc入库单界面需要新增取消加急功能(已完成) 6、松木出库订单模版导入,模版数据不规范问题优化(待测试) | 1、线上环境保障
笨鸟项目 | 7.8人/天 |  | 前端：赵俊杰(0.5) 李代宁（13） 后端：齐雨争（24）于刘欣（13） 测试：贾海明(12) |  | 1、拓普斯达新增费用统计报表(开发中) 2、拓普斯达海出模版打印异常处理(已完成) 3、托普斯达业务侧录结算费用费用行修改汇率改造(已完成) 4、处理空运费用模版打印问题(已完成) 5、修改海运出口订舱字段校验规则(已完成) 6、张家港地区企业海出业务量统计(已完成) 7、浙江锦鸿配箱与订舱管理箱号未同步(已完成) 8、杭州高新管理驾驶舱统计分析模块异常(已完成) 9、舱单线上问题处理（已完成） | 1、拓普斯达新增费用统计报表 2、E-Freight 换单回执对接跟进
中台项目 | 3.2人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（16）吴既稳（9） 测试：贾海明（0） | 总体进度 (1)特多已正式上线，目前包裹量14887单 (2)厄瓜多尔和乌拉圭接口对接中，预计节后temu 实单测试 (3)哥斯达黎加和危地马拉接口对接中 | 1、Temu 厄瓜多尔和乌拉圭接口联调（已完成） 2、Temu斯达黎加和危地马拉接口对接（开发中） 3、天津港接口查询问题修复（已完成） 4、天津港船期计划接口对接（开发中） | 1、配合Temu斯达黎加和危地马拉接口联调 2、天津港船期计划接口对接
章鱼项目 | 5.4人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（11） 后端：汪振远 (9） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、[线上需求]进口流程新增一些业务需要的字段（已上线） | 1、[线上需求]进口物流计划新增表体字段的贸易术语和贸易交货地
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远(17.5) 测试：吴良(4) | 上线运行阶段 | 1、[线上问题]物流计划商品删除报错（已完成） 2、业务员订单追踪（已上线） | 1、BI报表-物流费用报表 2、BI报表-物流箱量报表
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（1） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、汇率信息获取优化（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵俊杰(0) 后端：汪振远（0.5） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上问题修复（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 章鱼运维项目 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障（已完成）
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250509 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 9人/天 |  | 前端：李代宁（28） 后端：王志超（30） 测试：贾海明 (13.3) |  | 1、玄鸟-》工作台新增[物流跟踪]功能（已发布） 2、标准运价导入问题修复（已完成） 3、EDI增加企业箱量、报关单量数据检索服务（已完成） 4、客户端-运价产品已上架运价、运价市场，ETD展示问题修复（已完成） | 1、IM服务系统开发
飞猫电商平台 | 0人/天 |  | 前端：赵俊杰(0) 后端：吴既稳(0) 测试：王欢(0)
报关平台 | 8.7/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(6.5) 后端：徐创(32) 易发东(17) 测试：葛金俊(14) |  | DHL 1、CICP接口联调（联调中）。 2、大模型识别申报要素优化（优化中）。 亚集 1、易豹 > 亚集 > 5.8报关功能优化（已发布）。 自营提效 1、报关自营>源文件快捷复制，excel数字精度丢失导致和源文件不一致问题（已发布）。 2、易豹 > 查询HS相关信息接口发布（已发布）。 3、随附单据模糊问题自营环境修复（已发布）。 UPS 1、获取accessToken接口开发（已完成）。 线上问题 1、易豹宁波+报关运营端+财务管理 审批异常（已处理）。 2、易豹深圳+报关运营端+费用同步系统异常（已处理）。 | DHL 1、CICP接口联调。 2、大模型识别申报要素优化。 联邦 1、上海联邦报关SAAS+随附单据模糊发布。 UPS 1、接口开发。 自营提效 1、大模型识别报关草单优化。 2、天津港需求发布。
木牛平台 | 9.8人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（23.5）赵洋洋（10） 后端：吴既稳(5) 董华俊(16) 测试：吴良(24) |  | 1、 预录入需求优化（已完成） 2、司机绩效清单——添加司机搜索框（已完成） 3、应付结算对象派车时自动赋值（已完成） 4、易港通副提单信息查询优化（已完成） 5、小程序按钮调整（已完成） 6、司机箱单打印调整（已完成） 7、骝马ICP备案系统（已完成） | 1、应收应付列设置和导出初始化配置 2、应收应付导出字段调整 3、账单导出的做箱时间改做箱日期 4、做箱日期的排序支持配置 5、订单应收信息复制功能 6、账单新增金额中文大写 7、订单详情页新增按钮上一单下一单 8、木牛预录入调整
仓鼠 | 1.75人/天 |  | 前端: 赵洋洋(3) 后端：于刘欣（1）董华俊（8） 测试：贾海明（2） |  | 1、pad端-备注上传照片展示(已完成) 2、福建运到装车出库线上问题处理(已完成) 3、运到仓库-》费用明细新增仓租费重新计费的功能（开发中） | 1、运到仓库-》费用明细新增仓租费重新计费的功能 2、线上环境保障
笨鸟项目 | 8.6人/天 |  | 前端： 李代宁（0） 后端：齐雨争（32）于刘欣（22.5） 测试：贾海明(14.5) |  | 1、拓普斯达-新增费用统计报表(开发中) 2、拓普斯达-新增委托客户、结算对象各币种费用统计报表导出功能(开发中) 3、福建运到-港口码头基础数据维护(已完成) 4、平台业务量、入驻企业、用户量统计(已完成) 5、广州领航-报表筛选数据异常(已完成) 6、拓普斯达-跨组织选择联系人问题(已完成) 7、舱单平台-线上问题处理（已完成） | 1、浙江锦鸿-海运出口工作单的汇总信息内,新增收货地、中转港、最终目的地,企业中心新增配置 2、拓普斯达-新增费用统计报表 3、拓普斯达-新增委托客户、结算对象各币种费用统计报表导出功能
中台项目 | 2.4人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：吴既稳（14）王志超（4） 测试：贾海明（ 1） | 总体进度 (1)特多已正式上线，目前包裹量21840单 (2)厄瓜多尔和乌拉圭接口对接中，预计节后temu 实单测试 (3)哥斯达黎加和危地马拉接口对接中 | 1、ITS小包接口对接（已完成） 2、CR接口文档整理（已完成） 3、客商SaaS凌晨2点中跑P导致数据库告警优化（已完成） | 1、配合 temu 联调 2、ITS 小包业务需求接入
章鱼项目 | 6.2人/天 | 麦博韦尔 | 前端：赵洋洋（0.5） 后端：汪振远 (8） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、[线上需求]进口报关资料导出PDF的位置顺序调整（已完成） 2、[线上需求]进口报关资料中的合同、发票、箱单物料编码的取值由HS改为物料编码（已完成） | 1、[线上需求]进口物流计划新增表体字段的贸易术语和贸易交货地
|  | 古瑞瓦特二期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 恒林家居 | 前端：赵洋洋（12） 后端：汪振远(16) 测试：吴良(8) | 上线运行阶段 | 1、BI报表-物流箱量报表（测试中） | 1、BI报表-物流费用报表
|  | 东方日升三期 | 前端：赵洋洋（0） 后端：吴既稳（5） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、国内异常费用上传附件无法查看（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 捷昌驱动 | 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） 前端：赵洋洋(0) | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 鼎胜新材 | 前端：赵俊杰(0) 后端：汪振远（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 章鱼运维项目 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎(0) 测试：王欢（0） | 上线运行阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250516 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 4.8人/天 |  | 前端：李代宁（3） 后端：王志超（30） 测试：贾海明 (5.5) |  | 1、玄鸟-》报关、拖车业务委托流程验证测试（已完成） 2、玄鸟-》海运整箱标准运价导入、西格玛运价导入优化逻辑（已完成） 3、玄鸟-》EDI船期数据质量验证, 异常港口数据对比和分析（已完成） 4、玄鸟-》SRM：整箱运价列表，增加筛选条件. 优化EMS组织架构检索接口和权限检索接口（已完成） 5、玄鸟-》供应商整箱运价导入与数据清洗（已完成） | 1、玄鸟的功能优化 2、订单功能中嵌入小笨鸟页面
飞猫电商平台 | 0人/天 |  | 前端：赵俊杰(0) 后端：吴既稳(0) 测试：王欢(0)
报关平台 | 18.8/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(14.5) 后端：徐创(40) 易发东(40) 测试：葛金俊(40) |  | DHL 1、CICP接口联调（联调中）。 亚集 1、亚集报关系统改造5.12（已发布）。 2、易豹 > 自营宁波 > 亚集的爱伊欧抬头自动申报需要支持没有提运单号自动申报(P1)（已发布）。 天津港 1、易豹Saas > 通用关区 > 天津港需求 > 操作中心与发单中心tab下增加两列(P1)（已发布）。 2、易豹Saas > 通用关区 > 天津港需求 > 预配运抵比对改造(P1)（已发布）。 3、易豹Saas > 通用关区 > 天津港需求 > 操作中心、发单中心增加码放失败TAB(P1)（已发布）。 3、天津港改造起运港厦门变为通用及相关改动(P1)（已发布）。 4、SaaS环境接收天津港委托-通用关区（已发布）。 5、易豹Saas > 通用关区 > 天津港需求 > 增加截关期提醒(P1)（已发布）。 6、易豹Saas > 通用关区 > 天津港需求 > 船期相关信息取值(P1)（已发布）。 自营提效 1、易豹 > 自营/SaaS > 获取企业备案信息排除海关10位编码为空的企业(P1)（已发布）。 2、报关/自营 -> 解析阿里识别返回OCR内容优化（已发布）。 3、报关校验配置导出（处理中）。 UPS 1、业务接口开发（开发中）。 线上问题 1、易豹宁波+报关运营端+标红字段自动屏蔽了（已处理）。 2、深圳蛇口预配查询等了验证码识别替换（已处理）。 3、上海联邦报关SAAS+随附单据模糊（已处理）。 | DHL 1、CICP接口联调。 联邦 1、上海联邦报关SAAS+随附单据模糊发布。 UPS 1、业务接口开发。 自营提效 1、大模型识别报关草单优化。 2、报关校验配置导出。
木牛平台 | 16.6人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（39）赵洋洋（4） 后端：吴既稳(25) 董华俊(34) 测试：吴良(31) |  | 1、司机端操作权限配置（已完成） 2、车牌校验规则更改(支持新能源)（已完成） 3、木牛预录入调整（已完成） 4、应收应付列设置和导出初始化配置（已完成） 5、【真谛】账单导出的做箱时间改做箱日期（已完成） 6、【真谛】做箱日期的排序支持配置（已完成） 7、【真谛】订单应收信息复制功能（已完成） 8、【真谛】应收应付导出账单新增金额大写（已完成） 9、【海辰】订单详情页新增按钮上一单下一单（已完成） 10、箱罐业务--增加批量导入功能（已完成） | 1、【运力池塘2.0】运力池塘-我的池塘 2、【运力池塘2.0】运力池塘-消息提醒 3、【运力池塘2.0】运力池塘-运力中心 4、骝马 货代端拆分咨询投诉 5、骝马 骝马货代端增加评价维度 6、【永易充项目V1.0】-木牛小程序司机端-充电管理 7、【永易充项目V1.0】-木牛车队端-后车市场-充电管理 8、【永易充项目V1.0】-骝马运营端-充电订单管理 9、【永易充项目V1.0】-骝马运营端-充电站管理
仓鼠 | 7人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 李代宁(19) 赵洋洋(3) 后端：于刘欣（17.5） 测试：贾海明（14）吴良(3) |  | 1、运到仓库-PC端出库单增加车到功能(已完成) 2、福建运到-非保仓库提单号的取值处理逻辑调整(已完成) 3、运到仓库-库位库存库存库位导出(开发中) 4、运到仓库-榉木视图选货增加捆号批量查询、选定物料数据导出(待测试) 5、运到仓库-》费用明细新增仓租费重新计费的功能（已完成） | 1、运到仓库-库位库存库存库位导出 2、运到仓库-榉木视图选货增加捆号批量查询、选定物料数据导出 3、运到仓库-PC端模板导入生成出入库订单时是异常校验 4、运到仓库-针对已生成出库单，但尚未入库完成的货物增加标识 5、出库/入库单加货、减货，保存、同步操作规范优化
笨鸟项目 | 10.25人/天 |  | 前端： 李代宁（14）赵俊杰（1） 后端：齐雨争（40）于刘欣（8.5） 测试：贾海明(18.5) |  | 1、拓普斯达-新增费用统计报表(已完成) 2、拓普斯达-结算对象维度费用报表导出(已完成) 3、浙江锦鸿-海运出口-海运出口工作单的汇总信息支持动态配置，新增”收货地、中转港、最终目的地(已完成) 4、大笨鸟新入驻企业的费用基础数据的初始化(已完成) 5、运到进口-费用行批量刷税率(已完成) 6、民亨-处理发票作废(已完成) 7、宁波鸿远-核销异常处理(已完成) 8、宁波鸿远-排查物流跟踪数据缺失问题(已完成) | 1、运到进口-海进操作：船舶更新逻辑调整 2、物流跟踪的节点状态增加到港
中台项目 | 2人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：吴既稳（3）王志超（5）于刘欣(7.5) 测试：贾海明（ 0） | 总体进度 (1)特多已正式上线单 (2)厄瓜多尔和乌拉圭实单测试中 (3)哥斯达黎加和危地马拉接口对接中 | 1、ups单点登录对接（开发中） 2、多多马企业用户登录异常(已完成) 3、Temu 查询尾程供应商接口调整（已完成） 4、易豹网络科技中企业用户数据获取（已完成） | 1、ups单点登录对接 2、Temu cd 段订单组托接口调整
章鱼项目 | 8.5人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（14.5） 后端：汪振远 (23.5） 测试：吴良（6） | 已上线未验收阶段 | 1、麦博韦尔 （1）[线上需求]进口报关资料中的合同、发票、箱单中的PO号取值优化（开发中） （2）线上进口台账物料品牌取值问题处理（已完成） 2、古瑞瓦特二期 （1）线上报关单生成问题处理（已完成） 3、恒林家居 （1）BI报表-物流费用报表（测试完成） 4、鼎胜新材 （1）鼎胜线上（发货单同步， 台账生成问题）处理（已完成） | 1、麦博韦尔进口上线支持 2、恒林 BI 报表上线
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋(4) 后端：汪振远(16) 吴既稳（4） 测试：王欢（0） | 运维阶段 | 1、大叶园林 （1）线上拖车生成问题处理（已完成） 2、海天塑机 （1）装箱照片照片下单不全问题处理（已完成） （2）报关资料生成失败处理（已完成） （3）装箱安排同步问题处理（已完成） 3、艾罗能源 （1）报关资料单价保留 4 位小数处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250523 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 7.5人/天 |  | 前端：李代宁（13）赵洋洋（5） 后端：王志超（38）于刘欣（0.5） 测试：贾海明 (3) |  | 1、玄鸟-》服务市场的功能需求(客户端已发布) 2、玄鸟-》跨境电商新欧航空运价格导入（已完成） 3、玄鸟-》跨境电商顺和盈空运价格导入（已完成） 4、码头基础数据维护（已完成） 5、玄鸟-》渠道商端的客户订单、订舱订单、运营端的接单中心，支持跨境电商物流订单的查询接单（开发中） 6、玄鸟-》跨境电商物流：新增两个渠道的跨境物流商，并按照渠道商维度进行逻辑处理（开发中） | 1、服务市场运营端功能开发 2、渠道商端的客户订单、订舱订单、运营端的接单中心，支持跨境电商物流订单的查询接单 3、玄鸟-》跨境电商物流：新增两个渠道的跨境物流商，并按照渠道商维度进行逻辑处理
飞猫电商平台 | 0人/天 |  | 前端：赵俊杰(0) 后端：吴既稳(0) 测试：王欢(0)
报关平台 | 16.37/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(14) 后端：徐创(40) 易发东(40) 测试：葛金俊(37) |  | DHL 1、CICP报关单资料、随附单据下载接口开发（待测试）。 2、企业备案信息、电委关系查询接口调用频率沟通（已完成）。 联邦 1、报关Saas > 联邦 > 复审增加大金额tab(P1)（已发布）。 亚集 1、线上实单支持（已完成）。 UPS 1、业务接口开发（开发中）。 自营提效 1、报关自营/SAAS -> 随附单据压缩超过4M（已发布）。 2、易豹自营 -> 进口 -> 价格说明申报到单一错位（已发布）。 3、易豹 > 自营/SaaS > 进出口审单明细【调用】统一编号后价格说明需覆盖当前报关单(P1)（已发布）。 4、易豹 > 自营/SaaS > 打印委托报关协议调整(P1)（已发布）。 5、海博箱动态接口优化（已发布）。 6、易豹 > 自营巨航 > 我要结算数据权限控制 7、大模型识别草单开发（处理中）。 线上问题 1、深圳大运报关SAAS+价格关系打印未显示（已处理）。 2、上海DHL报关SAAS+申报失败（已处理）。 | DHL 1、CICP报关单资料、随附单据下载接口联调测试。 UPS 1、业务接口开发联调。 自营提效 1、大模型识别报关草单优化。 2、提效需求开发。
木牛平台 | 20人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（39.5）赵洋洋（4） 后端：吴既稳(39) 董华俊(40) 测试：吴良(40) |  | 1、运力池塘圈子开发（80%） 2、运力圈接单/发单（20%） 3、运力圈消息（80%） 4、进出口订单支持颜色标记（待联调） 5、复制信息增加【序列号】字段（待联调） 6、骝马货运平台审核支持（完成） 7、骝马门户评价信息页面改造（完成） 8、永易充小程序页面开发（80%） 9、微信支付接入（70%） | 1、自动匹配下还箱地址 2、车队运力圈开发 3、骝马运营端车队消费金流水查询 4、永易充功能开发 5、微信支付调试 6、自动匹配还箱地址优化 7、增加GPS供应商
仓鼠 | 7.6人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 李代宁 (17) 赵洋洋(2.4) 后端：于刘欣（26.5） 测试：贾海明（15.5） |  | 1、榉木视图选货增加捆号批量查询及导出列表(已发布) 2、PC端模板导入生成榉木、松木出入库订单时模版数据校验(已发布) 3、出库/入库单加货、减货，保存、同步操作规范优化(已发布) 4、库位库存库存库位导出,并兼容福建运到仓库和浙江运到仓库(已发布) | 1、金斯顿-直通仓：针对直通仓的功能优化
笨鸟项目 | 7.3人/天 |  | 前端： 李代宁（2）赵俊杰（0.5） 后端：齐雨争（24）于刘欣（11） 测试：贾海明(21.2) |  | 1、宁波鸿远-鸿远出口订舱管理详情物流跟踪、综合查询，新增物流节点(已发布) 2、运到进口-海进操作船舶更新逻辑调整并同步至业务结算(已发布) 3、处理浙江长川大笨鸟无法核销(已完成) 4、处理上海食品海进工作单费用与业务结算不一致(已完成) 5、处理易豹宁波报关运营端客户下载不了放行单和报关单(已完成) 6、处理华凯供应链拖车在线录单数据异常(已完成) 7、AMS 需求处理（已完成） | 1、浙江运到海运进口需求
中台项目 | 1.8人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（12）吴既稳（1）王志超（2） 测试：贾海明（ 0） | 总体进度 (1)特多已正式上线单 (2)厄瓜多尔和乌拉圭实单测试中 (3)哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯接口对接中 | 1、上海港箱动态循环箱问题（已完成） 2、Temu cd 段对接工作（进行中） 3、客商问题处理（已完成） | 1、飞驼船期接口数据测试 2、Temu cd 段对接联调
章鱼项目 | 8.6人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（17.6） 后端：汪振远 (39.5） 测试：吴良（0） | 已上线未验收阶段 | 1、麦博韦尔 （1）线上进口模块配合测试（已完成） （2）[线上需求]进口物流计划新增表体字段的贸易术语和贸易交货地（已完成） （3）[线上问题]进口物流计划导入逻辑调整（已完成） 2、恒林家居 （1）线上问题处理（测试完成） 3、鼎胜新材 （1）【线上】出口台账报关数量、报关单价、报关金额联动计算逻辑调整（测试中） 4、日升三期 （1）1、东方日升修复异常费用上传附件不成功缺陷（已完成） | 1、【线上需求】MES接口相关调整 2、【线上需求】物流箱量报表优化
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎（12） 测试：王欢（0） | 运维阶段 | 1、海天线上问题处理（已完成） 2、【振和】根据申报数据处理初始化制单数据（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250530 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 9人/天 |  | 前端：李代宁（32.5） 后端：王志超（29.5） 测试：贾海明 (10) |  | 1、玄鸟-》物流跟踪：针对提单号查询数据不全的情况进行页面样式优化（已发布） 2、玄鸟-》跨境电商物流：新增两个渠道的跨境物流商，并按照渠道商维度进行逻辑处理（已发布） 3、玄鸟-》服务市场的功能需求（开发中） 4、玄鸟-》渠道商端的客户订单、订舱订单、运营端的接单中心，支持跨境电商物流订单的查询接单（开发中） | 1、玄鸟-》服务市场的功能需求 2、玄鸟-》工作台：运价查询的聚合
跨境电商平台 | 6.1人/天 |  | 前端：赵洋洋(5.8) 后端：吴既稳(17) 汪振远（14）桂雷虎（4） 测试：王欢(0) |  | 1、四喜接口对接（已完成） 2、跨境 Temu Y2 模式改造以及 ITS 接口对接（已完成） 3、报关自营数据按照品类提取企业名单（已完成） 4、跨境底座功能需求评审（已完成） | 1、跨境底座功能开发 2、企业数据按照数据维度补充完整并初始化完成
报关平台 | 14.5/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(6) 后端：徐创(40) 易发东(40) 测试：葛金俊(30) |  | DHL 1、CICP报关单资料、随附单据下载接口联调（联调中）。 亚集 1、亚集可视化导出报关资料性能优化（已发布）。 2、亚集 > 自查异常表 > 同车件数相同不要体现(P1)（已发布）。 3、亚集 > 可视化系统 > 客户确认异常表sheet3逻辑调整（已发布）。 4、亚集 > 可视化系统 > 客户确认异常表逻辑调整（已发布）。 UPS 1、需求及接口问题会议沟通确认（已完成）。 自营提效 1、易豹 > 自营/SaaS > 调用E编号按钮覆盖报关单表头其他包装字段(P1)（已发布）。 2、易豹 > 自营宁波 > 接收捷时小笨鸟报文时出口匹配处理(P1)（已发布）。 3、易豹 > 自营 > 小笨鸟edi对接时支持不需要随附单据(P1)（已发布）。 4、易豹自营 > 宁波 > 操作中心/发单中心 > 大金额或许可证提醒(P1)（已发布）。 5、易豹 > 预配查询 > 排除备用通道查询舟山（已发布）。 6、易豹 > 自营 > 宁波/上海 > 申报前判断是否获取电委(P1)（已发布）。 7、易豹 > 自营宁波 > 接收捷时小笨鸟报文时出口匹配处理(P1)（已发布）。 8、大模型识别草单开发（处理中）。 线上问题 1、SAAS大批量数据识别分类异常问题处理（已处理）。 2、上海杉君报关SAAS+申报失败（已处理）。 | DHL 1、CICP报关单资料、随附单据下载接口联调。 UPS 1、业务接口开发联调。 自营提效 1、大模型识别报关草单优化。 2、提效需求开发。
木牛平台 | 12人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（35.5）赵洋洋（3） 后端：吴既稳(8) 董华俊(15) 测试：吴良(32) |  | 1、运力池塘圈子开发（80%） 2、运力圈接单/发单（20%） 3、运力圈消息（待联调） 4、进出口订单支持颜色标记（完成） 5、复制信息增加【序列号】字段（完成） 6、骝马货运平台审核支持，每日发单数据推送（完成） 8、永易充小程序页面开发（80%） 9、微信支付接入（待测试） 10、骝马支持运单识别填充（待发布） | 1、财务中心报表新增字段 2、对账单查询界面的支持对冲展示优化成本生成账单 3、所有结算对象、客户、车队所有的界面需要支持代码的检索 4、克隆费用的时候需要根据箱型克隆 5、箱号批量查询功能 6、进出口订单竖版录入费用新增应收/应付/成本备注 7、运力池塘开发 8、增加GPS供应商
仓鼠 | 8人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(15.2) 后端：于刘欣（17.5）董华俊（21） 测试：贾海明（6）吴良（4） |  | 1、金斯顿-直通仓针对直通仓的入库预约、出库预约、入库单、出库单功能优化(已完成) 2、浙江运到-待上架页签确认减货优化(已完成) 3、运到仓库-》PC端：出入库订单，增加批量减货的功能（已完成） 4、运到仓库-》PC端：出库单-待装车页签列表，新增”司机签到时间“字段（已完成） | 1、运到仓库-》针对已生成出库单，但尚未入库完成的货物，增加标识 2、运到仓库-》出库订单：出库订单需支持按照包号进行拆分出第二个订单
笨鸟项目 | 11人/天 |  | 前端： 李代宁（7.5）赵洋洋（2） 后端：齐雨争（37）于刘欣（21.5） 测试：贾海明(21) |  | 1、浙江运到-海进操作ATA更新后，如何将1次转栈日期进行更新,增加触发功能点(开发中) 2、浙江运到-海进操作拖车服务页的功能优化(已完成) 3、浙江运到-海进操作费用服务页支持箱号录入(已完成) 4、浙江运到-海进操作应付生成应收费用时,结算单位自动赋值委托客户(已完成) 5、浙江运到-海进操作MBL不允许重复，增加校验规则(已完成) 6、处理浙江锦鸿修改列表箱号(已完成) 7、处理港吉小笨鸟缺少数据问题(已完成) 8、宁处理波双子小笨鸟无法委托问题(已完成) | 1、浙江运到-海进操作ATA更新后，如何将1次转栈日期进行更新,增加触发功能点 2、浙江运到-海进操作：箱记录，增加【导入】功能 3、浙江运到-海进操作：海进操作列表新增字段集 4、浙江运到-海进操作：原始货权和委托客户不一致的情况时,需要业务员或者某个岗位同事审批解锁,才能进行派车 5、浙江运到-海进操作：海进操作工作单列表,列字段中，新增“锁单状态”、“锁定内容”
中台项目 | 3.4人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（24）王志超（3） 测试：贾海明（ 0） | 总体进度 (1)特多、乌拉圭已正式上线单 (2)厄瓜多尔，哥斯达黎加测试中 (3)危地马拉、洪都拉斯、巴哈马、萨尔瓦多接口对接中 | 1、云当网船期订阅数据接入（测试中） 2、洪都拉斯、巴哈马、萨尔瓦多对接（对接中） 3、SCRM 合同问题修复（已完成） | 1、云当网、飞驼船期比对 2、Temu CD 段对接
章鱼项目 | 5.8人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（8） 后端：汪振远 (26）桂雷虎（4） 测试：王欢（1） | 已上线未验收阶段 | 1、麦博韦尔 （1）线上问题修复 2 项（已完成） 2、恒林家居 （1）【线上需求】物流箱量报表优化（已完成） （2）【线上需求】MES接口相关调整（已完成） 3、鼎胜新材 （1）【线上】出口台账报关数量、报关单价、报关金额联动计算逻辑调整（已完成） 4、古瑞瓦特二期 （1）二期操作手册整理（已完成） | 1、线上保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎（8） 测试：王欢（0） | 运维阶段 | 1、海天塑机 （1）线上出运计划同步、装箱单问题处理（已完成） | 1、线上保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250606 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 7.8人/天 |  | 前端：李代宁（32.1） 后端：王志超（17） 测试：贾海明 (13.3) |  | 1、玄鸟-》 客户演示技术支持（订单、询报价、运价、物流跟踪等数据维护）（已完成） 2、玄鸟-》工作台：运价查询的聚合（已发布） 3、玄鸟-》客户端：物流跟踪的功能优化（已发布） 4、玄鸟-》工作台：运价查询添加国家信息优化（已发布） | 1、玄鸟-》运营端接单中心，支持跨境电商物流订单的查询接单 2、销售拜访小程序功能开发 3、玄鸟平台优化功能开发
跨境电商平台 | 8人/天 |  | 前端：赵洋洋(12) 后端：吴既稳(32) 汪振远（15.5）桂雷虎（4） 测试：王欢(0) | 开发中，计划下周三发布内测版本 | 1、前后端工程框架设计（已完成） 2、工厂数据初始化导入（已完成） 3、电商运营端开发（进行中） 4、电商买家端开发（进行中） | 1、工厂数据导入 2、商品数据初始化导入 3、功能开发
报关平台 | 13.5/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(8) 后端：徐创(32) 易发东(36) 测试：葛金俊(32) |  | DHL 1、CICP报关单资料、随附单据下载接口联调（已完成待发布）。 2、易豹Saas > DHL直接申报接口数据落库时设置默认委托客户（已发布）。 亚集 1、亚集 > 可视化系统 > 转正常时"同车件数相同"的数据不重复比对（已发布）。 UPS 1、接口文档更新（已完成）。 自营提效 1、易豹 > 自营 > 发单中心的大金额字样显示为绿色（已发布）。 2、易豹 > 自营 > 瑞孚生成装箱单时增加合同号码（已发布）。 3、易豹自营 > 取消标色后要素都不能屏蔽了(P1)（已发布）。 4、易豹自营 > 深圳舱单申报接口新增字段（已发布）。 5、大模型识别草单开发（处理中）。 线上问题 1、易豹宁波+报关运营端+资料补传重新打包后未上传单一（已处理）。 2、自营巨航蛇口舱单申报慢问题排查（已处理）。 | DHL 1、CICP报关单资料、随附单据下载接口发布。 UPS 1、业务接口开发联调。 自营提效 1、大模型识别报关草单优化。 2、提效需求开发。
木牛平台 | 6.2人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（21.5） 后端：吴既稳(0) 董华俊(8) 测试：吴良(20) |  | 1、永易充功能联调（待测试） 2、【木牛】宁波浩瀚/旺宏/泽萃/丰昌/来昌/陆驰等企业信息开户以及基础数据维护（已完成） 3、【木牛】司机端小程序切换短信通道（已完成） 4、【木牛】木牛同行交易基础数据整理（已完成） | 1、财务中心报表新增字段 2、对账单查询界面的支持对冲展示优化成本生成账单 3、所有结算对象、客户、车队所有的界面需要支持代码的检索 4、克隆费用的时候需要根据箱型克隆 5、箱号批量查询功能 6、进出口订单竖版录入费用新增应收/应付/成本备注 7、运力池塘开发 8、永易充功能测试（重点）
仓鼠 | 7.6人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(9.5) 后端：于刘欣（3）董华俊（24） 测试：贾海明（12.5）吴良（12） |  | 1、处理出库订单、出库单历史数据,松木试图选货问题（已发布） 2、运到仓库-》入库单：入库单列表新增“提单号”字段（已发布） 3、运到仓库-》针对已生成出库单，但尚未入库完成的货物，增加标识（测试中） 4、运到仓库线上问题处理（已完成） | 1、运到仓库-》出库订单：出库订单需支持按照包号进行拆分出第二个订单 2、运到仓库新需求开发
笨鸟项目 | 10人/天 |  | 前端： 赵俊杰（2.5） 后端：齐雨争（32）于刘欣（32）王志超（8） 测试：贾海明(5) |  | 1、浙江运到-海进操作ATA更新后，如何将1次转栈日期进行更新，增加触发功能点(待发布) 2、浙江运到-海进操作原始货权和委托客户不一致的情况时,需要业务员或者某个岗位同事审批解锁才能进行派车(待联调) 3、浙江运到-海进操作箱记录增加导入功能(待联调) 4、浙江运到-海进操作海进操作列表新增字段集、增加业务结算数据(待联调) 5、浙江运到-海进操作海进操作工作单列表列字段中,新增锁单状态、锁定内容(开发中) 6、浙江凤起大笨鸟费用审批异常(已完成) 顺圆弘通小笨鸟无法下载放行通知书报关单(已完成) 7、领航大笨鸟港口数据维护(已完成) 8、易豹宁波小笨鸟报关数据显示异常(已完成) 9、舱单功能调整（已完成） | 1、浙江运到-海进操作海进操作工作单列表列字段中,新增锁单状态、锁定内容 2、拖车的签收单的打印 3、拖车页签下的自动将箱列表代入到拖车列表页：箱号、箱型、soc、转栈日期、免箱日期，送货日期、送货地址（与客商的地址库联动）、车队选择、提箱时间（出闸）、还箱日期，前两个日期自动读取 4、费用单模版打印
中台项目 | 2人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（15）王志超（1.5） 测试：贾海明（ 0） | 总体进度 (1)特多、乌拉圭、厄瓜多尔，哥斯达黎加已正式上线 (2)危地马拉、洪都拉斯、巴哈马、萨尔瓦多接口对接中 | 1、EDI 舱单、海运物流跟踪接口调整（开发中） 2、飞驼、云当港到港船期比对（已完成） 3、Temu CD 端对接工作（进行中） 4、SCRM 数据清理（已完成） | 1、EDI 海运物流跟踪接口查询优化 2、Temu CD 端对接
章鱼项目 | 3.3人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（0.5） 后端：汪振远 (14.5）桂雷虎（4.5） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、麦博韦尔 （1）进口报关资料发票号取值调整（已发布） （2）申报要素现在默认享惠调整（已发布） （3）进口报关草单合同协议号截取调整（已完成） 2、恒林家居 （1）【物流费用报表、物流箱量报表】页面展示相关优化（开发中） （2）门点权限变更（已发布） （3）线上问题处理（已完成） 3、鼎胜新材 （1）【线上】出口台账报关总价取值变更（已完成） 4、古瑞瓦特二期 （1）线上问题处理（已完成） | 1、恒林家居 （1）【物流费用报表、物流箱量报表】页面展示相关优化（预计下周四）
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎（6）汪振远（1） 测试：王欢（0） | 运维阶段 | 1、海天塑机 （1）线上拖车数据同步问题（已完成） 2、振合制单 （1）【振和】增加商品表体数据导入功能（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250613 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 9.3人/天 |  | 前端：李代宁（31.8） 后端：王志超（25） 测试：贾海明 (17.7) |  | 1、玄鸟小程序-》玄鸟营销：企业跟进记录（已发布） 2、小程序-新增“首页”页面设计（已发布） 3、客户端商品出海调整链接更换（已发布） | 1、卡派接口对接 2、玄鸟营销小程序优化 3、跨境电商运营端优化
跨境电商平台 | 22人/天 |  | 前端：赵洋洋(25) 赵俊杰（17.5） 后端：吴既稳(35) 汪振远（39）桂雷虎（28） 齐雨争（24） 测试：王欢(8) |  | 1、MBQH-33 产品宣传页（已发布） 2、MBQH-34 品类管理、品牌管理、款式管理（已发布） 3、MBQH-35 商品管理（已发布） 4、MBQH-37 供应商管理（工厂管理）（已发布） 5、MBQH-53 【ITS】增加后台表配置以及前端 Y2 发货校验（已发布） 6、MBQH-54 【跨境】上线后优化（已发布） 7、MBQH-57 【跨境-供应商端】商品库：商品管理、款式管理、品牌管理功能说明（已发布） 8、【跨境-工厂端】企业信息管理（已发布） 9、企业信息和商品信息抓取和清洗（已发布） | 1、配合优化调整
报关平台 | 15.87/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(7) 后端：徐创(40) 易发东(40) 测试：葛金俊(40) |  | DHL 1、DHL > CICP对接 > 预录入单回调接口开发(P1)（已发布）。 亚集 1、亚集 > 订单可视化 > 6.6系统优化（已发布）。 2、亚集 > 订单可视化 > 异常历史重复提示优化(P1)（已发布）。 3、报关亚集-导出CLP过滤作废单证（已发布）。 自营提效 1、易豹自营 > 捷海Pstar对接(P1)（已发布）。 2、表体批量修改屏蔽问题（已发布）。 3、易豹自营 > 出口风险管理 > 增加特殊监管方式提醒（已发布）。 4、 易豹自营/SAAS修复预配获取方框问题（已发布）。 5、大模型识别草单开发（处理中）。 线上问题 1、报关SAAS单证分配逻辑优化（已处理）。 2、宁波港吉报关SAAS+上传后少了资料（已处理）。 | UPS 1、业务接口开发联调。 自营提效 1、大模型识别报关草单优化。 2、提效需求开发。
木牛平台 | 13人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（20.5） 后端：吴既稳(5) 董华俊(38) 测试：吴良(40) |  | 1、箱号批量查询功能（待测试） 2、运力池塘开发（待测试） 3、永易充功能实车联调测试 | 1、财务中心报表新增字段 2、对账单查询界面的支持对冲展示优化成本生成账单 3、所有结算对象、客户、车队所有的界面需要支持代码的检索 4、克隆费用的时候需要根据箱型克隆 6、进出口订单竖版录入费用新增应收/应付/成本备注
仓鼠 | 0.9人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(0) 后端：于刘欣（1.5）董华俊（2） 测试：贾海明（3.7）吴良（0） |  | 1、运到仓库-》兼容福建运到、浙江运到入库单优化（已完成） 2、线上问题处理 2 项（已完成） | 1、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-费用明细列表的分页添加500/页的选项 2、运到仓库需求开发
笨鸟项目 | 9.4人/天 |  | 前端： 李代宁（9） 后端：齐雨争（16）于刘欣（32） 测试：贾海明(18.3) |  | 1、浙江运到-海进操作:拖车服务页的功能与业务信息里的箱记录联动同步带出(待联调) 2、浙江运到-海进操作:海进操作工作单列表，列字段中，新增“锁单状态”、“锁定内容”(待联调) 3、浙江运到-海进操作:拖车的签收单的打印支持(待联调) 4、浙江运到-费用模版打印(开发中) 5、拓普斯达-业务结算业务利润报表新增数据源(已完成) 6、拓普斯达-费用统计表增加核销状态查询条件(待联调) 7、浙江锦鸿删除部分箱号数据(已完成) 8、湖州陆港只看本人数据权限异常处理(已完成) 9、小笨鸟宁波瑞孚报关委托增加字段(已完成) 10、美国换单需求技术沟通（进行中） | 1、海运进口的工作单状态节点及节点页签设置（类似海运出口的状态节点） 2、浙江运到-费用模版打印 3、拓普斯达-费用模块增加俄文名称 4、拓普斯达-空出客服-分单HAWB打印模版
中台项目 | 1.6人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（12）王志超（1） 测试：贾海明（ 0） | 总体进度 (1)特多、乌拉圭、厄瓜多尔，哥斯达黎加已正式上线 (2)危地马拉、洪都拉斯、巴哈马、萨尔瓦多接口对接中 | 1、EDI海运物流跟踪飞驼查询调整为按应用 ID 限制请求（已完成） 2、厄瓜多尔、洪都拉斯、巴哈马接口对接（已完成） | 1、云当海运跟踪接口测试 2、Temu CD 对接工作
章鱼项目 | 0.05人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远 (1）桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、恒林家具 （1）[线上问题] 对账单确认问题修复（已完成） | 1、恒林家居 （1）【物流费用报表、物流箱量报表】页面展示相关优化 （2）MES接口优化 （3）【线上】出口台账装箱清单导入调整
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0） | 运维阶段 | 1、海天、 同富特美刻线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250620 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 10.7人/天 |  | 前端：李代宁（31） 后端：王志超（38） 测试：贾海明 (16) |  | 1、玄鸟-》ABC托卡运价查询和下单等接口对接（开发中） 2、玄鸟-》美国洲市邮编基础数据爬取（已完成） 3、玄鸟-》工厂端（直客端）：将工作台的菜单顺序进行调整（已完成） 4、玄鸟-》工厂端（直客端）对接飞猫接口，新增商品管理、采购订单功能（已完成） 5、玄鸟小程序-》玄鸟营销小程序授权登录、个人中心、首页等功能优化调整（已完成） 6、玄鸟-》企业信息：增加报关数据授权入库（已完成） 7、玄鸟-》客户端-查看企业信息内容展示优化（已完成） | 1、玄鸟-》ABC托卡运价查询和下单等接口对接 2、玄鸟-》客户端：渠道商增加是否开发注册配置及平台注册流程优化
跨境电商平台 | 13.7人/天 |  | 前端：赵洋洋(22) 赵俊杰（7） 后端：吴既稳(38) 汪振远（24.5）桂雷虎（10） 齐雨争（6） 测试：贾海明( 2) |  | 1、评审后优化需求（已发布） 2、增加询价记录相关功能（已发布） 3、增加订单管理相关功能（已发布） 4、C端增加个人中心页面（已发布） 5、kuajing 域名下菜单逻辑优化（已发布） 6、找供应商修改（已发布） 7、登录调整（已发布） 8、企业数据初始化导入，企业总数 20万（已发布） 9、 商品数据初始化导入，商品总数 5 万加（已发布） 10、【its】优化 Y2发货中数据填写功能（已发布） | 1、配合需求优化调整
报关平台 | 16.31/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(9) 后端：徐创(40) 易发东(40) 齐雨争(4) 测试：葛金俊(37.5) |  | 亚集 1、易豹自营 > 亚集 > 出口代报报关单上备注栏处理（已发布）。 自营提效 1、易豹自营/SaaS > 核注清单 > 单一窗口规则调整增加"来源标识"删除"重点标识"(P1)（已发布）。 2、易豹宁波+报关运营端+预配获取错（已发布）。 3、易豹自营 > 瑞孚对接 > 增加英文品名及使用（已发布）。 4、易豹 > 自营/SaaS > 出口风险配置中企业管理 > 新增编辑时将备注改为文本域(P1)（已发布）。 5、小笨鸟 > 出口委托 > 待下载报关单tab > 批量下载最大支持50条（已发布）。 6、大模型识别草单开发（已完成）。 SAAS平台 1、报关SaaS > 联邦 > 两用物项校验(P1)（已发布）。 线上问题 1、易豹宁波+报关运营端+ERP对接单证少了数据（已处理）。 2、易豹宁波+报关运营端+船期获取异常（处理中）。 3、易豹宁波+报关运营端+待截关单证标色不准确（处理中）。 | UPS 1、业务接口开发联调。 亚集 1、订单可视化需求优化。 自营提效 1、提效需求开发。
木牛平台 | 12.6人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（20.5） 后端：吴既稳(2) 董华俊(38) 测试：吴良(40) |  | 1、订单应付和司机绩效清单新增一个总油耗字段（已发布） 2、进出口订单列表的开港时间标红预警（已发布） 3、使用序列号查询后，获取到了船名航次后，自动匹配下还箱地址（已发布） 4、克隆费用的时候需要根据箱型克隆（已发布） 5、箱号批量查询功能（已发布） 6、进出口订单竖版录入费用新增应收/应付/成本备注（已发布） 7、运力池塘2.0（已发布） 8、小程序微信支付对接（已完成） | 1、小程序车队端支持吊机费支付 2、组合查询条件关键词新增调度员 3、应收应付导出模版Excel的合计总金额需要带公式 4、批量修改做箱时间等信息 5、进出口订单详情新增客户派单员字段 6、对账单查询界面的支持对冲展示优化成本生成账单 7、提箱和还箱数据回填逻辑调整 8、司机提交费用逻辑优化
仓鼠 | 1.2人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(0.5) 后端：于刘欣（8）董华俊（0.3） 测试：吴良（0.5） |  | 1、运到仓库-出库订单：出库订单需支持按照包号进行拆分出第二个订单(开发中) 2、运到仓库-》入库订单：入库订单列表字段集中，新增“箱量”字段（开发中） | 1、运到仓库-出库订单：出库订单需支持按照包号进行拆分出第二个订单 2、运到仓库-》入库订单：入库订单列表字段集中，新增“箱量”字段 3、运到仓库-》入库单：入库单列表字段集中，新增字段“品名” 4、运到仓库-》出入库单，增加操作记录的查询功能
笨鸟项目 | 12人/天 |  | 前端： 李代宁（9）赵俊杰（2）赵洋洋（1.5） 后端：齐雨争（32）于刘欣（28.5） 测试：贾海明(22) 葛金俊（0.5） |  | 1、海进操作【复制】功能,根据企业中心-业务配置-联系人配置里的配置根据委托客户进行带出(开发中) 2、锦鸿海运出口配箱、拖车页签箱数据同步(已完成) 3、拓普斯达空运出口空运分单添加HAWB模版打印数据源(已完成) 4、海进操作箱记录，增加【导入】功能(已完成) 5、小笨鸟出口报关委托添加查询条件(待联调) 6、海进操作-拖车服务页的功能与业务信息里的箱记录联动同步带出(待联调) 7、沃泰结算报表管理核销统计报表优化(已完成) 8、处理民亨财务结算对账单费用方向异常(已完成) 9、线上异常问题处理 | 1、海运进口的工作单状态节点及节点页签设置（类似海运出口的状态节点） 2、浙江运到-费用模版打印 3、拓普斯达-费用模块增加俄文名称
中台项目 | 1人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（8） 测试：贾海明（ 0） | 总体进度 (1)特多、乌拉圭、厄瓜多尔，哥斯达黎加、洪都拉斯已正式上线 (2)危地马拉、巴哈马、萨尔瓦多接口对接中 | 1、云当海运跟踪数据处理（已完成） 2、Temu CD 端对接工作（开发中） | 1、Temu CD 端对接工作
章鱼项目 | 5人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（ 5） 后端：汪振远 (13.5）桂雷虎（8） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、恒林家居 （1）【物流费用报表、物流箱量报表】页面展示相关优化（已完成） （2）MES接口优化（已完成） （3）【线上】出口台账装箱清单导入调整（已完成） （4）线上问题处理（已完成） 2、麦博韦尔 （1）线上物料数据处理（已完成） 3、古瑞瓦特二期 （1）线上问题处理（已完成） | 1、鼎胜新材 （1）【线上】出口台账HS输入后不要清空商品英文品名 （2）【线上】出口台账生成报关单时单价、总价取值变更
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎（14）汪振远（0） 测试：王欢（0） | 运维阶段 | 1、海天塑机 （1）装箱安排问题处理（已完成） （3）拖车委托数据处理（已完成） 2、艾罗 （1）服务器重启服务（已完成） （2）报关单自动审核问题处理（已完成） 3、春风凯特摩 （1）报关单查询汇率问题（已完成） （2）报关单导出备案序号处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250627 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 13.5人/天 |  | 前端：李代宁（41.1） 后端：王志超（37.5） 测试：贾海明 (30) |  | 1、玄鸟-》企业信息：增加报关数据授权入库（已发布） 2、玄鸟-》增加用户帮忙模块，增加在线操作手册（已发布） 3、玄鸟-》工厂客户端：工作台的菜单进行如下优化（已发布） 4、玄鸟-》物流跟踪截单时间优化（已发布） 5、玄鸟-》报关、拖车单独发起委托的功能（开发中） 6、玄鸟-》桐乡经济开发区数字化国际贸易服务项目交付文档处理（整理中） 7、玄鸟-》订单管理列表的各业务类型的样式布局进行优化（开发中） 8、玄鸟-》ABC卡车下单接口对接（联调中） | 1、玄鸟-》报关、拖车单独发起委托的功能（计划下周四发布） 2、玄鸟-》桐乡经济开发区数字化国际贸易服务项目交付文档处理（计划下周二发布） 3、玄鸟-》ABC卡车下单接口对接
跨境电商平台 | 5.1人/天 |  | 前端：赵洋洋(10) 后端：吴既稳(17) 汪振远（6）桂雷虎（8） 测试：贾海明( 0) |  | 1、玄鸟账号绑定优化（已发布） 2、找供应商页面调整支持品类标签展示（已发布） 3、部分菜单名称调整（已发布） 4、产业带页面优化（已发布） 5、增加帮助中心-用户操作手册展示（已发布） 6、Y2模式下TEMU获取面单优化（已发布） | 1、找供应商页面增加供应商名称模糊查询
报关平台 | 15.25/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(12) 后端：徐创(40) 易发东(40) 测试：葛金俊(30) |  | DHL 1、大连DHL》取消成交方式自动转换增加备注逻辑（已发布）。 亚集 1、亚集 > 订单可视化 > 优化发送亚马逊时失败的补偿机制（已发布）。 自营提效 1、易豹自营 > 关闭账户标色配置后屏蔽逻辑优化(P1)（已发布）。 2、易豹自营/SAAS》批量修改过滤空格 3、易豹自营 > 进口 > 进口两步申报优化(P1) 4、易豹自营》初审中心 待补录增加核对件样式 5、深圳舱单申报、查询接口开发（开发中）。 UPS 1、接口开发、对接联调（联调中）。 线上问题 1、易豹宁波+报关运营端+回执获取不到（已处理）。 2、核注清单来源标识通过调用获取不到问题（已处理）。 3、宁波双子报关SAAS+运抵与实际不符（已处理）。 | UPS 1、业务接口开发联调。 亚集 1、报关自营亚集需求开发。 自营提效 1、深圳舱单申报、查询接口开发。 2、提效其他需求开发。
木牛平台 | 13.5人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（23） 后端：吴既稳(17) 董华俊(28) 测试：吴良(40) |  | 1、【恒威】【永信】司机提交费用逻辑优化（已发布） 2、【恒威】对账单查询界面的支持对冲展示优化成本生成账单（已发布） 3、【隆辉】维保费用明细导入功能（已发布） 4、【隆辉】组合查询条件关键词新增调度员（已发布） 5、【永信】进出口订单详情新增客户派单员字段（已发布） 6、【恒威】所有结算对象、客户、车队所有的界面需要支持代码的检索（已发布） 7、网络货运平台评审、技术评审（已完成） | 1、网络货运平台功能开发
仓鼠 | 4.75人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 李代宁(1) 后端：于刘欣（27）董华俊（8） 测试：贾海明（2） |  | 1、运到仓库-出入库订单的减货逻辑(已发布) 2、运到仓库-PAD:入库单的操控界面也支持查看到待备货的货物标识(开发中) 3、运到仓库-出入库订单:附件的预览(待联调) 4、运到仓库-福建运到出库单打印优化(已发布) 5、运到仓库-》出库订单：出库订单需支持按照包号进行拆分出第二个订单(待联调) 6、线上异常问题处理(已完成) | 1、运到仓库-PAD端:出库单的备货逻辑，对备货区划分区域 2、运到仓库-PAD:入库单的操控界面也支持查看到待备货的货物标识
笨鸟项目 | 8.25人/天 |  | 前端：赵俊杰（1）赵洋洋（2） 后端：齐雨争（40）于刘欣（13） 测试：贾海明(8) 葛金俊（2） |  | 1、用户中心-易豹用户体系与玄鸟用户体系的账号绑定逻辑(已发布) 2、振和-大笨鸟增加接口获取海运工作单数据(已发布) 3、海运进口-运到文件收集需求(开发中) 4、拓普斯达-费用模块增加俄文名称(开发中) 5、舱单平台线上问题处理（已完成） 6、舱单平台大模型接入（开发中） | 1、海运进口-运到文件收集需求 2、海运出口-新增拖车订单带出客商地址库数据 3、拓普斯达-费用模块增加俄文名称 4、舱单平台客户跟进
中台项目 | 2人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（16） 测试：贾海明（ 0） | 总体进度 (1)特多、乌拉圭、厄瓜多尔，哥斯达黎加、洪都拉斯已正式上线 (2)巴哈马、萨尔瓦多、多米尼加、牙买加接口对接中 | 1、Temu CD 段巴哈马、多米尼加、牙买加对接工作（进行中） | 1、Temu CD 段对接工作 2、物流追踪增加箱动态查询项
章鱼项目 | 7.7人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（15.5） 后端：汪振远 (30）桂雷虎（8） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、恒林家居 （1）【线上】装箱清单混包场景净重导入（已完成） （2）[线上] 台账关联物流计划保存问题（已完成） （3）【线上】物流计划列表最后更新时间不会刷新（已完成） （4）[线上优化] 装箱清单保存防重优化（已完成） 2、古瑞瓦特二期 （1）二期进度会议（已完成） （2）附件和签收日期同步 SAP 联调（已完成） （3）清关资料模版调整（已完成） 3、捷昌驱动 （1）【捷昌】优化需求（已完成） （2）客户装箱单导入20 来份，并整理常见问题，反馈给客户（已完成） 4、鼎胜新材 （1）【线上】出口台账生成报关单时单价、总价取值变更（已完成） （2）【线上】财务导出优化（已完成） （3）【线上】出口台账HS输入后不要清空商品英文品名（已完成 | 1、捷昌驱动 （1）优化需求处理 2、古瑞瓦特二期 （2）需求处理
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎（ 8）汪振远（0） 测试：王欢（0） | 运维阶段 | 1、【振和】导入表格增加【业务编号】字段（已完成） 2、海天技术培训和线上问题处理（已完成）
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250704 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 11.4人/天 |  | 前端：李代宁（32.1） 后端：王志超（38） 测试：贾海明 (20.8) |  | 1、玄鸟-》报关、拖车单独发起委托的功能（已发布） 2、桐乡经济开发区数字化国际贸易服务-设计说明书整理（已完成） 3、ABC卡车下单接口对接（开发中） 4、玄鸟-》拖报一体、拖车、报关的运营端接单中心的功能页面（开发中） | 1、拖车、报关的运营端接单中心的功能 2、物流跟踪支持船名航次优化 3、拖车、报关的运营端接单中心的功能
跨境电商平台 | 6人/天 |  | 前端：赵洋洋(1) 后端：吴既稳( 40) 桂雷虎（7） 测试：贾海明( 0) |  | 1、云海通企业数据、产品数据接收（完成） 2、客户下单云海通产品后同步至云海通（完成） 3、商品列表、供应商列表加载速度优化（完成） 4、Y2发货相关优化调整（完成） 5、产业带找供应商支持企业模糊查询（完成） | 1、企业和商品类目整理 2、【跨境】产品宣传页调整 3、配合营销推广需求
报关平台 | 15.68/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(12) 后端：徐创(40) 易发东(40) 测试：葛金俊(33.5) |  | DHL 1、直接申报接口、报关单下载接口问题会议沟通（已完成）。 亚集 1、易豹自营 > 亚集 > 7.3报关系统优化（已发布）。 1、亚集可视化系统7.3优化（已发布）。 自营提效 1、易豹自营 > 高风险提示添加换行展示（已发布）。 2、深圳巨航 >蛇口接口升级 (P1) - 舱单申报（已发布）。 3、易豹>深圳关区>费用结算增加列字段及查询条件（已发布）。 4、易豹自营 > 恒大pStar对接（已发布）。 UPS 1、接口开发、对接联调（联调中）。 线上问题 1、易豹广州+报关运营端+维护作业码头（已处理）。 2、自动申报rpa问题（已处理）。 3、自营结算费用无法同步问题（已处理）。 | UPS 1、业务接口开发联调。 自营提效 1、深圳舱单查询接口开发。 2、提效其他需求开发。
木牛平台 | 11.75人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（20） 后端：吴既稳(0) 董华俊(38) 测试：吴良(36) |  | 1、木牛永易充功能发布上线（完成） 2、网络货运平台接口开发（40%） 3、骝马小程序-司机接单权限调整（待测试） 4、木牛小程序-在线接单跳转至骝马小程序网货（开发中） | 1、网络货运平台功能开发
仓鼠 | 6人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(18) 后端：于刘欣（10）董华俊（2） 测试：贾海明（13.5）吴良（4） |  | 1、运到仓库-出入库订单:附件的预览(已完成) 2、运到仓库-出库订单：出库订单需支持按照包号进行拆分出第二个订单(已完成) 3、福建运到-非保生成订单编号优化（已完成） 4、运到仓库-》入库订单：入库订单列表字段集中，新增“箱量”字段（已完成） 5、运到仓库-》出入库单，增加操作记录的查询功能（已完成） 6、运到仓库-》入库单：入库单列表字段集中，新增字段“品名”（已完成） 7、运到仓库-PAD:入库单的操控界面也支持查看到待备货的货物标识(待测试) 8、运到仓库-松木出库单，增加车牌号的识别(待联调) 9、运到出口-入库单：查询条件项，将到货日期的默认规则进行处理(待联调) | 1、运到仓库-可直备”后面增加，把这包货物所在的出库单，其出库单当前是备几，展示为“可直备3 2、运到出口-入库单：查询条件项，将到货日期的默认规则进行处理 3、运到仓库-松木出库单，增加车牌号的识别 4、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-计费规则返仓费自动生成
笨鸟项目 | 12人/天 |  | 前端：赵俊杰（20） 后端：齐雨争（40）于刘欣（29.5） 测试：贾海明(4.7) |  | 1、浙江运到-费用明细模板的数据源，增加海进操作的数据源(已完成) 2、浙江运到-对账单模板的数据源(已完成) 3、浙江运到-海进操作：拖车服务页的功能与业务信息里的箱记录联动同步带出(已完成) 4、浙江运到-海进操作：拖车的签收单的打印支持(已完成) 5、浙江运到-海进操作：添加工作单业务信息数据源(已完成) 6、海运出口-拖车页签，从客商管理里带出默认的装箱地址(已完成) 7、发起成本付款申请,发票或附件没有自动带入钉钉申请(已完成) 8、小笨鸟分享链接支持亚集单据同时下载代报报关单及备案清单的随附单据(待联调) 9、湖州华凯大笨鸟数据权限异常处理(已完成) 湖州华凯大笨鸟数据权限异常处理(已完成) | 1、海运进口-运到文件收集需求 2、拓普斯达-费用模块增加俄文名称 3、海运进口列表改造
中台项目 | 2人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（14） 测试：贾海明（ 0） | 总体进度 (1)特多、乌拉圭、厄瓜多尔，哥斯达黎加、洪都拉斯已正式上线 (2)巴哈马、萨尔瓦多、多米尼加、牙买加接口对接中 | 1、Temu牙买加主动推送面单接口开发（已完成） 2、Temu 对接订单组托接口超时问题排查（已完成） | 1、Temu 对接工作
章鱼项目 | 6.8人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（7） 后端：汪振远 (33）桂雷虎（6） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、捷昌驱动 （1）【捷昌】0626 需求需求（已完成） 2、恒林家居 （1）报关资料下载Excel时支持带出印章（已完成） （2）[线上优化] 装箱清单导入,单行商品拆分为多条场景的净重要均摊（已完成） （3）[线上问题]门户拖车自拉自报失败，协议价格引用查询问题处理（已完成） 3、古瑞瓦特二期 （1）订舱托书优化需求（已完成） （2）贷项订单优化（已完成） （3）报关单审核流调整（已完成） （4）物料申报同步问题调整（已完成） （5）签收日起同步 SAP（已完成） 4、麦博韦尔 （1）[线上问题]进口报关单买方信息、买方信息、合同号码取值问题处理（已完成） （2）进口箱单、发票新增境外发货人地址信息（已完成） （3）进口发票、合同、箱单的贸易术语取值调整（已完成） （4）[线上优化]进口报关单PDF文件金额样式调整（已完成） | 1、古瑞瓦特 （1）台账导出需求开发 （2）报关单 Excel 模板调整
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎（ 9）汪振远（0） 测试：王欢（0） | 运维阶段 | （1）【德业】物流追踪增加箱动态查询项（已完成） （2）同富特美刻服务器重启（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250711 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 11.2人/天 |  | 前端：李代宁（38） 后端：王志超（26）于刘欣(0.5) 测试：贾海明 (24.5) |  | 1、玄鸟-》拖报一体、拖车、报关的运营端接单中心的功能页面（已发布） 2、玄鸟-》客户端&渠道商端：物流跟踪订阅，新增支持“箱号”的订阅方式（已发布） 3、玄鸟-》运营端：客户联系人-认证绑定页面的优化（已发布） 4、玄鸟-》物流跟踪菜单下，新增【船舶定位】、【船期订阅】二级菜单（已发布） 5、玄鸟-》客户端首页改造优化（已发布） 6、玄鸟-》美国拖车（LTL）的运价查询（开发中，预计7月13号发布） 7、玄鸟-》【船期订阅】的功能优化（开发中） | 1、玄鸟-》拖车、报关、拖报一体的委托功能，支持选择委托的供应商功能 2、玄鸟-》美国集卡（LTL）的运费下单 3、云豹制单管理的嵌入
跨境电商平台 | 6.25人/天 |  | 前端：赵洋洋(23) 后端：吴既稳(24) 桂雷虎（3） 测试：吴良( 0) | 已发布上线 | 1、增加主题产业带（已发布） 2、云海通数据接收处理（已完成） 3、优化产业带跳转与查询（已发布） 4、找供应商优化（已发布） 5、产业带工程代码整合处理（已完成） 6、BI大屏前端页面开发（已完成） | 1、找供应商优化，优化跨境供应商排序
报关平台 | 16.2/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(14) 后端：徐创(40) 易发东(36) 桂雷虎(8) 测试：葛金俊(31) |  | DHL 1、DHL > 接口返回错误信息细化（已发布）。 2、DHL > 2.8接口接收数据后触发识别结果比对（已发布）。 3、DHL > 支持CICP与5iDHL调用接口数据共享（已发布）。 4、报关SAAS/DHL -> 直接申报接口加签失败优化（已发布）。 5、深圳DHL》批量转口报错优化（已发布）。 UPS 1、UPS > 操作中心 > 文件上传按钮逻辑控制(P1)（已发布）。 2、接口开发、对接联调（联调中）。 3、安全扫描报告和DR恢复报告整理（已完成） 自营提效 1、易豹自营>账册备案序号获取不到数据（已发布）。 2、报关自营 -> 发单中心列表查询超时优化（已发布）。 3、深圳巨航 >蛇口接口升级 (P1)（待发布）。 4、自营提效成本核算（已完成）。 SAAS其他需求 1、易豹SaaS > 按钮权限控制显示/隐藏(P1)（已发布）。 线上问题 1、易豹宁波+报关运营端+指运港与单一不同（已处理）。 2、蛇口舱单申报接口并发问题优化（已处理）。 | UPS 1、业务接口开发联调。 自营提效 1、基于大模型比对后二次屏蔽需求开发。 2、提效其他需求开发。
木牛平台 | 14.5人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（25.5） 后端：吴既稳(16) 董华俊(35) 测试：吴良(39) |  | 1、【网货平台项目】木牛车队WEB-外发签约(开发中) 2、【网货平台项目】木牛车队WEB-外发订单(开发中) 3、【网货平台项目】木牛车队WEB-进出口订单一键外发/导航快捷外发(开发中) 4、【网货平台项目】骝马运营端WEB-外发订单相关优化调整(开发中) 5、网商银行相关功能验证调整（测试中） | 网货平台一阶段需求上线
仓鼠 | 2.8人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(0) 后端：于刘欣（20）董华俊（1） 测试：贾海明（1）吴良（1） |  | 1、运到仓库-PAD：入库单的操控界面也支持查看到待备货的货物标识(已完成) 2、运到仓库-针对未入库已经生成出库单的货物，支持加减货(开发中) 3、运到仓库-可直备后面增加，把这包货物所在的出库单，其出库单当前是备几，展示为可直备几(待联调) 4、运到仓库-pad：出库单的待备货、待装车、待放行的 入库单列表页，增加加货、减货标识(待联调) 5、运到仓库-系统管理-基础数据-物流数据，列表的查询支持精准查询(待联调) 6、福建运到-在出库管理装车出库-完成装车线上问题处理(已完成) | 1、运到仓库-针对未入库已经生成出库单的货物，支持加减货
笨鸟项目 | 9.4人/天 |  | 前端：赵俊杰（7.5）李代宁(2) 后端：齐雨争（32）于刘欣（16.5）王志超(2) 测试：贾海明(14) 葛金俊(1) |  | 1、浙江运到-海进操作在拖车服务页新增送货联系人、联系方式(已完成) 2、浙江运到-海进操作货物明细服务页，币种支持多种(已完成) 3、浙江运到-费用明细模板增加数据源(已完成) 4、浙江运到-海进操作工作单-拖车服务页，新增到港码头，海进模版打印增加数据源(已完成) 5、上海运到-付款申请钉钉审批流程发起异常处理、配置初始化(已完成) 6、浙江运到-》客商管理-地址库，新增联系人和联系方式（已完成） 7、美国换单需求及运营跟进（已完成） | 1、海运进口-运到文件收集需求 2、拓普斯达-费用模块增加俄文名称 3、海运进口列表改造 4、拓普斯达-管理驾驶舱改造需求 5、美国换单状态回执及运营需求跟进
中台项目 | 2.25人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（15）于刘欣(2) 王志超(1) 测试：贾海明（ 0） | 总体进度 (1)特多、乌拉圭、厄瓜多尔，哥斯达黎加、洪都拉斯已正式上线 (2)巴哈马、危地马拉、多米尼加、牙买加接口对接中 | 1、temu 多米尼加、危地马拉对接工作（已完成） 2、云当网船期目的港映射(部分港口映射) 3、易豹Saas-UPS-新增用户信息查询接口(待测试) 4、发起钉钉工作流异常问题修复(已完成) | 1、Temu 对接工作 2、云当网船期目的港映射
章鱼项目 | 6.2人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（2） 后端：汪振远 (39）桂雷虎（8） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、恒林家居 （1）恒林交付资料整理（已完成） （2）报表物流结算数据问题确认（已完成） （3）【线上优化】清关资料：订单号支持模糊搜索（已完成） （4）[线上数据订正] 订正台账装箱计划填写错误的箱型（已完成） 2、古瑞瓦特二期 （1）报关资料导出excel档格式需要调整（已完成） （2）订单同步币值，SAP交货单同步、账号开通等线上问题跟进处理（已完成） | 1、古瑞瓦特二期 （1）物流执行明细导出需求开发
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋(0) 后端：桂雷虎（6）汪振远（0） 测试：王欢（0） | 运维阶段 | 1、振和导入Excel问题排查及修复（已完成） 2、海天出运计划生成失败线上问题处理（已完成） | 1、【振和】增加【大笨鸟委托】，调用大笨鸟接口 2、【振和】增加制单详情页中的业务编号调用 3、【振和】导入 excel 优化
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250718 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 13.2人/天 |  | 前端：李代宁（40.2）赵洋洋（9） 后端：王志超（41） 测试：贾海明 (15) |  | 1、玄鸟-》美国集卡（LTL）的运费下单（已发布） 2、玄鸟-》船期订阅查询性能优化（已发布） 3、玄鸟-》国内拖车业务的运价查询功能（已发布） 4、玄鸟-》物流跟踪列表字段中，新增“船名航次”（已发布） 5、玄鸟-》船期订阅空航次数据清洗（已发布） 6、玄鸟-》易豹SSO TOKEN动态获取（已发布） 7、玄鸟-》在玄鸟客户端内，嵌入云豹出口制单的相关功能（已发布） | 1、船期订阅交互优化、自动匹配运价查询 2、玄鸟用户自动绑定SSO用户 3、物流跟踪交互优化
跨境电商平台 | 3人/天 |  | 前端：赵俊杰( 1) 后端：吴既稳(24) 测试：吴良( 0) | 已发布上线 | 1、找供应商优化，优化跨境供应商排序（上线） 2、找产品相关页面及后端服务迁移优化（待发布） | 1、BI 大屏运营数据维护功能开发
报关平台 | 14.8/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(3.5) 后端：徐创(40) 易发东(28) 桂雷虎（7） 测试：葛金俊(39) |  | UPS 1、UAT测试（测试中） 2、数据库独立部署方案评估，目前待评估费用（评估中） 自营提效 1、报关自营/深圳 -> 报关单识别完成后是否进入待确认扣舱状态配置优化（已发布） 2、报关自营/SaaS》企业风险提示优化（已发布） 3、易豹自营 > 初审校验 > 无品牌校验（待发布） 亚集 1、易豹自营 > 亚集 > 报关系统调整7.17（已完成） 线上问题 1、进口两步申报业务完整申报回执没返回问题（跟进中） 2、识别完成后申报要素处理逻辑优化（已处理） | UPS 1、UAT测试 亚集 1、试单支持 自营提效 1、基于大模型比对后二次屏蔽需求开发 2、深圳蛇口舱单港区数据、船期查询接口发布 3、提效其他需求开发
木牛平台 | 14.5人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（32） 后端：吴既稳(4) 董华俊(40) 测试：吴良(40) |  | 1、【网货平台项目】木牛车队WEB-外发签约（已完成） 2、【网货平台项目】木牛车队WEB-外发订单（已完成） 3、【网货平台项目】木牛车队WEB-进出口订单一键外发/导航快捷外发（已完成） 4、【网货平台项目】骝马运营端WEB-外发订单相关优化调整（已完成） 5、【网货平台项目】网络货运信息采集（已完成） 6、【网货平台项目】骝马运营端WEB-用户在线评价相关调整（已完成） 7、【网货平台项目】相关用户协议调整（已完成） | 【网络平台项目】第二阶段需求开发上线
仓鼠 | 6.2人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(18.5) 后端：于刘欣（19.5） 测试：贾海明（11.5） |  | 1、PAD端待放行页签，新增司机签名功能(已完成) 2、松木出库单，增加车牌号的识别(已完成) 3、在入库工单下，所有状态页签下，增加“委托客户“的展示(已完成) 4、入库单:查询条件项，将到货日期的默认规则进行处理(已完成) 5、系统管理-基础数据-物流数据，列表的查询支持精准查询(已完成) 6、入库订单的码单导入捆号重复逻辑优化(已完成) 7、福建运到-在出库管理-装车出库-分拣结果详情交互优化(已完成) | 1、运到仓库-pad：出库单的待备货、待装车、待放行的 入库单列表页，增加”加货、减货“标识 2、运到仓库-针对未入库已经生成出库单的货物，支持加减货 3、运到仓库-可直备后面增加，把这包货物所在的出库单，其出库单当前是备几，展示为可直备几
笨鸟项目 | 9.8人/天 |  | 前端：赵俊杰（7） 后端：齐雨争（40）于刘欣（19） 测试：贾海明(12.5) |  | 1、浙江运到-海进操作，增加文件搜索功能(开发中) 2、小笨鸟宁波瑞孚接口支持指运港与境内货源地原始值(已完成) 3、振和通过直客系统调用大笨鸟服务报关委托(待联调) 4、拓普斯达-费用报表管理增加查询条件(已完成) 5、拓普斯达-结算对象维度费用模版打印异常问题(已完成) | 1、浙江运到-海进操作，增加文件搜索功能 2、振和通过直客系统调用大笨鸟服务报关委托
中台项目 | 2.25人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（6） 测试：贾海明（ 0） | 总体进度 (1)特多、乌拉圭、厄瓜多尔，哥斯达黎加、洪都拉斯已正式上线 (2)巴哈马、危地马拉、多米尼加、牙买加接口对接中 | 1、Temu 牙买加，危地马拉等对接工作（已完成） | 1、Temu 对接工作
章鱼项目 | 10人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（5） 后端：汪振远 (37）桂雷虎（18） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、古瑞瓦特二期 （1）【古瑞瓦特】台账增加数据导出（已完成） （2）STO 与 SO 订单同步问题（已完成） 2、捷昌驱动 （1）[捷昌]供应商门户放舱信息-增加箱型增加LCL枚举；港口信息根据运输方式进行联动（已完成） （2）与客户现场系统沟通（已完成） 3、恒林家居 （1）退税资料导出时报关PI文件命名规则调整（已完成） （2）[线上优化]物流箱量报表-箱量取值逻辑调整（已完成） （3）[线上优化]报关单excel格式调整（已完成） （4）[线上数据排查]物流财务报表数据核对（已完成） 4、麦博韦尔 （1）[线上优化]出口报关单PDF样式调整（已完成） （2）出口报关单导出功能缺陷修复（已完成） （3）在出口报关资料的EXCEL版本内，需要增加PN 码这个值（仅发票）（已完成） | 1、捷昌驱动 （1）客户反馈问题处理以及操作手册整理
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋( 4) 后端：桂雷虎（6）吴既稳（12） 测试：王欢（0） | 运维阶段 | 1、【振和】导入 excel 优化（已完成） 2、【振和】增加制单详情页中的业务编号调用（已完成） 3、【振和】增加【大笨鸟委托】，调用大笨鸟接口（开发中） | 1、【振和】增加【大笨鸟委托】，调用大笨鸟接口（预计下周一发布）
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250725 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 8.7人/天 |  | 前端：赵俊杰（20.1） 后端：王志超（28.5）于刘欣(8) 测试：贾海明 (13) |  | 1、玄鸟-》物流跟踪功能优化（已完成） 2、玄鸟-》国内拖车运价查询的优化（已完成） 3、玄鸟-》玄鸟与易豹用户账号的初始化授权（已完成） 4、玄鸟-》玄鸟、易豹用户绑定新增用户查询、用户角色分配、企业应用权限分配等接口（已完成） 5、美国集卡（LtL ）：针对商品信息栏的总体积、总重量的单位调整（已完成） | 1、玄鸟-》船期订阅，增加船期去匹配平台现有的运价 2、玄鸟-》监控中心-增加玄鸟的客户活跃的统计分析
跨境电商平台 | 3.4人/天 |  | 前端：赵俊杰( 2) 后端：吴既稳(22) 桂雷虎（3） 测试：吴良( 0) | 已发布上线 | 1、BI大屏后台数据管理-跨境电商底座（待联调） 2、BI大屏后台数据管理-第四方物流（开发中） 3、找供应商优化-优化（根据hscode前4位）（已完成） 4、跨境电商找产业带接口页面迁移（已完成） 5、【ITS】回传面单号优化（已完成） | 1、BI大屏后台数据管理-跨境电商底座（预计 7 月 30 号发布） 2、BI大屏后台数据管理-第四方物流（预计 7 月 30 号发布）
报关平台 | 17/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(11) 后端：徐创(40) 易发东(40) 桂雷虎（6） 测试：葛金俊(40) |  | UPS 1、UAT测试（测试中） 2、数据库独立部署方案评估，目前待评估费用（已完成） 3、安全扫描报告、压测报告等资料整理并发送对方（已完成） 瑞孚 1、接口联调（联调中） 2、易豹自营 > 瑞孚 > 指运港与境内货源地字段审单界面特殊处理（已发布） 3、易豹自营 > 瑞孚 > 接收大笨鸟数据支持指运港和境内货源地原始资料值（已发布） 自营提效 1、易豹自营 > 深圳巨航 > 针对联邦广州识别完成后备注栏需标注"联邦快件"（已发布） 2、易豹自营/SaaS > 响应海关7.20公告系统修改（已发布） 3、易豹自营 > 深圳船代平台新接口发布（已发布） SAAS其他需求 1、易豹SAAS>更换全球cdn，加速境外访问（已发布） 线上问题 1、进口两步申报业务完整申报回执没返回问题（已解决） 2、易豹深圳+报关运营端+费用生成异常（已解决） | UPS 1、UAT测试 自营提效 1、深圳蛇口舱单港区数据、船期查询接口发布 2、提效单证分流需求开发
木牛平台 | 11.4人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（6.9）赵洋洋（3.5） 后端：吴既稳(10) 董华俊(31) 测试：吴良(40) |  | 1、【恒翔】订单详情页白卡号、身份证号（已完成） 2、【地平线】进出口订单列表新增“司机姓名”（待联调） 3、【隆辉】车辆维保明细管理优化（开发中） 4、木牛、骝马网络平台正式版发布上线（已完成） 5、【网货平台项目】骝马运营端WEB-木牛外发订单价格设置（已完成） 6、【网货平台项目】骝马运营端WEB-外发订单相关优化调整（已完成） 7、【网货平台项目】骝马运营端WEB-用户在线评价相关调整（已完成） 8、【网货平台项目】骝马运营端WEB-外发签约审核（已完成） | 1、【网货平台项目】木牛-基于进出口订单外发网货的优化 2、【网货平台项目】木牛车队司机和网货司机无法同时存在限制取消 3、0612【通用】应收应付导出模版Excel的合计总金额需要带公式 4、0612【真谛】批量修改做箱时间等信息
仓鼠 | 2.9人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(4) 后端：于刘欣（8）董华俊(5) 测试：贾海明（6） |  | 1、运到仓库-pad：出库单的待备货、待装车、待放行的 出库单列表页，增加”加货、减货“标识(已完成) 2、运到仓库-浙江运到批量修改物料、入库订单、入库单箱号数据(已完成) 3、运到仓库-》可直备”后面增加，把这包货物所在的出库单，其出库单当前是备几，展示为“可直备3(待测试) 4、运到仓库-针对未入库已经生成出库单的货物，支持加减货(开发中) 5、运到仓库-福建运到出库单回退，拖车订单无法回退优化(待测试) 6、运到仓库-福建运到出库单打印问题优化(已完成) 7、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-库存明细列表优化（开发中） | 1、运到仓库-针对未入库已经生成出库单的货物，支持加减货 2、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-库存明细列表优化
笨鸟项目 | 9.5人/天 |  | 前端：赵俊杰（13） 后端：齐雨争（32）于刘欣（15.5）王志超（3） 测试：贾海明(13) |  | 1、浙江运到-海进操作，增加文件搜索功能(已完成) 2、振和通过直客系统调用大笨鸟服务报关委托(已完成) 3、科创小笨鸟部署、角色、菜单、应用权限、配置信息初始化(已完成) 4、浙江环宇+大笨鸟+结算单未自动生成(已完成) 5、ISF 功能模块 大笨鸟同步小笨鸟设计（开发中） 6、SCRM+钉钉审批后合同还是未归档状态（已完成） | 1、运到进口-》海进操作：增加工作单节点功能 2、【启胜】小笨鸟嵌入制单调整 3、ISF 功能模块 大笨鸟同步小笨鸟设计
中台项目 | 2人/天 |  | 前端：赵洋洋（ 4） 后端：桂雷虎（4）于刘欣（8） 测试：贾海明（ 0） | 总体进度 (1)特多、乌拉圭、厄瓜多尔，哥斯达黎加、洪都拉斯已正式上线 (2)巴哈马、危地马拉、多米尼加、牙买加接口对接中 | 1、UPS单点登录、用户、角色同步(开发中) 2、针对云当网的船舶定位功能进行技术封装（已完成） 3、Temu CD 段对接工作（进行中） | 1、UPS单点登录、用户、角色同步(开发中) 2、Temu CD 段对接工作
章鱼项目 | 9.4人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（3） 后端：汪振远 (28）桂雷虎（15） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、古瑞瓦特二期 （1）古瑞瓦特二期需求调整（已完成） （2）线上问题处理（已完成） 2、捷昌驱动 （1）承运人增加空运航司代码和名称（已完成） （2）线上系统培训（已完成） （3）供应商门户手册编写（已完成） 3、恒林家居 （1）报关草单页面样式调整（已完成） （2）[线上问题]销售订单-EAS推送数据不一致问题排查（已完成） （3）[线上问题]销售订单-订单号编码集问题处理（已完成） （4）[线上问题]生产付款单重复提交问题优化（已完成） 4、麦博韦尔 （1）【原始需求】进口报关单台账导出（开发中） | 1、麦博韦尔 （1）【原始需求】进口报关单台账导出 2、线上问题处理
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋(9.5) 后端：汪振远（12） 测试：贾海明（8） | 运维阶段 | 1、【振和】增加【大笨鸟委托】，调用大笨鸟接口（已完成） 2、【海威】优化台账追踪项（已完成） 3、【启胜】委托人允许所有人员（已完成） | 1、【启胜】小笨鸟嵌入制单调整
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250801 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 9.6人/天 |  | 前端：赵俊杰（24.5） 后端：王志超（30）于刘欣(3) 测试：贾海明 (22) |  | 1、玄鸟-》监控中心-增加玄鸟的客户活跃的统计分析（已发布） 2、玄鸟-》船期订阅，增加船期去匹配平台现有的运价并订舱（已发布） 3、玄鸟-》集卡运输：做箱时间，由当前的单个日期，调整为一个日期区间（（已发布） 4、玄鸟-》易豹用户中心, 自动同步注册接口（已发布） 5、玄鸟-》工厂端、货代端SAAS版操作手册编写整理（已发布） 6、玄鸟-》线上问题处理，交互操作优化（已发布） 7、玄鸟-》基于寻源报价进行订舱下单时，生成的订单里ETD、航程为空，而报价方案里有数据（已发布） | 1、玄鸟运营端供应商管理功能开发 2、优化功能开发
跨境电商平台&BI 报表 | 10人/天 |  | 前端：赵洋洋( 18) 后端：吴既稳(36) 汪振远（16） 测试：吴良( 10) |  | 1、BI大屏后台数据管理-跨境电商底座（已发布） 2、BI大屏后台数据管理-第四方物流（已发布） 3、temu订单同步耗时事务代码优化（已发布） 4、BI大屏后台数据管理-车货交易与车后市场（进行中） | 1、BI大屏后台数据管理-车货交易与车后市场 2、BI大屏后台数据管理-供应链金融
报关平台 | 16/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(6.5) 后端：徐创(40) 易发东(40) 桂雷虎（4） 测试：葛金俊(37) |  | UPS 1、UAT业务测试（已完成） 2、报关系统优化功能、业务接口发布（已完成） 3、数据库独立部署（已完成） 瑞孚 1、接口联调（联调中） 自营提效 1、易豹 > 自营 > 申报要素百分比校验优化（已发布） 2、易豹自营 > 财务管理 > 应收账单 > 导出账单模板修（已发布） 3、报关自营 > 亚集账单邮件生成及导出优化（已发布） 5、报关自营 > 深圳蛇口港区数据查询、船期查询接口发布（已发布） SAAS需求 1、易豹SaaS > 通用关区与上海关区 > 发单中心增加导出报关单（已发布） 2、易豹Saas > 复审中心 > 支持企业风险显示(P1)（已发布） 线上问题 1、易豹深圳+报关运营端+进口勾选错误（已解决） 2、北京dhl+随附单据文件跟画布不一样（已解决） 3、广州联邦+报关SAAS+许可证号重复（已解决） 4、广州联邦报关SAAS+企业风险提示（已解决） | UPS 1、单点登录联调 自营提效 1、提效单证分流需求开发 2、自营其他需求开发
木牛平台 | 8.3人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（10.5）赵洋洋（1） 后端：吴既稳(0) 董华俊(25) 测试：吴良(30) |  | 1、木牛车队司机和网货司机无法同时存在限制取消（已完成） 2、【网货平台项目】木牛-基于进出口订单外发网货的优化（已完成） 3、【真谛】批量修改做箱时间等信息（已完成） 4、网贷数据检查处理、司机证照问题（已完成） 5、骝马系统GPS问题处理（已完成） 6、【通用】应收应付导出模版Excel的合计总金额需要带公式（开发中） | 1、【同行交易】骝马订单支持置入木牛运力池塘2.0 2、【网货平台项目】司机积分、券功能 3、【通用】进出口订单新增箱型箱量统计
仓鼠 | 4.3人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(6) 后端：于刘欣（9）董华俊(15) 测试：贾海明（5） |  | 1、运到仓库-可直备”后面增加，把这包货物所在的出库单，其出库单当前是备几，展示为“可直备3(已完成) 2、运到仓库-》针对未入库已经生成出库单的货物，支持加减货(待测试) 3、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-对账单管理-对账单日费用明细调整优化(待测试) 4、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-对账单管理-费用顺序配置（待测试） | 1、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-对账单管理-对账单详情页中库存取值逻辑补充 2、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-对账单管理-对账单期初取值逻辑调整 3、运到仓库-》针对未入库已经生成出库单的货物，支持加减货
笨鸟项目 | 9.8人/天 |  | 前端：赵俊杰（5）赵洋洋（2.5） 后端：齐雨争（40）于刘欣（20） 测试：贾海明(11) |  | 1、启胜小笨鸟嵌入直客在线制单(已完成) 2、宁波鼎领诺诺取消开票异常处理(已完成) 3、大笨鸟新企业的数据初始化(已完成) 4、小笨鸟整理拖车委托相关接口文档(已完成) 5、运到进口-》海进操作：增加工作单节点功能(开发中) 6、小笨鸟线上舱单问题处理（已完成） 7、小笨鸟新增物流跟踪-物流跟踪功能（已完成） 8、科创项目增加翻译插件（开发中） | 1、运到进口-》海进操作：增加工作单节点功能 2、小笨鸟舱单功能对接 3、科创项目增加翻译插件
中台项目 | 3.5人/天 |  | 前端：赵洋洋（ 0） 后端：桂雷虎（12）于刘欣（7）王志超（9） 测试：贾海明（ 0） | 总体进度 (1)特多、乌拉圭、厄瓜多尔，哥斯达黎加、洪都拉斯已正式上线 (2)巴哈马、危地马拉、多米尼加、牙买加接口对接中 | 1、ups单点登录(开发中) 2、Temu CD 段对接工作（已完成） 3、木牛仓管 APP 修改及调整（已完成） 4、中台开发测试数据库协助浙电迁移（已完成） | 1、ups 单点登录联调 2、Temu CD 段工作
章鱼项目&云豹 | 6.4人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（3） 后端：汪振远 (21.5）桂雷虎（12） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、恒林家居 （1）[线上问题]财务报表数据问题处理（已完成） （2）[[线上优化]销售订单-更新订单取值逻辑优化（已完成） 2、麦博韦尔 （1）【原始需求】进口报关单台账导出（已完成） 3、古瑞瓦特二期 （1）线上收货人逻辑处理问题（已完成） 4、捷昌驱动 （1）线上问题处理（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋(3) 后端：桂雷虎（8）汪振远（2） 测试：贾海明（2） | 运维阶段 | 1、大叶园林二期新主体新增协助问题解答处理（已完成） 2、【振和】制单管理表体增加AI识别功能（开发中） | 1、【振和】制单管理表体增加AI识别功能
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250808 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 8.75人/天 |  | 前端：李代宁（17） 后端：王志超（34.5） 测试：贾海明 (18.5) |  | 1、玄鸟-》运价产品匹配的船期数据，直达/中转信息需要按照运价匹配的船期显示，目前系统是按运价显示的（已发布） 2、玄鸟-》针对运价统一导入场景，运价导入功能支持按照供应商维度进行运价拆分（已发布） 3、玄鸟-》EMS用户管理列字段及查询条件，增加创建时间字段（已发布） 4、玄鸟-》改进建议 EMS用户管理、用户账号，创建时间 要支持时间段查询（已发布） 5、玄鸟-》物流跟踪-提单号订阅交互优化（已发布） 6、玄鸟-》嵌入小笨鸟舱单中心的ISF、AMS的（已发布） 7、玄鸟-》大笨鸟放舱后的问题优化处理（已发布） 8、玄鸟-》船期订阅：”船期运价“列字段，新增排序规则（已发布） 9、玄鸟-》订单管理，操作栏新增【物流跟踪】功能（开发中） | 1、玄鸟-》订单管理，操作栏新增【物流跟踪】功能 2、玄鸟-》玄鸟转发至大笨鸟的拖报订订单，其中的拖车、报关的回执信息处理 3、玄鸟运营端供应商管理功能开发
跨境电商平台&BI 报表 | 8.25人/天 |  | 前端：赵洋洋(15) 后端：吴既稳(38) 桂雷虎（8） 测试：吴良(5) | 本周（0804-0809）Y2小包发货单量 14 票 | 1、BI大屏后台数据管理-车货交易与车后市场(已发布) 2、BI大屏后台数据管理-供应链金融（待联调） 3、【金融】跨境金融宝提交详情页优化（已发布） | 1、BI大屏后台数据管理-供应链金融
报关平台 | 15.68/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(14) 后端：徐创(35) 易发东(40) 测试：葛金俊(36.5) |  | UPS 1、单点登录开发（待联调） 2、DR演练报告整理（已完成） 自营提效 1、易豹自营 > 操作中心发单中心 > 打印核对件统一为单一样式（已发布） 2、易豹自营 > 发单中心 > 暂存单一窗口按钮去除签约日期校验（已发布） 3、易豹自营 > 报关提效 > 审单分流配置界面（开发中） SAAS需求 1、易豹SAAS > 深圳DHL > 件重表提示优化（已发布） 2、易豹SaaS > 上海&通用关区 > 列表页客户名称改为批量查询(P1)（已发布） 线上问题 1、易豹宁波+报关运营端+成分含量仅材质未提示（已解决） 2、易豹宁波+报关运营端+应收费用同步失败（已解决） 3、上海DHL报关saas+补传的文件未上传海关（优化中） 4、易豹宁波+报关自营端+结算缺少数据（已解决） | UPS 1、单点登录联调 自营提效 1、易豹自营 > 报关提效 > 审单分流配置界面开发 2、上海DHL报关saas+补传的文件未上传海关优化 3、自营其他需求开发
木牛平台 | 5.2人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（21.5） 后端：吴既稳(0) 董华俊(0) 测试：吴良(20) |  | 1、【永易充项目】骝马运营端新增图片上传功能（完成） 2、【网货平台项目】司机积分、券功能（开发中） 3、【网货平台项目】木牛-基于进出口订单外发网货的优化（完成） 4、应收应付导出模版Excel的合计总金额需要带公式（完成） 5、所有用户协议抬头都需要换成骝马供应链管理（舟山）有限公司（完成） 6、【真谛】批量修改做箱时间等信息（完成） | 1、微信直接唤醒木牛小程序的二维码生成 2、【木牛通用】进出口订单详情页前端组件输入框优化 3、网货平台优惠券功能开发
仓鼠 | 8人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(4) 后端：于刘欣（6）董华俊(32) 测试：贾海明（7）吴良（15） |  | 1、PC端-针对未入库已经生成出库单的货物，出库订单支持加减货操作(已完成) 2、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-对账单管理-对账单期初取值逻辑调整（待测试） 3、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-对账单管理对账单新增备注信息自动取值（待测试） 4、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-对账单管理-对账单导出的模版付款日取值补充（待测试） 5、浙江运到-货物库存：查询条件栏，新增“集装箱号”的查询条件(待测试) 6、线上问题处理（已完成） 7、运到仓库-库存统计,根据账号绑定的企业,进行数据查询范围的控制(开发中) 8、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-对账单管理-对账单详情页中库存取值逻辑补充（开发中） | 1、运到仓库-库存统计，根据账号绑定的企业，进行数据查询范围的控制 2、浙江运到-货物库存：查询条件栏，新增“集装箱号”的查询条件 3、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-对账单管理-对账单详情页中库存取值逻辑补充
笨鸟项目 | 13.2人/天 |  | 前端：李代宁（23.1）赵俊杰（14.5） 赵洋洋（5） 后端：齐雨争（40）于刘欣（9） 测试：贾海明(14) |  | 1、小笨鸟对外接口需增加业务编号，报关页面支持业务编号查询(已完成) 2、运到进口-海进操作：增加工作单节点功能(已完成) 3、厦门易豹付款申请无法添加费用问题(已完成) 4、澳门科创项目增加翻译插件（已完成） 5、小笨鸟VGM 功能开发（开发中） | 1、拓普斯达驾驶舱改造 2、小笨鸟VGM 功能开发
中台项目 | 5人/天 |  | 前端：赵洋洋（ 0） 后端：桂雷虎（14）于刘欣（24）王志超（2） 测试：贾海明（ 0） |  | 1、报关ups-微软云单点登录、携带参数,用户、角色信息同步(待测试) 2、Temu CD 段巴拿马、危地马拉、多米尼加对接工作（进行中） 3、SCRM 线上问题处理（已完成） | 1、报关ups-微软云单点登录、携带参数,用户、角色信息同步联调 2、Temu CD 段对接服务增加日志告警功能（不在使用亚马逊服务）
章鱼项目&云豹 | 7人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远 (6）桂雷虎（12） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、恒林家居 （1）线上装箱清单问题处理（已完成） 2、麦博韦尔 （1）台账数据变更问题处理（已完成） 3、古瑞瓦特二期 （1）线上问题跟进（已完成） 4、捷昌驱动 （1）线上问题处理（已完成） | 1、线上问题跟进
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋 (2) 后端：桂雷虎（2）汪振远（34） 测试：贾海明（0） | 运维阶段 | 1、【振和】制单管理表体增加AI识别功能（已发布） | 1、制单表体AI识别效果跟进
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250815 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 11.75人/天 |  | 前端：李代宁（34） 后端：王志超（30） 测试：贾海明 (30) |  | 1、玄鸟-》玄鸟转发给大笨鸟的订单中，箱型的处理(已发布) 2、玄鸟-》船期订阅：针对订阅回来的船期，可以一键发起寻源需求(已发布) 3、玄鸟-》玄鸟转发给大笨鸟的订单中，箱型的处理(已发布) 4、玄鸟-》切换账号归属组织后权限归属优化(已发布) 5、玄鸟-》门户客户端/EDI服务POJO文件规范统一处理(已完成) 6、玄鸟-》物流跟踪-相同的订阅可以新增多条，需要限制，同一条订阅信息不允许重复添加(已发布) 7、玄鸟-》玄鸟转发至大笨鸟的拖报订订单，其中的拖车、报关的回执信息处理(开发中) 8、玄鸟-》SRM-供应商管理：功能优化(开发中) | 1、玄鸟-》SRM-供应商管理：功能优化 2、玄鸟-》玄鸟转发至大笨鸟的拖报订订单，其中的拖车、报关的回执信息处理 3、运营端客户管理的优化功能开发
跨境电商平台&BI 报表 | 3人/天 |  | 前端：赵洋洋(9) 后端：吴既稳(10) 桂雷虎（2） 测试：吴良(3) | 本周（0810-0816）Y2小包发货单量 10 票 | 1、BI大屏后台数据管理-供应链金融（已发布） 2、BI大屏调整会议需求(已完成) | 1、BI大屏调整点开发
报关平台 | 16.2/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(13.5) 后端：徐创(40) 易发东(40) 测试：葛金俊(36) |  | UPS 1、单点登录开发联调（已完成） 联邦 1、易豹SAAS通用关区/上海关区/宁波关区+复审中心支持重分类重新识别（已发布） 2、易豹SaaS > 联邦厦门 > 通用关区 > 根据出口口岸带入默认值设置(P1)（已发布） 自营提效 1、易豹自营 > 操作中心发单中心 > 打印核对件统一为单一样式（补充修改）（已发布） 2、易豹自营 > 亚集 > 获取AL0-OK状态需要独立轮询（已发布） 3、易豹自营 > 亚集 > 待转保tab下增加【转保完成】按钮（已发布） 4、易豹>深圳关区>操作中心-待扣仓增加识别分类功能（已发布） 5、易豹自营/SAAS -> 查询企业备案信息接口优化（已发布） 6、易豹自营 > 亚集 > 待转保tab下增加【转保完成】按钮> 补充逻辑814（已发布） 线上问题 1、上海DHL报关saas+补传的文件未上传海关（已解决） 2、易豹SAAS -> 初审页面 -> 提单号回车获取运输工具名称报错（已解决） 3、上易豹自营 -> 随附单据模糊优化（已解决） | UPS 1、配合业务UAT测试 自营提效 1、易豹自营 > 报关提效 > 审单分流配置界面开发 2、自营其他需求开发
木牛平台 | 11人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（32） 后端：吴既稳(2) 董华俊(28) 测试：吴良(26) |  | 1、【张家港】箱罐业务批量导入表格增加“提单号”字段（已完成） 2、【木牛通用】进出口订单详情页前端货重和皮重组件输入框优化（已完成） 3、【恒翔】车牌复制按钮新增字段，配置复制模板（已完成） 4、【通用】进出口订单新增箱型箱量统计（已完成） 5、【地平线】进出口订单列表新增“司机姓名”（已完成） 6、【隆辉】车辆维保明细管理优化（已完成） 7、【骝马】订单费用同步问题优化（已完成） 8、【木牛】在线配置易港通账号和token（已完成） 9、【木牛】在线注册校验优化（已完成） 10、【木牛】应付/成本对账单，结算对象搜索条件需支持车辆/车队和司机（已完成） 11、【网络货运】骝马端网货的订单自动进行箱封号的复核（已完成） 12、【永易充】微信直接唤醒木牛小程序的二维码生成（已完成） 13、【永易充】充电过程跨时间计费，未按照实际时段提供费用信息（待实车验证） | 1、【网货平台】驳空业务对接恩通 2、【网货平台项目】司机积分、券功能 3、【永信】出口订单详情操作日志（作废、修改）
仓鼠 | 5.5人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(6.5) 后端：于刘欣（9）董华俊(12) 测试：贾海明（5.5）吴良（11） |  | 1、运到仓库-》PC端：库存统计-货位库存，根据账号绑定的企业，进行数据查询范围的控制(已发布) 2、运到仓库-》处理订单、入库单、物料数据(已发布) 3、对账单日费用备注信息自动生成(已发布) 4、打包费和装柜费生成费用是自动生成备注(已发布) 5、对账单期初库存计算逻辑优化(已发布) 6、对账单导出的模版付款日期自动生成(已发布) 7、对账单库存明细导出字段显示优化(已发布) 8、浙江运到-》库存统计-货物库存：查询条件栏，新增“集装箱号”的查询条件(待测试) 9、运到仓库-》PAD端：针对入库工单-待到货页签下，将【确认到货】、【拍照】按钮暂时隐藏(开发中) | 1、运到仓库-》PC端：出库订单的加货逻辑优化，不同货权的货物不能混加 2、浙江运到-》库存统计-货物库存：查询条件栏，新增“集装箱号”的查询条件(待测试) 3、运到仓库-》PAD端：针对入库工单-待到货页签下，将【确认到货】、【拍照】按钮暂时隐藏 4、运到仓库-》出库单：查询条件栏的“实际出口”的样式调整 5、运到仓库-》PAD端：待放行页签下，新增“装车备注”
笨鸟项目 | 9.8人/天 |  | 前端：李代宁（6）赵俊杰（8） 后端：齐雨争（40）于刘欣（22） 测试：贾海明(3) |  | 1、拓普斯达-空运出口-手动录入业务编号复制历史费用优化(已完成) 2、华凯供应链费用取消审批异常修复(已完成) 3、小笨鸟骝马拖车委托接口-托书下单回执只能转发给云豹改造(待测试) 4、大笨鸟-玄鸟转发至大笨鸟的拖报订订单，其中大笨鸟里手动添加的拖车、报关记录的回执信息处理(开发中) 5、拓普斯达-全部页签业务分布海运、空运、陆运进、出口工作单量统计支持协作(开发中) 5、国内舱单（青岛）功能开发（开发中） | 1、大笨鸟-玄鸟转发至大笨鸟的拖报订订单，其中大笨鸟里手动添加的拖车、报关记录的回执信息处理 2、拓普斯达-管理驾驶舱改造 3、国内舱单（青岛）功能开发
中台项目 | 2.75人/天 |  | 前端：赵洋洋（ 0） 后端：桂雷虎（10）于刘欣（8）吴既稳（4） 测试：贾海明（ 0） |  | 1、UPS单点登录、用户、角色同步优化(待测试) 2、Temu 系统对接工作（进行中） 3、Temu 对接轨迹接口增加日志（已完成） 4、Temu 轨迹查询接口增加限流功能（已完成） | 1、UPS单点登录、用户、角色同步优化 2、Temu 系统对接工作
章鱼项目&云豹 | 11人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（3） 后端：汪振远 (5）桂雷虎（16） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、恒林家居 （1）线上问题处理（已完成） 2、麦博韦尔 （1）[线上问题]生成报关草单，毛总计算优化（已完成） （2）[线上问题]拉取发货单报错问题修复 3、古瑞瓦特二期 （1）古瑞瓦特二期事项验收需求沟通跟进（已完成） （2）线上问题处理及单一客户端部署（已完成） 4、捷昌驱动 （1）线上问题处理及境外客户清理（已完成） | 1、线上问题跟进
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋 (7) 后端：桂雷虎（10）汪振远（35）吴既稳(8) 测试：葛金俊（4） | 运维阶段 | 1、【振和】制单管理详情页表体智能识别交互调整（已发布） 2、【振和】制单管理表体AI识别优化（已使用豆包推理模型优化一版） 3、爱柯迪SAP接口开发（开发中） | 1、制单表体AI识别优化跟进 2、爱柯迪SAP接口联调
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250822 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 12.8人/天 |  | 前端：李代宁（33） 后端：王志超（39） 测试：贾海明 (31) |  | 1、玄鸟-》SRM-供应商管理：功能优化（已发布） 2、玄鸟-》玄鸟转发至大笨鸟的拖报订订单，其中的拖车、报关的回执信息处理（测试中） 3、玄鸟-》物流跟踪：增加宁波和上海港的箱货跟踪功能（开发中） 4、玄鸟-》CRM-客户管理：增加客户画像的功能（开发中） | 1、玄鸟-》物流跟踪：增加宁波和上海港的箱货跟踪功能 2、玄鸟-》CRM-客户管理：增加客户画像的功能
跨境电商平台&BI 报表 | 1人/天 |  | 前端：赵洋洋(5) 后端：吴既稳(0) 桂雷虎（4） 测试：吴良(0) | 本周（0817-0824）Y2小包发货单量25票 | 1、大屏演示会议及需求调整（已完成） | 1、BI 调整
报关平台 | 15.2/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(10.5) 后端：徐创(36) 易发东(35) 桂雷虎（4） 测试：葛金俊(36) |  | UPS 1、业务UAT测试配合（测试中） 联邦 1、联邦+导出人效表后邮件自动发送（已发布） 2、广州联邦 >发单中心 开放件重表上传（已发布） 3、易豹Saas > 厦门联邦 > 境外收发货人默认NO和享惠情况默认不享惠(P1)（已发布） 自营提效 1、易豹>深圳关区>广州联邦快递增加导出扣仓数据（已发布） 2、易豹SAAS/自营 > 当品牌类型为无品牌时，品牌字段自定义增加录入关键词，系统不做校验（已发布） 3、易豹自营/SAAS -> 查询企业备案信息接口优化（已发布） 4、易豹自营 > 报关提效 > 审单分流配置界面开发（开发中） SAAS需求 1、易豹SaaS > 团队管理 > 新增成员选择用户姓名下拉框支持文本输入过滤 2、SAAS比对离境口岸显示为运输工具名称问题修改 3、易豹SaaS > 出口风险校验 > 界面单价与识别单价差异移到SaaS 线上问题 1、自营深圳蛇口船期接口优化（已解决） 2、米兔无法计费问题排查（已解决） 3、DHL自动申报接口随附单据加签失败问题排查（已解决） | UPS 1、配合业务UAT测试。 联邦 1、优化需求开发（推送新口岸单量）。 自营提效 1、易豹自营 > 报关提效 > 审单分流配置界面开发。 2、自营其他需求开发。
木牛平台 | 15人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（33） 后端：吴既稳(8) 董华俊(40) 测试：吴良(39) |  | 1、【恒翔】做箱时间/提货时间/送货时间组件调整（已完成） 2、【驰航】详情页应收应付成本费用确认（已完成） 3、【网货平台】骝马小程序协议替换（已完成） 4、【网货平台】木牛外发订单，司机黑名单增加物流企业司机选择（已完成） 5、【网货平台】木牛外发订单，指定司机增加物流企业司机选择（已完成） 6、【网货平台】新增车队司机时，自动创建司机钱包，便于网货接单（已完成） 7、【网货平台】骝马运力审核增加车队司机审核实名信息（已完成） 8、【网货平台】木牛车队端创建司机信息时根据所属企业自动配置港口信息（已完成） 9、【网货平台】优化木牛外发的网货订单，骝马端取消和退关订单的使用场景（已完成） 10【网货平台】木牛进出口订单外发网货，车队司机接单后，隐藏车队端小程序订单和账单展示（已完成） | 1、【网货平台】驳空业务对接恩通 2、【网货平台项目】司机积分、券功能 3、【永信】出口订单详情操作日志（作废、修改）
仓鼠 | 2.25人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(3) 后端：于刘欣（8） 测试：贾海明（6）吴良（1） |  | 1、浙江运到-》库存统计-货物库存：查询条件栏，新增“集装箱号”的查询条件(已完成) 2、运到仓库-》出库单：查询条件栏的“实际出库”、“预计出库”的样式调整(已完成) 3、运到仓库-》入库单：可直备货物出库单存在多次减货优化(已完成) 4、运到仓库-》出库单：支持未入库货物全部减货(已完成) | 1、运到仓库-》PAD端：待放行页签下，新增“装车备注” 2、运到仓库-》PC端：出库订单的加货逻辑优化，不同货权的货物不能混加 3、运到仓库-》PAD端：针对入库工单-待到货页签下，将【确认到货】、【拍照】按钮暂时隐藏
笨鸟项目 | 10.5人/天 |  | 前端：李代宁（1）赵俊杰（7.5） 后端：齐雨争（40）于刘欣（32） 测试：贾海明(3) |  | 1、大笨鸟-玄鸟转发至大笨鸟的拖报订订单，其中大笨鸟里手动添加的拖车、报关记录的回执信息处理(待测试) 2、托普斯达-管理驾驶舱-业务分析-全部-业务分布情况(待测试) 3、托普斯达-管理驾驶舱-业务分析-全部-客户业务量排名(待测试) 4、托普斯达-管理驾驶舱-业务分析-全部-客户业务委托量走势(待测试) 5、托普斯达-管理驾驶舱-业务分析-全部-客户业务占比图(待测试) 6、托普斯达-管理驾驶舱-营收分析-营收、毛利、成本、环比统计(待测试) 7、托普斯达-管理驾驶舱-营收分析-营业收入分布占比(待测试) 8、托普斯达-管理驾驶舱-营收分析-客户排名(开发中) 9、托普斯达-管理驾驶舱-业务分析-全部-业务成交趋势图(开发中) 10、ICS2 欧洲舱单后端对接（已完成） 11、国内舱单开发（开发中） | 1、大笨鸟-玄鸟转发至大笨鸟的拖报订订单，其中大笨鸟里手动添加的拖车、报关记录的回执信息处理 2、托普斯达-管理驾驶舱改造 3、浙江运到海进操作配送节点改造等 4、浙江运到海进操作拖车页签功能优化 5、国内舱单开发
中台项目 | 2. 2人/天 |  | 前端：赵洋洋（ 4） 后端：桂雷虎（12） 测试：葛金俊（ 1） |  | 1、Temu CD 段巴拿马、多米尼加对接工作（已完成） 2、用户中心 > 用户管理 > 设置用户权限 > 岗位栏增加输入查询框（已完成） | 1、Temu CD 段对接工作 2、港区箱动态接口配合玄鸟增加字段
章鱼项目&云豹 | 10.5人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（4） 后端：汪振远 (20）桂雷虎（15）吴既稳(5) 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、恒林家居 （1）【线上】财务报表问题处理（已完成） 2、麦博韦尔 （1）线上报关单数据缺失问题处理（已完成） 3、古瑞瓦特二期 （1）供应商门户部署及操作手册编写（已完成） （2）线上问题处理（已完成） | 1、古瑞瓦特二期 （1）供应商门户问题处理
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋 (13) 后端：汪振远（26.5）吴既稳(29) 测试：葛金俊（0） | 运维阶段 | 1、【爱柯迪】SAP交货单对接(待联调) 2、【爱柯迪】报关单回传SAP(待联调) 3、【线上优化】制单智能识别速度优化（已完成） | 1、爱柯迪 SAP 接口联调
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250829 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 12.1人/天 |  | 前端：李代宁（36） 后端：王志超（32） 测试：贾海明 (29) |  | 1、物流跟踪功能，增加宁波港箱货维度（舱单、运到、码放、海放、提单、箱动态等）的信息跟踪的查询支持（已发布） 2、大笨鸟里的来源为玄鸟的订单，在发起的拖报委托后，其服务进度及状态的回执，支持同步回传至玄鸟平台（已发布） 3、针对跨境电商、美国卡派、国内拖车的运价查询的功能优化（已发布） | 1、 物流跟踪支持上海港的箱货跟踪的功能 2、运营端客户管理内增加客户画像的优化功能
跨境电商平台&BI 报表 | 0.7人/天 |  | 前端：赵洋洋(2.5) 后端：吴既稳(0) 桂雷虎（3） 测试：吴良(0) | 本周（0825-0830）Y2小包发货单量0票 | 1、大屏演示会议及需求调整（已完成） | 1、BI大屏调整
报关平台 | 15.25/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(11) 后端：徐创(32) 易发东(39) 测试：葛金俊(40) |  | UPS 1、业务UAT测试配合（测试完成） 2、易豹SaaS > UPS深圳 > 备注栏特殊处理 (已完成) 3、易豹SaaS > UPS > 初复审明细页调整(P1) (已完成) 4、易豹SaaS > UPS > 深圳口岸申报地海关等取值逻辑调整 (已完成) 联邦 1、易豹Saas > 联邦 > 初复审明细页 > 右上角增加AI智能识别字样（已发布） 瑞孚 1、易豹自营 > 瑞孚 > 接收数据超时问题优化（已发布） 自营提效 1、报关SAAS/自营 复审核对件模式增加字段（已发布） 2、易豹深圳 > 导出扣舱单 > 联邦港车扣舱单 > 收货人名称取值逻辑变更（已发布） 3、易豹自营 > 报关单状态自动刷新机制调整(P1)（已发布） 4、易豹自营 > 报关提效 > 审单分流配置界面开发（测试中） SAAS需求 1、易豹Saas > 出口风险校验 > 转关单证时逻辑调整 线上问题 1、易豹上海+报关运营端+查询自动申报日志（已解决） 2、易豹宁波+报关运营端+宁波自动申报晚执行（已解决）。 3、宁波易豹+报关自营端+随附单据错误（已解决） | 亚集 1、报表导出需求开发。 自营提效 1、易豹自营 > 报关提效 > 审单分流配置界面测试。 2、自营其他需求开发。
木牛平台 | 13.6人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（26） 后端：吴既稳(8) 董华俊(35) 测试：吴良(40) |  | 1、【同行交易】骝马订单支持置入木牛运力池塘2.0（已完成） 2、【通用】费用录入多端重复校验（已完成） 3、【网货平台】银行转账支付的弹窗界面优化（已完成） 4、【网货平台】小程序运力池塘的订单显示下单企业（已完成） 5、【网货平台】司机积分、运费券功能（已完成） 6、【网货平台】木牛车队司机和网货司机无法同时存在限制取消（已完成） 7、【同行交易】骝马订单支持置入木牛运力池塘2.0（已完成） 8、【通用】司机提交封号与易港通封号校验优化 9、【通用】订单相关操作日志记录（待联调） | 1、【隆辉】做箱/提箱要求标签字段功能 2、【网货平台】驳空订单撤回优化 3、【网货平台】驳空业务订单展示页面 4、【网货平台】驳空业务对接恩通 5、【网货平台】骝马订单类型新增短驳（驳空）相关调整
仓鼠 | 2.25人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(4) 后端：于刘欣（8） 测试：贾海明（6） |  | 1、运到仓库-》PC端：出库订单的加货逻辑优化，不同货权的货物不能混加(已完成) 2、运到仓库-》PAD端：待放行页签下，新增“装车备注”(已完成) 3、线上问题处理、仓库改数据(已完成) | 1、PAD端：针对移库的操作，在PAD端，禁止将库位的商品移入到备货区 2、PC端：将PAD段的到货按钮关闭，避免叉车司机私自操作
笨鸟项目 | 11人/天 |  | 前端：赵俊杰（13） 后端：齐雨争（40）于刘欣（30.5） 测试：贾海明(4.5) |  | 1、浙江运到-》海进操作：文件收集功能优化(已完成) 2、浙江运到-》海进操作：工作单配送的状态节点规则调整(已完成) 3、浙江运到-》海进操作状态节点改造刷数据(已完成) 4、多多马费用无法按照客户名称查询出(已完成) 5、拓普斯达-管理驾驶舱-海进、海出-总标箱、总箱量、总单量(已完成) 6、拓普斯达-管理驾驶舱-海进、海出-船司订舱情况(TEU)(已完成) 7、拓普斯达-管理驾驶舱-海进、海出-客户委托业务量排名(已完成) 8、拓普斯达-管理驾驶舱-海进、海出-箱型分布情况(已完成) 9、拓普斯达-管理驾驶舱-海进、海出-目的港航线业务量(已完成) 10、拓普斯达-管理驾驶舱-海进、海出-起运港港航线业务量(已完成) 11、拓普斯达-管理驾驶舱-海进、海出-业务成交趋势图(已完成) 12、拓普斯达-管理驾驶舱-海进、海出-业务详情展示(已完成) 13、托普斯达-管理驾驶舱-业务分析-全部-业务成交趋势图(已完成) | 1、海进操作，报关委托界面必填字段支持配置 2、海进操作，报关委托的附件单证，支持从业务服务单的附件中选取 3、拓普斯达，管理驾驶舱改造和费用多语言的功能开发
中台项目 | 1.75人/天 |  | 前端：赵洋洋（ 0） 后端：桂雷虎（14） 测试：葛金俊（ 0） |  | 1、EDI箱动态接口调整(已发布) 2、Temu CD段巴拿马、多米尼加、牙买加对接工作（已完成） | 1、EDI配合玄鸟上海箱货跟踪接口调整 2、Temu CD段对接工作
章鱼项目&云豹 | 8.4人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（2） 后端：汪振远 (5.5）桂雷虎（8） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、恒林家居 （1）【线上】报表问题处理（已完成） 2、麦博韦尔 （1）历史报关单资料导入系统（已完成） （2）进口台账毛重、净中、体积根据物料数据自动计算（已完成） （3）进口报关单导出新增字段取值“报关备注”（已完成） 3、古瑞瓦特二期 （1）配合古瑞瓦特供应商门户使用（已完成） （2）线上装箱单生成清关资料问题处理（已完成） 4、日升三期 （1）东方日升OA升级配合调整（已完成） 5、捷昌驱动 （1）装箱单导入线上问题处理（已完成） | 1、麦博韦尔 （1）配合IT修复安全漏洞
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋 (10.5) 后端：汪振远（18）吴既稳(23) 测试：葛金俊（0） | 运维阶段 | 1、爱柯迪 （1）爱柯迪SAP接口联调，服务器应用部署优化（已完成） （2）报关单回推SAP（测试中） （3）爱柯迪台账生成报关单优化调整（测试中） 2、【振和】制单管理详情页表体智能识别调整（测试中） | 1、【振和】制单管理详情页表体智能识别调整
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250904 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 10.3人/天 |  | 前端：李代宁（30） 后端：王志超（40） 测试：贾海明 (12.3) |  | 1、玄鸟-》客户分析的业务量的展示规则调整（已完成） 2、玄鸟-》针对政府端的功能优化（已完成） 3、玄鸟-》物流跟踪：增加上海港的箱货跟踪功能（已完成） 4、玄鸟-》工作台的优化项（已完成） | 1、玄鸟-》CRM-客户管理：增加客户画像的功能 2、物流跟踪优化
跨境电商平台&BI 报表 | 0.7人/天 |  | 前端：赵洋洋(2.5) 后端：吴既稳(0) 桂雷虎（3） 测试：吴良(0) | 本周（0825-0830）Y2小包发货单量0票
报关平台 | 17/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(16) 后端：徐创(40) 易发东(40) 测试：葛金俊(40) |  | 联邦 1、易豹>深圳联邦>复审详情页>增加“报关单类型”字段优化（已发布） 2、联邦人效导出邮件重复发送问题修复（已发布） 亚集 1、易豹自营 > 操作中心 > 导出【亚集报关资料OK登记】（已发布） 2、易豹自营 > 操作中心 > 导出【亚集进仓报关】（已发布） 3、易豹自营 > 操作中心 > 导出【亚集报关资料收到】（已发布） 4、易豹自营 > 操作中心 > 导出【报关资料问题】（已发布） 5、易豹自营 > 操作中心 > 导出亚集非保转保申请单（已发布） 自营提效 1、易豹自营 > 深圳 > 进口报关单航次号校验修改（已发布） 2、易豹自营 > 提效 > 发单中心 > 申报失败允许点已通知（已发布） 3、宁波米兔 > 自营 > 预配舱单优化（已发布） 4、易豹自营 > 提效 > 操作中心 > 导出得力货物清单不考虑环节状态（已发布） 5、易豹自营 > 自动申报 > 无电子委托时进入申报失败（已发布） 6、易豹自营 > 当品牌类型为无品牌时，此要素项品牌（中文或外文名称，无品牌请申报厂商）提示优化（已发布） SAAS需求 1、易豹SaaS > 通用关区 > 操作中心 > 导出增加放行交接表（已发布） 线上问题 1、宁波港吉报关SAAS+复制单证报错（已解决） 2、DHL直接申报接口问题排查（已解决） 3、上海联邦报关SAASA+联邦运单分类错误（优化中） | 亚集 1、易豹自营 > 亚集报关资料ok表补充"分票"与"分票明细"字段开发 自营提效 1、易豹自营 > 报关提效 > 审单分流配置界面测试 2、自营其他需求开发 3、QQ消息推送调整为RPA模式
木牛平台 | 15.75人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（35） 后端：吴既稳(24) 董华俊(33) 测试：吴良(34) |  | 1、【隆辉】木牛司机小程序端增加做箱/提箱要求标签字段功能（已发布） 2、【永信】出口订单详情新增操作日志（作废、修改）（已发布） 3、【网货平台】骝马平台以及司机小程序端订单类型新增短驳（驳空）相关功能改造（已发布） 4、【网货平台】木牛端新增驳空业务订单相关页面功能（已发布） 5、【网货平台】驳空业务对接恩通封装的接口进行调用易港通预约（已发布） 6、【永易充充电】骝马充电站信息支持内部运营人员进行修改编辑（已发布） 7、【通用】对接易港通接口异常信息提示优化（已发布） | 1.【网货平台】驳空订单撤回优化 2.【真谛】报表中心-车辆利润分析表列表增加排序按钮 3.【永信】横版录入费用时需要支持可以选择结算对象 4.【网货平台】个人中心部分APP功能迁移至小程序 5.【张家港】充电订单新增历史订单导入功能
仓鼠 | 6.5人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(8.5) 后端：于刘欣（11.5）董华俊(7) 测试：贾海明（19.2）吴良(6) |  | 1、运到仓库-》PAD端：针对入库工单-待到货页签下，将【确认到货】、【拍照】按钮暂时隐藏(已完成) 2、浙江运到-》PAD端：针对移库的操作，在PAD端，禁止将库位的商品移入到备货区(已完成) 3、pad端-入库单，待上架状态之前操作全部减货场景，会卡在待上架列表，流程优化(已完成) 4、pad端，待上架列表，数据有部分上架，订单全部减货后，已上架的货物不允许进行减货操作(已完成) 5、PC端：到货按钮操作限制调整为任何状态均可操作(已完成) 6、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-对账单管理-日费用包仓、流量列显示优化 7、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-对账单管理-日费用导出模版行高调整 8、运到仓库-》板材仓管理-结算管理-对账单管理-对账单导出的模版文案调整 | 1、PC端：出入库单上展示的的货物数据维度增加（如：包内系数） 2、PAD端：入库操作的界面，支持查看到待备货的货物标识 3、PC端：入库订单的加减货的界面交互优化
笨鸟项目 | 11.7人/天 |  | 前端：李代宁（10）赵俊杰（5）赵洋洋（6） 后端：齐雨争（40）于刘欣（23.3） 测试：贾海明(9.5) |  | 1、浙江运到-》报关委托的表单界面改造优化(已完成) 2、托普斯达-管理驾驶舱-空运进、出口航司订舱情况(已完成) 3、托普斯达-管理驾驶舱-空运进、出口产品类型分布情况(已完成) 4、托普斯达-管理驾驶舱-空运进、出口业务成交趋势图(已完成) 5、托普斯达-管理驾驶舱-空运进、出口客户委托业务量排名(已完成) 6、托普斯达-管理驾驶舱-空运进、出口目的港航线业务量(已完成) 7、托普斯达-管理驾驶舱-空运进、出口始发港航线业务量(已完成) 8、托普斯达-管理驾驶舱-空运进、出口计费重量、重量、体积、件数、单量统计(已完成) 9、大笨鸟浙江锦鸿查不到费用(已完成) 10、托普斯达-管理驾驶舱-营收分析(开发中) 11、浙江运到-》进出口的报关委托的表单界面（自行报关）(开发中) 12、小笨鸟增加英文版本（已完成） 13、舱单线上跟进（已完成） | 1、运到进口-》海运进口报关委托的表单界面支持表单字段的必填项设置； 2、锦鸿-》海运出口工作单改配功能，增加船公司、订舱代理字段； 3、拓普斯达-》费用管理：费用名称多语言支持； 4、拓普斯达-》拓普斯达-管理驾驶舱-营收分析模块数据统计改造 5、舱单线上保障
中台项目 | 1人/天 |  | 前端：赵洋洋（ 0） 后端：桂雷虎（8） 测试：葛金俊（ 0） |  | 1、Temu CD段巴拿马、牙买加对接工作，配合牙买加业务上线（已完成） | 1、Temu CD段巴拿马、牙买加对接工作
章鱼项目&云豹 | 10.7人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（6.5） 后端：汪振远 (40）桂雷虎（20）吴既稳(4) 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、古瑞瓦特（二期需求及线上问题本周已经全部处理完成） （1）清关资料生成页面增加合同协议号（已完成） （2）生成报关单手动归并问题（已完成） （3）台账打板清单商品增加SAP行号，且按照行号排序（已完成） （4）打板清单商品明细需要保存清关价格，按照装箱单生成清关资料时，价格取清关价格（已完成） （5）供应商门户拖车环节，编辑司机资料增加填写SO号（已完成） （6）物流计划提交过账，增加运抵国映射（已完成） 2、捷昌驱动 （1）线上问题处理（已完成） 3、麦博韦尔 （1）配合客户AEO修复数据（已完成） | 1、爱柯迪 （1）报关单回推SAP配合联调 2、东方日升三期 （1）客户验收打款，配合处理验收内需求 3、捷昌驱动 （1）线上问题处理
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋 (3) 后端：汪振远（0）吴既稳(12) 测试：葛金俊（0） | 运维阶段 | 1、爱柯迪 （1）报关单回推SAP（接口对方联调中） （2）爱柯迪台账生成报关单优化调整（已完成） | 1、货单制单需求优化调整
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250912 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 9.5人/天 |  | 前端：李代宁（28） 后端：王志超（39.6） 测试：贾海明 (8.5) |  | 1、玄鸟-》CRM-客户管理：增加客户画像的功能（已发布） 2、玄鸟-》易豹监控中心：针对不同的业务类型的运价查询，进行数据埋点统计（已发布） 3、玄鸟-》物流跟踪：增加数据权限控制（开发中） 4、玄鸟-》企业用户和客户管理-添加账号的菜单权限和角色权限功能更新优化（开发中） 5、玄鸟-》运营端支持【用户帮助】的配置管理（开发中） | 1、玄鸟-》物流跟踪：增加数据权限控制 2、玄鸟-》企业用户和客户管理-添加账号的菜单权限和角色权限功能更新优化 3、玄鸟-》运营端支持【用户帮助】的配置管理
BI 报表 | 1.75人/天 |  | 前端：赵洋洋(2) 后端：吴既稳(12) 桂雷虎（0） 测试：吴良(0) |  | 1、需求评审（已完成） 2、BI大屏-第四方物流功能（开发中） | 1、BI大屏-第四方物流 2、BI大屏-车货交易与车后市场
报关平台 | 15.43人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(7.5) 后端：徐创(40) 易发东(36) 测试：葛金俊(40) |  | DHL 1、接口问题沟通（已完成） 2、针对DHL自动申报接口若非我们系统识别的不需要移入数据归档（已发布） 亚集 1、易豹自营 > 亚集报关资料ok表补充"分票"与"分票明细"字段（已发布） 2、易豹 > 亚集 > 非保转保申请表导出模版修改支持公式（已发布） 3、异常工单抓取RPA优化（已发布） 4、易豹自营 > 待客户确认明细点击客户已确认后亚集单证需自动推送（已发布） 自营提效 1、易豹自营深圳 -> 报关单查验状态逻辑优化（已发布） 2、易豹自营 > 宁波/上海 > 出口风险校验增加抬头金额不同时提示的配置（已发布） 3、QQ消息推送机器人RPA开发（已发布） 4、易豹自营 > 报关提效 > 审单分流配置界面测试（测试中） SAAS需求 1、易豹Saas > 出口风险校验 > 新增存在许可证号提醒(P2)（已发布） 2、易豹报关SAAS -> 数据库表数据迁移&代码优化（已发布） 其他 1、报关系统相关风险点及应急处置预案梳理（已发布） 线上问题 1、易豹宁波+报关运营端+一键复制功能异常（已解决） 2、报关SAAS申报慢问题（已解决） 3、易豹大连+报关自营端+无法解冻（已解决） | 自营提效 1、易豹自营 > 报关提效 > 审单分流配置界面测试 2、自营其他需求开发 报关SAAS 1、慢SQL优化
木牛平台 | 12.4人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（25） 后端：吴既稳(8) 董华俊(27) 测试：吴良(39) |  | 1.MNCD-959 【网货平台】驳空订单木牛端撤回优化（已发布） 2.MNCD-889 【张家港】充电订单新增历史订单导入功能（已发布） 3.MNCD-990 【真谛车队】报表中心-车辆利润分析表列表增加排序按钮（已发布） 4.MNCD-816 【网货平台】骝马司机小程序进口外发订单提箱节点上传优化（已发布） 5.MNCD-989 【网货平台】骝马小程序和运营端驳空/短倒订单节点反馈功能调整（已发布） 6.MNCD-999 【网货平台】网货外发订单骝马端增加企业钱包流水司机信息（已发布） 7.MNCD-1011 【网货平台】骝马运营平台调整驳空订单箱量展示逻辑和优化积分券使用场景（已发布） 8.MNCD-1000 【网货平台】调整驳空订单车队司机接单后的钱包账户展示（已发布） 9.MNCD-992 【网货平台】骝马运营端自动审核司机提箱环节箱封号信息（已发布） 10.MNCD-987 【网货平台】骝马运营端订单主流程（订单、费用）增加驳空和短倒业务场景（已发布） 11.MNCD-1008 【网货平台】骝马运营平台调整驳空司机使用积分券场景优化（已发布） 12.MNCD-1026 【网货平台】调整骝马运营端订单管理木牛外发订单撤回功能（已发布） 13.MNCD-998 【网货平台】初始化设置木牛司机首次登录骝马小程序实名认证状态（已发布） 14.MNCD-1025 【永易充】优化充电订单管理待充电数据列表展示和统计功能（已发布） 15.MNCD-1030 【永易充】新增永易充桩自带二维码识别功能（已发布） 16.MNCD-1031 【永易充】司机小程序充电交互支付和登录体验优化（已发布） | 1. 【网货平台】木牛车队端-调度中心-外发订单额度支付 2. 【网货平台】木牛车队端-车队中心-外发额度流水 3. 【网货平台】木牛车队端-车队中心-企业钱包流水 4. 【网货平台】木牛车队端-信用账单 5. 【网货平台】木牛车队端-信用账单明细 6. 【网货平台】骝马运营端-信用账单明细 7. 【网货平台】骝马运营端-信用账单 8. 【网货平台】骝马运营端-外发额度管理
仓鼠 | 5.8人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(8) 后端：于刘欣（18.5）董华俊(9) 测试：贾海明（10）吴良(1) |  | 1、运到仓库-》对账单详情页日费用中没有出库的货物天数显示到截止为账单当月最后一天（已发布） 2、运到仓库-》库存明细-周库存数据导出功能（已发布） 3、浙江运到-》入库订单支持箱号的修改(待测试) 4、运到仓库-》PC端：支持出库单的拆分(待测试) 5、运到仓库->PAD端：待备货的操控界面，选取获取的交互优化(待测试) 6、运到仓库-》PAD端：入库单和出库单的货物列表，新增“根数”的展示(待测试) 7、浙江运到-》入库订单的集装箱货物明细列表，在减货完毕的处理逻辑(待测试) 8、运到仓库-》PC端：支持订单的提单号维护、入库单同步(待测试) | 1、运到仓库-》仓储管理-库存统计-库存库位，查询条件栏新增”品牌、厚度、等级、宽度、长度、包装系数”查询条件项 2、运到仓库-》待备货增加司机签到时间的排序及出库单增加”车到“的标识展示 3、运到仓库-》PC端：支持出库单的拆分 4、浙江 运到-》PAD：待装车页签下，加货的货物A，在待备货出库单的操作界面，货物A没有显示待备货标识 5、运到仓库-》对账单详情页日费用明细增加两列 垫木费(根)和返仓费
笨鸟项目 | 13.75人/天 |  | 前端：李代宁（12）赵俊杰（15） 后端：齐雨争（40）于刘欣（21.5） 测试：贾海明(21.5) |  | 1、浙江运到-》海进操作：船舶信息更新功能优化(已完成) 2、拓普斯达-》费用管理：增加多语言的录入改造，支持模板打印(已完成) 3、浙江运到-》报关委托的表单界面改造优化(已完成) 4、锦鸿-工作单改配功能，增加船公司、订舱代理字段(已完成) 5、拓普斯达-管理驾驶舱-营收分析-毛利、营业收入、营业成本、环比等(已完成) 6、拓普斯达-管理驾驶舱-营收分析-到期应收未收账款额、已开票未收款额、实收账款额(已完成) 7、拓普斯达-管理驾驶舱-营收分析-营业收入分布占比、营业收入占比、营业成本占比、毛利占比(已完成) 8、拓普斯达-管理驾驶舱-营收分析-账款开票及收款核销情况、开票率、收款率(已完成) 9、拓普斯达-管理驾驶舱-营收分析-毛利、营业收入、营业成本经营趋势图(已完成) 10、拓普斯达-管理驾驶舱-营收分析-客户营收排名、客户毛利排名(已完成) 11、拓普斯达-管理驾驶舱-营收分析-客户逾期金额排名(已完成) 12、舱单中心优化（已完成） 13、换单页面优化（已完成） | 1、浙江运到-》海进操作：工作单换单的节点，增加新的子状态（提重预约完成时间、换单发票收到时间） 2、运到进口-》海进操作：增加进口快捷的报关制单功能 3、浙江运到-》海进操作：增加报关单的撤回、冻结功能 4、浙江运到-》海进操作：拖车服务页的 功能优化 5、民亨-》船名维护的优化 6、舱单中心和换单功能跟进
中台项目 | 1.5人/天 |  | 前端：赵洋洋（ 0） 后端：桂雷虎（12） 测试：葛金俊（ 0） |  | 1、Temu CD段巴拿马、多米尼加纯清关和纯尾程工作（已完成） | 1、Temu CD段巴拿马、多米尼加纯尾程工作 2、配合玄鸟宁波港物流跟踪增加宁波港数据字段
章鱼项目&云豹 | 12.5人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（13） 后端：汪振远 (20.5）桂雷虎（16）吴既稳(20) 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、日升三期（验收范围内需求） （1）应商端口需要可以看到费用退回的退回原因（已完成） （2）海外对账单导出模版新增费用明细详情的导出取值（已完成） （3）起运港目的港卸货港参数新增机场和火车站数据（已完成） （4）对账单详情页按钮随对账单状态变化后的权限控制（已完成） （5）运力/寻源需求迟显示创建日期近两周的数据（已完成） （6）内销的对账单详情页与我相关按钮逻辑调整（已完成） 2、麦博韦尔 （1）进/出口报关单列表页展示一下发票号字段并新增发票号查询条件（已完成） （2）系统安全扫码漏洞修复（已完成） （3）线上问题处理（已完成） 3、捷昌驱动 （1）线上问题处理（已完成） 4、古瑞瓦特 （1）配合用户供应商门户使用（已完成） （2）线上问题处理（已完成） | 1、日升三期验收需求处理 2、麦博韦尔线上保障 3、捷昌驱动线上保障 4、古瑞瓦特线上保障
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋 (9.5) 后端：汪振远（20）桂雷虎(2) 测试：葛金俊（0） | 运维阶段 | 1、【振和】制单管理详情页表体智能识别增加推荐HS功能（开发已完成，线上许可证申请中，下周线上部署） 2、【云豹】报关草单中的指运港与随附单据的联动（已发布） | 1、配合货单制单推进
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250919 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 9.0 人/天 |  | 前端：李代宁（33） 后端：王志超（27） 测试：贾海明 (12.5) |  | 1、CAYL-760 玄鸟-》物流跟踪：增加数据权限控制（已发布） 2、AYL-768 针对政府端的机构，进行特殊处理（已发布） 3、CAYL-761玄鸟-》企业用户和客户管理-添加账号的菜单权限和角色权限功能更新优化（已发布） 4、CAYL-767玄鸟-》运营端支持工厂端【用户帮助】的配置管理（已发布） | 1、运营端支持货代端【用户帮助】的维护管理 2、渠道直客的寻源功能完善 3、物流跟踪订阅的微信推送的工作准备与技术侧预研 4、玄鸟侧UI优化页面的梳理和设计
BI 报表 | 7.4 人/天 |  | 前端：赵洋洋(13) 后端：吴既稳(38) 董华俊（8） 测试：吴良(0) | 9 月 30 计划完成大屏与运营平台的开发和测试；计划10 月 24 号完成大屏系统取数和上线工作 | 1、BI大屏需求评审（已完成） 2、BI大屏-第四方物流-完成运营端接口及大屏接口开发（待联调） 3、BI大屏-车货交易与车后市场（50%） 4、BI大屏-外综服及供应链金融（待联调） 5、BI大屏-数智跨境电商（30%） | 1、运营端及大屏接口前后端联调 2、数据excel导入模版制作及逻辑处理 3、BI大屏-车货交易与车后市场 4、BI大屏-数智跨境电商
报关平台 | 15.25 人/天 | DHL&联邦&亚集&自营 | 前端：赵洋洋(8) 后端：徐创(33) 易发东(40) 齐雨争（16） 测试：葛金俊(25) |  | 联邦 1、易豹SAAS > 深圳联邦 > 优化发单员为实际发单人（已发布） 2、深圳联邦 > 报关SAAS >导出放行清单和放行交接表优化（已发布） UPS 1、针对后期系统维护问题回复沟通（已完成） 自营提效 1、易豹自营 -> 深圳 -> 公路舱单保存货物运输批次号字段校验修改（已发布） 2、易豹自营 > 宁波/上海 > 出口风险校验增加抬头金额不同时提示的配置 > 0915优化（已发布）。 3、易豹自营 -> 保存校验提示支持换行（已发布） 4、易豹自营 -> 深圳 -> 扣舱业务逻辑优化（已发布） 5、易豹自营 > 宁波/上海 > 出口风险校验增加"运抵国与最终目的国必须一致"强制校验（已发布）。 6、易豹 > 启胜客户AEO实现流程（已发布） SAAS需求 1、易豹SAAS > 提单号批量按钮优化（已发布） 2、易豹报关SAAS -> OCR识别记录表分表（已发布） 3、易豹SAAS > 提单号批量按钮优化（已发布） 其他 1、报关系统相关风险点及应急处置预案会议沟通（已完成） 线上问题 1、QQ机器人发送问题处理（已解决） 2、自营预配舱单查询异常问题处理（已解决） 3、报关SAAS数据库慢SQL优化（优化中） | 自营提效 1、易豹自营 > 报关提效 > 审单分流配置界面测试 2、自营其他需求开发 报关SAAS 1、慢SQL优化
木牛平台 | 6.25 人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（20） 后端：吴既稳(2) 董华俊(2) 测试：吴良(26) |  | 1、【永易充】兼容充电桩单双枪电子屏不同二维码识别启动功能（已完成） 2、【永易充】充电站信息更新不覆盖站点信息和后台上传的图片信息（已完成） 3、【永易充】优化充电失败后司机端跳转异常提示（已完成） 4、【永易充】优化小程序端充电超过预充值金额后二次支付页面设置默认订单支付方式（已完成） 5、【永易充】优化运营端充电异常订单列表展示（已完成） 6、【永易充】骝马运营端消费金流水增加微信充值和充电支付类型展示（已完成） 7、【网货平台】骝马司机小程序个人中心部分原APP功能司机积分菜单和银行卡维护功能迁移至小程序（已完成） 8、【网货平台】骝马司机端小程序首次绑定银行卡自动发放司机积分功能（已完成） 9、【网货平台】木牛外发网货车队司机作业完成后，需要在骝马小程序账单中体现出来（已完成） 10、【真谛车队】进出口订单新增客户备注和内部备注检索（已完成） 11、【真谛车队】车队端小程序录单优化序列号查询录单功能（已完成） 12、【张家港】箱罐业务详情页新增提单号字段（已完成） 13、【木牛】车队端小程序增加作业节点反馈功能（已完成） | 1、【永易充】设置微信充值退款流程 2、【真谛车队】增加停牌车辆调度派车校验功能 3、【网货平台】木牛车队端-调度中心-外发订单额度支付 4、【网货平台】木牛车队端-车队中心-外发额度流水 5、【网货平台】木牛车队端-车队中心-企业钱包流水 6、【网货平台】木牛车队端-信用账单 7、【网货平台】木牛车队端-信用账单明细 8、【网货平台】骝马运营端-信用账单明细 9、【网货平台】骝马运营端-信用账单 10、【网货平台】骝马运营端-外发额度管理 11、【木牛】易港通停牌公告同步
仓鼠 | 9.0 人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(4.5) 后端：于刘欣（20）董华俊(23) 测试：贾海明（11）吴良(14) |  | 1、运到仓库-》PAD端：入库单和出库单的货物列表，新增“根数”的展示(已完成) 2、运到仓库-》PC端：出库订单生成出库单的保存逻辑优化(已完成) 3、浙江运到-》入库订单的集装箱货物明细列表，在减货完毕的处理逻辑(已完成) 4、运到仓库-》PAD端：待备货的操控界面，选取获取的交互优化(已完成) 5、浙江运到-》入库订单支持箱号的修改(已完成) 6、运到仓库-》PC端：支持出库单的拆分(已完成) 7、PYED-358 运到仓库-》库存明细-周库存数据导出功能（已完成） 8、PYED-345 运到仓库-》板材仓管理-结算管理费用名称调整影响的历史数据处理（已完成） 9、PYED-356 运到仓库-》对账单详情页日费用明细增加两列 垫木费(根)和返仓费（已完成） 10、PC端：出库订单：加货操作时，将只能加当前出库订单客户货物的校验限制去掉(待测试) 11、运到仓库-》待备货增加司机签到时间的排序及出库单增加”车到“的标识展示(开发中) | 1、运到仓库-》待备货增加司机签到时间的排序及出库单增加”车到“的标识展示； 2、运到仓库-》仓储管理-库存统计-库存库位，新增”品牌、厚度、等级、宽度、长度、包装系数”查询条件项； 3、PC端：入库码单导入生成入库订单时，增加箱号的校验；
笨鸟项目 | 9.6 人/天 |  | 前端：李代宁（5）赵俊杰（20） 后端：齐雨争（16）于刘欣（19.5） 测试：贾海明(16.5) |  | 1、浙江运到-》海进操作：增加进口快捷的报关制单功能(已完成) 2、浙江运到-》海进操作：工作单换单的节点，增加新的子状态（提重预约完成时间、换单发票收到时间）(已完成) 3、浙江运到-》进口制单，将“所属关区”、“进口口岸”字段添加到必填校验配置(已完成) 4、进口报关制单：清关委托的表单校验优化(已完成) 5、民亨-》船名维护的优化(已完成) 6、拓普斯达，空出工作单分单服务项勾选项被取消(已完成) 7、浙江运到-》海进操作：增加报关单的撤回、冻结功能(开发中) 8、加拿大舱单产品调研及设计（进行中） | 1、大笨鸟进口报关委托支持委托撤回和二次委托 2、陆运中心：陆运提单号格式的校验规则完善 3、海进操作：拖车服务页的 功能优化 4、海进操作：业务信息页签，箱列表的免箱期、免堆期、1次转栈日期、2次转栈日期的赋值规则优化 5、8、加拿大舱单产品调研及设计（进行中）
中台项目 | 2.25 人/天 |  | 前端：赵洋洋（ 0） 后端：桂雷虎（13）王志超（5） 测试：葛金俊（ 0） |  | 1、Temu CD段巴拿马、多米尼纯尾程对接工作（进行中） 2、牙买加订单发票金额转换美元价更新（已完成） 3、EMA 邮件发送服务问题处理（已完成） | 1、Temu CD段巴拿马、多米尼纯尾程对接工作
章鱼项目&云豹 | 9.3人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（3） 后端：汪振远 (26）桂雷虎（12） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、麦博韦尔 （1）配合AEO高认数据处理（已完成） 2、捷昌驱动 （1）【捷昌】境外客户增加可选标签，台账境外收货人搜索的时候，仅匹配增加可选标签的数据（已完成） （1）线上问题处理（已完成） 3、古瑞瓦特 （1）供应商门户下载附件重命名（已完成） （2）物流明细导出调整（已完成） （3）线上单据生成问题处理（已完成） 4、恒林家居 （1） 供应商门户监听队列问题处理（已完成） | 1、捷昌驱动 （1）优化需求处理 2、古瑞瓦特 （1）增加报关资料直接委托至巨航流程
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋 (11.5) 后端：汪振远（14）桂雷虎(8) 测试：葛金俊（1） | 运维阶段 | 1、【振和】制单管理详情中EXCEL功能调整（测试中） 2、SCE/云豹的归类通页面优化（已发布） 3、春风动力协助切换新老手册（已完成） 4、凯特摩协助理论库存计算（已完成） | 1、制单管理详情中EXCEL功能测试
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20250926 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 8.4 人/天 |  | 前端：李代宁（16）赵洋洋(3) 后端：王志超（37） 测试：贾海明 (11) |  | 1、CAYL-760 玄鸟-》运营端货代端的《用户帮助》的支持（已发布） 2、CAYL-779 玄鸟-》渠道商客户、平台客户身份用户操作手册的线上维护（已发布） 3、CAYL-775 玄鸟-》物流跟踪的微信推送功能（开发中） 4、CAYL-777 玄鸟-》玄鸟平台支持中英文切换（开发中） | 1、CAYL-775 玄鸟-》物流跟踪的微信推送功能 2、CAYL-777 玄鸟-》玄鸟平台支持中英文切换
BI 报表 | 9.6 人/天 |  | 前端：赵洋洋(17.5) 后端：吴既稳(24) 董华俊（35） 测试：吴良(0) | 1、本周已完成大屏前端展示与运营平台联调工作，下周开始测试； 2、计划10 月 24 号完成大屏系统取数和上线工作 | 1、第四方物流运营端、大屏端接口开发及联调（已完成） 2、车货交易与车后市场运营端、大屏端接口开发及联调（已完成） 3、外综服及供应链金融运营端、大屏端接口开发及联调（已完成） 4、数智跨境电商运营端接口开发联调（已完成） | 1、配合 BI 大屏前端和运营端测试工作 2、业务数据抽取逻辑细化设计
报关平台 | 14.43 人/天 | 自营 & SAAS | 前端：赵洋洋(9) 后端：徐创(31) 易发东(39) 测试：葛金俊(36.5) |  | 联邦 1、易豹SaaS > 联邦成都/联邦青岛 > 通用关区 > 根据出口口岸带入默认值设置（已发布） 2、广州联邦 > 报关SAAS >导出放行清单和放行交接表优化支持客户名称多选（已发布） 自营提效 1、易豹自营 > 启胜客户AEO实现流程 > 客服取系统预设的默认值（已发布） 2、易豹自营 > 启胜AEO流程 > 雅迪海悦流程变更0922（已发布） 3、宁波米兔 > 自营 > 进口字段优化（已发布） 4、易豹自营 > 宁波/上海 > 出口风险校验增加抬头金额不同时提示的配置 > 0929优化（已发布） 5、易豹自营 > 进口报关 > 客服中心 > 增加"委托撤回"tab（已发布） 6、易豹自营/SaaS > 出口风险校验 > 境内货源地校验配置增加以“5”结尾（已发布） 7、易豹自营/SaaS > 出口风险校验 > 运费、保费、杂费总金额过高逻辑从原来的大于改为大于等于（已发布） SAAS需求 1、易豹自营/报关SAAS 电子底账比对优化（已发布） 2、易豹自营/SaaS > 审单界面 > 异常价格说明字段（已发布） 3、易豹自营/报关SAAS 电子底账比对优化（已发布） 其他 1、报关SAAS服务器资源扩容（已完成） 线上问题 1、深圳蛇口单子截关期获取不及时问题处理（已解决） 2、SAAS青岛联邦预配查询不到问题排查（已解决） 3、报关SAAS数据库慢SQL优化（已完成） | 自营提效 1、易豹自营 > 报关代理 > 码放管理开发 2、进口报关单从单一窗口获取开发 3、易豹自营 > QQ自动推送 > 海关放行增加通知模板开发 4、自营提效其他需求开发 报关SAAS 1、节前线上保障
木牛平台 | 6.75 人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（28） 后端：吴既稳(0) 董华俊(0) 浙大团队 测试：吴良(26) |  | 1、MNCD-1051 【永易充】司机端增加微信充值退款流程（已完成） 2、MNCD-1024 【永易充】优化司机端充电启动异常流程，自动结束充电过程并自动返还预充值金额（已完成） 3、MNCD-1070 【永易充】骝马运营端优化充电订单导出文件格式（已完成） 4、MNCD-1069 【木牛】司机端消费金钱包流水隐藏撤回或者未核销的流水记录（已完成） 5、MNCD-1067 【骝马】运营端消费金核销增加“微信线上退款”和“微信线下退款”操作功能和记录（已完成） | 1、【真谛车队】增加停牌车辆调度派车校验功能 2、【网货平台】木牛车队端-调度中心-外发订单额度支付 3、【网货平台】木牛车队端-车队中心-外发额度流水 4、【网货平台】木牛车队端-车队中心-企业钱包流水 5、【网货平台】木牛车队端-信用账单 6、【网货平台】木牛车队端-信用账单明细 7、【网货平台】骝马运营端-信用账单明细 8、【网货平台】骝马运营端-信用账单 9、【网货平台】骝马运营端-外发额度管理
仓鼠 | 6.3 人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(5) 后端：于刘欣（18.5）董华俊(1) 测试：贾海明（12）吴良(14) |  | 1、运到仓库-》PC端：入库码单导入生成入库订单时，增加箱号的校验(已完成) 2、运到仓库-》仓储管理-库存统计-库存库位，查询条件栏新增”品牌、厚度、等级、宽度、长度、包(已完成) 3、运到仓库-》待备货增加司机签到时间的排序及出库单增加”车到“的标识展示(已完成) 4、福建运到->出库单涉及多提单号货物发送易豹拖车委托异常(已完成) 5、运到仓库-》PC端：出库单支持一家公司多抬头的货物混装(开发中) | 1、运到仓库-》PC端：出库单支持一家公司多抬头的货物混装
笨鸟项目 | 12.8 人/天 |  | 前端：李代宁（19）赵俊杰（7） 后端：齐雨争（40）于刘欣（20） 测试：贾海明(17) |  | 1、杭州高新-》陆运中心：陆运提单号格式的校验规则完善(已完成) 2、浙江运到-》海进操作：拖车服务页的 功能优化(已完成) 3、海进操作-业务信息，箱列表的免箱期、免堆期、1次转栈日期、2次转栈日期的交互规则处理问题(已完成) 4、浙江运到-》海进操作：增加报关单的撤回、删除功能(已完成) 5、环宇费用行汇率调整为费率维护配置月度汇率(已完成) 6、小笨鸟>EM/ACI加拿大舱单页面开发（开发中） | 1、海进操作：费用服务页的费用核对功能支持； 2、海进操作：箱信息更新带出规则优化； 3、浙江运到-》海进操作：报关数据采集 4、小笨鸟>EM/ACI加拿大舱单页面开发
中台项目 | 1.5 人/天 |  | 前端：赵洋洋（ 0） 后端：桂雷虎（12）王志超（0） 测试：葛金俊（ 0） |  | 1、Temu CD段巴拿马、多米尼纯尾程对接工作（进行中） | 1、Temu CD段巴拿马、多米尼纯尾程对接工作
买好车项目 | 1.5 人/天 |  | 前端：赵俊杰（ 4） 后端：吴既稳（8） 测试：王欢（ 0） |  | 1、【卖好车】基于日升的寻源版本调整和部署（已完成） | 1、配合产品预估项目需求以便形成寻源独立版本
章鱼项目&云豹 | 8.4 人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（4.5） 后端：汪振远 (39）桂雷虎（16） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、捷昌驱动 （1）【捷昌】部分功能优化（已发布） （2）线上问题处理（已完成） 2、古瑞瓦特 （1）线上单据生成问题处理（已完成） （2）剩余需求事项工时评估整理（已完成） （3）增加报关委托至报关自营环境流程（开发中） 3、鼎胜新材 （1）【线上】结算单推送调整（已发布） | 1、古瑞瓦特 （1）增加报关委托至报关自营环境流程
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋 () 后端：汪振远（0）桂雷虎(6) 测试：葛金俊（2） | 运维阶段 | 1、【振和】制单管理详情中智能识别功能调整（已完成） 2、春风动力余料结转数据订阅（已完成） 3、海威历史报关单缺少订阅（处理中） | 1、海威历史报关单缺少订阅
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20251011 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 9.6人/天 |  | 前端：李代宁（25） 后端：王志超（34） 测试：贾海明 (18) |  | 1、玄鸟-》物流跟踪的微信推送功能及微信小程序制作（开发中） 2、玄鸟-》玄鸟平台支持中英文切换（已发布） 3、运营端和客户端代码优化（已完成） | 1、玄鸟-》物流跟踪的微信推送功能及微信小程序制作
报关平台 | 22.75 人/天 | 自营 & SAAS | 前端：赵洋洋(10) 后端：徐创(48) 易发东(48) 汪振远(32) 测试：葛金俊(44) |  | 自营提效 1、易豹 > 启胜雅迪海悦 > 海关放行后未生成费用问题修复（已发布） 2、易豹 > 系统设置 > 新增历史报关单订阅（开发中，进度约80%） 3、易豹自营 > 报关代理 > 码放管理（开发中，进度约50%） 4、易豹自营 > 深圳巨航 > 导出放行清单增加随附单证与许可证号列(P1)（测试完成） SAAS需求 1、易豹 > SaaS+管理驾驶舱 -> 导出报关单优化（开发完成） 2、易豹 > 青岛联邦>报关SAAS>青岛关区>优化暂存单一窗口按钮（测试完成） 其他 1、国庆节前线上保障、服务器扩容（已完成） 2、HS编码更新（已完成） 线上问题 1、上海联邦报关单暂存失败问题处理（已解决） 2、SAAS环境结关回执无法同步到小笨鸟问题（已解决） | 自营提效 1、易豹 > 系统设置 > 新增历史报关单订阅发布 2、易豹自营 > 报关代理 > 码放管理发布 3、自营提效其他需求开发
木牛平台 | 4.5 人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（30.5） 后端：吴既稳(0) 董华俊(0) 浙大团队 测试：吴良(5) |  | 1、【网货平台】木牛车队端-财务中心-企业钱包流水（开发中） 2、【网货平台】木牛车队端-财务中心-外发额度流水（测试中） 3、【网货平台】木牛车队端-调度中心-外发订单额度支付（测试中） | 1、【充电项目】支持司机使用企业钱包支付充电的时候享受一定的折扣比例 2、【网货平台】木牛车队端-信用账单 3、【网货平台】木牛车队端-信用账单明细 4、【网货平台】骝马运营端-信用账单明细 5、【网货平台】骝马运营端-信用账单
BI 报表 | 12.75 人/天 |  | 前端：赵洋洋(25) 后端：吴既稳(14) 董华俊（30）于刘欣(8) 测试：吴良(25) | 1、本周已完成大屏前端展示与运营平台测试，业务数据接口开发中 2、计划10 月 24 号完成大屏系统取数和上线工作 | 1、大屏运营端、大屏端接口调试完成（已完成） 2、大屏运营端数据中心接口文档接口梳理和定义（进行中） 3、运营端新增查询条件，优化页面（进行中） 4、大屏-同行交易、充电相关数据抽取、数据统计开发(开发中) | 1、数据中心数据抽取 2、运营端新增查询条件，优化页面
买好车项目 | 2.9 人/天 |  | 前端：赵俊杰（7） 后端：吴既稳（8）王志超（8） 测试：王欢（0） | 开发中，计划17号上线 寻源运价查询及滚动报价流程演示 | 1、需求评审（已完成） 2、生产环境流水线配置（完成） 2、滚动报价流程调试（完成） 3、【MHC端】寻源中心-国外寻源管理-运价查询（开发中） | 1、【MHC端】寻源中心-国外寻源管理-运价查询 2、【MHC】参数中心-费用参数-费用项目系统默认值
跨境电商CD 段物流项目 | 3.5人/天 |  | 前端：李代宁（ 12）赵洋洋（3） 后端：桂雷虎（13） 测试：王欢（ 0） | 计划 10 月 15 号上线 | 1、易豹海外段服务管理平台--订单查询（开发中） 2、易豹海外段服务管理平台--轨迹查询（开发中） 3、CR 对税 PDF 文件处理（已完成） | 1、易豹海外段服务管理平台--订单查询 2、易豹海外段服务管理平台--轨迹查询
仓鼠 | 4.3 人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(0) 后端：于刘欣（27）董华俊(2) 测试：贾海明（4）吴良(2) |  | 1、运到仓库-》PC端：出库单支持一家公司多抬头的货物混装(开发中) 2、福建运到：仓储管理-入库单管理-入库单列字段，新增”提单号“字段(开发中) 3、运到仓库-》PAD端：备货区的货物，禁止通过移库的方式移回库内，仅支持通过出库单的减货入口移回库区(开发中) 4、浙江 运到-》PAD/PC：出库单状态为待装车、待放行时，加货的货物A，在待备货出库单的操作界面，需进行特殊颜色标识(开发中) 5、线上账单数据问题处理（已完成） | 1、运到仓库-》PC端：出库单支持一家公司多抬头的货物混装 2、福建运到：仓储管理-入库单管理-入库单列字段，新增”提单号“字段
笨鸟项目 | 9.4 人/天 |  | 前端：李代宁（1）赵俊杰（8.5） 后端：齐雨争（40）于刘欣（11） 测试：贾海明(15) |  | 1、大笨鸟-海运出口-提单确认件打印逻辑优化(开发中) 2、浙江运到-》海进操作：海进工作单-关检服务页，快捷制单页的箱号、提单号、船名航次支持从业务信息栏自动带出(开发中) 3、上海鼎领核销异常优化(已完成) 4、小笨鸟>出口报关回执异常处理(已完成) 5、处理宁波港吉+报关SAAS+放行清单无法下载(已完成) 6、小笨鸟>EM/ACI加拿大舱单页面开发（开发中） | 1、大笨鸟-海运出口-提单确认件打印逻辑优化 2、浙江运到-》海进操作：海进工作单-关检服务页，快捷制单页的箱号、提单号、船名航次支持从业务信息栏自动带出
章鱼项目&云豹 | 4.25 人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（2） 后端：汪振远 (15）桂雷虎（17） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、捷昌驱动 （1）对账单和OA 对接流程问题处理（进行中） （2）装箱单导入问题处理（已完成） 2、古瑞瓦特 （1）供应商门户字段和查询逻辑优化需求（已完成） 3、恒林家居 （1）线上问题处理（已完成） | 1、捷昌驱动 （1）对账单和OA 对接流程问题
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋 () 后端：汪振远（0）桂雷虎(0) 测试：葛金俊（0） | 运维阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20251017 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 0人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：王志超（0） 测试：贾海明 (0)
报关平台 | 22.12 人/天 | 自营 & SAAS | 前端：赵洋洋(33) 后端：徐创(40) 易发东(40) 汪振远(24) 测试：葛金俊(40) |  | 联邦 1、广州联邦》增加贸易方式生成核注清单（已发布） 2、青岛联邦>报关SAAS>青岛关区>优化暂存单一窗口按钮（已发布） 3、易豹SaaS > 广州联邦 > 通用关区 > 根据出口口岸带入默认值设置（已发布） 4、报关SAAS -> 深圳联邦 -> 批量查询提单号方框提单号长度限制（已发布） 自营提效 1、易豹自营 > 深圳巨航 > 导出放行清单增加随附单证与许可证号列(P1)（已发布） 2、易豹自营 > 深圳 > 取消后台集装箱整箱重量与报关单毛重校验（已发布） 3、易豹自营 > 报关代理 > 码放管理（已发布） 4、易豹 > 系统设置 > 新增历史报关单订阅（已发布） 5、安徽即联SAAS/自营+调整报关单格式（已发布） SAAS需求 1、SaaS+管理驾驶舱 导出报关单优化（已发布） 线上问题 1、广州联邦+报关SAAS+数量单位不显示（已解决） 2、易豹 > 启胜雅迪海悦 > 海关放行后未生成费用问题修复（已解决） | 自营提效 1、易豹自营 > 报关代理 > 码放管理（费用管理）开发 2、易豹自营/Saas > 订阅报关单功能优化 3、自营提效其他需求开发
木牛平台 | 9.4 人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（25） 后端：吴既稳(8) 董华俊(10) 浙大团队 测试：吴良(32) |  | 1、【木牛】进出口订单，费用录入页面优化应付费用重复登记费用逻辑（已发布） 2、【永易充】支持司机使用企业钱包支付充电的时候享受一定的折扣比例（已发布） 3、【永易充】司机端小程序优化电费展示逻辑，以最新平台电价为准（已发布） 4、【永易充】骝马后台运营端充电订单管理需要支持待充电状态手动结束充电（已发布） 5、【永易充】司机端个人钱包余额流水优化二次支付订单展示场景，优化流水排序（已发布） 6、【永易充】新增骝马运营端和车队端充电订单导出（已发布） 7、骝马近3月订单费用处理（已完成） 8、【木牛】真谛-停牌车辆调度派车校验（待联调） 9、【木牛】真谛-小程序端司机查看账单权限控制（待联调） | 1、【木牛】小程序端司机查看账单权限控制 2、【木牛】车队端司机费用审核支持批量审核 3、【永易充】司机端小程序用企业钱包支付时不显示钱包余额 4、【网货平台】木牛车队端-调度中心-外发订单额度支付 5、【网货平台】木牛车队端-车队中心-外发额度流水 6、【网货平台】木牛车队端-车队中心-企业钱包流水 7、【网货平台】木牛车队端-信用账单/信用账单明细 8、【网货平台】骝马运营端-外发额度管理/信用账单/信用账单明细
BI 大屏 | 10.25 人/天 |  | 前端：赵洋洋(4) 后端：吴既稳(7) 董华俊（30）于刘欣(38) 测试：吴良(3) | 1、计划10 月 24 号完成大屏系统取数和上线工作 | 1、运营端接口新增查询条件及批量删除操作（完成） 2、大屏端及运营端UI页面调整优化(完成) 3、车货交易与车后市场数据抽取、业务数据统计、数据服务接口(待测试) 4、第四方物流数据抽取、业务数据统计、数据服务接口（开发中80%） | 1、业务数据统计、数据服务接口测试 2、跨境大屏上线
买好车项目 | 9.75 人/天 |  | 前端：赵俊杰（15）李代宁（26） 后端：吴既稳（11）王志超（16） 测试：贾海明（10） | 1、上线寻源运价查询及寻源报价优化（完成） 2、计划24日发布台账改造及报关改造 | 1、寻源中心-国外寻源管理-运价查询（已发布） 2、参数中心-费用参数-费用项目系统默认值（已发布） 3、国外寻源管理及供应商寻源管理优化调整（已发布） 4、国外滚动报价管理及供应商滚动报价管理优化调整（已发布） 5、台账、报关优化改造需求评审（已完成） | 1、报关委托调整开发 2、出口台账调整开发
跨境电商CD 段物流项目 | 6.75 人/天 |  | 前端：李代宁（6） 后端：桂雷虎（32）齐雨争（16） 测试：王欢（ 0） | 订单、轨迹页面已上线 | 1、易豹海外段服务管理平台--订单查询（已发布） 2、易豹海外段服务管理平台--轨迹查询 （已发布） 3、订单增加状态数据判断（已完成） 4、Temu 平台 RPA 开发（已完成） 5、订单状态历史数据更新（进行中，预计下周一完成） 6、协助 Temu 巴拿马，多米尼加联调（进行中） | 1、订单状态历史数据更新 2、巴拿马，多米尼加联调进度跟进 3、巴拉圭对接资料整理
仓鼠 | 0 人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(0) 后端：于刘欣（0）董华俊(0) 测试：贾海明（0）吴良(0)
笨鸟项目 | 9.4 人/天 |  | 前端：李代宁（1） 后端：齐雨争（24）于刘欣（2） 测试：贾海明(11.5) |  | 1、浙江锦鸿费用取消审核异常处理（已完成） 2、易豹厦门新增银行名称（已完成） 3、浙江长川大笨鸟发票作废异常处理（已完成） 4、大笨鸟-订舱管理，查询栏 船公司查询条件的查询策略优化（已完成） 5、报关对接业务跟进 | 1、线上环境保障
中台项目（EDI 中心&SCRM&结算） | 2.4 人/天 |  | 前端：李代宁（ 6） 后端：桂雷虎（0）王志超（7） 测试：贾海明 （6） |  | 1、易豹SCRM > 客户管理 > 列表增加"协助人"字段（已完成） | 1、云当网船期更换新接口跟进
章鱼项目&云豹 | 4人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远 (6）桂雷虎（4）吴既稳（1） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、捷昌驱动 （1）费用对接 OA 问题排查（已完成） 2、麦博韦尔 （1）线上单一窗口部署切换物理机（待验证） （2）物料模版导入字段默认值调整（已完成） 3、恒林家居 （1）[线上问题]装箱管理重复数据问题修复（已完成） 4、日升三期 （1）线上问题处理（已完成） | 1、捷昌驱动 （1）费用对接 OA 问题与客户线上沟通
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋 (3) 后端：汪振远（8）吴既稳(10) 测试：葛金俊（0） | 运维阶段 | 1、【爱柯迪】优化及补充需求（已完成） 2、海威线上问题处理（已完成） 3、【振和】运营提出快捷制单优化（开发中） | 1、【振和】运营提出快捷制单优化（计划下周二发布）
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20251024 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 0人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：王志超（0） 测试：贾海明 (0)
报关平台 | 21.25 人/天 | 自营 & SAAS | 前端：赵洋洋(36) 后端：徐创(40) 易发东(40) 汪振远(16) 测试：葛金俊(38) |  | DHL 1、北京DHL > SAAS > 优化原产国转换为中国（已发布） 联邦 1、上海联邦>境内收发货人风险提示忽略标点符号（已发布） 2、深圳联邦>报关SAAS>发单中心新增导出按钮（已发布） 3、青岛联邦 > SAAS >优化预配接口（已发布） UPS 1、UPS上海》识别完成后默认货物存放地点值（已发布） 自营提效 1、易豹自营 > 审单界面汇总栏金额比对时去除小数点后0再比对（已发布） 2、易豹自营 > 宁波/上海 > 操作中心与发单中心增加“超期未申报”tab（已发布） 3、易豹自营 > 审单界面 > 两用物项许可证“境外收发货人”与许可证的“收货人”或“最终用户”保持一致（已发布） 4、易豹自营/Saas > 上海 > 识别进港箱单时需判定箱型（已发布） 5、易豹自营 > QQ自动推送 > 海关放行增加通知模板（已发布） 6、易豹自营 > 报关代理 > 码放管理（费用管理）（已发布） SAAS需求 1、宁波港吉>报关saas>新增拼箱类型（已发布） 2、报关SAAS -> pgsql数据库数据清理（处理中） 线上问题 1、深圳联邦>审单详情>核注清单无法查看原始资料画布（已解决） 2、易豹SAAS>深圳联邦+查询后台生成核注清单逻辑（已解决） 3、易豹深圳舱单船代平台船期接口无法调用问题处理（已解决） | 自营提效 1、易豹 > 自营/SaaS > 出口风险校验 > 品牌类型非无品牌时，品牌填写增加校验 2、易豹 > 自营/SaaS > 出口风险校验 > 高风险申报要素增加"申报要素项"配置 3、易豹自营 > 针对目前的审单分配模式支持指定客户给审单员 4、易豹自营 > 自动申报切换口岸排除暂时进出口 5、广州联邦>报关SAAS>文件上传优化默认设置 6、易豹自营/SaaS > 审单明细页 > 画布增加"已作废"tab 7、易豹自营 > 财务管理 > 应收费用 > 查询条件增加"进出口日期" 8、易豹自营 > 结算设置 > 计费规则 > 新增编辑增加"监管方式"和"通关方式"(P1) 9、易豹自营 > 审单分流优化和数据分析
木牛平台 | 8 人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（16） 后端：吴既稳(4) 董华俊(16) 浙大团队 测试：吴良(28) |  | 1、【网货平台】木牛车队端-调度中心-外发订单额度支付（已发布） 2、【网货平台】木牛车队端-车队中心-外发额度流水（已发布） 3、【网货平台】木牛车队端-车队中心-企业钱包流水（已发布） 4、【网货平台】木牛车队端-信用账单（已发布） 5、【网货平台】木牛车队端-信用账单明细（已发布） 6、【网货平台】骝马运营端-信用账单明细（已发布） 7、【网货平台】骝马运营端-信用账单（已发布） 8、【网货平台】骝马运营端-外发额度管理（已发布） 9、【真谛车队】增加停牌车辆调度派车校验功能（已发布） 10、【真谛车队】小程序端司机查看账单权限控制（已发布） 11、【永易充】司机小程序充电菜单支持微信一键转发给好友（已发布） 12、【永易充】司机小程序充电时新增用户引导界面（已发布） 13、【永易充】司机端小程序用企业钱包支付时不显示钱包余额（已发布） 14、【永易充】充电站定价更新逻辑调整（已发布） 15、【木牛】无登录的情况下需要支持查看充电站列表和全网运输信息（已发布） | 1.【永易充】充电折扣设置峰谷电区分折扣 2.【永易充】骝马消费金流水新增充电相关字段 3.【永易充】骝马运营端、车队端以及司机端开票上传功能 4.【永易充】骝马运营端跨时段充电数据统计
BI 大屏 | 8.5 人/天 |  | 前端：赵洋洋(0) 后端：董华俊（24）于刘欣(32) 测试：吴良(12) | 10月24日已上线 | 1、BI大屏-车货交易与车后市场数据抽取、业务数据统计、数据服务接口(已发布) 2、BI大屏-第四方物流数据抽取、业务数据统计、数据服务接口(已发布) | 1、BI 大屏与运营统计数据核对
买好车项目 | 17.9 人/天 |  | 前端：赵俊杰（24）李代宁（34） 后端：吴既稳（34）王志超（18） 测试：贾海明（33） | 1、上线寻源运价查询及寻源报价优化（完成） 2、计划24日发布台账改造及报关改造（测试中） | 1、【MHC】进出口业务-出口台账-货运信息调整内容（测试中） 2、【MHC】进出口业务-出口台账-生成订舱拖书&放舱确认调整内容（已完成） 3、【MHC】进出口业务-船舶定位（已完成） 4、【MHC】进出口业务-出口台账-运价匹配（已完成） 5、【供应商门户】物流执行-综合订单调整内容（待联调） 6、【MHC】进出口业务-出口台账-生成报关委托（已完成） | 1、【供应商门户】滚动报价报价界面调整 2、【MHC】滚动报价发布报价新增供应商分类选项 3、业务流程测试
跨境电商CD 段物流项目 | 2.5 人/天 |  | 前端：李代宁（1） 后端：桂雷虎（19） 测试：王欢（ 0） | 订单、轨迹页面已上线 | 1、页面优化（已完成） 2、订单增加状态数据判断（已完成） 3、订单历史数据主单号等数据更新（7-10 月份数据已更新） 4、配合巴拿马联调（已完成） | 1、订单历史数据更新
仓鼠 | 1 人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(0) 后端：于刘欣（8）董华俊(0) 测试：贾海明（0）吴良(0) |  | 1、运到仓库-》PC端：出库订单的码单导入解析方式改为按“列名称”进行解析(开发中) 2、运到仓库-》松木进仓单备注需要按照 备注*数量显示(开发中) 3、运到仓库-》PC端：完成出库单的拆分后，将新/老出库单的”装车备注“同步保留(开发中) | 1、运到仓库-》PC端：出库订单的码单导入解析方式改为按“列名称”进行解析 2、运到仓库-》松木进仓单备注需要按照 备注*数量显示 3、运到仓库-》PC端：完成出库单的拆分后，将新老出库单的”装车备注“同步保留 4、福建运到：仓储管理-入库单管理-入库单列字段，新增”提单号“字段 5、运到仓库-》PC端：出库单支持一家公司多抬头的货物混装 6、浙江 运到-》PAD、PC：出库单状态为待装车待放行时，加货的货物A，在待备货出库单的操作界面，需进行特殊颜色标识
笨鸟项目 | 9.4 人/天 |  | 前端：李代宁（1） 后端：齐雨争（24）于刘欣（0） 测试：贾海明(11.5) |  |  | 1、浙江运到-》海进操作：海进工作单-关检服务页，快捷制单页的箱号、提单号、船名航次支持从业务信息栏自动带出 2、浙江运到-》海进操作：业务信息栏优化
中台项目（EDI 中心&SCRM&结算） | 4人/天 |  | 前端：李代宁（ 5） 后端：桂雷虎（3）王志超（21） 测试：贾海明 （2.5） |  | 1、SCRM > 拉取当前客户名称有重复的数据（已完成） 2、SCRM > 协助人下拉数据显示格式调整（已完成） 3、SCRM > 客户管理明细页协助人若已冻结则不再显示（已完成） 4、SCRM运营提出问题分析与解决（已完成） 5、科思达20241019-20251018 费用协助对账（已完成） | 1、线上环境保障
章鱼项目&云豹 | 5人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（0） 后端：汪振远 (10）桂雷虎（10） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、捷昌驱动 （1）费用对接 OA线上会议及接口调整（已完成） 2、麦博韦尔 （1）线上单一窗口部署切换物理机（已完成） 3、古瑞瓦特二期 （1）线上优化需求2项（已完成） | 1、恒林家居 （1）【验收优化】验收后优化清单
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋 (4) 后端：汪振远（14） 测试：葛金俊（2） | 运维阶段 | 1、【振和】快捷制单优化（已发布） 2、【振和】快捷制单必填字段标红展示（已发布） 3、快捷制单归并项目错乱修复（已发布） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20251031 (hidden)
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 0人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：王志超（0） 测试：贾海明 (0)
报关平台 | 20 人/天 | 自营 & SAAS | 前端：赵洋洋(27) 后端：徐创(38) 易发东(39) 汪振远(17) 测试：葛金俊(39) |  | 联邦 1、广州联邦>报关SAAS>文件上传优化默认设置（已发布） 2、深圳联邦>报关SAAS>发单中心新增导出按钮（已发布） 3、青岛联邦 > SAAS >优化预配接口（已发布） 自营提效 1、易豹自营 > 针对目前的审单分配模式支持指定客户给审单员（已发布） 2、易豹自营 > 自动申报切换口岸排除暂时进出口（已发布） 3、易豹自营 > 财务管理 > 应收费用 > 查询条件增加"进出口日期"（已发布） 4、易豹 > 自营/SaaS > 手工新增委托协议时校验协议编号是否被使用（已发布） 5、易豹自营 > 结算设置 > 计费规则 > 新增编辑增加"监管方式"和"通关方式"(P1)（已发布） 6、易豹自营 > 上海自动申报新增校验-箱货关系必须为已确认（已发布） 7、易豹 > 自营/SaaS > 出口风险校验 > 品牌类型非无品牌时，品牌填写增加校验（已发布） 8、易豹 > 自营/SaaS > 出口风险校验 > 高风险申报要素增加"申报要素项"配置（已发布） SAAS需求 1、易豹SAAS > GTIN改为非必填项（已发布） 线上问题 1、DHL直接申报接口其他包装字段映射问题（已解决） 2、厦门联邦+报关SAAS+指运港逻辑与单一不同（已解决） 3、广州联邦+报关SAAS+数量单位不显示（已解决） 4、广州联邦+报关SAAS+数据存档导出卡了（处理中） | UPS 1、易豹SaaS > UPS > 重新上传与重新识别时需将bizID与Easyclear同步 2、易豹SaaS > UPS > 运单分类与校验 3、易豹SaaS > UPS > 初审界面保存时校验该单据是否被撤回否则报错 联邦 1、易豹SaaS > 广州联邦 > 通用关区 > 根据出口口岸带入默认值设置 自营提效 1、易豹 > 自营/SaaS > 操作中心的委托撤回tab操作列改为冻结列。 2、易豹 > 自营上海 > 进港箱单识别界面箱规格支持编辑。 3、易豹自营 > 宁波/上海 > 出口风险校验增加"运抵国与最终目的国必须一致"强制校验 > 优化1023。 4、易豹 > 自营 > 自动申报时若该票拼箱且进港自动报则仅比对系统中报关单一致即可申报。 5、小笨鸟 > 隐藏委托界面"进港自动报"复选框。 6、易豹 > 自营/SaaS > 出口风险校验金额过高配置支持初复审分开配置。 7、易豹 > 自营/SaaS > 预配发生变更后自动更新报关单。 SAAS需求 1、易豹SaaS > 广州联邦通用关区 > 操作中心>支持导出扣仓单优化。 2、易豹 > 自营/SaaS > 基础报关 > 进口报关单增加"报关回执异常"按钮。 3、易豹 > 自营/SaaS > 初/复审明细界面默认显示3行表体记录调整。 3、易豹自营SaaS > 增加报关单多人操作提醒弹框。
木牛平台 | 11.3 人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（19.5） 后端：吴既稳(0) 董华俊(31) 浙大团队 测试：吴良(40) |  | 1.【永易充】充电折扣设置峰谷电区分折扣（已发布） 2.【永易充】骝马消费金流水新增充电相关字段（已发布） 3.【永易充】充电订单管理统计值统计区间逻辑调整（已发布） 4.【永易充】骝马运营端新增充电订单的统计逻辑，增加当前页统计（已发布） 5.【永易充】优化骝马运营端充电订单管理导出订单逻辑，支持异常订单数据导出（已发布） 6.【永易充】木牛车队端和骝马运营端充电订单全部TAB取值优化（已发布） 7.【网货平台】信用账单，账单费用支付页面展示场景优化（已发布） 8.【网货平台】骝马运营端物流企业钱包流水兼容企业信用账单支付类型（已发布） 9.【木牛】进出口订单详情页和调度表支持手动输入的车牌信息校验易港通停牌车（已发布） 10.【木牛】进出口订单通过船期查开截港时间取值逻辑调整为最新数据（已发布） 11.【木牛】修复授权企业钱包司机重复入离职后的钱包授权场景（已发布） 12.【木牛】车队端小程序，详版录单货重和箱皮重控制格式（已发布） 13.【木牛】企业钱包流水，同步司机的入离职状态（已发布） | 1.【永易充】骝马运营端开票上传功能 2.【永易充】木牛车队端开票申请功能 3.【永易充】木牛司机端开票申请功能 4.【永易充】企业钱包新增车队主动授权功能 5.【木牛】司机端微信一键登录功能 6.【网货平台】开票功能接口开发
BI 大屏 | 3.25 人/天 |  | 前端：赵洋洋(2) 后端：董华俊（8）于刘欣(16) 测试：吴良(0) | 10月24日已上线 | 1、B端和C端同比展示进行统一处理（完成） 2、车货交易与车后市场数据抽取及取值优化（完成） 3、玄鸟订舱平台数据取值优化变更（完成） 4、报关数据取值新增义乌市场采购数据（完成） | 1、大屏各板块业务数据维护确认 2、各业务数据指标说明 3、运营培训
买好车项目 | 17.3 人/天 |  | 前端：赵俊杰（20.5）李代宁（40） 后端：吴既稳（26）王志超（12） 测试：贾海明（39.7） | 待UAT测试 | 1、【MHC】物流费用相关调整-添加实际结算单位字段（完成） 2、【MHC】滚动报价发布报价新增供应商分类选项（完成） 3、【供应商门户】滚动报价报价界面调整（完成） 4、【供应商门户】转发生态内的委托按钮都隐藏掉（完成） 5、修复原拖车委托流程中的问题（完成） 6、修复原订舱流程委托中的缺陷（完成） 7、预发环境部署及发布（完成） | 1、UAT测试 2、港口、提单、船期节点优化
跨境电商CD 段物流项目 | 2.9 人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（23） 测试：王欢（ 0） | 订单、轨迹页面已上线 | 1、订单历史数据更新（已完成） 2、CR 发票税金抓取（已完成） 3、巴拿马TEMU 联调对接（已完成） | 1、合同、收入、成本功能开发
仓鼠 | 3.5 人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(8) 后端：于刘欣（17）王志超(3) 测试：贾海明（0）吴良(0) |  | 1、运到仓库-》PC端：出库单支持一家公司多抬头的货物混装(待测试) 2、福建运到：仓储管理-入库单管理-入库单列字段，新增”提单号“字段(待测试) 3、运到仓库-》PAD端：备货区的货物，禁止通过移库的方式移回库内，仅支持通过出库单的减货入口移回库区(待测试) 4、浙江运到-》PAD/PC：出库单状态为待装车、待放行时，加货的货物A，在待备货出库单的操作界面，需进行特殊颜色标识(待测试) 5、福建运到-出库单面板添加数据源“司机身份证号”(待测试) 6、运到仓库-》PC端：完成出库单的拆分后，将新/老出库单的”装车备注“同步保留(开发中) 7、H5应用程序适配多平台技术调研（已完成） | 1、运到仓库-》PC端：完成出库单的拆分后，将新/老出库单的”装车备注“同步保留 2、运到仓库-》支持整排维度的批量移库 3、运到仓库-》PC端：出库订单的码单导入解析方式改为按“列名称”进行解析
笨鸟项目 | 0.75 人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：齐雨争（0）于刘欣（6） 测试：贾海明(0) |  | 1、浙江运到-》海进操作：海进工作单-关检服务页，快捷制单页的箱号、提单号、船名航次支持从业务信息栏自动带出(开发中) 2、拓普斯达-私有化部署报关委托改造(开发中) | 1、浙江运到-》海进操作：在费用服务页，增加费用核对功能 2、浙江运到-》海进操作：业务信息栏 3、浙江运到-》海进操作：海进工作单-关检服务页，快捷制单页的箱号、提单号、船名航次支持从业务信息栏自动带出(开发中) 4、拓普斯达-私有化部署报关委托改造
中台项目（EDI 中心&SCRM&结算） | 2.8 人/天 |  | 前端：李代宁（ 0） 后端：桂雷虎（0）王志超（22） 测试：贾海明 （0.5） |  | 1、SCRM > 客户管理 > 企业名称下拉数据去掉租户限制（已完成） 2、SCRM【天津宏骏国际货运代理有限公司】供应商身份表示标记（已完成） 3、SCRM 天津宏骏国际货运代理有限公司 协助入维护（已完成） | 1、线上环境保障
章鱼项目&云豹 | 4人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（1） 后端：汪振远 (22）桂雷虎（9） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、麦博韦尔 （1）出口物流计划中的总价取值由sap获取改为直接根据数量x单价（已完成） 2、恒林家居 （1）【验收优化】物流费用录入时增加校验（已完成） （2）【验收优化】供应商门户-物流订单处增加列字段（已完成） 3、古瑞瓦特二期 （1）线上优化需求（已完成） （2）供应商门户合同协议号优化（已完成） | 1、恒林家居 （1）【验收优化】验收后优化清单
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：汪振远（0） 测试：葛金俊（0） | 运维阶段 | 1、线上环境保障 | 1、保障线上制单软件推广
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）

## 20251107
平台项目 | 本周投入工时 | 子项目 | 成员 | 项目整体进度情况 | 本周工作 | 下周工作 | 存在困难及需支持事项
玄鸟订舱平台 | 7.5人/天 |  | 前端：李代宁（26） 后端：王志超（34） 测试：贾海明 (0) |  | 1、小程序上海港的物流跟踪数据对接开发（开发中） 2、小程序宁波港的物流跟踪数据对接开发（开发中） | 1、玄鸟侧UI优化页面的设计和评审; 2、小程序上海港的物流跟踪数据对接开发; 3、小程序宁波港的物流跟踪数据对接开发; 4、渠道商端客户管理对已有企业的账号导入功能的优化 5、EMS组织架构的保存逻辑优化 6、针对玄鸟侧的船期订阅功能梳理和逻辑完善
报关平台 | 22 人/天 | 自营 & SAAS | 前端：赵洋洋(32) 后端：徐创(40) 易发东(39) 汪振远(26) 测试：葛金俊(39) |  | 联邦 1、易豹SaaS > 广州联邦通用关区 > 操作中心>支持导出扣仓单优化（已发布） 2、易豹SaaS > 广州联邦 > 通用关区 > 根据出口口岸带入默认值设置（已发布） UPS 1、易豹SaaS > UPS > 初审界面保存时校验该单据是否被撤回否则报错（已发布） 2、易豹SaaS > UPS > 运单分类与校验（已发布） 自营提效 1、易豹自营/SAAS+调用报关单信息优化 2、易豹自营 > 宁波/上海 > 出口风险校验增加"运抵国与最终目的国必须一致"强制校验（已发布） 3、易豹 > 自营/SaaS > 手工新增委托协议时校验协议编号是否被使用改为弱提醒（已发布） 4、易豹 > 自营/SaaS > 出口风险校验金额过高配置支持初复审分开配置（已发布） 5、易豹 > 自营/SaaS > 操作中心的委托撤回tab操作列改为冻结列（已发布） 6、易豹 > 自营上海 > 进港箱单识别界面箱规格支持编辑（已发布） 7、易豹 > 自营/SaaS > 基础报关 > 进口报关单增加"报关回执异常"按钮（已发布） 8、易豹 > 自营/SaaS > 预配发生变更后自动更新报关单（已发布） 9、易豹自营 > 表体屏蔽优化（已发布） 10、易豹 > 自营 > 预配取值逻辑调整默认宁波仅从单一获取（已发布） 11、易豹自营SaaS > 增加报关单多人操作提醒弹框（已发布） SAAS需求 1、易豹 > SaaS >数据归档 >导出报关单去掉应收应付财务信息（已发布） 线上问题 1、深圳联邦+右上角消息提示的角标无法清空（已解决） 2、易豹宁波+报关运营端+我要结算转关业务未生成费用问题（已解决） | UPS 1、易豹SaaS > UPS > 重新上传与重新识别时需将bizID与Easyclear同步。 2、易豹SaaS > UPS运单识别处理(P1)。 联邦 1、易豹SaaS > 联邦 > 每日导出识别统计报表链接。 2、上海联邦> 自营/SaaS > EXW新增校验逻辑。 3、深圳联邦+报关SAAS+增加货物存放地点。 自营提效 1、易豹自营深圳 -> 巨航抬头报关单数据推送至巨航ERP系统。 2、易豹 > 自营 > 增加涉两用物项许可证提醒。 3、大连启晨>自营>大连关区>取消备注栏FOB逻辑。 4、易豹自营/SaaS > 审单明细页 > 画布中其他tab允许配置是否发送单一窗口。 5、易豹自营 > 单证分配界面支持设定初审最大单量。 6、易豹 > 自营/SaaS > 出口风险管理各配置项删除按钮操作后滚动条重置问题修复。 7、易豹 > 自营/SaaS > 初/复审明细界面默认显示3行表体记录调整。
木牛平台 | 15 人/天 | 骝马&木牛项目 | 前端：赵俊杰（37） 后端：吴既稳(3) 董华俊(40) 浙大团队 测试：吴良(40) |  | 1.【永易充】骝马运营端开票上传功能（已发布） 2.【永易充】木牛车队端开票申请功能（已发布） 3.【永易充】木牛/骝马充电订单新增开票申请状态（已发布） 4.【永易充】木牛司机端优化充电站列表数据（已发布） 5.【永易充】互联配置适配不同平台（已发布） 6.【永易充】充电站定价更新逻辑调整（已发布） 7.【木牛】调整司机端登录方式符合微信要求规范（已发布） 8.【木牛】优化序列号查询中船名的数据带出（已发布） 9.【木牛】进出口订单箱封号比对，优化二次比对易港通数据（已发布） 10.【木牛】车辆维护车牌号校验规则调整自动识别新能源车牌（已发布） | 1.【永易充】木牛司机端开票申请功能 2.【永易充】企业钱包新增车队主动授权功能 3.【木牛】司机端微信一键登录功能 4.【木牛】维修维保管理新增维修内容的检索方式 5.【骝马】应付费用录入时添加按钮自动扣除比例 6.【骝马】充电订单利润计算方式调整 7.【骝马】充电订单导出折扣后的金额栏优化 8.【骝马】费用录入保存并调度应付确认功能优化
BI 大屏 | 3.25 人/天 |  | 前端：赵洋洋(0.5) 后端：董华俊（0）于刘欣(0) 测试：吴良(0) | 10月24日已上线 | 1、【数智跨境电商】出口品类排行取值调整（完成） 2、【外综服及供应链金融】国际段运费及税费融资单位调整（完成） | 1、配合运营维护大屏数据
买好车项目 | 3.7 人/天 |  | 前端：赵俊杰（3）赵洋洋（0.5） 后端：吴既稳（16）王志超（0） 测试：贾海明（9.8） | UAT测试 | 1、完成首次UAT测试（完成） 2、出口台账新增商品信息导入功能(待测试) 3、事件汇报提单节点优化（已完成） 4、事件汇报目的港节点修复（已完成） | 1、配合 UAT 测试
跨境电商CD 段物流项目 | 1 人/天 |  | 前端：李代宁（0） 后端：桂雷虎（8） 测试：王欢（ 0） | 订单、轨迹页面已上线 | 1、订单数据核对及 CD 对接工作（已完成） | 1、CD 段合同、成本功能开发
仓鼠 | 4 人/天 | 运到仓鼠&金士顿仓鼠 | 前端: 赵洋洋(1) 后端：于刘欣（19.5） 测试：贾海明（11.7） |  | 1、运到仓库-》PAD端：备货区的货物，禁止通过移库的方式移回库内，仅支持通过出库单的减货入口移回库区(已完成) 2、福建运到：仓储管理-入库单管理-入库单列字段，新增”提单号“字段(已完成) 3、运到仓库-》PC端：出库单支持一家公司多抬头的货物混装(已完成) 4、福建运到-出库单面板添加数据源“司机身份证号”(已完成) 5、浙江 运到-》PAD/PC：出库单状态为待装车、待放行时，加货的货物A，在待备货出库单的操作界面，需进行特殊颜色标识(已完成) 6、运到仓库-》支持整排维度的批量移库(开发中) 7、运到仓库-》PC端：出库订单的码单导入解析方式改为按“列名称”进行解析(开发中) 8、运到仓库-》PC端：完成出库单的拆分后，将新/老出库单的”装车备注“同步保留(开发中) 9、运到仓库-》PAD端：出库作业单，待备货、待装车、待放行页签下的出库单详情页，货物栏增加“验货备注”(开发中) | 1、运到仓库-》支持整排维度的批量移库 2、运到仓库-》PC端：出库订单的码单导入解析方式改为按“列名称”进行解析 3、运到仓库-》PC端：完成出库单的拆分后，将新/老出库单的”装车备注“同步保留 4、运到仓库-》PAD端：出库作业单，待备货、待装车、待放行页签下的出库单详情页，货物栏增加“验货备注”
笨鸟项目 | 5.7 人/天 |  | 前端：李代宁（8）赵洋洋（1） 后端：于刘欣（19.5） 测试：贾海明(16) 葛金俊（1） |  | 1、拓普斯达-私有化部署进口、出口报关委托改造(已完成) 2、浙江运到-》海进操作：海进工作单-关检服务页，快捷制单页的箱号、提单号、船名航次支持从业务信息栏自动带出(已完成) 3、海进操作-》业务信息栏，点击【批量新增】，二次转栈天数和转栈日期，从其他信息栏的二次转栈天数、二次转栈日期带出(已完成) 4、浙江运到、福建运到工作单数据权限问题处理(已完成) 5、浙江运到-》海进操作：在费用服务页，增加费用核对功能(开发中) 6、小笨鸟 > 隐藏委托界面"进港自动报"复选框（已完成） | 1、浙江运到-》海进操作：在费用服务页，增加费用核对功能
中台项目（EDI 中心&SCRM&结算） | 0.9 人/天 |  | 前端：李代宁（ 3） 后端：桂雷虎（0）王志超（2） 测试：贾海明 （2） |  | 1、业务伙伴> 客商管理-客商对应公司，下拉数据显示格式调整（已完成） | 1、线上环境保障
章鱼项目&云豹 | 6.7 人/天 | 麦博韦尔&古瑞瓦特二期&恒林家居&东方日升三期&捷昌驱动&鼎胜新材 | 前端：赵洋洋（5） 后端：汪振远 (14）桂雷虎（15）吴既稳（20） 测试：王欢（0） | 已上线未验收阶段 | 1、麦博韦尔 （1）线上麦度主体，报关单订阅部署（已完成） 2、恒林家居 （1）【验收优化】出口台账支持商品行维度导出 （2）【线上】恒宜报关单订阅无数据 （3）[线上问题]处理（已完成） 3、古瑞瓦特二期 （1）线上优化需求-2（已完成） （2）线上会议沟通二期验收及线上问题处理（已完成） 4、爱柯迪 （1）【爱柯迪】台账生成报关单优化（待联调） （2）【爱柯迪】报关单发送港东南改造（完成） （3）【爱柯迪】生成清关资料（待联调） （4）【爱柯迪】台账生成核注清单（开发中） | 1、恒林家居 （1）【验收优化】船东更改为企业自己的信息库 （2）【验收优化】内陆运输设置相关优化 （3）【验收优化】门点管理相关优化 2、古瑞瓦特二期 （1）订舱附件与供应商门户交互 3、捷昌驱动 （1）验收优化需求
|  | 春风动力 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0） | 上线运行阶段
|  | 美成矿业 | 前端：赵俊杰（0） 后端：桂雷虎（0） 测试：王欢（0） | 上线运行阶段
|  | 已验收运维项目 | 前端：赵洋洋 (0) 后端：汪振远（0） 测试：葛金俊（0） | 运维阶段 | 1、线上环境保障（已完成） | 1、线上环境保障
|  | 合力叉车 | 前端：赵洋洋（0） 后端：桂雷虎（0）汪振远（0） 测试：王欢（0）